**Информация о результатах проверок,**

**проведенных департаментом финансов администрации города**

**и проверок, проведенных в департаменте**

**финансов администрации города.**

**C 14.01.2021 по 29.01.2021** в департаменте транспорта администрации города Красноярска департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления в части использования средств, выделенных из резервного фонда администрации города на проведение мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайной ситуации биолого-социального характера в городе Красноярске, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и их отражения в бюджетном учете и отчетности».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения:

порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда города Красноярска;

срока внесения изменений в план-график закупок;

условий контракта.

По результатам контрольного мероприятия заместителю Главы города – руководителю департамента транспорта администрации города Красноярска направлено представление с требованием принять меры по устранению причин и условий выявленного нарушения.

**С 14.01.2021 по 05.02.2021** в администрации Свердловского района в городе Красноярске департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 13.01.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения:

при утверждении нормативных затрат;

несоблюдение утвержденных нормативных затрат;

при обосновании начальной максимальной цены контракта;

неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам) за невыполнение обязательств, предусмотренных условиями контрактов;

несвоевременное направление информации об исполнении контрактов для размещения в ЕИС.

По результатам контрольного мероприятия руководителю администрации Свердловского района в городе Красноярске направлено представление о выявленных нарушениях с требованием устранить нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

**С 25.01.2021 по 29.01.2021** в департаменте градостроительства администрации города Красноярска (далее – Департамент) проведено внеплановое контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Соблюдение департаментом градостроительства администрации города Красноярска Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части сроков оплаты по муниципальным контрактам от 23.07.2020 №№ 120-2020, 126-2020, 127-2020 на приобретение жилых помещений – квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Проверяемый период: 01.01.2020–31.12.2020.

В результате внепланового контрольного мероприятия установлено нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам.

По результатам внепланового контрольного мероприятия руководителю Департамента направлено представление с требованием принять меры по устранению причин и условий выявленного нарушения.

**С 12.02.2021 по 19.02.2021** в управлении архитектуры администрации города Красноярска проведено внеплановое контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части определения и обоснования цены единицы работы по муниципальному контракту от 16.12.2020 № 17-арх на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска».

Проверяемый период: 01.01.2020–31.12.2020.

В результате внепланового контрольного мероприятия нарушений не установлено.

**C 11.02.2021 по 17.03.2021** в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Н.Д. Валова» проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета города, их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности и достоверности отчета об исполнении муниципального задания».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 28.02.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

неправомерные расходы на оплату труда;

неправомерные расходы при оплате суточных;

нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии на иные цели;

недостоверность отчета о выполнении муниципального задания;

нарушение правил ведения бухгалтерского учета.

По результатам контрольного мероприятия:

директору Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить выявленные нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий таких нарушений;

руководителю главного управления по физической культуре и спорту администрации города направлено письмо о необходимости взять под личный контроль устранение Учреждением выявленных нарушений и (или) принятие мер по устранению причин и условий нарушений в целях недопущения их в дальнейшей работе.

Контрольно-счетной палатой города Красноярска проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год департамента финансов администрации города Красноярска.

Объект проверки: департамент финансов администрации города Красноярска.

Цель проверки: анализ достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности.

Форма проверки: камеральная, на выборочной основе.

Проверяемый период: 2020 год.

В результате проверки нарушений действующего законодательства не установлено. Выявленные недостатки не повлияли на полноту и достоверность бюджетной отчётности.

**С 22.03.2021 по 26.03.2021** в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено внеплановое контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части сроков оплаты по муниципальному контракту от 10.08.2020 № 14 на выполнение работ по ремонту помещений.

Проверяемый период: 01.01.2020–31.12.2020.

В результате внепланового контрольного мероприятия установлено:

нарушение сроков оплаты по муниципальному контракту;

несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, информации о начислении неустойки (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту и платежных документов об ее уплате для размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

По результатам контрольного мероприятия:

директору Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованием принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

руководителю главного управления культуры администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению причин и условий выявленных нарушений в целях недопущения их в дальнейшей работе.

**C 20.01.2021 по 26.02.2021** в администрации города Красноярска и муниципальном казенном учреждении «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета города на реализацию мероприятий муниципальных программ, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения:

при предоставлении мер социальной поддержки;

при обосновании начальной (максимальной) цены контракта и осуществлении закупок (несоблюдение утвержденных нормативных затрат, осуществление закупки, непредусмотренной планом-графиком закупок);

при ведении бухгалтерского учета.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителям управления делами администрации города Красноярска и Учреждения направлены представления с требованиями устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин и условий таких нарушений;

руководителю управления социальной защиты администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль устранение Учреждением выявленных нарушений и принятие мер по их недопущению в дальнейшей работе, а также рассмотреть возможность внесения изменений в правовые акты города в учетом выявленных замечаний и недостатков.

**C 26.02.2021 по 19.03.2021** в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета города, их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности и достоверности отчета об исполнении муниципального задания».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 28.02.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

неправомерные расходы на оплату труда;

неэффективное расходование бюджетных средств;

нарушение порядка предоставления субсидии на иные цели;

несоблюдение сроков оплаты товаров по контракту;

неразмещение или размещение с нарушением установленных сроков на официальном сайте www.bus.gov.ru отдельной редакции муниципального задания и отчетов о выполнении муниципального задания.

По результатам контрольного мероприятия:

исполняющему обязанности директора Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованием принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

руководителю главного управления культуры администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению причин и условий выявленных нарушений в целях недопущения их в дальнейшей работе.

**С 02.03.2021 по 24.03.2021** департаментом финансов администрации города Красноярска в главном управлении культуры администрации города Красноярска, МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 им. Д.А. Хворостовского», МАУДО «Детская школа искусств № 8», МБУДО «Детская школа искусств № 13» проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета города на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Красноярске». Проверка предоставления и использования субсидий, предоставленных из бюджета города на указанные цели, и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

несоблюдение ГУК порядка предоставления субсидий на иные цели;

невключение в договоры, заключенные учреждениями в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидии на иные цели, условия о возможности изменения, по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг) в случае уменьшения в соответствии с БК РФ лимитов бюджетных обязательств.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителям муниципальных бюджетного и автономного учреждений культуры направлены представления для принятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений;

руководителю главного управления культуры администрации города Красноярска направлено представление для принятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений и письмо о необходимости взять под личный контроль принятие муниципальными бюджетным и автономным учреждениями культуры мер по устранению причин и условий выявленных нарушений в целях недопущения их в дальнейшей работе.

**C 20.01.2021 по 05.03.2021** в департаменте городского хозяйства администрации города Красноярска, муниципальном казенном учреждении города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее – Учреждение), КРООЗЖ «Бездомный пес», ООО «Берег», у ИП Высоцкой Е.И., ИП Буркова А.В проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета города на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», соблюдение условий контрактов».

Проверяемый период: 01.01.2020 –31.01.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

несоблюдение утвержденных нормативных затрат;

осуществление закупок, непредусмотренных планом-графиком закупок;

приемка и оплата фактически не оказанных услуг;

несоблюдение условий контрактов (договоров) заказчиками и исполнителями;

неприменение мер ответственности к исполнителям контрактов (договоров).

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление для принятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений;

заместителю Главы города – руководителю департамента городского хозяйства администрации города Красноярска направлено представление с требованиями устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений и письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению причин и условий выявленных нарушений в целях недопущения их в дальнейшей работе.

**C 11.02.2021 по 17.03.2021** в департаменте городского хозяйства администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.03.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

несоблюдение правил и методики определения нормативных затрат;

несоблюдение утвержденных нормативных затрат;

приемка и оплата фактически невыполненных работ;

неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам) за невыполнение обязательств, предусмотренных условиями контрактов;

изменение существенных условий контрактов;

нарушения сроков оплаты контрактов.

По результатам контрольного мероприятия:

заместителю Главы города – руководителю департамента городского хозяйства администрации города Красноярска направлено представление с требованиями принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

**C 11.03.2021 по 09.04.2021** в главном управлении образования администрации города Красноярска, МБДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей», МБДОУ «Детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществление деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», МБДОУ «Детский сад № 40», МБДОУ Детский сад № 44 комбинированного вида», МАДОУ «Детский сад № 59», МБДОУ «Детский сад № 60», МБДОУ «Детский сад № 84 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 96 «Ботанический», МАДОУ «Детский сад № 140 комбинированного вида», МАДОУ «Детский сад № 167 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей», МБДОУ «Детский сад № 190», МБДОУ «Детский сад № 222 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 231 комбинированного вида», МАДОУ «Детский сад № 257 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления», МБДОУ «Детский сад № 322 «Морозко» проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета города на создание и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске». Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета города на указанные цели, и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

необеспечение главным управлением образования соблюдения учреждениями порядка предоставления субсидий на иные цели;

отсутствие в контрактах (договорах), заключенных учреждениями в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидии на иные цели, условия о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг);

осуществление закупок, не предусмотренных планами-графиками закупок;

изменение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом;

несоблюдение сроков оплаты выполненных работ и оказанных;

приемка работ по разработке проектной документации без согласования с МКУ «Центр обеспечения безопасного функционирования учреждений отрасли «Образование»;

нарушение учреждениями правил ведения бухгалтерского учета повлекшие искажение бюджетной отчетности.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителям муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений направлены представления с требованиями принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

руководителю главного управления образования администрации города Красноярска направлено представление для принятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений, а также письмо о необходимости взять под личный контроль принятие мер по устранению причин и условий выявленных нарушений подведомственными учреждениями.

**С 17.05.2021 по 28.05.2021** в муниципальном казенном учреждении города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено внеплановое контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство сквера имени Бориса Ряузова на бульваре Солнечном в 2021 году».

Проверяемый период: 01.01.2021–14.05.2021.

В результате внепланового контрольного мероприятия установлено несоблюдение Регламента претензионно-исковой работы.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление о выявленном нарушении с требованием устранить нарушение и принять меры по устранению причин и условий выявленного нарушения;

руководителю департамента городского хозяйства администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению нарушения и недопущению его в дальнейшей работе.

**C 22.03.2021 по 16.04.2021** в муниципальном казенном учреждении города Красноярска «Управление капитального строительства» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления бюджетных инвестиций на строительство спортивного зала в МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

приемка и оплата некачественно выполненных работ;

неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам) за несоблюдение сроков выполнения работ, поставки товаров и предоставления документов;

несоблюдение Регламента взаимодействия органов администрации города при вводе в эксплуатацию объектов капстроительства в части сроков направления документации.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

руководителю департамента градостроительства администрации города направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшей работе.

**C 13.04.2021 по 30.04.2021** в главном управлении образования администрации города Красноярска, МАОУ «Лицей № 1», МБОУ «Лицей № 2», МАОУ «Лицей № 3», МБОУ «Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова», МБОУ «Средняя школа № 18», МБОУ «Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова», МБОУ «Средняя школа № 44», МБОУ «Средняя школа № 56», МАОУ «Средняя школа № 85», МБОУ «Средняя школа № 91», МБОУ «Средняя школа № 94», МБОУ «Средняя школа № 98», МАОУ «Средняя школа № 134 имени героя Советского Союза Микуцкого Б.А.», МАОУ «Средняя школа № 144», МАОУ «Средняя школа № 145» проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета города на оснащение общеобразовательных учреждений пищевыми блоками разных типов и приобретение оборудования для них в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске». Проверка предоставления и использования субсидий, предоставленных из бюджета города на указанные цели, и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

отсутствие в контрактах (договорах), заключенных учреждениями в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидии на иные цели, условия о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг);

осуществление закупок, не предусмотренных планами закупок;

изменение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом;

несоблюдение сроков оплаты оказанных услуг;

приемка работ по разработке проектной документации без согласования с МКУ «Центр обеспечения безопасного функционирования учреждений отрасли «Образование»;

неприменение мер ответственности к поставщику за несоблюдение срока поставки оборудования;

нарушения правил ведения бухгалтерского учета, в том числе повлекшие искажение бюджетной отчетности;

нарушения при учете приобретенного оборудования.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителям муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений направлены представления с требованиями устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

руководителю главного управления образования администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие мер по устранению причин и условий выявленных нарушений подведомственными учреждениями.

**C 01.04.2021 по 28.04.2021** в администрации Кировского района в городе Красноярске (далее – Администрация) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления в рамках непрограммных мероприятий».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.03.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

при утверждении нормативных затрат и требований к закупаемым товарам;

несоблюдение утвержденных нормативных затрат и установленных требований к закупаемым товарам;

при обосновании начальной максимальной цены контракта;

необоснованное списание ГСМ;

неприменение мер ответственности к поставщику за нарушение сроков поставки товара;

нарушение правил ведения бухгалтерского учета;

несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, необходимой информации для размещения в единой информационной системе в сфере закупок;

при учете муниципального имущества.

По результатам контрольного мероприятия руководителю администрации Кировского района в городе Красноярске направлено представление о выявленных нарушениях с требованием устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

**С 11.05.2021 по 04.06.2021** департаментом финансов администрации города Красноярска в муниципальном молодежном автономном учреждении «Центр Путешественников» (далее – Учреждение) проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета города, их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности и достоверности отчета об исполнении муниципального задания».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 30.04.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

неправомерное расходование средств на оплату труда и возмещение командировочных расходов;

невключение в контракты (договоры), заключенные в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели, условия о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг);

несоблюдение законодательства о закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц при заключении и изменении договоров;

неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам) за нарушение ими сроков исполнения обязательств;

несоблюдение правил ведения бухгалтерского учета;

списание ГСМ при отсутствии утвержденных норм расхода;

превышение утвержденного лимита потребления электрической энергии;

недостоверность отдельных данных отчета о выполнении муниципального задания;

неразмещение (несоблюдение сроков размещения) необходимой информации на официальном сайте www.bus.gov.ru.

По результатам контрольного мероприятия:

директору Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить выявленные нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий таких нарушений;

исполняющему обязанности руководителя главного управления молодежной политики и туризма администрации города направлено письмо о необходимости взять под личный контроль устранение Учреждением выявленных нарушений и (или) принятие мер по устранению причин и условий таких нарушений в целях недопущения их в дальнейшей работе и рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным лицам в пределах своей компетенции.

**C 11.05.2021 по 04.06.2021** в муниципальном молодежном автономном учреждении «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»   
(далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета города ММАУ «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот», их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности и достоверности отчета об исполнении муниципального задания».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 30.04.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

неправомерные расходы на оплату труда;

отсутствие в контрактах (договорах), заключенных в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели, условия о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг);

нарушение сроков оплаты;

неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам) за несоблюдение сроков выполнения работ, поставки товара;

нарушение правил ведения бухгалтерского учета;

неразмещение, размещение с нарушением установленных сроков информации на официальном сайте www.bus.gov.ru.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

исполняющему обязанности руководителя главного управления молодежной политики и туризма администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшей работе.

**C 07.06.2021 по 16.06.2021** в управлении архитектуры администрации города Красноярска (далее – Управление) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено внеплановое контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части исполнения муниципального контракта от 16.12.2020 № 17-арх на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска».

В результате внепланового контрольного мероприятия установлено неприменение в полном объеме мер ответственности к подрядчику за невыполнение работ.

По результатам внепланового контрольного мероприятия руководителю Управления направлено представление о выявленном нарушении с требованием устранить нарушение и принять меры по устранению причин и условий выявленного нарушения.

**С 08.06.2021 по 02.07.2021** департаментом финансов администрации города Красноярска в департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета города на приобретение средств обучения и воспитания для общеобразовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам) за нарушение условий муниципальных контрактов;

несоблюдение сроков претензионно-исковой работы;

нарушение правил ведения бухгалтерского учета.

По результатам контрольного мероприятия заместителю Главы города – руководителю департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить выявленные нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий таких нарушений.

**С 11.05.2021 по 10.06.2021** департаментом финансов администрации города Красноярска в главном управлении молодежной политики и туризма администрации города Красноярска (далее – Управление) проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка достоверности отчета о достижении показателей результативности подпрограммы 2 «Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики» муниципальной программы «Развитие молодежной политики города Красноярска», осуществления расходов бюджета города на благоустройство туристско-рекреационной зоны на о. Татышев в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

недостоверность отдельных данных отчета о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики города Красноярска»;

изменение существенных условий муниципального контракта;

приемка и оплата работ, несоответствующих условиям контракта, и некачественно выполненных работ;

необоснованное завышение стоимости работ;

занижение в бухгалтерском учете стоимости приобретенных основных средств.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Управления направлено представление с требованиями устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

**C 15.06.2021 по 09.07.2021** в муниципальном казенном учреждении города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»   
(далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок на выполнение работ по благоустройству кладбища «Бадалыкское» за 2019-2020 годы».

Проверяемый период: 01.01.2019 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

изменение более чем на 10% объемов отдельных видов работ, предусмотренных контрактами;

неприменение мер ответственности к подрядчику за несоблюдение сроков выполнения работ;

неэффективное использование бюджетных средств;

необеспечение сохранности отдельных элементов благоустройства.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий нарушений;

заместителю Главы города – руководителю департамента городского хозяйства администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению и недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений.

**С 14.07.2021 по 13.08.2021** департаментом финансов администрации города Красноярска в главном управлении культуры администрации города Красноярска и 6 подведомственных ему учреждениях (МАУ «Дом кино», МАУ «Красноярский городской дворец культуры», МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», МБУК «Музей «Мемориал Победы», МБУК «Красноярский духовой оркестр», МБУК «Детско-юношеский духовный хор «София») проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий подведомственным учреждениям, достоверности отчетности об исполнении муниципальных заданий».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания;

недостоверность отдельных показателей отчетов о выполнении муниципального задания МАУ «Красноярский городской дворец культуры», МБУК «Музей «Мемориал Победы».

По результатам контрольного мероприятия:

руководителям главного управления культуры администрации города, МАУ «Красноярский городской дворец культуры» и МБУК «Музей «Мемориал Победы» направлены представления о выявленных нарушениях с требованиями устранить выявленные нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий таких нарушений.

руководителю главного управления культуры администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие мер по устранению причин и условий выявленных нарушений подведомственными учреждениями.

**C 22.07.2021 по 13.08.2021** в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система взрослого населения имени А.М. Горького» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» за 2020 год и истекший период 2021 года.

Проверяемый период: 01.01.2020 – 30.06.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

несоблюдение установленных требований к закупаемым товарам (превышение предельных цен);

нарушение установленных сроков оплаты по контрактам;

неприменение мер ответственности к поставщикам за несвоевременное выполнение обязательств;

ненаправление (несвоевременное направление) документов об исполнении контрактов для размещения в ЕИС.

По результатам контрольного мероприятия:

Директору Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить выявленные нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий таких нарушений;

руководителю главного управления культуры администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению и недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений.

**C 02.08.2021 по 27.08.2021** в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексная спортивная школа» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета города, их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности и достоверности отчета об исполнении муниципального задания».

Проверяемый период: 01.01.2020 – истекший период 2021 года.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

нарушения при расходовании средств на оплату труда;

несоблюдение установленных сроков оплаты по контрактам;

нарушение правил ведения бухгалтерского учета;

неразмещение информации о выполнении муниципального задания на сайте www.bus.gov.ru.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

руководителю главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль устранение Учреждением выявленных нарушений и (или) принятие мер по устранению причин и условий таких нарушений в целях недопущения их в дальнейшей работе и рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным лицам в пределах своей компетенции.

**C 17.08.2021 по 10.09.2021** в муниципальном казенном учреждении города Красноярска «Управление капитального строительства» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления бюджетных инвестиций на приобретение оборудования при строительстве детских дошкольных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске» за 2020 год».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

неприменение (применение не в полном объеме, с нарушением установленного срока) мер ответственности к поставщикам за нарушение ими сроков исполнения обязательств;

несоблюдение правил ведения бюджетного учета;

неэффективное использование бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованием принять меры по устранению причин и условий нарушений;

руководителю департамента градостроительства администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений.

**C 09.08.2021 по 24.09.2021** в департаменте городского хозяйства администрации города Красноярска, в муниципальном казенном учреждении города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»   
(далее – Учреждение), в муниципальных предприятиях города Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Ленинского района», «Специализированное автотранспортное предприятие» департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета города на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», соблюдения условий контрактов».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 01.08.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

при планировании бюджетных ассигнований;

изменение условий муниципальных контрактов на 10% без изменения объема, а также уменьшение и увеличение более чем на 10% объемов работ, предусмотренных контрактами;

несвоевременная оплата выполненных работ;

неприменение мер ответственности к подрядчикам за просрочку исполнения обязательств по контрактам;

при принятии банковской гарантии;

при обеспечении контроля и технического надзора за соответствием выполняемых работ;

при направлении информации для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками;

нарушение правил ведения бухгалтерского учета.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

заместителю Главы города – руководителю департамента городского хозяйства администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль устранение Учреждением выявленных нарушений и принятие мер по их недопущению в дальнейшей работе, а также рассмотреть возможность внесения изменений в правовые акты города с учетом выявленных замечаний и недостатков.

**C 13.09.2021 по 15.10.2021** в главном управлении образования администрации города Красноярска (далее – Управление) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета города на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.12.2020.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

нарушение установленного срока оплаты по контракту.

По результатам контрольного мероприятия:

исполняющему обязанности руководителя Управления направлено представление о выявленных нарушениях с требованием принять меры по устранению причин и условий нарушений.

**C 15.09.2021 по 15.10.2021** в муниципальном казенном учреждении «Красноярский информационно–методический центр» (далее – Учреждение) проведено выездное контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Ревизия финансово–хозяйственной деятельности».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 30.09.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения действующего законодательства:

нарушения при расходовании средств на оплату труда;

несоблюдение утвержденных нормативных затрат и установленных требований к закупаемым товарам;

нарушение сроков оплаты, предусмотренных контрактами;

неприменение мер ответственности к поставщику за несоблюдение сроков поставки товара;

нарушение требований к ведению бухгалтерского учета.

По результатам контрольного мероприятия:

директору Учреждения направлено представление с требованиями принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

руководителю главного управления образования администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению причин и условий выявленных нарушений.

**С 01.10.2021 по 22.10.2021** департаментом финансов администрации города Красноярска в департаменте градостроительства администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления и их отражения в бюджетном учете и отчетности».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 30.09.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения действующего законодательства:

несоблюдение правил определения нормативных затрат;

неразмещение в ЕИС правового акта о нормировании в сфере закупок;

несоблюдение утвержденных нормативных затрат;

нарушение сроков оплаты по контрактам;

неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам) за нарушение сроков выполнения работ, поставки товара;

необоснованное списание горюче-смазочных материалов;

несоблюдение порядка ведения кассовых операций;

нарушение правил ведения бухгалтерского учета.

По результатам контрольного мероприятия:

Исполняющему обязанности руководителя департамента градостроительства администрации города направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить выявленные нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий таких нарушений.

**С 12.10.2021 по 22.10.2021** в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13 «Академ» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено внеплановое контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка расходования средств, предоставленных из бюджета города на проведение текущего ремонта здания пристройки муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13 «Академ» в рамках договоров подряда от 05.07.2018 № КС/05-07-18/Г, от 17.10.2018 № 36/2018».

Проверяемый период: 01.01.2018 – 30.09.2021.

В результате внепланового контрольного мероприятия установлено несоблюдение Учреждением утвержденного приказом главного управлением образования администрации города Регламента о взаимодействии муниципальных учреждений отрасли образования и муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасного функционирования учреждений отрасли «Образования», а также нарушение условий договоров подряда в части не оформления актов освидетельствования скрытых работ.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

исполняющему обязанности руководителя главного управления образования администрации города направлено письмо о необходимости взять под личный контроль выполнение Учреждением требований представления.

**C 27.09.2021 по 29.10.2021** в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений отрасли «Образование» - Левобережная» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и истекший период 2021 года».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 30.09.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения действующего законодательства:

нарушения при расходовании средств на оплату труда;

необоснованное завышение норм списания бензина;

несоблюдение утвержденных нормативных затрат и установленных требований к закупаемым товарам, работам и услугам;

неприменение мер ответственности к поставщикам за неисполнение ими обязательств, предусмотренных контрактами;

нарушение сроков оплаты поставленного товара;

несоблюдение сроков возврата денежных средств подрядчикам, предоставленных ими в обеспечение исполнения обязательств по контрактам;

нарушение требований к ведению бухгалтерского учета.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованием принять меры по устранению причин и условий нарушений;

исполняющему обязанности руководителя главного управления образования администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений.

**C 01.10.2021 по 29.10.2021** в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 84 комбинированного вида» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено выездное контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 30.09.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

изменение существенных условий контракта;

несоблюдение установленных законодательством и условиями контрактов сроков оплаты;

приемка и оплата работ, непредусмотренных контрактом (в результате неоформления дополнительным соглашением к контракту изменений, внесенных в проектно-сметную документацию);

приемка и оплата фактически не оказанных услуг;

ненаправление, несвоевременное направление документов и информации об исполнении контрактов для размещения в ЕИС.

По результатам контрольного мероприятия:

заведующему Учреждением направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить выявленные нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий таких нарушений;

руководителю главного управления образования администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению и недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений.

**C 20.10.2021 по 12.11.2021** в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 65 имени воина-интернационалиста Городного О.М.» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено выездное контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 30.09.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

несоблюдение установленных сроков оплаты по контрактам;

неприменение мер ответственности к исполнителям за невыполнение обязательств, предусмотренных условиями контрактов;

ненаправление, несвоевременное направление документов и информации об исполнении контрактов для размещения в ЕИС.

По результатам контрольного мероприятия:

директору Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить выявленные нарушения и (или) принять меры по устранению причин и условий таких нарушений;

руководителю главного управления образования администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению и недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений.

Контрольно-счетной палатой города Красноярска в департаменте финансов администрации города Красноярска проведено экспертно-аналитического мероприятие «Анализ использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Красноярска» за 2020 год.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

оценить нормативно-правовую базу, регулирующую проверяемую область;

оценить соблюдение порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия нарушений департаментом финансов администрации города Красноярска действующего законодательства не установлено.

**C 08.11.2021 по 03.12.2021** в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 10» (далее – Учреждение) департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета города, их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности и достоверности отчета об исполнении муниципального задания».

Проверяемый период: 01.01.2020 – 31.10.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

неправомерное расходование средств на оплату труда;

несоблюдение сроков оплаты услуг по контрактам;

недостоверность данных отчета о выполнении муниципального задания;

несвоевременное размещение муниципального задания и отчета о его выполнении на официальном сайте www.bus.gov.ru.

По результатам контрольного мероприятия:

директору Учреждения направлено представление о выявленных нарушениях с требованием принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений;

руководителю главного управления культуры администрации города Красноярска направлено письмо о необходимости взять под личный контроль принятие Учреждением мер по устранению причин и условий выявленных нарушений в целях недопущения их в дальнейшей работе.

**C 08.11.2021 по 10.12.2021** в главном управлении по физической культуре и спорту администрации города Красноярска (далее – Красспорт) и муниципальном автономном учреждении «Центр спортивных клубов» (далее - МАУ «ЦСК») департаментом финансов администрации города Красноярска проведено выездное контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов бюджета города на выполнение работ по устройству спортивного павильона для занятий контактными видами спорта на о. Отдыха в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске». Проверка использования субсидии, предоставленной из бюджета города на указанные цели, и ее отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности».

Проверенный период: 01.01.2020 – 31.10.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства:

несоблюдение Красспортом порядка предоставления субсидии;

нарушение МАУ «ЦСК» условий и сроков оплаты, предусмотренных договорами.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителю МАУ «ЦСК» направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий таких нарушений;

руководителю Красспорта направлено представление о выявленном нарушении с требованиями принять меры по устранению его причин и условий, а также письмо о необходимости взять под личный контроль устранение нарушений и принятие мер по устранению их причин и условий МАУ «ЦСК».

**C 08.11.2021 по 10.12.2021** в администрации города Красноярска, ООО «Афина», ООО «Перспектива», ИП Галактионова Л.В., ИП Васкевич Т.Е., ИП Кузьмичева Е.В., ИП Кузьмичев О.А. департаментом финансов администрации города Красноярска проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на создание и (или) обеспечение деятельности групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске».

Проверенный период: 01.01.2020 – 31.10.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены отдельные нарушения Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на создание и (или) обеспечение деятельности групп времяпрепровождения детей дошкольного возраста (далее – субсидия), утвержденного постановлением администрации города от 17.09.2020 № 705 (далее – Порядок № 705):

неотражение департаментом экономической политики и инвестиционного развития в объявлении о проведении отбора получателей субсидии необходимой информации;

предоставление субсидии на возмещение затрат при отсутствии в документах, приложенных к заявке на участие в отборе, необходимой информации, а также отражении в заявке на участие в отборе данных, несоответствующих приложенным к ней документам;

несоблюдение управлением делами администрации города сроков направления заявки на финансирование и перечисления субсидии получателям.

По результатам контрольного мероприятия:

заместителю Главы города – руководителю департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска направлено представление о выявленных нарушениях с требованиями принять меры по устранению причин и условий таких нарушений, а также письмо о принятии мер, обеспечивающих оперативное осуществление контроля за достижением получателями субсидий значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии;

руководителю управления делами администрации города Красноярска направлено представление о выявленном нарушении с требованием принять меры по устранению его причин и условий.

**С 30.11.2021 по 24.12.2021** департаментом финансов администрации города Красноярска в администрациях районов в городе Красноярске проведено контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов в части возмещения расходов, связанных с демонтажем, перевозкой и хранением временных сооружений».

Проверенный период: 01.01.2020 – 31.10.2021.

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения действующего законодательства:

несоблюдение методик прогнозирования доходов;

невзыскание расходов по демонтажу, перевозке и хранению временных сооружений в полном объеме;

несоответствие учетных политик в части учета доходов установленным требованиям;

нарушение требований к ведению бюджетного учета при начислении доходов.

По результатам контрольного мероприятия:

руководителям администраций районов в городе Красноярске направлены представления о выявленных нарушениях с требованиями устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

**C 14.12.2021 по 24.12.2021** в администрации Кировского района в городе Красноярске департаментом финансов администрации города Красноярска проведено внеплановое контрольное мероприятие.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при определении и обосновании начальной (максимальной) цены муниципального контракта от 17.07.2018 № 13 на оказание услуг по демонтажу временных сооружений».

Проверяемый период: 01.01.2018 – 31.12.2018.

В результате внепланового контрольного мероприятия нарушений не установлено.