    [image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

 В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от____________


 





№ ________ 

О подготовке и праздновании 

70-летия Ленинского района 

в городе Красноярске
В связи с празднованием 70-летия Ленинского района в городе Красноярске 28 августа 2012 года, руководствуясь п. 4.3 Положения об администрации района в городе Красноярске, утвержденного распоряжением Главы города Красноярска от 26.02.2007 № 46-р, 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и празднованию 70-летия Ленинского района в городе Красноярске под моим председательством и план мероприятий по подготовке и  празднованию 70-летия Ленинского района в городе Красноярске в 2012 году согласно приложениям 1, 2.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации района



    А.А. Клименко

Приложение 1 

к распоряжению руководителя администрации района 
от _______________ № __________

 Состав организационного комитета по подготовке и празднованию 70-летия Ленинского района города Красноярска 
	Клименко Александр Александрович
	- руководитель администрации района, председатель оргкомитета



	Слинкин Виталий Степанович
	- председатель районного Совета директоров, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)



	Проничева Анна Алексеевна
	- заместитель руководителя администрации района,  заместитель председателя оргкомитета



	Фельк Евгения Валериевна
	- начальник отдела по организационной и кадровой работе, секретарь оргкомитета



	Члены оргкомитета:
	

	Лусников Валерий Иванович
	- первый заместитель руководителя администрации района



	Бородина Марина Владимировна
	- заместитель руководителя администрации района



	Зотов Виктор Иннокентьевич
	- руководитель управления образования администрации Ленинского района в г. Красноярске 



	Береговая Наталья Юрьевна
	- руководитель УСЗН администрации Ленинского района в г. Красноярске



	Фокин Владимир Александрович
	- депутат Красноярского городского Совета депутатов (по согласованию)



	Ревкуц Валерий Александрович
	- депутат Красноярского городского Совета депутатов (по согласованию)



	Многогрешнов Александр Александрович
	- депутат Законодательного собрания  Красноярского края (по согласованию)



	Колмыков Владимир Афанасьевич
	- генеральный директор ОАО «Красмаш» (по согласованию)



	Тихов Игорь Владимирович
	- генеральный директор ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (по согласованию)



	Гайнуллин Анас Агтасович
	генеральный директор ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» (по согласованию)

	Волков Леонид Павлович
	- директор МП «ДРСП Ленинского района г. Красноярска» (по согласованию)



	Виноградов Александр Евгеньевич
	- УК «КОМФОРТБЫТСЕРВИС»,

управляющий (по согласованию)



	Стельмах Зинаида Петровна
	- председатель районного Совета ветеранов войны и труда (по согласованию)



	Полешко Сергей Фабиянович
	- ООО «Версия-3», рынок «Восточный»,

директор (по согласованию)



	Атанаев Дмитрий Иванович
	- директор рынка «Содружество» (по согласованию)



	Ковель Леонид Николаевич
	- директор рынка «Сибсервис» (по согласованию)



	Гусенов Алияр Шахмарданович
	- генеральный директор ООО «Саяны»


Заместитель руководителя администрации района


      М.В. Бородина

	
	


	
	


	
	Приложение 2

к распоряжению руководителя

администрации района

от______________№_________


План мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия 

Ленинского района в городе Красноярске 28 августа 2012года

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	1. 
	Разработать и представить руководителю района конкретные предложения по организации мероприятий, посвященных юбилею района по следующим направлениям:


- благоустройство района, ремонт объектов социально-культурного назначения, наружное оформление, озеленение, освещение;


- подготовка и проведение культурно – массовых мероприятий (в том числе спортивных, дворовых, благотворительных);

- рекламно – информационная поддержка


	 30 марта 2011года
	Лусников В.И.

Проничева А.А.

Бородина М.В.

	2. 
	Организовать проведение заседаний оргкомитета по подготовке к юбилею района


	2011-2012гг.
	Проничева А.А.
Бородина М.В.


	3. 
	Организовать проведение заседания совета директоров района по вопросу подготовки и проведения празднования 70-летия района
	2 квартал 2011 года
	Проничева А.А.

Бородина М.В.



	4. 
	Организовать привлечение спонсорских средств, на проведение юбилейных мероприятий:

- составление перечня организаций – потенциальных партнеров;

- подготовка текста письма и рассылка писем в адрес руководителей организаций - потенциальных партнеров

	2011-2012гг.
	Лусников В.И.

Проничева А.А.

Бородина М.В.

	5. 
	Пригласить руководителей предприятий торговой сети района к сотрудничеству:

- оформление наружных витрин магазинов, летних кафе, ресторанов плакатами, воздушными шарами с юбилейной эмблемой;

- поздравление жителей с юбилеем района на площадках объектов питания и торговли (бегущая строка, громкая связь, рекламная печатная продукция, концертные программы кафе, ресторанов)


	2011-2012гг.
	Проничева А.А.

Третьякова Е.Л.

	6. 
	Подготовить предложения руководителю района для включения в проект сметы расходов с учетом юбилея района.

Составление сметы расходов.

Утверждение сметы расходов руководителем района

	1-2 квартал 2011 года
	Лусников В.И.

Проничева А.А.

Бородина М.В.

Цыплюк Н.С.

	7. 
	Организовать работу:

- по заключению договоров с организациями – партнерами праздника;  

- по проведению конкурсов, запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

	1-2 квартал 2012 года
	Проничева А.А.

Третьякова А.А.

Чагрова В.Р.



	8. 
	Провести необходимую работу:

 - по изданию книги о районе;

- по выпуску фильма о районе;

- по разработке и изготовлению юбилейной эмблемы;

- по разработке и изготовлению сувениров (значки, футболки, папки, пакеты);

- по разработке и изготовлению открыток, пригласительных билетов с программой мероприятий, посвященных юбилею района.

Создать редколлегию, под председательством руководителя района.


	2 квартал 2011 года – 3 квартал 2012 года


	Бородина М.В.

Фельк Е.В.



	9. 
	Приобрести и доставить полиграфическую и сувенирную продукцию

	2-3 квартал 2012 года
	Бородина М.В.

Лукашенко С.Н.

	10. 
	Организовать проведение:

- торжественного собрания-концерта в ДК «Красцветмет» (374 места)

(по отдельному плану);

- торжественного ужина для официальных лиц и гостей праздника
(по отдельному плану).

Организовать участие заслуженных артистов в торжественные дни проведения юбилея.

Разработать сценарно-постановочные планы торжественных мероприятий

	  август 2011года

(дата по со-

гласованию)

  август

2011 года (дата по со-

гласованию)
3 квартал 2011 года-

3 квартал 2012 года


	Проничева А.А.

Бородина М.В.

Фельк Е.В.

Чагрова В.Р.

	11. 
	Составить и представить на утверждение руководителю района списки официальных лиц, почетных гостей, ветеранов, бывших руководителей района для участия:

- в торжественных мероприятиях;

- в торжественных собраниях, концертах;

- в торжественном ужине.

Направить приглашения для участия

	1-3 квартал 2012 года 
	Бородина М.В.

Фельк Е.В.

	12. 
	Подготовить предложения руководителю района по награждению официальных лиц, партнеров праздничных мероприятий, жителей района, внесших наибольший вклад в развитие района:

- государственными, краевыми и городскими наградами;

 - почетными грамотами, благодарственными письмами и  дипломами  руководителя района.

Подготовить необходимые документы по награждению.

Организовать мероприятия по вручению наград

	2 квартал 2011 года-

3 квартал 2012 года
	Лусников В.И.

Проничева А.А.

Бородина М.В.

Фельк Е.В.



	13. 
	Подготовить и направить официальным лицам, руководителям крупных хозяйств и организаций, известным людям района, жителям района, внесшим наибольший вклад в развитие района адресные поздравления (открытки, памятные адреса)

	1-3 квартал 2012 года
	Бородина М.В.

Фельк Е.В.

	14. 
	Обеспечить информационное сопровождение:

- создать цикл сюжетов и статей в средствах массовой информации  об исторических и культурных памятниках района или о жителях района, внесшим наибольший вклад в развитие района;
- подготовить и разместить поздравления руководителя района в средствах массовой информации;
- организовать на страницах газеты «Городские новости» специальную рубрику «К 70-летию района»; 
- организовать специальный выпуск газеты «Городские новости», посвященный юбилею района

	2 квартал 2011 года-
3 квартал 2012 года
	Проничева А.А.

Бородина М.В.

Гайдабура А.В.



	15. 
	Провести конкурс на лучшее сочинение, стихи о родном районе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ района с опубликованием в печати и выпуском сборника сочинений

	3 квартал 2011 года-
3 квартал 2012 года
	Проничева А.А.

Бородина М.В.

Зотов В.И.

Гайдабура А.В.



	16. 
	Подготовить слоганы, тексты для наружного оформления района

	3 квартал 2011 года


	Фельк Е.В.

Гайдабура А.В.

	17. 
	Открыть юбилейную рубрику на сайте района, обеспечить ее своевременное обновление
	3 квартал 2011 года – 2 квартал 2012 года


	Бородина М.В.

Гайдабура А.В.

	18. 
	Организовать музей-архив в здании администрации района.

Открытие музея-архива


	1 квартал 2011 года – 2 квартал 2012 года

  август 

2012 года

(дата по со-

гласованию)
	Бородина М.В.

Фельк Е.В.

Лукашенко С.Н.

	19. 
	Организовать изготовление и размещение на улицах, зданиях района элементы праздничного оформления: юбилейные эмблемы, баннеры,  праздничную иллюминацию
	1-2 квартал 2012 года
	Лусников В.И.

Проничева А.А.

Бурова О.Г.

Третьякова Е.Л.



	20. 
	Организовать:

- культурно – массовые мероприятия: фотовыставки, выставки творческих работ, посвященные юбилею района; народные гуляния;  концерты; спортивные мероприятия и т.д. 
(по отдельному плану);

- мероприятия с ветеранскими организациями района;

- благотворительные акции;

- день встреч с интересными людьми в школах

	2 квартал 2011 года – 2 квартал 2012 года


	Проничева А.А.

Чагрова В.Р.

Агафонов А.П.

Береговая Н.Ю.

Зотов В.И.

	21. 
	Подготовить методические рекомендации по проведению в школах информационных часов «История  развития Ленинского района в городе Красноярске»

	4 квартал 2011 года- 2 квартал 2012 года
	Проничева А.А.

Зотов В.И.

	22. 
	Провести благоустройство района: ремонт дорог, ремонт фасадов зданий, освещение, озеленение
(по отдельному плану).

Организовать посадку аллеи официальными лицами, жителями района, внесшими наибольший вклад в развитие района.
Обеспечить санитарную подготовку мест народных гуляний и уборку после проведения праздничных мероприятий.
Организовать проведение субботника в районе


	2 квартал 2011 года – 2 квартал 2012 года


	Лусников В.И.

Оценов Д.Л.

	23. 
	Организовать проведение культурно-массовых мероприятий на дворовых территориях, посвященных юбилею района (по отдельному плану)

 
	1-2 квартал  2012 года


	Бородина М.В.

Силаева С.А.

	24. 
	Обеспечить общественный порядок на проводимых мероприятиях

	июль-август 2012 года
	Лусников В.И.

Гинетуллов Р.М.

Шамко С.А.
(по согласованию)


Заместитель руководителя

администрации района                                                                    М.В. Бородина












