Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры

в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период

2021–2022 годов

В целях создания условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие населения в культурной деятельности, пользование услугами учреждений культуры и доступ к культурным ценностям, в соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска», распоряжением администрации города от 30.07.2019 № 250-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города С.В. Еремин

Приложение

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры в городе Красноярске» на 2020 год и плановый

период 2021–2022 годов

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие культуры в городе Красноярске»  на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | главное управление культуры администрации города (далее – главное управление культуры) |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент социального развития администрации города, территориальные подразделения администрации города (далее – администрации районов в городе); |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий | подпрограммы:  1. Культурное и природное наследие.  2. Искусство и народное творчество.  3. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Цель  муниципальной программы | создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Красноярска |
| Задачи  муниципальной программы | 1. Сохранение и эффективное использование культурного и природного наследия города Красно-ярска.  2. Обеспечение доступа населения города Красноярска к культурным благам и участию в культурной жизни.  3. Обеспечение условий для системного развития отрасли «Культура» в городе Красноярске |
| Сроки  реализации  муниципальной программы | 2020 год и плановый период 2021–2022 годов |
| Целевые  индикаторы | 1. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями, возрастает  с 94% в 2019 году до 95% в 2022 году.  2. Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 000 жителей в 2020–2022 годах сохранится на уровне 66,31 экземпляра.  3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных возрастает с 99% в 2019 году до 100% в 2022 году.  4. Доля учащихся 1–8-х классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах, в 2019–2021 годах сохранится на уровне 10% |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | всего по программе на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 3 842 677,53 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 1 318 151,33 тыс. руб.;  2021 год – 1 262 568,05 тыс. руб.;  2022 год – 1 261 958,15 тыс. руб.  Источники финансирования:  бюджет города всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 3 841 457,73 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 1 317 541,43 тыс. руб.;  2021 год – 1 261 958,15 тыс. руб.;  2022 год – 1 261 958,15 тыс. руб.;  краевой бюджет всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 218,80 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 609,90 тыс. руб.;  2021 год – 609,90 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Подпрограмма 1:  всего на 2020 год и плановый период 2021–  2022 годов – 1 341 929,79 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 447 513,23 тыс. руб.;  2021 год – 447 513,23 тыс. руб.;  2022 год – 446 903,33 тыс. руб.;  подпрограмма 2:  всего на 2020 год и плановый период 2021–  2022 годов – 1 097 779,01 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 369 317,67 тыс. руб.;  2021 год – 364 230,67 тыс. руб.;  2022 год – 364 230,67 тыс. руб.;  подпрограмма 3:  всего на 2020 год и плановый период 2021–  2022 годов – 1 402 968,73 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 501 320,43 тыс. руб.;  2021 год – 450 824,15 тыс. руб.;  2022 год – 450 824,15 тыс. руб. |

I. Общая характеристика текущего состояния культуры

и кинематографии города Красноярска. Основные цели, задачи

и сроки реализации Программы

Красноярск – важнейший опорный центр социально-экономиче-ского, а значит, и культурного развития не только краевого, но и федерального уровня. Красноярск является одним из шести городов России, имеющих все типы учреждений культуры, все виды театров.

Город Красноярск имеет высокий уровень предложения услуг культуры благодаря деятельности 5 государственных театров, краевой филармонии, 17 муниципальных детских школ искусств, 4 частных музыкальных школ, 9 государственных и муниципальных, 8 ведомственных клубных учреждений, 47 государственных и муниципальных библиотек, 3 государственных и 2 муниципальных музеев, 1 муниципального и 7 коммерческих кинотеатров, 5 муниципальных и 11 государственных творческих коллективов, около 60 субъектов различных форм собственности, оказывающих услуги в отрасли культуры.

В городе существует развитая система непрерывного художественного образования, позволяющая сохранять преемственность традиций профессионального искусства: Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, Красноярский колледж искусств им. П. Иванова-Радкевича, Красноярский хореографический колледж, Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова, муниципальные школы дополнительного образования – музыкальные, художественные школы, школы искусств.

Отрасль культуры в городе Красноярске координирует деятельность субъектов (муниципальных учреждений, общественных объединений, бизнеса) по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного дела, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Задачи культурной политики в городе Красноярске реализуются сетью из 33 муниципальных учреждений культуры и образования в отрасли культуры, которые обеспечивают жителям конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни: 2 централизованные библиотечные системы для взрослого населения и детей, в которые входят 43 библиотеки-филиала, из них 24 библиотеки для взрослого населения, 19 – для детей; 2 музея; 5 учреждений клубного типа – дворцов культуры; 5 творческих коллективов; 1 кинотеатр; парк флоры и фауны «Роев ручей» и 17 учреждений дополнительного образования.

В соответствии с формами федерального статистического наблюдения ежегодно муниципальные учреждения культуры города посещает более 3,5 млн. человек.

Общая численность работающих в муниципальных учреждениях культуры и образования в отрасли культуры по состоянию на 01.01.2019 составляет 2 343 человек.

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, к угрозам национальной безопасности в области культуры отнесены размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в Российской Федерации и за рубежом, попытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные посягательства на объекты культуры. Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года определено, что в целях недопущения реализации рисков и угроз необходимо преодолеть межведомственные, межуровневые и межрегиональные противоречия по вопросам культурного развития, а также существующие ограничения в вопросах ресурсного обеспечения.

Приоритеты в сфере культуры определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В Российской Федерации культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

При разработке национального проекта «Культура» особое внимание обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Данная задача решается путем проведения мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, литературы, как основы национальной идентичности, на сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел, а также в комплексе мер по созданию широкого доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого человека.

В основе задачи лежат следующие понятия:

«духовно-нравственные ценности» – нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, национальные традиции и обычаи, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты;

«гражданская идентичность» – это осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан государства на общекультурной основе.

Основная идеология национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

Цель национального проекта «Культура»: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.

Показатели будут достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения, и внедрения информационных технологий. Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов сферы культуры города Красноярска, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Для увеличения числа посещений учреждений культуры, обращений к цифровым ресурсам культуры и повышения качества предлагаемых услуг и мероприятий ведущими принципами на период 2020–2022 годов являются принципы:

межведомственности и межтерриториальности;

максимального участия населения в формировании и реализации социокультурных процессов, в том числе и участия бизнеса в рамках частно-государственного партнерства (концессия, целевая финансовая поддержка, предоставление безвозмездных услуг, др.);

активизации участия муниципальных учреждений в конкурсах на получение краевых субсидий на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры, краевой субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества.

Особенным целевым приоритетом будет межведомственное взаимодействие со структурными и территориальными подразделениями органов власти города Красноярска и Красноярского края, сотрудничество учреждениями молодежной политики, образования, социальной защиты, спорта, культуры и искусства Красноярского края, в первую очередь, расположенными на территории Красноярска.

Выбранные принципы позволят перейти к новому уровню функционирования отрасли, который предполагает качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, в том числе:

через создание условий для поддержки уникальных общественных социокультурных инициатив;

через реализацию целевых проектов малого бизнеса, направленных на повышение качества деятельности и среды муниципальных учреждений, их территорий, территорий парков, скверов, где самостоятельно формируются новые социокультурные практики;

через создание условий для сохранения и популяризации объектов культурного наследия, сохранения и популяризации самобытности сибирской культуры;

через развитие инфраструктуры отрасли;

через повышение профессионального уровня персонала, повышение уровня проектной культуры руководителей и сотрудников учреждений, в том числе с целью привлечения внебюджетных средств и ресурсов (межведомственное и межтерриториальное взаимодействие, грантовая политика, частно-государственное партнерство), укрепление кадрового потенциала отрасли.

Рост целевых показателей и индикаторов будет обеспечен за счет межведомственных проектов:

«Арт-берег»;

«Общественные пространства», в том числе восточная зона о. Татышева;

образовательные модули для учащихся общеобразовательных школ по различным дисциплинам и форматам образовательного процесса (МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», выездные уроки, группы продленного дня, предметные факультативы в библиотеках им. Н.А. Добролюбова, им. В.Г. Белинского, им. К.Г. Паустовского, Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького, и детских библиотеках им. С. Михалкова, им. В.Ю. Драгунского, им. М. Пришвина, им. Р. Солнцева, им. З. Космодемьянской, Центральной детской библиотеке);

формирование единого информационного пространства на основе оцифрованных книжных, музейных фондов, что позволит привлекать молодежь и сделать библиотеки и музеи местами коммуникации молодежных и других общественных объединений;

содействие в проведении краевых массовых социокультурных мероприятий, например: Международного балетного форума, Красноярского открытого фестиваля «Весенние хоровые капеллы», Дня славянской письменности, выбирающих площадки муниципальных учреждений и открытые площадки г. Красноярска.

В целях реализации задач Федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») будет осуществляться работа по следующим направлениям:

1) развитие муниципальных библиотек:

обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных; предоставление доступа к оцифрованным изданиям;

развитие деятельности модернизированных библиотек;

развитие новых форматов работы с участием самоорганизованных общественных объединений;

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.

Условиями для повышения качества услуг и охвата потребителей услуг стала начавшаяся в 2015 году реализация проекта по модернизации детских и взрослых городских библиотек, в том числе при поддержке краевого бюджета. Участие города в конкурсах по привлечению средств из краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края позволило реализовать данный проект, тем самым создать библиотеки нового формата, соответствующие современным стандартам библиотечного обслуживания, как по их техническому оснащению, так и по оформлению внутренних пространств.

За период 2015–2019 годов при поддержке средств краевого бюджета проведена модернизация следующих муниципальных библиотек:

в 2015 году – библиотеки им. Н.А. Добролюбова МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» и библиотеки им. С. Михалкова МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»;

в 2016 году – центральной детской библиотеки и детской библиотеки им. В.Ю. Драгунского МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»;

в 2017 году - библиотеки им. М. Пришвина, библиотеки им. Р. Солнцева МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»;

в 2018 году – библиотеки им. В.Г. Белинского, центральной городской библиотеки им. А.М. Горького МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького»;

в 2019 году – библиотеки им. К.Г. Паустовского МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» и библиотеки им. З. Космодемьянской МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского».

В 2020 году будет продолжена работа по привлечению средств из краевого бюджета для проведения модернизаций муниципальных библиотек.

2) приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств и музыкальных школ.

3) создание условий для показа национальных кинофильмов:

проведение тематических кинофестивалей отечественного кино;

организация клубов любителей отечественного кино;

проведение встреч с деятелями российского кино.

В целях реализации задач Федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») будет осуществляться работа по следующим направлениям:

1) укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации:

празднование юбилейных дат красноярцев - выдающихся деятелей культуры, осуществление международных культурных связей, гастрольной деятельности;

формирование единого информационного пространства на основе оцифрованных книжных, музейных фондов;

осуществление просветительской, патриотической работы среди молодежи на базе музеев, клубных учреждений;

привлечение молодежи к изучению фольклора и народного творчества, развитие всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел;

2) продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства:

проведение городских конкурсов по видам искусств среди учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств;

организация участия обучающихся детских школ искусств и музыкальных школ в региональных, краевых, российских и международных конкурсах и творческих школах;

проведение концертов учащихся детских школ искусств и музыкальных школ на филармонических площадках, с профессиональными оркестрами города Красноярска;

проведение научно-педагогических конференций, конкурса профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью;

содействие поступлению выпускников детских школ искусств и музыкальных школ в образовательные организации высшего образования и средне-специальные образовательные организации.

3) подготовка кадров для организаций культуры:

ежемесячные выплаты за профессиональное мастерство работникам муниципальных творческих коллективов;

проведение конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования»;

организация работы по достижению целевых показателей средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры;

В целях реализации задач Федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») будет осуществляться работа по следующим направлениям:

1) внедрение цифровых технологий в культурное пространство города через функционирование исторической интерактивно-мультимедийной экспозиции в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького, которая открылась в 2019 году и внедрение в деятельность МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» аудиогида - интерактивного путеводителя на русском, английском, китайском языках, который дает возможность для самостоятельного знакомства горожан с экспозициями парка;

2) ежегодная оцифровка не менее 30-ти экземпляров редких книг по краеведению из библиотечных фондов Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького с обеспечением их доступности в Интернете.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие:

1. Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «Культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

2. Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать соблюдение сроков реализации Программы, выполнение ее цели и задач, достижение плановых значений показателей, повышение эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников отрасли.

Приоритеты в сфере реализации Программы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42.

Реализация мероприятий программы позволит решить задачи обеспечения развития и реализации культурного и духовного потенциала каждого жителя города для достижения цели обеспечения развития современной социокультурной инфраструктуры, необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан в соответствии с передовым российским и общемировым опытом в рамках достижения стратегической цели первого уровня Стратегии «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан» и укрепления позиции города как международного центра культуры, спорта и отдыха, в том числе обеспечить развитие туристическо-рекриационного кластера для достижения цели формирования позитивного имиджа города и создания условий для роста инвестиционной и деловой привлекательности города в рамках достижения стратегической цели первого уровня Стратегии «Красноярск – центр коммуникаций Евразии, многофункциональный центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона».

Одним из основных целевых ориентиров является стабильное улучшение качества социокультурной среды города Красноярска с ориентацией горожан на обеспечение европейского качества жизни.

В соответствии с этим определена цель Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Красноярска.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры:

сохранение и эффективное использование культурного и природного наследия города Красноярска;

обеспечение доступа населения города Красноярска к культурным благам и участию в культурной жизни;

обеспечение условий для системного развития отрасли «Культура» в городе Красноярске.

Программа реализуется в один этап в 2020 году и плановом периоде 2021–2022 годов, что обеспечит преемственность выполнения мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание

мероприятий подпрограмм

В рамках Программы реализуется три подпрограммы.

Для решения задачи – сохранение и эффективное использование культурного и природного наследия города Красноярска – реализуется **подпрограмма 1 «Культурное и природное наследие»**. Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

мероприятие 1.1. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек.

Данное мероприятие предусматривает комплектование книжными и электронными изданиями МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» и МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»;

мероприятие 1.2. Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев.

В рамках данного мероприятия ежегодно будет осуществляться реставрация музейных предметов из фонда МБУК «Музей «Мемориал Победы». Проводимые реставрационные работы обуславливаются их очевидной необходимостью, которая определяется комиссией музея в ходе систематических осмотров состояния сохранности музейных предметов. Реставрация музейных предметов производится специализированной реставрационной организацией в связи с отсутствием в музее штатных реставраторов. Реставрация сопровождается фотографированием музейного предмета до реставрации, в процессе реставрации и после ее окончания;

мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Данное мероприятие позволит обеспечить текущее содержание муниципальных библиотек: МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького», МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»; муниципальных музеев: МБУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова», МБУК «Музей «Мемориал Победы»; МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», оплату труда работникам учреждений, осуществить иные расходы, связанные с текущим техническим обслуживанием зданий, а также расходы по арендной плате за пользование занимаемыми помещениями;

Мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края.

В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета будет осуществляться комплектование детских и взрослых библиотек книжными изданиями;

Для решения задачи – обеспечение доступа населения города Красноярска к культурным благам и участию в культурной жизни – реализуется **подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»**. Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Данное мероприятие позволит обеспечить текущее содержание МАУ «Дом кино»; муниципальных творческих коллективов: МБУК «Красноярский камерный оркестр», МБУК «Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ», МБУК «Ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова», МБУК «Городской духовой оркестр», МБУК «Детско-юношеский духовный хор «София»; муниципальных учреждений клубного типа: МАУ «Красноярский городской Дворец культуры», МАУ «Правобережный городской Дворец культуры», МАУ «Городской дворец культуры «Кировский», МАУ «Дворец культуры «Свердловский», МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая», оплату труда работникам учреждений, осуществить иные расходы, связанные с текущим техническим обслуживанием зданий, а также расходы по арендной плате за пользование занимаемыми помещениями;

мероприятие 2.2. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска.

В рамках этого мероприятия ежегодно будут проводиться массовые культурные мероприятия: День города, День защиты детей, День семьи, любви и верности; программы «Летние вечера на набережной» в рамках проекта «АРТ-берег», Новый год, Праздник Рождества Христова, День народного единства, Зимний Суриковский фестиваль искусств, фестиваль художественного творчества инвалидов «Горница», проводиться общегородские анкетные опросы о социокультурной жизни города. Ежегодно будут отмечаться Дни воинской славы (победные дни) России, государственные праздники и памятные даты: годовщина вывода советских войск из республики Афганистан; День Победы, День памяти и скорби, День воздушно-десантных войск. Ежегодно будут проводиться фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия–Сибирь–Европа», фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». На острове Татышев в рамках культурного освоения восточной зоны планируется проведение ряда мероприятий: концертные программы «Музыкальные пятницы на о. Татышев», народный праздник «Широкая масленица». В летний период планируется культурное освоение общественных пространств (парки и скверы).

Большое значение для самореализации и социальной активности граждан старшего поколения имеет формирование условий для организации их досуга и вовлечение в культурную деятельность (различные виды художественного и прикладного творчества). Для этого ежегодно будет проводиться городской фестиваль художественного творчества «Старшее поколение» и семинар с участием Главы города. Муниципальные учреждения культуры ежегодно будут организовывать для граждан старшего поколения мероприятия в клубах по интересам.

Указанные мероприятия будут реализованы МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея», МБУК «Музей «Мемориал Победы», МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького», МАУ «Дворец культуры «Свердловский», МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая», МБУК «Красноярский камерный оркестр», МАУ «Центр реализации социальных проектов»;

мероприятие 2.3. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий администрациями районов в городе Красноярске.

В рамках данного мероприятия ежегодно будут проводиться районные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню города, Дню памяти и скорби, народные гулянья «Масленица», фестивали дошкольного и школьного творчества, районные осенние выставки цветов и даров природы, новогодние праздники.

мероприятие 2.4. Участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами.

В рамках данного мероприятия предусматривается ежегодный показ муниципальными творческими коллективами концертных программ на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях, в том числе совместно с организаторами данных мероприятий.

Для решения задачи – обеспечение условий для системного развития отрасли «Культура» в городе Красноярске – реализуется подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Данное мероприятие позволит обеспечить текущее содержание муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры: МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 им. Д.А. Хворостовского», МБУДО «Детская музыкальная школа № 5», МБУДО «Детская школа искусств № 6», МБУДО «Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко», МБУДО «Детская музыкальная школа № 10», МБУДО «Детская музыкальная школа № 11», МБУДО «Детская музыкальная школа № 12», МБУДО «Детская школа искусств № 13», МБУДО «Детская школа искусств № 15», МБУДО «Детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова», МБУДО «Детская художественная школа № 2», МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея», МАУДО «Детская школа искусств № 8», МАУДО «Детская школа искусств № 9», МАУДО «Детская школа искусств № 16», оплату труда работникам учреждений, осуществить иные расходы, связанные с текущим техническим обслуживанием зданий, а также расходы по арендной плате за пользование занимаемыми помещениями;

мероприятие 3.2. Ежемесячная выплата за профессиональное мастерство работникам муниципальных творческих коллективов.

Данное мероприятие предусматривает осуществление ежемесячных выплат за профессиональное мастерство работникам муниципальных творческих коллективов города Красноярска, являющимся лауреатами и (или) дипломантами всероссийских и (или) международных фестивалей, конкурсов и (или) фестивалей-конкурсов;

мероприятие 3.3. Выплата трех специальных профессиональных премий в сфере культуры города Красноярска по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования».

Данное мероприятие предусматривает расходы на выплату трех специальных профессиональных премий в сфере культуры города Красноярска по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования»;

мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей города Красноярска.

Данное мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение ежегодных городских конкурсов: конкурса юных исполнителей, конкурса детского художественного творчества «Подснежник», городских конкурсов «Дети играют джаз» и «Пианист-фантазер», Указанные мероприятия будут проводиться МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея», МАУ «Правобережный городской Дворец культуры».

мероприятие 3.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений.

В МБУДО «Детская школа искусств № 13» будут выполнены работы по замерам сопротивления изоляции, испытание и измерения электроустановок, замена ВРУ в электрощитовой, установка контроля доступа), осуществляться вневедомственная охрана в МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» и МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая».

мероприятие 3.6. Создание и укрепление материально-техни-ческой базы.

Данное мероприятие предусматривает в 2020 году: расходы на приобретение кресел в концертный зал МБУДО «Детская музыкальная школа № 11»; капитальный ремонт конструкций отмостки МАУДО «Детская школа искусств № 8»; выполнение работ по обследованию строительных конструкций, экспертизе сметной стоимости, разработке ПСД и дизайн-проекта для выполнения модернизации библиотеки им. К. Чуковского МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»; замену оконных витражей в МАУ «Правобережный городской Дворец культуры»; приобретение оборудования для кинозала МАУ «Дом кино» (звуковое оборудование, экран, подсветка сцены); на изготовление и приобретение, монтаж и демонтаж конструкций для уличных мероприятий (реализует МАУ «Центр реализации социальных проектов»).

мероприятие 3.7. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления.

Данное мероприятие предусматривает расходы на содержание аппарата главного управления культуры администрации города;

мероприятие 3.8. Выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения).

Данное мероприятие предусматривает расходы на содержание МКУ «Технологический центр учреждений культуры», приобретение сервера.

Информация об основных мероприятиях подпрограмм представлена в приложении 1 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета города.

В ходе реализации Программы также планируется привлечение дополнительных ресурсов посредством участия муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в реализации национального проекта «Культура» и субсидий из краевого бюджета, в том числе на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры; на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества; на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры.

В 2019 году за счет субсидий краевого бюджета реализовано:

модернизация библиотеки им. З. Космодемьянской МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» и библиотеки им. К.Г. Паустовского МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького»;

социокультурный проект «Городское пространство сквозь звуки духового оркестра» МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея»;

комплектование книжных фондов в двух муниципальных библиотечных системах.

При реализации мероприятий Программы будет соблюдаться принцип эффективности использования бюджетных средств:

достижение цели и задач Программы с использованием наи-меньшего объема средств посредством соблюдения законодательства Российской Федерации при размещении заказов на поставку това- ров, выполнение работ, оказание услуг, ведения претензионной ра- боты;

увеличение объема муниципальных услуг без увеличения объема бюджетных средств.

III. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы

для реализации мероприятий Программы, подпрограмм

Вопросы развития культуры в городе Красноярске регулируются следующими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и города Красноярска:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;

Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0DA9310FBD8CDFFF2C4BA0OAw2D) развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 09.05.2017 № 203;

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAA370BB6D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w0D) социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р;

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п;

Стратегия социально-экономического развития города Красноярска, утвержденная Решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 ;

постановление администрации города от 02.08.2012 № 327 «О специальной профессиональной премии в сфере культуры города Красноярска и проведении конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования»;

постановление администрации города от 18.10.2018 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной выплаты за профессиональное мастерство работникам муниципальных творческих коллективов».

При корректировке Программы по мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель – главное управление культуры разрабатывает проекты соответствующих правовых актов города, а также вносит изменения в вышеуказанные правовые акты города в установленном порядке.

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

результативности Программы

Целевые индикаторы и показатели результативности Программы:

доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями;

количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 000 жителей;

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), из числа опрошенных;

доля учащихся 1–8-х классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями, составит к 2022 году 95,0% и увеличится по отношению к 2019 году на 1%. Рост показателя будет обеспечен за счет разработки новых образовательных и культурно-досуговых программ и проектов для всех категорий населения в музеях, парке флоры и фауны «Роев ручей», Дворцах культуры, кинотеатре.

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 000 жителей составит в 2022 году 66,31 экземпляра. Качественный состав библиотечного фонда, пополненный новыми изданиями, будет способствовать увеличению числа посещений муниципальных библиотек в 2022 году до 1 656,8 тыс. человек, что составит 107,5% по отношению к 2018 году. Достижение показателя будет обеспечено за счет реализации проекта по модернизации муниципальных библиотек: центральная библиотека для взрослых, библиотека им. Н.А. Добролюбова, библиотека им. В.Г. Белинского, библиотека им. К.Г. Паустовского МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького», детские библиотеки – им. С. Михалкова, им. В. Драгунского, им. М. Пришвина, им. З. Космодемьянской, им. Р. Солнцева, центральная детская библиотека МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского».

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), из числа опрошенных, составит в 2022 году 100% и возрастет по отношению к 2018 году на 1%. Рост показателя будет обеспечен выполнением мероприятий подпрограмм Программы.

Доля учащихся 1–8 классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах, составит в 2020–2022 годах 10,0%. Количество учащихся увеличится к 2022 году с 8 571 в 2018 году до 8 802 детей.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей результативности представлена в приложении 2 к настоящей Программе.

Значения целевых индикаторов и показателей результативности Программы определены в соответствии с «Методикой измерения и расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы «Развитие культуры города Красноярска» на очередной финансовый год и плановый период», утвержденной приказом главного управления культуры администрации города от 10.12.2018 № 177-од (в редакции приказа от 04.10.2019 № 102-од).

V. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Мероприятия Программы сформированы в пределах выделенных бюджетных ассигнований, необходимых для функционирования и развития отрасли.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры представлен в [приложении](#Par7732) 3 к настоящей Программе.

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям по кодам классификации расходов бюджета представлено в приложении 4 к настоящей Программе.

Для достижения основной цели Программы должны быть реализованы три подпрограммы с общим объемом финансирования мероприятий на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на сумму 3 842 677,53 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 1 318 151,33 тыс. руб.;

2021 год – 1 262 568,05 тыс. руб.;

2022 год – 1 261 958,15 тыс. руб.

Расходы бюджета на реализацию Программы распределяются по главным распорядителям бюджетных средств:

по ответственному исполнителю – главному управлению культуры – всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 3 711 581,25 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 1 245 177,05 тыс. руб.;

2021 год – 1 233 507,05 тыс. руб.;

2022 год – 1 232 897,15 тыс. руб.;

по соисполнителю – департаменту социального развития – всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 107 519,08 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 64 876,28 тыс. руб.;

2021 год – 21 321,40 тыс. руб.;

2022 год – 21 321,40 тыс. руб.;

по соисполнителю – администрации Железнодорожного района в городе – всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 2 863,50 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 954,50 тыс. руб.;

2021 год – 954,50 тыс. руб.;

2022 год – 954,50 тыс. руб.;

по соисполнителю – администрации Кировского района в го- роде – всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 3 095,30 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 1 070,70 тыс. руб.;

2021 год – 1 012,30 тыс. руб.;

2022 год – 1 012,30 тыс. руб.;

по соисполнителю – администрации Ленинского района в го- роде – всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 4 235,70 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 1 611,90 тыс. руб.;

2021 год – 1 311,90 тыс. руб.;

2022 год – 1 311,90 тыс. руб.;

по соисполнителю – администрации Октябрьского района в го- роде – всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 2 821,80 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 940,60 тыс. руб.;

2021 год – 940,60 тыс. руб.;

2022 год – 940,60 тыс. руб.;

по соисполнителю – администрации Свердловского района в городе – всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 2 085,00 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 695,00 тыс. руб.;

2021 год – 695,00 тыс. руб.;

2022 год – 695,00 тыс. руб.;

по соисполнителю – администрации Советского района в го- роде – всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 6 636,90 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 2 212,30 тыс. руб.;

2021 год – 2 212,30 тыс. руб.;

2022 год – 2 212,30 тыс. руб.;

по соисполнителю – администрации Центрального района в го-роде – всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 839,00 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 613,00 тыс. руб.;

2021 год – 613,00 тыс. руб.;

2022 год – 613,00 тыс. руб.

Источники финансирования Программы:

бюджет города всего на 2020 год и плановый период 2021– 2022 годов – 3 841 457,73 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 1 317 541,43 тыс. руб.;

2021 год – 1 261 958,15 тыс. руб.;

2022 год – 1 261 958,15 тыс. руб.;

краевой бюджет всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 218,80 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 609,90 тыс. руб.;

2021 год – 609,90 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.

Объем расходов на реализацию подпрограммы 1 «Культурное и природное наследие» составляет 1 341 929,79 тыс. руб. (34,92% в общем объеме финансирования), в том числе:

2020 год – 447 513,23 тыс. руб.;

2021 год – 447 513,23 тыс. руб.;

2022 год – 446 903,33 тыс. руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Искусство и на-родное творчество» направлено 1 097 779,01 тыс. руб. (28,57% в общем объеме финансирования), в том числе:

2020 год – 369 317,67 тыс. руб.;

2021 год – 364 230,67 тыс. руб.;

2022 год – 364 230,67 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 1 402 968,73 тыс. руб. (36,51% в общем объеме финансирования), в том числе:

2020 год – 501 320,43 тыс. руб.;

2021 год – 450 824,15 тыс. руб.;

2022 год – 450 824,15 тыс. руб.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования представлено в приложении 5 к настоящей Программе.

VI. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Культурное и природное наследие»

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Культурное и природное наследие» |
| Исполнители  мероприятий подпрограммы | главное управление культуры |
| Цель подпрограммы | сохранение и эффективное использование культурного и природного наследия города Красноярска |
| Задачи подпрограммы | обеспечение сохранности объектов культурного наследия;  развитие библиотечного дела;  развитие музейного дела;  развитие паркового дела |
| Показатели результативности  подпрограммы | число посещений библиотек в расчете на 1 000 жителей;  число посещений музеев в расчете на 1 000 жителей;  количество отреставрированных музейных предметов;  Число посещений парка «Роев ручей» в расчете на  1 000 жителей;  объем электронного каталога библиотек;  число музейных предметов, внесенных в электрон-ный каталог |
| Сроки  реализации  подпрограммы | 2020 год и плановый период 2021–2022 годов |
| Объемы  и источники  финансирования подпрограммы | всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 341 929,79 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 447 513,23 тыс. руб.;  2021 год – 447 513,23 тыс. руб.;  2022 год – 446 903,33 тыс. руб.  Источники финансирования:  бюджет города всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 340 709,99 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 446 903,33 тыс. руб.;  2021 год – 446 903,33 тыс. руб.;  2022 год – 446 903,33 тыс. руб.  краевой бюджет всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 218,80 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 609,90 тыс. руб.;  2021 год – 609,90 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб. |

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 1

Одним из приоритетных направлений муниципальной культурной политики города Красноярска является сохранение природного, культурного и исторического наследия. В муниципальных музеях и библиотеках собраны образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры, имеются ценные коллекции музейных экспонатов, редких и старопечатных книг, хранящих историческую память и обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития.

По состоянию на 01.01.2019 объем книжного фонда муниципальных библиотек составил 1 686,49 тыс. экземпляров, ежегодно поступает в фонд более 70 тыс. экземпляров новой литературы, количество пользователей в 2018 году составило около 214,4 тыс. человек, число посещений – 1 541,05 тыс. человек. Объем электронного каталога библиотек составил 269,4 тыс. записей.

По состоянию на 01.01.2019 объем основного музейного фонда муниципальных музеев составляет 2724 единиц, количество посетителей за 2018 год составило 114,9 тыс. человек, число экспонируемых предметов – 2 348 единиц, что составляет 86,2% от основного фонда.

По состоянию на 01.01.2019 коллекция животных МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» представлена 740 видами и составляет 9 290 экземпляров. Коллекция фауны представлена беспозвоночными, рыбами, земноводными, пресмыкающимися, птицами, млекопитающими, из них 447 видов внесены в международную Красную книгу, 34 вида – в Красную книгу Российской Федерации. Флористическая коллекция парка представлена 1236 сортами, включает 946 видов и 56 774 экземпляров многолетних цветочно-декоративных растений, деревьев и кустарников.

Объекты культурного наследия являются частью национального достояния и обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко-культурным потенциалом. Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры в социально- экономический контекст.

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальной собственности на-ходятся 45 объектов культурного наследия, из них 10 требуют консервации или реставрации.

Реализация подпрограммы позволит создать условия, обеспечивающие сохранение и доступность для населения культурных и природных ценностей (музейные и библиотечные фонды, коллекция флоры и фауны), сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.

Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, – 100%. В централизованных библиотечных системах города созданы сайты, имеется доступ к электронным каталогам библиотек, ведется работа по оцифровке фондов с соблюдением законодательства Российской Федерации, активно развивается справочно-информационное обслуживание пользователей в режиме онлайн.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 1

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного и природного наследия города Красноярска.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела;

развитие паркового дела.

Сроки выполнения подпрограммы: 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

В 2020–2022 годах будет отреставрировано 9 музейных предметов из фонда музея МБУК «Музей «Мемориал Победы».

Рост посещений от базового значения 2017 года к 2022 году составит 5%: библиотек – до 1 656,8 тыс. человек; музеев – до 145,8 тыс. человек; МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» – до 757,05 тыс. человек.

В целях роста числа обращений к цифровым ресурсам библиотек и музеев объемы электронных каталогов ежегодно будут пополняться.

Внедрение цифровых технологий в культурное пространство города будет также осуществляться через функционирование исторической интерактивно-мультимедийной экспозиции в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького, созданной в 2019 году, внедрение в деятельности МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» аудиогида - интерактивного путеводителя на русском, английском, китайском языках, который дает возможность для самостоятельного знакомства горожан с экспозициями парка, ежегодную оцифровку не менее 30-и экземпляров редких книг по краеведению в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького с обеспечением их доступности в Интернете.

3. Механизм реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Исполнителем мероприятий подпрограммы является главное управление культуры.

Получателями бюджетных средств являются МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького», МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», МБУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова», МБУК «Музей «Мемориал Победы», МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, а также подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет главное управление культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для населения города Красноярска.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 1

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы является главное управление культуры.

Мероприятие 1.1. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек реализуется МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» и МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского».

Данное мероприятие предусматривает комплектование книжными и электронными изданиями МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» и МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского».

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 17 118,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5 706,22 тыс. руб.;

2021 год – 5 706,22 тыс. руб.;

2022 год – 5 706,22 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев реализует МБУК «Музей «Мемориал Победы».

В рамках данного мероприятия будет осуществляться реставрация музейных предметов из фонда МБУК «Музей «Мемориал Победы». Проведение реставрационных работ обусловлено необходимостью сохранения музейных предметов.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 100,00 тыс. руб.;

2021 год – 100,00 тыс. руб.;

2022 год – 100,00 тыс. руб.

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципаль- ных учреждений реализуется муниципальными библиотеками: МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького», МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»; муниципальными музеями: МБУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова», МБУК «Музей «Мемориал Победы»; МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Данное мероприятие позволит обеспечить текущее содержание учреждений, оплату труда работникам учреждений, иные расходы, связанные с текущим техническим обслуживанием зданий, а также расходы по арендной плате за пользование занимаемыми помещениями.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 1 323 291,33 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 441 097,11 тыс. руб.;

2021 год – 441 097,11 тыс. руб.;

2022 год – 441 097,11 тыс. руб.

мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края реализуется МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» и МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского».

В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета будет осуществляться комплектование детских и взрослых библиотек книжными изданиями.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 и 2021 годы.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого бюджета в объеме 1 219,80 тыс.руб., в том числе по годам:

2020 год – 609,90 тыс.руб.;

2021 год – 609,90 тыс.руб.

Выбор мероприятий обусловлен необходимостью достижения поставленных задач и конечных показателей подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы выполняются с учетом поступления средств от оказания платных услуг населению ежегодно в объеме не менее 121,14 млн. руб.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Искусство и народное творчество» |
| Исполнители  мероприятий подпрограммы | главное управление культуры;  департамент социального развития;  администрации районов в городе |
| Цель подпрограммы | обеспечение доступа населения города Красноярска к культурным благам и участию в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | поддержка искусства;  сохранение и развитие традиционной народной культуры;  поддержка творческих инициатив населения и учреждений культуры;  организация и проведение культурных событий,  в том числе участие в культурных событиях межрегионального и международного уровней |
| Показатели результативности  подпрограммы | число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями,  в расчете на 1 000 жителей, в том числе информаци-онно-просветительских мероприятий на платной основе;  число участников событийных массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов в городе Красноярске, в расчете на 1 000 жителей;  количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества для молодежи от 15 до 24 лет, в расчете на 1 000 жителей данной возрастной категории;  число зрителей на концертах самостоятельных коллективов в расчете на 1 000 жителей;  число посещений кинотеатров в расчете на 1 000 жителей;  число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры;  доля российских фильмов |
| Сроки  реализации  подпрограммы | 2020 год и плановый период 2021–2022 годов |
| Объемы  и источники  финансирования подпрограммы | всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 097 779,01 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 369 317,67 тыс. руб.;  2021 год – 364 230,67 тыс. руб.;  2022 год – 364 230,67 тыс. руб.  Источники финансирования:  бюджет города всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 097 779,01 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 369 317,67 тыс. руб.;  2021 год – 364 230,67 тыс. руб.;  2022 год – 364 230,67 тыс. руб. |

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2

Город Красноярск обладает большим культурным потенциалом, но этот потенциал используется не в полной мере. Данную проблему необходимо решать через воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, причастности к культуре и свободе творчества, развитие творческого потенциала граждан, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение местных традиций и использование их в качестве ресурса духовного и экономического развития, поддержание высокого престижа красноярской культуры в России и за рубежом.

Развитие местного народного художественного творчества выполняется посредством функционирования учреждений культуры клубного типа через кружки, студии, курсы (и другие виды клубных формирований) любительского искусства (самодеятельного художественного творчества) и посредством организации событийных массовых культурных мероприятий, проведения конкурсов и фестивалей.

По состоянию на 01.01.2019 в учреждениях клубного типа работает 297 клубных формирований, в том числе для детей до 14 лет – 133, для молодежи от 15 до 24 лет – 40. Общее число участников составило более 8 081 человек, в том числе дети до 14 лет – 3 992 человек, молодежь от 15 до 24 лет – 699 человек.

Муниципальные творческие коллективы вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного искусства, пропаганду выдающихся произведений отечественной и мировой музыкальной классики, сочинений современных композиторов, в стимулирование интереса широких слоев населения к музыкальному искусству, музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества.

Ежегодно творческими коллективами проводится около 420 концертов, которые посещают более 210 тыс. человек.

Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного пространства города Красноярска. Повышению доступности для граждан культурных благ и услуг способствуют многочисленные культурные акции, гастроли ведущих творческих коллективов.

Город Красноярск является местом реализации мероприятий высокого уровня – музыкального фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия–Сибирь–Европа», фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» и других. Красноярские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого образа города Красноярска как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграции в общероссийский и мировой культурный процесс.

Увеличение количества зрителей на концертах творческих коллективов спланировано с учетом создания нового репертуара, ежегодного проведения фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия–Сибирь–Европа», реализации проекта «Молодые дарования Красноярска», в котором принимают участие одаренные красноярцы – учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств г. Красноярска.

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. В городе действуют 2 муниципальные киноустановки: «Дом кино» и «Специализированный детский кинотеатр «Мечта». За 2018 год кинотеатры посетило около 117 тысяч человек.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 2

Целью данной подпрограммы является обеспечение доступа населения города Красноярска к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение установленной цели потребует создания условий для:

поддержки искусства;

сохранения и развития традиционной народной культуры;

поддержки творческих инициатив населения и учреждений культуры;

организации и проведения культурных событий, в том числе участие в культурных событиях межрегионального и международного уровней.

Сроки выполнения подпрограммы: 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Рост посещений от базового значения 2017 года к 2022 году составит 7%: кинотеатров – до 169,4 тыс. человек, концертов творческих коллективов – до 168,4 тыс. человек, культурно-досуговых мероприятий в муниципальных ДК – до 958,7 тыс. человек.

В 2020–2022 годах планируется провести и принять участие в 12 акциях. Творческие коллективы города выступят на 6 международных фестивалях, 6 акций пройдет в Красноярске – ежегодные фестивали снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири», камерно-оркест-ровой музыки «Азия–Сибирь–Европа».

В целях осуществления просветительской, патриотической работы среди молодежи на базе клубных учреждений; привлечения молодежи к изучению фольклора и народного творчества будет обеспечиваться рост числа информационно-просветительских мероприятий и количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества для молодежи от 15 до 24 лет.

В целях создания условий для показа национальных кинофильмов ежегодно будет обеспечиваться рост доли российских фильмов.

3. Механизм реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются главное управление культуры, департамент социального развития, администрации районов в городе.

Получателями бюджетных средств являются МАУ «Дом кино», МАУ «Красноярский городской Дворец культуры», МАУ «Правобережный городской Дворец культуры», МАУ «Городской дворец культуры «Кировский», МАУ «Дворец культуры «Свердловский», МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая», МБУК «Красноярский камерный оркестр», МБУК «Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ», МБУК «Ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова», МБУК «Городской духовой оркестр», МБУК «Детско-юношеский духовный хор «София», МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького», МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея», МБУК «Музей «Мемориал Победы», МАУ «Центр реализации социальных проектов».

Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, а также подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет главное управление культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для населения города Красноярска.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 2

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы являются главное управление культуры, администрация города и администрации районов в городе.

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений реализуется МАУ «Дом кино»; муниципальными творческими коллективами: МБУК «Красноярский камерный оркестр», МБУК «Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ», МБУК «Ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова», МБУК «Городской духовой оркестр», МБУК «Детско-юношеский духовный хор «София» и муниципальными учреждениями клубного типа: МАУ «Красноярский городской Дворец культуры», МАУ «Правобережный городской Дворец культуры», МАУ «Городской дворец культуры «Кировский», МАУ «Дворец культуры «Свердловский», МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая».

Данное мероприятие позволит обеспечить текущее содержание учреждений, оплату труда работникам учреждений, иные расходы, связанные с текущим техническим обслуживанием зданий, а также расходы по арендной плате за пользование занимаемыми помещениями.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 984 568,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 328 189,38 тыс. руб.;

2021 год – 328 189,38 тыс. руб.;

2022 год – 328 189,38 тыс. руб.

Мероприятие 2.2. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска реализуется главным управлением культуры и администрацией города: МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея», МБУК «Музей «Мемориал Победы», МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького», МАУ «Дворец культуры «Свердловский», МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая», МБУК «Красноярский камерный оркестр», МАУ «Центр реализации социальных проектов».

С целью повышения качества предоставления культурных благ для горожан календарный план массовых культурных мероприятий составлен с учетом мероприятий, проводимых другими субъектами культурной деятельности (коммерческие структуры, министерство культуры Красноярского края).

В рамках этого мероприятия ежегодно будут проводиться массовые культурные мероприятия: День города, День защиты детей, День семьи, любви и верности; программы «Летние вечера на набережной» в рамках проекта «АРТ-берег», Новый год, Праздник Рождества Христова, День народного единства, Зимний Суриковский фестиваль искусств, фестиваль художественного творчества инвалидов «Горница», проводиться общегородские анкетные опросы о социокультурной жизни города. Ежегодно будут отмечаться Дни воинской славы (победные дни) России, государственные праздники и памятные даты: годовщина вывода советских войск из республики Афганистан; День Победы, День памяти и скорби, День воздушно-десантных войск. Ежегодно будут проводиться фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия–Сибирь–Европа», фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». На острове Татышев в рамках культурного освоения восточной зоны планируется проведение ряда мероприятий: концертные программы «Музыкальные пятницы на о. Татышев», народный праздник «Широкая масленица». В летний период планируется культурное освоение общественных пространств (парки и скверы).

Большое значение для самореализации и социальной активности граждан старшего поколения имеет формирование условий для организации их досуга и вовлечение в культурную деятельность (различные виды художественного и прикладного творчества). Для этого ежегодно будет проводиться городской фестиваль художественного творчества «Старшее поколение» и семинар с участием Главы города. Муниципальные учреждения культуры ежегодно будут организовывать для граждан старшего поколения мероприятия в клубах по интересам.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 84 011,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 31 156,10 тыс. руб.;

2021 год – 26 427,50 тыс. руб.;

2022 год – 26 427,50 тыс. руб.

Мероприятие 2.3. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий администрациями районов в городе Красноярске реализуется администрациями районов в городе.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 23 577,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 8 098,00 тыс. руб.;

2021 год – 7 739,60 тыс. руб.;

2022 год – 7 739,60 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия ежегодно будут проводиться районные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню города, Дню памяти и скорби, народные гулянья «Масленица», фестивали дошкольного и школьного творчества, районные осенние выставки цветов и даров природы, новогодние праздники.

Мероприятие 2.4. Участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами реализуется МБУК «Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ», МБУК «Ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова». Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 5 622,57 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1 874,19 тыс. руб.;

2021 год – 1 874,19 тыс. руб.;

2022 год – 1 874,19 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия предусматривается ежегодный показ муниципальными творческими коллективами концертных программ на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях, в том числе совместно с организаторами данных мероприятий.

Выбор мероприятий обусловлен необходимостью достижения поставленных задач и конечных показателей подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы выполняются с учетом поступления средств от оказания платных услуг населению ежегодно в объеме не менее 89,35 млн. руб.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной про-граммы» |
| Исполнители  мероприятий  подпрограммы | главное управление культуры;  департамент социального развития |
| Цель  подпрограммы | обеспечение условий для системного развития отрасли «Культура» в городе Красноярске |
| Задачи  подпрограммы | развитие системы дополнительного образования  в области культуры;  поддержка творческих работников;  развитие инфраструктуры отрасли «Культура»;  обеспечение эффективного управления и расходования бюджетных средств в отрасли «Культура» |
| Показатели  результативности  подпрограммы | число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года);  число работников, получивших ежемесячную выплату за профессиональное мастерство;  число победителей, получивших премию по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования»;  доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  удельный вес численности обучающихся, участвующих:  - в конкурсных мероприятиях различного уровня;  - в концертах на филармонических площадках и фестивалях с профессиональными оркестрами города Красноярска;  удельный вес численности выпускников, поступивших в профильные ВУЗы, ССУЗы;  доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в области работы с одаренными детьми и молодежью;  доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| Сроки  реализации  подпрограммы | 2020 год и плановый период 2021–2022 годов |
| Объемы  и источники  финансирования подпрограммы | всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 402 968,73 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 501 320,43 тыс. руб.;  2021 год – 450 824,15 тыс. руб.;  2022 год – 450 824,15 тыс. руб.  Источники финансирования:  бюджет города всего на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов – 1 402 968,73 тыс. руб.,  в том числе:  2020 год – 501 320,43 тыс. руб.;  2021 год – 450 824,15 тыс. руб.;  2022 год – 450 824,15 тыс. руб. |

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 3

Обеспечение прав граждан на образование, восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли при соблюдении принципа непрерывности художественного образования является одним из приоритетных направлений культурной политики города Красноярска.

Образование в сфере культуры и искусства города представляет собой систему творческого развития детей и молодежи.

Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также на профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.

На 01.01.2019 число учащихся в детских школах искусств, музыкальных и художественных школах составило 8 466 человека.

В учреждениях культуры всех типов проводятся детские конкурсы, смотры, фестивали и выставки, работают творческие лаборатории и студии. Ежегодно проводятся не менее четырех городских мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи: конкурсы и фестивали детского художественного творчества. Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в области культуры, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов.

На 01.01.2019 муниципальные учреждения культуры размещены в 259 зданиях и помещениях (в связи с реорганизацией муниципальных учреждений), из них 26 требуют капитального ремонта: учреждения дополнительного образования – 4, музеи – 3, учреждения клубного типа – 3, строения парка флоры и фауны «Роев ручей» – 15, библиотека -1.

Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляют новые требования к профессионализму специалистов отрасли «Культура».

В целях поддержки высококвалифицированных специалистов ежегодно проводится конкурс «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования», осуществляются ежемесячные выплаты за профессиональное мастерство работникам муниципальных творческих коллективов города Красноярска.

В целях обеспечения условий для нормального и безопасного функционирования отрасли главное управление культуры проводит работу по привлечению спонсорских средств, внедрению принципов муниципально-частного партнерства, активно взаимодействует с министерством культуры Красноярского края по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. В 2019 году городу были выделены субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры. Средства направлены на модернизацию библиотеки им. К.Г. Паустовского МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» и библиотеки им. З. Космодемьянской МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского». Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 3

В соответствии с приоритетами развития города в сфере культуры целью подпрограммы является обеспечение условий для системного развития отрасли «Культура» в городе Красноярске.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

поддержка творческих работников;

развитие инфраструктуры отрасли «Культура»;

обеспечение эффективного управления и расходования бюджетных средств в отрасли «Культура».

Сроки выполнения подпрограммы: 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

В целях продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства будут проводиться:

городские конкурсы по видам искусств среди учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, организовано участие в региональных, краевых, российских и международных конкурсах и творческих школах, организовано проведение концертов учащихся детских школ искусств и музыкальных школ на филармонических площадках и фестивалях с профессиональными оркестрами города Красноярска;

научно-педагогические конференции, конкурсы профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью.

Будет осуществляться содействие поступлению выпускников детских школ искусств и музыкальных школ в образовательные организации высшего образования и средне-специальные образовательные организации.

В целях сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел учреждения дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области музыкального фольклора, будут оснащаться учебно-методическими комплектами.

3. Механизм реализации подпрограммы 3

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Получателями бюджетных средств являются МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 им. Д.А. Хворостовского», МБУДО «Детская музыкальная школа № 5», МБУДО «Детская школа искусств № 6», МБУДО «Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко», МБУДО «Детская музыкальная школа № 10», МБУДО «Детская музыкальная школа № 11», МБУДО «Детская музыкальная школа № 12», МБУДО «Детская школа искусств № 13», МБУДО «Детская школа искусств № 15», МБУДО «Детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова», МБУДО «Детская художественная школа № 2», МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея», МАУДО «Детская школа искусств № 8», МАУДО «Детская школа искусств № 9», МАУДО «Детская школа искусств № 16», МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», МБУК «Красноярский камерный оркестр», МБУК «Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ», МБУК «Ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова», МБУК «Городской духовой оркестр», МБУК «Детско-юношеский духовный хор «София», МАУ «Дом кино», МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая», МАУ «Красноярский городской Дворец культуры», МАУ «Правобережный городской Дворец культуры», МКУ «Технологический центр учреждений культуры», МАУ «Центр реализации социальных проектов».

Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, а также подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет главное управление культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для населения города Красноярска.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 3

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы являются главное управление культуры и администрация города.

Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений реализуется муниципальными учреждениями дополнительного образования в области культуры МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 им. Д.А. Хворостовского», МБУДО «Детская музыкальная школа № 5», МБУДО «Детская школа искусств № 6», МБУДО «Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко», МБУДО «Детская музыкальная школа № 10», МБУДО «Детская музыкальная школа № 11», МБУДО «Детская музыкальная школа № 12», МБУДО «Детская школа искусств № 13», МБУДО «Детская школа искусств № 15», МБУДО «Детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова», МБУДО «Детская художественная школа № 2», МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея», МАУДО «Детская школа искусств № 8», МАУДО «Детская школа искусств № 9», МАУДО «Детская школа искусств № 16».

Данное мероприятие позволит обеспечить текущее содержание учреждений, оплату труда работникам учреждений, иные расходы, связанные с текущим техническим обслуживанием зданий, а также расходы по арендной плате за пользование занимаемыми помещениями.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 1 137 436,23 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 379 145,41 тыс. руб.;

2021 год – 379 145,41 тыс. руб.;

2022 год – 379 145,41 тыс. руб.

Мероприятие 3.2. Ежемесячная выплата за профессиональное мастерство работникам муниципальных творческих коллективов реализуется главным управлением культуры. Порядок осуществления ежемесячных выплат за профессиональное мастерство работникам муниципальных творческих коллективов устанавливается постановлением администрации города «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной выплаты за профессиональное мастерство работникам муниципальных творческих коллективов» от 18.10.2018 № 644.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 7 729,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2 576,40 тыс. руб.;

2021 год – 2 576,40 тыс. руб.;

2022 год – 2 576,40 тыс. руб.

Мероприятие 3.3. Выплата трех специальных профессиональных премий в сфере культуры города Красноярска по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования» реализуется главным управлением культуры. Порядок проведения конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования» устанавливается постановлением администрации города «О специальной профессиональной премии в сфере культуры города Красноярска и проведении конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования» от 02.08.2012 № 327.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 517,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 172,50 тыс. руб.;

2021 год – 172,50 тыс. руб.;

2022 год – 172,50 тыс. руб.

Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей города Красноярска, реализует МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея», МАУ «Правобережный городской Дворец культуры».

Ежегодно будут проводиться городской конкурс юных исполнителей, конкурс детского художественного творчества «Подснежник», городские конкурсы «Дети играют джаз» и «Пианист-фантазер». Будет осуществляться организация методической деятельности преподавателей по актуальным проблемам дополнительного образования детей в области культуры и искусства.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 369,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 123,30 тыс. руб.;

2021 год – 123,30 тыс. руб.;

2022 год – 123,30 тыс. руб.

Мероприятие 3.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений реализуют МБУДО «Детская школа искусств № 13», МАУ «Красноярский городской Дворец культуры», МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая».

В МБУДО «Детская школа искусств № 13» будут выполнены работы по замерам сопротивления изоляции, испытание и измерения электроустановок, замена ВРУ в электрощитовой, установка контроля доступа), осуществляться вневедомственная охрана в МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» и МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая».

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 6 632,73 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2 210,91 тыс. руб.;

2021 год – 2 210,91 тыс. руб.;

2022 год – 2 210,91 тыс. руб.

Мероприятие 3.6. Создание и укрепление материально-техни-ческой базы реализуется МБУДО «Детская музыкальная школа № 11», МАУДО «Детская школа искусств № 8», МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», МАУ «Правобережный городской Дворец культуры», МАУ «Дом кино», МАУ «Центр реализации социальных проектов».

Данное мероприятие предусматривает в 2020 году: расходы на приобретение кресел в концертный зал МБУДО «Детская музыкальная школа № 11»; капитальный ремонт конструкций отмостки МАУДО «Детская школа искусств № 8»; выполнение работ по обследованию строительных конструкций, экспертизе сметной стоимости, разработке ПСД и дизайн-проекта для выполнения модернизации библиотеки им. К. Чуковского МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»; замену оконных витражей в МАУ «Правобережный городской Дворец культуры»; приобретение оборудования для кинозала МАУ «Дом кино» (звуковое оборудование, экран, подсветка сцены); на изготовление и приобретение, монтаж и демонтаж конструкций для уличных мероприятий (реализует МАУ «Центр реализации социальных проектов»).

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 50 296,28 тыс. руб., в том числе 2020 год – 50 296,28 тыс. руб.

Мероприятие 3.7. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления, реализуется главным управлением культуры.

Предусмотрены расходы на содержание аппарата главного управления культуры администрации города.

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 77 419,02 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 25 806,34 тыс. руб.;

2021 год – 25 806,34 тыс. руб.;

2022 год – 25 806,34 тыс. руб.

Мероприятие 3.8. Выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения) реализуется МКУ «Технологический центр учреждений культуры».

Предусмотрены расходы на содержание МКУ «Технологический центр учреждений культуры».

Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города в объеме 122 567,87 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 40 989,29 тыс. руб.;

2021 год – 40 789,29 тыс. руб.;

2022 год – 40 789,29 тыс. руб.

Выбор мероприятий обусловлен необходимостью достижения поставленных задач и конечных показателей подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы выполняются с учетом поступления средств от оказания платных услуг населению ежегодно в объеме не менее 72,43 млн. руб.

Руководитель главного

управления культуры С.В. Костюков

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе

Красноярске» на 2020 год

и плановый период 2021–2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации мероприятия | Связь  с показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации | окончание  реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Культурное и природное наследие» | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 1.1.  Комплектование библиотечных фондов  муниципальных  библиотек | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | поступление  ежегодно не менее 66,31 экземпляров новых изданий на 1 000 человек населения в библиотечные фонды муниципальных библиотек | ограничение доступа населения к культурным благам | количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 000 жителей;  число посещений библиотек в расчете на 1 000 жителей;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| 3 | Мероприятие 1.2.  Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | ежегодное обеспечение физической сохранности не менее 3 музейных предметов из фондов муниципальных музеев | ограничение доступа  населения  к культурным благам | количество отреставрированных музейных предметов;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| 4 | Мероприятие 1.3.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | охват до  2 492 100 человек ежегодно деятельностью муници-пальных библиотек, музеев, парка флоры и фауны «Роев ручей» | ограничение доступа населения  к культурным благам | число посещений библиотек в расчете на 1 000 жителей;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| ограничение доступа населения  к культурным благам | объем электронного каталога библиотек |
| ограничение доступа населения  к культурным благам | число посещений музеев в расчете на 1 000 жителей;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| ограничение доступа населения  к культурным благам | число музейных предметов, внесенных в электронный каталог |
| ограничение доступа населения  к культурным благам | число посещений парка «Роев ручей» в расчете  на 1 000 жителей;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| 5 | Мероприятие 1.4.  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | главное управление культуры | 2020  год | 2021  год | поступление  ежегодно не менее 2,8 экземпляра  новых изданий на 1 000 человек населения в библиотечные фонды муниципальных библиотек | ограничение доступа населения к культурным благам | количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 000 жителей;  число посещений библиотек в расчете на 1 000 жителей;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| 6 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | | | | | | |
| 7 | Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | охват до  1 215 117 человек ежегодно деятельностью клубов, кружков, секций, организацией различных культурно-досуговых мероприятий, концертов, показом фильмов | ограничение доступа населения  к культурным благам | число посещений кинотеатров  в расчете на  1 000 жителей;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных; доля российских фильмов |
| ограничение доступа населения  к культурным благам | число зрителей  на концертах  самостоятельных коллективов  в расчете на  1 000 жителей;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| ограничение доступа населения  к культурным благам  и участию  в культурной жизни | число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями,  в расчете на  1 000 жителей, в том числе информационно-просветительских мероприятий на платной основе;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных; количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества для молодежи от 15 до 24 лет, в расчете на 1 000 жителей данной возрастной категории |
| 8 | Мероприятие 2.2.  Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска | главное управление культуры, департамент социального развития | 2020  год | 2022  год | организация досуга не менее  891 460 человек ежегодно посредством проведения событийных массовых культурных мероприятий;  ежемесячное  информирование горожан о красноярской культуре | ограниче-ние досту-  па населения к культурным  благам  и участию  в культур-  ной жизни | число посетителей культурно-досу-говых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями,  в расчете на  1 000 жителей;  доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,  организованных муниципальными учреждениями;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| 9 | Мероприятие 2.3.  Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий администрациями районов в городе Красноярске | администрации районов  в городе | 2020  год | 2022  год | организация досуга не менее  168 947 человек посредством проведения районных массовых культурных мероприятий | ограниче-ние доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни | число участников событийных массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов в городе  Красноярске,  в расчете на  1 000 жителей;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| 10 | Мероприятие 2.4.  Участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными стра-нами | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | ежегодное участие не менее чем в двух международных  и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами | ограничение доступа населения  к культурным благам и участию  в культурной жизни | число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры |
| 11 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | ежегодное обучение не менее  8 550 детей  в детских музыкальных, худо-жественных  школах и школах искусств | ограничение доступа  населения  к культурным благам и участию  в культурной жизни | число учащихся  в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года);  доля учащихся  1–8-х классов общеобразовательных школ (дети  в возрасте от 7 до  15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных  и художественных школах |
| удельный вес численности выпускников, поступивших в профильные ВУЗы, ССУЗы |
| доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в области работы с одаренными детьми и молодежью |
| 13 | Мероприятие 3.2.  Ежемесячная выплата за профессиональное мастерство  работникам муниципальных творческих коллективов | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | получение ежемесячной выплаты за профессиональное мастерство 19 работниками муниципальных творческих коллективов | ухудшение положения творческих работников | число работников, получивших ежемесячную выплату за профессиональное мастерство |
| 14 | Мероприятие 3.3.  Выплата трех специальных профессиональных премий в сфере культуры города Красноярска по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры  и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования» | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | выплата 3 премий по итогам проведения конкурса | ухудшение положения творческих работников | число победителей, получивших премию по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования» |
| 15 | Мероприятие 3.4.  Проведение мероприятий, направленных  на выявление талантов  и одаренных детей города Красноярска | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | ежегодное участие  не менее 2 096 одаренных детей и молодежи в городских фестивалях и конкурсах по видам искусств | ухудшение условий  самореализации талантов | удельный вес обучающихся, участвующих:  - в конкурсных мероприятиях различного уровня;  - в концертах на филармонических площадках и фестивалях с профессиональными оркестрами города Красноярска;  удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| 16 | Мероприятие 3.5.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | ежегодное выполнение не менее  3 мероприятий  в муниципальных учреждениях культуры, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности учреждений:  работы по замерам сопротивления изоляции, испытание и измерения электроустановок, замена ВРУ в электрощитовой, установка контроля доступа) в МБУДО «Детская школа искусств № 13»; осуществление вневедомственной охраны в МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» и МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая» | ограничение доступа населения  к культурным благам  и участию  в культурной жизни | доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования,  в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятель-ности |
| 17 | Мероприятие 3.6.  Создание и укрепление материально-техниче-  ской базы | главное управление культуры, департамент социального развития | 2020  год | 2020  год | предусмотрены расходы на приобретение кресел в концертный зал МБУДО «Детская музыкальная школа № 11»; капитальный ремонт конструкций отмостки МАУДО «Детская школа искусств № 8»; выполнение работ по обследованию строительных конструкций, экспертизе сметной стоимости, разработке ПСД и дизайн-проекта для выполнения модернизации библиотеки им. К. Чуковского МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»; замену оконных витражей в МАУ «Правобережный городской Дворец культуры»; приобретение оборудования для кинозала МАУ «Дом кино» (звуковое оборудование, экран, подсветка сцены); на изготовление и приобретение, монтаж и демотаж конструкций для уличных мероприятий | ограничение доступа  населения  к культурным благам  и участию  в культурной жизни | удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры  (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных;  доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| 18 | Мероприятие 3.7.  Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправ-ления | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | обеспечение организационных,  информационных, правовых и научно-методических условий для организации эффективного управления отраслью культуры города Краснояр-ска в соответствии  с основными приоритетами развития | ограничение доступа населения  к культурным благам и участию  в культурной жизни | удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |
| 19 | Мероприятие 3.8.  Выполнение функций муниципальных казенных учреждений  (централизованная  бухгалтерия, прочие учреждения) | главное управление культуры | 2020  год | 2022  год | организация эффективного механизма контроля за  исполнением бюджета и обслуживание подведомственных муниципальных учреждений | ограниче-ние досту-  па населения к культурным  благам  и участию  в культурной жизни | удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе

Красноярске» на 2020 год

и плановый период 2021–2022 годов

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях результативности Программы,

подпрограмм Программы, отдельных мероприятий и их значениях

| №  п/п | Наименование  целевого индикатора,  показателя результативности | Еди-ницы измерения | Вес  показателя  результативности | Источник информации | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результатив-ности | Значения показателей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1.  Доля населения, участвующего  в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями | % | Х | расчетный,  о численности постоянного населения города Красноярска на 1 января отчетного года (P) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о числе посетителей платных культурно-досуговых мероприятий (Nпосет) - в соответствии с формами 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», 8-НК «Сведения о деятельности музея», 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)», утвержденными приказами Росстата | по итогам года | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2 | Целевой индикатор 2.  Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете  на 1 000 жителей | экз. | Х | расчетный, о численности постоянного населения города Красноярска на 1 января отчетного года (P) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о количестве экземпляров новых изданий, поступивших в фонды муниципальных библиотек для взрослого населения и библиотек для детей, - в соответствии с формой 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 66,31 |
| 3 | Целевой индикатор 3.  Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), из числа опрошенных | % | Х | отчет муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей о выполнении муниципального задания (по результатам изучения мнения потребителей (населения) о качестве и доступности предоставленных услуг (в форме опроса, анкетирования потребителей, мониторинга отзывов потребителей на сайте учреждения, анализа книги предложений и т.п.) | по итогам года | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Целевой индикатор 4.  Доля учащихся  1–8 классов общеобразовательных школ (дети в возрасте  от 7 до 15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах | % | Х | расчетный,  о численности учащихся 1–8-х классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет) на 1 января отчетного года (Pдети) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о числе обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах - в соответствии с формой 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Подпрограмма 1 «Культурное и природное наследие» | | | | | | | | |
| 6 | Показатель результативности 1.  Число посещений библиотек в расчете на 1 000 жителей | чел. | 0,08 | расчетный,  о численности постоянного населения города Красноярска на 1 января отчетного года (P) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о числе посещений муниципальных библиотек для взрослого населения и библиотек для детей - в соответствии с формой 6- НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 1 445 | 1 448 | 1 464 | 1 465 |
| 7 | Показатель результативности 2.  Число посещений  музеев в расчете  на 1 000 жителей | чел. | 0,07 | расчетный,  о численности постоянного населения города Красноярска на 1 января отчетного года (P) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о числе посещений муниципальных музеев - в соответствии с формой 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 126 | 126 | 128 | 129 |
| 8 | Показатель результативности 3.  Количество отреставрированных музейных предметов | ед. | 0,03 | расчетный, получение сведений о количестве отреставрированных музейных предметов осуществляется в соответствии с формой 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Показатель результативности 4.  Число посещений парка «Роев ручей»  в расчете на 1 000 жителей | чел. | 0,08 | расчетный,  о численности постоянного населения города Красноярска на 1 января отчетного года (P) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о числе посещений парка флоры и фауны «Роев ручей» - в соответствии с формой 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 666 | 668 | 669 | 669 |
| 10 | Показатель результативности 5.  Объем электронного каталога библиотек | тыс. ед. | 0,01 | в соответствии с формой 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 272 | 274 | 276 | 278 |
| 11 | Показатель результативности 6.  Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог | ед. | 0,01 | в соответствии с формой 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 2712 | 2720 | 2730 | 2740 |
| 12 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | | | | | | | | |
| 13 | Показатель результативности 1.  Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями, в расчете на 1 000 жителей | чел. | 0,08 | расчетный, о численности постоянного населения города Красноярска на 1 января отчетного года (P) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о числе посетителей культурно-досуговых мероприятий муниципальных дворцов культуры, в том числе информационно-просветительских мероприятий на платной основе - в соответствии с формой 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 778 | 802 | 825 | 847 |
| 13.1 | в том числе информационно-просветительских мероприятий на платной основе | чел. |  | расчетный,  в соответствии с формой 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 21 | 21 | 22 | 24 |
| 14 | Показатель результативности 2.  Число участников событийных массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов в городе Красноярске, в расчете на 1 000 жителей | чел. | 0,04 | расчетный,  о численности постоянного населения города Красноярска на 1 января отчетного года (P) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о числе участников событийных массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов в городе Красноярске, - в соответствии с ведомственной отчетностью администрациями районов в городе Красноярске | ежеквартально | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 15 | Показатель результативности 3.  Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества для молодежи от 15 до 24 лет, в расчете на 1 000 жителей данной возрастной категории | чел. | 0,03 | расчетный,  о численности населения города Красноярска от 15 до 24 лет на 1 января отчетного года (Pмолод) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о количестве участников клубных формирований самодеятельного народного творчества для молодежи от 15 до 24 лет - в соответствии с формой 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | Показатель результативности 4.  Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов в расчете на 1 000 жителей | чел. | 0,09 | расчетный, форма о численности постоянного населения города Красноярска на 1 января отчетного года (P) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о числе зрителей на мероприятиях муниципальных самостоятельных творческих коллективов - в соответствии с формой 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 144 | 144 | 147 | 149 |
| 17 | Показатель результативности 5.  Число посещений  кинотеатров в расчете на 1 000 жителей | чел. | 0,07 | расчетный,  о численности постоянного населения города Красноярска на 1 января отчетного года (P) - в соответствии с формами, утвержденными приказами Росстата по данным, предоставленным департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  о числе посещений муниципальных кинотеатров - в соответствии с формой К-2РИК «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 143 | 146 | 148 | 150 |
| 18 | Показатель результативности 6.  Число российских  и международных  акций с участием представителей красноярской культуры | ед. | 0,07 | расчетный,  в соответствии с формой 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива»», утвержденной приказом Росстата, и «Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска» | ежеквартально | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Показатель результативности 7.  Доля российских фильмов | % | 0,02 | расчетный,  в соответствии с формой К-2РИК «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 15 | 17 | 20 | 25 |
| 20 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 21 | Показатель результативности 1.  Число учащихся  в детских музыкальных, художественных школах и школах  искусств (на начало учебного года) | чел. | 0,08 | расчетный,  в соответствии с формой 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 8466 | 8550 | 8718 | 8862 |
| 22 | Показатель результативности 2.  Число работников, получивших ежемесячную выплату за профессиональное мастерство | чел. | 0,04 | расчетный,  показатели отчетности главного управления культуры | ежеквартально | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 23 | Показатель результативности 3.  Число победителей, получивших премию по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования» | чел. | 0,03 | расчетный,  показатели отчетности главного управления культуры  по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования» | по итогам года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Показатель результативности 4.  Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены  мероприятия по  обеспечению безопасности жизнедеятельности | % | 0,04 | расчетный,  показатели отчетности главного управления культуры | ежеквартально | 30 | 9 | 9 | 9 |
| 25 | Показатель результативности 5.  Удельный вес численности обучающихся, участвующих:  - в конкурсных мероприятиях различного уровня;  - в концертах на филармонических площадках и фестивалях с профессиональными оркестрами города Красноярска | % | 0,04 | расчетный,  в соответствии с формой 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 25  50 | 25  50 | 25  50 | 25  50 |
| 26 | Показатель результативности 6.  Удельный вес численности выпускников, поступивших в профильные ВУЗы, ССУЗы | % | 0,03 | расчетный,  в соответствии с формой 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», утвержденной приказом Росстата | по итогам года | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 27 | Показатель результативности 7.  Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в области работы с одаренными детьми и молодежью | % | 0,03 | расчетный,  о числе преподавателей муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств осуществляется в соответствии с формой 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», утвержденной приказом Росстата;  о числе преподавателей муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, прошедших повышение квалификации, в том числе в области работы с одаренными детьми и молодежью осуществляется в соответствии с ведомственной отчетностью муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, человек | по итогам года | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 28 | Показатель результативности 8.  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0,03 | расчетный,  показатели в соответствии с формами 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», К-2РИК «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок», 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)», 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденными приказами Росстата | ежеквартально | 10,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе

Красноярске» на 2020 год

и плановый период 2021–2022 годов

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по Программе

Тыс. рублей

| № п/п | Наименование услуги (работы),  показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя  объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета на оказание  муниципальной услуги (работы) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | | | | | |
| 2 | Показатель объема услуги (работы): количество посещений, единиц | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 1 «Культурное и природное наследие» | 1 609 460 | 1 641 020 | 1 656 800 | 191 676,50 | 191 676,50 | 191 676,50 |
| 4 | Мероприятие 1.1. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек | 5 706,22 | 5 706,22 | 5 706,22 |
| 5 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-дений | 185 970,28 | 185 970,28 | 185 970,28 |
| 6 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | | | | | | |
| 7 | Показатель объема услуги (работы): число посетителей, человек | | | | | | |
| 8 | Подпрограмма 1 «Культурное и природное наследие» | 140 290 | 143 040 | 145 790 | 30 400,70 | 30 400,70 | 30 400,70 |
| 9 | Мероприятие 1.2. Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-дений | 30 300,70 | 30 300,70 | 30 300,70 |
| 11 | Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений | | | | | | |
| 12 | Показатель объема услуги (работы): численность животных, единиц | | | | | | |
| 13 | Подпрограмма 1 «Культурное и природное наследие» | 8 090 | 8 090 | 8 090 | 219 899,13 | 219 899,13 | 219 899,13 |
| 14 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-дений | 219 899,13 | 219 899,13 | 219 899,13 |
| 15 | Показ кинофильмов | | | | | | |  |  |  |  | 168 269,75 |
| 16 | Показатель объема услуги (работы): число зрителей, человек | | | | | | |
| 17 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | 163 107 | 166 274 | 169 441 | 25 812,12 | 25 812,12 | 25 812,12 |
| 18 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-дений | 25 812,12 | 25 812,12 | 25 812,12 |
| 19 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | | | | | | |
| 20 | 1. Показатель объема услуги (работы): число зрителей, человек | | | | | | |
| 21 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | 160 550 | 165 270 | 168 420 | 106 372,29 | 106 372,29 | 106 372,29 |
| 22 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-дений | 104 498,1 | 104 498,1 | 104 498,1 |
| 23 | Мероприятие 2.5. Участие муниципальных творческих коллективов  в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами | 1 874,19 | 1 874,19 | 1 874,19 |
| 24 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | | | |
| 25 | Показатель объема услуги (работы): количество посещений, человек | | | | | | |
| 26 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | 8 142 | 8 222 | 8 303 | 197 879,16 | 197 879,16 | 197 879,16 |
|  |
| 27 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-дений |  | 197 879,16 | 197 879,16 | 197 879,16 |
| 28 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | | | | |
| 29 | 1. Показатель объема услуги (работы): количество участников мероприятий, человек  2. Показатель объема услуги (работы): количество проведенных мероприятий, единиц | | | | | | |
| 30 | Подпрограмма 1 «Культурное и природное наследие» |  |  |  | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 |
| 31 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-дений | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 |
| 32 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | 891 460  25 | 925 100  25 | 958 740  25 | 30 656,10 | 25 927,50 | 25 927,50 |
| 33 | Мероприятие 2.2. Организация  и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска | 30 656,10 | 25 927,50 | 25 927,50 |
| 34 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 096  7 | 2 096  7 | 2 096  7 | 123,30 | 123,30 | 123,30 |
| 35 | Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей в городе Красноярске | 123,30 | 123,30 | 123,30 |
| 36 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | | | | |
| 37 | Показатель объема услуги (работы): количество человеко-часов, человеко-часов | | | | | | |
| 38 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 149 302,2 | 149 302,2 | 149 302,2 | 88 227,14 | 88 227,14 | 88 227,14 |
| 39 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-дений | 88 227,14 | 88 227,14 | 88 227,14 |
| 40 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | | | | | | |
| 41 | Показатель объема услуги (работы): количество человеко-часов, человеко-часов | | | | | | |
| 42 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 492 227,9 | 492 227,9 | 492 227,9 | 290 918,27 | 290 918,27 | 290 918,27 |
| 43 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-дений | 290 918,27 | 290 918,27 | 290 918,27 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе

Красноярске» на 2020 год

и плановый период 2021–2022 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям Программы

Тыс. рублей

| № п/п | Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | итого  на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная  программа | «Развитие культуры в городе Красноярске» на  2020 год и плановый период 2021–2022 годов | всего, в том числе: | х | х | х | х | 1 318 151,33 | 1 262 568,05 | 1 261 958,15 | 3 842 677,53 |
| ответственный  исполнитель:  главное управление культуры,  всего | 911 | х | х | х | 1 245 177,05 | 1 233 507,05 | 1 232 897,15 | 3 711 581,25 |
| соисполнитель: департамент департамент социального развития, всего | 900 | х | х | х | 64 876,28 | 21 321,40 | 21 321,40 | 107 519,08 |
| соисполнитель: администрация Железнодорожного района в городе, всего | 919 | х | х | х | 954,50 | 954,50 | 954,50 | 2 863,50 |
| соисполнитель: администрация Кировского района в городе, всего | 922 | х | х | х | 1 070,70 | 1 012,30 | 1 012,30 | 3 095,30 |
| соисполнитель: администрация Ленинского района в городе, всего | 925 | х | х | х | 1 611,90 | 1 311,90 | 1 311,90 | 4 235,70 |
| соисполнитель: администрация Октябрьского района в городе, всего | 928 | х | х | х | 940,60 | 940,60 | 940,60 | 2 821,80 |
| соисполнитель: администрация Свердловского района в городе, всего | 931 | х | х | х | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 2 085,00 |
| соисполнитель: администрация Советского района в городе, всего | 934 | х | х | х | 2 212,30 | 2 212,30 | 2 212,30 | 6 636,90 |
| соисполнитель: администрация Центрального  района в городе, всего | 937 | х | х | х | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 1 839,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Культурное  и природное наследие» | всего | х | х | х | х | 447 513,23 | 447 513,23 | 446 903,33 | 1 341 929,79 |
| ответственный  исполнитель: главное управление культуры,  всего | 911 | 0801 | 05 1 00 00000 | х | 447 513,23 | 447 513,23 | 446 903,33 | 1 341 929,79 |
| 3 | Мероприя-  тие 1.1 | комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек | главное управление культуры | 911 | 0801 | 05 1 00 85020 | 611 | 5 706,22 | 5 706,22 | 5 706,22 | 17 118,66 |
| 4 | Мероприя-  тие 1.2 | реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев | главное управление культуры | 911 | 0801 | 05 1 00 85030 | 611 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 5 | Мероприя-  тие 1.3 | обеспечение  деятельности  муниципальных учреждений | главное управление культуры | 911 | 0801 | 05 1 00 00610 | 611 | 221 197,98 | 221 197,98 | 221 197,98 | 663 593,94 |
| 911 | 0801 | 05 1 00 00610 | 621 | 219 899,13 | 219 899,13 | 219 899,13 | 659 697,39 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | главное управление культуры | 911 | 0801 | 05 1 00 S4880 | 612 | 609,90 | 609,90 | 0,00 | 1 219,80 |
| за счет средств краевого бюджета | 911 | 0801 | 05 1 00 S4880 | 612 | 609,90 | 609,90 | 0,00 | 1 219,80 |
| 7 | Подпрограмма 2 | «Искусство  и народное  творчество» | всего | х | х | х | х | 369 317,67 | 364 230,67 | 364 230,67 | 1 097 779,01 |
| ответственный  исполнитель: главное управление культуры, всего | 911 | х | 05 2 00 00000 | х | 335 169,67 | 335 169,67 | 335 169,67 | 1 005 509,01 |
| соисполнитель: департамент социального развития, всего | 900 | 0801 | 05 2 00 85040 | х | 26 050,00 | 21 321,40 | 21 321,40 | 68 692,80 |
| соисполнитель: администрация Железнодорожного района в городе, всего | 919 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 954,50 | 954,50 | 954,50 | 2 863,50 |
| соисполнитель: администрация Кировского района в городе, всего | 922 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 1 070,70 | 1 012,30 | 1 012,30 | 3 095,30 |
| соисполнитель: администрация Ленинского района в городе, всего | 925 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 1 611,90 | 1 311,90 | 1 311,90 | 4 235,70 |
| соисполнитель: администрация Октябрьского района в городе, всего | 928 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 940,60 | 940,60 | 940,60 | 2 821,80 |
| соисполнитель: администрация Свердловского района в городе, всего | 931 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 2 085,00 |
| соисполнитель: администрация Советского района в городе, всего | 934 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 2 212,30 | 2 212,30 | 2 212,30 | 6 636,90 |
| соисполнитель: администрация Центрального района в городе, всего | 937 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 1 839,00 |
| 8 | Мероприя-  тие 2.1 | обеспечение  деятельности  муниципальных учреждений | главное управление культуры | 911 | 0801 | 05 2 00 00610 | 611 | 104 498,10 | 104 498,10 | 104 498,10 | 313 494,30 |
| 911 | 0801 | 05 2 00 00610 | 621 | 197 879,16 | 197 879,16 | 197 879,16 | 593 637,48 |
| 911 | 0802 | 05 2 00 00610 | 621 | 25 812,12 | 25 812,12 | 25 812,12 | 77 436,36 |
| 9 | Мероприя-  тие 2.2 | организация  и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска | главное управление культуры | 911 | 0703 | 05 2 00 85040 | 621 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| 911 | 0801 | 05 2 00 85040 | 611 | 3 550,50 | 3 550,50 | 3 550,50 | 10 651,50 |
| 911 | 0801 | 05 2 00 85040 | 621 | 855,60 | 855,60 | 855,60 | 2 566,80 |
| департамент социального развития | 900 | 0801 | 05 2 00 85040 | 621 | 25 550,00 | 20 821,40 | 20 821,40 | 67 192,80 |
| 900 | 0801 | 05 2 00 85040 | 622 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 10 | Мероприя-  тие 2.3 | организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий администрациями районов в городе Красноярске | администрация Железнодорожного района в городе | 919 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 954,50 | 954,50 | 954,50 | 2 863,50 |
| администрация Кировского района в городе | 922 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 1 070,70 | 1 012,30 | 1 012,30 | 3 095,30 |
| администрация Ленинского рай-она в городе | 925 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 1 611,90 | 1 311,90 | 1 311,90 | 4 235,70 |
| администрация Октябрьского  района в городе | 928 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 940,60 | 940,60 | 940,60 | 2 821,80 |
| администрация Свердловского района в городе | 931 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 2 085,00 |
| администрация Советского района в городе | 934 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 2 212,30 | 2 212,30 | 2 212,30 | 6 636,90 |
| администрация Центрального района в городе | 937 | 0801 | 05 2 00 85050 | 244 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 1 839,00 |
| 11 | Мероприя-  тие 2.4 | участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными стра-нами | главное управление культуры | 911 | 0801 | 05 2 00 85060 | 611 | 1 874,19 | 1 874,19 | 1 874,19 | 5 622,57 |
| 12 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | х | х | х | х | 501 320,43 | 450 824,15 | 450 824,15 | 1 402 968,73 |
| ответственный исполнитель: главное управление культуры, всего | 911 | х | 05 3 00 00000 | х | 462 494,15 | 450 824,15 | 450 824,15 | 1 364 142,45 |
| соисполнитель: департамент социального развития, всего | 900 | 0801 | 05 3 00 88100 | 622 | 38 826,28 | 0,00 | 0,00 | 38 826,28 |
| 13 | Мероприя-  тие 3.1 | обеспечение деятельности муниципальных учреждений | главное управление культуры | 911 | 0703 | 05 3 00 00610 | 611 | 288 882,00 | 288 882,00 | 288 882,00 | 866 646,00 |
| 911 | 0703 | 05 3 00 00610 | 621 | 90 263,41 | 90 263,41 | 90 263,41 | 270 790,23 |
| 14 | Мероприя-  тие 3.2 | ежемесячная выплата за профессиональное мастерство работникам муниципальных творческих коллективов | главное управление культуры | 911 | 0804 | 05 3 00 85070 | 330 | 2 576,40 | 2 576,40 | 2 576,40 | 7 729,20 |
| 15 | Мероприя-  тие 3.3 | выплата трех специальных профессиональных премий в сфере культуры города Красноярска по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования» | главное управление культуры | 911 | 0804 | 05 3 00 85550 | 330 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 517,50 |
| 16 | Мероприя-  тие 3.4 | проведение мероприятий, направленных на выявление талантов  и одаренных детей города Красно-ярска | главное управление культуры | 911 | 0703 | 05 3 00 85080 | 621 | 107,84 | 107,84 | 107,84 | 323,52 |
| 911 | 0801 | 05 3 00 85080 | 621 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 46,38 |
| 17 | Мероприя-  тие 3.5 | обеспечение безопасности жизнедеятельности  муниципальных учреждений | главное управление культуры | 911 | 0703 | 05 3 00 88230 | 612 | 1 072,11 | 1 072,11 | 1 072,11 | 3 216,33 |
| 911 | 0801 | 05 3 00 88230 | 622 | 1 138,80 | 1 138,80 | 1 138,80 | 3 416,40 |
| 18 | Мероприя-  тие 3.6 | создание и укрепление материально-технической базы | главное управление культуры | 911 | 0703 | 05 3 00 88100 | 612 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 |
| 911 | 0801 | 05 3 00 88100 | 612 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 911 | 0801 | 05 3 00 88100 | 622 | 4 390,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390,00 |
| 911 | 0802 | 05 3 00 88100 | 622 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| департамент социального развития | 900 | 0801 | 05 3 00 88100 | 622 | 38 826,28 | 0,00 | 0,00 | 38 826,28 |
| 19 | Мероприя-  тие 3.7 | обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | главное управление культуры | 911 | 0804 | 05 3 00 00210 | 121 | 18 649,76 | 18 649,76 | 18 649,76 | 55 949,28 |
| 911 | 0804 | 05 3 00 00210 | 122 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 288,00 |
| 911 | 0804 | 05 3 00 00210 | 129 | 5 632,23 | 5 632,23 | 5 632,23 | 16 896,69 |
| 911 | 0804 | 05 3 00 00210 | 244 | 1 428,35 | 1 428,35 | 1 428,35 | 4 285,05 |
| 20 | Мероприя-  тие 3.8 | выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения) | главное управление культуры | 911 | 0804 | 05 3 00 88120 | 111 | 29 087,93 | 29 087,93 | 29 087,93 | 87 263,79 |
| 911 | 0804 | 05 3 00 88120 | 119 | 8 784,56 | 8 784,56 | 8 784,56 | 26 353,68 |
| 911 | 0804 | 05 3 00 88120 | 244 | 3 093,80 | 2 893,80 | 2 893,80 | 8 881,40 |
| 911 | 0804 | 05 3 00 88120 | 853 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 69,00 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городе

Красноярске» на 2020 год

и плановый период

2021–2022 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых объемов финансирования

Программы по источникам финансирования

Тыс. рублей

| № п/п | Источники  финансирования | Объем финансирования | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего  по Программе | 3 842 677,53 | 1 318 151,33 | 1 262 568,05 | 1261 958,15 |
| 2 | По источникам финансирования: | | | | |
| 3 | 1. Бюджет города | 3 841 457,73 | 1 317 541,43 | 1 261 958,15 | 1 261 958,15 |
| 4 | 2. Краевой  бюджет | 1 219,80 | 609,90 | 609,90 | 0,00 |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 1, всего | 1 341 929,79 | 447 513,23 | 447 513,23 | 446 903,33 |
| 8 | По источникам финансирования: | | | | |
| 9 | 1. Бюджет города | 1 340 709,99 | 446 903,33 | 446 903,33 | 446 903,33 |
| 10 | 2. Краевой  бюджет | 1 219,80 | 609,90 | 609,90 | 0,00 |
| 11 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Подпрограмма 2, всего | 1 097 779,01 | 369 317,67 | 364 230,67 | 364 230,67 |
| 14 | По источникам финансирования: | | | | |
| 15 | 1. Бюджет города | 1 097 779,01 | 369 317,67 | 364 230,67 | 364 230,67 |
| 16 | 2. Краевой  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма 3, всего | 1 402 968,73 | 501 320,43 | 450 824,15 | 450 824,15 |
| 20 | По источникам финансирования: | | | | |
| 21 | 1. Бюджет города | 1 402 968,73 | 501 320,43 | 450 824,15 | 450 824,15 |
| 22 | 2. Краевой  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |