## Лист2
ИНФОРМАЦИЯ о реализации долгосрочных и краевых целевых программ в городе Красноярске по состоянию на 01.01.2011
тыс. руб.
№ п/п | Наименование программы, мероприятия (нумерация мероприятий приведена в соответствии с законами и постановлениями об утверждении долгосрочных и краевых целевых программ) | Код целевой статьи | Задолженность на 01.01.04 | Утверждено городу по программе (законом о краевой программе) |  | Утверждено законом о краевом бюджете, бюджете города на 2010 год | 2010 год (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  |  | % освоения | Достигнутые результаты от реализации программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
|  |  |  | всего | в том числе на 2010 год |  | профинан-сировано | освоено
1. | Краевая целевая программа "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010 годы (Закон Красноярского края от 07.12.2007 № 3-855) |  |  | 24401.7 | 9247.7 | 9247.7 | 9244.24 | 9244.24 |  |  |  | 99.9626
| Главное управление социальной защиты населения: |  |  | 24401.7 | 9247.7 | 9247.7 | 9244.24 | 9244.24 |  |  |  | 99.9626
в том числе по мероприятиям
| 1.1. Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, не более 6000 рублей на человека |  |  | 18896 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 |  |  |  | 100 | Адресная материальная помощь оказана 1 546 гражданам, в том числе: 398 пенсионерам, 619 инвалидам, 469 семьям с детьми, 60 гражданам трудоспособного возраста
| Доставка и пересылка адресной материальной помощи |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1.74 | 1.74 |  |  |  | 33.4615 | 13 граждан получили материальную помощь на ремонт печного отопления и электропроводки
| 2.1. Предоставление единовременной адресной материальной помощи одиноким пенсионерам и одиноким супружеским парам пенсионного возраста на текущий ремонт жилья, не более 6000 рублей |  |  | 5205 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |  |  |  | 100 | Адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения оказана 316 обратившимся пожилым гражданам
| 4.1. Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях |  |  | 295.5 | 295.5 | 295.5 | 295.5 | 295.5 |  |  |  | 100 | Адресная материальная помощь предоставлена 36 обратившимся, в том числе 11 пенсионерам, 11 инвалидам, 13 семьям с детьми и 1 трудоспособному гражданину
2. | Краевая целевая программа "Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания" на 2008-2010 годы, проект долгосрочной целевой программы "Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания" на 2011-2013 годы (Закон Красноярского края от 07.12.2007 № 3-853 ) |  |  | 49100 | 20100 | 21892.49 | 20827.3 | 20827.3 |  |  |  | 95.1345
| Главное управление социальной защиты населения: |  |  | 49100 | 20100 | 21892.49 | 20827.3 | 20827.3 |  |  |  | 95.1345
в том числе по мероприятиям
| 5. Субсидия бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта (реконструкции) муниципальных учреждений социального обслуживания , в том числе на разработку проектно-сметной документации, в том числе: |  |  | 49100 | 20100 | 21892.49 | 20827.3 | 20827.3 | 95.1345 | 5000 | 20827.3 | 95.1345 | По итогам открытых аукционов заключены муниципальные контракты. МУ ГЦСПН "Родник" освоены остатки средств краевой субсидии за 2009 год (1792,49 тыс. рублей) и средства краевой субсидии 2010 года. Запланированные работы по капитальному ремонту указанных учреждений выполнены в полном объеме. Остаток средств - это экономия, сложившаяся в результате проведения муниципальных торгов
| МУ "Городской центр социальной помощи населению "Родник" |  |  | 14766 | 5766 | 7558.49 | 6901.26 | 6901.26 |  |  |  | 91.3047
| МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток" |  |  | 31234 | 11234 | 11234 | 10826.04 | 10826.04 |  |  |  | 96.3685
| МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района города Красноярска" |  |  | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |  |  |  | 100
3. | Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945" на 2009-2010 годы (Постановление Правительства от 16.12.2008 № 242-п) |  |  | 30823.8 | 19828.4 | 19828.4 | 19807.3 | 19807.3 |  |  | 680.9 | 99.6808
| Главное управление социальной защиты населения: |  |  | 17605.3 | 6609.9 | 6609.9 | 6588.8 | 6588.8 |  |  | 680.9 | 99.6808
в том числе по мероприятиям
| 1.3. Оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья (не более 15,0 тыс. руб.) одиноко проживающим инвалидам и участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, вдовам участников войны, одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов относится к вышеперечисленным категориям ветеранов; семьям указанных ветеранов, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане |  |  | 17605.3 | 6609.9 | 6609.9 | 6588.8 | 6588.8 |  |  | 680.9 | 99.6808 | Адресную материальную помощь на ремонт жилья получили 577 человек, из них: 222 инвалидов и участников ВОВ, 13 одиноко проживающих жителей блокадного Ленинграда, 342 одиноко проживающая вдова участника ВОВ
| субвенции на материальную помощь |  |  |  | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 |  |  |  | 100
| субвенции на доставку и пересылку материальной помощи |  |  |  | 114.9 | 114.9 | 93.8 | 93.8 |  |  |  | 81.6362
| Департамент градостроительства: |  |  | 13218.5 | 13218.5 | 13218.5 | 13218.5 | 13218.5 |  |  |  | 100
| 1.2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов, вставших на учет после 01.09.2009, посредством предоставления им по договору социального найма построенных жилых помещений |  |  | 13218.5 | 13218.5 | 13218.5 | 13218.5 | 13218.5 |  |  |  | 100 | Средства направлены на строительство жилых помещений в доме № 3 в квартале 11а жилого района Покровский
4. | Долгосрочная целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 600-п) |  |  | 770134.3 | 375089.3 | 375089.3 | 366543.9 | 366543.9 | 0 | 0 | 0 | 97.7218
| Главное управление социальной защиты населения: |  |  | 762614.5 | 367569.5 | 367569.5 | 359024.1 | 359024.1 | 0 | 0 | 0 | 97.6752
в том числе по мероприятиям
| 1. Субвенция бюджетам муниципальных образований для обеспечения компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому (состоящим на учете в муниципальном органе управления образования, при среднедушевом доходе семьи менее полуторакратного минимума на душу населения) |  |  | 762614.5 | 367569.5 | 367569.5 | 359024.1 | 359024.1 |  |  |  | 97.6752 | Выплачена компенсация родителям 9883 детей (мера социальной поддержки носит заявительный характер)
| субвенции на компенсационные выплаты родителям |  |  | 752157.4 | 363981.2 | 363981.2 | 355469.9 | 355469.9 |  |  |  | 97.6616
| субвенции на доставку компенсационных выплат родителям |  |  | 10457.1 | 3588.3 | 3588.3 | 3554.2 | 3554.2 |  |  |  | 99.0497
| Главное управление образования: |  |  | 6519.8 | 6519.8 | 6519.8 | 6519.8 | 6519.8 | 0 | 0 | 0 | 100
в том числе по мероприятиям
| 3.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 | Мероприятие реализуется на конкурсной основе. Средства распределены на выполнение ремонтных работ в 7 муниципальных лагерях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Ремонтные работы выполнены полностью
| 4.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на завершение работ, начатых в 2008-2009 годах, по устройству спортивных дворов (площадок) общеобразовательных учреждений |  |  | 1519.8 | 1519.8 | 1519.8 | 1519.8 | 1519.8 |  |  |  | 100 | Работы по устройству спортивной площадки МОУ СОШ №4 выполнены полностью
| Управление молодежной политики: |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100
| 3.8. Субсидии бюджету муниципального образования края г. Красноярска на разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ для муниципального учреждения "Центр путешественников", оказывающего услуги по организации отдыха и занятости детей |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100 | ПСД разработана за счет средств городского бюджета (софинансирование). Работы выполнены, оплата проведена полностью.
5. | Долгосрочная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 592-п) |  |  | 9796 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 |  |  |  | 100
| Главное управление здравоохранения: |  |  | 9796 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 |  |  |  | 100
в том числе по мероприятиям
| 1.1. Приобретение реанимационных комплексов для выживания детей с экстримально низкой массой тела при рождении для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения |  |  | 9376 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 |  |  |  | 100 | Приобретено 3 реанимационных комплекса для МУЗ "Родильный дом №2", и 2 комплекса для МУ "Городская детская клиническая больница №1"
| 4.1. Приобретение аппаратно-программного реоанализатора "Кредо" для оценки риска преждевременной смертности от сердечно-сосудистых, легочных и онкологических заболеваний для муниципальных учреждений здравоохранения |  |  | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 100 | Приобретен и поставлен аппаратно-программный реоанализатор "Кредо" для МУЗ "Городская поликлиника №7"
| 4.2. Приобретение смокелайзеров для контроля при оказании помощи в отказе от курения для отделений, кабинетов медицинской профилактики краевых и муниципальных учреждений здравоохранения |  |  | 120 | [8 empty] | Приобретение и поставка смокелайзеров для 8 муниципальных учреждений здравоохранения города будет осуществлено в 2012 году
6. | Долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы (Постановление Правительства от 30.06.2009 № 339-П) |  |  | 67720 | 39800 | 39800 | 30702.9 | 30702.9 | 0 | 0 | 0 | 77.143
| Главное управление здравоохранения: |  |  | 44520 | 16600 | 16600 | 7502.9 | 7502.9 | 0 | 0 | 0 | 45.1982
| Департамент градостроительства: |  |  | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 |  |  |  | 100
в том числе по мероприятиям
| 1.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта, реконструкции зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе на разработку проектно-сметной документации…. |  |  | 62720 | 39800 | 39800 | 30702.9 | 30702.9 |  |  |  | 77.143 | Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта 3 муниципальных учреждений здравоохранения города: МУЗ "Городская детская клиническая больница №1" - 6,0 млн. руб., МУЗ "Городская детская больница № 4" - 23,2 млн. руб., МУЗ "Родильный дом № 2" - 10,6 млн. руб. По МУЗ "Городская детская клиническая больница № 1" подрядчик выполнил работы на общую сумму 3,32 млн. руб., по МУЗ "Родильный дом № 2" - 4,18 млн. руб., по МУЗ "Городская детская больница № 4" - 23,2 млн. рублей.
7. | Долгосрочная целевая программа "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Красноярского края" на 2009-2011 годы (Постановление Правительства Красноярского края т 14.10.2008 № 135-п) |  |  | 9763.1 | 1949.6 | 1949.6 | 1058.4 | 1058.4 |  |  |  | 54.2881
| Главное управление здравоохранения |  |  | 9763.1 | 1949.6 | 1949.6 | 1058.4 | 1058.4 |  |  |  | 54.2881
в том числе по мероприятиям
| 2.1 Создание и внедрение навигационной системы ГЛОНАСС в МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи", в том числе: |  |  | 9763.1 | 1949.6 | 1949.6 | 1058.4 | 1058.4 |  |  |  | 54.2881 | Оснащено 97 автомобилей скорой медицинской помощи (СМП) средствами навигации ГЛОНАСС, осуществлено подключение к оперативному отделу 6 подстанций СМП через созданные оптоволоконные каналы связи, разработано программное обеспечение для интеграции автоматизированной системы управления "МИСС-03" с системой мониторинга машин СМП. Оставшиеся средства по разработке программного обеспечения в размере 891,2 оплачены в январе 2011 года
| 2.1.1 приобретение комплектов навигационного оборудования и оборудования контроля за расходом топлива для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи (СМП) |  |  | 4920 | [8 empty] | Оснащение 100 автомобилей СМП оборудованием контроля расхода топлива будет осуществлено в 2011 году
| 2.1.2 монтаж и настройка навигационного оборудования на автомобилях СМП |  |  | 450 | 436.5 | 436.5 | 440 | 440 |  |  |  |  | Монтаж и настройка оборудования на 97 автомобилях СМП запланировано в 4 кв. 2010 года
| 2.1.3 создание аппаратно-программного комплекса и телекоммуникационной инфраструктуры оперативного отдела для включения в систему мониторинга ТС, организация подключения каналов связи |  |  | 3120 | 240 | 240 | [6 empty] | Подключение к оперативному отделу 6 подстанций СМП через созданные оптоволоконные каналы связи запланировано на 2 полугодие 2010 года
| 2.1.4 разработка программного обеспечения для интеграции системы мониторинга автомобилей СМП с автоматизированной системой управления "МИСС-03" |  |  | 1273.1 | 1273.1 | 1273.1 | [6 empty] | Разработка программного обеспечения для интеграции автоматизированной системы управления "МИСС-03" запланированы в 4 кв. 2010 году
| 2.1.5. Доработка по итогам опытной эксплуатации программного обеспечения для интеграции системы мониторинга автомобилей СМП с автоматизированной системой управления "МИСС-03" |  |  | 1035.3 | [8 empty] | В 2011 году заплвнирована опытная эксплуатация программного обеспечения для интеграции автоматизированной системы управления "МИСС-03"
8. | Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 604-п) | 9074 |  | 11622.5 | 4633.5 | 4633.5 | 4625.24 | 4625.24 |  |  |  | 99.8217
| Главное управление культуры: |  |  | 11622.5 | 4633.5 | 4633.5 | 4625.24 | 4625.24 | 99.8217 | #REF! |  | 99.8217
в том числе по мероприятиям
| 3.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на выявление и обучение одаренных детей в области культуры муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры |  |  | 865.2 | 250 | 250 | 243.76 | 243.76 |  |  |  | 97.504 | Организован и проведен фестиваль ансамблевой скрипичной музыки "Виолиночка", красноярский городской фестиваль народной музыки, городской фестиваль-конкурс "Пианист-фантазер", проведены мастер-классы, приобретена методическая и учебная литература.
| 3.2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек сельских поселений и муниципальных учреждений культуры музейного типа |  |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |  |  | 100 | Приобретена техника для 5 муниципальных музеев, в том числе 5 компьютеров в сборке, 4 ноутбука, 3 МФУ, 2 принтера и 1 флеш-накопитель
| 3.3.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение и установку систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры |  |  | 1092 | 824 | 824 | 824 | 824 |  |  |  | 100 | Приобретена и установлена система охранно-пожарной сигнализации в МУК "Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова", в МАУ "Красноярский городской Дворец культуры"
| 3.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение и установку систем видеонаблюдения для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры |  |  | 1106.1 | [8 empty] | Финансирование будет осуществлено в 2011 году
| 3.3.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение и установку систем пожаротушения для муниципальных учреждений культуры |  |  | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 |  |  |  | 100 | Приобретена и установлена система пожаротушения сцены МАУ "Красноярский городской Дворец культуры"
| 3.3.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях в области культуры |  |  | 1976 | 624 | 624 | 622.08 | 622.08 |  |  |  | 99.6923 | Проведены противопожарные мерпориятия в 2-х муниципальных учреждениях культуры. Экономия в размере 1,92 тыс. рублей возникла в результате проведенных торгов
| 3.4.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на капитальный ремонт и реконструкцию зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры |  |  | 3000 | [8 empty] | Финансирование будет осуществлено в 2012 году (правобережный городской Дворец культуры)
| 3.5.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на комплектование фондов муниципальных библиотек |  |  | 925.2 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 |  |  |  | 100 | Приобретено 1 838 экз. книг для 2-х централизованных библиотечных систем.
| Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры |  |  | 550 | 550 | 550 | 549.9 | 549.9 |  |  |  | 99.9818 | Приобретено 20 музыкальных иструментов (16 скрипок, виолончель, гармонь, 2 баяна, аккордеон), мебель, акустическая система, музыкальный центр, прочая техника
9. | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 годы, утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 19.12.2008 № 247-п |  |  | 57534.9 | 28746.24 | 28746.24 | 28746.2 | 27899.6 |  |  |  | 97.0548
| Управление учета и реализации жилищной политики: |  |  | 57534.9 | 28746.24 | 28746.24 | 28746.2 | 27899.6 |  |  |  | 97.0548
в том числе по мероприятиям
| 1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям, выделяющим на условиях долевого софинансирования средства из местного бюджета для предоставления субсидий участникам программы в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы |  |  | 57534.9 | 28746.24 | 28746.24 | 28746.2 | 27899.6 |  |  |  | 97.0548 | Постановлением Правительства Красноярского края от 03.03.2010 № 100-п утверждена субсидия бюджету города на 2010 год. Реализация мероприятий программы осуществляется на условиях софинансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы". Лимит финансирования за счет средств федерального бюджета определен в размере 4 333,8 тыс. рублей. Предоставлена поддержка 97 участникам программы. С учетом возврата средств за 2009 год (846,63 тыс. руб.) в 2010 году освоен 97,1% от выделенной суммы.
10. | Краевая целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2008 - 2010 годы" (Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1130) |  |  | 68640.44 | 68640.44 | 68640.44 | 68640.44 | 54270.75 |  |  |  | 79.0653
| Администрация города: |  |  | 68640.44 | 68640.44 | 68640.44 | 68640.44 | 54270.75 |  |  |  | 79.0653
в том числе по мероприятиям
| 3.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 68640.44 | 68640.44 | 68640.44 | 68640.44 | 54270.75 |  |  |  | 79.0653 | Министерство экономики и регионального развития Красноярского края согласовало перенос на 2010 год средств, выделенных бюджету города в 2009 году в сумме 22403,4 тыс. руб., подписано соглашение о выделении субсидии администрации города в сумме 46 237 тыс. рублей. Предоставлена субсидия АНО "Центр содействия МСП", 59 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, оказана консультационная и информационная поддержка предпринимателям
11. | Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009 - 2011 годы, утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009 № 77-п |  |  | 12216.3 | 2783.7 | 2783.7 | 2783.7 | 2783.7 |  |  |  | 100
| Департамент общественной безопасности: |  |  | 10730.7 | 2372.1 | 2372.1 | 2372.1 | 2372.1 | 0 | 0 | 0 | 100
в том числе по мероприятиям
| 1.8.1. Приобретение комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (передвижные фоторадарные комплексы) |  |  | 3575.7 | 1586.1 | 1586.1 | 1586.1 | 1586.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | Заключен контракт с ООО "Эман" на поставку 3-х передвижных фоторадарных комплексов.
| 1.8.3. Приобретение технических комплексов для приема экзаменов у кандидатов в водители, в том числе: |  |  | 1014 | [8 empty] | Приобретение технического комплекса для приема экзаменов у кандидатов в водители на 30 мест для УВД города будет осуществлено в 2011 году
| 1.8.3.1. на 30 рабочих мест для УВД города |  |  | 1014
| 2.1. Оснащение подразделений Госавтоинспекции Красноярского края алкометрическими приборами |  |  | 3813.6 | 786 | 786 | 786 | 786 |  |  |  | 100 | Оснащение полка ДПС ГИБДД УВД по городу Красноярску 10 алкометрическими приборами
| 2.4. Оснащение подразделений Госавтоинспекции Красноярского края гибкими волоконными эндоскопами |  |  | 410.4 | [8 empty] | Оснащение полка ДПС ГИБДД УВД по городу Красноярску гибкими волоконными эндоскопами будет осуществлено в 2011 году
| 4.4. Приобретение аптечек первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для оснащения подразделений ДПС Госавтоинспекции |  |  | 1917 | [8 empty] | Приобретение аптечек первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для оснащения полка ДПС ГИБДД УВД по городу Красноярску будет осуществлено в 2011 году
| Главное управление образования: |  |  | 1485.6 | 411.6 | 411.6 | 411.6 | 411.6 |  |  |  | 100
в том числе по мероприятиям
| 1.6.1. Приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для общеобразовательных учреждений Красноярского края |  |  | 1005.4 | 213 | 213 | 213 | 213 |  |  |  | 100 | Приобретены и поставлены учебные и наглядные пособия, оборудование для 2 общеобразовательных школ города
| 1.6.2. Приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для дошкольных образовательных учреждений Красноярского края |  |  | 480.2 | 198.6 | 198.6 | 198.6 | 198.6 |  |  |  | 100 | Приобретены и поставлены учебные и наглядные пособия, оборудование для 3 дошкольных образовательных учреждений города
12. | Краевая целевая программа "Безопасный город" на 2008-2010 годы (Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1184) |  |  | 13202.6 | 12900 | 12900 | 6513.849 | 6513.849 |  |  |  | 50.495
| Главное управление по ГО, ЧС и ПБ: |  |  | 13202.6 | 12900 | 12900 | 6513.849 | 6513.849 |  |  |  | 50.495
в том числе по мероприятиям
| 3.1. Субсидии бюджету города Красноярска на развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС): |  |  | 13202.6 | 12900 | 12900 | 6513.8 | 6513.8 |  |  |  | 50.4946
| 3.1.1. Разработка проектно-сметной документации |  |  | 302.6 | [8 empty] | Финансирование было осуществлено в 2008 году
| 3.1.2. Капитальный ремонт помещений здания по ул. Вокзальной, 12 в г. Красноярске |  |  | 12900 | 12900 | 12900 | 6513.849 | 6513.849 |  |  |  | 50.495 | Заключен муниципальный контракт на сумму 6 579,645 тыс. рублей, из них 6513,849 тыс. руб. - средства бюджета края, 65,796 тыс. руб. - средства бюджета города. Работы в рамках муниципального контракта завершены.
13. | Краевая целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы, утверждена Законом Красноярского края от 07.12.2007 № 3-914 |  |  | 85 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  |  |  | 100
| Главное управление по ГО, ЧС и ПБ |  |  | 85 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  |  |  | 100
в том числе по мероприятиям:
| 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам сельских поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования |  |  | 15.1 | [8 empty] | Финансирование было осуществлено в 2009 году
| 1.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 69.9 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  |  |  | 100 | Приобретено 5 080 шт. памяток для населения "Пожарная безопасность в жилье"
14. | Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 625-п |  |  | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 100
| Департамент общественной безопасности: |  |  | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 100
в том числе по мероприятиям:
| 3.4. Приобретение гибких волоконных эндоскопов для оснащения стационарных постов ДПС ГИБДД Красноярского края для организации досмотровых мероприятий по перекрытию каналов транспортировки наркотических средств автомобильным транспортом |  |  | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 100 | Оснащение полка ДПС ГИБДД УВД по городу Красноярску гибкими волоконными эндоскопами
15. | Долгосрочная целевая программа «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы (Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009 № 596-п) |  |  | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 |  |  |  | 100
| Департамент городского хозяйства: |  |  | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 |  |  |  | 100
в том числе по мероприятием
| 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эффективной надежности объектов жизнеописания муниципальных образований Красноярского края |  |  | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 |  |  |  | 100 | Средства выделены по результатам конкурсного отбора. Проведен капитальный ремонт 3 объектов города: дымовой трубы на котельной №3 на ул. Пролетарская, 138 - 1,68 млн. руб.; дымовых труб на котельной №5 на ул. Тотмина, 24г - 6,42 млн. руб.; напорного коллектора от КНС №46 до камеры гашения напора - 11,0 млн. руб.
16. | Краевая целевая программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" (Закон Красноярского края от 06.12.2007 N 3-772) |  |  | 12645.2 | 12645.2 | 12645.2 | 11658.1 | 11658.1 |  |  |  | 92.1939
| Департамент городского хозяйства |  |  | 12645.2 | 12645.2 | 12645.2 | 11658.1 | 11658.1 |  |  |  | 92.1939
в том числе по мероприятиям
| 1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образование края для реализации проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика городских округов |  |  | 12645.2 | 12645.2 | 12645.2 | 11658.1 | 11658.1 |  |  |  | 92.1939 | Завершено благоустройство в 7 районах города: Железнодорожный - 1 866,82 т.р.; Кировский - 1 979,8 т.р.; Ленинский - 1 118,06 т.р.; Октябрьский - 1 983,14 т.р.; Свердловский - 1 490,0 т.р.; Советский - 1 985,08 т.р., Центральный - 1 235,2 т.р.
17. | Краевая целевая программа "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008 - 2010 годы" (Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120) |  |  | 2398.1 | 2398.1 | 2398.1 | 1228.4 | 1228.4 |  |  |  | 51.2239
| Главное управление образования: |  |  | 2068.1 | 2068.1 | 2068.1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 48.3536
в том числе по мероприятиям:
| 5.2 . Субсидия бюджетам муниципальных образований края на организацию питания (возмещение расходов на организацию питания) обучающихся 10-х классов в период проведения учебных сборов на базе воиских частей или на базе образовательных учреждений…(из расчета 130 руб. в день на трехразовое питание на 1 обучающегося в течение 4 дней) |  |  | 1068.1 | 1068.1 | 1068.1 | [6 empty] | В связи с поздним выделением средств (сборы проведены в мае) невозможно использовать выделенную субсидию. Подготовлено письмо в министерство образования Красноярского края
| 5.9. Субсидия бюджету муниципального образования на модернизацию военно-технической базы и инфраструктуры школьного военно-спортивного комплекса на базе муниципального учреждения "Общеобразовательное учреждение гимназия №16" |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100 | Работы выполнены, оплата проведена полностью
| Главное управление здравоохранения |  |  | 330 | 330 | 330 | 228.4 | 228.4 |  |  |  | 69.2121
в том числе по мероприятиям
| 5.16. Приобретение диагностического оборудования для отделений функциональной диагностики учреждений здравоохранения Красноярского края |  |  | 330 | 330 | 330 | 228.4 | 228.4 |  |  |  | 69.2121 | Приобретен комплекс суточного мониторирования электрокардиограммы и артериального давления для МУЗ "Родильный дом № 4"
18. | Краевая целевая программа "Физическая культура и спорт в Красноярском крае" на 2008-2010 годы, утверждена Законом от 20.12.2007 № 4-1018 |  |  | 5790 | 5790 | 5790 | 4585.42 | 4585.42 |  |  |  | 79.1955
| главное управление по физической культуре и спорту |  |  | 5790 | 5790 | 5790 | 4585.42 | 4585.42 |  |  |  | 79.1955
в том числе по мероприятиям
| 1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности комплектами спортивного инвентаря и оборудования |  |  | 5790 | 5790 | 5790 | 4585.42 | 4585.42 |  |  |  | 79.1955 | Субсидия 15 учреждениям Красспорта предоставлена по результатам конкурсного отбора. Экономия по проведенным торгам - 791,33 тыс. руб., неисполненные обязательства поставщиков - 270 тыс. руб., несостоявшиеся котировки, по которым не получено разрешение на заключение МК - 143,25 тыс. руб. На основании письма министерства от 25.10.2010 № 4149/19 экономия не направлена на дополнительную закупку товаров.
Кроме того:
19. | Долгосрочная целевая программа "Снижение напряженности на рынке труда" на 2009-2011 годы, утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 30-п |  |  | 204747.73 | 204747.73 | 204747.73 | 204747.73 | 204747.73 |  |  |  | 100
| КГБУ "Центр занятости населения города Красноярска": |  |  | 204747.73 | 204747.73 | 204747.73 | 204747.73 | 204747.73 |  |  |  | 100
в том числе по мероприятиям
| 1. Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения |  |  | 4049.98 | 4049.98 | 4049.98 | 4049.98 | 4049.98 |  |  |  | 100 | На опережающее профессиональное обучение направлено 654 человека
| 3. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест… |  |  | 2210.43 | 2210.43 | 2210.43 | 2210.43 | 2210.43 |  |  |  | 100 | Трудоустроены с переездом в другую местность (на постоянную и временную работу) 43 жителей города
| 4. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработных граждан и граждан, ищущих работу |  |  | 156674.3 | 156674.3 | 156674.3 | 156674.3 | 156674.3 |  |  |  | 100 | В общественных работах приняли участие 15 937 человек
| 5. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы |  |  | 18969.95 | 18969.95 | 18969.95 | 18969.95 | 18969.95 |  |  |  | 100 | Трудоустроено 598 молодых специалистов
| 6. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан |  |  | 21923.87 | 21923.87 | 21923.87 | 21923.87 | 21923.87 |  |  |  | 100 | 201 человек организовал собственное дело и трудоустроили у себя 130 человек
| 7. Содействие трудоустройству инвалидов |  |  | 719.2 | 719.2 | 719.2 | 719.2 | 719.2 |  |  |  | 100 | Трудоустроино 24 инвалида
| 8. Информационное сопровождение реализации мероприятий программы |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 100 | Информация о мероприятиях программы размещена в средствах массовой информации (газеты и журналы города), подготовлены и изданы информационных материалы
| Итого по целевым программам: |  |  | 1370121.67 | 831663.61 | 833456.1 | 804076.819 | 788860.529 | #REF! | #REF! | #REF! | 94.6493
Заместитель Главы города - руководитель департамента экономики | [12 empty] | Т.В. Зеленская
Усова Галина Владимировна 226-10-75 Зырянова Елена Геннадьевна, 226-10-91