Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2008 г. N 323

О КОНТРОЛЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска

от 14.07.2010 N 299, от 20.03.2012 N 112,

от 23.10.2012 N 516)

В целях формирования экономически обоснованной инвестиционной политики, повышения ответственности главных распорядителей бюджетных средств (муниципальных заказчиков) за освоение средств адресной инвестиционной программы города, а также соблюдение сроков и достижение предусмотренных бизнес-планами результатов реализации инвестиционных проектов, руководствуясь ст. ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:

1. Утвердить [Положение](#P31) о порядке взаимодействия главных распорядителей бюджетных средств, органов администрации города Красноярска по контролю за реализацией адресной инвестиционной программы города Красноярска согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские новости".

3. Признать утратившими силу Постановления Главы города от 27.06.2006 N 582, 16.07.2007 N 421, Распоряжение Главы города от 10.04.2006 N 76-р.

4. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы города Боброва В.П.

Глава города

П.И.ПИМАШКОВ

Приложение

к Постановлению

Главы города

от 18 июня 2008 г. N 323

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛАВНЫХ

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ОРГАНОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ПО КОНТРОЛЮ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска

от 14.07.2010 N 299, от 20.03.2012 N 112,

от 23.10.2012 N 516)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия главных распорядителей бюджетных средств (муниципальных заказчиков), органов администрации города Красноярска по контролю за реализацией адресной инвестиционной программы города Красноярска.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении: "отчетный период" - квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

1.3. Задачами осуществления контроля за реализацией адресной инвестиционной программы города (далее - АИП города) являются:

- реализация АИП города в полном объеме;

- целевое использование средств АИП города;

- повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств (муниципальных заказчиков) за соблюдение сроков и достижение предусмотренных бизнес-планами результатов реализации инвестиционных проектов;

- своевременное внесение изменений в АИП города.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ

2.1. Для осуществлении контроля за реализацией АИП города главные распорядители бюджетных средств (муниципальные заказчики) представляют на бумажном носителе и в электронном виде в департамент экономики администрации города следующие документы:

2.1.1. [План](#P99) реализации АИП города (далее - План) на текущий год по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в течение 20 рабочих дней первого месяца текущего года.

План должен соответствовать бизнес-планам инвестиционных проектов и заключенным муниципальным контрактам.

При необходимости внесения изменений в План муниципальные заказчики представляют уточненный План и пояснительную записку с обоснованием внесения соответствующих изменений.

В случае корректировки АИП города муниципальные заказчики представляют уточненный План в течение 5 рабочих дней после утверждения АИП города.

(пп. 2.1.1 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 14.07.2010 N 299)

2.1.2. Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 14.07.2010 N 299.

2.1.3. [Отчет N 1](#P169) об освоении бюджетных инвестиций АИП города по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению ежемесячно до 8-го числа месяца, следующего за отчетным. [Отчет N 2](#P190) об освоении бюджетных инвестиций АИП города по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению ежегодно до 20-го числа первого месяца года, следующего за отчетным.

2.1.4. [Краткий обзор](#P229) выполненных работ по инвестиционным проектам, включенным в АИП города с начала их реализации и за отчетный период текущего года с указанием процента готовности объектов, предусмотренных инвестиционными проектами, а также [пояснительную записку](#P260) по формам согласно приложению 4 к настоящему Положению ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.1.5. Копии муниципальных контрактов с приложениями в течение трех дней после их заключения и информацию о размещении заказа по объектам АИП города по [форме](#P323) согласно приложению 6 к настоящему Положению ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

(пп. 2.1.5 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 20.03.2012 N 112)

2.1.6. Копии положительных заключений Главгосэкспертизы, правовых актов об утверждении проектной документации, сводных сметных расчетов в течение трех дней после утверждения проектной документации.

2.2. Департамент финансов администрации города представляет в департамент экономики администрации города [информацию](#P286) о фактическом и планируемом финансировании АИП города на текущий год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (муниципальных заказчиков) до 8 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

2.3. Департамент экономики администрации города:

2.3.1. Составляет сводный план реализации АИП города до 20 числа первого месяца текущего года на основании представляемых муниципальными заказчиками планов реализации АИП города.

В случае внесения изменений в АИП города составляет уточненный сводный план реализации АИП города в течение 3 рабочих дней после представления информации главными распорядителями бюджетных средств (муниципальными заказчиками).

2.3.2. Осуществляет мониторинг реализации сводного плана, включающий в себя:

- сводный отчет об освоении бюджетных инвестиций АИП города;

- мониторинг проведения открытых конкурсов (аукционов) и заключения муниципальных контрактов;

- базу данных по объектам АИП города.

2.3.3. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по результатам мониторинга и в соответствии с представленными главными распорядителями бюджетных средств (муниципальными заказчиками) пояснительными записками проводит анализ исполнения Плана за отчетный период, включающий в себя:

- группировку причин отклонений от показателей Плана на объективные и субъективные;

- анализ последствий отклонений;

- оценку необходимости внесения изменений в АИП города.

2.3.4. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет результаты анализа исполнения плана реализации АИП города в форме служебной записки Главе города, заместителю Главы города - руководителю департамента финансов, заместителю Главы города - руководителю департамента градостроительства, заместителю Главы города - руководителю департамента социальной политики.

(п. 2.3.4 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 23.10.2012 N 516)

Заместитель Главы города -

начальник департамента экономики

Т.В.ЗЕЛЕНСКАЯ

Приложение 1

к Положению

о порядке взаимодействия главных

распорядителей бюджетных

средств, органов администрации

города Красноярска по контролю

за реализацией адресной

инвестиционной программы

города Красноярска

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ АИП ГОРОДА НА 200\_ГОД

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование отрасли, объекта, вида расходов  | Дата проведения (предполагаемого проведения)  конкурса  (аукциона)  | Стоимость  работ по контракту (N, дата), бизнес-  плану  |  Объем инвестицийАИП на год |  В том числе по месяцам:  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |
| Наименование отрасли  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, всего инвестиций,в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проектные работы; - СМР; - прочие, в том числе резерв на доп. работы, согласования, подключение к инженерным сетям  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный распорядитель бюджетных средств

(муниципальный заказчик)

Приложение 2

к Положению

о порядке взаимодействия главных

распорядителей бюджетных

средств, органов администрации

города Красноярска по контролю

за реализацией адресной

инвестиционной программы

города Красноярска

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 14.07.2010 N 299.

Приложение 3

к Положению

о порядке взаимодействия главных

распорядителей бюджетных

средств, органов администрации

города Красноярска по контролю

за реализацией адресной

инвестиционной программы

города Красноярска

ОТЧЕТ N 1

ОБ ОСВОЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ АИП ГОРОДА

ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ ГОДА

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование объектов,  подрядных  организаций |  Источник финансирования | Контракт, договор  (номер,  дата)  | Стоимость работ поконтракту |  Кред. задолжен. по состояниюна первое число  текущего года  |  Объем инвестицийна текущий год  |  Выполнено в текущих  ценах за отчетный  период  |  Кассовое исполнение  за отчетный период  | Кредиторская задолженность перед  подрядчиком  на первое число месяца, следующего  за отчетным  | Примечание (вид прочих затрат)  |
| всего |  в том числе:  | всего |  в том числе:  |
| ПИР | СМР | прочие затраты | ПИР | СМР | прочие затраты |

Главный распорядитель бюджетных средств

(муниципальный заказчик)

ОТЧЕТ N 2

ОБ ОСВОЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ АИП ГОРОДА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.200\_ ГОДА

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимостьобъекта вбазовых  ценах  | Остаток сметной стоимости  объекта по  состоянию на  первое число  текущего года  |  Процент строительной готовности  |  Мощность объекта  |
|  в базовых ценах  |  в текущих ценах  | всего попроекту  |  введено  по состояниюна первое число  текущего года  |  план ввода втекущем году  |  факт ввода втекущем году  |

Главный распорядитель бюджетных средств

(муниципальный заказчик)

Приложение 4

к Положению

о порядке взаимодействия главных

распорядителей бюджетных

средств, органов администрации

города Красноярска по контролю

за реализацией адресной

инвестиционной программы

города Красноярска

КРАТКИЙ ОБЗОР

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АИП ГОРОДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование  проекта  |  Объем выполненных работ (натуральные или процентные  показатели с кратким обзором выполненных работ,  процент готовности)  |
|  с начала реализации  |  за отчетный период  |

КРАТКИЙ ОБЗОР

ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ

ПРОЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АИП ГОРОДА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование проекта  |  Проектная организация |  Срок передачи  заказчику  документации  |  Согласования  |  Наличие  заключения Главгосэкспертизы (в случае  отрицательного указать причины)  |  Номер и  дата  правового  акта об утверждении  проектной документации |
|  по мун. контракту | фактический |  перечень согласующихорганизаций |  факт согласования | дата |

Главный распорядитель бюджетных средств

(муниципальный заказчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КРАТКОМУ ОБЗОРУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В РАЗРЕЗЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АИП ГОРОДА

1. Указание достигнутых результатов ([План](#P99) реализации АИП города согласно приложению 1).

2. Причины невыполнения Плана реализации АИП города.

3. Анализ последствий невыполнения.

4. Меры, которые необходимо принять для освоения выделенных инвестиций.

Главный распорядитель бюджетных средств

(муниципальный заказчик)

Приложение 5

к Положению

о порядке взаимодействия главных

распорядителей бюджетных

средств, органов администрации

города Красноярска по контролю

за реализацией адресной

инвестиционной программы

города Красноярска

ИНФОРМАЦИЯ

О ФАКТИЧЕСКОМ И ПЛАНИРУЕМОМ ФИНАНСИРОВАНИИ АИП ГОРОДА

НА 200\_ ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование  главного распорядителя | Код бюджетнойклассификации | Годовая бюджетная роспись расходов  |  Объем финансирования, всего  |  Кассовое исполнение, всего  |  Остаток средств на лицевом  счете получателябюджетных  средств  | Кассовый  план на очередной месяц  |
| утвержденная |  с изменениями  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

Заместитель Главы города -

начальник департамента финансов

Приложение 6

к Положению

о порядке взаимодействия

главных распорядителей

бюджетных средств, органов

администрации города Красноярска

по контролю за реализацией

адресной инвестиционной программы

города Красноярска

Список изменяющих документов

(введена Постановлением администрации г. Красноярска

от 20.03.2012 N 112)

Информация о размещении заказа

по объектам АИП города

на 20\_\_ год по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование объекта  |  Способ размещения заказа  |  Дата объявления конкурса  /аукциона/котировки | Вид работ по контракту |  Подрядчик/исполнитель/поставщик  |  Номер и  дата заключенияконтракта,соглашения |  Сумма по контракту, тыс.  рублей  | В том числе объем инвестиций по контракту, тыс. рублей  |  Экономия, тыс.  рублей  |  Срок  |  Условия финансирования |  Примечание (в  том числе:  причины  неразмещения  заказа, признания торговнесостоявшимися, указание на  заключение  контракта по согласованию или с единственным  участником)  |
|  в предыдущие годы  | текущий  год  | последующие годы  | текущий год  | последующие годы  | начала работ | завершения работ  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
| 1  | Заключены контракты и соглашения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Контракты в стадии заключения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Объявлены конкурсы/ аукционы/ котировки  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный распорядитель бюджетных средств

(муниципальный заказчик)

Заместитель Главы города -

руководитель департамента экономики

Т.В.ЗЕЛЕНСКАЯ