Пояснительная записка

о реализации Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года  в 2020 году

Постановлением администрации города Красноярска от 30.06.2020 №501 утвержден план мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года 
(далее – План мероприятий).

План мероприятий разработан на основании предложений, полученных от органов администрации города, в соответствии со стратегическими целями и задачами стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (далее – Стратегия).

В рамках генеральной цели Стратегии выделены 3 стратегические цели. Для их достижения планом мероприятий предусмотрена реализация
265 мероприятий.

В качестве ожидаемых результатов реализации Стратегии определены  96 количественных индикаторов,  отражающих уровень достижения целей Стратегии. Оценка выполнения индикаторов определяется путем достижения фактической величины утвержденным плановым значениям.

На реализацию Плана мероприятий, в соответствии с утвержденным  Решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019 № 5-79 бюджетом города на 2020 год, предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 7,39 млрд рублей.  В связи с доведением дополнительных ассигнований при корректировке бюджета города в течение 2020 года объем финансирования был скорректирован. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований в ходе реализации мероприятий составило
7,72 млрд рублей.

В 2020 году экономика города, как и Красноярского края, и России в целом, развивалась под воздействием негативного влияния последствий, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции, а также при сохранении негативной внешнеэкономической конъюнктуры, характеризующейся снижением мировой цены на нефть, ослаблением национальной валюты, волатильностью цен на цветные металлы.

Несмотря на все негативные эффекты пандемии, город Красноярск среди 13 городов-миллионников России без учета Москвы
 и Санкт-Петербурга по итогам 2020 года находится на следующих позициях:

- 1 место по показателю среднемесячная заработная плата на крупных и средних организациях. В тройку также вошли Екатеринбург и Уфа;

- 1 место по величине сальдированной прибыли по крупным и средним организациям города в расчете на тысячу населения за счет превышения прибыли прибыльных организаций над убытками убыточных организаций. При этом, Красноярск по величине сальдированной прибыли опережает Самару, находящуюся на 2 месте, в 1,8 раза;

-  1 место по числу прибывшего населения на тысячу человек;

- 4 место по миграционному приросту, уступая Волгограду, Екатеринбургу и Ростову-на-Дону;

- по объему отгруженных промышленных товаров по обрабатывающим производствам крупных и средних организаций на тысячу населения Красноярск находится на 5 месте;

- по обороту общественного питания крупных и средних организаций на тысячу населения Красноярск занимает 7  место.

Введение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции нерабочих дней с 30 марта 2020 года и ограничений на работу отдельных отраслей экономики повлекли снижение показателей социально-экономического развития, как в базовых отраслях экономики, так и в секторе торговли и услуг, а также на реализацию мероприятий Плана мероприятий.

В рамках реализации первой стратегической цели «Обеспечить столичный уровень города, необходимый для развития человеческого капитала, успешной реализации потенциала талантливых, предприимчивых и креативных людей» планом мероприятий предусмотрены мероприятия направленные на:

-  развитие социальной инфраструктуры;

- формирование доступной и комфортной среды жизнедеятельности человека;

- повышение качества городской среды улучшение экологии;

- создание комфортной среды для жизни населения за счет оптимального пространственного развития города;

- комплексное развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Так по состоянию на 01.01.2021 в целях реализации мероприятий проведена следующая работа.

Осуществляется строительство 5 дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) общей мощностью 1 330 мест. Введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы: в мкр. «Слобода Весны» на 1280 мест и мкр. «Пашенный» на 1280 мест.

Разработана проектно-сметная документация для трех дошкольных образовательных учреждений и трех средних школ. При определении микрорайонов для строительства и выкупа детских садов в первую очередь учитывалась перспективная застройка и очередность в дошкольные образовательные учреждения по каждому района города.

Проведены капитальные и текущие ремонты в 152 учреждениях отрасли «Образование».

Проведено оснащение 34 муниципальных общеобразовательных учреждений современным цифровым технологическим оборудованием (национальный проект «Образование»), в каждое учреждение приобретено одно МФУ, 2 единицы интерактивных панелей, 38 ноутбуков.

С целью обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта и формирования у населения ценности здорового образа жизни ежегодно в городе проводится более
800 физкультурных и спортивных мероприятий. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отменой части мероприятий в 2020 году проведено 421 мероприятие физкультурной и спортивной направленности, в результате к участию привлечено 15,1% населения города.

Количество населения систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2020 год составило – 477 055 человек (46,6%)
(в 2019 году - 429 529 чел., 2018 год – 407 477 чел.).

В 2020 году обустроено 4 плоскостных спортивных сооружения в Свердловском, Советском и Железнодорожном районах города.

Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по устройству спортивного павильона на о. Отдыха для занятий контактными видами спорта. Для возведения павильона привлечены средства краевого бюджета. Работы по устройству павильона на о. Отдыха начаты в 2020 году, окончание работ запланировано на 2021 год.

Для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства при учреждениях Красспорта осуществляет деятельность 41 физкультурно-спортивный клуб, количество занимающихся в клубах составляет 9 715 человек, из них лица старшего поколения 
2 850 человек.

Меры социальной поддержки, предусмотренные муниципальной программой «Социальная поддержка населения города Красноярска» на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов были востребованы населением в отчетном голу. Их актуальность особенно возросла в период введения ограничительных мер, связанных с COVID-19.

Правом на получение мер социальной поддержки и социальной помощи в 2020 году воспользовались 71 264 жителя города Красноярска. Адресная материальная помощь за счет средств бюджета города оказана 7 337 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
1 528 детям-инвалидам, 199 одиноким матерям при рождении ребенка, 
11 524 детям из многодетных семей, 185 вдовам, вдовцам, детям участников Великой Отечественной войны на обустройство могил, 1 502 одиноко проживающим пенсионерам, нуждающимся в ремонте жилья.

Одним из приоритетов деятельности отрасли в 2020 году являлось создание условий и поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Инновацией 2020 года стало создание на базе МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» ресурсного центра поддержки общественных инициатив (далее – Ресурсный центр) в целях оказания системной поддержки СО НКО, инициативным красноярцам, реализующим социальные проекты и практики, оказания услуг по подготовке документов для регистрации НКО, отчетности для НКО в налоговые и статистические органы, внебюджетные фонды. Осуществлялось консультационное и методическое сопровождение в вопросах деятельности НКО, привлечения грантов и субсидий на социальные проекты и практики города, а также информационная поддержка проектов и успешных практик через официальные цифровые ресурсы.

С ноября 2020 года в Ресурсный центр обратились 162 заявителя по вопросам социального проектирования и участия в грантовых конкурсах, 7 заявителям подготовлены пакеты документов для регистрации НКО.

В рамках реализации национального проекта «Демография» организована комплексная работа по повышению качества жизни маломобильных жителей и гостей города путем формирования универсальной городской среды. Важным принципом работы является непосредственное и системное включение в процессы проектирования,  реализации мероприятий и мониторинга результатов работы представителей  маломобильных групп населения (инвалиды различных нозологий, граждане старшего поколения, семьи с детьми-инвалидами и т.д.). В городе Красноярске сформирована команда инициативных граждан с инвалидностью (29 человек), которые являются общественными экспертами всех социо-культурных процессов города, вносят предложения и замечания по развитию общественных пространств города, внедрению универсальных социальных сервисов, организации городских событий, а также тестируют  ирфраструктурные решения в области доступной городской среды и универсальности услуг.

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в области создания условий для организации досуга, массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения, постановлением администрации города Красноярска от 16.03.2020 № 168 создано муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской парк» (далее МАУ «Красгорпарк»).

В рамках реализации дорожной карты проекта «Умный город» приобретено программное обеспечение для транспортного моделирования, необходимого при разработке документов транспортного планирования.

Проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Щербакова; ул. Карамзина, ул. Колхозная, ул. Верхняя, ул. Корнеева.

Проведено оборудование 8 светофорных объектов датчиками для адаптивного управления.

Выполнено благоустройство 61 дворовой территории, благоустроено 20 общественных территорий (в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда»).

В целях содействия экологическому оздоровлению города в соответствии с комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Красноярска (утвержден заместителем Председателя Правительства РФ от 28.12.2018 № 11024п-п6) АО «РУСАЛ Красноярск» в 2020 году выполнен ряд мероприятий:

- завершен переход АО «РУСАЛ Красноярск» на технологию «Экологический Содерберг». Всего на данную технологию переведено 
1954 электролизера. Поставка обрабатывающей техники для корпусов электролиза МПУ-РИК-01 завершена в полном объеме;

- запущена и работает в штатном режиме система детектирования дыма;

- закончена установка гофрированных рукавных фильтров с увеличенной поверхностью фильтрации;

- смонтированы секции газосборного колокола на группе опытных электролизеров для модернизации системы газоудаления, проводятся испытания.

Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» соответствии с комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Красноярска ведет работу по реализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от предприятий теплоэнергетики и частного сектора.

В рамках модернизации АО «Красноярская ТЭЦ-1» снесено 2 трубы высотой 120 метров, построена новая труба высотой 275 метров, введены в эксплуатацию два электрофильтра для фильтрации золы и пыли с эффективностью 99%.

До конца 2021 года планируется завершить монтаж 4 электрофильтров, осуществить снос дымовой трубы № 3 высотой 120 метров, начать монтаж ещё 4 электрофильтров, ввести в эксплуатацию онлайн-систему мониторинга выбросов, демонтировать два котлоагрегата №15 и №16.

Окончание модернизации планируется в 2024 году, по итогам которой будет установлено 14 электрофильтров, общий объем выбросов сократится на 25%, а твердых на 80%, ввод двух новых котлоагрегатов №15 и №16. Планируется повышение КПД основного оборудования и снижение объемов сжигаемого топлива.

До 2024 года программе «Чистый воздух» планируется замещение 35 малоэффективных котельных города. Уже выведены из производства 9 котельных. На 2021 год планируется построить и реконструировать теплосети и оборудование для замещения 20 котельных.

ООО «Красноярский цемент» реализуются масштабные инвестиционные проекты, направленные на совершенствование системы экологического мониторинга, снижения воздействия на окружающую среду и сокращение объема выбросов газообразных веществ.

Предприятием завершен самый масштабный в истории завода проект по модернизации аспирационного оборудования. На колосниковом холодильнике «Волга-35» вращающейся печи № 5 цеха «Обжиг» был смонтирован и введен в эксплуатацию новый фильтр SCHEUCH австрийского производства. В результате количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу, снизилось на 93%.

Заменены фильтрующие элементы, обновлены изношенные элементы аспирационного оборудования. Проведен ремонт электрофильтров печей № 3 и № 4 с полной заменой трех электромагнитных полей. В период неблагоприятных метеоусловий на предприятии принято решение останавливать полностью сушильное отделение, при этом выбросы сокращаются на 37 процентов.

Проведено техническое перевооружение вращающейся печи № 5 с разделением тракта приготовления форсуночного топлива, установкой многоканальной горелки PYRO-JET (Германия) и рукавного фильтра фирмы SCHEUCH (Австрия) на угольную мельницу № 5, в результате чего удалось повысить эффективность сжигания твердого топлива и сократить его потребление и количество выбросов.

Проект по строительству на территории Емельяновского района левобережного технопарка по утилизации, переработке, размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления (инвестиционный проект «Волчья грива») находится в стадии реализации. В связи с внесением изменений в законодательство об отходах производства и потребления ведется работа по внесению изменений в проектную документацию.

В целях оздоровления водных объектов естественного происхождения для решения проблемы создавшейся с Абаканской протокой, восстановления ее гидрологического режима, министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края в соответствии с государственным контрактом с Муниципальным предприятием города Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие» выполнены работы по очистке Абаканской протоки р. Енисей в городе Красноярске согласно проектной документации.

Подрядной организацией ООО «Институт Красноярскгидропроект» проведено техническое обследование дамбы с донным водоспуском о. Отдыха через Абаканскую протоку. В настоящее время за счет внебюджетных источников реализуется мероприятие по увеличению пропускной способности дамбы. Получено заключение по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания планируемых работ по объекту «Проектно-сметная документация на ремонт дамбы с донным водопропуском от о. Отдыха через Абаканскую протоку до берега р. Енисей в г. Красноярске».

В целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем:

- выполнен капитальный ремонт 301 многоквартирного дома;

- переселено 902 человека из аварийного жилищного фонда;

- произведен физический снос 2 домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу;

- приобретено (построено) 248 жилых помещений в целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей.

Для развития территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья,  реализуется проект по строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе г. Красноярска. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году.

В целях создания нового архитектурно-градостроительного облика города в 2020 году:

- утверждена в установленном законом порядке документация по планировке пяти территорий;

- выполнены работы по разработке проектов внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск;

- актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения города Красноярска на период до 2033 года;

- утверждена Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Красноярска до 2033 года;

- утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Красноярска на 2020 - 2033 годы;

- утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Красноярска на 2020 - 2033 годы;

- приказом Министерства энергетики РФ от 17.07.2020 
№ 574 утверждена схема теплоснабжения города Красноярска до 2033 года.

С целью улучшения качества визуальной среды города подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке колористической концепции города Красноярска, подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке светового мастер-плана города Красноярска с учётом наружного освещения. Утвержден перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию системами архитектурно-художественной подсветки в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска.

В рамках комплексного развития транспортной инфраструктуры проводится работа по разработке концепции программы по благоустройству и инфраструктурному развитию города в период подготовки к проведению празднования 400-летия Красноярска. В рамках концепции планируются к утверждению инвестиционные проекты развития дорожной инфраструктуры города, строительство автомобильных дорог, многоуровневых развязок и пешеходных переходов.

В 2020 году введены в эксплуатацию объекты: автодорога в VI микрорайоне жилого района «Солнечный»; один из этапов улично-дорожной сети вокруг 10 микрорайона жилого района «Солонцы-2».

Выполняются строительно-монтажные работы по четырем «переходящим» объектам капитального строительства: «Строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная»; «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова»; «Строительство ул. М. Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов»; «Строительство автодороги пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской».

С целью обеспечения пешеходной доступности, безопасности дорожного движения в 2020 году введен в эксплуатацию пешеходный переход через ул. Волочаевскую в районе МБОУ «Средняя школа № 73» в Октябрьском районе. Также выполнены работы в отношении проектно-сметной документации, получено заключение государственной экспертизы по объекту «Пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина».

За 2020 год перевозчиками приобретен 161 автобус (в том числе 
101 коммерческими предприятиями, 60 муниципальными предприятиями). В 2021 году запланирована передача 40 автобусов экологического класса Евро 4 и Евро 5 из департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется приобретение 24 троллейбусов производства «Транс-Альфа», имеющих автономный ход 
до 20 км.

В целях внедрения интеллектуальных транспортных систем установлено 130 детекторов, проведена работа по созданию и установке программного обеспечения (координированного управления движением; модуль конфигурации сценарных планов управления движением; единая платформа управления транспортными системами; модуль контроля эффективности интеллектуальных транспортных систем; геоинформационная система сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных; подсистема мониторинга параметров транспортного потока; программное обеспечение для интеграции с «Автоматизированная система управления дорожным движением 24» в единую платформу управления транспортными системами).

В рамках мероприятия по оказанию содействия в расширении рынков сбыта для местных товаропроизводителей проведена следующая работа.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках Общего собрания Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), в целях развития кооперационных связей на межрегиональном уровне, администрацией города Красноярска направлена в АСДГ информация о производимой продукции на предприятиях и организациях Красноярского края для предоставления городам-членам АСДГ.

С 2020 года организована работа по проведению бизнес – переговоров предпринимателей и представителей деловых кругов города Красноярска с предпринимателями крупных городов России с целью установления новых интеграционных связей. Проведены переговоры в онлайн режиме с представителями предпринимателей Омска и Новосибирска. В течение 
2021 года запланированы подобные бизнес-миссии с городами Иркутск, Барнаул, Томск, Кемерово.

В рамках заседания Палат городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов Совета муниципальных образований Красноярского края принято решение разработать совместную программу бизнес-миссий в Красноярском крае с целью развития кооперационных связей между предприятий края.

В июне 2019 года создан Центр кластерного развития (ЦКР), который является структурным подразделением Акционерного общества АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

ЦКР организован с целью создания условий для эффективного взаимодействия предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов - для реализации совместных кластерных проектов в Красноярском крае.

В 2019 году в ЦКР вошли три кластера:

- Туристско-рекреационный кластер «Арктический»;

- Цифровой кластер;

- Кластер производителей органической продукции.

В 2020 году АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» вместе с агентством по туризму Красноярского края создали четвертый – туристско-рекреационный кластер Красноярского края.

По итогам 2020 года в кластеры вошли 122 субъекта малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории края.

В целях модернизации действующих производств и созданию новых, предприятиями города реализованы следующие инвестиционные проекты.

ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» в 2020 году завершен перевод всех электролизеров предприятия на экологически более безопасную технологию «Экологический Содерберг». Благодаря внедрению этой технологии предприятие снизило выбросы на 10  процентов.

С ноября 2020 введен в эксплуатацию участок сборки и испытаний литейной оснастки мощностью до 80 кристаллизаторов в год. На участке установлены современные металлообрабатывающие станки с ЧПУ и испытательные стенды.

ООО «Красноярский металлургический завод» в 2020 году инвестиционные средства были направлены на поддержание и модернизацию действующего оборудования. За отчетный год освоено 75 позиций новых шифров профилей и 12 позиций труб. Значимым достижением предприятия в 2020 году является реализация проектов «Алюминиевые пешеходные мосты», изготовленных для установки на территории Российской Федерации и Германии, и «Городской транспорт - алюминиевый кузов и интерьер».

ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в 2020 году инвестиции были направлены на модернизацию и замену технологического оборудования.

АО «Красноярский завод синтетического каучука» в отчетном году реализовано 4 инвестиционных проекта, в их числе замена насадочных колонн для отмывки бутадиен-газа; техническое перевооружение схемы подачи нитрильной воды на вакуумные насосы, организация выпуска каучука СКН-ПС, установка мобильной анкерной системы площадки козлового крана.

ПАО «Химико-металлургический завод» в 2020 году реализован инвестиционный проект по восстановлению производства металлического лития.

ООО «Красноярский цемент» в рамках реализации инвестиционных проектов проведено техническое перевооружение вращающейся печи № 5 
с разделением тракта приготовления форсуночного топлива, установкой многоканальной горелки PYRO-JET (Германия) и рукавного фильтра фирмы SCHEUCH (Австрия) на угольную мельницу № 5, в результате чего удалось повысить эффективность сжигания твердого топлива и сократить его потребление и количество выбросов.

ПАО «Красфарма» проводится модернизация производства с целью соответствия производства требованиям GMP, освоения программы разработки и выпуска новых лекарственных препаратов.

В целях создания условий для роста реальных доходов населения департаментом экономической политики и инвестиционного развития за  2020 год проведено 24 заседания комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд (в том числе 19 комиссий проведено в заочном режиме - в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  (2019-nCov)), на которых рассмотрены 190 работодателей.

В Государственную инспекцию труда по Красноярскому краю и прокуратуру города Красноярска направлена информация о 14 организациях для включения в план проверок на 2020-2021 годы.

В качестве ожидаемых результатов реализации первой стратегической цели «Обеспечить столичный уровень города, необходимый для развития человеческого капитала, успешной реализации потенциала талантливых, предприимчивых и креативных людей» определено достижение плановых значений по 74 индикаторам.

Оценка выполнения данных индикаторов показала, что 54 индикатора (73,0% от общего числа индикаторов, предусмотренных в рамках реализации стратегической цели) соответствуют плановой величине, либо выше
 ее значения, 17 индикаторов (23,0%  от общего числа индикаторов, предусмотренных в рамках реализации стратегической цели) не достигли плановой величины. Основная причина не достижения обусловлена вступлением ограничительных мер на основании Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». 
По 3 индикаторам значения за 2020 год будут определены во второй полугодии 2021 года Управлением Федеральной службы  государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва и  Службой по надзору в сфере природопользования Красноярского края.

В рамках реализации второй стратегической цели «Красноярск – центр коммуникации Евразии, многофункциональный ключевой центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона» планом мероприятий предусмотрены мероприятия направленные на:

- создание условий для роста инвестиционной и деловой привлекательности города;

- развитие кооперационных связей и рынков сбыта, создание условий для формирования высокотехнологичных конкурентоспособных промышленных кластеров экономики;

- реализация приоритетных инвестиционных проектов на территории Восточной Сибири, включая проекты «Енисейской Сибири»;

- формирование города как крупного межрегионального и международного транспортного и логистического центра.

В целях реализации мероприятий проведена следующая работа.

Для создания условий для эффективного развития транспортно-логистической инфраструктуры в городе Красноярске и Краснояркой агломерации 27.05.2020 подписано трехстороннее соглашение между Правительством Красноярского края, администрацией города Красноярска и ОАО «РЖД» о создании транспортно-пересадочных пунктов в городе Красноярске (далее – ТПУ) сроком на три года. Разработана концепция речных причалов в рамках подготовки к 400-летию Красноярска (планируется строительство шести речных причалов на р. Енисей).

Администрацией города Красноярска разработана «дорожная карта» по внедрению элементов инвестиционного муниципального стандарта (инвестиционной декларации города Красноярска, создание инвестиционного портала города Красноярска и т.д.) на период до 2030 года.

В целях реализации инвестиционных проектов на территории города в декабре 2020 года создан Инвестиционный комитет при администрации города под руководством Главы города. Инвестиционный комитет является своеобразным инструментом в решении вопросов предприятий–инвесторов.

Инвестиционный комитет это единая точка входа для инвесторов, как крупных, так и небольших, когда проект сразу обсуждается по всем направлениям развития. Это позволяет повысить скорость принятия решений по конкретным проектам за счет более эффективных коммуникаций управлений и департаментов администрации города и является первым шагом к созданию эффективной инвестиционной системы и реализации такой глобальной задачи как выработка стандарта работы с инвестором.

В целях выявления нефункционирующих промышленных территорий, которые требуют реновации, а также для привлечения инвесторов в экономику города в администрации города организована работа по созданию наглядной системы (карты) незадействованных или используемых неэффективно промышленных площадок и промышленных объектов города. Наглядная система позволит потенциальным инвесторам принимать взвешенные решения и рассматривать свое участие в реализации инфраструктурных проектов на территории города.

Для стимулирования развития кооперационных связей с предприятиями других территорий в 2020 году организована работа по проведению бизнес – переговоров предпринимателей и представителей деловых кругов города Красноярска с предпринимателями крупных городов России с целью установления новые интеграционных связей. Проведены переговоры в онлайн режиме с представителями омских, новосибирских предпринимателей. В течение 2021 года запланированы подобные бизнес-миссии с городами Иркутск, Барнаул, Томск, Кемерово.

Для стабилизации социально-экономической ситуации в городе в условиях распространения новой короновирусной инфекции администрацией города в 2020 году были приняты дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

48 субъектам МСП предоставлены отсрочки по уплате арендной платы за пользование муниципальным имуществом в период с 16 марта по 1 октября 2020 года с возможностью ее внесения в 2021-2022 годах. 
За 2-4 кварталы 2020 года на 99% снижена арендная плата за объекты муниципальной недвижимости. Всего в 2020 году 283 субъектам МСП предоставлены отсрочка и снижение арендной платы по договорам аренды недвижимого муниципального имущества.

Кроме того, для 64 субъектов МСП увеличены сроки договоров аренды земельных участков, заключенных до введения ограничительных мер.

8 субъектам МСП предоставлены отсрочки по уплате платежей по договорам купли-продажи, заключенным в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В 2020 году проведена следующая работа по реализации инвестиционных проектов «Енисейская Сибирь»:

- в целях содействия в городе современной деловой инфраструктуры международного уровня между администрацией города Красноярска и ООО «СИФАЛЬ Девелопмент» заключено соглашение о сотрудничестве, предметом которого является сотрудничество направленное на объединение усилий по развитию экономического и социального потенциала города Красноярска, в рамках реализации проекта по строительству объектов «Krasnoyarsk City» в городе Красноярске. Объем инвестиций проекта планируется более 25 млрд рублей. Комплекс будет включать в себя Отель 5 звезд с апартаментами, баром, рестораном и парковкой;

- по объекту «Аквапарк с гостиничным комплексом и объектами инженерно-транспортного обеспечения» завершены строительно-монтажные работы по размещению внеплощадочной сети канализации; свайные работы по всему объекту; строительство подстанции ПС-110/10 (присвоен адрес: Петра Подзолкова, зд. 2/1). По блоку Гостиницы ведутся монолитные железобетонные работы;

- в рамках развития проектов в области цифровой экономики по проекту «Цифровая долина» ведется работа по созданию уникальной инфраструктуры: реализуется проект «Цифровой деловой центр «Депо» осуществляется достройка здания, ведется работа по утверждению мер государственной поддержки проекта; по проекту «Технопарк «Реновация» осуществляется разработка проектно-сметной документации, ведется работа по утверждению мер государственной поддержки проекта. Готовность войти в число резидентов проекта «Цифровая долина» выразили более 
40 компаний цифрового сектора экономики, в том числе 8 компаний из других регионов России;

- в рамках создания федерального медико-производственного центра «Эпитетика» ООО «Эпитетика» одобрен заем на сумму 40 млн рублей Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Средства предоставлены компании по ставке 0% годовых на 10 лет. Центр сможет оказывать помощь более чем 240 пациентам ежегодно, в том числе в области стоматологии и лор-заболеваний. На базе центра также планируют обучить более 5 тыс. специалистов по реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми дефектами и смежным специальностям.

В целях создания условий для развития высокотехнологичных конкурентоспособных кластеров экономики, в частности по развитию алюминиевого кластера направлена заявка в министерство экономического развития Российской Федерации о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярской технологической долины» (ОЭЗ). В январе 2021 года министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Красноярского края и администрация города Красноярска подписали соглашение о реализации ОЭЗ. В соответствии с проектом в период до 2040 года в границах территории ОЭЗ предусматривается создание производств по глубокой переработке алюминия и выпуску продукции из алюминия, машиностроительных производств совокупной инвестиционной емкостью 51,2 млрд рублей, в результате реализации которых при выходе на проектные мощности будет создано 3 882 рабочих места.

В целях формирования и развития транспортных коридоров и узлов, подписано соглашение между Красноярским краем, компанией «Аэрофлот» и аэропортом  Красноярска о создании хаба (авиационного транспортного узла). В рамках данного соглашения город Красноярск станет для «Аэрофлота» вторым базовым аэропортом, в котором будут базироваться современные самолеты, включая отечественные SuperJet 100.

Компания «Аэрофлот» перевела в Красноярский хаб пять SSJ 100 и несколько среднемагистральных Airbus или Boeing.

Начало работы международного хаба запланировано на 2021 год, при этом уже к 2023 году пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек. Развитие хаба на базе аэропорта Красноярск позволит расширить маршрутную сеть прямых регулярных рейсов из Красноярска, повысить мобильность населения и будет способствовать связанности субъектов Российской Федерации.

В целях создания условий для развития на территории города современной логистической инфраструктуры в 2019 году была открыта Сибирская электронная таможня (СЭТ). За год работы было выпущено более 70 тысяч деклараций, которые подали почти 2 тысячи участников внешнеэкономической деятельности из 68 регионов России.

В сентябре 2020 года в Красноярске открылось новое здание СЭТ, которое оснащено самыми современными информационно-техническими и программными средствами. В новом здании обустроено 282 рабочих места. В 2021 году СЭТ станет единственным таможенным органом в Сибирском федеральном округе, уполномоченным осуществлять таможенное декларирование товаров в электронной форме.

В качестве ожидаемых результатов реализации второй стратегической цели «Красноярск – центр коммуникации Евразии, многофункциональный ключевой центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона» определено достижение фактической величины 15 индикаторов плановой величине.

Оценка выполнения данных индикаторов показала, что 5 индикаторов (33,3% от общего числа индикаторов, предусмотренных в рамках реализации стратегической цели) соответствуют плановой величине либо выше ее значения; 5 индикаторов (33,3%  от общего числа индикаторов, предусмотренных в рамках реализации стратегической цели) не достигли плановой величины. Основная причина не достижения  обусловлена вступлением ограничительных мер на основании Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». 
По 3 индикаторам значения за 2020 год будут определены во втором полугодии 2021 года Управлением Федеральной службы  государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. Контроль за достижением 2 индикаторов определен с 2025  года.

В рамках реализации третьей стратегической цели «Эффективные городские сообщества и обновление системы управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и горожан» планом мероприятий предусмотрены мероприятия направленные на:

- развитие механизмов, инструментов и форм муниципально-частного партнерства;

- расширение практики вовлечения общественных институтов и населения в принятие решений по вопросам развития города;

- переход на предоставление цифровых услуг «Цифровой город»;

- публичное эффективное управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами.

В целях реализации мероприятий проведена следующая работа.

В целях выявления инфраструктурных возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов на территории города с использованием механизма муниципального-частного партнерства ежегодно в рамках положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в срок до 1 февраля текущего календарного года утверждается перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, по предложениям органов администрации города. Указанный перечень после его утверждения размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах, определенных указанным Федеральным законом. В 2020 году распоряжением администрации города Красноярска от 15.01.2020 №7-р был утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2020 год.

Для осуществления закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 2020 году с 30 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями заключено 48 контрактов на 3 744 места с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году администрацией города был реализован межведомственный проект по созданию единой эффективной системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив на базе МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству». Была пересмотрена система муниципальных правовых актов в рамках действующего законодательства и с ноября 2020 года начал работу городской центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив (далее – МАУ «ЦС МСП»), в котором оказывается помощь, как субъектам малого и среднего предпринимательства, так и социально-ориентированным некоммерческим организациям.

Особое внимание в работе МАУ «ЦС МСП» уделяется помощи некоммерческим организациям в социальном проектировании и привлечении грантовых ресурсов на реализацию социальных проектов. В этой связи, в МАУ «ЦС МСП» аккумулируется максимально полная информация практически по всем грантовым программам доступным для участия организациям города Красноярска.

В настоящее время МАУ «ЦС МСП» встроено в единую городскую инфраструктуру поддержки общественных и предпринимательских инициатив – общегородское пространство для содействия «самостоятельности горожан», в которое вошли организации поддержки бизнеса города Красноярска и Красноярского края, АНО «Краевой центр поддержки общественных инициатив», КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска», органы администрации города и районные администрации города, все муниципальные молодежные центры, ассоциация социального предпринимательства Красноярского края и другие организации, работающие с населением.

Таким образом, МАУ «ЦС МСП» стало эффективной единой точкой входа для инициативных горожан, субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций города в инфраструктуру поддержки общественных и предпринимательских инициатив всех уровней, позволяющей подобрать наиболее эффективное и комплексное решение по реализации инициатив заявителей независимо от направленности идеи или проекта.

В рамках перевода муниципальных услуг в цифровой вид в 2020 году доля цифровых муниципальных услуг увеличена до 57% – 46 муниципальных услуг предоставляются без личного участия заявителя (2019 год – 53% и 41 услуга).

В целях внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением выполнены монтаж серверного оборудования, поставка и пуско-наладка программного обеспечения, установка 23 детекторов транспорта, дорожно-знаковой информации и интеллектуального ТВП (табло вызова пешеходов), замена 6 дорожных контроллеров (ул. Караульная, ул. 2-я Брянская, ул. Калинина, 169а). 
По состоянию на конец 2020 года все светофорные объекты подключены к автоматизированной системе управления.

В рамках обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом администрацией города:

- проведены работы по оформлению документов, необходимых для государственного учета муниципальной собственности в отношении 659 объектов недвижимости инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Определена рыночная стоимость 119 объектов муниципальной собственности;

- для приватизации объектов муниципальной собственности выполнена оценка рыночной стоимости 131 объекта муниципальной собственности;

- для обеспечения сохранности объектов, не обремененных договорными обязательствами, и материальных ценностей, находящихся на таких объектах, в 2020 году в рамках заключенных муниципальных контрактов был организован 21 пост круглосуточной физической охраны. Всего в течение года под охраной специализированных организаций находилось 95 объектов казны по 56 адресам, в том числе 52 отдельно-стоящих зданий (строений);

- с целью вовлечения муниципального имущества в гражданский оборот определена рыночная стоимость арендной платы 82 объектов недвижимого имущества и 52 земельных участков;

- с целью дальнейшего вовлечения в гражданский оборот, проведены геодезические и кадастровые работы в отношении 189 земельных участков.

В рамках решения задачи обеспечения эффективного управления муниципальными финансами проведена следующая работа.

В целях привлечения средств из вышестоящих бюджетов на решение важных для города задач в результате взаимодействия с министерствами и ведомствами Красноярского края в 2020 году бюджету города выделено 8 034,1 млн рублей по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам, что почти в 2 раза больше первоначально утвержденного бюджета (решение Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города 
от 19.12.2019 – 4 309,0 млн рублей). Более 67% выделенных городу средств
(5 404,5 млн рублей) предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов.

Для повышения эффективности бюджетных расходов путем проведения работы по оптимизации расходов органами администрации города в рамках Плана мероприятий по оптимизации расходов ежегодно проводится работа по повышению эффективности расходования бюджетных средств и выявлению внутренних резервов с целью их направления на реализацию задач социально-экономического развития города.

17.07.2020 План мероприятий по оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города Красноярска на 2020 год (далее – План), утверждённый Главой города 14.02.2020, актуализирован с учетом экономической ситуации в условиях распространения 2019-nCoV.

В мероприятиях Плана отражены дополнительные меры по обеспечению сбалансированности и повышению устойчивости бюджета города, связанные с пандемией и карантинными ограничениями.

По состоянию на 01.01.2021 муниципальный долг города Красноярска уменьшился на 1 520,3 млн рублей и составил 10 400,0 млн рублей (на 01.01.2020 – 11 920,3 млн рублей).

В 2020 году с целью стабилизации объема и структуры муниципального долга города Красноярска проведены следующие мероприятия:

- в результате взаимодействия администрации города с Правительством Красноярского края Красноярску предоставлена дотация на поддержку мер, направленных на повышение финансовой устойчивости местного бюджета в общем объеме 3 000,0 млн рублей, из которых 1 251,1 млн рублей было направлено на погашение муниципального долга города;

- за счет свободных остатков собственных средств бюджета города погашены коммерческие кредиты на общую сумму 269,2 млн рублей;

- на Московской Бирже состоялось размещение муниципальных ценных бумаг города Красноярска на общую сумму 3 000,0 млн рублей со сроком обращения 5 лет. Ставка купонного дохода по ценным бумагам составила 6,25% годовых. Средства, полученные от размещения облигаций, в полном объеме направлены на замещение более дорогих коммерческих кредитов со ставками 7,62% – 7,5% годовых;

- проведено 30 электронных аукционов на оказание услуг по кредитованию бюджета города на общую сумму 8 000,0 млн рублей, по итогам которых процентные ставки были снижены с 7,32% – 6,7% годовых до 6,68% – 5,65% годовых. Новые кредиты были направлены на замещение более дорогих коммерческих кредитов со ставками 8,0 % – 6,85% годовых;

- заключено 45 дополнительных соглашений с банками 
по 29 действующим муниципальным контрактам, в результате чего ставки снижены с 7,85% – 6,68% годовых до 6,5% – 5,65% годовых.

По состоянию на 01.01.2021 структура муниципального долга выглядит следующим образом:

– 3 000,0 млн рублей (или 28,8% от общего объема муниципального долга) – муниципальные ценные бумаги;

– 7 400,0 млн рублей (или 71,2% от общего объема муниципального долга) – кредиты кредитных организаций.

Благодаря снижению объема долга его доля в собственных доходах на 31.12.2020 составила 63,7% (при нормативе 100%).

Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга за 2020 год составила 449,2 млн рублей.

По сравнению с прошлым годом доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов, снизилась на 0,5% и составила 3,0% (при нормативе 15%).

Учитывая эффективность проделанной работы по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга, в 2021 году планируется продолжить работу по данным направлениям.

В качестве ожидаемых результатов реализации третьей стратегической цели «Эффективные городские сообщества и обновление системы управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и горожан» определено достижение фактической величины 7 индикаторов плановой величине.

Оценка выполнения данных индикаторов показала, что 5 индикаторов (71,4% от общего числа индикаторов, предусмотренных в рамках реализации стратегической цели) соответствуют плановой величине, либо выше ее значения; 2 индикатора (28,6%  от общего числа индикаторов, предусмотренных в рамках реализации стратегической цели)  не достигли плановой величины.

Оценка достижения целевых индикаторов реализации Стратегии 
в 2020 году показала, что из 96 индикаторов 64 индикатора (66,7% от общего числа индикаторов) соответствуют плановой величине, либо выше 
ее значения; 24 индикатора (25,0% от общего числа индикаторов) 
не достигли плановой величины. Основная причина не достижения  обусловлена вступлением ограничительных мер на основании Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». 
По 6 индикаторам значения за 2020 год будут определены во второй половине 2021 года Управлением Федеральной службы  государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва и  Службой по надзору в сфере природопользования Красноярского края. Контроль за достижением 2 индикаторов определен с 2025  года.

Заместитель Главы города –

руководитель департамента

экономической политики и

инвестиционного развития						И. Р. Антипина