ОТЧЕТ

о степени выполнения плана

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

города Красноярска до 2030 года

**в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Исполнение | Пояснения, в случае неисполнения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Цель первого уровня: столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан** | | | | | |
| **1.1** | **Цель второго уровня: обеспечить развитие современной социокультурной инфраструктуры, необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан, в соответствии с передовым российским и общемировым опытом** | | | | | |
| **1.1.1** | **Задача 1: создание условий для формирования человеческого потенциала города Красноярска** | | | | | |
| 1.1.1.1 | Проведение мероприятий "День семьи, любви и верности", направленных на поддержку института молодой семьи | | главное управление культуры администрации города;  департамент социального развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации мероприятия проведен концерт с участием творческих коллективов, солистов города Красноярска и Красноярского края. Охват участников составил более 800 человек. Напутственными словами к участникам выступил представитель Красноярской Епархии, вручены общественные награды – медали «За любовь и верность» семейным парам, представленным каждым из семи районов города. |  |
| 1.1.1.2 | Привлечение трудовых ресурсов: содействие привлечению квалифицированных работников из других регионов Российской Федерации и иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья | | департамент экономической политики  и инвестиционного  развития администрации города;  КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска";  УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, рассмотрено 480 заявлений от иностранных граждан, в том числе 223 – от проживающих за рубежом и 257 - от осуществляющих трудовую деятельность в городе Красноярске. Прибыло 357 участников программы и 260 членов их семей. Наибольшее количество участников программы прибыло из Таджикистана – 62,7%, Казахстана – 18,3% и Киргизии – 7,1%.  В рамках работы по подготовке предложений по определению квоты на выдачу иностранным работникам приглашений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности на территории города Красноярска работодателями заявлена потребность на 2023 год в привлечении 2024 иностранных работников из стран с безвизовым порядком въезда, согласовано – 697 человек, в том числе 420 граждан Китая (60,3%). |  |
| 1.1.1.3 | Содействие самозанятости граждан, в том числе не имеющих другой работы | | КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска";  департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | По состоянию на 31.12.2022 численность безработных граждан, получивших услугу содействия самозанятости (консультации) составила 7000 чел., что соответствует показателю прошлого года.  Численность безработных граждан, получивших финансовую помощь при организации собственного дела - 104 человека. |  |
| 1.1.1.4 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет | | КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска";  департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В отчетном году государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию получили 68 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет |  |
| 1.1.1.5 | Достижение установленных органами исполнительной власти Красноярского края целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, установленных [Указом](consultantplus://offline/ref=B5AA09CFDF770F7B2E5802AF5BBB47F43F02647A690B39ECF7A7AAC384FC9E3C342D2BCDC38F3D15868A35EA25FB11D) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Целевой показатель заработной платы, установленный на 2022 год по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений  (48 584,84 рублей) выполнен на 105,71 %;  по дошкольным образовательным учреждениям (43 504,49 рублей) - выполнен на 103,25 %;  по учреждениям дополнительного образования (49 554,30 рублей) - выполнен на 107,7 % |  |
| **1.1.2** | | **Задача 2: обеспечить модернизацию и дальнейшее развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования** | | | | |
| 1.1.2.1 | | Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей (как для детей в возрасте от 3 до 6 лет, так и в возрасте от 1 года до 3 лет), независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Коллективы дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), создавая образовательную среду, обеспечивают полноценное проживание дошкольного периода детства как за счет совершенствования инфраструктурных решений, так и за счет реализации развивающих программ дошкольного образования. Обеспечивая вариативность дошкольного образования, многие детские сады используют в деятельности несколько комплексных программ дошкольного образования. Все детские сады используют парциальные программы. Педагоги – дошкольники при этом:  - осваивают современные комплексные программы: «Мозаика», «ПРОдетей», Вдохновение, «Мир открытий», «Золотой ключик», «Теремок», «Первые шаги»;  - осваивают современные парциальные программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», «Азы финансовой культуры для дошкольников» издательства Вита-пресс;  - создают условия для развития детей в полилингвальном образовательном пространстве. Посредством создания развивающей предметно-пространственной среды в билингвальных и полилингвальных группах происходит развитие поликультурной личности ребенка. Такая работа ведется во многих детских садах.  Опыт работы в данном направлении представлен ДОУ города № № 40, 183, 313, 319, 323, 333, МАОУ Лицей № 9 «Лидер» - МБДОУ № №11, 84, 107, 169, 182, 204, 254, 264, 321, 333 разработали и реализуют проекты по развитию личностно – развивающей среды в рамках Программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Создавая пространство детской самореализации, хотят стать площадками тиражирования инновационного опыта в этом направлении. На базе структурного подразделения МОУ СОШ № 55 действует городская базовая опорная площадка по внедрению образовательной программы познавательно – исследовательской деятельности (ОП ПИД) в рамках продолжения реализации проекта Красноярского края «Кадрового обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г. Красноярска, городская базовая разработческая площадка по внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования «ПРОдетей» для детей с тяжелыми нарушениями речи – в ДОУ №50. |  |
| 1.1.2.2 | | Проектирование, строительство и приобретение (выкуп) новых школ и дошкольных образовательных учреждений с учетом прогноза и изменения демографической ситуации и нормативов градостроительного проектирования | главное управление образования администрации города;  департамент градостроительства администрации города;  департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках мероприятий адресной инвестиционной программы:  - введены в эксплуатацию 2 здания под ДОУ, общей мощностью 540 мест, в том числе: в мкр. «Академгородок» на 300 мест (строительство); в 5 мкр. Солнечного на 240 мест (приобретение);  - произведена оплата за выполненные работы по строительству зданий под ДОУ: в мкр. «Медгородок» на 300 мест (строительство) (национальный проект «Демография»); на 190 мест по улице Крайняя;  - введено в эксплуатацию здание под общеобразовательную организацию  в жилом районе «Бугач» на 1550 мест (национальный проект «Образование»);  - произведена оплата за выполненные работы по строительству зданий под общеобразовательные организации (национальный проект «Образование»):  в 3 микрорайоне жилого района «Солнечный» на 1100 мест; в микрорайоне «Метростроитель» на 1280 мест |  |
| 1.1.2.3 | | Проведение капитальных и текущих ремонтов, оснащение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в современных условиях | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации мероприятий адресной инвестиционной программы:  - введено в эксплуатацию после реконструкции здание школы №36;  - произведена оплата за выполненные работы по реконструкции зданий школ №№21, 47.  В рамках работ капитального характера проведены и оплачены следующие работы:  - снос здания школы № 50, приобретение модульного здания школы, благоустройство территории;  - проведение ремонтных работ в 41-м образовательном учреждении (из них в 12 учреждениях с разработкой ПСД);  - проведение прочих мероприятий в 37 образовательных учреждениях (детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций и систем инженерного обеспечения зданий и помещений, разработка ПСД на работы капитального характера, прохождение экспертизы ПСД).  Приобретены средства обучения и воспитания для общеобразовательной школы в жилом районе «Бугач». |  |
| 1.1.2.4 | | Создание новых типов учреждений, образовательных комплексов, оказывающих многопрофильные услуги в сфере образования (включая дошкольное, общее и дополнительное) | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году осуществлена реорганизация образовательных учреждений путем присоединения. В результате реорганизации произошло слияние:  - СШ № 93, ДОУ № 286;  - ДОУ № 187, ДОУ № 77, ДОУ № 104;  - ДОУ № 24, ДОУ № 91;  - ДОУ № 26, ДОУ № 42;  - ДОУ № 140, ДОУ № 99;  - ДОУ № 169, ДОУ № 109;  - ДОУ № 194, ДОУ № 193. |  |
| 1.1.2.5 | | Создание сети специализированных классов (школ), корпоративных классов, предоставляющих талантливым детям образование, выходящее за рамки стандартов и позволяющее им наиболее полно развить и реализовать свои способности | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022/23 учебном году сеть специализированных классов представлена 65 классами (17 школ), 12 специализированных классов в опорных школах РАН (Лицей № 7, Гимназия №13 «Академ», СШ № 10), корпоративные классы: РОСНЕФТЬ (Лицей №7, организация-партнер ООО «РН-Ванкор»), МЧС-РЕСУРС (СШ №148, организация-партнер «Сибирская спасательная академия» ГПС МЧС России), классы правоохранительной направленности  (СШ №5, 8, 19, Лицей № 8 организация-партнер МУ МВД России «Красноярское») |  |
| 1.1.2.6 | | Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий, содержания обучения и воспитания и сетевых проектов, реализующих идеи технологического образования: практики использования дистанционных технологий обучения, практики применения школами виртуально-реальных образовательных коммуникационных облачных интернет-продуктов | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Приказами главного управления образования администрации города от 30.09.2022 № 459/п, от 03.10.2022 № 463/п, от 12.12.2022 № 597/п созданы:  – городские базовые инновационные площадки: по внедрению системы формирующего оценивания – 1 общеобразовательное учреждение (далее – ОУ); по работе с молодыми педагогами – 5 ОУ; по созданию модели сетевого взаимодействия школ Красноярска и Красноярского края на примере Сетевой школы «Лидер+»–1 ОУ; создание условий для расширения образовательного пространства школы с целью достижения образовательных результатов Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) – 1 ОУ; педагогические мастерские как средство здоровьесберегающей деятельности обучающихся в условиях инклюзивного образования – 1 ОУ; организация работы в разновозрастной группе детей в условиях ФГОС ДО – 1 ОУ; по направлению деятельности «Преемственность ДОУ и НОО» – 1 ОУ; «Внутренняя система оценки качества образования с использованием шкал МКДО» – 1 ОУ; по сопровождению развития дошкольника в условиях полилингвального образования-1 ОУ;  – городские экспериментальные площадки: проектная и исследовательская деятельность (ДОУ–школа) – 1 ОУ; расширение образовательного пространства общеобразовательной организации (расшколивание) – 1 ОУ; по работе с молодыми педагогами – 3 ОУ; по теме «Языковая и социокультурная адаптация детей, для которых русский язык не является родным» – 1 ОУ; по теме: Современные педагогические приемы в коррекции нарушений познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 1 ОУ; по теме Апробация цифрового инструмента формирования индивидуального образовательно- реабилитационного маршрута обучающихся с ОВЗ на МАОУ СШ–интерната № 1 и МБОУ СШ № 95 – 1 ОУ; по внедрению STEM-технологии в образовательный процесс ДОУ–1 ОУ;  – городские базовые опорные площадки: по внедрению системы формирующего оценивания–10 ОУ; по реализации обновленных ФГОС–13 ОУ; по формированию читательской грамотности обучающихся–3 ОУ; по формированию естественнонаучной грамотности–2 ОУ; по формированию математической грамотности обучающихся–2 ОУ; по обновлению содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология»-1 ОУ; использование комплексных контрольных работ в процедуре промежуточной аттестации обучающихся по предметам естественнонаучной области–1 ОУ; по формированию Цифровой образовательной среды (внедрение технологии смешанного обучения) – 4 ОУ; организация образовательного партнерства в условиях образовательной среды школы и Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» – 1 ОУ; организация профориентационной деятельности для обучающихся уровня основного общего образования – 1 ОУ; по совершенствованию воспитательной работы на основе организации деятельности разновозрастной группы обучающихся – 1 ОУ; по профессиональному развитию педагогов, нацеленных на профессиональную ориентацию и самоопределение обучающихся – 1 ОУ; по использованию цифрового инструментария в организации воспитательной деятельности – 1 ОУ; по совершенствованию деятельности ученических сообществ гражданско-патриотического направления в условиях социокультурной среды городского пространства – 1 ОУ; по теме «Организация работы логопедического пункта образовательной организации в современных условиях» –1 ОУ; по теме «Управление процессом обучения иностранному языку (французский) в условиях онлайн взаимодействия в межкультурной образовательной среде с использованием современных социальных технологий и образовательного партнёрства, и сетевого взаимодействия» – 1 ОУ; психолого-педагогическое сопровождение специалистов ОО по профилактике трудностей в обучении детей с ОВЗ – 1 ОУ; по работе с молодыми педагогами –5 ОУ; по теме «Профилактика отклоняющегося поведения детей и подростков» – 1 ОУ; по теме «Деятельность психолого-педагогической служба в условиях образовательного комплекса»- 1 ОУ; по теме «Деятельность психологической службы в ОО» – 1 ОУ; по теме «Языковая и социокультурная адаптация детей, для которых русский язык не является родным» – 2 ОУ; по теме «Технология сенсорно-динамической интеграции, как ресурс совершенствования содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся» – 1 ОУ; по теме: Внедрение практик моделирования образовательного процесса при обучении детей с ОВЗ-1 ОУ; по теме: Развитие личностного потенциала детей с ОВЗ –1 ОУ; по теме: Формирование профессиональных компетенций педагогических работников в области применения эффективных практик работы с детьми ОВЗ (расстройством аутистического спектра (далее - РАС)) в условиях инклюзивного образования, посредством освоения практических приемов работы, направленных на важнейшие аспекты развития и обучения детей с РАС, узкими специалистами, педагогами школ – 1 ОУ; использованию бинарного взаимодействия в условиях инклюзивного образования: открытые бинарные уроки учителей, открытые бинарные занятия сопровождающих специалистов – 1 ОУ; профилактика деструктивного поведения подростков –1 ОУ;  – городские базовые разработческие площадки: по формированию естественнонаучной грамотности–2 ОУ; по обновлению содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» –1 ОУ; создание модели организации проектно- исследовательской деятельности в рамках ФГОС–1 ОУ; повышение профессионального уровня педагогов по организации учебно- исследовательской и социально-проектной деятельности школьников в области экологического мониторинга на основе передовых методов биотестирования–1 ОУ; площадка по профессиональному развитию педагогов, осуществляющих классное руководство–1 ОУ; по теме «Формирование инклюзивной культуры участников образовательного процесса» –1 ОУ; по теме «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ТНР» –1 ОУ; формы организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников–1 ОУ; по работе с молодыми педагогами–9 ОУ; по теме «Цифровой образовательный контент (ЦОК) на уроках и коррекционных занятиях в условиях инклюзивного образования» –1 ОУ; по теме «Особенности учебно-воспитательного процесса детей для которых русский язык не является родным» –1 ОУ; по оказанию ранней помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет–1 ОУ; по теме «STEM-лаборатория в ДОУ как пространство возможностей детской самореализации» – 1 ОУ;  - городские стажировочные площадки:по работе с молодыми педагогами –3 ОУ; по внедрению образовательной технологии «мультипликация» –1 ОУ; по комплексному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ– 1 ОУ; а также в ДОУ – 130 площадок; в УДО-8 площадок; в Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ЦППМиСП) –7 площадок. |  |
| 1.1.2.7 | | Внедрение модели (механизмов) поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Работа со школами с низкими результатами (далее-ШНОР) проводилась в соответствии с дорожной картой муниципальной программы повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – ШНСУ) на 2021-2023 гг., утвержденной главным управление образования администрации города 2101.2021  В декабре 2021 года в соответствии с методиками идентификации ШНОР и ШНСУ федерального и регионального уровней в списки ШНОР было включено 36 образовательных организаций города, из них 13 стали участниками федерального проекта 500+, остальные 23 получали организационно-методическую поддержку от МКУ «Красноярский информационный методический центр» (далее – МКУ КИМЦ) по реализации школьных программ повышения качества образования.  Ежемесячно МКУ КИМЦ проводились совещания инструктивно-методического плана для представителей ШНОР, семинары по вопросам перехода на обновленные ФГОС, постоянно, в соответствии с планом, проводилась методическая работа с психологическими школьными службами: например, семинар: «Преемственность как важный фактор успешного обучения»; «Педагогическая игра «Работа с родителями детей с ОВЗ по развитию и поддержке учебной самостоятельности» и т.д.  В декабре 2022 г. на Марафоне успешных практик, проводимом Федеральным институтом качества образования (ФИОКО), были подготовлены выступления 21 педагога из 14 школ с низкими результатами.  Педагогам РФ были предложены эффективные приемы и методы, дающие положительные результаты обучающихся, которые используют данные учителя в своей практической деятельности.  Анализ результатов обучающихся по 2-м предметам: математика и русский язык на ОГЭ за предыдущие 2 года показал, что в 11 ОО (52%) получена положительная динамика по освоению программы по математике, в 19 ОО (90%) по русскому языку. 10 школ (48%) получили положительную динамику по результатам обучающихся на ОГЭ по обоим предметам. 5 школ (СШ №51, 36, 39, 78, 84) имеют хорошие результаты по формированию читательской грамотности в 4 и в 6 классах |  |
| 1.1.2.8 | | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования при региональном модельном центре: организация персонифицированного финансирования, методическая поддержка организаций дополнительного образования; реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации и внедрения Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в городе Красноярске с 2020 года функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей города Красноярска, которым активно реализуется информационная кампания, направленная на информирование родителей, детей в возрасте от 5 до 18 лет, образовательные организации, некоммерческие и негосударственные организации в сфере предоставления образовательных услуг.  Муниципальным опорным центром дополнительного образования МКУ КИМЦ проводится информационная кампания и оказывается консультационная помощь родителям (законным представителям), несовершеннолетним по работе в АИС «Навигатор».  В 2022 году было проведено 12 вебинаров и семинаров с ответственными в образовательных учреждениях и детских садах по работе в АИС «Навигатор», кроме того были организованы индивидуальные консультации по вопросам заполнения различных модулей, с негосударственными организациями по вопросам участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии и др, всего было проведено 699 консультаций.  В 2022 году подготовлен видеоролик – инструкция по регистрации в АИС «Навигатор» и выбору подходящих программ.  Все мероприятия, в которых участвует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее МОЦ ДОД) - стримы, совещания, форумы, консультации - в обязательном порядке демонстрируют электронные ресурсы Навигатора и службы технической поддержки для любой из сторон - участниц информационной платформы. В свою очередь, учреждения, представленные в АИС «Навигатор», на своих сайтах размещают активные ссылки на ресурсы МОЦ ДОД и Навигатор. |  |
| 1.1.2.9 | | Создание условий по передаче социальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям с целью развития конкуренции для сферы образования; развитие частного сегмента дошкольного образования на основе муниципально-частного партнерства, который сможет частично взять на себя функции по предоставлению образовательных услуг | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году на основании заключенных контрактов, 34 субъекта малого и среднего предпринимательства оказывали услугу по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (4571 место) |  |
| 1.1.2.10 | | Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения выполнены работы: по детальному инструментальному обследованию строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания СШ № 18, по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт главного крыльца здания СШ № 18 с устройством пандуса;  капитальному ремонту главного крыльца СШ № 129 с устройством пандуса; разработке ПСД на капитальный ремонт крыльца СШ № 78 |  |
| 1.1.2.11 | | Оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения, проведен капитальный ремонт главного крыльца с устройством пандуса в 1 школе и прочие работы в 2 школах (разработка ПСД на капитальный ремонт крыльца, а также выполнение работ по детальному инструментальному обследованию строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания) |  |
| 1.1.2.12 | | Создание условий для обеспечения равных возможностей получения общего образования в соответствии с требованиями государственных стандартов для всех детей, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), безнадзорных детей, детей с девиантным поведением, талантливых детей, а также других категорий детей, для которых требуется создание особых условий реализации ими права на образование | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Продолжена реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Модели развития инклюзивного образования и обеспечению прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на доступное и качественное образование на 2020-2022 годы, утвержденного Приказом ГУО от 23.10.2020 №425/п.  На сайте главного управления образования администрации города, МКУ КИМЦ размещен актуальный реестр образовательных учреждений, в том числе дополнительного образования, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее -  ЦППМиСП), где созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья на 2022-2023 учебный год. Функционируют классы для детей с ограниченными возможностями здоровья:  - с нарушением слуха в СШ №17;  - с тяжелыми нарушениями речи в СШ №№ 19,21, 44, 53, 63, 64, 65, 73, 78, 95, 98, 121, 129, 148, 154, 156, «Комплекс Покровский», лицей № 3;  - с задержкой психического развития в СШ №№ 12, 55, 65, 39, 95, 2, 98, 115, 134, 154, 156, 51, комплекс «Покровский»;  - со сложным множественным дефектом в СШ №№ 108;  - с нарушением опорно-двигательного аппарата в СШ №108, 147, школа – интернат № 1;  - с нарушением интеллекта в СШ №№39, 133.  В 2021-2022 уч. году функционировали 16 «ресурсных» классов для детей с расстройством аутического спектра (94 ребенка с РАС).  Приказами главного управления образования администрации города от 30.09.2022 № 459/п, от 03.10.2022 № 463/п, от 12.12.2022 № 597/п созданы 17 городских базовых площадок по инклюзивному образованию, психолого-педагогическому сопровождению и ранней помощи.  В целях формирования инклюзивной культуры в течение с 22.10.2022 по 10.12.2022 во всех учреждениях (ОУ, ДОУ, УДО, ЦППМиСП) проведена Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» (в мероприятии участвовало 247 учреждений, проведено 1190 мероприятий, участников 78969 чел.).  С целью формирования толерантности по отношению к детям с ОВЗ и инвалидностью проводились: классные часы, конкурсы, фестивали, акции такие как: акция «Зеркало эмоций», арт-акция «Жизненные ценности», игра «Мы вместе», игра «Толерантность», логическая игра «Помогатели», обсуждались фильмы о доброте, дети приняли участие в беседах на тему «Мы похожи – мы отличаемся», «Все мы разные, но мы вместе!» и т.п.  В 2022 году проведены Городской Декадник специалистов сопровождения "Мы вместе" (12-16.12.2022). |  |
| 1.1.2.13 | | Создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Приказом ГУО от 30.09.2022 № 459/п, созданы в 2022-2023 учебном году 11 общеобразовательных организаций города внедряют новую систему внутриклассного оценивания (формирующее оценивание). Работа городских базовых площадок осуществляется в соответствии с годовым планом. МКУ КИМЦ обеспечивает методическое сопровождение деятельности творческих групп в этих школах. В ходе методического сопровождения деятельности базовых площадок в 2022 году МКУ КИМЦ организовал и провел:  1 совещание по планированию деятельности творческих групп базовых площадок, 3 семинара на которых были представлены достижения в области системного введения критериального формирующего оценивания в практику общеобразовательных учреждений, возникшие затруднения, пути их преодоления.  В 2022-23 учебном году члены творческих групп продолжают разрабатывать и проводить уроки в новой системе оценивания по отдельным предметам, делятся опытом введения формирующего критериального оценивания |  |
| 1.1.2.14 | | Проведение независимой оценки качества условий организации образовательной деятельности | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Независимая оценка качества условий организации образовательной деятельности проводится 1 раз в 3 года. Проведение запланировано в 2023 году |
| 1.1.2.15 | | Создание в образовательных учреждениях общественных форм управления образовательным учреждением (попечительских, наблюдательных и управляющих советов) | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют коллегиальные органы общественно-государственного управления: в 16 школах попечительские советы, в 42 созданы управляющие советы и в 76 школах наблюдательные советы |  |
| 1.1.2.16 | | Предоставление учащимся возможностей осваивать индивидуальные образовательные программы. Создание системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательных школ, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Доля выпускников 11 классов, обучающихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 11 классов), составляет более 80% |  |
| 1.1.2.17 | | Совершенствование школьных библиотек: от места хранения и выдачи книжных ресурсов - к образу социокультурного и образовательного центра, элемента инфраструктуры образования путем взаимодействия с централизованной библиотечной системой города Красноярска | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | На базе 40 школ созданы школьные информационно-библиотечные центры. Предоставляют обучающимся и сотрудникам доступ к электронным библиотечным системам 111 школ. Автоматизированные библиотечные информационные системы установлены и используются в информационно-библиотечных центрах 17 школ |  |
| 1.1.2.18 | | Создание условий для повышения уровня профессионального образования и профессионального мастерства | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | 30 % учителей прошли курсы повышения квалификации на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ).  2346 педагогов прошли курсы обучения по работе на персональном компьютере на базе краевого института повышения квалификации (КИПК).  Созданы городские базовые площадки по работе с молодыми педагогами. Проведены городские профессиональные конкурсы:  - Учитель года г. Красноярска (на муниципальном этапе приняло участие 110 педагогов, на региональном -1);  - Педагогический дебют - 51 участник;  - Лучший педагог дополнительного образования -30 участников;  - Воспитатель года г. Красноярска (на муниципальном уровне в 2022 году приняло участие - 112 педагогов, на региональном – 3 участника, на федеральном – 1);  - Конкурс профессионального мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог) (на муниципальном уровне – 58 педагогов, региональном – 2 участника). |  |
| 1.1.2.19 | | Обновление практик воспитания, создание условий для становления укладов жизни школ как факторов духовно-нравственного развития обучающихся | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации Концепции воспитания и социализации обучающихся города Красноярска на 2021 - 2025 гг. (Выполнение приоритетных направлений развития детей в области воспитания):  - проводится муниципальный мониторинг деятельности образовательных организаций в области воспитания и социализации, поддержки и развития талантов, профориентации;  -организуется методическое сопровождение реализации программ воспитания на основе Примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях г. Красноярска (В 100% ОУ разработаны, прошли экспертизу и внедрены с 01.09.2021 рабочие программы воспитания);  - реализуется городской план массовых мероприятий (охват мероприятиями не менее 30 тысяч обучающихся);  -создаются пространства городских площадок (мест) для предоставления возможности развития и предъявления образовательных результатов школьников. |  |
| **1.1.3** | | **Задача 3: создать условия для укрепления здоровья населения** | | | | |
| 1.1.3.1 | | Формирование у населения ценности здорового образа жизни | главное управление образования администрации города;  главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | В планах воспитательной работы каждого учреждения включен раздел по формированию здорового образа жизни (далее – ЗОЖ). Организуется участие школьников в спортивных соревнованиях, мероприятиях и акциях различного уровня, совместная работа, направленная на пропаганду ЗОЖ, проводятся беседы, направленные на профилактику вредных зависимостей. Система работы по привитию навыков здорового образа жизни в школах основывается на результатах социально – психологического тестирования школьников 13-18 лет. С 1 по 20 октября 2022 года, охват социально-психологического тестирования (СПТ) составил 39415 человек (87,05%), в 2021-2022 учебном году 36383 человека (85,3%).  Одной из приоритетных задач главного управления образования администрации города является создание системы профилактической работы в образовательных учреждениях. Большое значение уделяется развитию сети дополни-тельного образования.  На бесплатной основе функционирует 4630 групп (кружки, секции и т.д.). Данные группы осуществляют деятельность в следующих направлениях: военно-патриотическое, естественно-научное, культурологическое, техническое, социально-педагогическое, художественное, физкультурно-спортивное, туристско – крае-ведческое. В 111 ОУ осуществляют свою деятельность в качестве структурного подразделения 78 физкультурно-спортивных клуба с охватом детей около 30 тыс. человек (в возрасте от 7 до 18 лет).  Календарь мероприятий включает проведение школьных и муниципальных этапов масштабных Российских проектов: «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Мини-футбол в школу», «КЭС-Баскет».  Обучающиеся ОУ являются постоянными участниками традиционных Всероссийских акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни: «Физическая куль-тура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», «День возрождения ГТО», «День Всемирного здоровья», «Лыжня России», «День зим-них видов спорта» и др.  В рамках «Дня возрождения ГТО» в ОУ города проходил агитационный декадник ГТО под девизом: «Мы за спорт, здоровье, мир – ГТО – наш ориентир!». В тематических мероприятиях агитационного декадника приняло участие порядка 49 тыс. человек – это обучающиеся, родители и педагоги из 63 общеобразовательных учреждений и 115 ДОУ. А в результате регистрационной кампании «Сделай первый шаг – зарегистрируйся на сайте ГТО!» количество потенциальных участников тестирования увеличилось на 3739 человек.  Мероприятия, приуроченные к Международному дню здоровья, прошли с 7 по 30 апреля под девизом: «Стань физически активным, измени свою жизнь к лучшему».  В 111 ОУ осуществляют свою деятельность в качестве структурного подразделения 76 физкультурно-спортивных клуба с охватом детей более 31 тыс. человек (в возрасте от 7 до 18 лет). В 16-ти учреждениях дополнительного образования муниципальной системы образования реализуются дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта с общим охватом обучающихся порядка 3 тыс. человек.  Деятельность по привлечению жителей города к занятиям физической культурой и спортом осуществлялась с 95 федерациями по видам спорта, а также с ДФСО «Динамо», ВФСО «Юность России», «ДОСААФ», со спортивными и туристическими клубами, объединениями по интересам: «Беркут», «Криофил» и «Краснояры», «Красмарафон», ВФСО «Трудовые резервы», обществами инвалидов и др.  В 2022 году количество клубов по месту жительства увеличилась до 43.  В рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведено 970 мероприятия, с охватом участников 434 тысяч человек, в том числе с лицами ограниченными в возможностях здоровья (основные и приоритетные мероприятия: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», полумарафон «Красмарафон «Жара», Всероссийская акция «День любителей хоккея», пробег «Енисей Батюшка», XXXIII Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-При «Иван Ярыгин» среди мужчин и женщин, Международные соревнования по спортивной борьбе (спортивная дисциплина – вольная борьба) среди юношей до 18 лет на призы трёхкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, Всероссийские корпоративные игры ВФСО «Трудовые резервы» (6 этап), Открытый Кубок Главы города по компьютерному спорту в спортивной дисциплине «стратегия в реальном времени»).  В рамках пропаганды здорового образа жизни и формирования полезных привычек  в течение года размещено на информационном сайте главного управления по физической культуре и спорту 797 публикации, в социальных сетях более 500 публикаций. Сюжеты в течение года появлялись в ежедневных информационных программах на телеканалах «Прима», «7 канал», «Вести-Красноярск», в утренних программах на телеканалах «ТВК» и «Енисей», в спортивной программе ТК «Енисей», на сайтах информационных агентств. В 45 номерах еженедельника «Стадион» были материалы, основанные на информационных поводах, связанных с деятельностью КРАССПОРТа, зафиксировано 982 упоминания в различных СМИ. |  |
| 1.1.3.2 | | Обеспечение деятельности клубов по месту жительства | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обеспечена работа с населением по месту жительства в 43 физкультурно-спортивных клубах |  |
| **1.1.4** | | **Задача 4: максимально удовлетворить потребности различных групп населения в занятиях физической культурой и спортом** | | | | |
| 1.1.4.1 | | Развитие сети физкультурно-спортивных объектов в городе (строительство, реконструкция, устройство) | главное управление по физической культуре и спорту администрации города;  департамент градостроительства администрации города;  департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнены работы по устройству спортивных площадок на территории города по следующим адресам: ул. Маяковского,13, ул. Профсоюзов, 27, ул. Судостроительная, 177а, ул. Ширинская, 15, ул. Львовская, 52, ул. Рейдовая, 43а.  На острове отдыха выполнено обустройство инклюзивной детской площадки |  |
| 1.1.4.2 | | Обустройство тактильного парка, пер. Водометный, 15 | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2025 гг. | Работы по обустройству места массового отдыха тактильного парка «сквер Светлый» завершены в 2021 году |  |
| 1.1.4.3 | | Организация работы групп для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями и инвалидов | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | В отчетном году к занятиям физической культурой было привлечено 5433 человека с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 8,0%. |  |
| 1.1.4.4 | | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках календарного плана 2022 года официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска проведено 28 мероприятий с привлечением 2614 человек с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 1.1.4.5 | | Развитие системы спортивной подготовки | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Спортсмены 19 спортивных школ Красспорта выступили в 1392 соревнованиях разного уровня по 50 видам спорта, где заняли 12786 призовых мест. Из них выступили в 521 старте российского (чемпионаты РФ, первенства РФ и всероссийские соревнования) и 38 стартах международного уровня (чемпионаты и первенства мира, Европы, иные международные соревнования), где заняли 1246 призовых мест на российских соревнованиях и 94 призовых места на международных официальных стартах.  Из почти 13 тысяч занимающихся в спортивных школах, координируемых Красспортом, более половины занимающихся (6390 чел.) имеют спортивные разряды и звания, 2160 спортсменов включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Красноярского края в 2022 году. |  |
| 1.1.4.6 | | Повышение квалификации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, с периодичностью в соответствии с федеральными стандартами и требованиями соответствующих федераций | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Тренерский состав в 2022 году составил 449 тренеров. За отчетный период повышение квалификации прошли 154 тренера, профессиональную переподготовку – 13 тренеров |  |
| 1.1.4.7 | | Осуществление взаимодействия с высшими и средними специальными учреждениями, осуществляющими подготовку специалистов в области физической культуры и спорта, в части привлечения студентов к проведению спортивных мероприятий | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска проведено более 30 мероприятий с привлечением студентов, волонтеров к проведению. «Лыжня России», полумарафон «Красмарафон «Жара», Всероссийская акция «День любителей хоккея», пробег «Енисей Батюшка», международный день студенческого спорт, Универсиада, Спартакиада среди Сузов и др. |  |
| 1.1.4.8 | | Привлечение студентов вузов и ссузов к прохождению практики в муниципальных спортивных учреждениях | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | За отчетный период 54 человека прошли практику в подведомственных учреждениях Красспорта |  |
| 1.1.4.9 | | Взаимодействие со СМИ по размещению информации о проводимых спортивных мероприятиях на территории города и достигнутых спортивных результатах занимающихся в спортивных школах, информации о работе спортивных учреждений и видах спорта, которые в них развиваются | департамент информационной политики администрации  города | 2020 - 2030 гг. | в СМИ размещено 408 информационных сообщений и публикаций |  |
| 1.1.4.10 | | Размещение на официальных сайтах учреждений информации о порядке и сроках зачисления в спортивные школы | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | На официальных сайтах учреждений размещалась информации о порядке и сроках зачисления в спортивные школы на программу спортивной подготовки, также информация размещается в региональной программе «Навигатор» |  |
| 1.1.4.11 | | Участие в форумах, конференциях, семинарах, проводимых на территории города, с презентацией работы спортивных учреждений | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Организовано участие в конференции «Спорт для всех: клубная деятельность в массовом спорте». Участниками и спикерами конференции стали представители муниципальных органов управления в сфере физической культуры и спорта, представители муниципальных и краевых спортивных школ, физкультурно-спортивных организаций и спортивных федераций, представители фитнес-индустрии и многие другие.  Руководители муниципальных спортивных школ приняли участие в мастер-классах и семинарах, посвященных работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, а также в конкурсах и грантах.  Представители муниципальных спортивных школ приняли участие в тренингах «Управление спортивными проектами», «Эксплуатация спортивных сооружений» |  |
| 1.1.4.12 | | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году было проведено 970 физкультурно-спортивных мероприятий, которые предусмотрены календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска |  |
| **1.1.5** | | **Задача 5: обеспечить развитие социальной поддержки населения на основе внедрения новых социальных технологий и доступность (безбарьерность) городской среды** | | | | |
| 1.1.5.1 | | Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки (ДМСП) | управление социальной защиты населения администрации  города | 2020 - 2030 гг. | За 2022 год по ДМСП освоено 271,406 млн. руб. или 98,9 % от выделенных ассигнований для более чем 78,5 тыс. обратившихся и фактически пользующихся ДМСП получателей, в том числе:  - 100,0 % (план - 99,0%) доля детей  (в т.ч. детей-инвалидов) в семьях, получивших ДМСП адресно, от общего числа детей, получивших ДМСП;  13434 ребенка получили ДМСП в денежной форме адресно или 99,0% к общему числу детей в семьях, получивших ДМСП – 13438 человек.  -74,3 % (план-63%) доля пенсионеров  (в т.ч. инвалидов), получивших ДМСП адресно, от общего числа пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших ДМСП.  8702 пенсионеров получили ДМСП в денежной форме адресно или 74,3 % к общему числу пенсионеров, получивших ДМСП – 11711 человек |  |
| 1.1.5.2 | | Анализ эффективности предоставляемых ДМСП | управление социальной защиты населения администрации  города | 2020 - 2030 гг. | По результатам анализа выявлено:  - отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления ДМСП;  - 100% доля получателей, удовлетворенных качеством предоставления ДМСП по результатам проведения с 7 по 11 ноября 2022 года «Недели качества» |  |
| 1.1.5.3 | | Усиление адресности предоставления ДМСП | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Адресная материальная помощь за счет средств бюджета города оказана 10081 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 1373 детям-инвалидам,  129 одиноким матерям, впервые родившим ребенка, на приобретение для ребенка товаров первой необходимости, 10317 детям из многодетных семей, 142 вдовам, вдовцам, детям участников Великой отечественной войны на обустройство могил, 1014 одиноко проживающим пенсионерам, нуждающимся в ремонте жилья, для 40598 жителей города была организована бесплатная подписка на газету «Городские новости» |  |
| 1.1.5.4 | | Мониторинг предоставляемых ДМСП действующим и вновь вводимым субъектам малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведен ряд совещаний с участием руководителей МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска», УСЗН и специалистов профильного отдела УСЗН по вопросу мониторинга МСП, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях и ДМСП, предоставляемых за счет средств бюджета города. По результатам проведенного анализа выявлено, что перечень ДМСП, предоставляемых в городе отдельным категориям граждан, разнообразен и нацелен на социальную поддержку наиболее незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов  (в т.ч. детей-инвалидов), ветеранов ВОВ, малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченных одиноких матерей и др. Работа по мониторингу ДМСП, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях и ДМСП, предоставляемых в городе, проводится постоянно |  |
| 1.1.5.5 | | Анализ и мониторинг деятельности СО НКО  г. Красноярска (финансовых, экономических, социальных и иных показателей) на предмет оказания социальных услуг населению и реализации социальных проектов | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведен мониторинг и анализ услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории города Красноярска. Организовано взаимодействие с более, чем 110 СО НКО, из них с 95 СО НКО заключены договоры и соглашения о сотрудничестве, предоставлены письма поддержки. Оказано более 200 консультаций по вопросам деятельности СО НКО, из них 50 консультаций по вопросам предоставления субсидий. За 2022 год 46 социальных проектов некоммерческих организаций получили поддержку в рамках грантовых конкурсов на общую сумму более 96 млн. рублей. Предоставлены субсидии 34 СО НКО на общую сумму 10,94 млн. рублей за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города для реализации 44 проектов с охватом более 25 тыс. человек, в том числе в формате онлайн. Оказано 2 753 услуг по сопровождению участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, инвалидов-колясочников к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно за счет предоставления средств субсидии СО НКО. Организована работа по информационному сопровождению СОНКО. В газете «Городские новости» опубликовано более 20 статей о деятельности СО НКО, размещено более 229 материалов в социальных сетях; проведено 9 телеэфиров о социальных проектах СО НКО.  В 2022 году состоялся городской социальный фестиваль «Город равных – строим вместе: ничего для нас без нас!». В рамках социального фестиваля прошел круглый стол на тему «Профессиональная ориентация, трудоустройство и социальная занятость инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья», гостем которого стал эксперт Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Участие в фестивале приняли более 7000 человек.  Ко дню пожилого человека в Красноярске проведен фестиваль «Краски зрелого возраста: радостно и со смыслом», в рамках которого в течение месяца более 4900 человек посещали творческие, спортивные, образовательные и развлекательные локации. Мероприятия фестиваля были направлены на повышение качества жизни жителей пенсионного возраста города Красноярска, поддержание их позитивного эмоционального состояния. Ко дню инвалида был реализован проект «Социальный марафон: ВМЕСТЕ», в котором приняли участие более 4500 жителей города. В рамках мероприятия на ключевых площадках города были проведены спектакли с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). АНО ДПО «Институт образования взрослых» стала победителем конкурса «Лучшая СО НКО года» проведенного департаментом социального развития администрации города Красноярска |  |
| 1.1.5.6 | | Содействие развитию инновационных технологий и сервисов СО НКО, изучение опыта других регионов в части оказания социальных услуг населению и реализации социальных проектов | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках социального фестиваля проведен круглый стол на тему «Профессиональная ориентация, трудоустройство и социальная занятость инвалидов и людей с ОВЗ», гостем которого стал эксперт Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Участие в фестивале приняли более 7000 человек.  Тиражирование практики АНО ДПО «Институт образования взрослых» с социальным проектом по поддержке общественных инициатив старшего поколения на Всероссийском учебно-просветительском фестивале «Декада зрелого возраста» в г. Сочи в ноябре 2022 года. Изучен опыт городов РФ: Москва, Анапа, Сочи, др. |  |
| 1.1.5.7 | | Анализ и мониторинг объектов городской инфраструктуры, качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, мониторинг успешных практик в области формирования универсальной городской среды других регионов Российской Федерации | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обустроено 37 дворовых территорий, 8 общественных пространств, продолжается работа 7 инвалидов-колясочников - общественных экспертов в области доступной среды. Организована работа с экспертами в области доступной среды с г. Санкт-Петербург (с Государственным автономным нетиповым профессиональным образовательным учреждением Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» по вопросам организации занятости людей с ОВЗ). Заключено соглашение о сотрудничестве по вопросу организации и функционирования деятельности потребительских кооперативов некоммерческого сектора, созданных СО НКО города Красноярска между Общероссийской общественной организации «Российский центр деловых переговоров», УСЗН администрации города и муниципальным автономным учреждением города Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», в рамках которого в 2022 году начата и продолжится деятельность по привлечению с целью организации занятости и трудоустройства граждан с ОВЗ, граждан старшего поколения к участию в потребительской кооперации |  |
| 1.1.5.8 | | Привлечение субъектов всех форм собственности к решению вопросов по формированию универсальной среды; расширение группы общественных активистов-экспертов | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Продолжает реализовываться проект «Универсальная доступность городской среды», направленный на обеспечение комплексного формирования универсальной городской среды, с учетом потребностей инвалидов и маломобильных граждан. В трудовых мастерских города обеспечена занятость около 1500 человек с инвалидностью различных нозологий и ОВЗ (трудовые мастерские общественного движения «Право на счастье» общественной организации «Аэростат», бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга», АНО «Палата народных художественных промыслов и ремесел Красноярского края», АНО развития прикладного творчества, добровольчества и гармоничной семьи «Мастерская добра», АНО по предоставлению услуг в сфере социальной поддержки лиц с расстройствами аутистического спектра и их семей «Социальная усадьба добрая», МОО ВОИ районов города).  В рамках проекта Трудовой отряд Главы города в 2022 году трудоустроено 122 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.  Принято решение о создании единой информационной площадки для инвалидов различных нозологий и людей с ОВЗ, с целью системного информирования об услугах. Указанная работа будет проводиться в 2023 году, в целях ее координации создана рабочая группа.  В рамках субсидии администрации города поддержано 10 социальных проектов по организации занятости инвалидов |  |
| 1.1.5.9 | | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления субсидий СО НКО | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления субсидий СО НКО, не требовалось. Действующие нормативно-правовые акты поддерживаются в актуальном состоянии:  постановление администрации города от 11.06.2021 № 412;  Постановление администрации города от 12.11.2020 № 888;  Постановление администрации города от 30.04.2014№ 239;  Постановление администрации города от 04.03.2021 № 131;  Постановление администрации города от 26.02.2021№ 120;  Постановление администрации города от 16.06.2021№ 420 |  |
| 1.1.5.10 | | Предоставление субсидий СОНКО на реализацию проектов, проведение мероприятий, направленных на поддержку граждан старшего поколения, ветеранов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми, многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Предоставлены субсидии 33 СО НКО на реализацию 44 социальных проектов на общую сумму 14 163 880,64 рублей |  |
| 1.1.5.11 | | Создание условий для доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере: оказание участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно; организация отдыха и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет, в том числе с сопровождением | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведено информирование СО НКО о предоставлении субсидии (официальный сайт администрации города);  - предоставлена субсидия на оказание участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по со-провождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно  (1 СО НКО, 1 проект);  - предоставлена субсидия на организацию отдыха и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет, в том числе с сопровождением (1 СО НКО,  1 проект);  - предоставлена субсидия на проведение мероприятий по поддержке ветеранов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми (11 СО НКО);  - предоставлена субсидия на реализацию социальных проектов на поддержку ветеранов, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей (15 СО НКО,  17 проектов);  - предоставлена субсидия на реализацию социальных проектов на проведение праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов) (3 СО НКО, 3 проекта);  - предоставлена субсидия на проведение мероприятий для инвалидов, лиц с ОВЗ  (11 СО НКО) |  |
| 1.1.5.12 | | Формирование тематических коворкинг-пространств для СОНКО по направлениям деятельности | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Функционирует коворкинг-пространство для СО НКО по адресу г. Красноярск, ул. 9 мая, 10.  Направления деятельности:  - поддержка семей с детьми,  - повышение качества жизни граждан с ОВЗ,  - повышение качества жизни граждан пожилого возраста |  |
| 1.1.5.13 | | Создание проектного офиса по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и реализации пилотных социальных проектов | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | В течение 2022 года продолжал функционировать проектный офис с коворкинг-пространством, созданный совместно с советом ветеранов Советского района города Красноярска для реализации социальных проектов в партнерстве с СО НКО по направления деятельности: поддержка семей с детьми; повышение качества жизни граждан с ОВЗ; повышение качества жизни граждан пожилого возраста |  |
| **1.1.6** | | **Задача 6: обеспечить развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждого жителя города** | | | | |
| 1.1.6.1 | | Выявление, поддержка и сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства, развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации мероприятия проведены мероприятия: городской конкурс «Пианист-фантазёр», городской конкурс юных исполнителей ансамблевой и оркестровой музыки, городской конкурс-выставка детского художественного творчества «Подснежник-2022», городской конкурс юных исполнителей «Дети играют Джаз», мероприятия в рамках проекта «Молодые дарования Красноярска». |  |
| 1.1.6.2 | | Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих работу с художественно одаренными детьми, поддержка детских школ искусств, выполняющих функции ресурсных центров в области культуры | главное управление культуры администрации города;  департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках мероприятия выполнены работы:  проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта кровли, конъюнктурный анализ материалов и оборудования в рамках капитального ремонта кровли здания МБУДО «Детская музыкальная школа № 12»; разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея» и МБУДО «Детская школа искусств № 13»; приобретение музыкальных инструментов, мебели, музыкального оборудования для МБУДО «Детская музыкальная школа № 12»; приобретение мебели и оргтехники для МБУДО «Детская художественная школа № 2»., разработка научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом ксендза, 1910 г.» МБУДО "Детская музыкальная школа № 5" , детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций здания МАУДО «Детская школа искусств № 9», замена радиаторов отопления и ремонт концертного зала в МБУДО «Детская музыкальная школа № 2».  Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для МБУДО «Детская школа искусств № 6», МБУДО «Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко», МБУДО «Детская музыкальная школа № 10», МБУДО «Детская школа искусств № 15», МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея» |  |
| 1.1.6.3 | | Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Ассигнования не предусмотрены |
| 1.1.6.4 | | Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в культуру с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе в области строительства и ремонта объектов культуры, реставрации и восстановления объектов культурного наследия, поддержки образовательных и просветительских проектов, развития гастрольной и фестивальной деятельности | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Привлечены безвозмездные поступления в сумме 3 617,78 тыс. рублей:  - Президентский фонд культурных инициатив на реализацию проектов: «Абалаковские дни в Красноярске» (МБУК «Музей «Мемориал Победы»); «Уроки искусства» (МБУДО «ДШИ № 6»);  «Семь шагов к юбилею» (МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»); сьемка цикла документальных новелл «Красноярск: вчера и сегодня» (МАУ «Дом кино») (2 488,52 тыс. руб.);  *-* Департамент городского хозяйства администрации города на реализацию проекта «Улучшение благоустройства и озеленение города» МБУДО «ДМШ № 1», МБУК «ЦБС им. А.М. Горького»  (48,0 тыс. руб.);  - КГБУК «Центр культурных инициатив» денежный приз лауреатам краевого конкурса «Вдохновение»; МБУДО «ДМШ № 7», МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (200,0 тыс.руб.)  - Благотворительный общественный фонд «Центр социальных программ» на реализация проекта «Помогать просто» МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»; (53,4 тыс. руб.);  - Благотворительный фонд Михаила Прохорова на реализацию проекта «Фестиваль призеров международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» МАУ «Красноярский камерный оркестр» (827,86 тыс. руб.) |  |
| 1.1.6.5 | | Модернизация и обеспечение инновационного развития учреждений культуры, в том числе за счет технологического обновления | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | в целях организации работы проекта «Мобильная библиотека» приобретен и укомплектован автомобиль для библиотечной системы МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького». Зона обслуживания населения стала доступнее и комфортнее, увеличилось количество читателей, предоставляется больший объем книг для выбора |  |
| 1.1.6.6 | | Совершенствование инфраструктуры чтения, обеспечение условий для хранения и использования музейных, фото-, видео- и аудиофондов | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведены работы по реставрации 5 –ти музейных предметов из фондов муниципальных музеев; комплектованию библиотечных фондов двух муниципальных библиотечных систем; разработке проектов (обследование, разработка ПСД и дизайн-проекта на капитальный ремонт) для библиотеки им. М.А. Светлова МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» и библиотеки им. К.И. Чуковского МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», приобретению автомобиля для библиотечной системы МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» в целях организации работы проекта «Мобильная библиотека» |  |
| 1.1.6.7 | | Выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Реализованы мероприятия: Зимнего суриковского фестиваля искусств; День Победы, военно-патриотический фестиваль «Летопись Победы», общегородской межведомственный проект «В центре Мира», бульвар для души «На Вавилова», проект «Летние вечера на набережной», «Музыкальные пятницы», День города, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День России, городской форум, фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа», мероприятия, приуроченные к памятным датам; мероприятия, направленные на организацию досуга людей пожилого возраста; церемония награждения победителей конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования».  Осуществлялась установка и содержание новогодних елок на общественных пространствах города, елочной конструкции на острове Татышев; монтаж, демонтаж, обслуживание ледового городска, |  |
| 1.1.6.8 | | Обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках благоустройства территории левобережной набережной МАУ «Красноярский городской парка» выполнено устройство пандуса и лестницы с двусторонним ограждением |  |
| 1.1.6.9 | | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выплачено шесть специальных профессиональных премий в сфере культуры города Красноярска по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования». Ежемесячно в сроки выплаты заработной платы 30 сотрудникам муниципальных творческих коллективов производилась выплата за профессиональное мастерство. |  |
| **1.1.7** | | **Задача 7: создать условия для эффективной самореализации молодежи** | | | | |
| 1.1.7.1 | | Работа с молодежью в муниципальных молодежных автономных учреждениях | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | За отчетный период в молодежных центрах осуществляли работу 93 клуба, 110 общественных объединений, количество молодежи, систематически вовлеченной в деятельность которых составило 5907 человек. Организовано 392 культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятия, поддержано 1474 инициативы молодежи. |  |
| 1.1.7.2 | | Работа с молодежью на территории районов в Красноярске (органы по работе с молодежью в администрациях районов) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Организованы и проведены патриотические мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника отечества, Дня вывода советских войск из Афганистана, Дню полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, серия районных мероприятий приуроченных к празднованию Дня Победы, районные праздники «День призывника» и т.д. Также были организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Молодежи, Молодежный квиз в рамках проекта «Наследники», акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, районные акции «Мы – будущее России!», акции «Новый год в каждый двор», молодежные творческие фестивали, посвященные Международному Дню студента и т.д.  Количество непосредственных участников мероприятий, организованных на территории районов в Красноярске (органы по работе с молодежью в администрациях районов) – 18 981 человек. |  |
| 1.1.7.3 | | Капитальный и текущий ремонт в муниципальных молодежных автономных учреждениях, приобретение оборудования, благоустройство общественных пространств | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнен первый этап благоустройства общественного пространства «Парк «Центра технического проектирования» по ул. Тимошенкова, 87, осуществлен строительный надзор за выполнением указанных работ, также на территории общественного пространства осуществлен снос зеленых насаждений и произведена посадка новых многолетних насаждений.  Выполнены работы по капитальному ремонту помещения ММАУ МЦ «Свое дело», расположенного по адресу ул. Попова,12 и приобретено оборудование для оснащения помещения.  Проведен текущий ремонт восьми молодежных центров: ММАУ «Центр путешественников», ММАУ «ИТ-центр», ММАУ ЦАСМ «Зеркало», ММАУ КВЦ «Доброе дело», ММАУ ЦПМП «Вектор», ММАУ «Центр технического проектирования», ММАУ МЦ «Новые имена», ММАУ МВСЦ «Патриот».  Приобретено оборудование для всех молодежных центров (компьютерная, офисная техника, офисная мебель, спортивное, фото- видео, музыкальное оборудование и др.) |  |
| 1.1.7.4 | | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обеспечено предоставление охранных услуг 9 муниципальным молодежным учреждениям: обслуживание тревожной кнопки и охранной сигнализации, проведение текущего ремонта указанных систем при выявлении неполадок. |  |
| 1.1.7.5 | | Несение почетной караульной службы на Посту №1 | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Почетную караульную службу на Посту №1 у Вечного Огня на Мемориале Победы несли 1000 человек. В 2022 году команда Поста № 1 стала победителями на слете Постов №1 Сибирского федерального округа в городе Томске, заняв 1-ое общекомандное место среди 9 команд из 6 городов. Также команда заняла почетное второе место на Всероссийском слете активистов движения Пост №1 в городе Волгограде, среди 72 команд из 42 регионов РФ. |  |
| 1.1.7.6 | | Организация и проведение военно-спортивных игр "Служу Отечеству" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведены отборочный тур городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству» и финал городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству». В мероприятии приняли участие 880 человек из общеобразовательных организаций, организаций среднего и высшего профессионального образования.  Команды были представлены от каждого района города Красноярска. |  |
| 1.1.7.7 | | Организация деятельности красноярских молодежных поисковых отрядов | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году обеспечено участие представителей молодежных поисковых отрядов «Красноярец», «Енисей», «Витязь» во Всероссийской акции «Вахта памяти» в Новгородской, Смоленской и Волгоградской областях. Количество участников – 22 человека. В результате проведенного мероприятия:  - обнаружены останки 15 бойцов рабоче-крестьянской Красной армии – переданы в Следственный комитет Ленинградской области.  - найдены и используются в качестве экспозиций выставки поискового отряда «Наследие»: колышки от немецких палаток; ложка, вилка и бушлат советского солдата; гильзы от немецких ФЛАК, ПТР патроны; наушники от советской радиостанции. |  |
| 1.1.7.8 | | Организация деятельности Трудового отряда Главы города | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году в проект «Трудовой отряд Главы города Красноярска» было вовлечено 4 542 человека, в том числе 4 061 несовершеннолетний (из них: из неполных семей – 1 122 подростков, несовершеннолетних категории «социально опасное положение» – 68 человека, из многодетных семей – 684 человека, 174 подростка с ограниченными возможностями здоровья, 7 несовершеннолетних – сироты, 23 человека – опека, из семей малоимущих – 84 человека).  Организована работа 434 мобильных бригад по различным направлениям деятельности  (социальные, озеленительные, урбанистические, It-образовательные, зоозащитные, специальные бригады, бригады экскурсоводов).  За период с марта по декабрь 2022 года мобильные бригады проведено более 70 мероприятий, собрано 44 418 мешков с мусором и сорвано 186 122 несанкционированных объявлений. |  |
| 1.1.7.9 | | Организация конкурса молодежных инициатив "Территория Красноярского края" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году в рамках инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» на территории города Красноярска было проведено 3 основных конкурсных защиты: 1 конкурс (18.04.2022-20.04.2022), 2 конкурс (24.06.2022), 3 конкурс (05.10.2022, 06.10.2022). Всего за год было поддержано 837 молодежных инициатив. Общее количество участников проектных команд составило 4 167 человек. |  |
| 1.1.7.10 | | Конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска (гранты физическим лицам) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации проектов конкурсантов – победителей конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска в 2022 году грантовую поддержку в рамках конкурса получили 8 человек на общую сумму 2,7 млн. рублей. В рамках реализации проекта было нанесено 2 граффити и установлено 6 арт-объектов на территории Железнодорожного района города Красноярска |  |
| 1.1.7.11 | | Международный фестиваль молодых дизайнеров одежды "Дизайн-цех "Сибирские бренды" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Одним из этапов реализации проекта является сопровождение участников и финалистов прошлых лет. Победитель и финалист 2022 года стали участниками конкурса «Адмиралтейская игла» (г. Санкт-Петербург). В рамках празднования Дня молодежи состоялся показ-перфоманс коллекций красноярских дизайнеров и организован фэшн-маркет.  Финальным тактом проекта стал Конкурс моды и дизайна «Сибирские бренды» (организован совместно с АНО СИРКИ). В заявочном этапе приняло участие 47 человек. В полуфинале был организован образовательный блок. В финал прошли 20 участников, которые получили сопровождение наставников для создания коллекций. |  |
| 1.1.7.12 | | Международный фестиваль уличного искусства "Крась!" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Открытие фестиваля 29.07.2022 прошло в формате презентации композиции «Виолончель». Композиция расположена на фасаде Детской музыкальной школы при Красноярском колледже искусств им. П.И. Иванова-Радкевича по адресу: ул. Ак. Вавилова, 41. В период с 23.09.2022 по 30.09.2022 состоялась выставка «SREDA ВОКРУГ» в молодежном творческом бизнес-центре «Пилот». Экспозиция включала в себя подборку произведений значимых локальных авторов, российских и зарубежных художников с мировыми именами: около 50 предметов живописи, графики, скульптуры и фотографии.  30.09.2022 состоялся граффити-джем в парке молодежного творческого бизнес-центра «Пилот». Участниками стали художники города, представители уличной волны, а также представитель Российской академии художеств. |  |
| 1.1.7.13 | | Проведение Кубка КВН города Красноярска | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Кубок КВН города Красноярска состоялся в формате Школы КВН с 29.10.2022 по 07.11.2022 в региональном студенческом центре «Гагарин». Цель мероприятия - формирование пространства КВН среди учреждений среднего профессионального образования г. Красноярска как единого социально-культурного пространства. В течение 9 дней проходили встречи с редакторами и наставниками. Итогом Школы стала учебная игра, которая прошла в ДК «Правобережный», команда-победительница была приглашена в лигу КВН «Азия». Всего в Школе КВН поучаствовало 20 команд. |  |
| 1.1.7.14 | | Реализация проектов в рамках организации летнего отдыха, в том числе проекта "Лето в Красноярске" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проект «Лето в Красноярске» реализован  ММАУ «Центр путешественников» в период с 6 июня по 27 августа. Участники проекта: подростки в возрасте 13-17 лет в сопровождении инструкторов-экскурсоводов посещали комплекс краеведческих мероприятий: экскурсии по городу и пригороду, мастер-классы по туризму, творчеству и пр., квесты познавательные, туристические, спортивные и пр. Каждую неделю набирались три новых группы подростков. Участники распределялись по трем направлениям, для каждого из которых подготовлены тематические мероприятия. Для направления «Лидер» проводились игры на финансовую грамотность, мастер-классы и профориентационные экскурсии. Для направления «Турист» организовывались походы в пригороде Красноярска и мастер-классы по туризму. Для направления «Урбанист» проводились творческие мастер-классы, квизы и экскурсии-исследования по городу. Помимо тематических событий все направления участвовали в общих встречах – квестах и фестивалях. За период реализации проекта 767 подростков посетили 130 мероприятий. |  |
| 1.1.7.15 | | Вручение премии Главы города молодым талантам | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году лауреатами премии Главы города молодым талантам стали 49 человек в возрасте 14-35 лет. Всего на конкурс было подано 225 заявок по 6 номинациям |  |
| 1.1.7.16 | | Поддержка локальных экспериментальных площадок (субсидии СОНКО) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведен конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по направлению «Поддержка локальных экспериментальных площадок». В рамках конкурса поддержано 5 проектов. Участникам оказывалась консультационная и информационная помощь в ходе реализации проектов. |  |
| 1.1.7.17 | | Конкурс молодежных проектов "Ты - город" (гранты физическим лицам, субсидии СОНКО) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | На рассмотрение экспертной комиссии поступила 41 проектная заявка, поданная физическими лицами, и 15 проектных заявок, поданных СОНКО.  В рамках конкурсного отбора поддержку (субсидию) получили 10 физических лиц и 9 СОНКО.  Проекты были направлены на популяризацию здорового образа жизни среди работающей молодежи и детей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; организацию развлекательных мероприятий в общественных пространствах города; проведение тематических патриотических экскурсий для горожан; популяризацию вторичной переработки ТБО; создание условий для реализации творческого потенциала молодежи с особыми потребностями; неформальное образование молодежи и молодых специалистов; популяризацию киберспорат и робототехники среди горожан и т.д. |  |
| 1.1.7.18 | | Развитие городского добровольчества и волонтерства | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Образование», федерального (регионального) проекта «Социальная активность» направлено на поддержку деятельности муниципального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в г. Красноярске.  За отчетный период было вовлечено 5000 человек в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве по направлению добровольчества (волонтерства) – 25 штук. Количество поддержанных общественных инициатив (проектов) – 5 штук. Количество уникальных граждан, прошедших образовательные курсы на онлайн платформе «Добро.Университет» – 7 человек. Количество сотрудников ресурсного центра, прошедших обучение по тематическим направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности – 5 человек. Для укрепления волонтерского сообщества и подготовки волонтеров для сопровождения событий различного уровня в 2022 году были проведены: «Академия волонтерства», «Слет волонтеров», «Гонка волонтеров-2022», церемония награждения «Доброволец года – 2022», Красноярский региональный молодежный форум «Доброфорум». |  |
| 1.1.7.19 | | Развитие Российского движения школьников | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках инфраструктурного проекта «Российское движение школьников» (далее – РДШ) была проведена медиашкола. Мероприятие прошло в формате двухдневного интенсива. Для участников были организованы интерактивные лекции, мастер-классы, практические занятия, направленные на создание медиапродукта по направлениям «Фотография», «Видеография», «Ведение социальной сети «ВКонтакте», а также организованы тренинги на тему «Как быть грамотным руководителем», «Как собрать эффективную команду медиацентра». Состоялась «Городская церемония награждения Активистов РДШ», с целью выявление и поощрение активных кураторов и образовательных учреждений, реализующих деятельность Российского движения школьников. Проведен Форум активистов РДШ. Участниками мероприятия стали 104 человека. Мероприятие прошло в формате двухдневного интенсива, в рамках которого для участников были организованы тематические тренинги, а также проведен кейс-чемпионат |  |
| 1.1.7.20 | | Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Организована деятельность муниципального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в городе Красноярске:  - общее количество посвященных в ряды движения – 2924 чел.,  - количество посвященных в ряды движения за 2022 год – 617 чел.,  - общее количество мероприятий штаба местного отделения за 2022 год – 84,  - общее количество участников, посетивших мероприятия штаба местного отделения, за 2022 год – 2520 чел. |  |
| 1.1.7.21 | | Работа с молодежью, относящейся к "группе риска" (проект "Ювенальная служба"), и на профилактику форм зависимого поведения в молодежной среде (проект "Служба превенции") | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках проекта «Ювенальная служба» велась работа специалистов по ювенальным технологиям во всех районах города. Специалисты проекта за 2022 год были включены в программы по индивидуально профилактической работе у 898 несовершеннолетних, относящихся к категории «социально опасное положение», являлись кураторами случая у 120 подростков. В рамках данной работы несовершеннолетние участвовали в текущих мероприятиях молодежных центров, включенных в реализацию проекта «Ювенальная служба». Количество детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику асоциального и деструктивного поведения – 292 человека.  Для специалистов проекта, а также специалистов субъектов системы профилактики проведено 5 методических семинара, участниками которых стали 33 человека.  В рамках профилактики форм зависимого поведения в молодежной среде организована работа штабов антинаркотического движения (далее – Штабы) на базе профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории города Красноярска, посредством реализации проекта по профилактике наркомании и зависимых форм поведения среди молодежи «Служба превенции». За 2022 год Штабы организованы в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум», КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий», КГБПОУ «Красноярский юридический техникум», КГБПОУ «Красноярский многопрофильный техникум им В.П. Астафьева», КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум». В 2022 году в деятельность Штабов вовлечено 219 человек. |  |
| **1.2** | | **Цель второго уровня: сформировать комфортную и безопасную городскую среду с использованием передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения города** | | | | |
| **1.2.1** | | **Задача 1: обеспечить безопасность проживания в городе** | | | | |
| 1.2.1.1 | | Установка в местах массового отдыха граждан (парки, скверы, площади и т.д.) систем видеонаблюдения и подключение их в комплексную автоматизированную систему "Безопасный город" | департамент общественной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | На территориях Свердловского, Кировского и Ленинского районов проведена работа по запуску в эксплуатацию установленных в 2021 году 13 районных телекоммуникационных центров, 58 узлов видеонаблюдения, 286 камер видеонаблюдения (в местах с массовым пребыванием граждан, парках, скверах), их интеграции в комплексной автоматизированной системы (далее – КАС) «Безопасный город» и запуск системы в эксплуатацию.  Согласно информации КГКУ «Центр информационных технологий» в системе видеонаблюдения КАС «Безопасный город», подключено 3564 потока с камер видеонаблюдения, из них:  718 видеопотоков с камер, установленных в рамках развертывания КАС «Безопасный город»; 1648 видеопотоков с камер оператора связи ООО «ОрионТелеком» (98 уличных камер, 1550 камер с домофонов);  1198 видеопотоков с камер прочих организаций (238 видеопотоков МАУ «КрасГорПарк»; 59 видеопотоков заведено с прочих парков и рекреационных зон («Троя-Парк», «Гагарин», «Эко-парк Гремячая Грива», «Сопка: Смотровая площадка», «Столбы: Восточный вход»); 268 видеопотоков с камер фото-видео фиксации дорожных нарушений; 67 видеопотоков с объектов культуры («Каменка», «Дом дружбы народов», «Краеведческий музей»); 192 видеопотоков со спортивных объектов («Платинум Арена», «Кристалл Арена», «Центральный стадион», дворец спорта им. Ивана Ярыгина); 234 видеопотока из образовательных учреждений города; 140 видеопотоков от остальных организаций.  В том числе применяется ситуационная видеоаналитика на 50 видеокамерах, биометрическая видеоидентификация (обнаружения и идентификации физических лиц на 110 видеокамерах и аналитика распознавания государственных регистрационных знаков автотранспортных средств на 33 видеокамерах. |  |
| 1.2.1.2 | | Применение новых информационных и цифровых технологий управления и предоставления услуг в рамках дорожной карты проекта "Умный город" при разработке документов транспортного планирования | департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" осуществлялась работа по созданию интеллектуальной системы управления. В рамках контракта в 2022 году выполнены следующие работы: осуществлена поставка подсистемы диспетчерского управления служб содержания дорог, внедрена подсистема управления парковочным пространством, подсистема мониторинга экологических параметров.  На 26 городских улицах установлены датчики, передающие системе данные об экологических параметрах. Оборудование для единого модуля управления парковочным пространством появилось на ул. Красной Армии. Установлены парковочные замки, паркоматы, камеры и блоки управления. Для совершенствования системы управления дорожным движением на 26 светофорных объектах заменены дорожные контроллеры, установлены 6 новых светофоров, которые управляются из городской дирекции управления движением. |  |
| 1.2.1.3 | | Ремонт, капитальный ремонт сооружений вспомогательного использования (сетей наружного освещения) | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнен ремонт сетей наружного освещения:  ул. Становая на участке от дома № 11 до остановочного пункта «пос. Овинный»;  ул. Торговая; ул. Ленинградская;  пер. Авамский, пер. Аманатский,  пер. Куксинский, пер. Нефтяной;  ул. Коломенская, 25 по пешеходному тротуару по диагонали между домами  ул. Коломенская, 20 и 24, а так же между домами пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 68а, 66а, 68; ул. Западная – школа – ул. Корнетова к МАОУ Гимназия № 6  г. Красноярска; ул. им. Академика Вавилова, д. 92; ул. Пархоменко, 7 («Здоровый Мир») до остановки «Поликлиника»; ул. Рейдовая, 57в; ул. Красной Армии; ул. Калинина от  ул. Маерчака до путепровода «Бугач»;  ул. Волжская от ул. Мичурина до ул. Аральская в мкр. Черемушки |  |
| 1.2.1.4 | | Модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения населения города Красноярска | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в 2022 году был проведен 2 этап реконструкции муниципальной системы оповещения, что позволило обеспечить покрытие современными средствами оповещения (акустическими системами) 17,6 % территории города (7 точек звукового оповещения к установленным ранее 14-ти), на данные мероприятия из бюджета города было выделено 18 млн. 303 тыс. рублей, освоено 18 млн. 269 тыс. руб. 89 копеек.  Установлены системы контроля уровня воды, системы видеонаблюдения на традиционно неблагоприятных паводкоопасных территориях (Озеро-Парк Октябрьский, р. Бугач). |  |
| 1.2.1.5 | | Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обслуживание системы оповещения осуществлялось в отчетном году в полном объеме. Кроме того, достигли соглашения с министерством цифрового развития Красноярского края по переводу каналов связи в единую сеть передачи данных, что позволило повысить надежность системы оповещения населения города |  |
| 1.2.1.6 | | Изготовление печатной продукции (буклетов, памяток, календарей, плакатов) для проведения противопожарной пропаганды среди населения города Красноярска | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Изготовлено печатной продукции по мерам пожарной безопасности в количестве 101000 штук (цветные памятки и буклеты).  Памятки и буклеты о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в многоквартирных домах, при эксплуатации газового оборудования, при выполнении работ в садовых обществах, обучающие детей мерам пожарной безопасности, содержащие информацию о действиях в случае возникновения пожара, а также телефоны служб экстренного реагирования распространены среди населения в ходе проведения еженедельных профилактических рейдов в районах города |  |
| 1.2.1.7 | | Изготовление и прокат видеороликов для информирования населения о мерах пожарной безопасности | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Разработан 1 видеоролик по мерам пожарной безопасности. Организован его прокат в СМИ в периоды с 19.09.2022 по 21.10.2022, с 21.11.2022 по 23.12.2022 с 19:00 до 20:00. Всего 60 выходов в эфир телевизионного канала «Прима» |  |
| 1.2.1.8 | | Приобретение аварийно-спасательного оборудования | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Приобретено 5 комплектов для борьбы с ландшафтными пожарами: бензиновые воздуходувки Makita – 3 комплекта и Oleo-Mac – 2 комплекта |  |
| 1.2.1.9 | | Приобретение специальных аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных современными средствами передачи/приема голосовой и видеоинформации и укомплектованных специальным аварийно-спасательным оборудованием | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Приобретено 2 специальных аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных современными средствами передачи/приема голосовой и видеоинформации и укомплектованных специальным аварийно-спасательным оборудованием |  |
| 1.2.1.10 | | Стимулирование граждан, добровольно принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории города Красноярска в составе народных дружин | департамент общественной безопасности администрации города | 2020 - 2025 гг. | В соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 18.05.2017 №321 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании деятельности народных дружинников» в ноябре 2022 года осуществлено материальное поощрение народных дружинников за счет средств бюджета города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на 2022 год в размере 200,00 тыс. рублей. По результатам деятельности народных дружин, связанной с оказанием содействия полиции в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений на территории города Красноярска, материальное поощрение получили 40 отличившихся народных дружинников в размере 5,00 тыс. рублей каждому дружиннику. Постановлением администрации города от 27.10.2022 № 938 внесены изменения в Положение, согласно которым размер материального поощрения народного дружинника увеличен до 10, 0 тыс. рублей |  |
| **1.2.2** | | **Задача 2: сформировать комфортную среду с использованием цифровых технологий управления** | | | | |
| 1.2.2.1 | | Установка "умных остановок" | департамент городского хозяйства администрации города | 2022 - 2030 гг. | Совокупное количество мест ожидания общественного транспорта в 2022 году составило 1 176 ед., из них количество «умных» мест ожидания транспорта - 14 ед. |  |
| 1.2.2.2 | | Содействие увеличению количества 5G базовых станций на территории города | управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Внедрение в коммерческую эксплуатацию сетей 5G в России откладывается. Одной из причин переноса сроков внедрения данной технологии является то, что популярным диапазоном для 5G, который позволяет развернуть соединение без серьезных изменений в действующей инфраструктуре, являются частоты 3,4-3,8 ГГц (Sub-6). Этот спектр используется силовыми структурами, и освободить его технически невозможно. О возможности использования выделенных диапазонов частот Государственной комиссией по радиочастотам, окончательное решение будет приниматься на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году – по результатам исследования совместимости с различными спутниковыми и космическими службами. Вторая причина заключается в необходимости создания собственного оборудования для сетей 5G для обеспечения безопасности и суверенитета российской экономики. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Госкорпорация «Ростех» подписали договор о предоставлении субсидии для реализации соглашения по развитию технологий связи пятого поколения (5G). Серийное производство 5G-оборудования «Ростех» планировалось запустить в 2023 году. троительство сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 в городе Красноярске возможно только после завершения указанных работ. |
| 1.2.2.3 | | Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства администрации города; МКУ "УДИБ" | 2020 - 2030 гг. | В течение года осуществлялось обслуживание 29 фонтанов; монтаж, обслуживание и демонтаж 7 новогодних елок; выкашивание травы (в том числе сухостойной) на площади 2 592 494,17 кв. м, наркосодержащих растений на площади 24 314 кв. м; содержание 26 гидротехнических сооружений; содержание более 250 парков, скверов и общественных территорий. |  |
| 1.2.2.4 | | Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства администрации города; МКУ «УДИБ» | 2022 –2030 г.г. | Проведены работы по благоустройству и ремонту 34 объектов в том числе: благоустройство кладбища «Бадалык»; устройство 4 площадок для выгула собак; воссоздание ограждения объекта культурного наследия регионального значения «Троицкий некрополь» 1840-гг., 1840-е – 1960-е гг.; ремонт 7 лестниц; демонтаж, монтаж сцены в парке Гвардейском; устройство детской площадки по ул. Говорова, д. 10-19; восстановление зеленой зоны на спуске между многоквартирным домом № 16 по ул. Шевченко и сквером «Черемушки»; установка малых архитектурных форм на территории по ул. Диктатуры Пролетариата;  устройство пандуса для маломобильных групп населения на набережной р. Енисей в районе ДК им. 1 Мая; устройство ограждения по ул. Качинская; установка ограждения на территории вблизи лицея № 7 им. героя Советского союза Б.К. Чернышева по ул. Менжинского, 15; благоустройство общественного пространства на территории, примыкающей к зданию Красноярского музыкального театра по пр. Мира, д. 129; благоустройство территорий: по пр. им. газеты Красноярский рабочий на участке от дома 44 до ул. Малаховская; по ул. Краснодарская; благоустройство территории по ул. Чкалова, д. 24; по ул. Юности; по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 133-135; по ул. Водопьянова д. 7а, 11, 11г, 13; благоустройство в сквере по ул. Энергетиков, 20. |  |
| 1.2.2.5 | | Благоустройство общественных и дворовых территорий | департамент городского хозяйства администрации города; администрации районов в городе Красноярске | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство 37 дворовых территорий и благоустроено 8 общественных территорий:  сквер по ул. Полтавская, д. 32;  правобережная набережная р. Енисей в районе ДК им. 1 Мая;  сквер по ул. Робеспьера, д. 19;  набережная вдоль реки Качи от ул. Вейнбаума до ул. Белинского;  сквер по ул. Академика Павлова, д.40–42;  сквер по ул. Академика Киренского, д. 122;  участок в границах улиц проспект Молодежный и проспект 60 лет образования СССР, ул. Микуцкого;  бульвар по пр. Ульяновскому |  |
| 1.2.2.6 | | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | департамент городского хозяйства администрации города; МКУ "УДИБ" | 2022 - 2030 гг. | Осуществлены мероприятия по отлову 2 025 особей животных без владельцев. |  |
| **1.2.3** | | **Задача 3: содействовать экологическому оздоровлению города** | | | | |
| 1.2.3.1 | | Внедрение на АО "РУСАЛ Красноярск" наилучшей доступной технологии №9 - электролиз в электролизерах с верхним подводом тока к аноду по технологии "Экологический Содерберг" | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края;  Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора;  АО "РУСАЛ Красноярск";  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Мероприятие выполнено в 2021 году |  |
| 1.2.3.2 | | Внедрение на АО "РУСАЛ Красноярск" технологии анодной массы со сниженным содержанием полиароматических углеводородов для сокращения выбросов бенз (а) пирена в атмосферу | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края;  Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора;  АО "РУСАЛ Красноярск";  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | В рамках НИОКР «Снижение выбросов бенз(а)пирен» реализованы мероприятия по снижению эмиссии бенз(а)пирена:  - расширены испытания компаундного пека в основном теле анода до пяти корпусов;  - внедрены технические решения (ребра охлаждения, увеличения столба анода) для снижения температуры поверхности анода |  |
| 1.2.3.3 | | Внедрение на АО "РУСАЛ Красноярск" комплекса операционных мероприятий по сокращению времени разгерметизации электролизера, по применению в корпусах электролиза систем постоянного видеомониторинга (с целью оперативного контроля и устранения нарушений технологических регламентов), по увеличению объема очищаемых газов, повышению площади фильтрации рукавов "сухих" газоочисток, по модернизации конструкции системы газоудаления | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края;  Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора;  АО "РУСАЛ Красноярск";  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | В 2022 году завершены работы по установке рукавных фильтров с повышенной площадью фильтрации на 4-х газоочистных установках.  В корпусах электролизера с 1 по 6-ой внедрена система видеомониторинга.  Разработана документация для устройства видеокамер и серверного оборудования и завершены работы по настройке программного обеспечения герметизации в корпусах электролизера с 9 по 12.  Проведена модернизация системы газоотделения для снижения количества углекислого газа, установлено 724 модернизированных стаканов. |  |
| 1.2.3.4 | | Внедрение на АО "РУСАЛ Красноярск" комплекса технологических мероприятий по оптимизации параметров производства анодной массы и по снижению удельного расхода анодной массы (операционная деятельность) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края;  Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора;  АО "РУСАЛ Красноярск";  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Проведены работы по установке электрофильтра и системы пневмотранспорта пыли. Завершены строительно-монтажные работы по устройству фундаментов. Заключены договоры на выполнение работ по монтажу газоходов. |  |
| 1.2.3.5 | | Строительство на территории Емельяновского района левобережного технопарка по утилизации, переработке, размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления (инвестиционный проект "Волчья грива") | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края;  ООО "Экоресурс";  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Инвестиционный проект «Волчья грива» ООО «Экоресурс» не подлежит реализации в связи с отсутствием указанного объекта в актуализированной Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Красноярском крае.  В указанном месте ООО «Призма» ведутся подготовительные работы для ввода в эксплуатацию первой очереди технопарка по утилизации, переработке, размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. |  |
| 1.2.3.6 | | Организация мероприятий по рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопления вреда окружающей среде | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края;  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году проводилась работа по инвентаризации и постановке на учет объектов накопленного вреда окружающей среде (далее - ОНВОС) в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее - ГРОНВОС) в целях ликвидации ОНВОС в рамках Федерального проекта «Чистая страна».  На территории города определены 3 объекта, планируемых к ликвидации в рамках данного проекта, из которых:  1. Объект ООО «Спарк-01» включён в ГРОНВОС (планируется разработка ПСД).  2. Объект шламонакопитель ООО «Енисейский ЦБК» обследован, заявка на включение в ГРОНВОС направлена в Минприроды России.  3. По объекту захоронения промышленных отходов у кладбища «Бадалык» в 2023 году планируется направление заявки на включение в ГРОНВОС в Минприроды России. |  |
| 1.2.3.7 | | Участие в работе по формированию механизмов запрета продажи на территории города Красноярска к 2025 году автомобильного бензина и дизельного топлива с экологическим классом ниже К5 | министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утверждённому решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826, выпуск в обращение и обращение на территории Российской Федерации:  - автомобильного бензина и дизельного топлива экологического класса К3 не допускается;  - автомобильного бензина экологического класса К4 допускалось по 01.07.2016;  - дизельного топлива экологического класса К4 допускалось по 31.12.2015;  - автомобильного бензина и дизельного топлива экологического класса К5 не ограничено |  |
| 1.2.3.8 | | Повышение ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Правилами благоустройства территории города Красноярска, утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378, установлены требования по содержанию территории города.  В целях обеспечения чистоты и порядка запрещено устраивать несанкциониро-ванные свалки и оставлять отходы в непредусмотренных для этих целей местах. За нарушение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность по ст. 5.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».  Контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществляют администрации районов в городе.  За 2022 год проведено 615 рейдовых мероприятий, в том числе совместно с органами полиции. Составлено 205 протоколов за устройство несанкционированных свалок. Наложено штрафов на сумму 837,5 тыс. руб. |  |
| 1.2.3.9 | | Оздоровление водных объектов естественного происхождения, находящихся в границах города Красноярска, очистка Абаканской протоки р. Енисей от водорослей (водолазное обследование и очистка дна акватории р. Енисей) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края;  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проведены работы по очистке участков береговых полос водных объектов р. Енисей, р. Кача, р. Бугач, р. Базаиха, ручья Серебряный.  Протяжённость очищенных береговых полос составила 126,8 км, собрано 791 куб. м мусора, в мероприятиях приняли участие  2 170 человек. |  |
| 1.2.3.10 | | Информирование граждан о мероприятиях в области бережного отношения к окружающей среде, обращения с отходами посредством публикации на информационном портале и СМИ, изготовления информационных щитов (аншлагов) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края;  департамент городского хозяйства администрации города;  региональные операторы по обращению с ТКО | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году подготовлены и опубликованы на официальном сайте министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края (далее - Министерство) и официальном портале Красноярского края более 450 пресс-релизов по отраслевым направлениям деятельности.  Материалы так же были размещены в эфирах радио- и телекомпаний, печатных и Интернет-изданиях, социальных сетях.  Министерством проводятся для граждан лекции, экскурсии по туристическим маршрутам, в ходе которых специалисты знакомят слушателей с разнообразием природного потенциала территории, мероприятиями по сохранению природного ландшафта. Ведется работа с социально ориентированными некоммерческими организациями, которые за счет средств грантов осуществляют реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды. На данные цели Министерством выделено 10,0 млн. руб. В 2022 году заявки на участие в конкурсе на получение грантов подали 10 социально ориентированных некоммерческих организаций, победителями признано 4.  На официальном сайте администрации города Красноярска в разделе «Экология» для населения размещается информация, в том числе:  сведения о выбранных региональных операторах по обращению с ТКО с их контактными данными;  разъяснения Министерства и Красноярской природоохранной прокуратуры;  ответы на актуальные вопросы по реформе обращения с ТКО;  памятки для населения, в том числе по обращению с отработанными автомобильными покрышками, с контактными данными предприятий по утилизации данных отходов.  Информация, размещенная в разделе «Экология», актуализируется и дополняется. В текущем году в средствах массовой информации опубликовано более 900 материалов, связанных с деятельностью администрации города в сфере обращения с отходами. |  |
| **1.3** | | **Цель второго уровня: обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города** | | | | |
| **1.3.1** | | **Задача 1: обеспечить граждан доступным и комфортным жильем** | | | | |
| 1.3.1.1 | | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Красноярска | министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Красноярского края за 2022 год выполнен капитальный ремонт общего имущества в 391 МКД |  |
| 1.3.1.2 | | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | В отчетном периоде переселено 1 985 человек из аварийного жилищного фонда. Реализация мероприятия осуществлялась посредством приобретения жилых помещений, возмещения за изымаемое имущество, расположенное в аварийном жилищном фонде |  |
| 1.3.1.3 | | Реализация проекта по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | В отчетном периоде в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» введена в эксплуатацию автомобильная дорога от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов, продолжились работы по строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе г. Красноярска, планируемый срок ввода – 2023 год |  |
| **1.3.2** | | **Задача 2: модернизировать инженерную инфраструктуру, включая реализацию проектов строительства "умных" сетей** | | | | |
| 1.3.2.1 | | Модернизация действующей инженерной инфраструктуры - расширение и реконструкция левобережных канализационных очистных сооружений г. Красноярска | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | ООО «КрасКом» выполнены работы I этапа: строительство насосной-воздуходувной, строительство подпорной стены, строительство песколовки, строительство здания решеток, монтаж технологического оборудования, сетей канализации, тепло-, водо-, электроснвбжения, земляные работы, благоустройство. Департаментом градостроительства проводится работа с отраслевым министерством Красноярского края по получению средств из вышестоящего бюджета на реализацию мероприятия. |  |
| 1.3.2.2 | | Комплексное развитие магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации | департамент градостроительства администрации города; управление архитектуры администрации города | 2020 - 2025 гг. | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Ливневая канализация в районе Николаевского проспекта г. Красноярск». |  |
| 1.3.2.3 | | Строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы по объектам: «Берегоукрепление северной части о. Татышев», «Сети водоснабжения в мкр. «Плодово-Ягодная станция»; выполнены проектные работы по объекту «Обустройство территории общественного кладбища на территории Березовского района вблизи существующего кладбища «Шинное» со строительством ограждения и сетей наружного освещения»; заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Инженерное сооружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» |  |
| **1.3.3** | | **Задача 3: обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети** | | | | |
| 1.3.3.1 | | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В проект планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа город Красноярск внесение изменений в 2022 году не требовались |  |
| 1.3.3.2 | | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Введены в эксплуатацию объекты: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Тихие Зори» от ул. Свердловская, № 6», «Автодорога по ул. Норильская в створе от дома № 44 по ул. Норильская до границы города Красноярска».  Выполнены работы в отношении проектно-сметной документации, получены положительные заключения государственной экспертизы по объектам: «Автомобильная дорога по ул. Судостроительная на участке от жилого дома № 175 до ул. Анатолия Гладкова», «Автомобильные съезды с путепровода на ул. Авиаторов до ул. Петра Подзолкова и до пер. Светлогорский», «Автодорога по ул. Космонавтов от ул. 9 Мая до ул. Ястынская»;  заключены МК на разработку ПСД с получением заключения государственной экспертизы со сроком завершения работ в 2023 году по объектам: «Строительство автомобильной дороги по ул. Елены Стасовой», «Реконструкция пр. имени газеты «Красноярский рабочий» от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до кольцевой развязки на предмостной площади», «Реконструкция ул. Енисейский тракт и ул. Ремесленная в районе кладбища «Бадалык», «Автомобильная дорога в жилом районе «Медицинский городок»  Выполнены работы по освобождению территории производства работ, археологические исследования в целях реализации объекта «Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской»;  выполнены работы по освобождению территории производства работ в целях реализации объекта «Строительство автомобильной дороги от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе» |  |
| 1.3.3.3 | | Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края (увеличение пропускной способности существующей транспортной системы) | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Введен в эксплуатацию объект «Пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина» |  |
| 1.3.3.4 | | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (увеличение пропускной способности существующей транспортной системы) | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Продолжаются строительно-монтажные работы по объектам: «Строительство автодороги пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской», «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова», «Строительство автодороги в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая». |  |
| 1.3.3.5 | | Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края (создание новых транспортных коридоров внутри территориальных границ города Красноярска) | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Введен в эксплуатацию объект: «Строительство автодороги по  ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная». |  |
| 1.3.3.6 | | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (создание новых транспортных коридоров внутри территориальных границ города Красноярска) | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Продолжаются строительно-монтажные работы по объектам: «Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори»; «Строительство пешеходного перехода в районе дома № 327 по ул. Семафорная», «Строительство автомобильной дороги в жилом районе «Бугач». |  |
| 1.3.3.7 | | Организация выделенных полос для общественного транспорта, обеспечение автоматической видеофиксации выезда на полосу общественного транспорта, приоритетного проезда общественного транспорта через перекрестки | министерство транспорта Красноярского края;  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Проведен анализ участков улично-дорожной сети города на предмет возможного обустройства дополнительных выделенных полос. Целесообразно организовать полосы на пр. имени газеты Красноярский рабочий, ул. Молокова, ул. Мичурина, ул. Павлова. Однако ввиду недостаточного количества полос для движения автомобилей организация выделенных полос на обозначенных участках приведет к увеличению заторовых ситуаций.  Для обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта в городе действуют выделенные полосы протяжённостью 56,7 км. |  |
| 1.3.3.8 | | Создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты и др.) | департамент социального развития администрации города;  главное управление культуры администрации города;  департамент городского хозяйства администрации города | 2023 - 2030 гг. |  | Реализация мероприятия предусмотрена  с 2023 года |
| 1.3.3.9 | | Актуализация документов транспортного планирования Красноярской агломерации | министерство транспорта Красноярского края;  департамент градостроительства администрации города;  департамент транспорта администрации города; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2022 гг. | Научно-исследовательская работа по актуализации документов транспортного планирования выполняется по заказу министерства транспорта Красноярского края. В 2021 году работа выполнена. Правовым управлением министерства транспорта Красноярского края и экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации были обнаружены и представлены замечания по разработанным проектам документов транспортного планирования.  В связи с указанным документы транспортного планирования с выявленными замечаниями направлены министерством транспорта Красноярского края в адрес подрядчика для доработки. |  |
| 1.3.3.10 | | Обновление подвижного состава автотранспортных предприятий и городского электротранспорта | департамент транспорта администрации города | 2020 - 2025 гг. | В 2022 году перевозчиками всех форм собственности приобретено 149 автобусов (в том числе Евро 4 - 19 ед., Евро 5 - 117 ед.).  В 2022 году принято участие в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология». По результатам участия приобретено 42 троллейбуса (планируемое приобретение в 2023 году 11 электробусов и 3 зарядных станций за счет средств федерального бюджета) |  |
| 1.3.3.11 | | Капитальный ремонт трамвайной инфраструктуры и контактных сетей троллейбуса | департамент транспорта администрации города;  МП "Городской транспорт" | 2021-  2030 гг. | Выполнены поддерживающие ремонтные работы трамвайных путей на пр. Красноярский рабочий, ул. Мичурина, ул. Щорса. |  |
| 1.3.3.12 | | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт 32,0 км автомобильных дорог |  |
| **1.4** | | **Цель второго уровня: создать условия для устойчивого роста благосостояния всех категорий жителей города** | | | | |
| **1.4.1** | | **Задача 1: создание условий для роста реальных доходов населения** | | | | |
| 1.4.1.1 | | Оказание содействия в расширении рынков сбыта для местных товаропроизводителей путем создания новых кооперационных связей за счет участия в деловых миссиях, выстраивания связей с предприятиями городов, входящих в АСДГ, и т.д. | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках Общего собрания Ассоциации Сибирских и Дальневосточный городов (АСДГ), в целях развития кооперационных связей на межрегиональном уровне, администрацией города Красноярска направлена в АСДГ информация о производимой продукции на предприятиях и организациях Красноярского края для предоставления городам-членам АСДГ.  В августе 2022 года в администрации города Красноярска проведена встреча делегации города Кокшетау (Республика Казахстан) с представителями промышленных предприятий города Красноярска направленная на расширение сотрудничества и выстраивание новых деловых связей. |  |
| 1.4.1.2 | | Содействие в привлечении дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов предприятий и организаций с использованием услуг инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства города Красноярска, в том числе АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания", МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В результате работы гарантийного фонда МАУ «ЦС МСП» объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города за 2022 год составил 543,3 млн. рублей. Предоставлены поручительства по кредитам и займам в сумме 158,6 млн. рублей 42 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 социально ориентированной некоммерческой организации. Доля обеспечения привлеченных инвестиций за счет средств гарантийного фонда МАУ «ЦС МСП» составила 29%.  В 2022 году МАУ «ЦС МСП» оказана помощь 4-м субъектам МСП в подготовке пакетов документов на получение субсидии на реализацию инвестиционных проектов. По итогам отборов 3 субъекта малого и среднего предпринимательства получили субсидии. В 2022 году МАУ «ЦС МСП» проводилась консультационно-информационная работа по подготовке субъектами малого и среднего предпринимательства бизнес-планов инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах 2023 года. В целях обоснования потребности в выделении из краевого бюджета субсидии городу Красноярску на реализацию инвестиционных проектов организована инвестиционная сессия, на которой презентованы инвестиционные проекты, реализуемые (планируемые к реализации) в городе Красноярске в 2022-2023 годах.  Для предпринимателей города Красноярска МАУ «ЦС МСП» проведено 2 тематических семинара по вопросам привлечения инвестиций и государственной поддержки инвестиций.  В 2022 году для граждан, в том числе «самозанятых», и субъектов малого предпринимательства МАУ «ЦС МСП» рассчитано 413 бизнес-планов на привлечение 116,6 млн рублей из краевого бюджета на предпринимательскую деятельность и самозанятость, проведено 30 семинаров с 416 участниками и 1251 индивидуальная консультация по вопросам привлечения ресурсов на проекты и организации предпринимательской деятельности.  В 2022 году на реализацию 33 социальных проектов социально ориентированными организациями при содействии МАУ «ЦС МСП» привлечено 57,8 млн. рублей. Кроме того, по вопросам привлечения грантовых ресурсов на реализацию социальных проектов и развития НКО в 2022 году проведено 25 мероприятий с 525 участниками. |  |
| 1.4.1.3 | | Проведение работы с Правительством Красноярского края по созданию центра кластерного развития, обеспечивающего развитие кооперационных связей предприятий города с компаниями Ангаро-Енисейского макрорегиона | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Центр кластерного развития (ЦКР) является структурным подразделением Акционерного общества АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» и предоставляет бизнесу ряд услуг: консультации по вопросам специализации и правового обеспечения, разработка технико-экономического обоснования для реализации совместных проектов, помощь в получении государственной поддержки, содействие в выводе на рынок товаров и услуг, маркетинговые исследования, организация встреч с потенциальными заказчиками.  В ЦКР организованы и реализуются:  - Агропромышленный кластер;  - Социальный кластер;  - Ресурсно-сервисный кластер;  - Креативный кластер;  - Туристско-рекреационный кластер «Арктический»;  - Цифровой кластер;  - Туристско-рекреационный кластер;  - Кластер производителей органической продукции. |  |
| 1.4.1.4 | | Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих производств и создание новых производств | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | На АО «РУСАЛ Красноярск» в 2022 году совершенствовались уже внедренные системы, такие как программно-аналитический модуль ECOLOGY, непрерывно контролирующий экологическое состояние корпусов электролиза и всего завода в целом, а также позволяющий получить оценку экологической эффективности производства. На заводе были установлены самые передовые системы газоочистных установок с двухступенчатой очисткой – сначала сухой, затем мокрой. Сейчас ее эффективность – 99,7% по фторидам, 99,5% по бензапирену. Завершается переход на гофрированные рукавные фильтры, они позволят увеличить объем отсасываемого газа в очистку и уменьшить фонарные выбросы.  В целях снижения выбросов бензапирена, содержащегося в каменноугольном пеке, в суммарную шихту анодной массы добавляется 4% частиц поликарбоната. Установлено, что при совместном пиролизе каменноугольного пека и поликарбоната значительно снижается количество бензапирена при производстве алюминия. В результате использования нового материала удалось снизить выбросы бензапирена в 3,5 раза.  Объем финансирования инвестиционных проектов ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в 2022 году увеличился относительно показателя 2021 года на 44,7 процента. Причина увеличения - реализация программы развития инфраструктуры и благоустройства территории промышленной площадки. В 2023 году объем финансирования инвестиционной программы планируется на уровне 2022 года. Основными направлениями инвестирования остаются модернизация и автоматизация производства, реализация инфраструктурных проектов, направленных на снижение рисков эксплуатации производственных объектов, реновацию оборудования и инженерных систем аналитического центра.  На ООО «КраМЗ» в 2022 году освоено производство новой прессованной продукции. Всего выпущено 187 позиций профилей, прутков, труб объемом в 415,4 тонн. Значимым достижением для завода является введение в эксплуатацию центра алюминиевых конструкций (организация участка сборки мостов и опор освещения). Продолжалась работа по реализации проекта «Алюминиевые пешеходные мосты». Изготовлен мост через р. Кача, введен в эксплуатацию пешеходный переход через ул. Калинина, отгружен и установлен первый пролет моста на ул. Семафорной, также изготовлены опоры освещения для ООО «КраМЗ».  В рамках реализации плана технического развития ООО «ЛПЗ «Сегал» осуществлял инвестиции в развитие своего производства. Реализуются проекты проектирования и строительства 2-ой очереди терминала готовой продукции, обустройства механизированного склада терминала готовой продукции, модернизации прессов, модернизации вертикального обрабатывающего центра для инструментального производства, также другие мероприятия по модернизации основных фондов и улучшению инфраструктуры производства.  АО «Красноярский завод синтетического каучука» осуществляет активную инновационную деятельность, используя достижения научно-технического прогресса, собственные научно-технические разработки и разработки других предприятий холдинга.  Реализованы инновационные проекты:  - переход на использование нового антиоксиданта в выпускаемой продукции, что повысило ключевые показатели каучука: стабильность цвета, пластичность и устойчивость к смене температур.  - внедрение автоматизированной системы управления лабораторной информацией;  - выпуск каучука по технологии низкотемпературной полимеризации;  - ряд проектов по расширению продуктового портфеля предприятия и выпуск специальных марок: быстро вулканизирующих СКН – FC (т.н. зеленые марки), поперечно-сшитых каучуков, скн-26-пвх-30.  - промышленный выпуск БНК-латексов. Отрасль производства изделий из латекса до настоящего времени являлась полностью импортозависимой. АО «Красноярский завод синтетического каучука» – первый и единственный производитель латекса на территории РФ.  В 2022 году ООО «Красноярский цемент» продолжал модернизацию производства. Продолжается возведение нового цеха «Помол». Завершаются строительно-монтажные работы. Проект предусматривает установку новой мельницы замкнутого цикла помола с сепаратором фирмы Christian Pfeiffer производительностью 100 тонн в час. Запуск оборудования даст возможность в полном объеме обеспечить заказчиков сепарированным цементом и в целом решить проблему сезонного увеличения спроса на него.  На ПАО «Химико-металлургический завод» реализуется проект по восстановлению производства металлического лития. Реализация указанного проекта и осуществление поставок металлического лития является одним из важнейших событий в новой истории завода, а также серьезной заявкой на внутреннем и мировом рынке. Инженерно-технический центр ПАО «ХМЗ» активно разрабатывает и внедряет собственное, уникальное оборудование для нужд производства. |  |
| 1.4.1.5 | | Организация деятельности советов директоров предприятий и организаций, обеспечение взаимодействия с крупными предприятиями | администрации районов в городе Красноярске | 2020 - 2030 гг. | При поддержке предприятий и организаций в Центральном районе города в 2022 году организовано строительство ледового городка, установка новогодней ели и обустройство праздничной иллюминации в сквере им. Н.Г. Чернышевского; дополнительно подсвечено 14 фасадов зданий; новогоднее и праздничное оформление витрин, выполнено на 651 объектах. В рамках работы с предприятиями и организациями по вопросам оформления прилегающих территорий цветами и цветочными композициями к летнему сезону оформлено 504 объекта и территорий. В феврале 2022 года АО «Объединенная компания РУСАЛ» и администрация Центрального района, заключили Соглашение, предусматривающее разработку и реализацию совместных инвестиционных проектов, включающих в себя – разработку концепций, проектирование и выполнение мероприятий по реализации социальных проектов, в том числе по благоустройству общественных пространств.  В рамках муниципально-частного партнерства в Октябрьском районе обустроены общественные пространства, парковка (в районе дома № 66 в Академгородке), оборудована площадка для выгула собак (ул. Вильского). Проведено благоустройство территорий прилегающих к нестационарным торговым объектам по улицам Норильская, Новосибирская, Академика Киренского, Тотмина. При поддержке предприятий и организаций в 2022 году организовано строительство ледового городка в сквере «Серебряный». Новогоднее и праздничное оформление витрин, выполнено более чем на 600 объектах.  В рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией района и АО «РУСАЛ Красноярск» выполнены работы по благоустройству 4 дворовых территорий района (ул. 40 лет Победы, 12, ул. 9 Мая, 10, пр. Металлургов, 36, ул. Славы, 11). На территории района были оснащены архитектурной подсветкой 15 зданий. Новогоднее и праздничное оформление витрин выполнено на 862 объектах.  В Свердловском районе организовано строительство ледового городка в сквере Паниковский и площади им. Я.М. Свердлова. В рамках муниципально-частного партнерства на территории района проведен текущий ремонт проездов (в мкр. «Южный берег», по ул. Гладкова, 22); благоустроены территории (ул. Полтавской, 38, ул. 60 лет Октября, 55), парковки (ул. Вавилова, 1 стр. 10; ул. 60 лет, 105/9; мкр. «Южный берег»), набережная в мкр. «Тихие Зори».  Совместно с Советом директоров в Ленинском районе проведена работа по оказанию помощи в подготовке, обеспечении убывающих для участия в специальной военной операции жителей района продовольственными наборами, вещевым имуществом, медицинскими препаратами, а также предметами первой необходимости. Проведены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности здания и прилегающей территории военного комиссариата Кировского и Ленинского районов (установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, серверное оборудование, восстановлено освещение территории). Достроен православный храм-часовня в мкр. Шинников. В рамках муниципально-частного партнерства были установлены социальные ряды (пр. Красноярский рабочий, д. 27). Новогоднее и праздничное оформление витрин, выполнено на 387 объектах. Организована работа с предприятиями и организациями по вопросам оформления фасадов зданий и прилегающих территорий цветами и цветочными композициями к летнему сезону.  В Кировском районе в течение года осуществлялось взаимодействие с предприятиями района в рамках решения социально-общественных вопросов по организации субботников, благоустройства общественных пространств, формирования прогнозов социально-экономического развития.  В Железнодорожном районе взаимодействие с крупными предприятиями обеспечено посредством деятельности совета директоров в форме Местного общественного благотворительного фонда помощи развития Железнодорожного района г. Красноярска "Шаг навстречу" |  |
| 1.4.1.6 | | Приоритетное направление использования прибыли муниципальных предприятий и бюджетных инвестиций в модернизацию производства | органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Муниципальные предприятия отчисляют в бюджет города часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам года по установленной Учредителем ставке (30%). Муниципальные предприятия за счет средств оставшейся чистой прибыли могут создавать фонд накопления, фонд потребления и резервный фонд |  |
| 1.4.1.7 | | Развитие сферы оказания платных услуг организациями муниципальной формы собственности с использованием современных форматов оказания услуг | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году городской комиссией по рассмотрению тарифов (цен) пересмотрено – 1101 тарифов (цен), отменено – 166 тарифов (цен), введено – 533 тарифов (цен)  на платные услуги (работы) для  8 муниципальных предприятий и  79 муниципальных учреждений |  |
| 1.4.1.8 | | Совместная реализация администрацией города Красноярска, МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" и КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска" межведомственного проекта "Городская бизнес-среда: предпринимательская активность граждан, открытость процедур поддержки" на 2019 - 2020 годы, проекта на 2021 год и очередной период | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2021 гг. | Мероприятие выполнено в 2021 году |  |
| 1.4.1.9 | | Совместная реализация администрацией города Красноярска, МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" и КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска" межведомственного проекта по содействию самозанятости граждан | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | МАУ «ЦС МСП» в партнерстве с КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска», а также с органами социальной защиты населения активно содействует самозанятости горожан. Для граждан, планирующих получение господдержки на открытие собственного дела МАУ «ЦС МСП» проводит консультации и семинары по основам предпринимательской деятельности.  В 2022 году по основам предпринимательской деятельности и самозанятости проведено 38 семинаров, которые посетили более 500 участников. 410 заявителям произведены финансовые расчеты к бизнес-планам на получение государственной поддержки на предпринимательскую деятельность и самозанятость (в т.ч. 352 – для заключения социального контракта, 58 для получения помощи центра занятости населения).  В 2022 году МАУ «ЦС МСП» проведено 30 семинаров с 416 участниками и 1251 индивидуальная консультация по вопросам привлечения ресурсов в рамках государственной поддержки и организации предпринимательской деятельности, а также проводилась обучающая программа для начинающих предпринимателей «Бизнес-Ясли», в которой приняли участие около 70 предпринимателей. |  |
| **1.4.2** | | **Задача 2: содействие эффективному регулированию рынка труда** | | | | |
| 1.4.2.1 | | Содействие занятости населения. Участие в реализации проектов, планов и программ Красноярского края в сфере содействия занятости населения | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | По состоянию на 01.01.2023 года численность безработных граждан составила 3234 чел., уровень регистрируемой безработицы – 0,47%. Услугу по социальной адаптации на рынке труда – 2,4 тыс. чел., в том числе лиц с инвалидностью – 182 человека. Приняли участие в оплачиваемых общественных работах – 243 человека. |  |
| 1.4.2.2 | | Реализация программ профессиональной подготовки и переподготовки под перспективный рынок труда города | КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска" | 2020 - 2030 гг. | В течение 2022 года численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению службы занятости составила 1,6 тыс. граждан |  |
| 1.4.2.3 | | Содействие трудоустройству молодых специалистов в организациях и предприятиях города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска" | 2020 - 2030 гг. | По программе «Первое рабочее место»  в отчётном периоде трудоустроены 13 выпускников (в 2021 году – 7). Продолжена реализация мероприятий, направленных на приобретение молодыми специалистами опыта работы по профессии и трудоустройство – «Стажировка выпускников». В 2022 году оплачиваемая стажировка организована для 43 выпускников (на 2 человека больше, чем в 2021), 29 из них впоследствии перешли в штат предприятий и организаций |  |
| 1.4.2.4 | | Совершенствование механизмов социального партнерства. Организация проведения переговоров, разработка и заключение территориального соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Красноярска, объединениями работников, объединениями работодателей. Обеспечение деятельности городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году проведено 5 плановых заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрено 15 основных вопросов различного спектра в области действия социально-трудовых отношений и 6 информационных. Наиболее обсуждаемыми были вопросы: об общесистемных мерах поддержки работодателей города Красноярска, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства;  о мерах социальной поддержки населения города Красноярска; о состоянии оплаты труда, индексации заработной платы, подготовке квалифицированных кадров и обеспечении жильём работников общественного пассажирского транспорта в городе Красноярске; о работе по развитию массового спорта  и популяризации здорового образа жизни среди населения города Красноярска;  о создании условий для устойчивого развития территорий города Красноярска, комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе в части обеспечения жителей города новыми социальными объектами, инженерно-транспортной, коммунальной и жилищной инфраструктурой. |  |
| 1.4.2.5 | | Развитие коллективно-договорного регулирования. Осуществление уведомительной регистрации и контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений, изменений и дополнений к ним | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Постоянно проводится работа с организациями города по заключению новых коллективных договоров и продлению договоров с истекшим сроком действия.  Оказывается методическая и консультационная помощь. В 2022 году 204 организации заключили новые коллективные договоры, в том числе 11 из них заключили коллективный договор впервые.  В целях увеличения охвата коллективно-договорным регулированием работающего населения в учреждения и организации всех форм собственности, у которых отсутствуют коллективные договоры, были направлены более 500 писем с рекомендациями и описанием преимуществ заключения коллективного договора  Во исполнение переданных государственных полномочий в 2022 году проведено:  - 1313 процедур уведомительной регистрации актов социального партнерства;  - 80 проверок выполнения условий актов социального партнерства  в организациях города, из них 15 выездных |  |
| 1.4.2.6 | | Организация и проведение мероприятий в целях развития кадрового потенциала и социального партнерства, в том числе городской смотр-конкурс на лучшую организацию в области социального партнерства и охраны труда | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках деятельности городской трехсторонней комиссии ежегодно проводится городской смотр-конкурс на лучшую организацию в области социального партнерства и охраны труда. По итогам 2022 года участие в конкурсе приняли 197 организаций города, награждены дипломами Главы города 86 организаций-победителей в 19 номинациях |  |
| 1.4.2.7 | | Организация взаимодействия с работодателями города с целью легализации заработной платы и недопущения задолженности по заработной плате | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведено 24 заседания комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, на которых рассмотрены представители 195 работодателей. По итогам проведенной работы информация о 28 работодателях, у которых установлены признаки нарушения трудового законодательства, направлена в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае и о 43 работодателях – в прокуратуру города Красноярска |  |
| 1.4.2.8 | | Снижение уровня производственного травматизма. Координация межведомственного взаимодействия по вопросам улучшения условий и охраны труда в организациях города | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В области охраны труда проводится работа, направленная на профилактику и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В рамках деятельности городской межведомственной комиссии по охране труда рассматривались вопросы по проведению мероприятий, принятых по итогам проведения расследований несчастных случаев в организациях. Рассмотрено 16 организаций, допустивших несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом. Совместные действия администрации города Красноярска, органов надзора и контроля, отраслевых профсоюзов, позволили организациям города привлечь средства Фонда социального страхования в сумме 206,0 млн. рублей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая проведение специальной оценки условий труда и приобретение средств индивидуальной защиты для работников |  |
| 1.4.2.9 | | Содействие профессиональной ориентации граждан, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  главное управление образования администрации города;  КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска" | 2020 - 2030 гг. | По информации КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» в отчетном году услуги по профессиональной ориентации получили 39,0 тыс. человек.  Во исполнение Модели муниципальной системы выявления и развития выдающихся способностей и талантов обучающихся в городе Красноярске на 2021-2025 годы, утвержденной приказом от 04.08.2021 № 314/п утвержден Комплекс мер по обеспечению реализации Модели сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи города Красноярска (приказ от 06.06.2022 № 277/п).  В соответствии с утвержденным планом в течение учебного года реализуются мероприятия носящие профориентационный характер: «Бумага-фестиваль инженерного мышления» количество участников 160 человек, мастер классы «Я-будущий инженер» - 135 человек, «Мастерство и мастерские»-127 человек, с 01.09.2022-16.09.2022 открытая городская профориентационная площадка «Ярмарка профессиональных проб» - 814 чел.  В проекте «Билет в будущее» в 2022 году исходя из федеральной квоты на платформе зарегистрированы и прошли обучение 26 педагогов-навигаторов в г. Красноярске. Целью проекта является формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению обучающихся (в закрытом контуре проекта приняли участие 1150 обучающихся школ города).  Дополнительно в рамках этой работы осуществляется реализация цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию.  В открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», в марте и первой недели апреля 2022 года направленных на раннюю профориентацию приняли участие 45442 обучающихся, 18 и 20 мая 2022 года – 69667 человек, в сентябре проведены 6 уроков, количество участников составило 280342 человека, в ноябре 5 уроков - 197781 участник, в декабре 3 урока - 106852 участника.  В режиме интернет-трансляции проводятся Всероссийские открытые онлайн-уроки по профориентации.  В рамках реализации проекта «Ученые в школу», проводимого Российским обществом «Знание» и координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию при поддержке Российского научного фонда в 12 общеобразовательных учреждениях города ученые провели лекции. Цель проекта – рассказать обучающимся старших классов о роли науки в современном мире, результатах передовых исследований и показать на своем примере возможности, которые открываются для молодежи в исследовательской сфере. Участие во Всероссийской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты».  Ежегодно с 2016 года в Красноярске реализуется Открытый городской научно-образовательный лекторий (далее - Лекторий). Для создания условий для формирования способности в самореализации к Лекторию привлекаются ВУЗы.  С целью выявления лучших региональных профориентационных практик, направленных на оказание содействия профессиональному самоопределению молодежи, профориентационный проект «Открытый городской научно-образовательный лекторий» принимает участие в инновационном проекте «Диплом качества» в профессиональной ориентации» реализуемый агентством труда и занятости населения Красноярского края в соответствии с межведомственным планом мероприятий на 2021-2023 гг. по реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года.  Так же главное управление образования принимает участие в реализации проектов «Профориентационный нетворкинг» и «»Волонтерская «Лаборатория новых форм» в 2022-2023гг. |  |
| **1.5** | | **Цель второго уровня: обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан** | | | | |
| **1.5.1** | | **Задача 1: обеспечение комплексного развития городской среды** | | | | |
| 1.5.1.1 | | Проведение комплексных научных исследований, предусматривающих анализ существующих и прогнозируемых проблем пространственного развития, оказывающих негативное влияние на формирование комфортной городской среды | управление архитектуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведение комплексных научных исследований не требовалось |  |
| 1.5.1.2 | | Разработка и внедрение стандартов благоустройства | департамент городского хозяйства администрации города;  администрации  районов в городе Красноярске;  ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" | 2020 - 2030 гг. | Стандарты содержания объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства города утверждены приказом департамента городского хозяйства администрации города от 13.06.2019 №290-гх. Стандарты учтены в муниципальных контрактах по содержанию объектов благоустройства (в том числе кратность полива и окашивания газонов)  На территории города действуют Правила благоустройства территории города Красноярска, утвержденные решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска» (далее – Правила благоустройства). Организована работа по внесению изменений в Правила благоустройства, предусматривающие, в том числе, обязанность лиц, ответственных за благоустройство, принимать участие в содержании прилегающей территории |  |
| **1.5.2** | | **Задача 2: сформировать новый архитектурно-градостроительный облик города** | | | | |
| 1.5.2.1 | | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | управление архитектуры администрации города;  органы администрации города | 2020 - 2025 гг. | Решением Красноярского городского Совета депутатов от 24.08.2022 № В-269 «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 «О Генеральном плане городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных решений Красноярского городского Совета» внесены изменения в Генеральный план городского округа город Красноярск Красноярского края.  На основании постановления администрации города Красноярска от 14.09.2022 № 807 и муниципального контракта от 22.06.2020 № 7/2020 разработан проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск. Проект утвержден Решением КГСД от 28.02.2023 № В-307 |  |
| 1.5.2.2 | | Разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска | департамент социального развития администрации города;  главное управление образования администрации города;  главное управление культуры администрации города;  главное управление молодежной политики и туризма администрации города;  главное управление по физической культуре и спорту администрации города;  департамент градостроительства администрации города | 2020 г. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2033 года утверждена постановлением администрации г. Красноярска от 13.03.2020 №160 |  |
| 1.5.2.3 | | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Красноярска | управление архитектуры администрации города;  департамент городского хозяйства администрации города;  департамент градостроительства администрации города;  департамент транспорта администрации города | 2020 г. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Красноярска на 2020 - 2033 годы утверждена постановлением администрации г. Красноярска от 28.12.2020 №1044 |  |
| 1.5.2.4 | | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска | департамент городского хозяйства администрации города;  департамент градостроительства администрации города;  департамент транспорта администрации города;  управление архитектуры администрации города | 2020 г. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Красноярска на 2020 - 2033 годы утверждена постановлением администрации г. Красноярска от 23.07.2020 №568 |  |
| 1.5.2.5 | | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Красноярска | управление архитектуры администрации города | 2020 - 2025 гг. | Постановлением администрации города от 24.12.2020 № 1034 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска на период до 2033 года» актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения. Схема водоотведения ливневой канализации утверждена постановлением администрации города от 10.01.2023 № 4 |  |
| 1.5.2.6 | | Актуализация схемы теплоснабжения города Красноярска | управление архитектуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.08.2022 № 841 утверждена схема теплоснабжения города Красноярска до 2033 года (актуализация на 2023 год) |  |
| 1.5.2.7 | | Разработка концепции колористического решения города Красноярска с целью улучшения качества визуальной среды города | управление архитектуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке колористической концепции города Красноярска. Подготовлены и направлены запросы в ряд проектных организаций с целью определения стоимости выполнения работ по разработке колористической концепции города.  В процессе исполнения. Управление архитектуры ведется плановая работа по формированию колористических решений фасадов зданий, обеспечивающих комплексный подход при ремонте фасадов зданий с учетом совокупного визуального восприятия квартала, микрорайона, улицы или ее участка либо группы зданий объединенных единим архитектурным решением. Разработано 36 колористических проектов по запросу департамента городского хозяйства в рамках проведения капитального ремонта в период 2023-2024 года, 26 колористических проектов по ул. 26 Бакинских Комиссаров |  |
| 1.5.2.8 | | Разработка светового мастер-плана города Красноярска | управление архитектуры администрации города;  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке светового мастер-плана города Красноярска с учётом наружного освещения. Подготовлены и направлены запросы в ряд проектных организаций с целью определения стоимости выполнения работ по разработке светового мастер-плана города.  Проведена работа по архитектурно-художественной подсветки отдельных фрагментов, подготовлены и утверждены проекты архитектурно-художественной подсветки по ул. Конституции СССР, сцены на о. Татышев, ул. А. Вавилова, мост через ул. Семафорную, пр. имени газеты «Красноярский рабочий» в р-не ул. Чайковского, разрабатывается концепция по кластеру в районе ул. М. Годенко и ул. Копылова |  |
| 1.5.2.9 | | Формирование перечня объектов, подлежащих архитектурно-художественной подсветке | управление архитектуры администрации города;  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию системами архитектурно-художественной подсветки в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска утверждён распоряжением администрации города от 12.05.2020 №12-ж. Распоряжениями от 10.06.2022 № 41-ж, от 20.10.2022 № 285-р внесены изменений в части расширения перечня объектов.  Выполнены работы по устройству архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий:  вдоль Николаевского проспекта:  ул. Киренского, д. 22, д.24, д.24а, ул. Борисова, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38; ул. Копылова; ул. Матросова, д. 3, д. 7, д. 11; ул. Маерчака, д. 1, д. 25, д.27; Свято-Никольского храма - памятника жертвам политических репрессий. |  |
| 1.5.2.10 | | Выработка требований к функциональному наполнению центральной части города, определение ключевых туристических маршрутов, необходимой инфраструктуры для развития | главное управление культуры администрации города;  главное управление молодежной политики и туризма администрации города; управление архитектуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | МБУК «Музей-усадьбой им. В.И. Сурикова» совместно с туристическими фирмами города Красноярска разработан маршрут «Художник Василий Суриков».  В летний период дан старт межведомственному проекту «В центре Мира». На выходные дни участок от ул. Обороны до ул. Перенсона становится пешеходно-прогулочным и наполнен различными событийными локациями. Красноярцы и гости города могут не только прогуляться, посидеть в летних кафе прямо на проезжей части, но и подзарядиться особой атмосферой, которую создавали творческие коллективы города и активные красноярцы.  С ноября на площади Мира впервые стартовал проект «Зима на Стрелке». Возле катка с искусственным льдом располагается теплая сцена, на которой каждые пятницу, выходные и праздничные дни выступают красноярские артисты, проводят конкурсно-игровые программы |  |
| 1.5.2.11 | | Подготовка Регламентов по внешнему виду знаков городской информации (аншлаги (указатели) с наименованиями улиц, внутригородских объектов; указатели номеров домов, подъездов; указатели границ участков частных владений; иные знаки городской информации, предназначенные для визуальной ориентации в городе) | управление архитектуры администрации города;  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведен анализ знаков городской информации. Подготовлен визуальный ряд внешнего вида адресных табличек, их цветовое решение и шрифты. На территории АНО «Институт города» проведено рабочее заседание по вопросу реализации и замены знаков городской информации на территории города к 400-летию города» |  |
| 1.5.2.12 | | Разработка новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты города, регулирующие размещение, оформление и внешний облик дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, в том числе освещение; временных объектов; отдельно стоящих инженерных сооружений; ограждений зданий, территорий, строительных площадок; гаражей, эллингов, лодочных станций; отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций, малых архитектурных форм | управление архитектуры администрации города;  департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В архитектурно-художественный регламент улиц, общественных пространств города, утвержденный постановлением администрации города Красноярска от 19.04.2018 №268 внесены необходимые изменения (постановление администрации города от 13.05.2022 №380). Регламент содержит требования к: информационному оформлению зданий, строений сооружений; внешнему виду конструктивных элементов фасадов зданий, строений; размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, сооружений; внешнему виду киосков, павильонов; внешнему виду временных объектов – автостоянок; внешнему виду ограждений строительных площадок; внешнему виду отдельно стоящих сооружений инженерной инфраструктуры; внешнему виду остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта; внешнему виду гаражей; внешнему виду ограждений, зданий, строений, сооружений, территорий, иных объектов благоустройств; внешнему виду урн, расположенных на территориях общественных пространств; внешнему виду и оформлению подпорных стен.  Вопрос регулирования внешнего вида рекламных конструкций, требований к их размещению, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов Красноярского края, отнесен к компетенции министерства строительства Красноярского края (далее – министерство строительства). Приказом министерства строительства от 30.09.2020  №292-о утверждены типы и виды рекламных конструкций, допустимые и недопустимые к установке на территории муниципальных образований Красноярского края или части их территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки.  Управлением архитектуры в архитектурно-художественный регламент архитектурно-художественной подсветки зданий, строений, сооружений в городе Красноярске, утвержденный постановлением администрации города Красноярска от 20.02.2019 № 99 внесены необходимые изменения (постановление администрации города от 13.10.2022 № 897).Регламент содержит требования к: принципам формирования единой светоцветовой среды города; способам формирования единой светоцветовой среды города; оборудованию, применяемому для архитектурно-художественной, декоративной, ландшафтной подсветки; выполнению подсветки и освещения общественных пространств; выполнению подсветки объектов производственного, складского и коммунального назначения; освещению, архитектурно-художественной, декоративной, ландшафтной подсветке в зоне особого городского значения; праздничному освещению (иллюминации); световому оформлению витрин. |  |
| 1.5.2.13 | | Разработка концепции озеленения города Красноярска. Создание целостной системы нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы озеленения | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Для создания целостной системы нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы озеленения в городе Красноярске, разработаны Правила создания, содержания и охраны зеленого фонда города, предусматривающие внедрение единых стандартов озеленения города, утвержденные постановлением администрации города от 16.04.2021 № 273.  В Правилах озеленения регламентированы: посадка зеленых насаждений, ассортимент и требования к посадочному материалу, устройство газонов, описаны виды обрезки и нормы проведения данных видов работ.  Постановлением администрации города от 21.01.2019 № 30 утверждён Порядок сноса зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Красноярска.  В 2022 году на территории города реализовано 98 концепций озеленения дворовых территорий, из них: в Железнодорожном районе - 8; в Кировском районе - 8; в Ленинском районе - 14; в Октябрьском районе - 16; в Свердловском районе - 14; в Советском районе - 30;  в Центральном районе – 8. |  |
| **2** | | **Цель первого уровня: Красноярск - центр коммуникации Евразии, многофункциональный ключевой центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона** | | | | |
| **2.1** | | **Цель второго уровня: сформировать позитивный имидж города и создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности** | | | | |
| **2.1.1** | | **Задача 1: обеспечить развитие города Красноярска как центра компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона** | | | | |
| 2.1.1.1 | | Создание условий для эффективного развития транспортно-логистической инфраструктуры в городе Красноярске и Красноярской агломерации (транспортно-пересадочные/перевалочные узлы: авиа-, железнодорожный, речной, автомобильный транспорт) | департамент градостроительства администрации города;  департамент транспорта администрации города;  департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках Красноярского экономического форума между ОАО «РЖД» и Красноярским краем подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2022–2024 годы. Соглашение отражает намерения сторон способствовать росту экономики края за счёт улучшения транспортной логистики, внедрения современных пассажирских и грузовых сервисов. Особое внимание в соглашении отводится пригородным железнодорожным перевозкам и проекту «Городская электричка». ОАО «РЖД» и Красноярский край будут взаимодействовать при реализации проектов по созданию транспортно-пересадочных узлов. Один из них появится на базе нового вокзала станции Иланская. Стороны продолжат проработку возможности строительства грузопассажирской железнодорожной линии от станции Бугач до аэропорта Красноярск. Также соглашение предусматривает продолжение реализации проекта «Поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)»», пациентами которого ежегодно становятся тысячи жителей отдалённых населённых пунктов. | Информация прошлого года оставляю |
| 2.1.1.2 | | Взаимодействие (или развитие сотрудничества) с зарубежными муниципалитетами, международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом по формированию положительного имиджа города Красноярска | департамент Главы города администрации города | 2020 - 2030 гг. | В июне 2022 года организована онлайн встреча с представителями Канцелярии иностранных дел Народного Правительства города Чанчуня (КНР). Проведены среди монгольских школьников викторины на знание истории и культуры Красноярского края и города Красноярска при поддержке Русского дома в Улан-Баторе (Монголия). В ней приняли участие 50 монгольских школьников из числа изучающих русский язык. Победители и призеры получили право посетить Красноярск. Организована встреча с Генеральным консулом Республики Узбекистан в г. Новосибирске господином Рахмановым Т.Ю. по вопросам трудоустройства и занятости граждан Узбекистана.  В августе организован и проведен визит делегации города Кокшетау во главе с Акимом города Гайса Б.С. и Секретарем Кокшетауского городского маслихата Калишевым Р.С. По итогам визита подписан Меморандум о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между администрацией города Красноярска (Российская Федерация) и Акиматом города Кокшетау (Республика Казахстан). Организован визит детей (12 школьников от 14 до 16 лет) из города-побратима Улан-Батора, Монголия при поддержке Русского Дома в Улан-Баторе и Почетного консула Монголии в РФ в городе Красноярске и Красноярском крае Кузьмина Е.А. |  |
| 2.1.1.3 | | Продвижение имиджа города Красноярска посредством участия в крупнейших федеральных и международных мероприятиях (форумах, конференциях и т.п.). | департамент Главы города администрации города;  департамент информационной политики администрации  города | 2020 - 2030 гг. | Главой города принято участие в Форуме дружественного сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и городами-побратимами, посвященном проведению XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В рамках XVIII Красноярского экономического форума «Сибирь: экономика будущего» организованы встречи Главы города с делегацией Посольства Республики Казахстан во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Кошербаевым Е.Б. и с делегацией Генерального консульства Монголии в г. Иркутске во главе с Генеральным консулом господином Жигмэдом Энхжаргалом (март).  Представителями администрации города принято участие:  - в круглом столе «Трасса мужества и славы: Аляска-Сибирь», организованном международной организацией северных регионов «Северный форум» (январь);  работе II Международной студенческой научно-практической конференции «Китайский язык и культура в современном мире», посвященной 70-летию образования Педагогического университета Внутренней Монголии (май);  - в работе VI международной научно-практической конференции «Российско-китайское сотрудничество: на пути к глобальному устойчивому развитию» в г. Новосибирске (октябрь);  - в 11-й встрече городов-побратимов Беларуси и России, посвященной укреплению Союзного государства в условиях внешних вызовов и угроз, проходившей в г.Пскове (октябрь);  - в круглом столе «Перспективы межмуниципального сотрудничества на евразийском пространстве», проходивший в рамках ежегодного Международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» (октябрь);  - в 5-й Форуме мэров городов Северо-Восточной Азии, инициатором которого выступила администрация города Улан-Батора (декабрь).  В ноябре организован визит Главы города и председателя Красноярского городского Совета депутатов. в г. Стамбул (Турецкая Республика) в составе делегации Красноярского края; визит представителей МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» в г. Могилев для участия в XIII Международном экономическом форуме «Мельница успеха» в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь. |  |
| 2.1.1.4 | | Территориальный брендинг, событийный брендинг, продвижение бренда города Красноярска, изготовление сувенирной презентационной продукции в стилистике бренда (фирменной айдентики города), проведение промокампаний по поддержке бренда | департамент Главы города администрации города;  департамент информационной политики администрации  города | 2020 - 2030 гг. | В рамках IX Сибирского исторического форума в сентябре проведен фестиваль «Абалаковские дни»: открыта экспозиция в музее «Мемориал Победы», посвященная участнику Московской битвы, известному красноярскому альпинисту, скульптору и художнику Евгению Абалакову, в преддверии 77-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой. Проведена встреча с Генеральным консулом Республики Таджикистан в г. Новосибирске господином Ятимом Давлатходжой с участием представителей администрации города, МБУК «Музей «Мемориал Победы», МБУК «Центральная городская библиотека им. А.М. Горького» по вопросу участия Таджикистана в подготовке фестиваля. Состоялось открытие выставки «Траверс над бездной»  В ноябре проведены мероприятия в рамках Недели памяти героев Красноярской воздушной трассы: торжественное открытие Недели памяти героев АлСиба, церемония награждения победителей и призеров Межрегионального конкурса-выставки детского художественного творчества «Аляска-Сибирь»; показ фильма красноярского режиссера Элины Астраханцевой «Крылья. Ворота Крайнего Севера» с участием сценариста фильма Тимура Соколова; церемония гашения почтовых открыток в честь 80-летия Красноярской воздушной трассы; проведена лекция об истории Алсиба в рамках программы патриотического воспитания; состоялась торжественная церемония возложения цветов к братской могиле военных летчиков – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  В рамках реализации проекта «В центре Мира» организованы языковые площадки с международным участием научно-образовательных центров СФУ (Центра испанского языка, Центра французского языка, Центра немецкого языка, Центра китайского языка и культуры, Центра Кореи, Японского центра) и площадки, посвященные китайскому языку и культуре, участниками которых стали Институт Конфуция КГПУ имени В.П. Астафьева, КРОО «Китайская община», МАОУ «Лицей №1» и МАОУ ДО «Центр творчества №3».  В сентябре организован и проведен Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа» с участием музыкантов из Республики Азербайджан – виртуоза-исполнителя на национальном азербайджанском инструменте тар Алиага Садиева и пианиста и композитора Риада Маммадова в XX Международном фестивале камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа» |  |
| 2.1.1.5 | | Содействие созданию в городе современной деловой инфраструктуры международного уровня, включая развитие делового района "Красноярск Сити" | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Реализация проекта приостановлена в связи с рассмотрением в Арбитражном суде Красноярского края иска Прокурора Красноярского края в лице  Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению  государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва  к ООО «Новоостровский» об истребовании земельных участков, о прекращении права собственности на земельные  участки и о взыскании неосновательного обогащения |
| 2.1.1.6 | | Содействие проведению в городе Красноярске международных выставок и форумов | департамент Главы города администрации города;  департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации;  департамент информационной политики администрации  города | 2020 - 2030 гг. | В ноябре 2022 года оказано содействие в проведении международного молодежного фестиваля «Студенчество без границ», организатором которого выступил Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого при поддержке комиссии по международному сотрудничеству при Совете ректоров Красноярского края. Пресс-центр МАОУ «Гимназия № 10» подготовил несколько сюжетов об участниках фестиваля, которые были размещены на официальных страницах администрации города Красноярска в социальных сетях |  |
| 2.1.1.7 | | Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | департамент социального развития администрации города;  департамент информационной политики администрации  города;  главное управление культуры администрации города;  главное управление образования администрации города;  главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В целях укрепление межнационального и межконфессионального согласия проведены следующие мероприятия:  – открытый городской фестиваль казачьей традиционной культуры «Сибирь казачья», конкурс школьных эссе «Код Сибири», городской творческий фестиваль «Герой нашего времени» с участием более 1000 учащихся общеобразовательных учреждений города;  – спортивно-развлекательное шоу «Большие гонки» и серия интеллектуальных игр в рамках фестиваля межнационального общения «Здравствуй!» с вовлечением около 600 молодых людей разных национальностей;  – серия семинаров, круглых столов, викторин в библиотеках города, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности среди детей и молодёжи, с участием более 7300 посетителей;  – фестиваль национальных культур «Мамы России», направленный на популяризацию положительного образа материнства, воспитание уважительного отношения к маме и укрепление национальных семейных ценностей, который посетили около 600 человек;  – совместно с Красноярской епархией организованы и проведены передвижные Пасхальные лектории и фотовыставки, День славянской письменности и культуры, Праздник русской культуры, праздник «Медовый спас», которые посетили более 7600 человек;  – подготовлены и размещены в социальных сетях видеообращения митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, посвященные празднованию Рождества Христова с охватом более 5000 просмотров.  В целях социальной и культурной адаптации представителей различных национальностей, проживающих на территории города, были организованы и проведены традиционные национальные праздники – казахский праздник «Корису айт», узбекский праздник «Ковун сайли», таджикский праздник «Сайри лола», татарский праздник «Сабантуй», а также фестиваль национальных культур «Живая нить традиций», фестиваль «МОДА, МУЗЫКА, КИНО», бурятский конкурс красоты и таланта «Баатар и Дангина». Всего в мероприятиях, направленных на социокультурную адаптацию иностранных граждан, приняло участие более 13000 человек.  В целях профилактики экстремизма и межнациональных конфликтов на территории города Красноярска была проведена выездная школа социально активных школьников «Поколение +», включавшая серию психологических тренингов, встреч с экспертами и практические творческие задания на тему толерантности, национальной и конфессиональной терпимости. |  |
| **2.1.2** | | **Задача 2: создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности города** | | | | |
| 2.1.2.1 | | Внедрение элементов инвестиционного муниципального стандарта, в том числе формирование инвестиционной декларации города Красноярска | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Осуществляется внедрение элементов инвестиционного муниципального стандарта на период до 2030 года:  1. Постановлением администрации города от 01.11.2021 № 850 утверждена Инвестиционная декларация муниципального образования городского округа город Красноярска.  2. Постановлением администрации города от 04.02.2022 № 87 утвержден Порядок заключения инвестиционного договора в отношении объектов местного значения города Красноярска. |  |
| 2.1.2.2 | | Создание и актуализация информационного наполнения инвестиционного портала города Красноярска | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  департамент информационной политики администрации  города;  управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | В июле 2022 года заключен муниципальный контракт № 41 на оказание услуг по созданию инвестиционного портала города Красноярска, в рамках которого создан макет инвестиционного портала. В настоящее время проводится тестирование работы и подготовка Инвестиционного портала к размещению в сети «Интернет» |  |
| 2.1.2.3 | | Позиционирование Красноярска как города, открытого для инвестиций и органов муниципальной власти, где инвестор проекта тратит минимальное количество времени на согласование и реализацию своего инвестиционного проекта | департамент информационной политики администрации  города;  департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Распоряжением Правительства РФ от 11.04.2022 № 837-р утверждена Концепция перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Нормативные основания для внедрения новых принципов предоставления услуг закреплены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В рамках указанного подхода своевременно приводятся в соответствие с действующим законодательством регламенты предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставляемых инвесторам, планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории города. |  |
| 2.1.2.4 | | Сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с принципами "одного окна", в том числе координация взаимодействия инвесторов с отраслевыми и территориальными органами администрации города по принципу "одного окна" | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках деятельности Инвестиционного комитета администрации города, созданного в декабре 2020 года, в 2022 году осуществлялся мониторинг реализации 6 инвестиционных проектов, рассмотренных на заседаниях Инвестиционного комитета администрации города. |  |
| 2.1.2.5 | | Организация деятельности инвестиционного совета при Главе города Красноярска, инвестиционного комитета администрации города с привлечением к обсуждению наиболее актуальных вопросов заинтересованных лиц | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведено 2 заседания Инвестиционного совета при Главе города. Заключено  1 соглашение о сотрудничестве |  |
| 2.1.2.6 | | Проведение онлайн-опроса населения с целью оценки восприятия инвестиционного климата города Красноярска | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  управление информатизации и связи администрации города;  департамент информационной политики администрации  города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году проведен очередной онлайн-опрос населения по оценке восприятия инвестиционного климата города Красноярска на цифровой платформы «Активный гражданин. Красноярский край». По результатам опроса три основные меры, которые необходимо принять для улучшения инвестиционного климата города Красноярска:  1. Упрощение административных процедур – 19,4%  2. Финансовая поддержка бизнеса – 19,4%  3. Содействие развитию предпринимательской культуры и инициативности – 19,4% |  |
| 2.1.2.7 | | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы принятых нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  органы администрации города;  Красноярский городской Совет депутатов | 2020 - 2030 гг. | За 2022 год проведена оценка регулирующего воздействия 43 нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Подготовлено 37 заключений по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов города Красноярска и 6 заключений по оценке регулирующего воздействия решений Красноярского городского Совета депутатов. Проведена экспертиза 5 принятых нормативных правовых актов г. Красноярска, подготовлены заключения по ним |  |
| 2.1.2.8 | | Привлечение интереса к брендам, связанным с городом, в том числе на официальном сайте администрации города Красноярска в сети Интернет | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  департамент информационной политики администрации  города;  управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | На официальном сайте администрации города создан и на постоянной основе актуализируется раздел «Бренды города» (активная ссылка на раздел «Бренды города» размещена на главной странице официального сайта города Красноярска). В 2022 году данный раздел актуализирован и дополнен 17 новыми предприятиями и организациями города Красноярска |  |
| 2.1.2.9 | | Выявление неиспользуемых (неэффективно используемых) территорий города | администрации районов в городе | 2020 - 2030 гг. | Работа по выявлению неиспользуемых (неэффективно используемых) территорий проводилась в течение года. Выявлены незадействованные промышленные площадки на территориях АО «РУСАЛ Красноярск» (Советский район); на территории индустриального парка «Красный яр» (Кировский район), на территории ООО НПП «Сибремсварка» (Центральный район); площадки, находящиеся в частной собственности (Ленинский район).  Выявлена площадка на территории ООО «Байкал-Ресурс-Финанс (Центральный район).  Информация по выявленным неиспользуемым (неэффективно используемым) территориям размещена на официальном сайте администрации города  <http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/investpolitika/Pages/passports_of_industrial_areas.aspx> |  |
| 2.1.2.10 | | Содействие в реализации на территории г. Красноярска крупных инвестиционных проектов в рамках полномочий | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году было организовано сопровождение 12 крупных инвестиционных проектов для содействия в их реализации |  |
| 2.1.2.11 | | Содействие комплексному обустройству экономических зон и редевелопмент промышленных территорий в рамках полномочий | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | На территориях бывших промышленных зон города в течение года продолжалось возведение жилых районов:  ЖК «[Южный берег](https://ngs24.ru/text/gorod/2020/09/01/69451187/)» (территория Судостроительного завода); ЖК «[Мичуринский](https://ngs24.ru/text/gorod/2020/09/11/69463941/)», включающий в себя жилые комплексы «Апрелевка», «Образцово» и «Мичурино» (территория Сибстали); ЖК «[Тихие зори](https://ngs24.ru/text/gorod/2020/09/11/69463941/)» (территория ЛДК); [ЖК «Новоостровский»](https://ngs24.ru/text/gorod/2018/05/21/54444551/), ЖК «Дубенский», ЖК «Бограда», (территория Комбайновый завод)  На Красноярском экономическом форуме на секции, посвященной развитию Красноярска до 2035 года, московский институт «Стрелка» представил концепции редевелопмента промышленных зон Электровагоноремонтного завода (ЭВРЗ) и Шелкового комбината, а также развитие набережной реки Качи |  |
| 2.1.2.12 | | Создание канала прямой связи для инвесторов на инвестиционном портале | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города;  управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | В настоящее время на главной странице официального сайта администрации города в сети «Интернет» организована возможность оперативного направления предложений по реализации инвестиционных проектов на территории города. В рамках заключенного муниципального контракта от 25.07.2022 года № 41 по созданию Инвестиционного портала администрации города предусмотрена возможность создания канала прямой связи для инвесторов. |  |
| 2.1.2.13 | | Стимулирование развития кооперационных связей с предприятиями других территорий | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках Общего собрания Ассоциации Сибирских и Дальневосточный городов (АСДГ), в целях развития кооперационных связей на межрегиональном уровне, администрацией города Красноярска направлена в АСДГ информация о производимой продукции на предприятиях и организациях Красноярского края для предоставления городам-членам АСДГ.  В августе 2022 года в администрации города Красноярска проведена встреча делегации города Кокшетау (Республика Казахстан) с представителями промышленных предприятий города Красноярска направленная на расширение сотрудничества и выстраивание новых деловых связей. |  |
| 2.1.2.14 | | Обмены официальными делегациями с городами - членами АСДГ, в том числе в целях представления инвестиционного потенциала г. Красноярска и привлечения потенциальных инвесторов в рамках компетенции | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Осуществлялся обмен информацией о социально-экономическом положении с городами - членами АСДГ (Барнаул, Новосибирск, Иркутск), в том числе в целях представления статистической информации в рамках компетенции |  |
| **2.1.3** | | **Задача 3: укрепить позиции города как международного центра культуры, спорта и отдыха, в том числе обеспечить развитие туристическо-рекреационного кластера** | | | | |
| 2.1.3.1 | | Содействие расширению связей с европейскими и азиатскими спортивными и образовательными организациями, открытие совместных образовательных программ | главное управление по физической культуре и спорту администрации города;  ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" | 2020 - 2030 гг. | Осуществлялось взаимодействие cо спортивными и общественными организациями в проведении международных и всероссийских мероприятий в городе Красноярске: Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-При «Иван Ярыгин» среди мужчин и женщин, Международные соревнования по спортивной борьбе (спортивная дисциплина – вольная борьба) среди юношей до 18 лет на призы трёхкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева, Открытый Кубок Главы города по компьютерному спорту в спортивной дисциплине «стратегия в реальном времени». Также XL Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» была проведена совместно с представителями национальных общин. Реализация образовательных программ ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг, Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, программа физической культуры, основы спортивной подготовки, менеджмент в физической культуре и спорте, рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, спорт высших достижений в избранном виде спорта, управление и эксплуатация спортивных сооружений, теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры |  |
| 2.1.3.2 | | Содействие предприятиям и учреждениям города Красноярска в организации встреч и установлении и развитии межрегиональных и международных контактов в научно-технической, образовательной и культурной областях, организации и проведении международных мероприятий на территории города с участием иностранных представителей | департамент Главы города администрации города;  департамент социального развития администрации города;  главное управление образования администрации города;  главное управление по физической культуре и спорту администрации города;  главное управление культуры администрации города;  главное управление молодежной политики и туризма администрации города;  департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  департамент информационной политики администрации  города | 2020 - 2030 гг. | В июле 2022 года оказано содействие в организации участия студентов из КНР в XII Международной летней школе по русскому языку для иностранных студентов (СФУ).  В сентябре 2022 года оказано содействие в проведении круглого стола по вопросам преподавания китайского языка в общеобразовательных учреждениях города с участием учителей китайского языка общеобразовательных учреждений города Красноярска: лицеев №1 и №9 «Лидер», средних школ №1, №17, №39, №45, №46 в рамках выставки «Сибирь – Китай. История и современность» в ЦГБ им. А.М. Горького.  В октябре организовано участие воспитанники специализированных школ г. Красноярска (16 человек, работы пятерых были отмечены специальными дипломами) в IX Арт-конкурсе среди школьников регионов-членов АРАССВА.  В декабре организовано участие китайских школьников из гг. Чанчунь и Харбин в V Всероссийском литературном конкурсе с международным участием «Звезда Арктики – Умка» (всего - 68 человек) |  |
| 2.1.3.3 | | Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры по приоритетным видам туризма, в том числе ориентированной на обслуживание на международном уровне туристских потоков на территорию Енисейской Сибири | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Для развития речного туризма в качестве одного из приоритетных секторов туристической отрасли города Красноярска была разработана концепция «Обустройство причалов на реке Енисей в черте города Красноярска» (далее – Концепция).  Концепция одобрена на заседании координационной комиссии по развитию туризма в городе Красноярке 26 августа 2020 года.  Концепция содержит описание и обоснование создания сети причалов на Енисее, этапы реализации, примерное визуальное оформление причалов и рекомендации по их обустройству.  Задачи в рамках реализации концепции:  - Развитие туристско-рекреационных зон;  - Развитие водного такси;  - Создание условий для появления современных высокоэффективных и конкурентоспособных туристских комплексов;  - Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.  Для реализации Концепции в 2022 году подготовлена заявка в агентство по туризму Красноярского края на организацию туристско-рекреационной зоны с обустройством понтонного причала. В 2023 году запланирована организация туристско-рекреационной зоны, с целью развития береговой инфраструктуры, с обустройством понтонного причала для маломерных судов на Правобережной набережной города Красноярска в районе сквера Энтузиастов.  Создание сети причалов приведет к появлению новых туристических маршрутов с использованием маломерных судов по Енисею в черте города Красноярска по следующим точкам:  о. Татышев – Центральная набережная – Ярыгинская набережная (в перспективе) – Торговый центр «Красноярье» – Свято-Успенский монастырь (в перспективе) – Парк флоры и фауны «Роев ручей» – Набережная им. Х.М. Совмена (в перспективе).  ММАУ «Центр путешественников» разработан и подготовлен дизайн-проект по модернизации базы отдыха Чайка в глемпинг пространство.  МБУ «Красноярский туристско - информационный центр» разработана концепция модернизации Ярыгинской тропы в познавательно-спортивно-интерактивный кластер. |  |
| 2.1.3.4 | | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений туристической направленности | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | МБУ «Красноярский туристско - информационный центр» разработана новая линейка сувенирной и полиграфической продукции: магниты (бренды экскурсий, музей универсиады, день туризма), блокноты, толстовки и футболки, кружки, стикеры, QR – кодирование продукции; организовано продвижение туристических ресурсов города за счет согласованных усилий в организации межведомственного взаимодействия и работы с сообществами сферы туризма посредством вовлечения, информационного обмена, обучения, рекламы и содействия развитию туристической отрасли.  За 2022 год консультацию о туристских возможностях города Красноярска в стационарных условиях получили 14 959 человек, удаленно – через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет – 113 172 человека.  За отчетный период проведено 37 экскурсий (автобусные и пешие), в которых приняли участие 1 129 человек, музей «Универсиады» посетили 566 человека, в рамках Дня Туризма проведено культурно-массовое мероприятие «Турпарад без границ» с общим количеством участников 300 человек. |  |
| 2.1.3.5 | | Формирование и развитие комплекса туристско-экскурсионных продуктов | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | МБУ «Красноярский туристско - информационный центр» совместно с партнером Bellini-group разработана и проведена гастрономическая экскурсия «Кухни Мира»; проведена разработка и продвижение инклюзивных сертифицированных туристических маршрутов в Красноярске («Обзорная экскурсия по историческому центру», тематическая экскурсия «Самый-самый», тематическая экскурсия «Стрелка в зеркале истории» и др.).  В рамках деятельности ММАУ «Центр путешественников» на базе отдыха «Чайка» проведены новые туристические форматы: «Астроэкскурсия», «Первый туристический медиаконвент, лекторий «О самостоятельных путешествиях».  ММАУ «Центр путешественников» в рамках деятельности проекта «Красноярский хайкинг» проведено расширение маршрутной сети: Торгашинский хребет, Гремячая грива, Нанжульское нагорье. Организация экспедиции на Кутурчинское белогорье (разработано 30 км троп и 6 маршрутов); создан виртуальный тур Кутурчинское белогорье (проект получил поддержку Президентского грантового фонда); запущен процесс обновления информации на сайте new.хайкинг.рф, разработаны новые формы паспортов маршрутов и объектов, собрана дополнительная информация и материалы, опубликовано новое описание 11 районов, 107 маршрутов.  В рамках реализации прикладного туризма и летнего отдыха ММАУ «Центр путешественников» проведены круговая водная краеведческая экспедиция по Красноярскому водохранилищу в рамках профильного объединения «Роза ветров»; открытые тренировки на скалах по технике работы с одной веревкой (альпинистская и спелеологическая техники) - однодневные мероприятий для всех желающих; Фестиваль экскурсий (разработка и проведение экскурсий непрофессиональными экскурсоводами); новый экскурсионный маршрут «Вавиловское кольцо» (пешеходный кольцевой маршрут по основным достопримечательностям Кировского района); трамвайная экскурсия по правому берегу на новом городском трамвае «Львенок»; фестиваль летних увлечений. В рамках методического сопровождения деятельности ММАУ «Центр путешественников» разработаны и внедрены технологические карты туристско-экскурсионных маршрутов; методические разработки по созданию квеста, реализации проекта «Лето в Красноярске», разработке экскурсии, проведению летних туристических палаточных лагерей.  ММАУ «Центр путешественников» проведено 16 мероприятий туристической направленности (среди которых такие как: Спелеофестиваль «Торгашинские гонки-2022», «День хайкинга», УТС «Ермак», Туристический фестиваль «Роза ветров», «Городской скайраннинг. Николаевская Сопка»), участниками которых стало более 1900 молодых людей в возрасте 14 -35 лет.  С 10 по 11 сентября 2022 года на скале Ермак Национального парка «Красноярские столбы» организован кубок города Красноярска по спортивному туризму; массовое мероприятие для подростков и молодежи города по спортивному туризму на дистанции спелео.  С 23 по 26 сентября 2022 года на Караульненском нагорье (скала Голубка) организован ежегодный детско-юношеский туристический фестиваль «Роза ветров», посвященный международному дню туризма. Фестиваль проводился с целью приобщения молодежи к культуре туризма, формированию культурно-экологических ценностей и выявления лучших результатов учебно-тренировочной работы в области туризма. Общее количество участников фестиваля составило более 200 человек. |  |
| 2.1.3.6 | | Проведение мероприятий по поддержке взаимного интереса к культуре и традициям зарубежных стран | департамент Главы города администрации города; департамент социального развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В сентябре 2022 года проведена работа по организации выставки «Сибирь – Китай. История и современность», посвященной взаимодействию и сотрудничеству Красноярского края и города Красноярска с Китаем в разные исторические периоды на разных этапах развития взаимоотношений.  В сентябре осуществлено участие в Дне открытых дверей Института Конфуция. В ноябре осущствлено участие в мероприятиях по случаю проведения Дней Конфуция в КГПУ им. В.П. Астафьева |  |
| 2.1.3.7 | | Участие в конкурсах, обеспечивающих повышение рейтинга города Красноярска среди городов России и зарубежья | департамент Главы города администрации города | 2020 - 2030 гг. | Город принял участие во всероссийском конкурсе «Город России. Национальный выбор – 2022». Поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по туризму. Ежегодно на сайте конкурса проводится голосование на выбор «самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города». В 2022 году город Красноярск занял 15 место (из 83 городов) и самую высокую позицию в текущем рейтинге среди сибирских городов (23402 голосов).  Город принял участие в конкурсе «Молодежная столица России». Конкурс проводился Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Город Красноярск вошел в число финалистов наряду с [Владивосток](https://lenta.ru/tags/geo/vladivostok/)ом, [Калининград](https://lenta.ru/tags/geo/kaliningrad/)ом, Нижним Новгородом, Новым Уренгой, [Мурманск](https://lenta.ru/tags/geo/murmansk/)ом и Тулой. |  |
| 2.1.3.8 | | Позиционирование города Красноярска в медийном пространстве России и мира | департамент Главы города администрации города | 2020 - 2030 гг. | В поддержку спортсменов-участников XXIV зимних Олимпийских игр в Красноярске на площади Мира в рамках межведомственного проекта «Зима на Стрелке» прошло мероприятие «О спорт, ты – мир!».  Корреспондент Марина Мышко подготовила сюжет о мероприятии для китайского телеканала CGTN (https://russian.cgtn.com/n/BfJIA-IA-EA/EJAccA/index.html ). |  |
| **2.1.4** | | **Задача 4: укрепить позиции города как центра развития малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.1.4.1 | | Реализация механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске" | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», утвержденной постановлением администрации города Красноярска от 11.11.2021 № 885, были приняты меры по оказанию финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На реализацию мероприятий по программе, согласно сводной бюджетной росписи, в 2022 году были выделены средства в размере 83 205,13 тыс. рублей.  Перечень муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в городе Красноярске утвержден распоряжением администрации города от 27.02.2009  №504-недв. В 2022 году указанный Перечень дополнен свободными объектами в количестве 22 ед. (18 нежилых помещения (здания) и 4 земельных участков). В отчетном году с субъектами МСП заключено 17 договоров аренды, в том числе 11 договоров аренды нежилых помещений и 6 договоров аренды земельных участков.  Всего имущественная поддержка оказана 16 субъектам МСП и 1 физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». |  |
| 2.1.4.2 | | Развитие и обеспечение функционирования Портала развития малого и среднего предпринимательства | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | 2020 - 2030 гг. | Осуществлялась доработка и обеспечение функционирования официального сайта МАУ «ЦС МСП», на котором размещен городской ресурс (портал) развития малого и среднего предпринимательства в формате «Навигатора сервисов», а также возможность ведения личного кабинета предпринимателя, позволяющего повысить эффективность оказания услуг.  В 2022 году официальный сайт пополнен информационными ресурсами в сфере поддержки общественных инициатив и социального предпринимательства.  Через официальный обеспечена возможность зарегистрироваться на все обучающие мероприятия, организуемые МАУ «ЦС МСП», а также направить заявление на получение муниципальных услуг. |  |
| 2.1.4.3 | | Повышение эффективности работы элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | 2020 - 2030 гг. | По итогам работы 2022 года МАУ «ЦС МСП» стал эффективным городским инструментом поддержки для инициативных горожан, молодёжи, субъектов малого и среднего предпринимательства и НКО, позволяющей подобрать наиболее эффективное и комплексное решение практически под любую идею независимо от ее направленности.  Практика объединения инфраструктуры поддержки бизнеса, включая развитие молодежное предпринимательство, общественных инициатив и НКО на одной площадке стала в 2022 году лучшей муниципальной практикой в Красноярском крае в рамках всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».  В 2022 году за услугами в МАУ «ЦС МСП» обратилось 7,5 тысяч заявителей (увеличение объемов услуг к предшествующему году более, чем на 40%). Проведено 5,4 тысячи консультаций по вопросам предпринимательства и реализации общественных инициатив, подготовлено 2,1 тысяч документов.  В результате работы гарантийного фонда МАУ «ЦС МСП» субъектами предпринимательства на развитие деятельности за 2022 год привлечено 543,3 млн. рублей. Предоставлены поручительства по кредитам и займам в сумме 158,6 млн. рублей 42 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 социально ориентированной некоммерческой организации.  При непосредственном содействии МАУ «ЦС МСП» получили финансовую поддержку 35 социальных проектов на общую сумму 63,2 млн. рублей.  В 2022 году МАУ «ЦС МСП» активно содействовал гражданам Красноярска в привлечении государственной помощи на организацию предпринимательской деятельности и самозанятость. Благодаря содействию Центра гражданами, в том числе «самозанятыми», и субъектами малого и среднего предпринимательства подготовлено 413 бизнес-планов (рост к прошлому году на 28%) для привлечения в экономику города на предпринимательскую деятельность и самозанятость более 116 млн. рублей.  В 2022 году начал работу Центр молодежного предпринимательства. С 2022 года Центром были реализованы новые виды работ (услуг), в том числе организовано 70 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (семинары, бизнес-игры, бизнес-экскурсии, ярмарки и др.), в которых приняло участие 2 267 человек.  Увеличено с 3 до 6 количество информационных ресурсов, на которых Центром размещается информация о деятельности в сфере предпринимательства и реализации общественных инициатив. Центром систематически осуществляется ведение официального сайта, 2-х групп в социальной сети «ВКонтакте», а также 3-х каналов в сети «Телеграм» (по направлениям: предпринимательство, СО НКО и общественные инициативы, молодежное сообщество «УЛЕЙ») Всего на информационных ресурсах за 2022 год размещено 2273 публикации. |  |
| 2.1.4.4 | | Развитие в городе Красноярске коммуникационных площадок, в том числе на базе МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | 2020 - 2030 гг. | В 2022 году МАУ «ЦС МСП» было организовано и проведено 25 мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив, развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства в городе Красноярске.  Мероприятия проводились в форматах: круглого стола, панельных дискуссий с привлечением экспертов некоммерческого сектора, представителей Правительства Красноярского края, администрации города, районов и иных заинтересованных сторон, в т.ч.:  3 мероприятия были организованы в рамках общегородского форума «Благодетели Красноярья», на которых состоялись дискуссии о необходимости финансовой и гарантийной поддержки СОНКО, о развитии потребительской кооперации в целях обеспечения сбыта продукции социально-незащищенных категорий граждан, СОНКО и молодых предпринимателей, а также о развитии рынка негосударственных поставщиков услуг в социальных сферах, финансируемых из бюджета (дополнительное образование, социальное обслуживание, физкультура и спорт и др.).  интеллектуальная игра – КВИЗ «СОединение», которая объединила на одной площадке представителей власти, бизнеса, некоммерческого сектора и общественности.  МАУ «ЦС МСП» было организовано и проведено 68 просветительских семинаров по вопросам предпринимательской деятельности, в которых приняли участие 994 граждан, планирующих начало предпринимательской деятельности и действующих предпринимателей, в том числе по темам:  - самозанятость: плюсы и минусы;  - бизнес-планирование;  - первые шаги предпринимательства;  - социальный контракт и планирование предпринимательской деятельности;  - меры поддержки бизнеса и привлечение инвестиций и др.  В МАУ «ЦС МСП» с предпринимательским сообществом проведено обсуждение проекта муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, а также совместно с ассоциацией технологических компаний «Эра интеллектуальных технологий» перспективы развития ИТ-отрасли города Красноярска. |  |
| 2.1.4.5 | | Обеспечение взаимодействия МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" с Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | МАУ «ЦС МСП» заключено с Автономной некоммерческой организацией «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» (правопреемник АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания») соглашение по различным вопросам взаимодействия от 04.10.2022 № б/н. |  |
| **2.1.5** | | **Задача 5: обеспечить развитие современного потребительского рынка и индустрии гостеприимства международного уровня** | | | | |
| 2.1.5.1 | | Оказание содействия региональным сельхозтоваропроизводителям в части реализации продукции через оптово-распределительный центр | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Осуществлялся информационный обмен между региональными сельхозтоваропроизводителями и представителями оптово-логистических центров |  |
| 2.1.5.2 | | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в реализации продукции, в том числе на розничных рынках и постоянно действующих ярмарках Красноярского края и других регионов | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Организовано участие хозяйствующих субъектов в бизнес-миссиях, проведенных МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», совместно с другими регионами |  |
| 2.1.5.3 | | Обеспечение доступности торговых площадок по сбыту выращенного урожая для российских производителей сельскохозяйственной продукции | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Предоставление мест для осуществления продаж местным товаропроизводителям на безвозмездной основе в заявительном порядке осуществляется в рамках постановления администрации г. Красноярска от 29.12.2021 №1071 «О проведении фестивалей, базаров, расширенных продаж на территории города Красноярска в 2022 году». В отчетном году было определено 65 адресных ориентира на 723 торговых места для организации продажи сельскохозяйственной продукции |  |
| 2.1.5.4 | | Содействие участию местных товаропроизводителей в выставках-ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  администрации  районов в городе Красноярске | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с Постановлением № 1071 на территории города Красноярска проведено 262 продовольственных базара районного уровня и 3 продовольственных фестиваля городского уровня |  |
| 2.1.5.5 | | Оказание комплексной информационной поддержки местным товаропроизводителям в вопросах продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынке | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | На постоянной основе организовано взаимодействие с министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края, местными и региональными НКО, а также хозяйствующими субъектами в части информирования о мероприятиях, способствующих продвижению продукции на внутреннем и внешнем рынке (выставки, ярмарки, конкурсы, гранты и пр.).  Регулярно размещаются информационные материалы на официальном сайте администрации города в разделе «Город сегодня»/»Экономика»/ «Торговля»*.* |  |
| 2.1.5.6 | | Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность | департамент социального развития администрации города;  департамент информационной политики администрации  города;  главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведена модернизация туристического портала welcomekrsk.ru. Проведена модернизация сайта ХАЙКТНГ.РФ и продвижение туристического проекта «Красноярский хайкинг».  ММАУ «Центр путешественников» обновлен сайт с новыми возможностями: https://www.krascp.ru с публикацией афиши и возможности регистрации на мероприятия, с продвижением платных услуг; создана база данных клиентов, реализуется рассылка для набора участников в детские туристические лагеря. Используются новые форматы информирования целевой аудитории - создано медиа-сообщество «Сгущёнка», разрабатывающее авторский контент о туризме и проектах Центра путешественников https://vk.com/wall-9557103\_16012 (40 участников, 23 видео-ролика/статьи, фото-истории).  ММАУ «Центр путешественников» разработано и проведено в сентябре новое брендовое мероприятие «Фестиваль путешественников «Сгущенка». На мероприятии все желающие красноярцы имели возможность познакомиться со всеми видами деятельности учреждения и записаться на систематическое участие в клубах, секциях, проектах и других событиях молодежного центра. Всего фестиваль поддержали 26 организаций и сообществ города; количество участников 698 человек, количество благополучателей 1000 человек.  МБУ «Красноярский туристско-информационный центр» проведено мероприятие «Турпарад без границ» в рамках празднования всемирного Дня туризма 24.09.2022 на Ярыгинской набережной. Количество участников мероприятия 300 человек. Главной целью мероприятия стало развитие содержательно нового специального формата ежегодного городского события с целью популяризации деятельности туристских сообществ г. Красноярска. Пост, посвященный мероприятию: https://vk.com/welcomekrsk?w=wall-84853865\_3597. |  |
| 2.1.5.7 | | Мероприятия, направленные на поддержание свободной конкуренции при участии в ярмарочных мероприятиях на территории города | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Участие в мероприятиях, предусмотренных Постановлением № 1071 организовано на следующих принципах:  1.Открытости.  Информация о проведении мероприятий в рамках Постановления № 1071 публикуется в газете «Городские новости», а также на официальном сайте города Красноярска.  2. Доступности.  Участие в мероприятиях носит заявительный характер и не предусматривает конкурентных процедур, а также длительного согласования.  3. Отсутствие жестких критериев отбора участников мероприятий, проводимых в соответствии с Постановлением № 1071 |  |
| 2.1.5.8 | | Создание благоприятных условий для развития современного сетевого ритейла | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Анализ объектов потребительского рынка и услуг города в 2022 году, а также их сложившейся структуры, показал, что в городе Красноярске норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов превышает установленный на 7% .  В 2022 году в городе Красноярске функционируют не только крупнейшие международные сетевые компании: «METRO», «Леруа Мерлен», но и сетевые ритейлеры федерального уровня» «Окей», «Лента», «Пятёрочка», «Магнит»,  «М Видео», «Лэтуаль» и другие. Конкуренцию международным и федеральным компаниям составляют региональные сети, лидирующие позиции среди которых занимают «Командор», дискаунтер «Хороший», «Красный яр», дискаунтер «Батон». |  |
| 2.1.5.9 | | Ведение мониторинга состояния рыночной и ярмарочной торговли | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Мониторинг состояния рыночной, ярмарочной торговли, а также динамики потребительских цен на определенные группы товаров проводился в 2022 году ежемесячно |  |
| 2.1.5.10 | | Организация функционирования мест расширенных продаж товаропроизводителей, включая фермерские базары (комплексы по реализации продукции товаропроизводителей Красноярского края) | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с постановлением администрации города от 29.12.2021  № 1071»О проведении фестивалей, базаров, расширенных продаж на территории города Красноярска в 2022 году» на территории города определены места расширенных продаж продукции местных товаропроизводителей. В общей сложности на территории города определено 65 адресных ориентиров на 723 торговых места, в том числе 567 оборудованных.  В соответствии с поручением Губернатора Красноярского края проведена работа по оборудованию мест расширенных продаж (социальные ряды). За счет средств муниципального бюджета оборудовано торговой инфраструктурой 13 адресных ориентиров в разных районах города. По итогам проведенной работы установлено 68 новых прилавков. |  |
| 2.1.5.11 | | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе проведения ярмарок выходного дня) | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Внесены изменения в постановление администрации города от 29.12.2021 №1071  «О проведении фестивалей, базаров, расширенных продаж на территории города Красноярска в 2022 году» |  |
| 2.1.5.12 | | Оказание консультационно-методической помощи в открытии фирменных магазинов предприятиям пищевой переработки, осуществляющим деятельность на территории города и края | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | В связи с отсутствием запросов от хозяйствующих субъектов |
| 2.1.5.13 | | Строительство аквапарка с гостиничным комплексом в г. Красноярске | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  АНО "Корпорация  развития Енисейской  Сибири";  ООО "Термит";  ООО СК "ТЕХСТРОЙ" | 2018-2026 гг. | В 2022 году выполнены следующие работы:   1. получено положительное заключение Московской Государственной экспертизы (январь 2022 г.); 2. получено разрешение на строительство (февраль 2022 г.); 3. выполнен по проектной документации укрупненный сметный расчет (апрель 2022г.); 4. получено положительное заключение Экспертизы смет (июнь 2022 г.); 5. осуществлена корректировка финансовой модели и бизнес-плана (декабрь 2022 г.); 6. завершена разработка рабочей документации (декабрь 2022 г.); 7. осуществлены технологические присоединения к городским инженерным сетям, в том числе:   - электроснабжение:  построена и введена в эксплуатацию понизительная подстанция ПС 110/10 кВ мощностью 4,9 МВт;  построена и введена в эксплуатацию подстанция 10/04 кВ мощностью 1 МВт (второй источник питания);  - водоснабжение (построены сети, объем потребления 600 м3/сут.);  - водоотведение (построены сети хоз.бытовой и ливневой канализации);  - теплоснабжение (начато строительство сети, объем потребления 10,36 Гкал/час);   1. выполнялись общестроительные работы, в частности заливка фундамента плиты объекта.   Ведется работа с кредитными организациями в части привлечения льготного финансирования по федеральным программам. |  |
| **2.2** | | **Цель второго уровня: создать условия для развития города как финансово-экономического, инновационно-технологического и промышленного центра Восточной Сибири, обеспечивающего экспорт высоких технологий** | | | | |
| **2.2.1** | | **Задача 1: создание условий для развития высокотехнологичных конкурентоспособных кластеров экономики** | | | | |
| 2.2.1.1 | | Активизация и расширение кластерной политики по ключевым направлениям промышленности | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Красноярского края и администрацией города Красноярска подписано соглашение о реализации особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». В соответствии с проектом в период до 2040 года в границах территории ОЭЗ предусматривается создание производств по глубокой переработке алюминия и выпуску продукции из алюминия, машиностроительных производств совокупной инвестиционной емкостью 51,2 млрд рублей, в результате реализации которых при выходе на проектные мощности будет создано 3 882 рабочих места.  Свидетельства резидентов "Красноярской технологической долины" получили компании: ООО "Хенкон Сибирь", ООО "Сибирские алюминиевые диски", ООО "Фабрика Феникс", АО "Спецтехномаш", ООО "Сибирский Профиль" |  |
| **2.2.2** | | **Задача 2: содействие развитию инновационной экономики посредством создания и модернизации инфраструктуры поддержки инноваций** | | | | |
| 2.2.2.1 | | Содействие развитию проектов в области инновационной деятельности в целях реализации национальных проектов "Наука", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт", "Экология", мероприятий Национальной технологической инициативы в рамках полномочий | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2024 гг. | Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» сформированы с учетом целей и задач Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 №117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах» |  |
| 2.2.2.2 | | Содействие развитию проектов в области цифровой экономики, в том числе в сфере информационных технологий, включая реализацию проекта "Цифровая долина", предусматривающего формирование в городе Красноярске благоприятных условий для работы передовых отечественных компаний в области информационных технологий | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  управление  информатизации  и связи администрации города;  АНО "Корпорация развития Енисейской  Сибири";  ООО УСК "Сибиряк"; ООО "Билан";  ГК "SGLeague" | 2020 - 2030 гг. | На Красноярском экономическом форуме между Правительством Красноярского края и АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию инфраструктурных проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры на территории Красноярского края. Стороны планируют реализовывать инновационные проекты, направленные на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры края, создавать условия для формирования благоприятной инвестиционной деятельности на территории региона, осуществлять научно-техническое сотрудничество и обеспечивать информационный обмен |  |
| **2.3** | | **Цель второго уровня: создать условия для развития города как центра высокотехнологичной медицины и передового образования федерального значения** | | | | |
| **2.3.1** | | **Задача 1: создать условия для развития научно-образовательного комплекса города** | | | | |
| 2.3.1.1 | | Развитие практик обучения в общеобразовательных учреждениях города (специализированные, профильные, корпоративные классы) совместно с высшими учебными заведениями в целях получения высокообразованных кадров для отдельных отраслей экономики | главное управление образования администрации города;  департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2022/23 учебном году сеть специализированных классов представлена 65 классами (17 школ), 12 специализированных классов в опорных школах РАН (Лицей № 7, Гимназия №13 «Академ», СШ № 10), корпоративные классы: РОСНЕФТЬ (Лицей №7, организация-партнер ООО «РН-Ванкор»), МЧС-РЕСУРС (СШ №148, организация-партнер «Сибирская спасательная академия» ГПС МЧС России), классы правоохранительной направленности (СШ №5, 8, 19, Лицей № 8 организация-партнер МУ МВД России «Красноярское») |  |
| **2.3.2** | | **Задача 2: создать условия для формирования и развития медицинского кластера** | | | | |
| 2.3.2.1 | | Создание федерального медико-производственного центра "Эпитетика" | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  АНО "Корпорация  развития Енисейской  Сибири";  ООО "Эпитетика"; Фонд региональных социальных программ "Наше Будущее";  ООО "Клиника профессора Николаенко" | 2019 - 2024 гг. | В 2022 году ООО «Эпитетика» была предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от 25.03.2022 № 263 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования, произведенных за счет собственных средств, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)». |  |
| **2.4** | | **Цель второго уровня: создать условия для развития города как международного транспортного и логистического центра Евразии** | | | | |
| **2.4.1** | | **Задача 1: участвовать в формировании и развитии транспортных коридоров и узлов в мировое пространство** | | | | |
| 2.4.1.1 | | Участие в формировании международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе международного аэропорта Красноярск и аэропорта Черемшанка, Транссибирской магистрали, Северного морского пути, железной дороги Кызыл - Курагино с выходом в северные районы Красноярского края, федеральных автотрасс М-53 и М-54 для обслуживания грузопотоков в восточные районы России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  министерство транспорта Красноярского края | 2020 - 2030 гг. | По итогам работы регионального хаба авиакомпании "Аэрофлот" в 2022 году открыты 15 новых направлений, обслужен 1 000 000 пассажиров всеми авиакомпаниями группы "Аэрофлот", совершено 4 223 вылета. Жители региона получили доступ к прямым перелетам в близлежащие города, значительно выросли производственные показатели аэропорта.  Для наращивания объемов перевозок в регионах по более доступным ценам руководством авиакомпании принято решение о передаче выполнения рейсов из Красноярского хаба в рамках Группы "Аэрофлот" дочерней авиакомпании "Россия". Это позволило максимально эффективно эксплуатировать входящие в парк авиакомпании "Россия" отечественные воздушные суда SSJ100, Boeing 737-800 в моноклассной компоновке эконом. В феврале 2022 международный аэропорт Красноярск получил главную отраслевую награду "Лучший аэропорт" в категории от 2 до 4 млн. пассажиров в год в VIII национальной премии "Воздушные ворота России".  В 2022 году на автотрассе М-53 (Р-255 «Сибирь») проведен капремонт участков с 852-го по 878-й км, с 1142-го по 1155-й км, а также ремонт [моста через реку Черемшанка](https://dorinfo.ru/news/dzen/mosty-cherez-reki-cheremshanka-i-pashenka-otremontirovali-v-krasnoyarskom-krae-na-federalnykh-trassa/) на 789-м км и путепровода через автодорогу на 10-м км трассы на участке «Малый обход Красноярска». Введен в эксплуатацию участок строительства автомобильной дороги «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск 1524км –1537 км.  В ноябре 2022 года завершилась реконструкция участка автомобильной дороги М-54 (Р-257 «Енисей») с 389-го по 397-й км в границах Республики Хакасия.  Проект строительства железной дороги Кызыл – Курагино одобрен Правительством РФ, паспорт объекта утвержден. На всем протяжении дороги запроектировано 127 мостов, 8 тоннелей, 8 станций и 20 разъездов. В настоящее время Правительством РФ строительство отложено на 5 лет |  |
| **2.4.2** | | **Задача 2: создать условия для развития на территории города современной логистической инфраструктуры, включенной в общую транспортно-логистическую схему Ангаро-Енисейского макрорегиона** | | | | |
| 2.4.2.1 | | Содействие реконструкции и созданию новых терминалов перегрузки товарных потоков | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  министерство транспорта Красноярского края | 2020 - 2030 гг. | ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») в декабре 2022 года завершило реконструкцию собственного контейнерного терминала Базаиха в Красноярске, увеличив его перерабатывающую мощность в 3,5 раза – до 250 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. Реконструкция продолжалась с 2011 по 2022 год. Капитальные вложения в инфраструктуру составили порядка 1,2 млрд руб. В результате проведённых работ вместимость контейнерных площадок выросла с 1,3 до 4,4 тыс. ДФЭ, общая длина грузового фронта – с 62 до 142 условных вагонов. В ходе реконструкции на терминале было заменено дорожное покрытие, смонтированы подкрановые железнодорожные пути, введены в эксплуатацию пять единиц грузоподъёмной техники, в том числе два электрических козловых крана и три ричстакера, модернизированы системы энергоснабжения и освещения, обновлена система видеонаблюдения за производственными участками. Модернизация позволит обеспечивать реализацию задачи по вывозу контейнеров в полувагонах из дальневосточных портов для разгрузки Восточного полигона. Терминал специализируется на организации экспортных и импортных поездных сервисов через сухопутные погранпереходы и порты. Среди основных номенклатур, перерабатываемых на терминале, пиломатериалы, изделия из алюминия, пеллеты (топливные гранулы), а также лом чёрных металлов. |  |
| 2.4.2.2 | | Содействие развитию современной логистической инфраструктуры на территории Красноярской агломерации, включая строительство и развитие современных складских и сортировочных комплексов, сервисов по обработке и упаковке грузов, юридическое сопровождение таможенных процедур | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках Красноярского экономического форума подписано соглашение между Правительством Красноярского края и компанией «Мега-Строй М», предполагающее строительство современного логистического парка в Емельяновском районе.  На территории 138 га до 2026 года будет построено 600 тысяч квадратных метров производственно-складских комплексов класса «А». В том числе на первом этапе, в 2023-2024 гг, планируется ввести в эксплуатацию до 85 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций за первых два года составит 6 млрд рублей. Пользователями парка станут оптово-розничные компании, логистические организации |  |
| 2.4.2.3 | | Содействие созданию в городе Красноярске многофункционального таможенного центра | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | За 2022 год основное подразделение Сибирской электронной таможни (далее – СЭТ), работающей в Красноярске, Сибирский центр электронного декларирования зарегистрировал и выпустил более 225 тыс. деклараций на товары, в основном - на технологическое оборудование, металлы, лесопродукцию. Более 91 % деклараций регистрируются автоматически. Среднее время выпуска безрисковых товарных партий – 29 минут при экспорте и 36 минут при импорте. Организована круглосуточная работа телефона «горячая линия», с 5 по 11 сентября проведена акция «Жалуемся в таможню».В ходе, которой специалисты СЭТ принимали жалобы на решения, действия (бездействие) Сибирского таможенного поста (центра электронного декларирования) |  |
| **2.5** | | **Цель второго уровня: сформировать эффективную систему управления комплексным развитием Красноярской агломерации на основе совершенствования механизмов межмуниципального сотрудничества** | | | | |
| **2.5.1** | | **Задача 1: обеспечить разработку стратегии социально-экономического развития Красноярской агломерации** | | | | |
| 2.5.1.1 | | Разработка и реализация комплексной программы развития общественного транспорта города (строительство станций метрополитена) с приоритетом электрического городского транспорта | министерство  транспорта Красноярского края;  департамент градостроительства администрации города;  департамент транспорта администрации города | 2021 - 2030 гг. | Не исполнено | Разработка комплексной программы развития общественного транспорта города будет организована по основе научно-исследовательской работе по актуализации документов транспортного планирования, выполненной по заказу министерства транспорта Красноярского края. Документы транспортного планирования с выявленными правовым управлением министерства транспорта Красноярского края и экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации замечаниями направлены министерством транспорта Красноярского края в адрес подрядчика для доработки. |
| 2.5.1.2 | | Создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности, ведения бизнеса, повышения уровня и качества жизни населения муниципальных образований центральной группы городов и районов Красноярского края | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | **В 2022 году в Красноярском крае в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 34 общественных пространства в 27 городских округах, 173 дворовые территории в различных районах региона, отремонтировано несколько центральных улиц малых населенных пунктов.** |  |
| 2.5.1.3 | | Анализ и корректировка транспортных потоков с целью обеспечения комфортного передвижения участников маятниковой миграции | департамент городского хозяйства администрации города;  МКУ "УДИБ" | 2020 - 2030 гг. | Анализ и корректировка транспортных потоков проводится регулярно путем использования автоматизированной системы управления дорожным движением |  |
| **2.5.2** | | **Задача 2: формирование законодательных инициатив по институциализации горизонтальных межмуниципальных взаимодействий в рамках развития агломераций** | | | | |
| 2.5.2.1 | | Совместно с ассоциацией "Совет муниципальных образований Красноярского края" выработка предложений по совершенствованию правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В адрес ассоциации "Совет муниципальных образований Красноярского края" направлена информация о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления  (письмо от 17.06.2022 № 11-5734) |  |
| **3** | | **Цель первого уровня: эффективные городские сообщества и обновление системы управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и горожан** | | | | |
| **3.1** | | **Цель второго уровня: обеспечить консолидацию гражданского общества и кооперацию общественных институтов, бизнеса и власти в вопросах развития города** | | | | |
| **3.1.1** | | **Задача 1: повысить эффективность взаимодействия с федеральными и краевыми органами власти в целях привлечения дополнительных инструментов в развитие города** | | | | |
| 3.1.1.1 | | Подготовка предложений по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства, развитию межбюджетных отношений | департамент экономической политики инвестиционного развития администрации города;  департамент финансов администрации города;  органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | На основании проведенного анализа экономических показателей и налоговой нагрузки субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных в городе Красноярске, применяющих специальные налоговые режимы, подготовлены и направлены в министерство финансов Красноярского края (письмо от 13.07.2022 № 11-6659) предложения по совершенствованию краевого законодательства о патентной системе налогообложения в части расширения налогооблагаемой базы за счет дополнительных видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых может применяться данная система налогообложения.  Предложения по совершенствованию налогового законодательства направлены в Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ).  В Союз Финансистов России были направлены предложения к проекту нового Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ). В 2022 году данный проект БК РФ не принят.  По совершенствованию бюджетного и налогового законодательства были направлены предложения в Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных городов и в Совет муниципальных образований Красноярского края. |  |
| **3.1.2** | | **Задача 2: развивать механизмы, инструменты и формы муниципально-частного партнерства** | | | | |
| 3.1.2.1 | | Развитие платных услуг в сфере дополнительного образования в муниципальных учреждениях дошкольного и общего образования, основанных на принципе доступности | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 186 образовательных учреждениях оказываются платные услуги, из них в 170 учреждениях по индивидуальным тарифам |  |
| 3.1.2.2 | | Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Для обеспечения нуждающихся детей услугами по присмотру и уходу осуществлена закупка 4571 места у частных ДОУ |  |
| 3.1.2.3 | | Выявление инфраструктурных возможностей для реализации инвестиционных проектов на территории города с использованием механизма муниципально-частного партнерства | департамент экономической политики  и инвестиционного развития администрации города;  департамент градостроительства администрации города;  департамент городского хозяйства администрации города; департамент социального развития администрации города;  управление архитектуры администрации города;  департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Ежегодно в рамках положений Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ  «О концессионных соглашениях» в срок  до 1 февраля текущего календарного года утверждается перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, по предложениям органов администрации города. Указанный перечень носит информационный характер и после его утверждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах, определенных указанным Федеральным законом.  Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2022 год утвержден распоряжением администрации города Красноярска от 29.11.2021 №324-р |  |
| 3.1.2.4 | | Формирование перечня земельных участков на территории города Красноярска, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства; размещение и актуализация указанного перечня на инвестиционном портале города Красноярска | департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Перечни земельных участков, предназначенных для сдачи в аренду с торгов в том числе для реализации инвестиционных проектов размещены на сайте администрации города Красноярска и включают в себя 25 участков общей площадью 14,1 га |  |
| **3.1.3** | | **Задача 3: обеспечить расширение практики вовлечения общественных институтов и населения в принятие решений по вопросам развития города** | | | | |
| 3.1.3.1 | | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социально значимых проектов городского развития | департамент социального развития  администрации  города;  департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с постановлением от 17.05.2021 № 336 в 2022 году администрацией города была предоставлена субсидия 8 социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов  В МАУ «ЦС МСП» по направлению поддержки общественных инициатив и НКО обратились 1654 заявителя. При том, что в городе зарегистрированы и действуют порядка 1,4 тыс. НКО, за время работы ресурсного центра каждая 7-ая НКО воспользовалась его услугами. В целях развития некоммерческого сектора экономики, а также вовлечения его в оказание услуг по социальному заказу проведено 25 мероприятий различной тематики (обучающие, дискуссионные, просветительские), в которых приняло участие 525 человек. В том числе проведены следующие мероприятия:  - с целью повышения качества заявок на привлечение средств фонда президентских грантов проведен Акселератор социальных проектов «Проектных альянс»;  - проведена интеллектуальная игра КВИЗ «Соединение» способствующая созданию условий для сотрудничества представителей коммерческих и некоммерческих организаций, в которой приняли участие 59 человек;  - проведен Форум НКО «Благодетели Красноярья», в котором приняли участие более 100 человек, включая 43 НКО, экспертов и модераторов.  Сформирована общегородская экосистема наставничества с вовлечением в нее 8 опытных практиков по максимально широкому кругу направлений деятельности.  Предоставлено поручительство за счет средств гарантийного фонда на льготных условиях социально ориентированной некоммерческой организации в размере 450 тыс. руб.  Специалисты МАУ «ЦС МСП» непосредственно приняли участие в формировании 114 заявок в различные грантовые конкурсы на общую сумму проектов 329 млн. рублей. В результате на 33 социальных проекта привлечено 63,2 млн. рублей. |  |
| 3.1.3.2 | | Расширение механизмов взаимодействия общественных и некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества с администрацией города Красноярска при принятии решений в области городского развития | органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Постановлением администрации города от 22.04.2022 № 327 создан Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства, социальных и молодежных предпринимательских инициатив при Главе города Красноярска |  |
| 3.1.3.3 | | Совершенствование механизмов публичных обсуждений населением проектов в области градостроительной деятельности | управление архитектуры администрации города;  юридическое управление администрации города | 2020 - 2030 гг. | Совершенствование механизмов не требовалось |  |
| **3.1.4** | | **Задача 4: повысить качество принимаемых управленческих решений на основе развития кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствования структуры управления городом** | | | | |
| 3.1.4.1 | | Профессиональное развитие муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предприятий в области муниципального управления, совершенствования организации производственного процесса | управление кадровой политики и организационной работы  администрации  города;  органы администрации города, имеющие подведомственные муниципальные учреждения  и предприятия города Красноярска | 2020 - 2030 гг. | в 2022 году количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и предприятий города Красноярка, прошедших профессиональное развитие составило 5226 человек, из них:  494 муниципальных служащих;  4732 работников муниципальных предприятий и учреждений.  Оценка результатов деятельности в части развития стратегии кадрового потенциала и управления человеческими ресурсами, в системе показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, при проведении аттестационных процедур по итогам 2022 года составила 380 человек.  С целью совершенствования организации производственного процесса, часть направлений профессиональной деятельности служащих, работников в городе Красноярске постепенно перешли в цифровую реальность с новыми поведенческими моделями (использование видео-конференц-связи, веб-ресурсов).  Частично автоматизированы HR-процессы в обучении, управлении |  |
| **3.2** | | **Цель второго уровня: обеспечить эффективное использование межведомственных коопераций и современных цифровых технологий для повышения качества и доступности услуг населению** | | | | |
| **3.2.1** | | **Задача 1: развить систему муниципального управления, в том числе за счет цифровизации деятельности органов администрации города** | | | | |
| 3.2.1.1 | | Цифровизация деятельности администрации города | управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обеспечено сопровождение системы Консультант Плюс, модулей автоматизированной информационной системы мониторинга муниципального образования город Красноярск, модулей автоматизированной информационной системы по учету избирателей в органах администрации города Красноярска.  Оказаны услуги по предоставлению права использования программы для ЭВМ «Система оперативного управления «Эталон, по дополнительной технической поддержке программы для ЭВМ «Система оперативного управления «Эталон», по модернизации и информационно-техническому сопровождению автоматизированной информационной системы поддержки планирования и осуществления закупок товаров, работ.  Приобретено программное обеспечение для оптимизации работы юридических служб органов администрации города,  ПАК "Ангел: Административная комиссия".  Приобретен Программно-аппаратный комплекс «Дозор-МП» в количестве 2 шт. |  |
| 3.2.1.2 | | Обеспечение информационной безопасности | управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обеспечены бесперебойная и безопасная работа информационно-коммуникационной сети, выполнены требования безопасности при обработке персональных данных и конфиденциальной информации в информационных системах администрации города |  |
| **3.2.2** | | **Задача 2: обеспечить переход на предоставление цифровых услуг "Цифровой город"** | | | | |
| 3.2.2.1 | | Перевод муниципальных услуг в цифровой вид | управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках перевода муниципальных услуг в цифровой вид доля цифровых муниципальных услуг увеличена до 66% – 55 муниципальных услуг предоставляются без личного участия заявителя |  |
| **3.2.3** | | **Задача 3: содействовать внедрению в управление системами жизнеобеспечения города концепции "Умный город"** | | | | |
| 3.2.3.1 | | Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением | департамент городского хозяйства администрации города;  МКУ "УДИБ" | 2020 г. | Мероприятие выполнено в 2020 году |  |
| 3.2.3.2 | | Внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля на дорогах | департамент городского хозяйства администрации города;  МКУ "УДИБ";  КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" | 2022 - 2030 гг. | Автоматизированная система весогабаритного контроля на дорогах создана и функционирует на дорогах регионального значения. Оборудование установлено на автомобильных дорогах при подъезде к городу Красноярску.  С целью установки подобной системы на территории города проведен анализ возможных мест размещения пунктов весогабаритного контроля. Установлено, что ни один из участков улично-дорожной сети города не удовлетворяет требованиям по размещению данных систем, установленных приказом Министерства транспорта РФ 31.08.2020 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств». |  |
| 3.2.3.3 | | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2024 гг. | В рамках реализации мероприятия выполнено:  поставка подсистемы «Управление парковочным пространством»;  установка и подключение оборудования: 150 парковочных замков, 8 блоков управления, 7 паркоматов, 12 камер видеонаблюдения;  поставка подсистемы «Мониторинг экологических параметров»: установлено 26 датчиков мониторинга экологических параметров;  монтаж одной П-образной опоры с установкой динамического информационного табло с двух сторон;  осуществлена поставка подсистемы диспетчерского управления служб содержания дорог;  работы по развитию подсистемы «Мониторинг параметров транспортного потока»;  модернизация 26 модулей «Координированное управление движением» с заменой дорожных контроллеров;  строительство 6 новых светофорных объектов, для реализации адаптивного управления на улично-дорожной сети;  модернизация модуля «Контроль эффективности ИТС»;  поставка и пусконаладка программного обеспечения: модуль интеграционной платформы, обеспечивающий мониторинг перемещения общественного транспорта и управление движением общественного транспорта, подсистема видео наблюдения, детектирования ДТП и ЧС;  установлены 33 статические видеокамеры, 7 поворотных камер;  установлена и настроена интеграция 15 ИТВП (интеллектуальное сенсорное табло вызова пешеходов). |  |
| **3.3** | | **Цель второго уровня: обеспечить публичное эффективное управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами** | | | | |
| **3.3.1** | | **Задача 1: обеспечить публичное эффективное управление муниципальным имуществом** | | | | |
| 3.3.1.1 | | Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности | департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках действий по оформлению документов, необходимых для государственного учета муниципальной собственности, выполнены работы в отношении 754 объектов недвижимости, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Определена рыночная стоимость 422 объектов муниципальной собственности.  По заявке управления учета и реализации жилищной политики администрации города в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и правовыми актами города проведена оценка стоимости 1 жилого помещения, изготовлены справки об инвентаризационной стоимости 5 жилых помещений |  |
| 3.3.1.2 | | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности | департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | В целях обеспечения приватизации в рамках исполнения законов от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного имущества", от 22.07.2008 №159-ФЗ " Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выполнена оценка рыночной стоимости 38 объектов муниципальной собственности.  Осуществлялась уплата налога на добавленную стоимость за физических лиц от реализации муниципального имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001  №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» |  |
| 3.3.1.3 | | Содержание и обслуживание объектов казны | департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Для обеспечения сохранности объектов, не обремененных договорными обязательствами, и материальных ценностей, находящихся на таких объектах, в 2022 году были заключены 3 муниципальных контракта на услуги охраны, организовано 14 постов круглосуточной физической охраны объектов казны. В течение года под охраной находилось ежемесячно в среднем 54 объекта городской казны. В рамках исполнения судебных решений возмещены расходы за фактически потребленную электрическую и тепловую энергию, расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где расположены объекты казны города |  |
| 3.3.1.4 | | Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду | департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | С целью вовлечения муниципального имущества в гражданский оборот определена рыночная стоимость арендной платы 55 объектов недвижимого имущества, 10 объектов инженерной инфраструктуры и 23 земельных участков |  |
| 3.3.1.5 | | Образование новых и упорядочение существующих земельных участков | департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнены геодезические и кадастровые работы в отношении 159 земельных участков с целью регистрации права муниципальной собственности, передачи в аренду, предоставления в частную собственность |  |
| 3.3.1.6 | | Проведение комплексных кадастровых работ | департамент муниципального имущества  и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 11 кадастровых кварталов. |  |
| **3.3.2** | | **Задача 2: обеспечить публичное эффективное управление муниципальными финансами** | | | | |
| 3.3.2.1 | | Взаимодействие с федеральными и краевыми органами исполнительной власти по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на решение важных для города задач, в том числе на реализацию национальных проектов согласно [Указу](consultantplus://offline/ref=A56118B5CC750894912CEB9CFA1B382C97526D9D63EF0275239964C6746BE151B9BF743E923C63FBBAFF18B43CGD18D) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года": регулярный мониторинг государственных проектов и программ Российской Федерации, Красноярского края на предмет выявления возможного участия в конкурсах; своевременная подготовка и подача заявок на участие в конкурсах; своевременное заключение соглашений на предоставление средств вышестоящих бюджетов; оперативная подготовка конкурсной документации в целях заключения муниципальных контрактов и договоров; систематическая работа с подрядчиками и поставщиками для наиболее полного и качественного освоения средств вышестоящих бюджетов | департамент финансов администрации  города;  органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | В результате взаимодействия с министерствами и ведомствами Красноярского края по состоянию на 01.01.2023 бюджету города из вышестоящих бюджетов были выделены субсидии и иные межбюджетные трансферты в размере 10 340,08 млн рублей, в том числе дополнительно – 5 423,25 млн рублей, что более чем в 2 раза превышает первоначально утвержденный план (согласно решению о бюджете города от 21.12.2021 – 4 916,83 млн рублей).  Более 64 % выделенных городу средств – 6 630,98 млн рублей предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов.  Освоение средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 01.01.2023 составило 9 926,66 млн рублей (96,0% от утвержденного плана), в том числе на реализацию мероприятий национальных и региональных проектов 6 260,19 млн рублей (94,4% от утвержденного плана) |  |
| 3.3.2.2 | | Повышение эффективности бюджетных расходов путем проведения работы по оптимизации расходов и выявлению внутренних резервов с целью их направления на реализацию задач социально-экономического развития города и повышение качества оказания муниципальных услуг населению, в том числе разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации расходов | департамент финансов администрации  города;  органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Органами администрации города в рамках Плана мероприятий по оптимизации расходов ежегодно проводится работа по повышению эффективности расходования бюджетных средств и выявлению внутренних резервов с целью их направления на реализацию задач социально-экономического развития города.  Согласно утвержденному Главой города 08.02.2022 Плану мероприятий по оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города Красноярска на 2022 год реализовано следующее:  предприняты меры по сохранению средств для обеспечения безотлагательных расходов и сбалансированности бюджета города, в том числе введен мораторий на использование экономии и невостребованных средств, возникающих в ходе исполнения бюджета города.  Сумма экономии, высвобожденная в ходе исполнения бюджета города и перераспределенная при корректировках на обеспечение приоритетных расходов, составила 832,9 млн рублей;  органами администрации города и муниципальными учреждениями не допускалось образование необоснованной дебиторской задолженности, авансирование подрядчиков и поставщиков происходило исключительно в случаях, предусмотренных законодательством;  не допускалось образование просроченной кредиторской задолженности;  в части оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений социальной сферы создан 1 образовательный комплекс путем объединения 2 разнопрофильных учреждений отрасли «Образование» под «одной крышей» (ДОУ – 1, общеобразовательные учреждения – 1);  в ходе укрупнения или присоединения «мелких» учреждений к более крупным по отрасли «Образование» создано 6 учреждений путем реорганизации 13 учреждений;  утвержден план-график рассмотрения тарифов (цен) на услуги (работы), оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями на платной основе. Согласно плану-графику введен 531 новый тариф, пересмотрен 1 101 тариф, отменено 166 тарифов;  проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств за 2021 год и 1 полугодие 2022 года.  Итоговые оценки качества менеджмента и сводный рейтинг ГАБС размещены в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и на сайте администрации города Красноярска в соответствующие приказу сроки.  Результаты мониторинга и рекомендации по улучшению качества финансового менеджмента были также доведены до ГАБС. |  |
| 3.3.2.3 | | Повышение эффективности бюджетной сети за счет разработки стандартов оказания муниципальных услуг (выполнения работ): мониторинг нормативно-правовой базы Красноярского края по разработке стандартов оказания государственных услуг (работ); разработка стандартов оказания муниципальных услуг (работ) в рамках единого подхода с Правительством Красноярского края | департамент финансов администрации  города;  органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Реализация данного мероприятия основана на опыте Красноярского края по утверждению стандартов оказания государственных услуг. В 2022 году такие правовые акты в крае не принимались. В отчетном году муниципальные задания составлялись в соответствии с действующим законодательством на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг и регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществлялось на основании нормативных затрат в расчете на единицу услуги (работы). Также изучается опыт других муниципальных образований по разработке стандартов оказания муниципальных услуг с целью применения при разработке правовых актов города. |  |
| 3.3.2.4 | | Применение количественного, ценового и качественного нормирования муниципальных закупок | органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Применение количественного, ценового и качественного нормирования муниципальных закупок осуществлялось в течение года в соответствии с действующим законодательством |  |
| 3.3.2.5 | | Стабилизация объема и структуры муниципального долга города Красноярска | департамент финансов администрации  города | 2020 - 2021 гг. | Мероприятие выполнено в 2021 году |  |
| 3.3.2.6 | | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля: составление и утверждение годового плана контрольных мероприятий; проведение проверок; направление объектам контроля актов, представлений и предписаний; составление протоколов об административных правонарушениях; передача в прокуратуру города материалов контрольных мероприятий при выявлении нарушений, носящих коррупционный характер; размещение на сайте администрации города информации о результатах проверок; контроль за устранением выявленных нарушений; повышение профессионального уровня специалистов | департамент финансов администрации  города | 2020 - 2030 гг. | Проведено 28 проверок в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий и 6 внеплановых проверок на основании обращений, содержащих признаки нарушений. По результатам проверок всем объектам контроля направлены акты, 54 объектам контроля – представления о выявленных нарушениях с требованиями принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем. Составлено и направлено на рассмотрение в суд 16 протоколов об административных правонарушениях. Информация о результатах проверок размещена на сайте администрации города. Требования представлений выполняются объектами контроля своевременно и в полном объеме.  Сотрудники отдела внутреннего муниципального финансового контроля регулярно участвовали в проводимых Минфином России онлайн-семинарах,  2 специалиста - прошли курсы повышения квалификации по темам: контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; управление государственными и муниципальными финансами. |  |
| 3.3.2.7 | | Реализация проектов инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной основе | администрации  районов в городе Красноярске | 2020 - 2021 гг. | Мероприятие выполнено в 2021 году |  |
| 3.3.2.8 | | Реализация инициативных проектов | департамент городского хозяйства администрации города; администрации районов в городе | 2022 - 2030 гг. | Реализовано 7 инициативных проектов, предусматривающих благоустройство территории:  ул. Заводская, д. 4; ул. Новосибирская, д. 29; пр. Свободный, 53а; «Мир во дворе» в Свердловском районе города; площадка «Страна ОЗ» и «Там, где сбываются мечты» в Советском районе города; «Яблоневый сад» в Центральном районе.  Отклонено 2 инициативных проекта, предусматривающих благоустройство территории: «Благоустройство общественного пространства - сквер "Дружный» в Кировском районе и  «Площадка для выгула собак» в Октябрьском районе. | . |
| 3.3.2.9 | | Обеспечение сбалансированности бюджета при сохранении высокого уровня долговой устойчивости | департамент финансов администрации города | 2022 - 2030 гг. | По состоянию на 01.01.2023 объем муниципального долга города составил 6 550,0 млн рублей, в абсолютном выражении долг сокращен на 1 350,0 млн рублей (на 01.01.2022 – 7 900,0 млн рублей).  Структура муниципального долга на 01.01.2023 выглядит следующим образом:  2250,0 млн рублей (34,4 %) – муниципальные ценные бумаги;  4300,0 млн рублей (65,6 %) – кредиты кредитных организаций.  Принимая во внимание сложную ситуацию на рынке кредитования, вызванную беспрецедентными санкциями в отношении нашей страны, и решение Центрального банка Российской Федерации о повышении ключевой ставки до 20%, проведение торгов в первой половине 2022 года было нецелесообразно.  Вернуться к процедуре торгов город смог только после стабилизации ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на уровне 7,5% годовых: в октябре 2022 года состоялось 11 электронных аукционов из 11 заявленных на общую сумму 2 350,0 млн рублей, по итогам которых ставки составили 10,22% – 9,50% годовых.  Часть средств из вновь привлеченных кредитов была направлена на досрочное погашение долговых обязательств 2023 года с целью равномерного распределения платежей по погашению и обслуживанию долга по годам и поддержания высокого уровня долговой устойчивости в 2023 году.  Сокращению расходов на обслуживание долга способствовало досрочное погашение долговых обязательств за счет собственных средств бюджета города, а также работа с банками по снижению процентных ставок в рамках действующих муниципальных контрактов. Несмотря на условия экономической неопределенности в 2022 году, удалось заключить 10 дополнительных соглашений, по итогам которых ставки снижены с 9,69% – 9,5% годовых до 9,64 – 9,4% годовых.  Благодаря проведенным мероприятиям расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с прошлым годом уменьшились на 157,6 млн рублей и составили 419,1 млн рублей (на 01.01.2022 – 576,7 млн рублей).  В рамках отдельного мероприятия «Управление муниципальным долгом города Красноярска» были достигнуты следующие результаты:  удельный вес муниципального долга по сравнению с началом года уменьшился на 8,7% и составил 24,2% от собственных доходов бюджета города (на 01.01.2022 – 32,9%);  доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 0,7% и составила 1,2% (на 01.01.2022 – 1,9%);  доля платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и дотаций также не превысила ограничений, установленных для заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости (не более 13%) и составила 10,2%;  просроченная задолженность по долговым обязательствам города отсутствует.  Согласно оценке, проведенной министерством финансов Красноярского края по состоянию на 01.04.2022, городу присвоен высокий уровень долговой устойчивости (приказ министерства финансов Красноярского края от 30.05.2022 № 57).  По состоянию на 01.01.2023 высокий уровень долговой устойчивости сохранен.  Реализация комплекса мероприятий долговой политики, а также полное и своевременное исполнение принятых долговых обязательств, и, как следствие, отсутствие просроченной задолженности позволяет Красноярску иметь безупречную кредитную историю, что подтверждается в оценке уровня кредитоспособности, присвоенной городу по национальной рейтинговой шкале. Так, 20 января 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности города Красноярска на уровне «ruА», изменив при этом прогноз со стабильного на позитивный. Изменение прогноза по кредитному рейтингу на позитивный обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему улучшению ряда экономических и финансовых показателей муниципалитета, а также тенденцией к снижению долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга. |  |