## Разбивка по лотам
Результаты
проверки качества применяемых материалов при выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети г. Красноярска в 2017 году
№ п/п | Наименование объекта | количество применяемых материалов | планируемое количество образцов для испытаний | отобрано образцов по состоянию на | принадлежность испытательной лаборатории | производитель материалов | результаты испытаний на соответствие установленным требованиям | принятые меры
2017-08-06
Ремонт ул. Перенсона от ул. Брянская до ул. Дубровинского (Подрядчик ООО "ПК ДСУ")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 1 800 м.п. | 20 шт. | 20 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПромСтрой" | соответствуют
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 800 м.п. | 20 шт. | 20 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПромСтрой" | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 22 500 м2 | 10 вырубок | 7 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПромСтрой" | соответствуют
Ремонт ул. Вейнбаума от ул. Брянская до Коммунального моста (Подрядчик ООО "ПК ДСУ")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 1 800 м.п. | 20 шт. |  | МКУ "УДИБ" | ООО "ПромСтрой"
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 800 м.п. | 20 шт. | 13 | МКУ "УДИБ", испытательная лаборатория СФУ | ООО "ДСК" | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 31 300 м2 | 13 вырубок | 9 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПромСтрой" | соответствуют
Ремонт ул. 3-я Дальневосточная на участке от ул. Иртышская до ул. Каурова с восстановлением тротуара (Подрядчик ООО "ПК ДСУ")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 1 800 м.п. | 20 шт. | 20 | МКУ "УДИБ" | ООО "Базис Бетон" | соответствуют
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 800 м.п. | 20 шт. | 21 | МКУ "УДИБ" | ООО "Базис Бетон" | соответствуют
3 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 1 900 м2 | 1 вырубка | 5 | ООО "КДРС"(субподряд) |  | соответствуют
Ремонт ул. Игарская от ул. Брянская до ул. Шахтеров и ул. Соревнования (Подрядчик ООО "ПК ДСУ")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 800 м.п. | 20 шт. | 3 | МКУ "УДИБ" | ИП Карпин | соответствуют
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 15 000 м2 | 6 вырубок | 5 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПК ДСУ" | соответствуют
3 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 350 м2 | 1 вырубка |  | МКУ "УДИБ"
Ремонт ул. Дубровинского от Регистрационной палаты до Красноярского культурно-исторического музейного комплекса (Подрядчик ООО "ПК ДСУ")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 800 м.п. | 20 шт. | 4 | МКУ "УДИБ" | ООО "Атланта" | соответствуют
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 59 500 м2 | 26 вырубок | 3 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПК ДСУ" | соответствуют
3 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 1 380 м2 | 1 вырубка | 4 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПК ДСУ" | соответствуют
Ремонт ул. Маерчака от пр. Свободный до ул. Калинина (Подрядчик ООО "ПК ДСУ")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 2 200 м.п. | 20 шт. | 20 | МКУ "УДИБ" | ООО "Базис Бетон" | соответствуют
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 950 м.п. | 20 шт. | 14 | МКУ "УДИБ" | ИП Карпин, ООО "Базис Бетон" | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 20 800 м2 | 9 вырубок | 5 | МКУ "УДИБ" | ООО "КДРС" | соответствуют
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 6 600 м2 | 3 вырубки | 5 | МКУ "УДИБ" | ООО "КДРС" | соответствуют
Ремонт ул. Ладо Кецховели от ул. Мечникова до ул. Революции (Подрядчик ООО "ПК ДСУ")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 1 000 м.п. | 20 шт. | 10 | МКУ "УДИБ" | ООО "Атланта" | соответствуют
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 3 500 м.п. | 20 шт. | 12 | МКУ "УДИБ", испытательная лаборатория СФУ | ИП Карпин, ООО "Атланта" | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 35 000 м2 | 15 вырубок | 4 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПК ДСУ" | соответствуют
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 1 575 м2 | 1 вырубка | 4 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПК ДСУ" | соответствуют
Ремонт ул. Партизана Железняка от ул. Белинского до ул. Краснодарская (Подрядчик АО "САПС")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 1 000 м.п. | 20 шт.
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 5 990 м.п. | 20 шт. | 52 | МКУ "УДИБ" | ООО "Строй Блок", Мостоотряд № 7, ИП Саргсян | 38 соотв./ 14 не соответ. | предписание о замене, претензия, иск в Арбитражный суд Красноярского края
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 110 000 м2 | 47 вырубок
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 3 137 м2 | 2 вырубки
Ремонт пр. Металлургов от ул. Краснодарская до ул. Тельмана (Подрядчик АО "САПС")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 1420 м.п. | 20 шт.
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 3 000 м.п. | 20 шт. |  |  | ООО "Базис Бетон", ИП Саргсян
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 32 500 м2 | 14 вырубок | 11 | МКУ "УДИБ" | АО "САПС" | 10 соотв./ 1 несоотв. | после повторн. вырубки - соответ
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 2 170 м2 | 2 вырубки
Ремонт ул. Белинского от ул. Андрея Дубенского до ул. Партизана Железняка (Подрядчик АО "САПС")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 800 м.п. | 20 шт.
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 660 м.п. | 20 шт. | 10 | МКУ "УДИБ" | ООО "Базис Бетон", ИП Саргсян | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 28 700 м2 | 12 вырубок | 11 | МКУ "УДИБ" | АО "САПС" | 10 соотв./ 1 несоотв. | после повторн. вырубки - соответ
Ремонт пр. 60 лет образования СССР на участке от ул. Петрушина до ул. Славы (Подрядчик АО "САПС")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 3 020 м.п. | 20 шт. | 16 | МКУ "УДИБ" | ООО "Базис Бетон", ИП Саргсян | 12 соотв./ 4 несоотв | после повторн. испытаний - соответ
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 20 380 м2 | 9 вырубок | 7 | МКУ "УДИБ" | АО "САПС" | соответствуют
3 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 440 м2 | 1 вырубка
Ремонт ул. Алексеева на участке от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов (Подрядчик АО "САПС")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 1 661 м.п. | 20 шт.
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 811 м.п. | 20 шт. | 3 | МКУ "УДИБ" | ООО "Базис Бетон", ИП Саргсян | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 17 980 м2 | 8 вырубок | 9 | МКУ "УДИБ" | АО "САПС" | соответствуют
5 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 4 120 м2 | 2 вырубки
Ремонт дороги (откосов) на автомобильной дороге Красноярск-Енисейск и 1-й транспортной развязке в мкрн. Солнечный (Подрядчик АО "САПС")
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 3800 м2 | 2 вырубки
Ремонт ул. Вавилова на участке от ул. Королева до ул. Корнетова (ООО "Стройтехникс")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 6 926 м.п. | 20 шт. | 10 | МКУ "УДИБ" | ООО "Стройтехникс" | соответствуют
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 46 020 м2 | 19 вырубок
3 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 1 920м2 | 1 вырубка
Ремонт ул. Алеши Тимошенкова на участке от ул. Делегатская до ул. Алеши Тимошенкова, 82/1 (ООО "Стройтехникс")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 180 м.п. | 12 шт. | 34 | МКУ "УДИБ" | ООО "Базис Бетон" | 30 соотв./4 несоотв. | дефектные, после повторного испытания проведена замена
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 |  | 10 шт. | 10 | МКУ "УДИБ" | ООО "Базис Бетон" | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 9 877 м2 | 4 вырубки
Ремонт ул. Тургенева на участке от ул. Затонская, 62г до ул. Торгашинская (ООО "Стройтехникс")
1 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 3 300 м2 | 2 вырубки
Ремонт ул. Свердловская (от 4-го моста до моста через р. Базаиха в сторону фанпарка "Бобровый дог") (ООО "Стройтехникс")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 1 217 м.п. | 20 шт.
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 560 м.п. | 20 шт. | 20 | МКУ "УДИБ" | АО "КЖБМК" | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 20 180 м2 | 8 вырубок
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 1 250 м2 | 1 вырубка
Ремонт пер. Медицинский на участке от ул. Свердловская до ул. Лесопильщиков (ООО "Стройтехникс")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 540 м.п. | 20 шт.
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 2 000 м.п. | 20 шт.
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 8 785 м2 | 4 вырубки
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 1 005 м2 | 1 вырубка
Ремонт ул. Лесопильщиков на участке от пер. Медицинский до ул. Электриков (ООО "Стройтехникс")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 790 м.п. | 20 шт.
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 790м.п. | 20 шт.
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 3 660 м2 | 2 вырубки
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 1 427 м2 | 1 вырубка
Ремонт пр.им.газ. Красноярский рабочий на участке от Предмостной площади до Транспортного проезда (ООО СКП "Сфера")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 12 900 м.п | 20 шт. | 53 | МКУ "УДИБ", испытательная лаборатория СФУ | ООО "Атланта" | 48 соотв./ 6 не соотв. | после повторн. испытаний - соответ
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 |  | 20шт. | 13 | МКУ "УДИБ" | ООО "Атланта" | 11 соответствует / 2 не соотв. | назначено повторное испытание
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 144 900 м2 | 62 вырубки | 1 | МКУ "УДИБ" | ООО "КДРС" | соответствуют
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 10 200 м2 | 5 вырубок
Ремонт ул. Семафорная на участке от дома № 473 по ул. Семафорная до ул. Мичурина и от ул. Матросова до ул. Затонская (ООО СКП "Сфера")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 100 м.п | 8 шт.
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 600 м.п. | 20 шт. | 10 | МКУ "УДИБ" | ООО "Атланта" | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 46 100 м2 | 19 вырубок | 3 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПК ДСУ" | соответствуют
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 1 200 м2 | 1 вырубка
Ремонт ул. 26 Бакинских Комиссаров на участке от пр. имени газеты "Красноярский рабочий" до ул. 26 Бакинских Комиссаров, 5а (ООО СКП "Сфера")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 3 360 м.п. | 20 шт. | 36 | МКУ "УДИБ" | ИП Саргсян; "МонтажСпецСтрой" | соответствуют
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 2 379 м.п. | 20 шт. | 47 | МКУ "УДИБ", испытательная лаборатория СФУ | Мостоотряд № 7, ИП Саргсян "МонтажСпецСтрой" | 46 соответ. / 1 не соотв. | после повторн. испытаний - соответ
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 16 800 м2 | 7 вырубок | 6 | МКУ "УДИБ" | ООО "Регионстрой" | соответствуют
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 6 400 м2 | 3 вырубки | 1 | МКУ "УДИБ" | ООО "Регионстрой" | соответствуют
Ремонт ул. Крайняя на участке от пер. Сибирский до ул. Чайковского (ООО СКП "Сфера")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 720 м.п. | 20 шт. | 31 | МКУ "УДИБ" | ООО ПК "Паветон" | 11 не соответствуют | предписание, претензия, после повторного испытания выявлено соответствие
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 17 200 м2 | 7 вырубок
3 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 2 300 м2 | 2 вырубки
Ремонт ул. Юности на участке от ул. Чайковского до ул. Малаховская (ООО СКП "Сфера")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 200 м.п. | 13 шт. | 10 | МКУ "УДИБ" | ООО "Атланта" | соответствуют
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 250 м.п. | 20 шт. | 10 | МКУ "УДИБ" | ООО "Атланта" | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 6 750 м2 | 3 вырубки
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 600 м2 | 1 вырубка
Ремонт ул. Тамбовская на участке от путепровода до ул. Говорова в районе жилого здания № 36 по ул. Говорова (ООО СКП "Сфера")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 400 м.п. | 20 шт. | 10 | МКУ "УДИБ" |  | соответствуют
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 600 м.п. | 20 шт. | 28 | МКУ "УДИБ" | ООО "Строй Блок" | 8 не соответствуют | предписание о замене. Произведена замена камней производителя ООО "Базис Бетон" по качеству соотвествующих установленным нормам
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 25 000 м2 | 10 вырубок
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 600 м2 | 1 вырубка
Ремонт ул. Ленинградская на участке от ул. Академика Киренского до ул. Ленинградская, 72 (ООО "ПромСтрой")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 160 м.п. | 13 шт. | 20 | МКУ "УДИБ"
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 650 м.п. | 20 шт. | 30 | МКУ "УДИБ" | ИП Карпин; ООО "ДСК" | соответсвуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 8 400 м2 | 4 вырубки | 5 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПромСтрой" | соответсвуют, тротуар не сответствует
Ремонт подъездов к БСМП ул. Лесопарковой на участке от пр. Свободный до ул. Забобонова, до ул. Крупской (Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им Н.С. Карповича) (ООО "ПромСтрой")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 20.8 | 2 200 м.п. | 20 шт. | 20 | МКУ "УДИБ" | ИП Карпин; ООО "ДСК" | соответствуют
2 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 1 600 м.п. | 20 шт. | 20 | МКУ "УДИБ" | ИП Карпин; ООО "ДСК" | соответствуют
3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 35 000 м2 | 15 вырубок
4 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 4 625 м2 | 2 вырубки
Ремонт ул. Становая на участке от ул. Ботаническая до ул. 5-я Таймырская (ООО "ПромСтрой")
1 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 5 600 м2 | 3 вырубки
Ремонт ул. Ботаническая на участке от ул. Становая до бул. Ботанический (ООО "ПромСтрой")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 | 54 м.п. | 8 шт.
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б) | 3 000 м2 | 1 вырубка
3 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б) | 36 м2 | 1 вырубка
Капитальный ремонт ул. Карла Маркса (ООО "ПромСтрой")
1 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б)
2 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б)
3 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 |  | 10 шт | 10 | МКУ "УДИБ" | ООО "ПромСтрой" | соответствуют
Капитальный ремонт ул. Северная (ООО "КДРС")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б)
3 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б)
Капитальный ремонт пр. Мира (ООО «ИЦ СпецПромПроект» )
1 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б)
2 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б)
3 | Земляные работы |  |  | 2 | МКУ "УДИБ" | ООО "ДСК" | соотвествуют
4 | Земляное полотно |  |  | 3 | МКУ "УДИБ" | ООО "ДСК"
Расширение ул. Перенсона (ООО "КрасДорСтрой")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б)
Ремонт перекрестка ул. Краснодарская и ул. Воронова (ООО "КрасДорСтрой")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б)
Расширение проезда на участке от ул. Глинки до ул. Тамбовская (ООО "КрасДорСтрой")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б)
Расширение проезжей части на кольцевой развязке ул. Тотмина, ул. Попова и путепровода Бугач (ООО "КрасДорСтрой")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б)
Устройство правоповоротного шлюза с ул. Мужества на ул. Шахтеров (ООО "КрасДорСтрой")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б)
Ремонт ул. Норильская (ООО "КрасДорСтрой")
1 | Установка бортовых камней бетонных БР 30.18 |  |  | 10 | МКУ "УДИБ" | ПС | соотвествуют
2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка II, тип Б)
3 | Устройство тротуаров толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (марка III, тип Б)

## Лист2 (hidden)
3.16 | ул. Тотмина | 5.6 | Модернизация светофоров | Устройство адаптивной системы регулирования транспортных потоков на 4 СО
3.17 | ул. Высотная | 7 | Модернизация светофоров | Устройство адаптивной системы регулирования транспортных потоков на 5 СО
3.18 | Ул. Михаила Годенко | 2.8 | Модернизация светофоров | Устройство адаптивной системы регулирования транспортных потоков на 2 СО
3.19 | ул. Копылова, от здания № 150 по ул. Ленина до здания № 123 по ул. Копылова | 7 | Модернизация светофоров | Устройство адаптивной системы регулирования транспортных потоков на 5 СО
3.20 | ул. Красной Армии, от ул. Пушкина до жилого дома № 182 по ул. Красной Армии | 5.6 | Модернизация светофоров | Устройство адаптивной системы регулирования транспортных потоков на 4 СО