Информация о реализации предложений участников Красноярского городского форума – 2009

| № п/п | Содержание предложения / Ответственные за реализацию предложения | Срок реализации предложения | Результат реализации предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| Предложения, которые могут быть реализованы в ходе текущей деятельности подразделений |
|  | Освещать в СМИ проблемы профилактики и лечения сахарного диабета. Ответственные: 1. Главное управление здравоохранения администрации города 2. Городская больница № 1: Городской эндокринологический центр 3. Департамент информационной политики администрации города | в течение 2010 года | Выпущены сюжеты на телеканалах, размещены материалы в печатных СМИ. |
|  | Организовать прием беременных в эндокринологическом центре по медицинским показаниям. Ответственные: 1. Главное управление здравоохранения администрации города 2. Городская больница № 1: Городской эндокринологический центр | в течение 2010 года | В течение 2010 года организован прием беременных с эндокринной патологией в эндокринном центре МУЗ ГБ № 1. |
|  | Провести обучающие семинары для акушеров-гинекологов по вопросам эндокринологической патологии у беременных женщин. Ответственные: 1. Главное управление здравоохранения администрации города 2. Городская больница № 1: Городской эндокринологический центр | II квартал 2010 года | Подготовлены и распространены методические рекомендации для врачей акушеров-гинекологов по ведению беременных с эндокринной патологией. |
|  | Организовать территориальный сосудистый центр на базе МУЗ Городская клиническая больница № 6. Ответственные: 1. Главное управление здравоохранения администрации города 2. Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича | 2010 – 2011 гг. | В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на ремонтные работы. |
|  | Организовать отделение профилактики сердечнососудистых заболеваний на базе городской поликлиники № 1. Ответственные: 1. Главное управление здравоохранения администрации города 2. Городская поликлиника № 1 | 2009 – 2010 гг. | Организованы отделение профилактики и центр здоровья в МУЗ ГП № 1. |
|  | Оптимизировать работу с пациентами II группы здоровья. Ответственные: 1. Главное управление здравоохранения 2. Все муниципальные учреждения здравоохранения | 2010 год | Выделенные по итогам дополнительной диспансеризации пациенты I и II группы здоровья направляются в центры здоровья. |
|  | Организовать обучение медицинских сестер муниципальных дошкольных образовательных учреждений по вопросам диетологии. Ответственный: 1. Главное управление здравоохранения администрации города | 2010 – 2011 гг. | Обучение осуществляется в соответствии с графиком повышения квалификации. |
|  | Направить в Министерство здравоохранения Красноярского края предложения по совершенствованию организации медицинской помощи в школах и дошкольных образовательных учреждениях. Ответственный: 1. Главное управление здравоохранения администрации города | 2009 год | Предложения направлены в 2009 году: по повышению заработной платы медицинским работникам отделений организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, по оптимизации штатного расписания. |
|  | Продолжить поддержку проведения международного фестиваля «Сибирь-Европа». Ответственный: 1. Главное управление культуры администрации города | Сентябрь 2010 года | В настоящее время идет подготовка к проведению фестиваля «Сибирь-Европа» в сентябре 2010 года. |
|  | Рассмотреть возможность восстановления старинных танцев Сибири в рамках проекта «Танцующий город». Ответственный: 1. Главное управление культуры администрации города | 2010 год | Вопрос находится на рассмотрении. Планируется реализация во II полугодии 2010 года. |
|  | Разработать городскую целевую программу «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)». Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Департамент городского хозяйства администрации города | 2010 год | Создана рабочая группа с участием специалистов главного управления культуры, департамента городского хозяйства. Идет разработка проекта городской целевой программы «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» на 2012-2014 годы. |
|  | Рассмотреть возможность проведения городского конкурса «Красноярские игры Дедов Морозов» в Резиденции Деда Мороза. Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Турфирма «Красноярск» | Декабрь 2009 года | Собрана и обобщена информация о проекте «Резиденция Деда Мороза». Изучены возможности практической реализации предложения в рамках праздничных мероприятий, посвященных Новому 2010 году. Предложение рассмотрено на заседании рабочей группы по организации и проведению конкурса и успешно реализовано в декабре 2009 года совместно с турфирмой «Красноярск» и санаторием-профилакторием «Лесной». |
|  | Продолжить работу с региональными отделениями политических партий (проведение семинаров, круглых столов, деловых игры по повышению правовой культуры участников избирательного процесса; подготовка пакета документов для кандидатов при выдвижении и регистрации). Ответственный: 1. Избирательная комиссия города Красноярска | В течение 2010 года | 14 марта 2010 года прошли дополнительные выборы депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатным избирательным округам №10 и № 11, на которых выдвигались кандидаты и от региональных отделений политических партий. В связи с этим был изготовлен пакет документов по выдвижению и регистрации кандидатов, проводились консультации по формированию избирательных фондов, по вопросам агитации, по организации наблюдения за ходом голосования и подведением итогов голосования. В настоящее время началась работа с региональными отделениями политических партий по вопросу их участия в формировании территориальных избирательных комиссий г. Красноярска. |
|  | Активизировать работу по реализации избирательных прав отдельных категорий граждан (инвалидов, больных, престарелых). Ответственные: 1. Избирательная комиссия города Красноярска 2. Территориальные избирательные комиссии 3. Главное управление социальной защиты населения администрации города | К очередной избирательной кампании на территории города | Во время избирательной кампании по дополнительным выборам совместно с территориальной избирательной комиссией и управлением социальной защиты населения администрации Октябрьского района отработан список данной категории граждан и им была предоставлена возможность проголосовать вне помещения для голосования. По двум округам - 1333 избирателя. |
|  | Решить проблему с информационным обеспечением выборов. Ответственные: 1. Избирательная комиссия города Красноярска 2. Департамент информационной политики администрации города 3. Департамент городского хозяйства администрации города 4. Администрации районов 5. Территориальные избирательные комиссии | В течение 2010 года | Из муниципальных СМИ по прежнему только газета «Городские новости». Кроме газеты изготовлены информационные плакаты о кандидатах, о границах округов; баннеры и плакаты о проведении дополнительных выборов. Главой города выделены специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов. Кроме этого мы использовали свой сайт, который существует с января 2009 года. Во время подготовки и проведения дополнительных выборов на сайт комиссии в режиме on-line размещались все решения комиссий, документы, необходимые кандидатам, информация о всех избирательных действиях, а в день голосования – ход голосования и предварительные итоги голосования. Кроме этого, избиратели могли узнать место нахождения своего избирательного участка на электронной карте города Красноярска, указав на сайте комиссии свой адрес по паспорту (либо узнать, что избиратель не участвует в текущих выборах). Все это позволяло своевременно получать необходимую информацию о текущей кампании. Деятельность органов общественного самоуправления, общественных организаций в микрорайонах освещается в печати, на радио, телевидении. Для информационного обеспечения выборов в районах территориальные избирательные комиссии используют малотиражные газеты предприятий районов города. |
|  | Продолжить работу с молодыми и будущими избирателями по программе «Школа молодого избирателя». Ответственный: 1. Избирательная комиссия города Красноярска | В течение 2010 года | – В декабре 2009 года проведен городской конкурс молодежных команд в форме игры брейн-ринг «Мы – участники выборов»; – Объявлен городской конкурс среди учителей общеобразовательных учреждений на лучший учебно-методический материал по вопросам избирательного права с 10 мая по 10 ноября 2010 года; – Идет подготовка к городской межвузовской научно-практической конференции «Актуальные вопросы правового регулирования муниципальных выборов в Российской Федерации». |
|  | Организовать площадку для обмена опытом активистов территориального общественного самоуправления. Ответственные: 1. МУ «Красноярский центр развития местного самоуправления» 2. Отделы по работе с населением администраций районов | Март 2010 года | Проведены информационные встречи с представителями территориального общественного самоуправления и представителями администраций районов в городе по итогам работы 2009 года по актуальным вопросам территориального общественного самоуправления. |
|  | Издавать методические рекомендации для общественных объединений самоуправления. Ответственные: 1. Департамент городского хозяйства администрации города 2. МУ «Красноярский центр развития местного самоуправления» | Март 2010 года | Методические рекомендации по разработке положения о домовых, дворовых, уличных комитетах в городе Красноярске разработаны и подготовлены к изданию (типовое положение). Тиражирование данных рекомендаций происходит на электронных и бумажных носителях. |
|  | Освещать деятельность общественных объединений самоуправления в СМИ. Ответственные: 1. МУ «Красноярский центр развития местного самоуправления» 2. Департамент информационной политики администрации города | Ежемесячно в течение 2010 года | Регулярно информация о деятельности территориальных общественных объединений размещается на сайте администрации города Красноярска, в газете «Городские новости» и других СМИ. |
|  | Разместить на сайте Красноярского молодежного форума (www.kmforum.ru) открытое обращение участников дискуссионной площадки «Красноярск сегодня: от образования к карьере или от карьеры к образованию» к молодежи города с призывом занять более активную позицию по вопросу собственного трудоустройства. Ответственные: 1. Управление молодежной политики администрации города 2. МУ «Молодежный центр Октябрьского района» | Ноябрь 2009 года | Реализовано в ноябре 2009 года с помощью сайта Красноярского молодежного форума (www.kmforum.ru). |
|  | Создавать условия для подготовки молодежи к предпринимательской деятельности. Ответственные: 1. Управление молодежной политики администрации города 2. МУ «Молодежный центр Октябрьского района» | Февраль – Март 2010 года | Реализовано МУ «Молодежный центр Октябрьского района» в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя» в феврале – марте 2010 года. |
|  | Разработать рацион диетического питания школьников. Ответственные: 1. ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» 2. ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 3. Координационный совет по здоровому питанию 4. Главное управление образования администрации города | В течение 2010 года | Средства на разработку рациона включены в проект программы «Совершенствование организации школьного питания в городе Красноярске» на 2011-2013 годы |
|  | Создать информационный банк данных об имеющихся ресурсах по вопросам питания школьников (программы, рационы, рекомендации и т.д.). Ответственные: 1. Координационный совет по здоровому питанию 2. Главное управление образования администрации города | В течение 2010 года | Издан сборник «Питание школьников», включающий примерное меню, рекомендации по набору и ассортименту продуктов, советы родителям. |
|  | Поддержать социальную программу «Школьное молоко» и способствовать ее реализации на территории города. Ответственные: 1. Координационный совет по здоровому питанию 2. Главное управление образования | В течение 2010 года | Главное управление образования администрации города: Социальный проект «Школьное молоко» реализован в течение учебного года на базе Лицея № 11. |
|  | Провести в честь 65-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне городской конкурс сочинений-эссе среди школьников «Моя семья на защите отечества». Ответственные: 1. Кафедра отечественной истории КГПУ им. В.П. Астафьева 2. Главное управления образования администрации города | Март – Апрель 2010 года | В марте-апреле конкурс прошел в рамках Городского фестиваля музеев образовательных учреждений. В конкурсе приняли участие 94 работы. В разных возрастных группах стали победителями 15 учащихся. Награждены дипломами Главы города. |
|  | Продолжить работу по созданию альтернативных форм дошкольного образования на базе учреждений различных типов и видов, в том числе групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях для детей 2-7 лет с ежедневным 3-х часовым пребыванием. Ответственный: 1. Главное управление образования администрации города | В течение 2010 года | Постановление администрации г. Красноярска от 03.11.2009 № 429, всего функционирует 223 группы, количество детей 1913, оплата 20 % от родительской платы за группу полного дня. |
|  | С целью исключения дублирования программ дошкольного образования ДОУ и СОШ (групп по предшкольной подготовке) усилить работу по информированию родителей о реализуемых программах в дошкольных образовательных учреждениях о максимально допустимой нагрузке на ребенка. Ответственные: 1. Главное управление образования администрации города 2. Районные управления образования 3. Дошкольные образовательные учреждения | В течение 2010 года | Сформирован и выставлен на сайте «Красноярское образование» сборник для родителей «Родителям дошкольника» с целью помочь родителям сориентироваться в услугах, предлагаемых муниципальными учреждениями для развития ребенка дошкольного возраста и организации его досуга. В справочник вошла информация только о дополнительных услугах, тех, что предлагает муниципалитет помимо традиционного дошкольного образования в детских садах. Родителей, заключающих договоры на образовательную услугу, информируют о реализуемых программах, о максимально допустимой нагрузке на ребенка в течение недели. |
|  | Провести в 2010 году городской муниципальный конкурс воспитательных систем и проектов классных руководителей. Ответственный: 1. Главное управление образования администрации города | 2010 год | Данный конкурс был организован как муниципальный этап краевого конкурса «Лучший классный руководитель». В муниципальном этапе приняли участие 28 классных руководителей. Четверо вышли в финал, двое стали победителями краевого конкурса. |
|  | Провести анализ проблемы «Влияние компьютера на психологическое здоровье детей». Ответственный: 1. Главное управление образования администрации города | I полугодие 2010 года | Анализ проведен, выводы опубликованы в сети Интернет. |
|  | Организовать «горячую линию» для родителей по вопросам детской компьютерной зависимости. Ответственный: 1. Главное управление образования администрации города | В течение года | На базе ЦДиК № 7 организована консультация родителей и детей по вопросу «детская компьютерная зависимость» (тел. 201-24-49, функционирует в рабочее время). |
|  | Организовать Интернет форум по проблеме детской компьютерной зависимости. Ответственный: 1. Главное управление образования администрации города | I полугодие 2010 года | Разработан модуль «Форум» в рамках сайта «Красноярское образование», ведется наполнение содержанием. Запуск тематической ветки по вопросам компьютерной зависимости намечен на июль. |
|  | Провести конкурс между муниципальными общеобразовательными учреждениями на лучшую программу информатизации (в разрезе рациональности использования имеющихся ресурсов). Ответственные: 1. Главное управление образования администрации города 2. Управление информатизации и связи администрации города | I полугодие 2010 года | Прошли районные этапы на базе структурных подразделений КИМЦ, межшкольных методических центров. |
|  | Внедрить системы оценки эффективности использования информационных компьютерных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Красноярска. Ответственные: 1. Главное управление образования администрации города 2. Управление информатизации и связи администрации города | II полугодие 2010 года | Планируется разработка системы в рамках Фестиваля образовательных идей, который пройдет в октябре. |
|  | Опубликовать на сайте главного управления образования администрации города доклады, озвученные на Красноярском городском форуме – 2009, по проблеме влияния компьютера на здоровье школьника. Ответственный: 1. Главное управление образования администрации города | I полугодие 2010 года | Доклады (с актуализированной информацией) будут опубликованы к началу учебного года (август). |
|  | Предложить средствам массовой информации подготовить серию репортажей по проблеме детской компьютерной зависимости. Ответственные: 1. Главное управление образования администрации города 2. Департамент информационной политики администрации города | В течение 2010 года | В течение первого полугодия 2010 года выпущены в эфир 5 репортажей по данной теме. |
|  | Создать союз социальных работников и социальных педагогов города Красноярска. Ответственный: 1. Главное управление социальной защиты населения администрации города | В течение 2010 года | В ходе текущей деятельности проведены собрания трудовых коллективов муниципальных учреждений социального обслуживания населения, инициатива создания союза социальных работников и социальных педагогов получила одобрение. Поступило предложение провести организационный съезд делегатов трудовых коллективов с обсуждением и утверждением устава общественной организации в рамках Красноярского городского Форума – 2010 |
|  | Проводить регулярные мероприятия по профилактике «профессионального выгорания» специалистов учреждений социального обслуживания населения, управлений социальной защиты населения города. Ответственный: 1. Главное управление социальной защиты населения администрации города | В течение 2010 года | В ходе текущей деятельности в 1 полугодии проведено общегородское мероприятие специалистов учреждений социального обслуживания населения , управлений социальной защиты населения в районах города и главного управления, регулярно работают штатные психологи по профилактике «профессионального выгорания» специалистов |
|  | Подготовить электронную версию пособия по спортивным терминам и разместить на сайте главного управления по физической культуре и спорту администрации города. Ответственный: 1. Главное управление по физической культуре и спорту администрации города | До 1 июня 2010 года | В настоящее время проводится модернизация официального сайта Красспорта. В этой связи материал по спортивным терминам появится на обновленном сайте в сентябре месяце. |
|  | Тему киберпреступности освещать в рамках лектория «День гражданского образования», в СМИ. Ответственные: 1. Управление информатизации и связи администрации города 2. Департамент общественной безопасности администрации города 3. Департамент социальной политики администрации города 4. Департамент информационной политики администрации города | Март 2010 года | В рамках 6-го специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» проведен семинар «Киберпреступность». |
|  | Вынести на общественное обсуждение проект программы информатизации города, разработанный на основе концепции информатизации. Ответственный: 1. Управление информатизации и связи администрации города | Февраль 2010 года | Разработан проект программы информатизации города. |
|  | Разработать и принять в 2010 году Программу социально-экономического развития г. Красноярска до 2020 года в условиях Красноярской агломерации. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | Сформирован проект Программы социально-экономического развития г. Красноярска до 2020 года в условиях Красноярской агломерации и размещен на официальном сайте администрации города. |
|  | Обеспечить согласование проекта Программы социально-экономического развития г. Красноярска до 2020 года в условиях Красноярской агломерации с Правительством Красноярского края, а также общественное обсуждение проекта Программы. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | Проект Программы направлен на согласование с отраслевыми министерствами Красноярского края в порядке, установленном Министерством экономики и регионального развития края. |
|  | Изучить вопрос о перспективах и возможностях использования рельсового транспорта для повышения эффективности работы пассажирской транспортной инфраструктуры в г. Красноярске и Красноярской агломерации. Ответственные: 1. Департамент транспорта администрации города 2. Департамент экономики администрации города | 2010 год | В настоящее время разрабатывается «Концепция развития пассажирского транспорта общего пользования в городе Красноярске на 2011-2015 годы, с перспективой до 2020 года», которая включает раздел о перспективах и возможностях использования легкорельсового транспорта для повышения эффективности работы городского пассажирского транспорта. Данная Концепция запланирована для рассмотрения на коллегии в администрации города, после чего будет принято решение о необходимости развития легкорельсового транспорта в городе. 26.04.2010 в администрации города состоялось совещание по обсуждению предложений к реализации проекта создания производства современного рельсового пассажирского транспорта. В совещании приняли участие представители фирмы «Сидеон» (г. Дрезден, Германия), крупных машиностроительных предприятий г. Красноярска (ОАО «Красмаш», ООО «Красноярские машиностроительные компоненты», ОАО «Красноярский электровагоно-ремонтный завод», ООО «КраМЗ»), Красноярского регионального отделения КРО «Союз машиностроителей России», научного центра СО РАН и ОАО «Корпорация «Красноярск – 2020». По итогам совещания приняты следующие решения: 1) Создать рабочую группу по подготовке и разработке концепции участия предприятий г. Красноярска и Красноярского края в реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры г. Красноярска с участием представителей администрации города Красноярска, промышленности, КНЦ СО РАН, ВУЗов, Красноярского регионального отделения КРО «Союз машиностроителей России». 2) Внести на рассмотрение коллегии администрации города проект Программы развития пассажирского транспорта г. Красноярска до 2015 года с перспективой развития до 2020 года с учетом проекта развития современного легкорельсового транспорта и направить проект Программы на согласование в Правительство Красноярского края (департамент транспорта). |
|  | Обратиться в ОАО «Корпорация «Красноярск – 2020» с предложением предусмотреть в проекте Комплексного развития Красноярской агломерации до 2020 года раздел «Совершенствование системы городского пассажирского транспорта» с использованием скоростного рельсового транспорта. Ответственные: 1. Департамент экономики администрации города 2. Департамент транспорта администрации города | 2010 год | ОАО «Корпорация «Красноярск – 2020» принимало участие в совещании по обсуждению предложений к реализации проекта создания производства современного рельсового пассажирского транспорта, которое состоялось 26.04.2010. Представитель ОАО «Корпорация «Красноярск – 2020» сообщил об аспектах создания новой транспортной схемы в рамках Красноярской агломерации и необходимости комплексного подхода к организации финансирования через включение проектов в городские целевые программы и инвестиционный паспорт агломерации. |
|  | Обратиться в Государственное предприятие «Корпорация «Красноярск – 2020» с предложением проработать вопрос подачи природного газа на территорию Красноярской агломерации в целях повышения конкурентоспособности продукции и сокращения издержек предприятий. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | Рекомендации переговорной площадки № 1 «Красноярск – город, устремленный в будущее» секции № 2 Красноярского городского Форума – 2009 были направлены в адрес ГП «Корпорация «Красноярск – 2020». |
|  | Развивать деятельность приемных по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Ответственные: 1. Департамент экономики администрации города 2. КРОО «Молодежная ассоциация предпринимателей» | 2010 год | В I полугодии 2010 начало работу Муниципальное учреждение «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», оказывающее консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, услуги по сбору документов на получение субсидии. Осуществляет выполнение полномочий в рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ и оказывает услуги по принципу «одного окна». |
|  | Разработать и утвердить городской план реализации антикризисных мер на 2010 год, взаимоувязанный с Программой антикризисных мер Правительства края. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | 25.01.2010 утвержден план действий по стабилизации экономики г. Красноярска на 2010 год. |
|  | Осуществлять мониторинг экономической ситуации с последующим принятием управленческих решений по реализации и расширению плана антикризисных мер, повышению его эффективности и результативности. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | Ежемесячно осуществляется мониторинг о выполнении мероприятий плана действий по стабилизации экономики города на 2010 год. Еженедельно осуществляется сбор и подготовка оперативной информации об изменении цен, о ситуации на рынке труда и на предприятиях города. Вся информация размещается на официальном сайте администрации города. |
|  | Разработать программу по обеспечению продовольственной безопасности г. Красноярска. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | В рамках реализации доктрины продовольственной безопасности, принятой правительством Российской Федерации 30.01.2010, администрация города проводит целенаправленную работу по созданию и реализации мероприятий, обеспечивающих на территории города рынок сбыта сельскохозяйственной и местной продукции производителей края, тем самым создавая условия для сохранения продовольственной безопасности. Сформирована сеть стационарной мелкорозничной и передвижной торговли на территории города. В настоящее время из всех временных павильонов в городе только 8-10 % реализуют продукцию местных производителей, это 279 сооружений (в том числе 102 павильона, 75 «Купав», 98 молочных бочек). Павильоны крупных и мелких товаропроизводителей. Реализуются инвестиционные проекты «Чистые Луга» и «Губернский прилавок». Пятнадцать павильонов «Чистые Луга» успешно реализуют продукцию местных товаропроизводителей, до конца года их будет установлено сорок семь единиц. Павильонов «шаговой доступности» «Губернский прилавок» планируется установить до сорока семи единиц во всех районах города. В городе формируется инфраструктура производства и сбыта сельхозпродукции. В ближайшей перспективе планируется: – строительство молочного завода (мощностью по переработки молока до 100 тонн в сутки); – организация овощеперерабатывающего производства на базе акционерного общества «Красноярский привоз»; – хлебоприемного и мукомольного предприятия (до 100 тонн в сутки); – проведение организационной работы по строительству рыбного рынка; Подготовлен проект создания логистического центра. В связи с этим предлагается: – определить механизм финансирования, логистического центра, учитывая, что общий объём потребности финансирования составляет более 600 миллионов рублей. – рассмотреть возможность предоставления субсидии на организацию логистического центра в рамках программы поддержки агропромышленного комплекса Красноярского края. |
|  | Обратиться в Правительство Красноярского края о необходимости обращения в органы государственной власти РФ с предложением увеличить объемы поддержки реального сектора экономики через увеличение объемов финансирования федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, путем использования механизма государственного и муниципального заказа с пропорциональным уменьшением денежных средств, направляемых на данные цели через финансово-кредитные организации. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | Направлено обращение в министерство экономики и регионального развития края (письмо № 11-3751 от 12.05.2010) об увеличении объема софинансирования программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Красноярске» на 2010-2011 годы. |
|  | Обратиться в Правительство Красноярского края с предложением сформировать рабочую группу по созданию на территории Красноярского края саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | В адрес Правительства края направлено обращение о рассмотрении возможности создания региональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих, что позволит более полно использовать потенциал краевых профессиональных арбитражных управляющих и усилить работу по оздоровлению состояния субъектов региона. По итогам обращения: 1) Проведено совещание в центе антикризисного управления СППКК с участием представителя министерства и регионального развития Правительства края и арбитражных управляющих. 2) Сформирован реестр Арбитражных управляющих при Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края. |
|  | Обратиться в Правительство Красноярского края с предложением ускорить процесс создания Красноярского технопарка. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | В Правительстве Красноярского края ведется работа по созданию технопарка. Рассмотрен проект Концепции Красноярского Технопарка, составленный группой разработчиков Регионального Инновационного Центра. |
|  | Перераспределить средства городской целевой программы поддержки предпринимательства в зависимости от востребованности форм поддержки. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | В I полугодии 2010 года по наиболее востребованным мероприятиям городской целевой программы поддержки предпринимательства увеличены объемы финансирования. Внесены изменения в городскую целевую программу поддержки предпринимательства. Постановления администрации города: от 29.03.2010 № 107 от 02.06.2010 № 228 |
|  | Организовать консультации для субъектов малого и среднего бизнеса на постоянной основе. Ответственный: 1. Департамент экономики администрации города | 2010 год | На постоянной основе проводятся консультации для субъектов малого и среднего бизнеса сотрудниками отдела развития предпринимательства департамента экономики. Кроме того, оказываются консультации на постоянной основе сотрудниками Муниципального учреждения «Центр содействия малому и среднему предпринимательству». |
|  | Реализовать проект благоустройства парка 400-летия Красноярска. Ответственный: 1. Департамент городского хозяйства администрации города |  | Для реализации проекта благоустройства парка 400-летия Красноярска необходимо оформить правоустанавливающие документы на земельный участок. В настоящее время земельный участок, на котором предполагается размещение парка 400-летия Красноярска, поставлен на кадастровый учет и подана заявка в управление архитектуры на изготовление градостроительного плана земельного участка. В связи с тем, что при оформлении отвода земельного участка для благоустройства парка 400-летия Красноярска площадь участка увеличилась с 55 000 кв.м до 100 688 кв.м., необходимо доработать проектную документацию. |
|  | – Продолжать работу, направленную на повышение уровня экологической культуры населения (прокат экологических видеороликов, информирование через СМИ, размещение экологической информации на официальном сайте администрации города и т.д.); | В течение 2010 года | В 2010 году продолжен показ экологических видеороликов «Нас формирует окружающая среда», «Наш город – наш дом! Не сорите в нем!» на телеканале ТВЦ-Красноярск, на видеоэкранах, расположенных в деловом центре города, на фасаде здания ТК «КВАНТ», в торговых комплексах города, муниципальных образовательных учреждениях города, в корпусах СФУ. В ходе городского экологического мероприятия «Чистый город – здоровый мир» – 2010 силами бизнес-структур, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, изготовлен новый видеоролик о правилах обезвреживания бытовых отработавших энергосберегающих ламп, содержащих пары ртути. Ролик «Сдавайте лампы в пункты приема» демонстрируется на городских мероприятиях в МВДЦ «Сибирь» и видеоэкранах СФУ. |
|  | – Дополнить памятку «Культура общения с природой» информацией о районных административных комиссиях; |  | Содержание буклета «Культура общения с природой» дополнено и обновлено, также включена информация об административных комиссиях. |
|  | – В порядке взаимодействия предоставлять необходимое количество экземпляров памятки общественным организациям и библиотекам. |  | Необходимое количество экземпляров памятки направлено общественным экологическим организациям, в библиотеки города, муниципальные предприятия и учреждения, органы администрации города. Буклеты-памятки также направляются предприятиям и организациям, жителям при обращениях на экологическую тематику. В рамках городского форума – 2010 планируется обеспечить экземплярами памятки управляющие компании и ТСЖ в целях организации взаимодействии и экологического информирования. Сведения, содержащиеся в памятке, а также информация об экологической ситуации в г. Красноярске, природоохранных мероприятиях размещены на официальном сайте администрации города. Материалы об экологической ситуации предоставлены в администрации районов, Красноярский городской Совет депутатов, органы государственной власти Красноярского края. В 2010 году в средствах массовой информации размещено 46 материалов о работе администрации города, направленной на обеспечение экологической безопасности, в том числе в интернете – 10, на телевидении – 8, радио – 14, печатных изданиях – 14. |
|  | Ответственный: 1. Управление по охране окружающей среды администрации города |  |  |
|  | - Усиливать взаимодействие с общественными организациями, осуществляющими деятельность в области экологии; шире использовать потенциал общественных организаций в работе, направленной на повышение уровня экологической культуры; – Принять участие в проведении круглого стола по экологическим вопросам, организуемом Центром экологической культуры и информации при Краевой государственной универсальной научной библиотеке. Ответственный: 1. Управление по охране окружающей среды администрации города | В течение 2010 года | 11 марта 2010 года управление приняло участие в круглом столе «Зеленая видеотека» в Краевой государственной универсальной научной библиотеке совместно с общественными организациями и предпринимателями. Освещена экологическая ситуация в городе, предоставлены ответы на вопросы. Вручены буклеты памятки «Культура общения с природой», переданы для формирования видеотеки 3 экологических видеоролика, изготовленных управлением, а также материалы телевизионных сюжетов с участием представителей администрации города на тему обращения с отходами. |
|  | – Усилить информирование постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Красноярского городского Совета депутатов о работе проводимой управлением по охране окружающей среды администрации города; – Выходить с инициативой о рассмотрении на заседаниях комиссии актуальных вопросов в области охраны окружающей среды, обращения с отходами для определения дальнейших направлений работы. Ответственный: 1. Управление по охране окружающей среды администрации города | В течение 2010 года | В Красноярский городской Совет депутатов направлена информация об итогах реализации за 2009 год мероприятий комплексной Программы экологической безопасности г. Красноярска на 2009-2011 годы. Представлен итоговый отчет «Об экологической обстановке в городе Красноярске и мероприятиях по охране окружающей среды за 2009 год», а также материалы по рассмотрению обращений жителей города, направляемых депутатам городского Совета. |
|  | Укреплять взаимодействие между общественными организациями, осуществляющими деятельность в области экологии. Ответственные: 1. Управление по охране окружающей среды администрации города 2. КРОО «Красноярский краевой экологический союз» 3. КРООО «Центр экологической политики и культуры» 4. Центр экологической культуры и информации при Краевой государственной универсальной научной библиотеке | В течение 2010 года и в последующий период | Сведения о работе общественных экологических организаций и об итогах работы площадки городского форума – 2009 с участием общественных экологических организаций размещены в материалах «Об экологической обстановке в городе Красноярске и мерах по охране окружающей среды за 2009 год» на официальном сайте администрации города в разделе «Экология». В целях экологического информирования и развития взаимодействия среди общественных организаций распространяется буклет «Культура общения с природой», предоставляется и другая экологическая информация, оказывается содействие в проведении экологических мероприятий, разъяснении требования действующего законодательства. |
|  | Активнее информировать органы местного самоуправления, органы государственной власти края, население о работе, проводимой общественными экологическими организациями. Ответственные: 1. Управление по охране окружающей среды администрации города 2. КРОО «Красноярский краевой экологический союз» 3. КРООО «Центр экологической политики и культуры» | В течение 2010 года и в последующий период | О работе управления по охране окружающей среды информация приведена в п. 59. Красноярским Краевым экологическим Союзом информация доводится через средства массовой информации в печатных изданиях и телепрограммах КРООО «Центр экологической политики и культуры» является постоянным участником экологических просветительских программ, реализуемых администрацией города, в канун празднования 5 июня 2010 года Всемирного Дня охраны окружающей среды ведущий библиотекарь Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края Левашова Г.Т. награждена благодарственным письмом Главы города. |
|  | Рекомендовать общественным организациям рассмотреть вопрос о возможности развития общественного экологического контроля, проведения работы по пресечению и устранению нарушений, информирования соответствующих органов государственной власти и районных административных комиссий о выявляемых недостатках для принятия мер по компетенции. Ответственные: 1. Управление по охране окружающей среды администрации города 2. КРОО «Красноярский краевой экологический союз» 3. КРООО «Центр экологической политики и культуры» | В течение 2010 года и последующий период | Работа с общественными организациями по данному направлению ведется, управление в рамках своей компетенции оказывает содействие по всем поступающим вопросам. |
|  | Более широко информировать население о пунктах приема твердых бытовых отходов, стеклотары, макулатуры. Ответственные: 1. Департамент городского хозяйства администрации города 2. Департамент информационной политики администрации города 3. Управление по охране окружающей среды администрации города | В течение 2010 года и в последующий период | По информированию населения о пунктах утилизации отходов, стеклотары, макулатуры в СМИ было размещено 42 сюжета и публикаций, в том числе 17 на телевидении, 8 в печати, 8 на радиоканалах и 9 в новостных лентах интернет-агентств. В интервью участника «мозгового штурма» переговорной площадки Красноярского городского форума – 2009 директора экологических программ КРОО ККЭС – президента КРОМЭО «Зелёный кошелёк» (ресурсосберегающая программа, которая выиграла президентский грант) Т.В. Спожакина в газетах: «Городские новости», «Московский комсомолец в Красноярске», «Комсомольская правда. Красноярск» рассказала о проводимых в Красноярске акциях программы, направленных на то, чтобы город стал чище, красочнее и ближе к природе: «Земля не свалка», «Зелёная ограда», «В гармонии с природой», Зелёный подъезд». Также одним из основных информационных поводов явилась проблема утилизации населением энергосберегающих ламп. В 2010 году издано 2000 экземпляров памятки «Культура общения с природой», которая также размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Экология», доступна широкому кругу лиц. Информация о пунктах приема вторичного сырья доводится в письменном и устном виде. В 2009 году в управление поступило 153 обращения по телефону, а с января по май 2010 года – 35, в том числе по вопросам приемки вторичного сырья. |
|  | Внедрить в городе Красноярске функциональную модель проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении. Ответственные: 1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов 2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 3. Учреждения (образования, социальной защиты населения, здравоохранения, молодежной политики, службы занятости, спорта и культуры) | В течение 2010 года | Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально-опасном положении в соответствии с комплексными планами мероприятий, утвержденными распоряжениями руководителей администраций районов. |
|  | Использовать ювенальные технологии в процессе организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. Ответственные: 1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов 2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 3. Подразделения по делам несовершеннолетних УВД города 4. Сибирский федеральный университет 5. Суды и прокуратура 6. Учреждения и органы (образования, социальной защиты населения, здравоохранения, молодежной политики, службы занятости, спорта и культуры) | В течение 2010 года | Использование ювенальных технологий в процессе организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними находится на стадии проработки и внедрения. Данные технологии используются в профилактической работе ЦДиК № 7, ЦПМСС № 5. |
|  | Провести обучающий семинар «Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении», включающий 3 сессии (для ответственных секретарей, инспекторов по работе с детьми комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов органов или учреждений образования, специалистов органов или учреждений социальной защиты населения, специалистов органа или учреждений молодежной политики). Ответственные: 1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов 2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 3. Учреждения (МУ Центр диагностики и консультирования № 7, МУ Красноярский информационно методический центр) 4. Учреждения (образования, социальной защиты населения, здравоохранения, молодежной политики, службы занятости, спорта и культуры) | Ноябрь 2009 года – 2010 год | Администрация Железнодорожного района в г. Красноярске: В первом полугодии 2010 году комиссией организованы обучающие семинары по организации работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально-опасном положении: – с участковыми педиатрами (январь, февраль); – со школьными инспекторами ОДН и социальными педагогами школ (апрель). Администрация Ленинского района в г. Красноярске: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, главное управление образования администрации города, МУ «Центр диагностики и коррекции № 7», МУ «Красноярский информационно-методический центр» провели обучающий семинар «Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении». Для работы в семинаре приняли участие все заинтересованные органы и учреждения системы профилактики. Разработаны проекты. Администрация Свердловского района в г. Красноярске: На базе Муниципального учреждения «Центр диагностики и коррекции № 7, МУ «Красноярский информационно методический центр» комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, главным управлением образования администрации города были проведены 3 сессии обучающего семинара по теме: «Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении», где принимала участие комиссия администрации района в составе ответственного секретаря, специалиста учреждения социальной защиты населения и МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения, учреждения образования (МОУ СОШ № 62), специалиста молодежной политики. Целью семинара являлась проектная разработка индивидуальных профилактических программ. Администрация Центрального района в г. Красноярске: Представители районной комиссии (команда из 4 человек) были активными участниками всех 3-х сессий данного семинара. |
|  | Провести городской конкурс социальной рекламы. Ответственные: 1. Департамент социальной политики 2. Департамент информационной политики 3. Управление наружной рекламы | В течение 2010 года | В соответствии с распоряжением Главы города от 17.05.2010 № 22 «О проведении ежегодного городского конкурса социальной рекламы» конкурс пройдет в сентябре 2010 года. |
|  | Организовать проведение среди жителей города Красноярска конкурса «Мои секреты здорового образа жизни», в рамках которого красноярцы поделятся своими рецептами здорового образа жизни. Ответственный: 1. Межведомственный научно-методический совет при главном управлении по физической культуре и спорту администрации города | До 1 июня 2010 года | Конкурс проведен в период с 15 февраля 2010 года по 30 мая 2010 года по трем возрастным категориям: учащиеся (школьники, студенты); работающее население; горожане старшего поколения (от 55 лет). Всего в конкурсе приняло участие 110 человек. 28 мая 2010 года в конференц-зале Красспорта было проведено награждение победителей и призеров (34 чел.) с вручением грамот, памятных подарков. Всем участникам конкурса были вручены дипломы участников. |
|  | Проводить ежегодный Чемпионат по управленческим поединкам. Ответственный: 1. The Union Consulting Group | 2010 год | Чемпионат будет проходить ежегодно в рамках Красноярского городского форума. |
|  | Привлечь студентов Сибирского федерального университета к реализации проекта «Актуализация историко-культурного наследия Красноярска» (АИКНК). Ответственный: 1. Руководители дипломных работ студентов Сибирского федерального университета | В течение 2010 года |  |
|  | Провести мониторинг нескольких телепрограмм федеральных телеканалов с точки зрения их влияния на ценности и жизненные ориентиры подрастающего поколения. Ответственный: 1. Общественный экспертный совет по взаимодействию со средствами массовой информации | 2010 год | Мониторинг осуществляется в рамках перспективного плана работы Общественного экспертного Совета по взаимодействию со средствами массовой информации |
|  | Инициировать открытое письмо общественности в Государственную Думу, в Генеральные дирекции телеканалов о безнравственной информационной политике телеканалов, организовать сбор подписей под ним. Ответственный: 1. Общественный экспертный совет по взаимодействию со средствами массовой информации | 2010 год |  |
|  | Организовать публикацию в СМИ проекта договора купли-продажи нежилого помещения. Ответственные: 1. Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города 2. Департамент информационной политики администрации города | До конца 2009 года | Опубликован проект договора купли-продажи недвижимого муниципального имущества в газете «Городские новости», а так же бланки договоров купли-продажи размещены на сайте администрации города Красноярска. |
| Межведомственные предложения, требующие создания рабочих групп |
|  | Рассмотреть вопрос о порядке организации медицинской помощи детям в частных дошкольных образовательных учреждениях. Ответственные: 1. Главное управление здравоохранения администрации города 2. Главное управление образования администрации города 3. Все муниципальные учреждения здравоохранения педиатрической сети | 2009 – 2010 гг. | Вопрос находится в стадии решения. Главное управление образования вышло на руководителей частных ДОУ с предложением о введении в штатное расписание должности медицинского работника. |
|  | Развивать межведомственное взаимодействие музеев и общеобразовательных учреждений города Красноярска и районов Красноярской агломерации. Ответственные: 1. Главное управление образования администрации города 2. Главное управление культуры администрации города 3. Муниципальные музеи 4. Муниципальные общеобразовательные учреждения 5. Учреждения дополнительного образования детей | В течение 2010 года | Во время проведения Фестиваля музеев образовательных учреждений в качестве членов жюри отработали представители муниципальных, краевого музеев. Организована деятельность Совета директоров музеев по подготовке предложений о совместных мероприятиях с музеями Красноярской агломерации. Организованы коллективные посещения учащимися общеобразовательных школ выставок в муниципальных музеях. |
|  | Создать единое музейное пространство и экскурсионно-музейное обслуживание в рамках Красноярской агломерации. Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Министерство культуры Красноярского края | 2010 – 2012 гг. | : Подписано Соглашение о взаимодействии с Арт-галереей Романовых, в проекте – подписание соглашения о сотрудничестве с Арт-галереей «Хинган». Работает Совет директоров муниципальных музеев г. Красноярска. Направлены письма директорам краевых музеев, находящихся на территории г. Красноярска, с предложением войти в состав данного Совета. МУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова» и МУК «Красноярский музейно-выставочный центр» разработали проекты, реализуемые на территории Красноярской агломерации, и приняли участие в конкурсе министерства культуры Красноярского края на предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию социокультурных проектов в 2010 году. 11 июня 2010 года МУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова» реализовал пилотный проект «Вернисаж» - совместно с Арт-галереей Романовых и Галереей «Хинган»: презентация выставки картин из галерей города, выставка традиционной народной куклы «Куколка», на которой представлены куклы-обереги, куклы-травницы, чердачные куклы и др., выполненные мастерами декоративно-прикладного творчества Красноярского края. 24.04.2010 руководители и специалисты музеев и галерей различных форм собственности приняли участие в площадке ГУК «Креативные индустрии: ресурсы города, условия реализации» на III Ассамблее «Красноярск. Технологии будущего». Все предложения вошли в протокол г намерениях, в Программу социально-экономического развития г. Красноярска на период до 2020 года. |
|  | Организовать работу по включению бесхозных монументов в муниципальную собственность. Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2010 год | Сформирована рабочая группа с участием специалистов главного управления культуры, департамента муниципального имущества и земельных отношений, департамента городского хозяйства. Разработан план мероприятий, связанных с включением в муниципальную собственность объектов монументального искусства и мемориальных объектов г. Красноярска до 2012 года. План направлен на согласование в департамент муниципального имущества и земельных отношений. В целях реализации распоряжения от 29.03.2010 № 32-р «О создании рабочей группы по решению организационных вопросов, связанных с включением в муниципальную собственность объектов монументального искусства и мемориальных объектов города Красноярска», протокола совещания рабочей группы от 07.04.2010 департаментом подготовлены и направлены запросы в территориальное управления федерального агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю и агентство по управлению государственными имуществом Красноярского края, с прилагаемым перечнем объектов монументального искусства и мемориальных объектов города Красноярска, с просьбой сообщить о наличии либо отсутствии данных объектов в реестрах вышеуказанных организациях. |
|  | Наладить системное взаимодействие учреждений отраслей «культура» и «образование» с МУ «Молодежный центр профилактики наркомании». Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Главное управление образования администрации города 3. Управление молодежной политики администрации города 4. МУ «Молодежный центр профилактики наркомании» | I полугодие 2010 года | Реализовано МУ «Молодежный центр профилактики наркомании» в рамках проведения профилактических мероприятий в учреждениях культуры (библиотечная сеть, Дворцы культуры), в учреждениях образования, а также в техникумах, лицеях, училищах в 1-ом полугодии 2010 года. МУК «Централизованная библиотечная система для детей им. Островского» разработала план совместных мероприятий с МУ «Молодежный центр профилактики наркомании», который реализовывается с января по декабрь 2010 года. Налажено взаимодействие муниципальных учреждений культуры с управлением социальной защиты администрации Октябрьского района, Центром помощи семье и детям Октябрьского района, средними общеобразовательными учреждениями районами. Сотрудничество осуществляется через социальный заказ и путем информирования, а также организацией мероприятий учреждениями культуры. МУК «Дворец культуры им. 1 Мая», МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», МУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова», МУК «Музей «Мемориал победы», МАУ «Дом кино», МАУ «Дворец культуры «Свердловский» сотрудничают с Детскими домами № 2, №3, социально-реабилитационным центром «Забота», социальным приютом для детей «Надежда», социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Парус», социальным центром «Миротворец», социально-реабилитационным центром «Росток». |
|  | Заключить Соглашение о сотрудничестве по исследованию проблемных вопросов отрасли «культура», разработке и реализации совместных социокультурных проектов между главным управлением культуры администрации города и Сибирским федеральным университетом. Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Гуманитарный институт Сибирского федерального университета | I квартал 2010 год | В 2009 году создана рабочая группа по подготовке проекта Соглашения. В 2010 году подписано Соглашение между ГУК и СФУ. Подготовлены предложения для СФУ о тематике научных исследований для студентов по вопросам социокультурной деятельности и сохранению объектов культурного наследия. ГУК и Гуманитарный институт СФУ совместно разработали план оцифровки музейных предметов и музейных коллекций муниципальных музеев с целью формирования электронных каталогов. В настоящее время идет его реализация согласно разработанному плану |
|  | Организаторам проекта «Уличный театр» подготовить программу и включить ее в план мероприятий по празднованию Дня города. Ответственные: 1. Управление молодежной политики администрации города 2. Главное управление культуры администрации города | I полугодие 2010 года | Проект «Уличный театр» включен в Программу празднования Дня города. Его реализация состоялась 12.06.2010 в сквере памятника А.С. Пушкину и Н.А. Гончаровой |
|  | Рекомендовать Министерству культуры Красноярского края привлекать выпускников класса композиции Красноярской академии музыки и театра к преподавательской деятельности в детских музыкальных школах и детских школах искусств. Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Министерство культуры Красноярского края | I квартал 2010 года | Подготовлены и направлены заявки в министерство культуры на выпускников-специалистов по предметам для работы в МОУДОД и МАОУДОД. По результатам запроса в течение 2010 года привлечены для работы в школах: ДМШ № 8 – преподаватели игры на скрипке, балалайке, 2 на фортепиано, ДМШ № 5 – труба, ДМШ № 7 – фольклор, ДМШ № 1 – флейта. |
|  | Организовать образовательную площадку по жилищным вопросам для активистов территориального общественного самоуправления (Школа жилищного просвещения). Ответственные: 1. Департамент городского хозяйства администрации города 2. МУ «Красноярский центр развития местного самоуправления» 3. ООО ГУК «Жилищный фонд» | Сентябрь 2010 года | В связи с утверждением Устава учреждения в новой редакции разработан план образовательных мероприятий для представителей ТСЖ, ЖСК. |
|  | Создать экспериментальную модель лаборатории научно-технического творчества на базе оператора общегородского проекта «Техника молодежи» МУ «Молодежный центр Свердловского района «Зебра». Ответственные: 1. Управление молодежной политики администрации города 2. МУ «Молодежный центр Свердловского района «Зебра» 3. Центр довузовской подготовки ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет» | I квартал 2010 года | Реализуется МУ «Молодежный центр Свердловского района «Зебра» в рамках общегородского проекта «Техника молодежи» с 1 января 2010 года. |
|  | Создать рабочую группу по разработке эффективной модели взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних для внедрения ювенальных технологий на территории Октябрьского района г. Красноярска. Ответственные: 1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района 3. Управление молодежной политики администрации города 4. МУ «Молодежный центр Октябрьского района» | Декабрь 2009 года | Реализовано комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района, МУ «Молодежный центр Октябрьского района», субъектами профилактики создана рабочая группа по сопровождению и разработке индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними |
|  | Создавать условия для освоения ювенальных технологий специалистами, студентами и волонтерами в области профилактики правонарушений несовершеннолетних. Ответственные: 1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района 3. Управление молодежной политики администрации города 4. МУ «Молодежный центр Октябрьского района» | 2010 год | Реализуется МУ «Молодежный центр Октябрьского района» в рамках общегородского операторского проекта «Путевка в жизнь» с 1 января 2010 года. |
|  | Продолжить решение вопросов, связанных с увеличением пропускной способности автомобильных дорог города. Ответственные: 1. Департамент городского хозяйства администрации города 2. Департамент градостроительства администрации города 3. Управление архитектуры администрации города 4. Красноярский городской Совет депутатов 5. Законодательное собрание Красноярского края 6. Правительство Красноярского края | В течение 2010 года | Выполняется капитальный ремонт ул. Пограничников (увеличение полос движения с 2 до 4) капитальный ремонт ул. 9-е мая (увеличение полос движения с 6 до 8). Разрабатывается ПСД на капитальный ремонт трамвайных путей по пр. Красноярский рабочий, автодороги «Красноярск-Енисейск» 6-11 км. В 2010 году на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети – 529 509,26 тыс. руб. Планируется завершить реконструкцию автодорог по ул. Шахтеров и ул. Белинского в комплексе с пешеходным переходом, строительство дороги по ул. Мужества, ввести в эксплуатацию первую очередь пешеходного перехода на пересечении пр. Свободный – ул. Маерчака, начать строительство автодорог по ул. Алексеева (от ул. Авиаторов до ул. Урванцева) и Водопьянова (от ул. 9 Мая до ул. Молокова). Будут продолжены проектно-изыскательские работы: автодорог по ул. Линейной (от ул. Березина до ул. Мужества), Шахтеров (от ул. Молокова до ул. Караульной), Л. Шевцовой, Енисейской, Воронова, путепровода через железную дорогу с транспортной развязкой в мкрн. «Северный», а также пешеходного бульвара «Студенческий» от пр. Свободный до ул. Академика Киренского. В 2010 году планируются ввести в эксплуатацию 6 дорог, общей протяженностью – 6,254 км., один пешеходный переход через ул. Белинского, общая длина по полотну – 0,037км. |
|  | Организовать проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на решение проблемы мусора и пропаганду бережного отношения к окружающей среде. Ответственные: 1. Управление молодежной политики администрации города 2. Департамент городского хозяйства администрации города 3. Департамент информационной политики администрации города | 2010 год | Реализуется МУ «Центр путешественников» в рамках общегородского проекта «Трудовой отряд Главы города». В 1-м полугодии 2010 года проводились экологические акции «День Плюшкина», «Неделя макулатуры». Управлением молодёжной политики администрации города совместно с департаментом информационной политики администрации города и при участии департамента городского хозяйства проводились мероприятия на Театральной площади с тематикой бережного отношения к окружающей среде и решения проблемы мусора. Освещение в СМИ массовых молодежных мероприятий, направленных на решение проблемы мусора и пропаганду бережного отношения к окружающей среде ведется на постоянной основе. В СМИ представлялись все социально значимые молодежные акции и инициативы в данной области. Наиболее крупными явились следующие информационные поводы: работа трудовых отрядов Главы города по уборке и благоустройству городских улиц, парков, скверов; инициатива молодежи по благоустройству захоронений ветеранов в преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне; участие молодежных отрядов в противодействии распитию пива и других спиртных напитков в общественных местах (в первую очередь, на Театральной площади). |
|  | Сформировать банк данных специалистов, учреждений, организаций - потенциальных заказчиков на проведение профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделах по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете. Ответственные: 1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 2. Управление молодежной политики администрации города 2. МУ «Молодежный центр Октябрьского района» | 2010 год | Реализуется МУ «Молодежный центр Октябрьского района» в рамках общегородского операторского проекта «Путевка в жизнь» с 1 января 2010 года. |
|  | Проводить совместные межведомственные мероприятия управления молодежной политики и главного управления культуры администрации города с целью формирования культурных ценностей молодежи, привлечения молодежи в учреждения культуры города, привлечения молодых специалистов к разработке общегородских проектов, программ в сфере культуры. Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Управление молодежной политики администрации города | В течение 2010 года | Реализовано МУ «Молодежный центр «Зеркало» Центрального района», МУ «Молодежный центр Кировского района» в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня молодежи в июне 2010 года. Совместно с управлением молодежной политики, администрацией Центрального района реализован проект «65 песен Победы» 09 Мая на пл. Театральная. Благодаря спонсорской поддержке Х.М. Совмена в ГУК разработаны положения и проведены конкурсы для творческой молодежи отрасли культуры: – конкурс на реализацию социокультурных проектов в 2010 году среди молодых сотрудников муниципальных учреждений, творческих коллективов отрасли «Культура» города Красноярска: 15 заявок (проектов) из 7 учреждений; – конкурс талантливой молодежи (руководителей и специалистов) муниципальных учреждений, творческих коллективов отрасли «Культура» на получение денежного поощрения в 2010 году: 18 проектов от 18 учреждений. Участие в организации конкурса научно-технического творчества для молодежи «НТТМ – 2010» в рамках Ассамблеи «Красноярск. Технологии будущего». |
|  | Включить объекты культуры и культурного наследия города Красноярска в интернет-версию проекта «Молодежная карта» МУ «Молодежный центр Ленинского района». Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Управление молодежной политики администрации города 3. МУ «Молодёжный центр Ленинского района» | Ноябрь – Декабрь 2009 года, 2010 год | Реализуется МУ «Молодёжный центр Ленинского района» в рамках проекта «Молодежная карта» с 1 января 2010 года. |
|  | Провести экспертное обсуждение возможностей и рисков развития отрасли «образование» в городе Красноярске. Ответственные: 1. Красноярский научный центр СО РАН 2. Сибирский федеральный университет 3. Государственное предприятие «Корпорация «Красноярск – 2020» 4. Главное управление образования администрации города | Январь 2010 года | Направления развития образования обсуждаются на ежегодном сборе лидеров образования с привлечением представителей вузов, науки, экспертов. |
|  | Провести мониторинг на тему «Ценности семьи г. Красноярска». Ответственные: 1. Главное управление образования администрации города 2. Кафедра психологии детства ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» | В течение 2010 года | Проведение мониторинга возможно при выделении финансирования на данный вид работы. В рамках Форума это условие было оговорено. В 2010 году дополнительное финансирование отсутствует. |
|  | Рассмотреть возможность организации вещания телеканала «Школьник ТВ» через сеть оператора на школы г. Красноярска. Ответственные: 1. ООО «Крослайн» 2. Главное управление образования администрации города 3. Управление информатизации и связи администрации города | В течение 2010 года | Совместно с оператором связи разрабатывается проект вещания образовательного телеканала «Школьник-ТВ». Отсутствует источник финансирования проекта. |
|  | Рассмотреть вопрос о разработке совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края тематического плана семинаров для тренеров города. Ответственный: 1. Главное управление по физической культуре и спорту администрации города | До 1 марта 2010 года | Красспортом совместно с методическим отделом КГАУ «Центр спортивной подготовки» был разработан план проведения семинаров для тренеров, учитывающий потребности г. Красноярска. В число преподавателей семинаров вошли и преподаватели, рекомендованные Красспортом. Организованы и проведены семинары с присутствием тренеров города и края как «ЦСП», так и «Красспортом», в том числе с выдачей удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации (72 часа). |
|  | Рассмотреть вопрос о продолжении работы интернет-форума, посвященного вопросам развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Ответственные: 1. Главное управление по физической культуре и спорту администрации города 2. ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» | В течение 2010 года | Признано целесообразным организовывать работу интернет-форума при проведении значимых мероприятий физкультурно-спортивной направленности: конференций, телемостов. |
|  | Активнее внедрять программы повышения квалификации для учителей физической культуры с использованием инновационных технологий. Ответственный: 1. Межведомственный научно-методический совет при главном управлении по физической культуре и спорту администрации города | До 1 октября 2010 года | Для учителей физической культуры специалистами КГПУ им. В.П. Астафьева введена новая форма повышения квалификации. Разработана программа, преподаваемая мобильной группой преподавателей с выездом на место обучения. |
|  | Использовать возможности кафедр физического воспитания вузов города для подготовки спортивных инструкторов по месту жительства и тренеров-общественников. Ответственный: 1. Главное управление по физической культуре и спорту администрации города | В течение 2010 года | Для подготовки спортивных инструкторов и тренеров-общественников, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства, было решено создать специализированную программу обучения. Ответственный – В.В. Пономарев, зав. кафедрой физической культуры и валеологии СибГТУ, д-р пед. наук, профессор. Проект программы будет вынесен на обсуждение Межведомственного научно-методического совета при Красспорте в сентябре месяце. |
|  | Активизировать вопрос о создании региональной программы развития физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. Ответственный: 1. Главное управление по физической культуре и спорту администрации города | До октября 2010 года | По вопросу о создании региональной программы развития ФКиС в ОУ проведены круглые столы. Появилась реальная возможность создания программы в связи с организацией отдела по развитию ФКиС в Министерстве науки и образования края. |
|  | Рассмотреть вопрос о возможности создания отдела массовой физической культуры и спорта в Министерстве образования и науки Красноярского края. Ответственный: 1. Главное управление по физической культуре и спорту администрации города | До октября 2010 года | Отдел по развитию массовой физической культуры и спорта при Министерстве образования и науки Красноярского края создан. |
|  | Рассмотреть вопрос о необходимости разработки рациона питания для детей, занимающихся в спортивных школах. Ответственные: 1. ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» 2. ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 3. Координационный совет по здоровому питанию 4. Главное управление по физической культуре и спорту администрации города | В течение 2010 года | Вопрос находится на стадии проработки. |
|  | Провести серию семинаров по защите персональных данных. Ответственные: 1. Управление информатизации и связи администрации города 2. Департамент общественной безопасности администрации города | 2010 год | В рамках 6-го специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» проведен семинар «Защита персональных данных в информационных системах органов местного самоуправления». |
|  | Провести социологическое исследование по вопросам информатизации и развития информационных технологий в городе, результаты которого учитывать при определении финансирования различных направлений информатизации. Ответственные: 1. Управление информатизации и связи администрации города 2. Кластер «Информационные технологии» 3. Департамент информационной политики администрации города | Октябрь 2010 года | Вопрос находится на стадии проработки. |
|  | Создание условий для доступности дошкольного образования: – Привести законодательную базу РФ и требования Министерства образования и науки РФ и Роспотребнадзора по дошкольному образованию к европейскому уровню без ухудшения условий развития детей (рациональное использование уже имеющихся площадей, создание условий для вхождение в сферу дошкольного развития частных и общественных структур); – Законодательно разрешить группы семейного воспитания; – Изменить категории льготного внеочередного получения мест в дошкольных учреждениях; – Закрепить законодательно признание муниципальной нуждой строительство дошкольных и общих образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. Ответственный: Департамент социальной политики администрации города |  | Законодательные инициативы подготовлены и направлены. В дополнение, за I полугодие 2010 года открыт новый детский сад № 300 в Советском районе на 260 мест. В настоящее время осуществляется капитальный ремонт в 4 ДОУ. До конца года будут проведены ремонтные работы в действующих ДОУ для создания 21 дополнительной группы. |
| Предложения, требующие дополнительной проработки |
|  | Рассмотреть возможность проведения праздника «День ДНК». Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Главное управление здравоохранения администрации города | I полугодие 2010 года | Оказано содействие ФГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет» по распространению информации о конкурсах в рамках праздника «День ДНК» среди учащихся ДМШ и ДШИ. Праздник состоялся 24.04.2010. Руководители учреждений культуры вошли в состав жюри конкурса в рамках праздника. Награждение победителей состоялось в рамках Дня города |
|  | Провести экспертное обсуждение возможностей и перспектив развития отрасли «здравоохранение» города Красноярска. Ответственные: 1. Красноярский научный центр СО РАН 2. Сибирский федеральный университет 3. Государственное предприятие «Корпорация «Красноярск – 2020» 4. Главное управление здравоохранения администрации города |  | Вопрос находится на стадии рассмотрения в связи с изменением действующего законодательства. |
|  | Организовать работу по обобщению и систематизации информации о действующих в г. Красноярске субъектах традиционного народного творчества (коллективах, организациях, проектах, персонах и т.д.). Ответственный: 1. Главное управление культуры администрации города | I полугодие 2010 года | Идет процесс формирования единого методического банка данных о субъектах традиционного народного творчества на базе МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» |
|  | Рассмотреть возможность создания на сайте главного управления культуры страницы, посвященной сохранению традиционного народного творчества в г. Красноярске. Ответственный: 1. Главное управление культуры администрации города | 2010 год | Вопрос находится на рассмотрении. Планируется реализация во II полугодии 2010 года. |
|  | Рассмотреть возможность включения в программу муниципальных общеобразовательных учреждений города изучение танца на факультативной основе. Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Главное управление образования администрации города | В течение 2010 года | Учебный план образовательных учреждений формируется школой самостоятельно. В большинстве образовательных учреждений введены занятия по ритмике, хореографии, в системе дополнительного образования школ есть танцевальные коллективы, предоставляются платные дополнительные образовательные услуги по данному направлению. |
|  | Рассмотреть возможность проведения семинара по вопросам реализации социокультурных городских проектов на базе одного из муниципальных учреждений культуры. Ответственный: 1. Главное управление культуры администрации города | I полугодие 2010 года | 13.05.2010 проведен семинар «Основы проектирования» на базе МУК «Централизованная библиотечная система им. А.М. Горького» для руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры. В качестве эксперта была приглашена Владыко Людмила Александровна – член экспертного совета краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития». Количество участников – 70 человек. |
|  | Разработать механизмы привлечения студентов к формированию имиджа социокультурных городских проектов. Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Департамент социальной политики администрации города 3. Совет ректоров вузов Красноярского края | 2010 год | Разработан проект Стратегии развития отрасли «Культура» г. Красноярска до 2020 года. К участию в разработке программы реализации Стратегии приглашены студенты СФУ, СибГАУ. Взаимодействие с Гуманитарным институтом СФУ по совместным исследованиям социокультурных процессов и организации практики студентов в учреждениях культуры г. Красноярска. Есть опыт по обследованию объектов культурного наследия, создания сайта в формате 3D фондов и залов Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова, Музея-усадьбы В.И. Сурикова. Сформированы и направлены предложения с тематикой исследований в рамках дипломных работ, проводимых студентами СФУ, КГПУ, СибГАУ, и других вузов, по специализациям: социокультурная деятельность, социология, промышленное гражданское строительство, менеджмент организации, документоведение и архивоведение. Предлагаются следующие направления исследований: – Картирование ресурсов креативных индустрий в г. Красноярске; – Исследование существующих и создание новых практик способных формировать бренды г. Красноярска, в том числе – бренд «сибирский характер»; – Проведение оценки удовлетворённости потребителей услуг учреждений культуры (соц. исследование, возможна разработка методик сбора и обработки информации); – Обследование технического состояния зданий, подведомственных главному управлению культуры; – Развитие платных услуг в условиях деятельности автономных учреждений; – Разработка электронных форм каталогов для архивных дел управления (создание электронной базы данных). |
|  | Выйти с предложениями к администрации города Красноярска об увеличении бюджетных мест в учреждениях дополнительного образования детей. Ответственный: 1. Главное управление культуры администрации города | В течение 2010 года | Вопрос находится на рассмотрении. Планируется реализация во II полугодии 2010 года. |
|  | Разработать систему стимулирования преподавателей и руководителей коллективов и клубных формирований народного творчества. Ответственные: 1. Главное управление образования администрации города 2. Главное управление культуры администрации города | 2010 год | Данные категории педагогов входят в состав педагогического коллектива учреждений и на них распространяется Положение о стимулирующих выплатах, принятое в учреждении. |
|  | Рассмотреть возможность размещения коллекции «Бабушкин сундук» Еханиной А. и Комелягиной У. в одном из учреждений города. Ответственные: 1. Главное управление образования администрации города 2. Главное управление культуры администрации города | I полугодие 2010 года | Не востребовано. |
|  | Регулярно на бесплатной основе проводить образовательную площадку для активистов территориального общественного самоуправления. Ответственный: 1. МУ «Красноярский центр развития местного самоуправления» | В течение 2010 года | Организованы информационные встречи, консультации на бесплатной основе для активистов территориального общественного самоуправления. |
|  | Рассмотреть возможность материального поощрения активистов территориального общественного самоуправления. Ответственный: 1. МУ «Красноярский центр развития местного самоуправления» | В течение 2010 года | Проект программы «Поддержка институтов территориального общественного самоуправления г. Красноярска» разработан с учетом предложений о поощрении активистов территориального общественного самоуправления. Проект программы передан в администрацию города. В связи с ограниченными возможностями финансирования программа не принята. |
|  | Рассмотреть возможность принятия городской целевой программы поддержки общественных объединений самоуправления. Ответственный: 1. МУ «Красноярский центр развития местного самоуправления» | В течение 2010 года |  |
|  | Рассмотреть возможность организации Почты Деда мороза с привлечением различных структур (Почта России, волонтерское движение, представительство Эвенкии в Красноярке и т.д.). Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Управление молодежной политики администрации города 3. МУ «Молодежный центр Железнодорожного района» | В течение 2010 года | Реализовано МУ «Молодежный центр Железнодорожного района». |
|  | Рекомендовать молодежному экскурсионному агентству разработать театральный маршрут по городу Красноярску. Ответственные: 1. Управление молодежной политики администрации города 2. МУ «Центр молодежных инициатив «Свободное время» 3. Главное управление культуры администрации города | В течение 2010 года | Реализовано МУ «Центр молодежных инициатив «Свободное время» в 1-м полугодии 2010 года. Маршрут включает в себя посещение Театра кукол, Театра юного зрителя. Экскурсии проводятся периодически. |
|  | Обеспечить продвижение образа молодых инноваторов. Ответственные: 1. Управление молодежной политики администрации города 2. МУ «Молодежный центр Свердловского района «Зебра» 3. Центр довузовской подготовки ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет» | В течение 2010 года | Управление молодежной политики администрации города: Реализовано МУ «Молодежный центр Свердловского района «Зебра» с помощью подготовки информационных сюжетов на ТВ, статей, публикаций на сайте Красноярского молодежного форума (www.kmforum.ru) в 1 полугодии 2010 года. |
|  | Привлечь студентов вузов города к разработке и внедрению новых креативных идей в решении вопросов уборки города, например, говорящих урн и т.д. Ответственные: 1. Департамент городского хозяйства администрации города 2. Управление молодежной политики администрации города 3. Совет ректоров вузов Красноярского края | В течение 2010 года | Студенческие стройотряды привлечены к уборке мусора в городе и покраске павильонов общественного транспорта и др. |
|  | Рассмотреть возможность проведения грантовых конкурсов идей, направленных на решение проблемы мусора. Ответственные: 1. Департамент городского хозяйства администрации города 2. Управление по охране окружающей среды администрации города 3. Управление молодежной политики администрации города | В течение 2010 года | Предложения, касающиеся проведения грантовых конкурсов органами администрации города в адрес управления по охране окружающей среды не поступали. К участию в общегородском экологическом мероприятии «Чистый город – здоровый мир», проводимому в соответствии с распоряжением администрации города от 21.05.2010 № 613-ж, подключился ООО «Экоресурс», которым совместно с преподавателями СибГТУ организован конкурс среди студентов СибГТУ на лучший проект по ртутной безопасности с изготовлением рекламных видеороликов по данной тематике. В отборочном туре приняло участие управление по охране окружающей среды. Троим студентам – победителям ООО «Экоресурс» вручены ценные призы, а ролики используются для пропаганды экологического мировоззрения. |
|  | Обсудить возможность внедрения в школах системы профориентации, основанной на технологии кураторства. Ответственные: 1. Министерство образования и науки Красноярского края 2. Главное управления образования администрации города | Октябрь 2010 года | Технология кураторства требует выделения дополнительных ставок. |
|  | Рекомендовать производителям молочной продукции расфасовывать ее в тару меньшего объема (200 гр.). Ответственные: 1. Департамент экономики администрации города 2. Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края | В течение 2010 года | Производители продуктов питания постоянно стремятся минимизировать издержки на упаковку продукции. В связи с этим перевести выработку и расфасовку продукции в мелкую упаковку не всегда целесообразно. Основными покупателями мелкоштучной продукции будут являться предприятия системы школьного питания и детских учреждений города. Инвестиционным проектом по строительству молочного завода предусматривается выпуск 25 видов молочной продукции, отличающихся, кроме собственно номенклатуры, еще и разнообразием по категориям потребителей и упаковке от 100 до 200 граммов. Общий объём продукции будет составлять 78,3 тонны в сутки от молока питьевого до молочных десертов. |
|  | Рекомендовать использование имеющихся ресурсов музеев города в процессе изучения предметов в рамках регионального компонента мировой художественной культуры. Ответственные: 1. Главное управление образования администрации города | В течение 2010 года | Информация о возможности использования имеющихся ресурсов музеев направлена во все образовательные учреждения, которые самостоятельно осуществляют взаимодействие с музеями города на основе договора. |
|  | Организовать площадку для предъявления проектов электронных услуг. Ответственные: 1. Управление информатизации и связи администрации города 2. КрАсКИт | Октябрь 2010 | Работа ведется. |
|  | Создать отраслевой экспертный совет в области информатизации. Ответственные: 1. Управление информатизации и связи администрации города 2. КрАсКИт | Март 2010 | Срок создания отраслевого экспертного совета в области информатизации перенесен на второе полугодие 2010 г. |
|  | Применять светоотражающие разметки на дорогах города Красноярска. Ответственные: 1. Департамент городского хозяйства администрации города 2. ОГИБДД УВД г. Красноярска | В течение 2010 года | В 2010 году на Октябрьском мосту и пешеходных переходах будет выполнена разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светооражающих микрошариков. |
|  | Размещать на мусорных урнах и баках полезную информацию – об организациях, ответственных за вывоз мусора, о пунктах приема макулатуры и стеклотары, а также развлекательную информацию. Ответственный: 1. Департамент городского хозяйства администрации города | В течение 2010 года | Предложение было выдвинуто как пилотный проект и на данный момент сочтено не целесообразным, в связи с тем, что урны и баки подвергаются мойке. |
|  | Ужесточить контроль за вывозом мусора из дачных кооперативов, гаражных массивов. Ответственные: 1. Администрации районов в городе 2. Департамент городского хозяйства администрации города | В течение 2010 года | В администрациях районов созданы административные комиссии в состав которых входят представители департамента городского хозяйства. Еженедельно проводятся заседания по рассмотрению административных правонарушений в области загрязнения мусором. Подготовлено распоряжение администрации города Красноярска № 53-р от 11.05.2010 «О совершенствовании работы по сбору и вывозу отходов в городе Красноярске», в том числе по вопросам упорядочения контроля за состоянием территорий, пресечении правонарушений и организации вывоза отходов. |
|  | Регулярно проводить семинары по проектной деятельности для общественных объединений. Ответственные: 1. Департамент социальной политики администрации города 2. КРМОО Центр «Сотрудничество на местном уровне» | В течение 2010 года | Реализуется в соответствии с планом работы департамента социальной политики. |
|  | Создать социальную киношколу для детей. Ответственные: 1. Красноярская региональная общественная организация родителей «Открытые сердца» 2. Журнал «Сибирёнок» |  | Вопрос в стадии проработки. |
|  | Оказывать содействие главному управлению образования администрации города в организации повышения квалификации учителей истории и обществознания школ города. Ответственный: 1. Кафедра отечественной истории ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» |  |  |
|  | Организовать освещение темы благотворительности в СМИ. Ответственный: 1. Департамент информационной политики администрации города | В течение 2010 года | Реализуется в соответствии с планом работы. |
|  | Продлить срок исполнения Федерального закона № 159 (Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ). Ответственные: 1. Комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Красноярского края 2. Красноярская территориальная краевая организация «Торговое единство» 3. Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  | Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города не обладает полномочиями в продлении Федеральных законов. |
|  | Отменить уплату НДС при приватизации государственного и муниципального имущества. Ответственные: 1. Комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Красноярского края 2. Красноярская территориальная краевая организация «Торговое единство» |  |  |
|  | Обеспечить повышение активности субъектов малого и среднего предпринимательства по реализации Федерального закона № 159 (Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ). Ответственные: 1. Комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Красноярского края 2. Красноярская территориальная краевая организация «Торговое единство» 3. Департамент муниципального имущества и земельных отношений |  | Департаментом муниципального имущества и земельных отношений через СМИ проводилась разъяснительная работа по вопросам реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого ими недвижимого имущества. |
|  | Активно воздействовать с помощью общественного мнения на уменьшение требований (инструкций) при размещении муниципального заказа. Ответственный: 1. Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края |  |  |
|  | Внести предложения по дебюрократизации процесса размещения муниципального заказа в Государственную Думу РФ. Ответственный: 1. Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края |  |  |
|  | Создать при Союзе товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края школу для поставщиков по участию в процедурах по размещению муниципального заказа. Ответственный: 1. Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края |  |  |
|  | Создать условия максимальной загрузки производителей Красноярского края при размещении муниципального заказа. Ответственный: 1. Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края |  |  |
|  | Одобрить опыт деятельности Центров семейного доверительного воспитания, продолжить работу по созданию Некоммерческого партнерства Центров семейного доверительного воспитания. Ответственный: 1. Департамент социальной политики администрации города |  | Вопрос находится в стадии проработки. |
|  | Разработать проект «Виртуальная экскурсия по Красноярску». Ответственный: 1. Гуманитарный институт Сибирского федерального университета |  |  |
|  | Создать единый портал «Музеи Красноярского края». Ответственные: 1. Гуманитарный институт Сибирского федерального университета 2. Министерство культуры Красноярского края |  |  |
|  | Усовершенствовать подготовку курсантов по вопросам вскармливания детей. Ответственные: 1. ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 2. КГОУ ДПО Красноярский краевой центр повышения квалификации средних медицинских работников |  |  |
|  | В каждом районе г. Красноярска создать по несколько площадок для выгула и обучения собак. Ответственные: 1. Управление архитектуры администрации города 2. КРОО «Объединение любителей животных «Друг» |  |  |
|  | Выделить территорию для создания кладбища домашних животных. Ответственные: 1. Департамент городского хозяйства администрации города 2. КРОО «Объединение любителей животных «Друг» |  | Вопрос находиться на рассмотрении в департаменте градостроительства. |
|  | Создать городскую межведомственную программу «Чистый город». Ответственный: 1. Департамент городского хозяйства администрации города |  | Ежегодно в городе проводятся весенние и осенние двухмесячники по благоустройству. |
|  | Установить антивандальные урны. Ответственный: 1. Департамент городского хозяйства администрации города |  | За 2009 – 2010 гг. в городе установлено 2500 урн из них 990 урн кованных и гранитных. |
|  | Организовать работу со СМИ и информационными агентствами по вопросу доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями. Ответственные: 1. Департамент информационной политики администрации города 2. Красноярская региональная общественная организация родителей «Открытые сердца» |  |  |
|  | Использовать существующие интернет ресурсы для информирования граждан об имеющихся в городе местах, доступных для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ответственные: 1. Красноярская региональная общественная организация родителей «Открытые сердца» 2. Международный благотворительный фонд «СМ.черити» 3. Благотворительно-инновационный фонд «Зеркало» 4. Управление информации и связи администрации города |  |  |
|  | Поддерживать патенты молодых ученых в течение 1-3 лет. Ответственный: 1. Совет ректоров вузов Красноярского края |  |  |
|  | Создать систему страхования патентов, включаемых в качестве результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в уставной капитал инновационных хозяйственных обществ. Ответственный: 1. Совет ректоров вузов Красноярского края |  |  |
|  | Создать опытно-промышленную базу при вузах с целью апробации инновационных результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Ответственный: 1. Совет ректоров вузов Красноярского края |  |  |
|  | Обеспечить поддержку студенческих инноваций. Ответственный: Совет ректоров вузов Красноярского края |  |  |
|  | Разработать предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 217-ФЗ. Ответственный: 1. Совет ректоров вузов Красноярского края |  |  |
|  | Создать систему взаимодействия науки и бизнеса с целью внедрения инноваций. Ответственные: 1. Красноярский научный центр СО РАН 2. Совет ректоров вузов Красноярского края 3. Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края |  |  |
|  | Обеспечить развитие шефства над социальными учреждениями (детские дома, школы). Ответственные: 1. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» 2. Сектор общественных связей Восточно-Сибирского банка Сбербанка России г. Красноярск |  | Проведена совместная встреча представителей руководства МУ СРЦН «Росток», Восточно-Сибирского банка Сбербанка России г. Красноярска, определяется механизм осуществления шефства |
|  | Рассмотреть возможность создания МУК «Красноярская дирекция по подготовке и проведению городских массовых мероприятий». Ответственные: 1. Главное управление культуры администрации города 2. Департамент финансов 3. Департамент социальной политики | 2011 год | Разработан проект предложений по формированию Красноярской дирекции по подготовке и проведению городских массовых мероприятий. |