УТВЕРЖДАЮ

 Заместитель Главы города -

 руководитель департамента

 социального развития

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Л. Боброва

План

проведения городской межведомственной акции

«Помоги пойти учиться»

# Сроки проведения: с 15 августа по 30 сентября 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Действия | Сроки | Ответственные  |
| **1** | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ |  |  |
| 1.1 | Организация работы межведомственной рабочей группы по проведению акции  | до 14 августа  | КДН и ЗП, ГУО, Г(Р)УСЗН, ГУЗ, ПДН МУ МВД России «Красноярское», УМП, КРАССПОРТ, ГУК |
| 1.2 | Организация рейдов по выявлению безнадзорных детей | постоянно | ОДН УВД, РУСЗН, ТОО, ОУ, КДН и ЗП |
| 1.3 | Организация рейдов по выявлению безнадзорных (необучающихся) детей  | 1 сентября -30 сентября | ПДН МУ МВД России «Красноярское», ТОО, РУСЗН, КДН и ЗП, учреждения  |
| 1.4 | Выявление и определение необучающихся детей в образовательные учреждения;Работа с родителями из семей социального риска, находящихся в социально опасном положении – с целью повышения мотивации к обучению;Выявление детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно  | ГУО, ТОО, ОУ; Г(Р)УСЗН, УМП, КРАССПОРТ, ГУК, учреждения; ПДН МВД России «Красноярское», КДН и ЗП, органы опеки и попечительства |
| 1.5 | Обновление банка данных о детях, обучающихся в форме семейного образования | 15.08-30.09 | ГУО |
| 1.6 | Предоставление экстренной помощи родителям: работа «горячих линий», телефонов доверия | с 15 августа | ГУО, ТОО, УМП, психологические центры |
| 1.7 | Консультирование родителей с целью определения оптимального образовательного маршрута с учетом психологических и физических особенностей ребенка;Работа психолого-медико-педагогических комиссий по обследованию детей | С 15 августа | ЦППМиСП  |
| 1.8 | Предоставление консультаций по вопросам оказания адресной материальной и натуральной помощи семьям в связи с подготовкой детей к учебному году | 15августа-30 сентября | Г(Р)УСЗН, ГУО, ГЦЗН, КДН и ЗП, учреждения |
| 1.9 | Оказание адресной материальной и гуманитарной помощи семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к школе | 15 августа-30 сентября  | Г(Р)УСЗН, ОУ, ГУК, учреждения, родительские комитеты, попечительские советы, ГЦЗН  |
| 1.10 | Открытие пунктов по сбору вещей, обуви, книг, школьно-письменных принадлежностей, места сбора указаны в (приложении 1) | 15 августа-30 сентября  | Г(Р)УСЗН, ОУ, УМП, ГУК, учреждения, общественные организации (**приложение 1**) |
| 1.11 | Обращение к ГИБДД по осмотру всех ОУ с целью определения объектов для установки ограничивающих скорость движения дорожных знаков; обновление возле каждой школы дорожной разметки | до 15 августа | ГУО, ТОО |
| 1.12 | Освещение акции «Помоги пойти учиться» средствами массовой информации | август-сентябрь | ГУО, Г(Р)УСЗН, УМП, КДН и ЗП,ГЦЗН; ГУК |
| 1.13 | Акции, книжные выставки, праздники двора, дни открытых дверей, дни информации, познавательные уроки, викторины, обзоры литературы, благотворительные поездки, экскурсии, собрания для родителей, концерты творческих коллективов образовательных учреждений города, торжественные посвящение первоклассников в ряды школьников, проведение тренингов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 20 августа-30 сентября | ГУО, ТОО, ОУ, Муниципальные молодёжные учреждения, учреждения культуры |
| 1.14 | Школьные и районные праздники «День знаний» | 1 сентября | Районы города |
| 1.151.15.11.15.21.15.31.15.41.15.5 | Организация и определение детей во внеурочное время:ГУО, ТОО, ОУ, учреждения дополнительного образования (центры, дома творчества, спортивные школы, подростковые клубы, клубы по месту жительства);УМП – муниципальные молодёжные учреждения;ГУСЗН – при центрах помощи семье и детям, реабилитационных центрах, комплексных центрах социального обслуживания;ГУК – муниципальные учреждения культуры (дворцы культуры, клубные формирования, МОУДОД);ГУФК и С – муниципальные спортивные учреждения (спортивные школы, клубы по месту жительства) | постоянно  | ГУО, ТОО, УМП, Г(Р)УСЗН, ГУК, КРАССПОРТ, учреждения |
| 1.16 | Презентация деятельности муниципальных спортивных учреждений в рамках проектов «Олимпийский день», «Патриотический фестиваль», «Спорт открывает двери», «АРТ-берег»  | июнь-март | КРАССПОРТ |
| **2**. | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА |  |  |
| 2.1 | Открытие **горячей линии**: -по возникшим школьным проблемам **«226-15-12», 226-15-10, 226 -14-97, 226-14-98**-по материальной поддержке **«226-12-53», «226-11-51»,****-**по вопросам временного трудоустройства **«201-41-56»** | с 15 августа  | ГУО (**приложение 4**)ГУСЗНКГКУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.2 | Патронаж неблагополучных семей и детей, принятие эффективных мер по оздоровлению в них обстановки | 15 августа-30 сентября  | УСЗН, ТОО, ОДН РУВД, КДН и ЗП, УЗ, учреждения |
| 2.3 | «Телефон доверия» для подростков и молодежи **«260-27-20» (с 09:00 до 18:00)**  | 15 августа-30 сентября | ММАУ «Центр моделирования здорового образа жизни «Веста» |
| 2.4 | Организация работы участковой службы поликлиник по выявлению детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения, передача информации;Организация в поликлиниках информационно – просветительской работы врачей-педиатров с родителями из семей социального риска | 15 августа - 30 сентября  | Учреждения здравоохранения |
| 2.5 | Организация работы по выявлению неорганизованных детей и семей, нуждающихся в социальной помощи при подготовке детей к учебному году, а также по проведению информационно-просветительской работы с населением о мероприятиях в рамках акции | 15 августа-30 сентября | ГУСЗН, учреждения |
| 2.6 | Организация «телефонов доверия», консультационных пунктов на базе Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  | с 15 августа | Руководители (ответственные исполнители) центров(**приложение 3**) |
| 2.7 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних; | 1 августа-30 сентября | УМП |
| 2.8 | Содействие в определении детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников детских домов в муниципальные спортивные учреждения (по заявкам)  | с 1 сентября | КРАССПОРТ (подведомственные учреждения) |
| 2.9 | Оказание государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время**.**Содействие в поиске подходящей работы незанятым трудовой деятельностью несовершеннолетним гражданам.  | 15августа-30 сентября | КГКУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.10 | Проведение профориентационных мероприятий:Посещение предприятий, экскурсии, игры, лекции, тренинги для подростков, участников временных работ, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; других категорий из группы риска.  | июль - август | КГКУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.11 | Оказание государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения**.** | 15 августа-30 сентября | КГКУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.12 | Организация профессионального обучения подростков из числа зарегистрированных в качестве безработных (незанятых трудовой деятельностью, старше 16 лет), профессиям, востребованным на рынке труда. | в течение года | КГБУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.13 | Организация и проведение мероприятий для несовершеннолетних в учреждениях культуры города  | В течение августа | ЦБС для детей им. Островского, МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», МБУК «Красноярский МВЦ», ЦБС им. А. Горького», МАУ «СДК «Мечта» |
| 2.14 | Проект «Летние вечера в Красноярске», открытый городской творческий конкурс «Стань звездой», «АРТ-берег»  | В течение августа | ГУК |
| 2.15 | Подготовка информационных стендов о наборе в творческие коллективы дворцов культуры | до 20 августа | учреждения культуры клубного типа |
| 2.16 | Подведение итогов устройства выпускников школ города  | до 5 октября | ГУО, ТОО |
| 2.17 | Подготовка обобщенной информации о наличии секций, кружков и спортивных школ, размещение на сайте [www.krassport.ru](http://www.krassport.ru), в печатных изданиях «Наш город», «Городские новости», образовательных учреждениях города, щиты информации в подъездах домов города, раздача в районных комиссиях по делам несовершеннолетних | 01.09-31.12. | КРАССПОРТ |
| 2.18 | Сроки\* подачи информации(отчетов) о проведении акции: 2 октября 16.00 (итог на 01.10.) форма отчета (приложение 2) | 02.10.2018 | КДН и ЗП районов в городе, субъекты системы профилактики |

Примечание 1.- Приложение 1 Адреса пунктов по сбору вещей

 2.- Приложение 2 Форма отчетности (дополненная кратким текстовым сообщением)

 3.- Приложение 3 Телефоны доверия по акции «Помоги пойти учиться»

 4.- Приложение 4 Телефоны горячей линии главного управления образования

ГУО – главное управление образования

ТОО – территориальный отдел образования по соответствующему району

Г(Р)УСЗН – главное(районное) управление социальной защиты населения

ГУК – главное управление культуры

УЗ – учреждения здравоохранения

УМП – управление молодежной политики

КРАССПОРТ – главное управление физической культуры, спорта и туризма

КГКУ ЦЗН г. Красноярска – центр занятости населения города Красноярска

ДШИ – детская школа искусств, ДМШ – детская музыкальная школа

ЦППМиСП - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Ответственный секретарь комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации города И.В. Кочеткова