## Лист1
№ п/п | Реквизиты договора | Контрагент | Адрес рекламной конструкции | Пояснительный адрес | Тип рекламной конструкции | Дата и номер претензии | Требование | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Кем подготовлена претензия
| 77/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Взлетная | 24 | щит 6х3 | 848 от 14.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 42/17-УЭ | ООО "Темплтон" | Калинина | 94 | щит | 5790 от 22.12.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2021-01-22 | выполнено | Журавлев В.С.
| 43/17-УЭ | ООО "Темплтон" | Калинина | район здания по ул. 2-й Красногорской, 21 | щит | 5792 от 22.12.2020 | отсутствует QR-код, две опоры, не зашиты торцы | 2021-01-22 | выполнено | Журавлев В.С.
| 76/16-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Караульная | 45, со стороны юго-восточного фасада здания | призматрон | 3923 от 11.09.2020 | не зашиты торцы | 2020-10-11 | выполнено | Журавлев В.С.
| 81/17-УЭ | ООО РК "ИЛАН" | Караульная | 84 | призматрон | 4041 от 21.09.2020 | не соответствие типу РК | 2020-10-21 |  | Журавлев В.С.
| 138/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Партизана Железняка | 35а | призматрон | 6661 от 24.12.2019 | две опоры, отсутствует QR-код, не соответствует тип РК, симметрия РК | 2020-01-24 | QR- код установлен, одна опора | Журавлев В.С.
| 296/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | 60 лет образования СССР | 55 метров до ул. Микуцкого | щит | 1571 от 25.03.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2020-04-25 | выполнено | Журавлев В.С.
| 296/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | 60 лет образования СССР | 55 метров до ул. Микуцкого | щит | 4795 от 30.10.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-11-30 | выполнено | Журавлев В.С.
| 25/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | авиаторов | в районе здания по ул. Молокова, 1ж/2 | призматрон | 2240 от 18.05.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-06-18 | выполнено | Журавлев В.С.
| 69/16-УЭ | ООО РК "ИЛАН" | Авиаторов | на противоположной стороне дороги от дома по ул. Алексеева, 22 | призматрон | 4040 от 21.09.2020 | не соответствие типу РК | 2020-10-21 | разрешение | Журавлев В.С.
| 105/19-УЭ | ООО "СКБ" | Академика Павлова | 69 | призматрон | 672 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код, несоответствует тип РК | 2020-02-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 109/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Академика Павлова | напротив здания по ул. Магистральная, 7 | щит 6х3 | 678 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 115/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Академика Павлова | 81 | щит 6х3 | 676 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Темплтон" | Академика Павлова | 1а, (АЗС 25 Часов, 1-я конструкция | призматрон | 3825 от 02.09.2020 | не восстановлено благоустройство, ржавчина каркаса | 2020-10-02 | выполнено | Журавлев В.С.
| 112/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Александра Матросова | 1 | призматрон | 688 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 116/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Александра Матросова | 8 | призматрон | 677 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 226/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Александра Матросова | 6 | призматрон | 674 от 06.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 106/9-УЭ | ООО "ДИДЖИТАЛ ГРУПП" | Александра Матросова | 15 | призматрон | 200 от 20.01.2020 | отсутствует QR-код | 2020-02-20 | выполнено | Журавлев В.С.
| 226/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Александра Матросова | 6 | призматрон | 1509 от 24.03.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 63/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Батурина | напротив подземных гаражей по ул. Весны, 5а | щит 6х3 | 849 от 14.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 74/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Батурина | 19 | ситиборд | 850 от 14.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 114/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Весны | 6 | щит 6х3 | 852 от 14.02.2020 | три опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 330/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Весны | 7б | призматрон | 2284 от 21.05.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-06-21 | выполнено | Журавлев В.С.
| 83/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Взлетная | 26 б, на противоположной стороне дороги | призматрон | 862 от 14.02.2020 | несоответствует тип РК, отсутствует QR-код | 2020-02-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 84/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Взлетная | 24, на противоположной стороне дороги (въезд на территорию автовокзала) | призматрон | 338 от 24.01.2020 | две опоры, несоответствует тип РК | 2020-02-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 87/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Взлетная | между зданиями № 24 и № 26а | призматрон | 847 от 14.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 91/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Взлетная | 28 | призматрон | 860 от 14.02.2020 | три опоры, симметрия щита, отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 95/19-УЭ | ИП Пивоварчик Марина Александровна | Взлетная | 30 | призматрон | 853 от 14.02.2020 (симметрия) | не соответствует тип РК, симметрия опоры | 2020-03-14 | выполнена асимметрия щита | Журавлев В.С.
| 97/19-УЭ | ИП Ильина Анна Александровна | Взлетная | 38/1 | призматрон | 855 от 14.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 186/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Взлетная | 3 | призматрон | 856 от 14.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | ИП Антонова Т.С. | Взлетная | напротив здания по ул. Аэровокзальная, 17 | электронное табло 6*3 | 3349 от 07.08.2020 | не зашиты торцы | 2020-09-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 87/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Взлетная | между зданиями № 24 и № 26а | призматрон | 3901 от 09.09.2020 | не соответствие размера опоры по высоте и ширине | 2020-10-09 | выполнено | Журавлев В.С.
| 251/19-УЭ | ООО "АПР-Сити/ТВД" | Волжская | 21, на противоположной стороне дороги | щит | 774 от 12.02.2020 | не установлен QR-код | 2020-02-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 246/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Волжская | 51, на противоположной стороне дороги | щит | 1518 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код, не зашиты торцы | 2020-04-24 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 113/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Воронова | перед проездом к зданию по пр-ту Металлургов, 4 | щит 6х3 | 6673 от 24.12.2019 |  |  | выполнено | Журавлев В.С.
| 284/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Воронова | 12, 55 м от пересечения с ул. Рокоссовского | щит | 1514 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 214/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Высотная | 21, 1-я конструкция | DL 6*3 | 801 от 13.02.2020 | три опоры, отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-03-13 |  | Журавлев В.С.
| 215/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Высотная | 25 | ситиборд 3,7мх2,7м | 806 от 13.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 300/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Высотная | 160 метров от северо-западного фасада здания по ул. Высотной, 4 | эл.табло 6х3 | 1408 от 18.03.2020 | несоответствие типа РК, отсутствует QR-код | 2020-04-18 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 289/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Высотная | 3, на противоположной стороне дороги | ситиборд | 1511 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 321/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Высотная | 2р | светодиодный (электронный) экран 6х3 | 3331 от 07.08.2020 | две опоры, несоответствие типа РК, отсутствует QR-код | 2020-09-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 26/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | глинки | 11 | щит | 2174 от 13.05.2020 | место размещения не соответствует схеме размещения РК | 2020-06-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 80/16-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Глинки | 10 | щит | 4879 от 03.11.2020 | высота опоры | 2020-12-03 | выполнено | Журавлев В.С.
| 288/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Говорова | 52, на противоположной стороне дороги | щит | 1515 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код, не зашиты торцы | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 230/19-УЭ | ИП Валеев Николай Викторович | Елены Стасовой | напротив дома по ул. Гусарова, 5 | призматрон | 686 от 06.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 253/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Елены Стасовой | на противоположной стороне дороги от дома по ул. Гусарова, 3а | призматрон | 684 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 255/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Елены Стасовой | на противоположной стороне дороги от дома по ул Гусарова, 12 | призматрон | 632 от 06.02.2020 | не соответствует тип РК, отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 267/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Елены Стасовой | напротив дома по ул. Гусарова, 12 | щит | 637 от 06.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 255/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Елены Стасовой | на противоположной стороне дороги от дома по ул. Гусарова, 12 | призматрон | 1742 от 06.04.2020 | не зашиты торцы | 2020-05-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 135/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | напротив здания по ул. 40 лет Победы, 1/3 | щит | 6670 от 24.12.2019 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-01-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 137/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | 10 км, 2/2, на противоположной стороне дороги | щит | 6662 от 24.12.2019 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-01-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 135/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | напротив здания по ул. 40 лет Победы, 1/3 | щит | 1063 от 27.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 136/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | напротив сооружения по ул. 40 лет Победы, 2г, стр. 2 | суперборд | 1076 от 27.02.2020 | не соответствует тип РК, отсутствует QR-код | 2020-03-27 | не установлена письмо от 07.05.2020 № б/н | Журавлев В.С.
| 137/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | 10 км, 2/2, на противоположной стороне дороги | щит | 1064 от 27.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 139/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | до пересечения с ул. Частоостровской (3-я конструкция) | щит | 1065 от 27.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 249/19-УЭ | ИП Акимов Юрий Дмитриевич | Енисейский тракт | 51, на кольце транспортной развязки | щит | 1069 от 27.02.2020 | не зашиты торцы, отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 326/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | 50 метров от пересечения с ул. Славы, при движении за город | щит | 1505 от 24.03.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 2/17-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | со стороны восточного угла здания по ул. 40 лет Победы, 21 | щит | 4796 от 30.10.2020 | высота опоры | 2020-11-30 | выполнено | Журавлев В.С.
| 28/17-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | напротив строения по ул. 40 лет Победы, 15/2 | щит | 4798 от 30.10.2020 | высота опоры | 2020-11-30 | выполнено | Журавлев В.С.
| 26/17-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | напротив здания по пр-ту 60 лет образования СССР, 3г | щит | 4800 от 30.10.2020 | высота опоры | 2020-11-30 | выполнено | Журавлев В.С.
| 18/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Калинина | со стороны северо-западного фасада здания по ул. Курейской, 2 | призматрон | 894 от 17.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 19/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Калинина | 167 | призматрон | 703 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 25/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Калинина | при въезде на АЗС ООО "Краснефтедор" по адресу:ул. 2-я Красногорская, 25 | щит 6х3 | 707 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 32/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Калинина | 67 | щит 6х3 | 709 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код, симметрия щита | 2020-03-07 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 42/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Калинина | 71 | щит 6*3 | 706 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 178/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Калинина | 84 | призматрон | 708 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-03-07 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 202/19-УЭ | ООО "Гэллэри Сервис" | Калинина | 75 | щит | 704 от 07.02.2020 | место размещения не соответствует схеме размещения РК | 2020-03-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 19/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Калинина | 167 | призматрон | 3896 от 09.09.2020 | не зашиты торцы | 2020-10-09 | выполнено | Журавлев В.С.
| 1/18-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Калинина | 167, на противоположной стороне дороги | щит | 3895 от 09.09.2020 | не зашиты торцы | 2020-10-09 | выполнено | Журавлев В.С.
| 98/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Калинина | 74 | щит | 4249 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код, две опоры, асимметрия щита | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 97/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Калинина | 35а | щит | 4248 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код, асимметрия щита, место не соответствует схеме размещения | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 178/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Калинина | 84 | призматрон | 5051 от 11.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-11 | ответ вх. №3491 от 27.11.2020 | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Темплтон" | Калинина | 82г/2 (АЗС "25 Часов") | призматрон | 5192 от 18.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-18 |  | Журавлев В.С.
| 118/17-УЭ | ООО "Темплтон" | Калинина | 50 | щит | 5794 от 22.12.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2021-01-22 | выполнено | Журавлев В.С.
| 131/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Коммунальный мост | о. Отдыха, 28 местров от въезда на о.Отдыха, справа, движение на правый берег | призматрон | 5731 от 17.12.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2021-01-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 317/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Комсомольский | 5 | щит | 1344 от 16.03.2020 | две опоры, несоответствует тип РК, отсутствует QR-код | 2020-04-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 290/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Комсомольский | 19 | щит | 1409 от 18.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-18 | выполнено | Журавлев В.С.
| 205/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Копылова | 17, 67 метров до западного фасада здания | светодиодный (электронный) экран 6х3 | 799 от 13.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-03-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 207/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Копылова | 40в | светодиодный (электронный) экран 6х3 | 802 от 13.01.2020 | три опоры, отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-02-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 180/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Копылова | 74 метра от пересечения с ул. Робеспьера | экран 3,7х2,7 | 1346 от 16.03.2020 | несоответствует тип РК, отсутствует QR-код | 2020-04-16 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 60/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Копылова | 70 | призматрон | 3326 от 07.08.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-09-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 116/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Копылова | 48 | призматрон | 4388 от 12.10.2020 | отсутствует QR-код, три опоры | 2020-11-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 117/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Копылова | 17 | призматрон | 4389 от 12.10.2020 | отсутствует QR-код, три опоры | 2020-11-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 264/19-УЭ | ИП Романов В.Ю. | кузнецовское плато | от ул. Алеши тимошенкова до границы города, в районе поворота на автодром при движении в город | щит | 3685 от 27.08.2020 | две опоры, отсутствует QR-код, не зашиты боковые торцы | 2020-09-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 265/19-УЭ | ИП Романов В.Ю. | кузнецовское плато | от ул. Алеши тимошенкова до границы города, до поворота на автодром при движении в город | щит | 3684 от 27.08.2020 | две опоры, отсутствует QR-код, не зашиты боковые торцы | 2020-09-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 104/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Кузнецовское плато | от ул. Алеши Тимошенкова до границы города, 3-я конструкция от проезда к ул. Куйсумской при движении в город | щит | 4274 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 100/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Кузнецовское плато | от ул. Алеши Тимошенкова до границы города, 2-я конструкция от проезда к ул. Куйсумской при движении в город | щит | 4273 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 103/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Кузнецовское плато | от ул. Алеши Тимошенкова до границы города, 1-я конструкция от проезда к ул. Куйсумской при движении в город | щит | 4272 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 208/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Ладо Кецховели | со стороны северного фасада здания по ул. Копылова, 70 | призматрон | 1911 от 21.04.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-05-21 | выполнено | Журавлев В.С.
| 94/20-УЭ | ООО "МАХА" | Ладо Кецховели | напротив здания по ул. Техническая, 2б | щит | 4247 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 95/20-УЭ | ООО "МАХА" | Ладо Кецховели | 31 | щит | 4246 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 75/17--УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ленина | 149, в створе восточного фасада здания | тумба | 2547 от 05.06.2020 | ненадлежащий внешний вид | 2020-07-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 271/19-УЭ | ИП Татьянин Игорь Николаевич | Лесопарковая | на противоположной стороне дороги от дома по ул. Можайского, 23 | призматрон | 356 от 27.01.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-02-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 307/19-УЭ | ООО МАХА | Лесопарковая | на противоположной стороне дороги от здания по ул. Академика Курчатова, 17, стр. 3, после остановки общественного транспорта «БСМП» | щит | 1350 от 16.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 44/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | маерчака | 1, пересечение с ул. Республики | ситиборд | 2172 от 13.05.2020 | не заглублено основание фундамента | 2020-06-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 190/19-УЭ | ООО РА "Неон Мастерс" | Мате Залки | 33 | призматрон | 887 17.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 190/19-УЭ | ООО РА "Неон Мастерс" | Мате Залки | 33 | призматрон | 5054 от 11.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-11 | выполнено | Журавлев В.С.
| 31/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Металлургов | 1ж, стр.5 | щит 6х3 | 681 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 61/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Металлургов | 38, на противоположной стороне дороги | щит 6х3 | 710 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код, симметрия щита | 2020-03-07 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 62/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Металлургов | 27 | щит 6х3 | 675 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК, симметрия РК | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 70/19-УЭ | ООО "Зеленый остров" | Металлургов | 36 | щит 6х3 | 670 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 73/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Металлургов | 105 м до пересечения с ул. Тельмана при движении в центр города | щит 6х3 | 680 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 111/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Металлургов | между зданиями № 43 и № 41б | призматрон | 687 от 06.02.2020 | три опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 217/19-УЭ | ООО "СКБ" | Металлургов | 9а | щит | 673 от 06.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 106/20-УЭ | ООО "СКБ" | Металлургов | 5, на противоположной стороне дороги | призматрон | 4673 от 27.10.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2020-11-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Темплтон" | Металлургов | 8 | призматрон | 5191 от 18.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-18 |  | Журавлев В.С.
| 156/19-УЭ | ООО "РА Вектор плюс" | Михаила Годенко | 3, со стороны юго-восточного фасада здания | призматрон | 800 от 13.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 294/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Мичурина | 55 | ситиборд | 1504 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 291/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Мичурина | 14 | ситиборд | 1503 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 256/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Молокова | 56 метров до северо-восточного фасада здания эл. подстанции ЗРУ-10 кв | призматрон | 857 от 14.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 263/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Молокова | 37, 3-я конструкция | призматрон | 851 от 14.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 266/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Молокова | 72 | призматрон | 861 от 14.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 263/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Молокова | 37, 3-я конструкция | призматрон | 1132 от 02.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-02 | выполнено | Журавлев В.С.
| 257/19-УЭ | ООО "РА Вектор плюс" | Молокова | 46 | призматрон | Щ-3557/20 от 03.04.2020 | не заглублено основание фундамента | 2020-05-03 | выполнено | Журавлев В.С.
| 315/19-УЭ | ИП Ильина Анна Александровна | Молокова | 13 | призматрон | 5052 от 11.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-11 | ответ исх. №3 от 17.11.2020 | Журавлев В.С.
| 200/19-УЭ | ИП Ильина Анна Александровна | Мужества | до пересечения с ул. Шахтеров | светодиодный (электронный) экран 12х4 | 859 от 14.02.2020 | не зашиты торцы, отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 115/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Мужества | 24 | щит | 4387 от 12.10.2020 | отсутствует QR-код, три опоры | 2020-11-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 281/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Новосибирская | 44 | щит | 804 от 13.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 282/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Новосибирская | напротив дома по ул. Ладо Кецховели, 75а | щит | 803 от 13.02.2020 | три опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 68/20-УЭ | ООО "Темплтон" | Новосибирская | 31 | щит | 5791 от 22.12.2020 | отсутствует QR-код | 2021-01-22 | выполнено | Журавлев В.С.
| 75/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | остров Татышев | 117 м до подземного перехода при движении на левый берег | щит 6х3 | 711 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код, симметрия щита | 2020-03-07 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 185/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | остров Татышев | 50 м до мостового сооружения через протоку, при движении на левый берег | призматрон | 633 от 06.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-02-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 188/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | остров Татышев | 78 м до островка въезда-выезда с острова при движении на левый берег | призматрон | 683 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 206/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | остров Татышев | 155 м. от подземного перехода при движении на правый берег | призматрон | 634 от 06.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 305/19-УЭ | ООО "Графика" | остров Татышев | 35 м от подземного перехода при движении на левый берег | суперборд | 635 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 23/20-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Отдыха | выехд с острова, слева, движение на правый берег | призматрон | 3327 от 07.08.2020 | две опоры | 2020-09-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 26/19-УЭ | ИП Ильина Анна Александровна | Партизана Железняка | 44г | электронное табло 6*3 | 671 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 191/19-УЭ | ООО "СКБ" | Партизана Железняка | напротив здания: ул.2-я Краснодарская, 2 | щит | 6674 от 24.12.2019 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-01-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 320/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Партизана Железняка | 44 | щит | 1345 от 16.03.2020 | две опоры, симметрия щита, отсутствует QR-код | 2020-04-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 320/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Партизана Железняка | 44 | щит | 4881 от 03.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-03 | выполнено | Журавлев В.С.
| 237/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пер. Сибирский | 6, со стороны юго-западного фасада дома | призматрон | 2063 от 30.04.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-05-30 | выполнено | Журавлев В.С.
| 211/19-УЭ | ООО "Гэллэри Сервис" | Пограничников | 225 метров до поворота к оздоровительному комплексу «Сокол» по ул. Пограничников, 105 | призматрон | 1074 от 27.02.2020 | две опоры, не соответствует тип РК | 2020-03-27 | установлен QR-код, одна опора | Журавлев В.С.
| 212/19-УЭ | ООО "Гэллэри Сервис" | Пограничников | 360 метров до поворота к оздоровительному комплексу «Сокол» по ул. Пограничников, 105 | призматрон | 1073 от 27.02.2020 | не соответствует тип РК | 2020-03-27 | установлен QR-код, одна опора | Журавлев В.С.
| 238/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Пограничников | 3-я конструкция от пересечения с ул. Башиловской, при движении к пр-ту Металлургов | щит | 1068 от 27.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 239/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Пограничников | 50, 30 метров от здания АЗС, при движении к пр-ту Металлургов | щит | 1066 от 27.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 92/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Пограничников | до остановки общественного транспорта “Промбаза” | щит | 3772 от 31.08.2020 | две опоры, отсутствует QR-код, | 31.09.2020 | выполнено | Журавлев В.С.
| 6/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 54 | щит 6х3 | 636 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 8/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 26, со стороны северо-восточного фасада | щит 6х3 | 631 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 17/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 113 | призматрон | 702 от 07.02.2020 | симметрия опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 33/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 156 | призматрон | 685 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-03-06 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 71/19-УЭ | ИП Мещерякова Любовь Владимировна | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 160/2 | щит 6х3 | 689 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 152/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 1б | призматрон | 204 от 20.01.2020 | не зашиты торцы | 2020-02-20 | выполнено | Журавлев В.С.
| 158/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 27, стр. 74 | призматрон | 205 от 20.01.2020 | не соответствует тип РК, отсутствует QR-код | 2020-02-20 | выполнено | Журавлев В.С.
| 189/19-УЭ | ИП Андреев Алексей Георгиевич | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 85 | щит | 195 от 20.01.2020 | не зашиты торцы |  | выполнено | Журавлев В.С.
| 199/19-УЭ | ИП Ильина Анна Александровна | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 126 | светодиодный (электронный) экран 6х3 | 630 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 252/19-УЭ | ООО РА "Неон Мастерс" | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 86 | призматрон | 893 от 17.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 306/19-УЭ | ООО МАХА | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 90 | щит | 1349 от 16.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 318/19-УЭ | ООО "Темплтон" | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 27, строение 78 перед остановкой общественного транспорта "Пенсионный фонд" | щит | 1348 от 16.03.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-04-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 319/19-УЭ | ООО "Темплтон" | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 27, строение 78 | щит | 1347 от 16.03.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-04-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 329/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 93 | щит | 1517 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 328/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 34 | призматрон | 1513 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код, несоответствует тип РК | 2020-04-24 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 285/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 41 | призматрон | 1512 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код, несоответствует тип РК | 2020-04-24 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 298/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 80 | щит | 1506 от 24.03.2020 | отсутствует QR-код, симметрия щита | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 150/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 34, на противоположной стороне дороги | призматрон | 203 от 20.01.2020 | отсутствует QR-код, несоответствует тип РК | 2020-02-20 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 306/19-УЭ | ООО "Маха" | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 90 | щит | 2062 от 30.04.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-05-30 | выполнено | Журавлев В.С.
| 312/19-УЭ | ИП Ильина Анна Александровна | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 105 | светодиодный (электронный) экран 6х3 | 2064 от 30.04.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-05-30 | выполнено | Журавлев В.С.
| 150/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 34, на противоположной стороне дороги | призматрон | 203 от 20.01.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-02-20 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 148/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 40, на противоположной стороне дороги | призматрон | 201 от 20.01.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-02-20 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 149/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 38, на противоположной стороне дороги | призматрон | 202 от 20.01.2020 | отсутствует QR-код, несоответствует тип РК | 2020-03-07 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 64/20-УЭ | ИП Прокофьев Вадим Михайлович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 30а, на противоположной стороне дороги | щит | 3769 от 31.08.2020 | отсутствует QR-код | 31.09.2020 | выполнено | Журавлев В.С.
| 111/17-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 116а, в створе юго-западного фасада здания | пиллар | 3809 от 02.09.2020 | надписи на опоре | 2020-10-02 | выполнено | Журавлев В.С.
| 50/20-УЭ | ООО "Модный стиль" | пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» | 144 | светодиодный (электронный) экран 5,76 м х 2,88 м | 4244 от 05.10.2020 | не заглублено основание фундамента | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 5/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Свердловская | 74 | щит 6х3 | 712 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код, симметрия щита | 2020-03-07 | QR-код установлен | Журавлев В.С.
| 7/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Свердловская | 43 | щит 6х3 | 705 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код, симметрия щита | 2020-03-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 38/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Свердловская | 105, на противоположной стороне дороги | щит 6х3 | 679 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| 110/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Свердловская | 33б | щит 6х3 | 682 от 06.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-06 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ЗАО ЖРА "Лайса" | Свердловская | 15 стр. 8, на противоположной стороне дороги, 2-я констр | щит | 1510 от 24.03.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ЗАО ЖРА "Лайса" | Свердловская | 15 стр. 8, на противоположной стороне дороги, 1-я констр | щит | 1510 от 24.03.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ЗАО ЖРА "Лайса" | Свердловская | 15 стр. 8, 115м от юго-зап фасада, на противоположной стороне дороги | щит | 1510 от 24.03.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ЗАО ЖРА "Лайса" | Свердловская | 15 стр. 8, 12м от юго-зап фасада, на противоположной стороне дороги | щит | 1510 от 24.03.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ЗАО ЖРА "Лайса" | Свердловская | 3, на противоположной сторогне дороги | щит | 1510 от 24.03.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-04-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 86/20-УЭ | ООО "МАХА" | Свердловская | 291 | щит | 3770 от 31.08.2020 | не восстановлено благоустройство | 31.09.2020 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | Свердловская | 13а, на противоположной стороне дороги | щит | 4255 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | Свердловская | 15, стр. 8, на противоположной стороне дороги, 1-я конструкция | щит | 4254 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | Свердловская | 15, стр. 8, 115м от юго-западного фасада, на противоположной стороне | щит | 4253 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | Свердловская | 15, стр. 8, на противоположной стороне дороги, 2-я конструкция | щит | 4252 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | Свердловская | 15, стр. 8, 12м от юго-западного фасада, на противоположной стороне | щит | 4251 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | Свердловская | 15, стр. 30, на противоположной стороне дороги | щит | 4250 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | Свердловская | 5, на противоположной стороне дороги | щит | 4239 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 87/20-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Свердловская | 241 | призматрон | 4245 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код, несоответствие типу | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| 15/18-ЭУ | ООО "Темплтон" | Свердловская | 33, на противоположной стороне дороги | призматрон | 4493 от 16.10.2020 | не зашиты торцы, ассиметрия, две опоры | 2020-11-16 | торцы зашиты | Журавлев В.С.
| 39/19-УЭ | ООО "Гэллэри Сервис" | Свободный | 23 | призматрон | 807 от 13.02.2020 |  | 2020-03-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 157/19-УЭ | ООО "РА Вектор плюс" | Свободный | 49 | призматрон | 805 от 13.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 323/19-УЭ | ИП Валеев Николай Викторович | Свободный | 66д | щит | 1343 от 16.03.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-04-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 323/19-УЭ | ИП Валеев Николай Викторович | Свободный | 66д | щит | 4878 от 03.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-03 | выполнено | Журавлев В.С.
| 220/19-УЭ | ООО "СКБ" | Северное шоссе | 17ж | щит | 319 от 24.01.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-02-24 | выполнено | Журавлев В.С.
| 221/19-УЭ | ИП Андреев Алексей Георгиевич | Северное шоссе | 19д, на противоположной стороне дороги | щит |  |  | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 243/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Северное шоссе | 17, на противоположной стороне дороги | щит | 1062 от 27.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 261/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Северное шоссе | 19в, на противоположной стороне дороги | призматрон | 1072 от 27.02.2020 | не зашиты торцы, отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 140/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Северное шоссе | в районе здания № 19д | щит | 30 от 13.01.2021 | отсутствует QR-код | 2021-02-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 46/20-УЭ | ООО "ПОШК" | Северное шоссе | 11 | индивидуальный проект 1,0 х 0,35 м; 1,0 х 1,0 м | 13 от 13.01.2021 | не заглублено основание фундамента | 2021-02-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 47/20-УЭ | ООО "ПОШК" | Северное шоссе | 11/3, на противоположной стороне дороги | индивидуальный проект 1,0 х 0,35 м; 1,0 х 1,0 м | 14 от 13.01.2021 | не заглублено основание фундамента | 2021-02-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 153/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Семафорная | 120 | призматрон | 762 от 12.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ИП Разумов Е.А. | семафорная | 261в | щит | 193 от 20.01.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-02-20 | выполнено | Журавлев В.С.
| 327/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | семафорная | 397 | щит | 2239 от 18.05.2020 | отсутствует QR-код | 2020-06-18 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | семафорная | 255, противоположная сторона дороги | щит | 4243 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | семафорная | 261а, противоположная сторона дороги | щит | 4242 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | семафорная | 201а, на противоположной стороне дороги | щит | 4241 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2020-11-05 | самовольна (на демонтаж) | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | семафорная | 205д, на противоположной стороне дороги | щит | 4240 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код, высота опоры 3,5м, асимметрия щита | 2020-11-05 | самовольна (на демонтаж) | Журавлев В.С.
| 237/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Сибирский | 6, со стороны юго-западного фасада дома | призматрон | 780 от 12.02.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-03-12 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 262/19-УЭ | ООО "СКБ" | Сибирский | 8, на противоположной стороне дороги | щит | 768 от 12.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 232/19-УЭ | ИП Валеев Николай Викторович | Славы | 1 | щит | 1075 от 27.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 244/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Славы | 1, район въезда на АЗС | щит | 1071 от 27.02.2020 | две опоры, не зашиты торцы, отсутствует QR-код | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 93/19-УЭ | ООО "Гэллэри Сервис" | Тельмана | 15 | призматрон | 1070 от 27.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-27 | выполнено | Журавлев В.С.
| 74/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Тельмана | 20 | щит | 3771 от 31.08.2020 | не зашиты боковые торцы | 31.09.2020 | выполнено | Журавлев В.С.
| 292/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Тотмина | 20 | ситиборд | 1407 от 18.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-18 | выполнено | Журавлев В.С.
| 293/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Тотмина | 14 | ситиборд | 1406 от 18.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-18 | выполнено | Журавлев В.С.
| 295/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Тотмина | 21 | щит | 1405 от 18.03.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-04-18 | выполнено | Журавлев В.С.
| 61/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Тотмина | 25 | щит | 3325 от 07.08.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-09-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 214/15-УЭ | ООО РА "Неон Мастерс" | Трасса М-53 | участок дороги от моста 777 до ул. Одесской, напротив дома по ул. Одесской, 7 | щит | 4205 от 01.10.2020 | ржавчина каркаса, не зашиты торцы, не заглублен фундамент | 2020-11-01 | выполнено | Журавлев В.С.
| 40/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. 60 лет Октября | 169 | щит 6*3 | 713 от 07.02.2020 | отсутствует QR-код | 2020-03-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| 297/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. 60 лет Октября | 105 | щит | 2465 от 01.06.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-07-01 | выполнено | Журавлев В.С.
| 96/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. 60 лет Октября | 59 | щит | 4276 от 05.10.2020 | отсутствует QR-код, две опоры | 2020-11-05 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Темплтон" | ул. 60 лет Октября | 156г (АЗС "25 Часов") | призматрон | 4499 от 16.10.2020 | ржавчина каркаса, не зашиты торцы, ассиметрия | 2020-11-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 116/17-УЭ | ООО "Темплтон" | ул. 60 лет Октября | 162 | призматрон | 4498 от 16.10.2020 | ржавчина каркаса, не зашиты торцы | 2020-11-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 116/17-УЭ | ООО "Темплтон" | ул. 60 лет Октября | 162 | призматрон | 5053 от 11.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-11 | изменение типа | Журавлев В.С.
| 117/17-УЭ | ООО "Темплтон" | ул. 60 лет Октября | 132 | призматрон | 5057 от 11.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-11 | изменение типа | Журавлев В.С.
| 48/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | ул. 9 Мая | напротив здания по ул. Водопьянова, 13 | призматрон | 885 от 17.02.2020 | не зашиты торцы, отсутствует QR-код | 2020-03-17 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 151/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. 9 Мая | 75 | эл.табло 4х3 | 891 от 17.02.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-03-17 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 184/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | ул. 9 Мая | 63 | призматрон | 886 от 17.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 276/19-УЭ | ИП Валеев Николай Викторович | ул. 9 Мая | 43 | призматрон | 890 от 17.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код |  | выполнено | Журавлев В.С.
| 277/19-УЭ | ИП Валеев Николай Викторович | ул. 9 Мая | 26 | призматрон | 888 от 17.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код |  | выполнено | Журавлев В.С.
| 278/19-УЭ | ИП Валеев Николай Викторович | ул. 9 Мая | 4г | призматрон | 889 от 17.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код |  | выполнено | Журавлев В.С.
| 308/19-УЭ | ООО "Модный стиль" | ул. 9 Мая | 59 | призматрон | 892 от 17.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 310/19-УЭ | ООО "Модный стиль" | ул. 9 Мая | 39 | призматрон | 883 от 17.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 310/19-УЭ | ООО "Модный стиль" | ул. 9 Мая | 39 | призматрон | 1907 от 21.04.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-05-21 | выполнено | Журавлев В.С.
| 56/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | ул. 9 Мая | 21а | призматрон | 3773 от 31.08.2020 | три опоры, отсутствует QR-код, | 31.09.2020 | выполнено | Журавлев В.С.
| 62/20-УЭ | ООО "Гэллэри Сервис" | ул. 9 Мая | 37 | призматрон | 3774 от 31.08.2020 | отсутствует QR-код | 31.09.2020 | выполнено | Журавлев В.С.
| 48/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | ул. 9 Мая | напротив здания по ул. Водопьянова, 13 | призматрон | 3922 от 11.09.2020 | не зашиты торцы | 2020-10-11 | выполнено | Журавлев В.С.
| 310/19-УЭ | ООО "Модный стиль" | ул. 9 Мая | 39 | призматрон | 3921 от 11.09.2020 | отсутствует QR-код | 2020-10-11 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Темплтон" | ул. 9 Мая | 2 | суперборд | 4892 от 03.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-03 | изменение типа | Журавлев В.С.
| 151/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. 9 Мая | 75 | эл.табло 4х3 | 5166 от 17.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-17 |  | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Темплтон" | ул. 9 Мая | 10а | суперборд | 5190 от 18.11.2020 | несоответствие типа | 2020-12-18 | изменение типа | Журавлев В.С.
| 152/20-УЭ | ИП Акимов Юрий Дмитриевич | ул. 9 Мая | 31а | призматрон | 29 от 13.01.2021 | отсутствует QR-код, две опоры | 2021-02-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 169/20-УЭ | ИП Прокофьев Вадим Михайлович | ул. 9 Мая | 49 | призматрон | 28 от 13.02.2021 | отсутствует QR-код, две опоры | 2021-02-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 171/20-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | ул. 9 Мая | 185, на противоположной стороне дороги | призматрон | 27 от 13.01.2021 | отсутствует QR-код | 2021-02-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 166/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. 9 Мая | 15, в створе с северо-восточным фасадом дома | щит | 31 от 13.01.2021 | отсутствует QR-код, две опоры | 2021-02-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| 275/19-УЭ | ИП Валеев Николай Викторович | ул. Алексеева | 21 | призматрон | 858 от 14.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 24/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. Алексеева | напротив дома по ул. 78 Добровольчексой Бригады, 28 | призматрон | 2249 от 18.05.2020 | отсутствует QR-код, не соответствует тип РК | 2020-06-18 | выполнено | Журавлев В.С.
| 301/19-УЭ | ООО "Гэллэри Сервис" | ул. Алексеева | 20а | призматрон | 4794 от 30.10.2020 | высота опоры | 2020-11-30 | выполнено | Журавлев В.С.
| 217/15-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. Алексеева | со стороны здания по ул. Шахтеров, 62/1 | призматрон | 4802 от 30.10.2020 | несоответствие типа, высота опоры | 2020-11-30 | самовольная (предписание) | Журавлев В.С.
| 124/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | ул. Алексеева | между домами №43 и №39 | призматрон | 5818 от 23.12.2020 | отсутствует QR-код, три опоры | 2021-01-23 | выполнено | Журавлев В.С.
| 278/13-УЭ | ООО "Темплтон" | ул. Алексеева | между домами № 28 и № 22 по ул. Водопьянова | щит | 5817 от 23.12.2020 | отсутствует QR-код | 2021-01-23 | выполнено | Журавлев В.С.
| 168/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. Алексеева | 10а, стр.1 | щит | 32 от 13.01.2021 | отсутствует QR-код | 2021-02-13 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Темплтон" | ул. Брянская | 280/3 | суперборд | 4803 от 30.10.2020 | несоответствие типа | 2020-11-30 | изменение типа | Журавлев В.С.
| 142/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | ул. Шахтеров | 66 | суперборд | 846 от 14.02.2020 | не зашиты торцы, отсутствует QR-код | 2020-03-14 | установлен QR-код | Журавлев В.С.
| 215/15-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул. Шахтеров | 62/2 | призматрон | 2562 от 08.06.2020 | не зашлублено основание фундамента | 2020-07-08 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "АДС-Групп" | ул. Шахтеров | 4, стр. 12 | щит | 3920 от 11.09.2020 | ржавчина каркаса, не зашиты торцы | 2020-10-11 |  | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Агат" | ул. Шахтеров | 4 14 | щит | 4002 от 17.09.2020 | ржавчина каркаса, не зашиты торцы | 2020-10-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Темплтон" | ул. Шахтеров | со стороны северо-западного фасада здания по ул. Молокова, 72/1 | суперборд | 4803 от 30.10.2020 | несоответствие типа | 2020-11-30 | изменение типа | Журавлев В.С.
| 213/19-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | ул.Крайняя | 14, на противоположной стороне дороги | призматрон | 769 от 12.02.2020 | две опоры, отсутствует QR-код | 2020-03-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 247/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул.Крайняя | 2 | щит | 1342 от 16.03.2020 | отсутствует QR-код | 2020-04-16 | выполнено | Журавлев В.С.
| 247/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | ул.Крайняя | 2 | щит | 2057 от 30.04.2020 | не восстановлено благоустройство | 2020-05-30 | выполнено | Журавлев В.С.
| 259/19-УЭ | ООО "РА Вектор плюс" | Шумяцкого | на противоположной стороне дороги от здания по ул. Мате Залки, 12а | щит | 884 от 17.02.2020 | не зашиты торцы, отсутствует QR-код | 2020-03-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 50/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Щорса | 41 | призматрон | 766 от 12.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 51/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Щорса | 31, 2-я конструкция | призматрон | 767 от 12.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 108/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Щорса | 27 | щит 6х3 | 765 от 12.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 209/19-УЭ | ООО "Гэллэри Сервис" | Щорса | 30 | призматрон | 763 от 12.02.2020 | не зашиты торцы | 2020-03-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 260/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Щорса | 66 | щит | 773 от 12.02.2020 | отсутствует QR-код |  | выполнено | Журавлев В.С.
| 50/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Щорса | 41 | призматрон | 3812 от 02.09.2020 | надписи на опоре | 2020-10-02 | выполнено | Журавлев В.С.
| 108/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Щорса | 27 | щит | 3811 от 02.09.2020 | надписи на опоре | 2020-10-02 | выполнено | Журавлев В.С.
| 51/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Щорса | 31, 2-я конструкция | призматрон | 3813 от 02.09.2020 | надписи на опоре | 2020-10-02 | выполнено | Журавлев В.С.
| 181/20-УЭ | ООО "Темплтон" | Комсомольский | на противоположной стороне дороги от дома по ул. Ястынкой, 2 | щит | 287 от 26.01.2021 | две опоры, отсутствует QR-код | 2021-02-26 | выполнено | Журавлев В.С.
| 79/16-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Глинки | от границы города до ж/д путей, 3-я конструкция | щит | 428 от 03.02.2021 | высота опоры, симметрия щита, не зашиты боковые торцы | 2021-03-03 | выполнено | Журавлев В.С.
| 65/17-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Глинки | от границы города до ж/д путей, 2-я конструкция | щит | 427 от 03.02.2021 | высота опоры, не зашиты боковые торцы | 2021-03-03 | выполнено | Журавлев В.С.
| 9/17-УЭ | ООО "Темплтон" | Глинки | от границы города до ж/д путей, 1-я конструкция | щит | 426 от 03.02.2021 | симметрия щита, не зашиты боковые торцы | 2021-03-03 |  | Журавлев В.С.
| 130/20-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Линейная | 86 | щит | 487 от 10.02.2021 | две опоры, не зашиты боковые торцы | 2021-03-10 | выполнено | Журавлев В.С.
| 166/13-УЭ | ООО "Темплтон" | Красноярский рабочий | 27, стр. 78 | щит | 755 от 26.02.2021 | нет информации | 2021-03-26 |  | Журавлев В.С.
| 165/13-УЭ | ООО "Темплтон" | Красноярский рабочий | 27, стр. 78, перед остановкой общественного транспорта «Пенсионный фонд» | щит | 752 от 26.02.2021 | нет информации | 2021-03-26 |  | Журавлев В.С.
| 291/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Мичурина | 14 | ситиборд | 753 от 26.02.2021 | симметрия щита | 2021-03-26 | выполнено | Журавлев В.С.
| 102/17-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Красноярский рабочий | 153 | призматрон | 765 от 26.02.2021 | симметрия щита | 2021-03-26 | выполнено | Журавлев В.С.
|  | АО "Лайса" | Свердловская | 15, стр.8, на противоположной стороне дороги, 1-я конструкция | щит | 764 от 26.02.2021 | симметрия щита | 2021-03-26 | выполнено | Журавлев В.С.
| 79/20-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Свердловская | 67г | щит | 763 от 26.02.2021 | место размещения не соответствует схеме размещения РК, симметрия щита | 2021-03-26 | выполнено | Журавлев В.С.
| 172/20-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | ул. 9 Мая | 45г | призматрон | 954 от 11.03.2021 | конструкция не соответствует проекту, нет QR-кода | 2021-04-11 |  | Журавлев В.С.
| 31/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | остров Отдыха | въезд на о. Отдыха, слева, движение на левый берег | призматрон | 1007 от 12.03.2021 | две опоры, отсутствует QR-код | 2021-04-12 | выполнено | Журавлев В.С.
| 145/20-УЭ | ИП Вырупаев Игорь Ильич | Крайняя | 14/1 | щит | ко-444-алр-09-08 от 14.04.2021 | не восстановлено благоустройство | 2021-05-14 | выполнено | Журавлев В.С.
| 175/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Комсомольский | 1к/1 | призматрон | 2318 от 17.05.2021 | две опоры, отсутствует QR-код | 2021-06-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 116/17-УЭ | ООО "Темплтон" | 60 лет Октября | 162 | щит | 2343 от 17.05.2021 | две опоры, отсутствует QR-код | 2021-06-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 117/17-УЭ | ООО "Темплтон" | 60 лет Октября | 132 | щит | 2343 от 17.05.2021 | две опоры, отсутствует QR-код | 2021-06-17 | выполнено частично | Журавлев В.С.
| 12/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Красноярский рабочий | 187 | призматрон | 4470 от 07.10.2021 | не восстановлено благоустройство | 2021-11-07 | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "АДС-Групп" | Свердловская | 51 | щит | 4487 от 11.10.2021 | не зашиты торцы, отсутствует изображение | 2021-11-11 | выполнено | Журавлев В.С.
| 56/14-УЭ | ООО "Темплтон" | Карла Маркса | 6 | ситиборд | 4772 от 01.11.2021 | не заглублено основание фундамента | 2021-12-01 | выполнено | Журавлев В.С.
| 180/20-УЭ | ООО "Темплтон" | Матросова | кольцевая развязка с ул. Семафорная | индивидуальный проект | 109 от 17.01.2022 | не окрашено, отсутствует частично конструкция, | 2022-02-17 | выполнено | Журавлев В.С.
| 149/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Красноярский рабочий | 38, на противоположной стороне дороги | щит | 5135 от 29.11.2021 | место размещения не соответствует схеме размещения РК | 2021-11-29 | выполнено | Путято Д.В.
| 10/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Красноярский рабочий | 44 | призматрон | 5134 от 29.11.2021 | симметрия щита, не заглублено основание | 2021-11-29 |  | Путято Д.В.
| 29/19-уэ | ООО "Гэллэри Сервис" | Красноярский рабочий | 42 | призматрон | 5136 от 29.11.2021 | место размещения не соответствует схеме размещения РК | 2021-12-29 |  | Путято Д.В.
| частная собственность | ИП Прокофьев Вадим Михайлович | Авиаторов | 1, в сторону ТРЦ "Планета" | светодиодный (электронный) экран) | 121 от 18.01.2022 | две опоры, отсутствует QR-код, несоответствие типа | 2022-02-18 |  | Путято Д.В.
| 44/21-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | 9 Мая | 45, со стороны северо-западного фасада здания | щит 6,0 х 3,0 | 123 от 18.01.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | 2022-02-18 | выполнено | Путято Д.В.
| 43/21-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | 9 Мая | 2и | щит 6,0 х 3,0 | 124 от 18.01.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | 2022-02-18 | выполнено | Путято Д.В.
| 47/21-УЭ | ООО "МАХА" | Копылова | 66, со стороны юго-восточного фасада жилого дома | призматрон | 122 от 18.01.2022 | симметрия щита относительно опоры | 2022-02-18 |  | Путято Д.В.
| 9/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Красноярский рабочий | 32 | щит | 340 от 31.01.2022 | не зашиты торцы, отсутствует изображение | 31.02.2022 | выполнено | Путято Д.В.
|  | Сенченко Е.В. | 78 Добровольческой бригады | напротив здания по ул. 9 Мая, 79, конструкция №2 | щит | 341 от 31.01.2022 | не зашиты боковые торцы, отсутствует маркировка | 31.02.2022 |  | Путято Д.В.
|  | Сенченко Е.В. | 78 Добровольческой бригады | напротив здания по ул. 9 Мая, 79, конструкция №1 | щит | 342 от 31.01.2022 | не зашиты боковые торцы, отсутствует маркировка | 31.02.2022 |  | Путято Д.В.
| частная собственность | ЗАО "Олимп" | Свердловская | 15, стр. 8, на противоположной стороне дороги, 1-я конструкция | щит | 874 от 10.03.2022 | симметрия щита относительно опоры | 2022-04-10 | выполнено | Журавлев В.С.
| 258/14-уэ | ООО "Темплтон" | Тотмина | 23, на остановке | стенд | 1109 от 25.03.2022 | отсутствует изображение, информационное поле | три дня | выполнено | Журавлев В.С.
| 259/14-уэ | ООО "Темплтон" | Тотмина | 13, на остановке | стенд | 1110 от 25.03.2022 | отсутствует изображение, информационное поле | три дня | выполнено | Журавлев В.С.
| 265/14-уэ | ООО "Темплтон" | Тотмина | 10, на остановке | стенд | 1112 от 25.03.2022 | отсутствует изображение, информационное поле | три дня | выполнено | Журавлев В.С.
| 266/14-уэ | ООО "Темплтон" | Тотмина | 20, на остановке | стенд | 1111 от 25.03.2022 | отсутствует изображение, информационное поле | три дня | выполнено | Журавлев В.С.
| 264/19-УЭ | ИП Романов В.Ю. | Кузнецовское плато | от Алеши Тимошенкова до границы города, в районе поворота на автодром при движении в город | щит | 1225 от 05.04.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | месяц |  | Журавлев В.С.
| 19/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | до пересечения с ул. Частоостровской (1-я конструкция) | щит | 1441 от 18.04.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | месяц | выполнено | Журавлев В.С.
| 18/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | напротив здания по Северному шоссе, 11, стр. 1 | щит | 1440 от 18.04.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | месяц | выполнено | Журавлев В.С.
| 17/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | 85 метров от пересечения с Северным шоссе, при движении в мкр. Северный | щит | 1439 от 18.04.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | месяц | выполнено | Журавлев В.С.
| 9/22-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Авиаторов | 7 | призматрон | 1423 от 15.04.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 2/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Авиаторов | в районе здания по ул. 9 Мая, 64 | призматрон | 1422 от 15.04.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | месяц | выполнено | Журавлев В.С.
| 6/22-УЭ | ООО "СКБ" | Авиаторов | напротив ТРЦ "Планета" на противоположной стороне дороги, поз. 12 | призматрон | 1421 от 15.04.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | месяц |  | Журавлев В.С.
| 7/22-УЭ | ООО "СКБ" | Авиаторов | 41, поз. 16 | призматрон | 1420 от 15.04.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | месяц |  | Журавлев В.С.
| 12/22-УЭ | ООО РК "ИлАН" | Авиаторов | на противоположной стороне дороги от дома по ул. Алексеева, 22 | призматрон | 1417 от 15.04.2022 | отсутствует QR-код, симетрия щита, | месяц | выполнено | Журавлев В.С.
| 3/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Авиаторов | въезд на мост, справа при движении к Северному шоссе | призматрон | 1416 от 15.04.2022 | отсутствует QR-код, место размещения не соответствует схеме | месяц | выполнено | Журавлев В.С.
| 16/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Глинки | 34 | щит | 1419 от 15.04.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | месяц | выполнено | Журавлев В.С.
| 15/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Глинки | от границы города до ж/д путей, 3-я конструкция | щит | 1418 от 15.04.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | ООО "Сид-Медиа" | Взлетная | напротив здания по ул. Аэровокзальная, 17 | лэд экран | 1500 от 20.04.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 136/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | напротив сооружения по ул. 40 лет Победы, 2г, стр. 2 | суперборд | 2086 от 01.06.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 54/21-УЭ | ООО "СКБ" | 9 мая | от пересечения с ул. Шахтеров | щит | 2087 от 01.06.2022 | нарушено благоустройство | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 29/17-УЭ | ИП Романов Владислав Юрьевич | Енисейский тракт | напротив здания по ул. 40 лет Победы, 11 | щит | 2088 от 01.06.2022 | не зашиты боковые торцы | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 13/22-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Авиаторов | между домами по ул. Авиаторов, 62 и ул. Алексеева, 22, поз.7 | призматрон | 2089 от 01.06.2022 | нарушено благоустройство | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| частная собственность | АО "Сатурн Красноярск" | 2-я Брянская | 45, напротив АЗС | щит | 2090 от 01.06.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | АО "Сатурн Красноярск" | 2-я Брянская | 45 | щит | 2085 от 01.06.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 177/19-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Шахтеров | 12, остановка "Улица Шахтеров" | РК в составе остановочного павильона | 2390 от 27.06.2022 | внешнее состояние (отсутствует облицовка) | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 187/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Взлетная | 26а, остановка "Автовокзал" | РК в составе остановочного павильона | 2391 от 27.06.2022 | внешнее состояние (отсутствует облицовка) | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 115/20-УЭ | ООО РА "Ориентир-М" | Мужества | 24 | 6х3 | 2340 от 17.06.2022 | не восстановлено благоустройство | 10 дней |  | Путято Д.В.
| 34/22-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Авиаторов | напротив дома по пер. Светлогорскому, 19 | призматрон | 4065 от 01.11.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| частная собственность | Санько Н.П. | Авиаторов | со стороны северо-западного фасада здания по ул. Малиновского, 11г, стр.4, корпус 2 | щит | 4067 от 01.11.2022 | внешнее состояние (отсутствует облицовка), две опоры, нет QR-кода | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 22/22-УЭ | ООО "Графика" | Авиаторов | на противоположной стороне дороги от дома по пер. Светлогорскому, 23 | суперборд | 4068 от 01.11.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 33/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Авиаторов | на противоположной стороне дороги от дома по пер. Светлогорскому, 23 | призматрон | 4064 от 01.11.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 10/19-УЭ | ООО "Темплтон" | Красноярский рабочий | 44 | призматрон | 4066 от 01.11.2022 | симметрия щита относительно опоры, не заглублено основание | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 25/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | на противоположной стороне дороги от здания по ул. 40 лет Победы, 1а | щит | 4034 от 28.10.2022 | отсутствует QR-код | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 26/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | со стороны восточного угла здания по ул. 40 лет Победы,21 | щит | 4019 от 28.10.2022 | отсутствует QR-код, две опоры | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 30/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | напротив здания по ул. 40 лет Победы,1а | щит | 4020 от 28.10.2022 | отсутствует QR-код, две опоры | 10 дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 24/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | участок дороги от моста 777 до ул. Одесской | 335 м от поста ДПС | щит | 4239 от 14.11.2022 | не зашиты боковые торцы | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| частная собственность | ИП Малышенко С.Б. | Семафорная | 80, стр.2 | щит | 4240 от 14.11.2022 | не зашиты торцы, отсутствует изображение,QR- код, две опоры | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 28/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | воронова | 24, со стороны северного фасада здания | щит | 4254 от 15.11.2022 | незашиты торцы, отсутствует код, обьявления на опоре | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 55/15-УЭ | ОО ДА "АртСтиль" | Карла Маркса | между домами №42 и №40 | указатель | 4504 от 28.11.2022 | отсутствует информационное поле | 3 дня |  | Журавлев В.С.
| частная собственность | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Глинки | 51 | призматрон | 70 от 17.01.2023 | не восстановлено благоустройство | месяц | выполнено | Журавлев В.С.
| 45/17-уэ | ИП Камеко П.Н. | Новосибирская | напротив дома по ул. Яковлева, 1а | пилон | 103 от 20.01.2023 | графити, обьевления | 10 дней |  | Журавлев В.С.
| 38/22-уэ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | брянская | 17, на противоположной стороне дороги | 6х3 | 418 от 08.02.2023 | несоответствие типу РК | 15 дней |  | Журавлев В.С.
| 39/22-уэ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | брянская | 137/1 | 6х3 | 417 от 08.02.2023 | несоответствие типу рк | 15 дней |  | Журавлев В.С.
| 263/14-уэ | ООО "Темплтон" | высотная | 2ж, на остановке | стенд | 1291 от 08.04.2022 | информационное поле, неудовлетворительное внешнее состояние | три дня | выполнено | Журавлев В.С.
| 264/14-уэ | ООО "Темплтон" | высотная | 2г, на остановке | стенд | 1293 от 08.04.2022 | информационное поле, неудовлетворительное внешнее состояние | три дня | выполнено | Журавлев В.С.
| 267/14-уэ | ООО "Темплтон" | Тотмина | 26, на остановке | стенд | 1294 от 08.04.2022 | информационное поле, неудовлетворительное внешнее состояние | три дня | выполнено | Журавлев В.С.
| 116/17-уэ | ООО "Темплтон" | 60 лет Октября | 162 | стенд | 1280 от 08.04.2022 | отсутствует изображение, информационное поле | три дня | выполнено | Журавлев В.С.
| 262/14-уэ | ООО "Темплтон" | высотная | 3, на остановке | стенд | 1295 от 08.04.2022 | информационное поле, неудовлетворительное внешнее состояние | три дня | выполнено | Журавлев В.С.
| 80/14-УЭ | ООО "Темплтон" | Ленина | 1г, остановка общественного транспорта «Метрополь» | рк в составе остановочного пункта | 3098 от 25.08.2022 | неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи) | десять дней |  | Журавлев В.С.
| 181/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Взлетная | 7, остановка "Билайн" | рк в составе остановочного пункта | 3097 от 25.08.2022 | отсутствует изображение, неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 182/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | Шахтеров | 2, остановка "Площадь победы" | рк в составе остановочного пункта | 3096 от 25.08.2022 | неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи, ржавчина) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 251/14-уэ | ООО "Сибирь Аутдор" | Мичурина | 2, остановка общественного транспорта «Поликлиника (Ул. Мичурина)» | рк в составе остановочного пункта | 3095 от 25.08.2022 | несоответствие паспорту и проекту (отсутствие скамейки) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 250/14-уэ | ООО "Сибирь Аутдор" | Мичурина | 6а, остановка общественного транспорта «Улица Мичурина» | рк в составе остановочного пункта | 3093 от 25.08.2022 | неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи, ржавчина) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 243/14-уэ | ООО "Сибирь Аутдор" | Мичурина | 23, остановка общественного транспорта «Улица Волгоградская» | рк в составе остановочного пункта | 3090 от 25.08.2022 | неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи, ржавчина) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 183/19-УЭ | ИП Ратыч Иван Игоревич | остров Татышев | остановка общественного транспорта при движении на левый берег | рк в составе остановочного пункта | 3094 от 25.08.2022 | несоответствие проекту неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи, ржавчина) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 133/15-УЭ | ООО "Сибирь Аутдор" | Высотная | 4, остановка общественного транспорта «Почта (ул.Высотная)» | рк в составе остановочного пункта | 3092 от 25.08.2022 | неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи, ржавчина) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 134/15-УЭ | ООО "Сибирь Аутдор" | высотная | 27, остановка общественного транспорта «Почта (ул.Высотная)» | рк в составе остановочного пункта | 3091 от 25.08.2022 | неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи, ржавчина) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 15/19-УЭ | ИП Болотин Сергей Валерьевич | Алексеева | 109, остановка общественного транспорта | рк в составе остановочного пункта | 3089 от 25.08.2022 | неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 244/14-уэ | ООО "Сибирь Аутдор" | Мичурина | 51, остановка общественного транспорта "Кинотеатр Мечта" | рк в составе остановочного пункта | 3116 от 26.08.2022 | неудовлетворительное внешнее состояние (изображения, надписи, ржавчина) | десять дней | выполнено | Журавлев В.С.
| 22/16-уэ | ООО "Идея 2.0" | комсомольский | 18 | тумба | 3264 от 05.09.2022 | отсутствует информация, РК не не соответствует месту установки | десять дней |  | Журавлев В.С.
| 30/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | напротив здания по ул. 40 лет Победы,1а | щит | 4020 от 28.10.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | десять дней |  | Журавлев В.С.
| 26/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | со стороны восточного угла здания по ул. 40 лет Победы,21 | щит | 4019 от 28.10.2022 | две опоры, отсутствует QR-код | десять дней |  | Журавлев В.С.
| 25/22-УЭ | ИП Мезин Алексей Эдуардович | Енисейский тракт | на противоположной стороне дороги от здания по ул. 40 лет Победы, 1а | щит | 4034 от 28.10.2022 | отсутствует QR-код | десять дней |  | Журавлев В.С.