**Отчет о выполнении Плана мероприятий по содействию развития конкуренции в г. Красноярске и о достижении ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики г. Красноярска**

**по состоянию на 01.01.2022**

1. ***Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики***

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Наименование ключевого  показателя | Целевые значения показателя | | Результат выполнения  мероприятия  в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.2021  (факт) | На 01.01.2022  (факт) |
| * 1. Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на создание и (или) обеспечение деятельности групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста | 2019-2021 годы | Количество частных образовательных организаций и  индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, единиц | 30 | 36 | Количество частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, имеющих действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, расположенных в городе Красноярске составляет 36, что на 6 единиц больше предшествующего отчетного периода.  В 2021 году в целях возмещения части затрат на создание и (или) обеспечение деятельности групп дневного время препровождения детей дошкольного возраста предоставлены субсидии 11 субъектам предпринимательства на общую сумму 7,7 млн. руб. |
| * 1. Рынок услуг общего образования | | | | | | |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального, основного, среднего общего образования, на возмещение затрат на содержание зданий и оплату коммунальных услуг | 2021-2021 годы | Количество частных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, единиц | 1 | 1 | На территории г. Красноярска осуществляет деятельность 1  частная образовательная организация, имеющие государственную аккредитацию, лицензию на образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования. |
| 1.3 Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей от 5 до 18 лет | 2021-2021 годы | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | 0 | 0,24 | Показатель, запланированный на 2021 год (2,5%), по итогам года не выполнен, так как в связи с  ограничениями, вызванными последствиями распространения коронавирусной инфекцией СOVID-19, услуги были востребованы не в полном объеме. |
| * 1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | |
| 1.4.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2021 годы | Доля организаций частной формы собственности, в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 56 | 70 | Мониторинг произведён на основании сведений о закупах, проведённых муниципальным образованием город Красноярск за 2021 год у организаций частной и муниципальной форм собственности. |
| 1.5 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | |
| 1.5.1 | Достижение улучшения жилищных условий и коммунального обслуживания населения путем развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, в условиях рыночной экономики | 2019-2021 годы | Доля организаций частной формы собственности, в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | 95 | 95 | В 2021 году:   * выявлены и отремонтированы за счёт средств бюджета города бесхозяйные сети электро-, тепло-и водоснабжения и водоотведения; * проведён ремонт и установлены индивидуальные приборы учёта потребления коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях; * проводился муниципальный жилой контроль качества предоставления жилищно-коммуналь-ных услуг в многоквартирных домах города. |
| 1.5.2 | Создание условий для развития конкуренции на рынке оказываемых услуг, выполнения работ надлежащего качества по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 1.6 Рынок ритуальных услуг | | | | | | |
| 1.6.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке ритуальных услуг | 2019-2021 годы | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 100 | 100 | Ритуальные услуги в г. Красноярске оказываются только организациями частной формы собственности. |
| 1.7 Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) | | | | | | |
| 1.7.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке теплоснабжения | 2019-2021 годы | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения, процентов | 100 | 100 | В городе Красноярске вся тепловая энергия производится организациями частной формы собственности. |
| 1.8 Рынок оказания услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | | | | |
| 1.8.1. | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021 годы | Доля организаций частной формы собственности на рынке по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов | 100 | 100 | В городе Красноярске услуги в области обращения с твёрдыми коммунальными расходами оказываются только организациями частной формы собственности. |
| 1.9 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | |
| 1.9.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского наземного электрического транспорта | 2019-2021 годы | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 75 | 71,9 | Снижение показателя в 2021 году обусловлено тем, что условиями контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров организациями частной формы собственности предусмотрено, что на маршрутах должны работать транспортные средства с экологическим классом не ниже Евро 4.  Однако в связи с ухудшением финансового состояния организаций частной формы собственности, вызванного пандемией коронавируса, предприятия не смоли приобрести подвижной состав соответствующий условиям контрактов, кроме того, банки не согласовали выдачу денежных средств на покупку автобусов.  В связи с этим, организации вышли с инициативой расторгнуть контракт, ввиду невозможности выполнения условий контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров. |
| 1.9.2 | Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований края по содействию развитию конкуренции на рынке услуг перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского наземного электрического транспорта | 2019-2021 годы |  |  |  | Совместно с министерством транспорта ведется работа по актуализации документов транспортного планирования, включающая в себя вопросы оптимизации маршрутной сети, разработки новых тарифных планов, оптимизацию дорожного движения.  Комплексной схемой организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом с учетом Красноярской агломерации предусмотрено взаимно увязать сеть городских маршрутов с маршрутами пригородного и междугороднего сообщения. Это позволит создать единую транспортную сеть обслуживания населения Красноярской агломерации и обеспечить мониторинг движения пассажирских потоков и организовать здоровую конкуренцию. |
| 1.9.3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение подвижного состава (на оплату первоначального взноса, компенсацию части лизинговых платежей, компенсацию части затрат по обслуживанию кредитов) | 2019-2021 годы |  |  |  | В 2021 году предоставлена  субсидия 1 субъекту малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат  на уплату первого взноса  (аванса) при заключении  договора лизинга на приобретение автобусов, на общую сумму  2,4 млн. руб. |
| 1.9.4 | Проведение закупок на право осуществления регулярных перевозок по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам. | 2019-2021 годы |  |  |  | В 2021 году были проведены 12 закупок на едином агрегаторе торгов «Березка» на право  осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым  тарифам по муниципальным маршрутам |
| 1.9.5 | Предоставление перевозчикам, заключившим муниципальный контракт, субсидий на возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при условии включения маршрута в муниципальную программу пассажирских перевозок | 2019-2021 годы |  |  |  | Получателями субсидий на возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при условии включения маршрута в муниципальную программу пассажирских перевозок являются 4 транспортных организаций  (3 - муниципальной формы собственности, 1 – частной) |

***2.  Системные мероприятия по содействию развития конкуренции***

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Результат выполнения мероприятия в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной собственностью | | | |
| 2.1.1 | Опубликование информации об объектах муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках, назначении объектов на официальном сайте департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2021 годы | Информация об объектах муниципальной собственности опубликована на официальном сайте администрации города Красноярска [www.admkrsk.ru](http://www.admkrsk.ru) в разделе «Информация о собственности города Красноярска» (http://www.admkrsk.ru/citytoday/property/Pages/MunicipalImushPost371.aspx);  Перечень свободных муниципальных нежилых помещений (в том числе зданий), предназначенных для сдачи в аренду (далее – Перечень), размещен на официальном сайте администрации города Красноярска [www.admkrsk.ru](http://www.admkrsk.ru) в разделе «Муниципальные торги» / «Аукционы и конкурсы на право заключения договоров муниципального имущества» ([www.admkrsk.ru/muntorgi/](http://www.admkrsk.ru/muntorgi/) rentproperty/Pages/default.aspx).  В 2021 году объявлено 90 аукционовна право заключения договоров аренды объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью |
| 2.1.2 | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации, государственного имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий казны МО город Красноярск | 2019-2021 годы | Информационные сообщения о проведении аукционов, продаж посредством публичного предложения, без объявления цены по приватизации (продаже) муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» – размещены на следующих ресурсах в сети Интернет:   * официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов <https://torgi.gov.ru/index.html>; * РОСЭЛТОРГ (федеральный оператор электронных торгов) [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru).   Дополнительно размещаются извещения на официальном сайте администрации города Красноярска <http://www.admkrsk.ru/muntorgi/saleproperty/Pages/default.aspx>.  За 2021 год размещено 98 информационных сообщений о проведении торгов в рамках указанного закона |
| 2.2 Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в государственной или муниципальной собственности | | | |
| 2.2.1 | Опубликование на официальном сайте администрации города Красноярска извещений о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков предоставляемых для строительства | 2019-2021 годы | Информация об аукционах на право аренды земельных участков, предоставляемых для строительства – размещена на следующих ресурсах в сети Интернет:   * официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов <https://torgi.gov.ru/index.html>; * сайт администрации города Красноярска <http://www.admkrsk.ru/muntorgi/Pages/aukcion.aspx>   За 2021 год размещено 39 извещений о проведении аукционов |
| 2.3. Развитие конкуренции в муниципальном образовании | | | |
| 2.3.1 | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-2021 годы | Информирование и привлечение субъектов предпринимательства для участия в мероприятиях:   1. Мероприятие для заказчиков при поддержке и участии АО «ЕЭТП» и ФАС России  «ГОСЗАКУПКИ—2021. Эффективность. Прозрачность. Доступность» 11.03.2021. На мероприятии были освещены вопросы:  * О перспективах совершенствования законодательства в сфере госзакупок; * О практике рассмотрения жалоб ФАС России.  1. Онлайн-конференции «Актуальные вопросы осуществления закупочной деятельности в 2021 - 2022 годах», организованнойо Агентством государственного заказа Красноярского края совместно с Федеральной электронной площадкой ТЭК-Торг, которая проводилась 28.10.2021. Целью мероприятия являлось практическое ознакомление заказчиков Красноярского края с актуальными изменениями действующего законодательства о закупках, новыми требованиями, вступившими и вступающими в силу в 2021-2022 гг., анализ правоприменительной практики ФАС России и арбитражных судов. |
| 2.3.2 | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления, перевода их предоставления в электронную форму, а также устранения избыточного муниципального регулирования и снижения административных барьеров | 2020-2021 годы | По состоянию на 01.01.2022 субъектам предпринимательской деятельности предоставляется 46 муниципальных услуг в электронной форме. Сведения о муниципальных услугах размещены на едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте администрации города Красноярска; на указанных ресурсах обеспечена возможность подать заявление, отследить ход предоставления, а по ряду услуг - получить результат в электронном виде.  Для упрощения административных процедур и повышения доступности муниципальных услуг посредством сокращения числа предоставляемых заявителем документов организовано межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг с Росреестром, Федеральной налоговой службой, Федеральной миграционной службой, Пенсионным фондом РФ, Казначейством России. |
| 2.3.3 | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства | 2020-2021 годы | 1. Совершенствование нормативной правовой базы по муниципально-частному партнерству:  - в целях создания благоприятного инвестиционного климата и установления принципов взаимодействия с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства, утверждена инвестиционная декларация города Красноярска (постановление администрации города от 01.11.2021 № 850);  - утверждены методические рекомендации по реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на территории города (распоряжение администрации города от 12.08.2021 № 39-эк).  2. За 2021 год на заседаниях Инвестиционного комитета рассмотрено 6 инвестиционных проектов.  В 2021 году заключено 3 соглашения с частными инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории города, сопровождение которых осуществляется в режиме «единого окна».  3. Заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией города и ПАО «Сбербанк России» в целях обеспечения благоприятных условий для подготовки и запуска проектов на территории города Красноярска в сфере социальной и экономической инфраструктуры на условиях муниципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и (или) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (соглашение от 24.11.2021 № 19-23).  4. Рабочей группой по вопросам заключения концессионных соглашений на территории города Красноярска рассмотрено 3 проекта по реконструкции дошкольных образовательных учреждений города. |
| 2.3.4 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | 2020-2021 годы | В целях популяризации идеи организации предпринимательской деятельности в муниципальном автономном учреждении г. Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» системно проводятся обучающие семинары по различным вопросам. Наряду с традиционными темами семинаров по бизнес планированию, первым шагам предпринимательства, в 2021 году появились новые семинары по темам получения государственной помощи на предпринимательскую деятельность в рамках социального контракта, самозанятости.  В 2021 году проведено 65 семинаров с участием 912 слушателей. |
| 2.3.5 | Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения | 2020-2021 годы | В течение последних нескольких лет приоритетным направлением деятельности администрации города является работа по повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса при помощи сайта «Открытый бюджет города Красноярска». Современные тенденции социально-экономического развития требуют постоянного повышения публичности и прозрачности бюджетного процесса, уровня информированности и финансовой грамотности жителей в вопросах формирования, утверждения и исполнения бюджета. В связи с этим работа по наполнению сайта «Открытый бюджет города Красноярска» доступной и актуальной информацией о параметрах бюджета города, основных направлениях и результатах расходования бюджетных средств осуществляется на постоянной основе.  Размещение материалов на нем ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления города Красноярска.  За последние годы на сайте появились и обновляются такие рубрики, как: «Глоссарий», «Важная цифра», «Налоговый калькулятор». Ежегодно размещается электронная версия «Путеводителя по бюджету», которая в течение года актуализируется с учетом изменений, вносимых в решение о бюджете города. Также с 2018 г. публикуется «Путеводитель по исполнению бюджета города Красноярска». |
| 2.4 Повышение информационной открытости деятельности администрации города | | | |
| 2.4.1 | Создание на сайте администрации города раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции и ведение его в актуальном виде | 2019-2021 годы | В целях обеспечения открытости и доступности информации о мероприятиях  по содействию развитию конкуренции, процедурах оказания услуг, а также о решениях,  оказывающих воздействие на экономическую конкуренцию в городе Красноярске  на сайте администрации города создан раздел «Развитие конкуренции»  <http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/social_situation/Pages/competition.aspx> |

Заместитель руководителя – начальник отдела

экономической политики департамента

экономической политики и инвестиционного развития К.А. Тименцева

*Маскина Татьяна Александровна, 226-10-95*