ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на исполнение плана мероприятий по реализации

стратегии социально-экономического развития города Красноярска за отчетный период

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | План (в соответствии с первой редукцией бюджета города на трехлетний период) тыс. руб.  | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Пояснения к исполнению (с указанием объемов финансирования по источникам финансирования, причинам неисполнения и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций (мероприятия 1.13, 1.14 и 1.15 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города;департамент градостроительства администрации города;департамент муниципальногоимущества и земельных отношений администрации города | 564 737,62 | 420 951,05 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 420 951,05 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен нарушением подрядными организациями сроков разработки проектной документации на строительство 3-х детских садов, сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур, уточнением стоимости работ (услуг) |
| 2 | Проведение мероприятий «День семьи, любви и верности», направленных на поддержку института молодой семьи | главное управление культуры администрации города;департамент социального развития администрации города | 600,14 | 600,14 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 600,14 тыс. руб. за счет средств бюджета города. |
| 3 | Проведение капитальных и текущих ремонтов, оснащение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в современных условиях (мероприятия 1.3, 1.4, 1.10, 2.2, 2.3, 2.4, 2.11, 5.1, 6.4, 6.5 муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске»)  | главное управление образования администрации города | 1 114 295,22 | 1 435 166,28 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 1 435 166,28 тыс. руб. за счет средств:822 377,10 тыс. руб. – бюджет края;612 789,18 тыс. руб. – бюджет городаСложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 4 | Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (мероприятие 6.2 подпрограммы 6 «Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города | 4 330,00 | 4 311,49 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 4 311,49 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. |
| 5 | Проектирование, строительство и приобретение (выкуп) новых общеобразовательных учреждений с учетом прогноза и изменения демографической ситуации и нормативов градостроительного проектирования (мероприятия 2.5, 2.9, 2.10, 2.12 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города;департамент градостроительства администрации города;департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 1 637 296,37 | 1 641 352,21 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 1 641 352,21 тыс. руб., в том числе:247 856,70 тыс. руб. - средства федерального бюджета;931 567,45 тыс. руб. - средства краевого бюджета;461 928,06 тыс. руб. - средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета  |
| 6 | Обеспечение деятельности клубов по месту жительства | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 118 441,45 | 127 317,23 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 127 317,23 тыс. руб., за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 7 | Создание групп для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 3 818,13 | 3 788,68 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 3 788,68 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен образованием невостребованных средств |
| 8 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 1 064,90 | 1 041,03 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 1 041,03 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен образованием невостребованных средств |
| 9 | Развитие системы спортивной подготовки | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 1 080 674,75 | 1 133 358,79 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 1 133 358,79 тыс. руб., за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 10 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 39 075,42 | 49 727,44 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 49 727,44 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 11 | Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов, проведение мероприятий, направленных на поддержку граждан старшего поколения, ветеранов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми, многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление социальной защиты населения администрации города | 7 448,07 | 7 426,05 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 7 426,05 тыс. руб. в том числе:728,07 тыс. руб. – средства краевого бюджета;6 697,98 тыс. руб. – средства бюджета города Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам реализации проектов |
| 12 | Создание условий для доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере: оказание участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно; организация отдыха и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет, в том числе с сопровождением | управление социальной защиты населения администрации города | 6 715,81 | 6 715,81 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 6 715,81 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 13 | Выявление, поддержка и сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства, развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства | главное управление культуры администрации города | 823,30 | 823,30 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 823,30 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 14 | Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих работу с художественно одаренными детьми, поддержка детских школ искусств, выполняющих функции ресурсных центров в области культуры | главное управление культуры администрации города;главное управление образования администрации города;департамент градостроительства администрации города | 46 849,71 | 42 145,03 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 42 145,03 тыс. руб., в том числе:20 254,08 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 1 066,02 тыс. руб. - средства краевого бюджета;20 824,93 тыс. руб. - средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен образованием невостребованных средств  |
| 15 | Совершенствование инфраструктуры чтения, обеспечение условий для хранения и использования музейных, фото-, видео- и аудиофондов | главное управление культуры администрации города | 10 920,31 | 52 684,97 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 52 684,97 тыс. руб., в том числе:414,07 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 31 798,09 тыс. руб. - средства краевого бюджета;20 472,81 тыс. руб. - средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 16 | Выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | главное управление культуры администрации города | 73 139,31 | 64 520,73 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 64 520,73 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией на проведение мероприятий  |
| 17 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства | главное управление культуры администрации города | 3 328,20 | 3 961,00 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 3 961,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 18 | Работа с молодежью в муниципальных молодежных автономных учреждениях | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 236 905,23 | 242 369,66 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 242 369,66 тыс. руб., в том числе:15 498,41 тыс. руб. - средства краевого бюджета;226 871,25 тыс. руб. - средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен индексацией заработной платы работников бюджетной сферы с 01.07.2022 на 8,6 % и доведением средств на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) установленного с 01.01.2022  |
| 19 | Работа с молодежью на территории районов в городе Красноярске (органы по работе с молодежью в администрациях районов) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 1 668,50 | 1 656,41 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 656,41 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией на проведение мероприятий |
| 20 | Капитальный и текущий ремонт в муниципальных молодежных автономных учреждениях, приобретение оборудования, благоустройство общественных пространств | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 22 000,00 | 47 879,25 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 47 879,25 тыс. руб. в том числе: 26 100,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;21 779,25 тыс. руб. – средства бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета и перераспределением средств на данное направление |
| 21 | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 900,86 | 900,86 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 900,86 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 22 | Несение почетной караульной службы на Посту № 1 | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2 500,00 | 2 500,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 2 500,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 23 | Организация и проведение военно-спортивных игр «Служу Отечеству» | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 1 234,00 | 1 234,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 234,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 24 | Организация деятельности красноярских молодежных поисковых отрядов | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 368,60 | 368,60 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 368,60 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 25 | Организация деятельности Трудового отряда Главы города | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 70 719,49 | 75 128,80 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 75 128,80 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен индексацией заработной платы работников бюджетной сферы с 01.07.2022 на 8,6 % и доведением средств на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) установленного с 01.01.2022 |
| 26 | Организация конкурса молодежных инициатив «Территория Красноярский край» | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 3 720,00 | 3 720,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 3 720,00 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета |
| 27 | Конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска (гранты физическим лицам) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2 700,00 | 2 700,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 2 700,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 28 | Международный фестиваль уличного искусства «Крась!» | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 300,00 | 278,29 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 278,29 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств краевого бюджета на другие направления |
| 29 | Реализация проектов в рамках организации летнего отдыха, в том числе проекта «Лето в Красноярске» | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 6 396,52 | 5 692,15 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 5 692,15 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен образованием невостребованных средств  |
| 30 | Вручение премии Главы города молодым талантам | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 4 023,00 | 3 942,54 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 3 942,54 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен образованием невостребованных средств  |
| 31 | Поддержка локальных экспериментальных площадок (субсидии СО НКО) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 4 000,00 | 3 947,34 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 3 947,34 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен наличием проектов стоимостью менее максимального размера субсидии (500,00 тыс. руб.) |
| 32 | Конкурс молодежных проектов «Ты – город» (гранты физическим лицам, субсидии СО НКО) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 3 700,00 | 3 636,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 3 636,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен возвратом средств от получателя гранта по причине не реализации проекта |
| 33 | Развитие городского добровольчества и волонтерства (муниципальный ресурсный центр поддержки добровольчества) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2 730,00 | 2 697,21 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 2697,21 тыс. руб. в том числе: 2 437,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;260,21 тыс. руб. – средства бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств краевого бюджета на другие направления |
| 34 | Развитие Российского движения школьников | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 410,00 | 460,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 460,00 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств краевого бюджета на другие направления |
| 35 | Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 650,00 | 650,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 650,00 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. |
| 36 | Работа с молодежью, относящейся к «группе риска» (проект «Ювенальная служба»), и профилактика форм зависимого поведения в молодежной среде (проект «Служба превенции») | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 300,00 | 300,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 300,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 37 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений туристической направленности | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 5826,46 | 6 835,34 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 6 835,34 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен индексацией заработной платы работников бюджетной сферы с 01.07. 2022 на 8,6 % и доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета  |
| 38 | Формирование и развитие комплекса туристско-экскурсионных продуктов | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 620,00 | 620,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 620,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 39 | Ремонт, капитальный ремонт сооружений вспомогательного использования (сетей наружного освещения) | департамент городского хозяйства администрации города | 37 462,43 | 84 772,67 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 84 772,67 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 40 | Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 3 259,8 | 2 845,18 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 2 845,18 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур  |
| 41 | Изготовление печатной продукции (буклетов, памяток, календарей, плакатов) для проведения противопожарной пропаганды среди населения города Красноярска | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 171,22 | 169,51 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 169,51 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур |
| 42 | Изготовление и прокат видеороликов для информирования населения о мерах пожарной безопасности | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 89,78 | 47,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 47,00 тыс. руб. за счет средств краевого бюджет.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур |
| 43 | Модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения населения города Красноярска | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 18 303,00 | 18 296,89 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 18 296,89 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур |
| 44 | Стимулирование граждан, добровольно принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории города Красноярска в составе народных дружин | департамент общественной безопасности администрации города | 200,00 | 200,00 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 200,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города. |
| 45 | Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства администрации города | 462 720,68 | 644 638,38 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 644 638,38 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 46 | Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства администрации города | 243 950,00 | 428 572,01 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 428 572,01 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 47 | Благоустройство общественных и дворовых территорий | департамент городского хозяйства администрации города; администрации районов в городе | 266 810,00 | 291 511,05 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 291 511,05 тыс. руб. в том числе:262 437,96 тыс. руб. – средства федерального бюджета;13 812,52 тыс. руб. – средства краевого бюджета;15 260,57 тыс. руб. – средства бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 48 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | департамент социального развития администрации города | 3 348,30 | 3 531,13 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 3 531,13 тыс. руб. в том числе:195,60 тыс. руб. – средства бюджета края;3 335,53 тыс. руб. – средства бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета  |
| 49 | Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся го-сударственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов, на основании конкурсного отбора проектов в рамках непрограммных расходов администрации города Красноярска | департамент социального развития администрации города | 7 000,00 | 5 246,20 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 5 246,20 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен решением конкурсной комиссии |
| 50 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | департамент градостроительства администрации города | 1 044 666,53 | 2 400 441,78 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 2 400 441,78 тыс. руб. в том числе:1 656 093,70 тыс. руб. – средства федерального бюджета;369 541,77 тыс. руб. – средства бюджета края;374 806,31 тыс. руб. – средства бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 51 | Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | департамент градостроительства администрации города | 136 500,00 | 269 122,31 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 269 122,31 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 52 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города | департамент градостроительства администрации города | 1 154 097,13 | 754 890,06 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 754 890,06 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением ассигнований в ходе исполнения бюджета и сложившейся экономией |
| 53 | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (создание новых транспортных коридоров внутри территориальных границ города Красноярска) | департамент градостроительства администрации города | 303 030,30 | 357 272,73 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 357 272,73 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований  |
| 54 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | департамент градостроительства администрации города | 0,00 | 937 129,77 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 937 129,77 тыс. руб. в том числе:628 379,91 тыс. руб. – средства федерального бюджета299 297,87 тыс. руб. – средства бюджета края;9 451,99 тыс. руб. – средства бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 55 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент городского хозяйства администрации города | 923 388,67 | 1 290 254,55 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 1 290 254,55 тыс. руб. в том числе:119 241,01 тыс. руб. – средства федерального бюджета;666 275,84 тыс. руб. – средства краевого бюджета;504 737,70 тыс. руб. – средства бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 56 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях за счет средств дорожного фонда Красноярского края | департамент городского хозяйства администрации города | 137 937,00 | 137 937,00 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 137 937,00 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета  |
| 57 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | департамент городского хозяйства администрации города | 26 744,10 | 47 153,65 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 47 153,65 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 58 | Цифровизация деятельности администрации города | управление информатизации и связи администрации города | 9 355,56 | 16 781,66 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 16 781,66 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 59 | Обеспечение информационной безопасности | управление информатизации и связи администрации города | 6 077,08 | 6 019,08 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 6 019,08 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур |
| 60 | Перевод муниципальных услуг в цифровой вид | управление информатизации и связи администрации города | 1 000,00 | 0,00  | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 0,00 тыс. руб. в связи с расторжением контракта (денежные средства возвращены в бюджет города) |
| 61 | Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (мероприятие 1.8 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города | 473 364,00 | 353 788,58 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 353 788,58 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен образованием невостребованных средств |
| 62 | Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 8 368,00 | 7 743,56 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 7 743,56 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур, расторжением контрактов (договоров), образованием невостребованных средств |
| 63 | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 5 043,40 | 2 522,20 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 2 522,20 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур, расторжением контрактов (договоров), образованием невостребованных средств |
| 64 | Содержание и обслуживание объектов казны | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 28 990,00 | 17 882,20 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 17 882,20 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур, расторжением контрактов (договоров) |
| 65 | Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 531,00 | 146,68 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 146,68 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур, расторжением контрактов (договоров) |
| 66 | Образование новых и упорядочение существующих земельных участков | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 1 877,00 | 598,19 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 598,19 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур, расторжением контрактов (договоров) |
| 67 | Проведение комплексных кадастровых работ | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 968,60 | 960,93 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 960,93 тыс. руб., в том числе:682,26 тыс. руб. - средства федерального бюджета.278,67 тыс. руб. - средства краевого бюджета;Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур на основании уведомления из края |
| 68 | Реализация инициативных проектов | департамент городского хозяйства администрации города | 58 618,26 | 45 809,13 | Кассовое исполнение по мероприятию за 2022 год составило 45 809,13 тыс. руб. за счет средств бюджета города.Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур, расторжением контрактов |