**Пояснительная записка**

**о реализации Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Красноярска**

**до 2030 года в 2022 году**

Постановлением администрации города Красноярска от 30.06.2020 №501 утвержден план мероприятий по реализации стратегии  
социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года   
(далее – План мероприятий).

План мероприятий разработан на основании предложений, полученных от органов администрации города, в соответствии со стратегическими целями и задачами стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (далее – Стратегия).

В рамках генеральной цели Стратегии выделены 3 стратегические цели. Для их достижения планом мероприятий предусмотрена реализация  
248 мероприятий.

В качестве ожидаемых результатов реализации Стратегии определены 111 количественных индикаторов, отражающих уровень достижения целей Стратегии. Оценка выполнения индикаторов определяется путем достижения фактической величины к утвержденным плановым значениям.

## На реализацию Плана мероприятий, в соответствии с утвержденным Решением Красноярского городского Совета депутатов от 21.12.2021 №15-208  «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»,  предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 10,45 млрд рублей.  В связи с доведением дополнительных ассигнований при корректировке бюджета города в течение 2022 года объем финансирования был скорректирован. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований в ходе реализации мероприятий составило 13,53 млрд рублей.

Город Красноярск среди 14 городов-миллионников России (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Самара, Омск, Уфа,  Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар) без учета Москвы и Санкт-Петербурга по итогам 2022 года находится на следующих позициях:

– 1 место по показателю среднемесячная заработная плата на крупных и средних организациях. В тройку вошли Екатеринбург и Новосибирск;

– 1 место по числу прибывшего населения на тысячу человек;

– 1 место по величине сальдированной прибыли по крупным и средним организациям города в расчете на тысячу населения. При этом, Красноярск по величине сальдированной прибыли опережает Екатеринбург, находящейся на 2 месте, в 1,6 раза;

– 3 место по миграционному приросту;

– 5 место по объему отгруженных промышленных товаров по обрабатывающим производствам крупных и средних организаций на тысячу населения;

– 6 место по числу родившихся на тысячу населения и вводу в действие жилья.

В рамках реализации **первой стратегической цели «Обеспечить столичный уровень города, необходимый для развития человеческого капитала, успешной реализации потенциала талантливых, предприимчивых и креативных людей»** планом мероприятий предусмотрены мероприятия направленные на:

– развитие социальной инфраструктуры;

– формирование доступной и комфортной среды жизнедеятельности человека;

– повышение качества городской среды улучшение экологии;

– создание комфортной среды для жизни населения за счет оптимального пространственного развития города;

– комплексное развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

По состоянию на 01.01.2023 в целях реализации мероприятий проведена следующая работа.

В рамках мероприятий адресной инвестиционной программы введены в эксплуатацию 2 здания под дошкольные образовательные организации общей мощностью 540 мест, в том числе в мкр. «Академгородок» на 300 мест (строительство), в 5 мкр. Солнечного на 240 мест (приобретение). Произведена оплата за выполненные работы по строительству зданий под дошкольное образовательное учреждение в мкр. «Медгородок» на 300 мест и по улице Крайняя на 190 мест. Введено в эксплуатацию здание под общеобразовательную организацию в жилом районе «Бугач» на 1550 мест. Произведена оплата за выполненные работы по строительству зданий под общеобразовательные организации в 3 микрорайоне жилого района «Солнечный» на 1100 мест, в микрорайоне «Метростроитель» на 1280 мест. Введено в эксплуатацию после реконструкции здание школы №36. Выполнены работы по реконструкции зданий школ №№21, 47.

В рамках работ капитального характера проведен снос здания школы № 50, приобретено модульное здание школы, в 41-ом образовательном учреждении благоустроены территории, проведены ремонтные работы, детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций и систем инженерного обеспечения зданий и помещений, разработаны ПСД на работы капитального характера, в 37 образовательных учреждениях пройдены экспертизы ПСД.

В рамках обеспечения доступной среды для маломобильных   
групп населения выполнены работы по детальному инструментальному обследованию строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания одного образовательного учреждения и для   
двух образовательных учреждений разработана проектная документация   
на капитальный ремонт главного крыльца с устройством   
пандуса.

На базе общеобразовательных учреждений созданы городские базовые, опорные, инновационные, экспериментальные, разработческие и стажировочные площадки.

В 2022 году продолжалась реализация дорожной карты по реализации Модели развития инклюзивного образования и обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на доступное и качественное образование. Функционируют классы для детей с ограниченными возможностями здоровья в трех общеобразовательных учреждениях. В 2021/22 учебном году функционировали 16 «ресурсных» классов для 94 детей с расстройством аутического спектра.

С целью совершенствования школьных библиотек на базе 40 школ созданы школьные информационно-библиотечные центры, доступ к электронным библиотечным системам предоставляется обучающимся и сотрудникам 111 школ. Автоматизированные библиотечные информационные системы установлены и используются в информационно-библиотечных центрах 17 школ.

С целью обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта и формирования у населения ценности здорового образа жизни ежегодно в городе проводится более 900 физкультурных и спортивных мероприятий.

В отчетном году к занятиям физической культурой было привлечено 5,4 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, в 28  физкультурных и спортивных мероприятий города приняли участие  
2,6 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья.

Для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства при учреждениях Красспорта осуществляет деятельность 43 физкультурно-спортивных клуба.

В 2022 году на территории города выполнены работы по устройству шести спортивных площадок. На острове отдыха выполнено обустройство инклюзивной детской площадки.

Спортсмены 19 спортивных школ Красспорта выступили в 1392  соревнованиях разного уровня по 50 видам спорта, где заняли 12786 призовых мест. Из них выступили в 521 старте российского уровня (чемпионаты РФ, первенства РФ и всероссийские соревнования) и 38 стартах международного уровня (чемпионаты и первенства мира, Европы, иные международные соревнования), где заняли 1246 призовых мест на российских соревнованиях и 94 призовых места на международных официальных стартах.

Правом на получение мер социальной поддержки и социальной помощи в 2022 году воспользовались 78,5 тыс. жителей города Красноярска. Дополнительные меры социальной поддержки носят адресный характер и востребованы жителями города Красноярска, попавшими в трудную жизненную ситуацию, инвалидами и семьями с детьми.

Адресная материальная помощь за счет средств бюджета города оказана 10081 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 1373  детям-инвалидам; 129 одиноким матерям, впервые родившим ребенка, на приобретение для ребенка товаров первой необходимости; 10317 детям из многодетных семей; 142 вдовам, вдовцам, детям участников Великой отечественной войны на обустройство могил; 1014 одиноко проживающим пенсионерам, нуждающимся в ремонте жилья; для 40598 жителей города была организована бесплатная подписка на газету «Городские новости».

Одним из приоритетов деятельности отрасли в 2022 году являлось создание условий и поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

За 2022 год 46 социальных проектов некоммерческих организаций получили поддержку в рамках грантовых конкурсов на общую сумму более 96 млн. рублей. Предоставлены субсидии 34 СО НКО на общую сумму   
10,94 млн. рублей за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города для реализации 44 проектов с охватом более 25 тыс. человек, в том числе в формате онлайн.

В рамках мероприятия по привлечению субъектов всех форм собственности к решению вопросов по формированию универсальной среды продолжает реализовываться проект «Универсальная доступность городской среды», направленный на обеспечение комплексного формирования городской среды, с учетом потребностей инвалидов и маломобильных граждан. В трудовых мастерских города обеспечена занятость около 1500  человек с инвалидностью различных нозологий и ограничением возможностей здоровья. В рамках проекта в Трудовой отряд Главы города в 2022 году трудоустроено 122 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. В рамках субсидии администрации   
города поддержано 10 социальных проектов по организации занятости инвалидов.

Для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Красноярска проведены городской конкурс «Пианист-фантазёр», городской конкурс юных исполнителей ансамблевой и оркестровой музыки, городской конкурс-выставка детского художественного творчества «Подснежник-2022», городской конкурс юных исполнителей «Дети играют Джаз», мероприятия в рамках проекта «Молодые дарования Красноярска».

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в области культуры выполнены работы по государственной экспертизе проектной документации на капитальный ремонт здания музыкальной школы, детальному обследованию строительных конструкций здания школы искусств, разработке ПСД на проведение капитального ремонта двух учреждений, приобретению музыкальных инструментов, мебели для 7 учреждений и разработке научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «дом ксендза 1910г.» МБУДО «Детская музыкальная школа № 5».

С целью совершенствования инфраструктуры чтения, обеспечения условий для хранения и использования музейных, фото–, видео– и аудиофондов произведена реставрация 5-ти музейных предметов из фондов муниципальных музеев, комплектование библиотечных фондов двух муниципальных библиотечных систем, в целях организации работы проекта «Мобильная библиотека» приобретен автомобиль.

В рамках благоустройства территории левобережной набережной МАУ «Красноярский городской парка» выполнено устройство пандуса и лестницы с двусторонним ограждением.

В целях реализации задачи по созданию условий для эффективной самореализации молодежи, на базе муниципальных молодежных центров, за отчетный период осуществляли работу 93 клуба, 110 общественных объединений, в деятельность которых систематически вовлечены 5907  молодых людей. Организовано около 400 культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятия, поддержано 1474 инициативы молодежи.

В 2022 году обеспечено участие представителей молодежных поисковых отрядов «Красноярец», «Енисей», «Витязь» во Всероссийской акции «Вахта памяти» в Новгородской, Смоленской и Волгоградской областях.

В проект «Трудовой отряд Главы города Красноярска» было вовлечено 4 542 человека, в том числе 4 061 несовершеннолетних. Организована работа 434 мобильных бригад по различным направлениям деятельности (социальные, озеленительные, урбанистические, It-образовательные, зоозащитные, специальные бригады, бригады экскурсоводов).

Выполнен первый этап благоустройства общественного пространства «Парк «Центра технического проектирования» по ул. Тимошенкова, 87, проведен текущий ремонт восьми молодежных центров, также, для молодежных центров приобретены компьютерная, офисная техника, офисная мебель, спортивное, фото- видео, музыкальное оборудование и др.

В целях обеспечения безопасности проживания в городе осуществлен капитальный ремонт сетей наружного освещения.

Установлены системы контроля уровня воды, системы видеонаблюдения на традиционно неблагоприятных паводкоопасных территориях, проведен 2 этап реконструкции муниципальной системы оповещения, достигнуто соглашение с министерством цифрового развития Красноярского края по переводу каналов связи в единую сеть передачи данных.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» осуществлялась работа по созданию интеллектуальной системы управления. На 26 городских улицах установлены датчики, передающие системе данные об экологических параметрах. Для совершенствования системы управления дорожным движением на 26 светофорных объектах заменены дорожные контроллеры, установлены 6 новых светофоров, которые управляются из городской дирекции управления движением.

На территориях трех районов правобережья проведена работа по установлению 13 районных телекоммуникационных центров, созданию 58  узлов видеонаблюдения, 286 камер видеонаблюдения (в местах с массовым пребыванием граждан, парках, скверах), их интеграции в комплексной автоматизированной системы (далее – КАС) «Безопасный город» и запуск системы в эксплуатацию.

Кроме того, в системе видеонаблюдения КАС «Безопасный город» подключено 3564 потока с камер видеонаблюдения.

В целях содействия экологическому оздоровлению города, в соответствии с комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Красноярска, АО «РУСАЛ Красноярск» в 2022 году выполнен ряд мероприятий.

В рамках НИОКР «Снижение выбросов бенз(а)пирен реализованы мероприятия по снижению эмиссии бенз(а)пирена:

– расширены испытания компаундного пека в основном теле анода до пяти корпусов;

– внедрены технические решения (ребра охлаждения, увеличения столба анода) для снижения температуры поверхности анода.

Завершены работы по установке рукавных фильтров с повышенной площадью фильтрации на 4-х газоочистных установках. В корпусах электролизера с 1 по 6-ой внедрена система видеомониторинга и завершены работы по настройке программного обеспечения герметизации в корпусах электролизера с 9 по 12. Проведена модернизация системы газоотделения для снижения количества углекислого газа.

В целях оздоровления водных объектов естественного происхождения, находящихся в границах города, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проведены работы по очистке участков береговых полос водных объектов рек Енисей, Кача, Бугач, Базаиха и ручья Серебряный. Протяжённость очищенных береговых полос составила 126,8 км, собрано 791 куб. м мусора, в мероприятиях приняли участие   
2 170 человек.

В целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем  выполнен капитальный ремонт 391 многоквартирного дома, из аварийного жилищного фонда переселено 1 985 человек.

В целях создания нового архитектурно-градостроительного облика города в 2022 году:

– актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения города Красноярска на период до 2033 года;

– Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.08.2022 № 841 утверждена схема теплоснабжения города Красноярска до 2033 года;

– с целью улучшения качества визуальной среды города подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке колористической концепции города Красноярска;

– подготовлены и утверждены проекты архитектурно-художественной подсветки зданий по ул. Конституции СССР и ул. А. Вавилова, сцены на о.  Татышев, моста через ул. Семафорную, а также зданий на пр. имени газеты «Красноярский рабочий» в р-не ул. Чайковского; разрабатывается концепция по кластеру в районе ул. М. Годенко и ул. Копылова;

– расширен перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию системами архитектурно-художественной подсветки в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска;

– проведен анализ знаков городской информации; подготовлен визуальный ряд внешнего вида адресных табличек, их цветовое решение и шрифты;

– реализовано 98 концепций озеленения дворовых территорий.

В целях обеспечения комплексного развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети выполнены работы:

– введены в эксплуатацию три участка автомобильных дорог: в микрорайоне «Тихие Зори»; по ул. Норильская и ул. Байкитская;

– продолжено строительство автомобильных дорог: пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенская; в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова; в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая, в жилом районе «Бугач»; транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори»;

– получены положительные заключения государственной экспертизы в отношении проектно-сметной документации по автомобильной дороге по ул. Судостроительной; автомобильному съезду с путепровода на ул. Авиаторов до ул. Петра Подзолкова и до пер. Светлогорский; автодороги по ул. Космонавтов от ул. 9 Мая до ул. Ястынская;

– разработана проектно-сметная документация с получением заключения государственной экспертизы со сроком завершения работ в 2023  году по объектам: «Строительство автомобильной дороги по ул. Елены Стасовой», «Реконструкция пр. имени газеты «Красноярский рабочий» от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до кольцевой развязки на предмостной площади», «Реконструкция ул. Енисейский тракт и ул. Ремесленная в районе кладбища «Бадалык», «Автомобильная дорога в жилом районе «Медицинский городок»;

– выполнен капитальный ремонт и ремонт 32 км автомобильных дорог;

– выполнены поддерживающие ремонтные работы трамвайных путей на пр. Красноярский рабочий, ул. Мичурина, ул. Щорса.

С целью обеспечения пешеходной доступности, безопасности дорожного движения в 2022 году выполнены работы по строительству пешеходного перехода через ул. Калинина в районе жилого дома № 177, Продолжены строительно-монтажные работы пешеходного перехода в районе дома № 327 по ул. Семафорная.

В 2022 году перевозчиками всех форм собственности приобретено   
149 автобусов (в том числе Евро 4 - 19 ед., Евро 5 - 117 ед.). В рамках участия в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология» приобретено 42 троллейбуса.

В рамках оказания содействия в расширении рынков сбыта для местных товаропроизводителей проведена следующая работа.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках общего собрания Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ), в целях развития кооперационных связей на межрегиональном уровне, администрацией города Красноярска направлена в АСДГ информация о производимой продукции на предприятиях и организациях Красноярского края для предоставления городам-членам АСДГ.

В августе 2022 года в администрации города Красноярска проведена встреча делегации города Кокшетау (Республика Казахстан) с представителями промышленных предприятий города Красноярска направленная на расширение сотрудничества и выстраивание новых деловых связей.

В целях модернизации действующих и создания новых производств, предприятиями города реализованы следующие инвестиционные проекты.

На АО «РУСАЛ Красноярск» в 2022 году совершенствовались уже внедренные системы, такие как программно-аналитический модуль ECOLOGY, непрерывно контролирующий экологическое состояние корпусов электролиза и всего завода в целом, а также позволяющий получить оценку экологической эффективности производства. На заводе были установлены самые передовые системы газоочистных установок с двухступенчатой очисткой – сначала сухой, затем мокрой. Сейчас ее эффективность – 99,7% по фторидам, 99,5% по бензапирену. Завершается переход на гофрированные рукавные фильтры, они позволят увеличить объем отсасываемого газа в очистку и уменьшить фонарные выбросы.

В целях снижения выбросов бензапирена, содержащегося в каменноугольном пеке, в суммарную шихту анодной массы добавляется 4% частиц поликарбоната. Установлено, что при совместном пиролизе каменноугольного пека и поликарбоната значительно снижается количество бензапирена при производстве алюминия. В результате использования нового материала удалось снизить выбросы бензапирена в 3,5 раза.

Объем финансирования инвестиционных проектов ОАО  «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в   
2022 году увеличился относительно показателя 2021 года на 44,7 процента. Причина увеличения - реализация программы развития инфраструктуры и благоустройства территории промышленной площадки. Основными направлениями инвестирования остаются модернизация и автоматизация производства, реализация инфраструктурных проектов, направленных на снижение рисков эксплуатации производственных объектов, реновацию оборудования и инженерных систем аналитического центра.

На ООО «КраМЗ» в 2022 году освоено производство новой прессованной продукции. Всего выпущено 187 позиций профилей, прутков, труб объемом в 415,4 тонн. Значимым достижением для завода является введение в эксплуатацию центра алюминиевых конструкций (организация участка сборки мостов и опор освещения). Продолжалась работа по реализации проекта «Алюминиевые пешеходные мосты». Изготовлен мост через р. Кача, введен в эксплуатацию пешеходный переход через ул. Калинина, отгружен и установлен первый пролет моста на ул.  Семафорной, также изготовлены опоры освещения для ООО «КраМЗ».

В рамках реализации плана технического развития ООО «ЛПЗ «Сегал» осуществлял инвестиции в развитие своего производства. Реализуются проекты проектирования и строительства 2-ой очереди терминала готовой продукции, обустройства механизированного склада терминала готовой продукции, модернизации прессов, модернизации вертикального обрабатывающего центра для инструментального производства, также другие мероприятия по модернизации основных фондов и улучшению инфраструктуры производства.

АО «Красноярский завод синтетического каучука» осуществляет активную инновационную деятельность, используя достижения научно-технического прогресса, собственные научно-технические разработки и разработки других предприятий холдинга.

Реализованы инновационные проекты:

– переход на использование нового антиоксиданта в выпускаемой продукции, что повысило ключевые показатели каучука: стабильность цвета, пластичность и устойчивость к смене температур.

– внедрение автоматизированной системы управления лабораторной информацией;

– выпуск каучука по технологии низкотемпературной полимеризации;

– расширение продукции предприятия и выпуск специальных марок быстро вулканизирующих, поперечно-сшитых каучуков;

Также предприятием налажен промышленный выпуск БНК-латексов. Отрасль производства изделий из латекса до настоящего времени  
 являлась полностью импортозависимой. АО «Красноярский завод синтетического каучука» – первый и единственный производитель латекса на территории РФ.

В 2022 году на ООО «Красноярский цемент» продолжились строительно-монтажные работы по возведению нового цеха «Помол». Проект предусматривает установку новой мельницы замкнутого цикла помола с сепаратором фирмы Christian Pfeiffer производительностью 100  тонн в час. Запуск оборудования даст возможность в полном объеме обеспечить заказчиков сепарированным цементом и в целом решить проблему сезонного увеличения спроса на него.

На ПАО «Химико-металлургический завод» реализуется проект по восстановлению производства металлического лития. Реализация указанного проекта и осуществление поставок металлического лития является одним из важнейших событий в новой истории завода, а также серьезной заявкой на внутреннем и мировом рынке. Инженерно-технический центр ПАО «ХМЗ» активно разрабатывает и внедряет собственное, уникальное оборудование для нужд производства.

В рамках реализации **второй стратегической цели «Красноярск – центр коммуникации Евразии, многофункциональный ключевой центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона»** планом мероприятий предусмотрены мероприятия направленные на:

– создание условий для роста инвестиционной и деловой привлекательности города;

– развитие кооперационных связей и рынков сбыта, создание условий для формирования высокотехнологичных конкурентоспособных промышленных кластеров экономики;

– реализация приоритетных инвестиционных проектов на территории Восточной Сибири, включая проекты «Енисейской Сибири»;

– формирование города как крупного межрегионального и международного транспортного и логистического центра.

В целях реализации мероприятий проведена следующая работа.

Для создания условий для эффективного развития транспортно-логистической инфраструктуры в городе Красноярске и Краснояркой агломерации в рамках Красноярского экономического форума между ОАО  «РЖД» и Красноярским краем подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2022–2024 годы. Соглашение отражает намерения сторон способствовать росту экономики края за счёт улучшения транспортной логистики, внедрения современных пассажирских и грузовых сервисов. Особое внимание в соглашении отводится пригородным железнодорожным перевозкам, проекту «Городская электричка» и созданию транспортно-пересадочных узлов. Один из них появится на базе нового вокзала станции Иланская. Стороны продолжат проработку возможности строительства грузопассажирской железнодорожной линии от станции Бугач до аэропорта Красноярск. Также соглашение предусматривает продолжение реализации проекта «Поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)»», пациентами которого ежегодно становятся тысячи жителей отдалённых населённых пунктов.

В рамках внедрения элементов инвестиционного муниципального стандарта на период до 2030 года постановлением администрации города от 04.02.2022 № 87 утвержден Порядок заключения инвестиционного договора в отношении объектов местного значения города Красноярска.

В рамках деятельности Инвестиционного комитета администрации города, созданного в декабре 2020 года, в 2022 году осуществлялся мониторинг реализации 6 инвестиционных проектов, рассмотренных на заседаниях Инвестиционного комитета администрации города.

На официальном сайте администрации города создан и на постоянной основе актуализируется раздел «Бренды города». В 2022 году раздел актуализирован и дополнен 17 новыми предприятиями и организациями города Красноярска.

В течение года проводилась работа по выявлению неиспользуемых (неэффективно используемых) территорий. Выявлены незадействованные промышленные площадки на территориях предприятий АО «РУСАЛ Красноярск», индустриальный парк «Красный яр», ООО НПП «Сибремсварка», ООО «Байкал-Ресурс-Финанс», а также площадки, находящиеся в частной собственности).

В целях решения задачи по укреплению позиции города как центра развития малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», утвержденной постановлением администрации города Красноярска от 11.11.2021 № 885, были приняты меры по оказанию финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержке субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На реализацию мероприятий по программе в 2022 году были выделены средства в размере 83,2 млн. рублей.

В отчетном году с субъектами МСП заключено 17 договоров аренды, в том числе 11 договоров аренды нежилых помещений и 6 договоров аренды земельных участков. Имущественная поддержка оказана 16 субъектам МСП   
и 1 физическому лицу.

В 2022 году проведена следующая работа по реализации инвестиционных проектов «Енисейская Сибирь»:

– по объекту «Аквапарк с гостиничным комплексом и объектами инженерно-транспортного обеспечения» в 2022 году получены положительные заключения Московской Государственной экспертизы и Экспертизы смет, разрешение на строительство; выполнен по проектной документации укрупненный сметный расчет; осуществлена корректировка финансовой модели и бизнес-плана; завершена разработка рабочей документации; осуществлены технологические присоединения к городским инженерным сетям, в том числе электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; выполнялись общестроительные работы, в частности заливка фундамента плиты объекта;

– по проекту «Цифровая долина» на Красноярском экономическом форуме между Правительством Красноярского края и АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписано соглашение о сотрудничестве, направленное   
на реализацию инфраструктурных проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры на территории Красноярского края;

– ООО «Эпитетика» была предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования;

– в рамках реализации особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина» свидетельства получили компании: ООО «Хенкон Сибирь», ООО «Сибирские алюминиевые диски», ООО «Фабрика Феникс», АО «Спецтехномаш», ООО «Сибирский Профиль».

По итогам работы регионального хаба авиакомпании «Аэрофлот» в 2022 году открыты 15 новых направлений, обслужен 1 млн. пассажиров всеми авиакомпаниями группы «Аэрофлот», совершено 4 223 вылета. Жители региона получили доступ к прямым перелетам в близлежащие города, значительно выросли производственные показатели аэропорта.

В феврале 2022 года международный аэропорт Красноярск получил главную отраслевую награду «Лучший аэропорт» в категории от 2 до 4 млн. пассажиров в год в VIII национальной премии «Воздушные ворота России».

В отчетном году на автотрассе М-53 (Р-255 «Сибирь») проведен капитальный ремонт участков с 852-го по 878-й км, с 1142-го по 1155-й км, а также ремонт [моста через реку Черемшанка](https://dorinfo.ru/news/dzen/mosty-cherez-reki-cheremshanka-i-pashenka-otremontirovali-v-krasnoyarskom-krae-na-federalnykh-trassa/)  и путепровода на участке «Малый обход Красноярска». Введен в эксплуатацию участок строительства автомобильной дороги «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск с 1524 км по 1537 км.

В ноябре 2022 года завершилась реконструкция участка автомобильной дороги М-54 (Р-257 «Енисей») с 389-го по 397-й км в границах Республики Хакасия.

В целях создания условий для развития на территории города современной логистической инфраструктуры **в 2019 году была открыта Сибирская электронная таможня (СЭТ), которая** выстроила эффективный информационный обмен с таможнями фактического контроля, что существенно повлияло на сокращение сроков совершения операций.

За 2022 год основное подразделение СЭТ, Сибирский центр электронного декларирования зарегистрировал и выпустил более   
225 тыс. деклараций на товары, в основном - на технологическое оборудование, металлы, лесопродукцию. Более 91% деклараций регистрируются автоматически. Среднее время выпуска безрисковых товарных партий – 29 минут при экспорте и 36 минут при импорте. Организована круглосуточная работа телефона «горячая линия».

В рамках реализации **третьей стратегической цели** **«Эффективные городские сообщества и обновление системы управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и горожан»** планом мероприятий предусмотрены мероприятия направленные на:

– развитие механизмов, инструментов и форм муниципально-частного партнерства;

– расширение практики вовлечения общественных институтов и населения в принятие решений по вопросам развития города;

– переход на предоставление цифровых услуг «Цифровой город»;

– публичное эффективное управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами.

В целях реализации мероприятий проведена следующая работа.

Для реализации крупных инвестиционных проектов на территории города с использованием механизма муниципального-частного партнерства ежегодно в рамках положений Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» утверждается перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, по предложениям органов администрации города. Указанный перечень после его утверждения размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах, определенных указанным Федеральным законом. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2022 год утвержден распоряжением администрации города Красноярска от 29.11.2021 №324-р.

Для обеспечения нуждающихся детей услугами по присмотру и уходу осуществлена закупка 4571 места у частных детских дошкольных учреждений.

Постановлением администрации города от 22.04.2022 № 327 создан Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства, социальных и молодежных предпринимательских инициатив при Главе города Красноярска.

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организацийи социально значимых проектов городского развития на основании постановления администрации города Красноярска от 17.05.2021 №336 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов, на основании конкурсного отбора проектов» проведен конкурсный отбор социальных проектов. Субсидии предоставлены 8 социально-ориентированным некоммерческим организациям города.

В 2022 году доля цифровых муниципальных услуг увеличена до 66% – 55 муниципальных услуг предоставляются без личного участия заявителя (2019 год – 53%, 2020 год – 57% , 2021 год – 63%).

Проведены работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением: установка подсистем «Управление парковочным пространством» и «Мониторинг экологических параметров»; модернизация 26 модулей «Координированное управление движением» с заменой дорожных контроллеров; строительство 6 новых светофорных объектов, для реализации адаптивного управления на улично-дорожной сети; модернизация модуля «Контроль эффективности ИТС»; установка 33 статических и 7 поворотных видеокамер, и др.

В рамках обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом администрацией города:

– проведены работы по оформлению документов, необходимых для государственного учета муниципальной собственности в отношении 754  объектов недвижимости инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, определена рыночная стоимость 422 объектов муниципальной собственности;

– для приватизации выполнена оценка рыночной стоимости 38  объектов муниципальной собственности;

– для обеспечения сохранности 54 объекта городской казны, не обремененных договорными обязательствами, и материальных ценностей, находящихся на таких объектах, в 2022 году были заключены 3  муниципальных контракта на услуги охраны, организовано 14 постов круглосуточной физической охраны объектов казны;

– с целью вовлечения муниципального имущества в гражданский оборот определена рыночная стоимость арендной платы 55 объектов недвижимого имущества, 10 объектов инженерной инфраструктуры и 23  земельных участков;

– с целью регистрации права муниципальной собственности, передачи в аренду, предоставления в частную собственность выполнены геодезические и кадастровые работы в отношении 159 земельных участков;

– выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 11 кадастровых кварталов.

В рамках решения задачи обеспечения эффективного управления муниципальными финансами проведена следующая работа.

В целях привлечения средств из вышестоящих бюджетов на решение важных для города задач в результате взаимодействия с министерствами и ведомствами Красноярского края по состоянию на 01.01.2023 бюджету города из вышестоящих бюджетов были выделены субсидии и иные межбюджетные трансферты в размере 10,3 млрд рублей, в том числе дополнительно – 5,4 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает первоначально утвержденный план (согласно решению о бюджете города от 21.12.2021 – 4,9 млрд рублей). Более 64% выделенных городу средств – 6,6  млрд рублей предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов. Освоение средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 01.01.2023 составило 9,9 млрд рублей, в том числе на реализацию мероприятий национальных и региональных проектов 6,3 млрд рублей.

Органами администрации города в рамках Плана мероприятий по оптимизации расходов ежегодно проводится работа по повышению эффективности расходования бюджетных средств и выявлению внутренних резервов с целью их направления на реализацию задач социально-экономического развития города.

По состоянию на 01.01.2023 объем муниципального долга города составил 6,6 млрд рублей, в абсолютном выражении долг сокращен на 1,4 млрд рублей (на 01.01.2022 – 7,9 млрд рублей).

Структура муниципального долга на 01.01.2023 выглядит следующим образом: 2,3 млрд рублей (34,4 %) – муниципальные ценные бумаги; 4,3 млн рублей (65,6 %) – кредиты кредитных организаций.

Принимая во внимание сложную ситуацию на рынке кредитования, вызванную беспрецедентными санкциями в отношении нашей страны, и решение Центрального банка Российской Федерации о повышении ключевой ставки до 20%, проведение торгов в первой половине 2022 года было нецелесообразно.

Вернуться к процедуре торгов город смог только после стабилизации ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на уровне 7,5% годовых: в октябре 2022 года состоялось 11 электронных аукционов   
на общую сумму 2,4 млрд рублей, по итогам которых ставки составили 10,22% – 9,5% годовых.

Часть средств из вновь привлеченных кредитов была направлена на досрочное погашение долговых обязательств 2023 года с целью равномерного распределения платежей по погашению и обслуживанию долга по годам и поддержания высокого уровня долговой устойчивости в 2023  году.

Сокращению расходов на обслуживание долга способствовало досрочное погашение долговых обязательств за счет собственных средств бюджета города, а также работа с банками по снижению процентных ставок в рамках действующих муниципальных контрактов. Несмотря на условия экономической неопределенности в 2022 году, удалось заключить 10  дополнительных соглашений, по итогам которых ставки снижены   
с 9,69% – 9,5% годовых до 9,64 – 9,4% годовых.

Благодаря проведенным мероприятиям расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с прошлым годом уменьшились на 157,6 млн рублей и составили 419,1 млн рублей (на 01.01.2022 – 576,7 млн рублей).

В рамках отдельного мероприятия «Управление муниципальным долгом города Красноярска» были достигнуты следующие результаты:

– удельный вес муниципального долга по сравнению с началом года уменьшился на 8,7% и составил 24,2% от собственных доходов бюджета города (на 01.01.2022 – 32,9%);

– доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме

расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 0,7% и составила 1,2% (на 01.01.2022 – 1,9%);

– доля платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и дотаций также не превысила ограничений, установленных для заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости (не более 13%) и составила 10,2%.

По итогам выполнения Плана мероприятий оценка достижения целевых индикаторов реализации Стратегии в 2022 году показала, что   
из 111   индикаторов 78 индикаторов (70,3% от общего числа индикаторов) соответствуют плановой величине, либо выше ее значения; 18 индикаторов (16,2% от общего числа индикаторов) не достигли плановой величины. По 6 индикаторам значения за 2022 год будут определены в течение 2023 года Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.   
По 3 индикаторам даны оценочные значения. По 4 индикаторам значение 100% достигнуто в 2020-2021 годах. Контроль за достижением 2 индикаторов определен с 2025 года.

Исполняющий обязанности

заместителя Главы города –

руководителя департамента

экономической политики и

инвестиционного развития К.А. Тименцева