## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 10.03.2017 г. по 8:00 11.03.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-03-10 | 14 | 283 | 30 | 236000 | 64400 | 54 | 27 | 60 | 55 | 45 | 45 | 100 | 107 | 12
МП "ДРСП Левобережное" |  | 34 | 450 | 9 | 14450 | 147480 | 28 | 18 | 0 | 20 | 0 | 4 | 24 | 17 | 3
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 16 | 320 | 6 | 178000 | 10596 | 24 | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 16 | 7 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 9 | 200 | 0 | 196876 | 4240 | 12 | 19 | 13 | 8 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0
МП "УЗС" |  | 14.14 | 100 | 0 | 0 | 195663 | 0 | 25 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
|  | 87.14 | 1353 | 45 | 625326 | 422379 | 118 | 90 | 122 | 132 | 49 | 53 | 150 | 208 | 15