## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 29.03.2017 г. по 8:00 30.03.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-03-29 | 0 | 0 | 306 | 371550 | 76200 | 144 | 66 | 60 | 50 | 50 | 50 | 100 | 126 | 16
МП "ДРСП Левобережное" |  | 0 | 60 | 36 | 400944 | 68710 | 32 | 54 | 18 | 18 | 2 | 2 | 20 | 14 | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 0 | 0 | 54 | 258030 | 7130 | 72 | 17 | 11 | 11 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 0 | 132950 | 1900 | 10 | 10 | 13 | 8 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118324 | 0 | 35 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3
|  | 0 | 60 | 396 | 1163474 | 272264 | 258 | 182 | 136 | 121 | 56 | 56 | 177 | 154 | 19