## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 19.11.2017 г. по 8:00 20.11.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-11-19 | 32 | 220 | 81 | 3540430 | 101408 | 117 | 90 | 22 | 22 | 86 | 55 | 77 | 22 | 14
МП "ДРСП Левобережное" |  | 19.5 | 0 | 9 | 1284880 | 42880 | 60 | 89 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 0 | 0 | 0 | 392374 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 51.5 | 220 | 90 | 5217684 | 144288 | 177 | 212 | 28 | 27 | 95 | 65 | 92 | 30 | 14