Приложение

к Порядку взаимодействия

органов администрации города

Красноярска при рассмотрении

инициативных проектов, а также

при организации конкурсного

отбора инициативных проектов,

реализуемых на территории

города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

«Оазис»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение,  руб. |
| 1 | Средства граждан | 257503,97 | 206003,17 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - | - |
| 3 | Средства бюджета  города | 8363959,19 | 6660769.23 |
| 4 | Всего | 8583465,60 | 6866772,4 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

Запланирована весенняя посадка деревьев и цветов.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 17.04.2023 – 28.09.2023.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

Работы выполнены в полном объеме.

Исполнитель: Свирида Н.В. Дата «10» октября 2023 г.