ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

**«Уютный дворик»**

**1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение,  руб. |
| 1 | Средства граждан | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 154 430,42 | 86 773,37 |
| 3 | Средства бюджета  города | 7 567 090,78 | 4 251 895,08 |
| 4 | Всего | 7 721 521,20 | 4 338 668,45 |

**2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):** посадка зеленых насаждений, частичная покраска фасада первых этажей многоквартирных домов.

**3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.**

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта:

22.05.2023 года по итогам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт №17, предметом которого являлось выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Уютный дворик» в Центральном районе г. Красноярска. Срок завершения работ – 31.08.2023.

27.11.2023 года администрацией Центрального района в городе Красноярске подписан акт выполненных работ.

**4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:**

- 24.11.2023 года заключено дополнительное соглашение об изменении суммы контракта до 5 416 898,14 рублей (в связи с изменением объема работ и в соответствии с п. 1.2 ч.1 ст. 95 44-ФЗ по предложению Заказчика изменяются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов);

- 27.11.2023 года подрядчиком представлен акт выполненных работ на сумму 4 338 668,45 рублей;

- 27.11.2023 года администрацией Центрального района в городе Красноярске подписан акт о приемке выполненных работ и предъявлено требование об уплате неустойки на сумму 190 901,41 рублей за несвоевременное выполнение работ;

- 08.12.2023 администрацией Центрального района была произведена оплата выполненных работ;

- 13.12.2023 подписано соглашение о расторжении муниципального контракта №17 от 22.05.2023.

В рамках муниципального контракта и в соответствии с проектом на площади 1144 м2 выполнены следующие работы:

- по устройству пешеходных тропинок (182,4 м2 из брусчатки; 20,55 м2 из асфальта;

- по установке 7 опор освещения (Аксиома К2-180/90\* - (осветительный комплекс высотой - 6 м.);

- по посадке зеленых насаждений (Калина обыкновенная – 1 шт., Пузыреплодник – 19 шт., Сосна горная – 3 шт., Спирея Серая - 8 шт., Виноград девичий – 10 шт., Кизильник блестящий - 230 шт.);

- по установке малых архитектурных форм (Песочница «Ромашка» – 1 шт. Турник трехуровневый – 1 шт., Качели с гибкой подвеской двойные – 1 шт., Карусель новая «Маленькая» – 1 шт., Диван – 4 шт., Урна – 4 шт., Игровой комплекс - 1 шт., Цветник - 2 шт. Качели с элементами габиона - 1 шт.);

- по устройству бесшовного резинового покрытия 180,55 м2

- по монтажу габионной конструкции ГК-О-25\*0.3\*0.7

- по монтажу шар-габион d = 1м, Цинк – 2 шт.

- по монтажу габионной конструкции с настилом ГК-Н4,5\*0,4\*0,4

Руководитель администрации

Центрального района в городе Красноярске Е.А. Трофимов

«14» декабря 2023 г.