## Лист1
График осуществления в контрольных мероприятиях по реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в г. Красноярске
№ п/п | Ф.И.О. депутата Красноярского городского Совета депутатов, Законодательного собрания Красноярского края. | Дата и время осуществления контрольного мероприятия | Адрес двора | Подрядная организация (победитель) | Дата и номер договора | Срок начала работ | Срок завершения работ | Наименование управляющей организации
1 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-04 | ул. Коломенская, д. 17 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
2 | Торгунаков Геннадий Григорьевич | 2017-07-10 | ул. Шевченко, д. 7 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
3 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-04 | ул. Коломенская, д. 24 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
4 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-06 | ул. Волгоградская, д. 15 "А" | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
5 | Курамшина Елена Вячеславовна | 2017-07-20 | ул. Львовская, д. 33 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
6 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-06 | ул. Мичурина, д. 23 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
7 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-06 | ул. Мичурина, д. 18 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
8 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-10 | проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 62 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
9 | Торгунаков Геннадий Григорьевич | 2017-07-10 | ул. Шевченко, д. 9 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
10 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-06 | ул. Московская, д. 28 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
11 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-06 | ул. Московская, д. 26 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
12 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-03 | проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 64 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
13 | Торгунаков Геннадий Григорьевич | 2017-07-17 | ул. Шевченко, д. 5 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
14 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-06 | ул. Чайковского, д. 1 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
15 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-06-29 | ул. Юности, д. 33 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
16 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-03 | ул. Юности, д. 26 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
17 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-24 | ул. Паровозная,д. 4А | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
18 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-03 | ул. Астраханская, д. 10 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
19 | Торгунаков Геннадий Григорьевич | 2017-07-10 | ул. Шевченко, д. 10 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
20 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-03 | ул. Астраханская, д. 11 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
21 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-24 | ул. Паровозная, д. 9 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
22 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-06-29 | проспект имени «Газеты "Красноярский рабочий», д. 52 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
23 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-24 | ул. Волгоградская, д. 13 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
24 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-13 | ул. Инструментальная, д. 7 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
25 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-06-29 | проспект имени «Газеты "Красноярский рабочий», д. 50а | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
26 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-06-29 | ул. Юности, д. 35 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
27 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-06-29 | ул. Юности, д. 31 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
28 | Торгунаков Геннадий Григорьевич | 2017-07-17 | ул. Амурская, д. 16 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
29 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-06-29 | проспект имени «Газеты "Красноярский рабочий», д. 50 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
30 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-17 | ул. Измайлова, д. 5 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
31 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-03 | ул. Коломенская, д. 15 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
32 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-24 | ул. Крайняя, д. 14а | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
33 | Торгунаков Геннадий Григорьевич | 2017-07-10 | ул. Шевченко, д. 13 | ООО "Строительная Компания" "Сибирь" | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | ООО ГУК «Жилфонд» | ленинский
34 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-13 | ул. Инструментальная, д. 2; | ООО СПК «СФЕРА» | №19 От 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-09-01 | ООО УК «Павловский дворик» | ленинский
35 | Курамшина Елена Вячеславовна | 2017-07-20 | ул. Львовская, д. 19; | ООО СПК «СФЕРА» | №19 От 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-09-01 | ООО УК «Павловский дворик» | ленинский
36 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-24 | ул. Ползунова, д. 9; | ООО СПК «СФЕРА» | №19 От 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-09-01 | ООО УК «Павловский дворик» | ленинский
37 | Курамшина Елена Вячеславовна | 2017-07-24 | ул. Свободная, д. 5Б; | ООО СПК «СФЕРА» | №19 От 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-09-01 | ООО УК «Павловский дворик» | ленинский
38 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-24 | проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 48; | ООО СПК «СФЕРА» | №19 От 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-09-01 | ООО УК «Павловский дворик» | ленинский
39 | Торгунаков Геннадий Григорьевич | 2017-07-20 | ул. Спортивная, д. 188 | ООО СПК «СФЕРА» | №19 От 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-09-01 | ООО УК «Павловский дворик» | ленинский
40 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-13 | ул. Ползунова, д. 20; | ООО СПК «СФЕРА» | №25/17 От 03.07.17 | 2017-07-04 | 2017-09-30 | ООО УК «МОЙ ДОМ» | ленинский
41 | Курамшина Елена Вячеславовна | 2017-07-17 | ул. Борисевича, д. 21; | ООО СПК «СФЕРА» | Б21 От 03.07.17 | 2017-07-04 | 2017-09-30 | ООО УК "Базис" | ленинский
42 | Тычинин Виталий Борисович | 2017-07-13 | ул. Волгоградская, д.17 "А" | ООО СПК «СФЕРА» | 24/17 От 30.06.2017 | 2017-07-04 | 2017-08-30 | ООО УК «Павловский» | ленинский
43 | Дроздов В. А. | 2017-07-11 | 8 марта, 18г | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
44 | Дроздов В. А. | 2017-07-11 | Свободный, 40 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
45 | Дроздов В. А. | 2017-07-11 | Свободный, 44 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.07.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
46 | Дроздов В. А. | 2017-07-11 | Новая Заря, 31 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
47 | Дроздов В. А. | 2017-07-11 | Свободный, 45 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
48 | Дроздов В. А. | 2017-07-11 | Свободный, 42 | ООО «Сибирь Инвест» | № 104 от 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-08-09 | МП МУК «Красноярская» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-07 | [6 empty] | жд
49 | Дроздов В. А. | 2017-07-11 | Баумана, 24 | ООО «Сибирь Инвест» | № 104 от 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-08-09 | МП МУК «Красноярская» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-07 | [6 empty] | жд
50 | Дроздов В. А. | 2017-07-11 | Первых Пионеров, 15 | ООО «Сибирь Инвест» | № 104 от 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-08-09 | МП МУК «Красноярская» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-07 | [6 empty] | жд
51 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Свободный, 12 | ООО «Пром | № 17 от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО УК «Жилищный трест №7» | жд
|  | 2017-07-17 |  | Строй» |  |  |  |  | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
52 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Мечникова, 10 | ООО «Сибирь Инвест» | № 28 от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-25 | ООО УК «Меркурий» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
53 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Декабристов, 4 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
54 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Мира, 130 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
55 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Копылова, 44 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
56 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Менжинского, 12б | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
57 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Красномосковская, 32 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
58 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Красномосковская, 60 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
59 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Бограда, 89 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-09 | МП МУК «Красноярская» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-07 | [6 empty] | жд
60 | Дюков В.И. | 2017-07-05 | Менжинского, 8 | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-09 | МП МУК «Красноярская» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-07 | [6 empty] | жд
61 | Малышева М.М. | 2017-07-05 | С-Енисейская, 44г | ООО «ПромСтрой» | № 26 от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ТСЖ «Дом на Каче» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
62 | Малышева М.М. | 2017-07-05 | Железнодорожников, 26а | ООО «Сибирь Инвест» | № 28 от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-25 | ООО УК «Меркурий» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
63 | Малышева М.М. | 2017-07-05 | Железнодорожников, 32 | ООО «Сибирь Инвест» | № 28 от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-25 | ООО УК «Меркурий» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
64 | Малышева М.М. | 2017-07-05 | Северо-Енисейская, 52 | ООО «Сибирь Инвест» | № 28 от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-25 | ООО УК «Меркурий» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
65 | Малышева М.М. | 2017-07-05 | Железнодорожников, 10 | ООО «Сибирь Инвест» | № 104 от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-09 | МП МУК «Красноярская» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-07 | [6 empty] | жд
66 | Малышева М.М. | 2017-07-05 | Железнодорожников, 22а | ООО «Сибирь Инвест» | № 104 от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-09 | МП МУК «Красноярская» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-07 | [6 empty] | жд
67 | Малышева М.М. | 2017-07-05 | Калинина, 47 | ООО «Сибирь Инвест» | № 104 от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-09 | МП МУК «Красноярская» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-07 | [6 empty] | жд
68 | Малышева М.М. | 2017-07-05 | Железнодорожников, 20б | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
69 | Малышева М.М. | 2017-07-05 | Калинина, 47а | ООО «Сибирь Инвест» | б/н от 14.07.2017 | 2017-06-14 | 2017-08-29 | ООО ГУК «Жилфонд» | жд
|  | 2017-07-17 | [6 empty] | жд
|  | 2017-07-31 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-14 | [6 empty] | жд
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | жд
70 | Фирюлина Н.В. | 10.07.2017 в 18:30 | Вавилова, 52б | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-06-21 | 2017-07-24 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
71 |  |  | Вавилова, 52б | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-06-21 | 2017-07-24 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
72 |  |  | Вавилова, 52а | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-06-21 | 2017-07-24 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
73 | Фирюлина Н.В. | 11.07.2017 в 18:30 | Кутузова, 91а | ООО СПК "Сфера" | №0806/17ПД от 15.06.2017 | 2017-07-01 | 2017-07-22 | ООО "УК "СуперСтрой" | кировский
74 |  |  | Кутузова, 91Б | ООО СПК "Сфера" | № 108 от 15.06.2017 | 2017-07-01 | 2017-07-22 | МП г. Красноярска "МУК Красноярская" | кировский
75 |  |  | Кутузова, 89а | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-01 | 2017-07-22 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
76 | Фирюлина Н.В. | 11.07.2017 в 19:00 | Транзитная, 24 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-01 | 2017-07-24 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
77 | Фирюлина Н.В. | 17.07.2017 в 18:00 | Щорса, 50 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-08 | 2017-07-29 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
78 | Фирюлина Н.В. | 17.07.2017 в 18:30 | Щорса, 52 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-08 | 2017-07-29 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
79 |  |  | Щорса, 56 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
80 | Фирюлина Н.В. | 18.07.2017 в 18:30 | Щорса, 76 | ООО СПК "Сфера" | № 17/1 от 15.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | ТСН "Мебельный" | кировский
81 | Фирюлина Н.В. | 18.07.2017 в 19:00 | Щорса, 69 | ООО СПК "Сфера" | № 10/17 от 16.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | ООО "УК "Комфорт-про" | кировский
82 | Фирюлина Н.В. | 19.07.2017 в 18:00 | Вавилова, 35 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
83 | Фирюлина Н.В. | 19.07.2017 в 18:30 | Семафорная, 399 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-11 | 2017-08-01 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
84 | Фирюлина Н.В. | 19.07.2017 в 19:00 | Красноярский Рабочий, 104 | ООО "СибирьИнвест" | № 13 от 14.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | ООО "УК "Уютный дом" | кировский
85 | Фирюлина Н.В. | 19.07.2017 в 19:30 | Красноярский Рабочий, 122 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
86 | Фирюлина Н.В. | 20.07.2017 в 18:30 | Семафорная, 273 | ООО СПК "Сфера" | №0806/17ПД от 15.06.2017 | 2017-07-15 | 2017-08-05 | ООО "УК "СуперСтрой" | кировский
87 | Фирюлина Н.В. | 20.07.2017 в 19:00 | Западная, 9 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-15 | 2017-08-05 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
88 | Фирюлина Н.В. | 24.07.2017 в 18:30 | Кутузова, 50 | ООО СПК "Сфера" | №0806/17ПД от 15.06.2017 | 2017-07-15 | 2017-08-05 | ООО "УК "СуперСтрой" | кировский
89 | Фирюлина Н.В. | 24.07.2017 в 19:00 | Тимошенкова, 193 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-16 | 2017-08-06 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
90 |  |  | Тимошенкова, 191 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-16 | 2017-08-06 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
91 |  |  | Тимошенкова, 195 | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-16 | 2017-08-06 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
92 | Фирюлина Н.В. | 27.07.2017 в 18:00 | Красноярский Рабочий, 71 | ООО "СибирьИнвест" | № 13 от 14.06.2017 | 2017-07-20 | 2017-08-10 | ООО "УК "Уютный дом" | кировский
93 |  | 27.07.2017 в 18:30 | Красноярский Рабочий, 71а | ООО СПК "Сфера" | № 29/17 от 14.06.2017 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | ООО "ГУК "Жилфонд" | кировский
94 | Фирюлина Н.В. | 31.07.2017 в 18:30 | Транзитная, 62 | ООО СПК "Сфера" | № 8/17 от 15.06.2017 | 2017-07-21 | 2017-08-11 | ООО "УК "Жилком-24" | кировский
95 |  | 31.07.2017 в 19:00 | Транзитная, 60 | ООО СПК "Сфера" | № 8/17 от 15.06.2017 | 2017-07-21 | 2017-08-11 | ООО "УК "Жилком-24" | кировский
96 |  | 31.07.2017 в 19:30 | Щорса, 87 | ООО СПК "Сфера" | № 10/17 от 16.06.2017 | 2017-07-31 | 2017-08-21 | ООО "УК "Комфорт-про" | кировский
97 |  | 31.07.2017 в 20:00 | Щорса, 43 | ООО СПК "Сфера" | № 4/17 от 15.06.2017 | 2017-07-24 | 2017-08-14 | ТСЖ "Школьный двор" | кировский
98 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Ноздрин С.И. | `29.06.2017 18.00 | Новая Заря, 2в | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
99 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Ноздрин С.И., Потапова Г.В. | `06.07.2017 18.00 | Новая Заря, 1 | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
100 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Ноздрин С.И. | `13.07.2017 18.00 | Киренского, 27б | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
101 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Ноздрин С.И. | `13.07.2017 18.30 | Киренского, 25б | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
102 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Ноздрин С.И., Потапова Г.В. | `20.07.2017 18.00 | Новосибирская, 35 | ООО СПК "ПромСтрой" |  | 0 | 0 | ТСЖ "Водолей" | октябрьский
103 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В., Гантимуров А.А. | `25.07.2017 18.30 | Юшкова, 14а | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
104 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В., Гантимуров А.А. | `25.07.2017 18.00 | Юшкова, 38а | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
105 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В., Гантимуров А.А. | `25.07.2017 18.00 | Тотмина, 15а | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
106 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В., Гантимуров А.А. | `25.07.2017 18.30 | Юшкова,28в | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | МУК "Красноярская" | октябрьский
107 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Ноздрин С.И., Потапова Г.В. | `27.07.2017 18.00 | Ладо Кецховели, 71а | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
108 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Ноздрин С.И., Потапова Г.В. | `27.07.2017 18.00 | Ладо Кецховели, 71б | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
109 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В. | `01.08.2017 18.00 | Вильского,12 | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
110 | Новиков ВА.В., Дроздов В.А., Гершенович Г.М., Почковский И.И. | `03.08.2017 18.00 | Крупской,46 | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
111 | Новиков ВА.В., Дроздов В.А., Гершенович Г.М., Почковский И.И. | `03.08.2017 18.00 | Крупской,44 | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | МУК "Красноярская" | октябрьский
112 | Новиков ВА.В., Дроздов В.А., Гершенович Г.М., Почковский И.И. | `10.08.2017 18.00 | 1-я Хабаровская,9 | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | МУК "Красноярская" | октябрьский
113 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В., Гантимуров А.А. | `17.08.2017 18.00 | Гусарова,21 | ООО "СибирьИнвест" |  | 0 | 0 | "ЮСТАС" | октябрьский
114 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В., Гантимуров А.А. | `17.08.2017 18.00 | Гусарова,23 | ООО "СибирьИнвест" |  | 0 | 0 | "ЮСТАС" | октябрьский
115 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В., Гантимуров А.А. | `17.08.2017 18.00 | Гусарова,19 | ООО "СибирьИнвест" |  | 0 | 0 | "ЮСТАС" | октябрьский
116 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В., Гантимуров А.А. | `17.08.2017 18.00 | Гусарова,17 | ООО "СибирьИнвест" |  | 0 | 0 | "ЮСТАС" | октябрьский
117 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Парамонов А.В., Гантимуров А.А. | `17.08.2017 18.00 | Гусарова,20 | ООО "СибирьИнвест" |  | 0 | 0 | "ЮСТАС" | октябрьский
118 | Новиков А.В., Дроздов В.А., Ноздрин С.И. | `24.08.2017 18.00 | Баумана, 22 | ООО СПК "Сфера" |  | 0 | 0 | ГУК "Жилфонд" | октябрьский
119 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-26 | ул. 60 лет Октября, 18 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | свердловский
120 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-26 | ул. 60 лет Октября, 59 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-21 | [6 empty] | свердловский
121 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-13 | ул. 60 лет Октября, 108 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-22 | [6 empty] | свердловский
122 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-13 | ул. 60 лет Октября, 110 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-22 | [6 empty] | свердловский
123 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-13 | ул. 60 лет Октября, 112 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-22 | [6 empty] | свердловский
124 | Щербаков Вячеслав Михайлович | 2017-07-18 | ул. Гладкова, 8а | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-18 | [6 empty] | свердловский
125 | Клешко Алексей Михайлович | 2017-07-27 | ул. Затонская, 2 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-24 | [6 empty] | свердловский
126 | Клешко Алексей Михайлович | 2017-07-27 | ул. Затонская, 4 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-24 | [6 empty] | свердловский
127 | Клешко Алексей Михайлович | 2017-07-27 | пр. Красноярский рабочий, 115 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-24 | [6 empty] | свердловский
128 | Клешко Алексей Михайлович | 2017-07-27 | пр. Красноярский рабочий, 147 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-24 | [6 empty] | свердловский
129 | Клешко Алексей Михайлович | 2017-07-27 | пр. Красноярский рабочий, 161а | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-24 | [6 empty] | свердловский
130 | Клешко Алексей Михайлович | 2017-07-27 | пр. Красноярский рабочий, 165а | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-24 | [6 empty] | свердловский
131 | Клешко Алексей Михайлович | 2017-07-27 | пр. Красноярский рабочий, 184 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-24 | [6 empty] | свердловский
132 | Клешко Алексей Михайлович | 2017-07-27 | ул. Кольцевая, 22 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-24 | [6 empty] | свердловский
133 | Клешко Алексей Михайлович | 2017-07-27 | ул. Кольцевая, 24 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-24 | [6 empty] | свердловский
134 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-19 | ул. Ключевская, 57 | МУК «Правобережная» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-23 | [6 empty] | свердловский
135 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-19 | ул. Ключевская, 59 | МУК «Правобережная» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-23 | [6 empty] | свердловский
136 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-19 | ул. Ключевская, 89 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-23 | [6 empty] | свердловский
137 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-19 | ул. Саянская, 245 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-23 | [6 empty] | свердловский
138 | Козиков Андрей Викторович | 2017-07-19 | ул. Саянская, 247 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-23 | [6 empty] | свердловский
139 | Козиков Андрей Викторович | 2017-08-03 | ул. Свердловская, 25 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-23 | [6 empty] | свердловский
140 | Козиков Андрей Викторович | 2017-08-03 | ул. Свердловская, 27 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-07-10 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-23 | [6 empty] | свердловский
141 | Козиков Андрей Викторович | 2017-08-03 | ул. Свердловская, 35 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-06-19 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-23 | [6 empty] | свердловский
142 | Щербаков Вячеслав Михайлович | 2017-07-18 | ул. Судостроительная, 46 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-08-04 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-18 | [6 empty] | свердловский
143 | Щербаков Вячеслав Михайлович | 2017-07-18 | ул. Судостроительная, 93 | ООО СПК «Сфера» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-08-04 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-18 | [6 empty] | свердловский
144 | Щербаков Вячеслав Михайлович | 2017-07-18 | ул. Семафорная, 251 | МУК «Красноярская» | 21/17 от 14.06.2017 | 2017-08-04 | 2017-08-30 | ООО «ГУК «Жилфонд» | свердловский
|  | 2017-08-18 | [6 empty] | свердловский
145 | Пензина Е.Е., партийный актив | 12.07.2017г., 10.00 | ул. Джамбульская, д. 23 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
146 | Пензина Е.Е., партийный актив | 12.07.2017г., 10.00 | ул. Воронова, д. 12 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
147 | Пензина Е.Е., партийный актив | 12.07.2017г., 10.00 | ул. Краснодарская, д. 5 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
148 | Пензина Е.Е., партийный актив | 12.07.2017г., 10.00 | ул. Тельмана, д. 30 а | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
149 | Пензина Е.Е., партийный актив | 13.07.2017г., 10.00 | ул. Ферганская, 9 | ООО СПК "Сфера" | от 15.06.2017 № 2/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ТСН "На Ферганской" | Советский
150 | Пензина Е.Е., партийный актив | 13.07.2017г., 10.00 | пр. Металлургов, д. 30а | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
151 | Пензина Е.Е., партийный актив | 13.07.2017г., 10.00 | ул. Краснодарская, д. 13б | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
152 | Пензина Е.Е., партийный актив | 13.07.2017г., 10.00 | ул.Ульяновский, 2 | ООО СПК "Сфера" | от 15.06.2017 № 3/17 | 2017-06-15 | 2017-07-20 | ООО УК "ГарантЖКХ" | Советский
153 | Казанова Т.И., партийный актив | 13.07.2017г., 10.00 | ул. Взлетная, 26 | ООО СПК "Сфера" | от 16.06.2017 № 11 /17 | 2017-06-16 | 2017-07-10 | ТСЖ "Старт" | Советский
154 | Казанова Т.И., партийный актив | 13.07.2017г., 10.00 | ул. Сергея Лазо, д. 14 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
155 | Пензина Е.Е., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | ул. П.Железняка,12 | ООО СПК "Сфера" | от 16.06.2017 № 17/17 | 2017-06-16 | 2017-09-15 | МП МУК "Красноярская" | Советский
156 | Пензина Е.Е., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | пр. Металлургов, д. 13 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
157 | Пензина Е.Е., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | ул. Краснодарская, д. 13а | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
158 | Пензина Е.Е., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | ул. П.Железняка, д. 32 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
159 | Дроздов В.А., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | ул. Устиновича, д. 1а | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
160 | Пензина Е.Е., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | пр. Металлургов, д. 45а | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
161 | Дроздов В.А., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | пр. Молодежный, д. 8 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
162 | Пензина Е.Е., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | ул. Джамбульская, д. 19 в | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
163 | Пензина Е.Е., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | ул. Джамбульская, д. 22 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
164 | Дроздов В.А., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | ул. Комарова, д. 8 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
165 | Пензина Е.Е., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | ул. Краснодарская, д. 2а | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
166 | Пензина Е.Е., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | пр. Ульяновский, д. 16 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
167 | Дроздов В.А., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | ул. Николаева, д. 3 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
168 | Казанова Т.И., партийный актив | 13.07.2017г., 10.00 | ул.М.Залки,2 | ООО СПК "Сфера" | от 16.06.2017 № 12/17 | 2017-06-16 | 2017-07-10 | ООО УК "Окраина" | Советский
169 | Казанова Т.И., партийный актив | 13.07.2017г., 10.00 | ул. М.Залки,6 | ООО СПК "Сфера" | от 16.07.2017 № 13/17 | 2017-06-16 | 2017-07-10 | ООО УК "Енисей" | Советский
170 | Казанова Т.И., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | ул. 9 Мая, 58 б | ООО СПК "Сфера" | от 16.07.2017 № 13/17 | 2017-06-16 | 2017-07-10 | ООО УК "Енисей" | Советский
171 | Казанова Т.И., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | пр. Металлургов, д. 20а | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
172 | Казанова Т.И., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | ул. Аэровокзальная, д. 8в | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
173 | Казанова Т.И., партийный актив | 14.07.2017г., 10.00 | ул. 9 Мая, д. 15 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
174 | Дроздов В.А., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | ул. Новгородская, д. 6 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
175 | Дроздов В.А., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | ул. Шумяцкого, д. 5 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
176 | Дроздов В.А., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | пр. Металлургов, д. 1в | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
177 | Дроздов В.А., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | ул. Воронова, д. 14/6 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
178 | Казанова Т.И., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | ул. Джамбульская, д. 13 а | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
179 | Казанова Т.И., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | ул. Малиновского, д. 1 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
180 | Казанова Т.И., партийный актив | 17.07.2017г., 10.00 | ул. Терешковой, 2 | ООО СПК "Сфера" | от 15.06.2017 № 3/17 | 2017-06-15 | 2017-07-20 | ООО УК "ГарантЖКХ" | Советский
181 | Казанова Т.И., партийный актив | 18.07.2017г., 10.00 | ул. Ферганская, 8 | ООО СПК "Сфера" | от 15.06.2017 № 3/17 | 2017-06-15 | 2017-07-20 | ООО УК "ГарантЖКХ" | Советский
182 | Дроздов В.А., партийный актив | 19.07.2017г., 10.00 | пр. Комсомольский, 5а | ООО СПК "Сфера" | от 15.06.2017 № 7/11 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО УК "Холмсервис" | Советский
183 | Дроздов В.А., партийный актив | 19.07.2017г., 10.00 | ул. Светлогорская, 23 | ООО СПК "Сфера" | от 16.06.2017 № 14 /17 | 2017-06-16 | 2017-07-10 | ТСЖ "Северянка" | Советский
184 | Дроздов В.А., партийный актив | 19.07.2017г., 10.00 | пр. Молодежный, д. 4 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
185 | Дроздов В.А., партийный актив | 19.07.2017г., 10.00 | ул. Малиновского, д. 3 | ООО СПК "Сфера" | от 14.06.2017 № 22/17 | 2017-06-15 | 2017-07-10 | ООО ГУК "Жилфонд" | Советский
186 | Казанова Т.И., партийный актив | 18.07.2017г., 10.00 | пр.60 лет СССР, 23 | ООО "ПромСтройИнвест" | от 14.06.2017 № 6/2017-б | 2017-06-15 | 2017-07-05 | ООО УК "Новый город" | Советский
187 | Казанова Т.И., партийный актив | 18.07.2017г., 10.00 | ул. Славы,11 | ООО "ПромСтройИнвест" | от 14.06.2017 № 6/2017-б | 2017-06-15 | 2017-07-06 | ООО УК "Новый город" | Советский
188 | Дроздов В.А., партийный актив | 20.07.2017г., 10.00 | ул. 9 Мая, 56а | ООО "БестИнвест" | от 16.06.2017 № 1 | 2017-06-16 | 2017-07-10 | ООО УК "Радий" | Советский
189 | Дроздов В.А., партийный актив | 20.07.2017г., 10.00 | ул. 9 Мая, 39 | ООО "БестИнвест" | от 16.06.2017 № 1 | 2017-06-16 | 2017-07-10 | ООО УК "Радий" | Советский
190 | Дроздов В.А., партийный актив | 20.07.2017г., 10.00 | пер. Светлогорский,2 | МП г. Красноярска "ДРСП Свердловского района" | от 16.07.2017 №1 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | ТСЖ "Желаем счастья" | Советский
191 | Дроздов В.А., партийный актив | 07.07.2017 в 10.00 часов | ул. Дубровинского, 50 | ООО «ПромСтрой» | № 1 от 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | ООО «УК «Теремок» | Центральный
192 | Дроздов В.А., партийный актив | 07.07.2017 в 10.15 часов | ул. Карла Маркса, 19 | ООО «ПромСтрой» | № 1 от 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | ООО «УК «Теремок» | Центральный
193 | Дроздов В.А., партийный актив | 07.07.2017 в 10.30 часов | ул. Карла Маркса, 21 | ООО «ПромСтрой» | б/н от 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | ООО УК «Жилищный трест» | Центральный
194 | Дроздов В.А., партийный актив | 07.07.2017 в 11.00 часов | пр. Мира, 7Г | МП г.Красноярска «ДРСП Свердловского района» | № 5 от 15.06.2017 | 15.06.207 | 2017-07-15 | ТСЖ «Строитель 2004» | Центральный
195 | Дроздов В.А., партийный актив | 07.07.2017 в 11.15 часов | пр. Мира, 7 | МП г.Красноярска «ДРСП Свердловского района» | от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-07-15 | ООО ГУК «Жилфонд» | Центральный
196 | Дроздов В.А., партийный актив | 11.07.2017 в 10.00 часов | пр. Мира, 12 | ООО «ПромСтрой» | б/н от 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | ООО УК «Жилищный трест» | Центральный
197 | Дроздов В.А., партийный актив | 11.07.2017 в 10.30 часов | ул. Ленина, 43 | ООО «ПромСтрой» | № 107 от 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | МП МУК "Красноярская" | Центральный
198 | Дроздов В.А., партийный актив | 11.07.2017 в 11.00 часов | ул. Урицкого, 98 | МП г.Красноярска «ДРСП Свердловского района» | от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-07-15 | ООО ГУК «Жилфонд» | Центральный
199 | Дроздов В.А., партийный актив | 11.07.2017 в 11.30 часов | ул. Урицкого, 125 | МП г.Красноярска «ДРСП Свердловского района» | от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-07-15 | ООО ГУК «Жилфонд» | Центральный
200 | Дроздов В.А., партийный актив | 11.07.2017 в 12.00 часов | ул. Карла Маркса, 112А | МП г.Красноярска «ДРСП Свердловского района» | от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-07-15 | ООО ГУК «Жилфонд» | Центральный
201 | Дроздов В.А., партийный актив | 14.07.2017 в 10.00 часов | ул. Дубровинского, 52А | МП г.Красноярска «ДРСП Свердловского района» | от 14.06.2017 | 2017-06-14 | 2017-07-15 | ООО ГУК «Жилфонд» | Центральный
202 | Дроздов В.А., партийный актив | 14.07.2017 в 10.30 часов | ул. Ады Лебедевой, 31/38 | ООО «ПромСтрой» | б/н от 15.06.2017 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | ООО УК «Жилищный трест» | Центральный
203 | Дроздов В.А., партийный актив | 14.07.2017 в 11.00 часов | ул. Бограды, 26 | ООО СПК «Сфера» | № 9/17 от 16.06.2017 | 2017-06-16 | 2017-09-10 | ООО УК «Весенний двор» | Центральный
204 | Дроздов В.А., партийный актив | 14.07.2017 в 11.30 часов | ул. Обороны, 2Б | ООО СПК «Сфера» | № 9/17 от 16.06.2017 | 2017-06-16 | 2017-09-10 | ООО УК «Весенний двор» | Центральный

## Лист3
Адрес двора | Дата и время осуществления контрольного мероприятия | Дата и время осуществления контрольного мероприятия
ул. Коломенская, д. 17 | 2017-07-04 | 2017-06-29
ул. Шевченко, д. 7 | 2017-07-10 | 2017-07-03
ул. Коломенская, д. 24 | 2017-07-04 | 2017-07-04
ул. Волгоградская, д. 15 "А" | 2017-07-06 | 2017-07-05
ул. Львовская, д. 33 | 2017-07-20 | 2017-07-06
ул. Мичурина, д. 23 | 2017-07-06 | 2017-07-07
ул. Мичурина, д. 18 | 2017-07-06 | 2017-07-10
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 62 | 2017-07-10 | 2017-07-11
ул. Шевченко, д. 9 | 2017-07-10 | 2017-07-12
ул. Московская, д. 28 | 2017-07-06 | 2017-07-13
ул. Московская, д. 26 | 2017-07-06 | 2017-07-14
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 64 | 2017-07-03 | 2017-07-17
ул. Шевченко, д. 5 | 2017-07-17 | 2017-07-18
ул. Чайковского, д. 1 | 2017-07-06 | 2017-07-19
ул. Юности, д. 33 | 2017-06-29 | 2017-07-20
ул. Юности, д. 26 | 2017-07-03 | 2017-07-24
ул. Паровозная,д. 4А | 2017-07-24 | 2017-07-25
ул. Астраханская, д. 10 | 2017-07-03 | 2017-07-26
ул. Шевченко, д. 10 | 2017-07-10 | 2017-07-27
ул. Астраханская, д. 11 | 2017-07-03 | 2017-07-31
ул. Паровозная, д. 9 | 2017-07-24 | 2017-08-01
проспект имени «Газеты "Красноярский рабочий», д. 52 | 2017-06-29 | 2017-08-03
ул. Волгоградская, д. 13 | 2017-07-24 | 2017-08-07
ул. Инструментальная, д. 7 | 2017-07-13 | 2017-08-10
проспект имени «Газеты "Красноярский рабочий», д. 50а | 2017-06-29 | 2017-08-14
ул. Юности, д. 35 | 2017-06-29 | 2017-08-17
ул. Юности, д. 31 | 2017-06-29 | 2017-08-18
ул. Амурская, д. 16 | 2017-07-17 | 2017-08-21
проспект имени «Газеты "Красноярский рабочий», д. 50 | 2017-06-29 | 2017-08-22
ул. Измайлова, д. 5 | 2017-07-17 | 2017-08-23
ул. Коломенская, д. 15 | 2017-07-03 | 2017-08-24
ул. Крайняя, д. 14а | 2017-07-24
ул. Шевченко, д. 13 | 2017-07-10
ул. Инструментальная, д. 2; | 2017-07-13
ул. Львовская, д. 19; | 2017-07-20
ул. Ползунова, д. 9; | 2017-07-24
ул. Свободная, д. 5Б; | 2017-07-24
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 48; | 2017-07-24
ул. Спортивная, д. 188 | 2017-07-20
ул. Ползунова, д. 20; | 2017-07-13
ул. Борисевича, д. 21; | 2017-07-17
ул. Волгоградская, д.17 "А" | 2017-07-13
8 марта, 18г | 2017-07-11
8 марта, 18г | 2017-07-17
8 марта, 18г | 2017-07-31
8 марта, 18г | 2017-08-14
8 марта, 18г | 2017-08-21
Свободный, 40 | 2017-07-11
Свободный, 40 | 2017-07-17
Свободный, 40 | 2017-07-31
Свободный, 40 | 2017-08-14
Свободный, 40 | 2017-08-21
Свободный, 44 | 2017-07-11
Свободный, 44 | 2017-07-17
Свободный, 44 | 2017-07-31
Свободный, 44 | 2017-08-14
Свободный, 44 | 2017-08-21
Новая Заря, 31 | 2017-07-11
Новая Заря, 31 | 2017-07-17
Новая Заря, 31 | 2017-07-31
Новая Заря, 31 | 2017-08-14
Новая Заря, 31 | 2017-08-21
Свободный, 45 | 2017-07-11
Свободный, 45 | 2017-07-17
Свободный, 45 | 2017-07-31
Свободный, 45 | 2017-08-14
Свободный, 45 | 2017-08-21
Свободный, 42 | 2017-07-11
Свободный, 42 | 2017-07-17
Свободный, 42 | 2017-07-31
Свободный, 42 | 2017-08-07
Баумана, 24 | 2017-07-11
Баумана, 24 | 2017-07-17
Баумана, 24 | 2017-07-31
Баумана, 24 | 2017-08-07
Первых Пионеров, 15 | 2017-07-11
Первых Пионеров, 15 | 2017-07-17
Первых Пионеров, 15 | 2017-07-31
Первых Пионеров, 15 | 2017-08-07
Свободный, 12 | 2017-07-05
Свободный, 12 | 2017-07-17
Свободный, 12 | 2017-07-31
Свободный, 12 | 2017-08-14
Свободный, 12 | 2017-08-21
Мечникова, 10 | 2017-07-05
Мечникова, 10 | 2017-07-17
Мечникова, 10 | 2017-07-31
Мечникова, 10 | 2017-08-14
Мечникова, 10 | 2017-08-21
Декабристов, 4 | 2017-07-05
Декабристов, 4 | 2017-07-17
Декабристов, 4 | 2017-07-31
Декабристов, 4 | 2017-08-14
Декабристов, 4 | 2017-08-21
Мира, 130 | 2017-07-05
Мира, 130 | 2017-07-17
Мира, 130 | 2017-07-31
Мира, 130 | 2017-08-14
Мира, 130 | 2017-08-21
Копылова, 44 | 2017-07-05
Копылова, 44 | 2017-07-17
Копылова, 44 | 2017-07-31
Копылова, 44 | 2017-08-14
Копылова, 44 | 2017-08-21
Менжинского, 12б | 2017-07-05
Менжинского, 12б | 2017-07-17
Менжинского, 12б | 2017-07-31
Менжинского, 12б | 2017-08-14
Менжинского, 12б | 2017-08-21
Красномосковская, 32 | 2017-07-05
Красномосковская, 32 | 2017-07-17
Красномосковская, 32 | 2017-07-31
Красномосковская, 32 | 2017-08-14
Красномосковская, 32 | 2017-08-21
Красномосковская, 60 | 2017-07-05
Красномосковская, 60 | 2017-07-17
Красномосковская, 60 | 2017-07-31
Красномосковская, 60 | 2017-08-14
Красномосковская, 60 | 2017-08-21
Бограда, 89 | 2017-07-05
Бограда, 89 | 2017-07-17
Бограда, 89 | 2017-07-31
Бограда, 89 | 2017-08-07
Менжинского, 8 | 2017-07-05
Менжинского, 8 | 2017-07-17
Менжинского, 8 | 2017-07-31
Менжинского, 8 | 2017-08-07
С-Енисейская, 44г | 2017-07-05
С-Енисейская, 44г | 2017-07-17
С-Енисейская, 44г | 2017-07-31
С-Енисейская, 44г | 2017-08-14
С-Енисейская, 44г | 2017-08-21
Железнодорожников, 26а | 2017-07-05
Железнодорожников, 26а | 2017-07-17
Железнодорожников, 26а | 2017-07-31
Железнодорожников, 26а | 2017-08-14
Железнодорожников, 26а | 2017-08-21
Железнодорожников, 32 | 2017-07-05
Железнодорожников, 32 | 2017-07-17
Железнодорожников, 32 | 2017-07-31
Железнодорожников, 32 | 2017-08-14
Железнодорожников, 32 | 2017-08-21
Северо-Енисейская, 52 | 2017-07-05
Северо-Енисейская, 52 | 2017-07-17
Северо-Енисейская, 52 | 2017-07-31
Северо-Енисейская, 52 | 2017-08-14
Северо-Енисейская, 52 | 2017-08-21
Железнодорожников, 10 | 2017-07-05
Железнодорожников, 10 | 2017-07-17
Железнодорожников, 10 | 2017-07-31
Железнодорожников, 10 | 2017-08-07
Железнодорожников, 22а | 2017-07-05
Железнодорожников, 22а | 2017-07-17
Железнодорожников, 22а | 2017-07-31
Железнодорожников, 22а | 2017-08-07
Калинина, 47 | 2017-07-05
Калинина, 47 | 2017-07-17
Калинина, 47 | 2017-07-31
Калинина, 47 | 2017-08-07
Железнодорожников, 20б | 2017-07-05
Железнодорожников, 20б | 2017-07-17
Железнодорожников, 20б | 2017-07-31
Железнодорожников, 20б | 2017-08-14
Железнодорожников, 20б | 2017-08-21
Калинина, 47а | 2017-07-05
Калинина, 47а | 2017-07-17
Калинина, 47а | 2017-07-31
Калинина, 47а | 2017-08-14
Калинина, 47а | 2017-08-21
Вавилова, 52б | 2017-07-10
Вавилова, 52б | 2017-07-10
Вавилова, 52а | 2017-07-10
Кутузова, 91а | 2017-07-11
Кутузова, 91Б | 2017-07-11
Кутузова, 89а | 2017-07-11
Транзитная, 24 | 2017-07-11
Щорса, 50 | 2017-07-17
Щорса, 52 | 2017-07-17
Щорса, 56 | 2017-07-17
Щорса, 76 | 2017-07-18
Щорса, 69 | 2017-07-18
Вавилова, 35 | 2017-07-19
Семафорная, 399 | 2017-07-19
Красноярский Рабочий, 104 | 2017-07-19
Красноярский Рабочий, 122 | 2017-07-19
Семафорная, 273 | 2017-07-20
Западная, 9 | 2017-07-20
Кутузова, 50 | 2017-07-24
Тимошенкова, 193 | 2017-07-24
Тимошенкова, 191 | 2017-07-24
Тимошенкова, 195 | 2017-07-24
Красноярский Рабочий, 71 | 2017-07-27
Красноярский Рабочий, 71а | 2017-07-27
Транзитная, 62 | 2017-07-31
Транзитная, 60 | 2017-07-31
Щорса, 87 | 2017-07-31
Щорса, 43 | 2017-07-31
Новая Заря, 2в | 2017-06-29
Новая Заря, 1 | 2017-07-06
Киренского, 27б | 2017-07-13
Киренского, 25б | 2017-07-13
Новосибирская, 35 | 2017-07-20
Юшкова, 14а | 2017-07-25
Юшкова, 38а | 2017-07-25
Тотмина, 15а | 2017-07-25
Юшкова,28в | 2017-07-25
Ладо Кецховели, 71а | 2017-07-27
Ладо Кецховели, 71б | 2017-07-27
Вильского,12 | 2017-08-01
Крупской,46 | 2017-08-03
Крупской,44 | 2017-08-03
1-я Хабаровская,9 | 2017-08-10
Гусарова,21 | 2017-08-17
Гусарова,23 | 2017-08-17
Гусарова,19 | 2017-08-17
Гусарова,17 | 2017-08-17
Гусарова,20 | 2017-08-17
Баумана, 22 | 2017-08-24
ул. 60 лет Октября, 18 | 2017-07-26
ул. 60 лет Октября, 18 | 2017-08-21
ул. 60 лет Октября, 59 | 2017-07-26
ул. 60 лет Октября, 59 | 2017-08-21
ул. 60 лет Октября, 108 | 2017-07-13
ул. 60 лет Октября, 108 | 2017-08-22
ул. 60 лет Октября, 110 | 2017-07-13
ул. 60 лет Октября, 110 | 2017-08-22
ул. 60 лет Октября, 112 | 2017-07-13
ул. 60 лет Октября, 112 | 2017-08-22
ул. Гладкова, 8а | 2017-07-18
ул. Гладкова, 8а | 2017-08-18
ул. Затонская, 2 | 2017-07-27
ул. Затонская, 2 | 2017-08-24
ул. Затонская, 4 | 2017-07-27
ул. Затонская, 4 | 2017-08-24
пр. Красноярский рабочий, 115 | 2017-07-27
пр. Красноярский рабочий, 115 | 2017-08-24
пр. Красноярский рабочий, 147 | 2017-07-27
пр. Красноярский рабочий, 147 | 2017-08-24
пр. Красноярский рабочий, 161а | 2017-07-27
пр. Красноярский рабочий, 161а | 2017-08-24
пр. Красноярский рабочий, 165а | 2017-07-27
пр. Красноярский рабочий, 165а | 2017-08-24
пр. Красноярский рабочий, 184 | 2017-07-27
пр. Красноярский рабочий, 184 | 2017-08-24
ул. Кольцевая, 22 | 2017-07-27
ул. Кольцевая, 22 | 2017-08-24
ул. Кольцевая, 24 | 2017-07-27
ул. Кольцевая, 24 | 2017-08-24
ул. Ключевская, 57 | 2017-07-19
ул. Ключевская, 57 | 2017-08-23
ул. Ключевская, 59 | 2017-07-19
ул. Ключевская, 59 | 2017-08-23
ул. Ключевская, 89 | 2017-07-19
ул. Ключевская, 89 | 2017-08-23
ул. Саянская, 245 | 2017-07-19
ул. Саянская, 245 | 2017-08-23
ул. Саянская, 247 | 2017-07-19
ул. Саянская, 247 | 2017-08-23
ул. Свердловская, 25 | 2017-08-03
ул. Свердловская, 25 | 2017-08-23
ул. Свердловская, 27 | 2017-08-03
ул. Свердловская, 27 | 2017-08-23
ул. Свердловская, 35 | 2017-08-03
ул. Свердловская, 35 | 2017-08-23
ул. Судостроительная, 46 | 2017-07-18
ул. Судостроительная, 46 | 2017-08-18
ул. Судостроительная, 93 | 2017-07-18
ул. Судостроительная, 93 | 2017-08-18
ул. Семафорная, 251 | 2017-07-18
ул. Семафорная, 251 | 2017-08-18
ул. Джамбульская, д. 23 | 2017-07-12
ул. Воронова, д. 12 | 2017-07-12
ул. Краснодарская, д. 5 | 2017-07-12
ул. Тельмана, д. 30 а | 2017-07-12
ул. Ферганская, 9 | 2017-07-13
пр. Металлургов, д. 30а | 2017-07-13
ул. Краснодарская, д. 13б | 2017-07-13
ул.Ульяновский, 2 | 2017-07-13
ул. Взлетная, 26 | 2017-07-13
ул. Сергея Лазо, д. 14 | 2017-07-13
ул. П.Железняка,12 | 2017-07-14
пр. Металлургов, д. 13 | 2017-07-14
ул. Краснодарская, д. 13а | 2017-07-14
ул. П.Железняка, д. 32 | 2017-07-14
ул. Устиновича, д. 1а | 2017-07-14
пр. Металлургов, д. 45а | 2017-07-17
пр. Молодежный, д. 8 | 2017-07-14
ул. Джамбульская, д. 19 в | 2017-07-17
ул. Джамбульская, д. 22 | 2017-07-17
ул. Комарова, д. 8 | 2017-07-14
ул. Краснодарская, д. 2а | 2017-07-17
пр. Ульяновский, д. 16 | 2017-07-17
ул. Николаева, д. 3 | 2017-07-14
ул.М.Залки,2 | 2017-07-13
ул. М.Залки,6 | 2017-07-13
ул. 9 Мая, 58 б | 2017-07-14
пр. Металлургов, д. 20а | 2017-07-14
ул. Аэровокзальная, д. 8в | 2017-07-14
ул. 9 Мая, д. 15 | 2017-07-14
ул. Новгородская, д. 6 | 2017-07-17
ул. Шумяцкого, д. 5 | 2017-07-17
пр. Металлургов, д. 1в | 2017-07-17
ул. Воронова, д. 14/6 | 2017-07-17
ул. Джамбульская, д. 13 а | 2017-07-17
ул. Малиновского, д. 1 | 2017-07-17
ул. Терешковой, 2 | 2017-07-17
ул. Ферганская, 8 | 2017-07-18
пр. Комсомольский, 5а | 2017-07-19
ул. Светлогорская, 23 | 2017-07-19
пр. Молодежный, д. 4 | 2017-07-19
ул. Малиновского, д. 3 | 2017-07-19
пр.60 лет СССР, 23 | 2017-07-18
ул. Славы,11 | 2017-07-18
ул. 9 Мая, 56а | 2017-07-20
ул. 9 Мая, 39 | 2017-07-20
пер. Светлогорский,2 | 2017-07-20
ул. Дубровинского, 50 | 2017-07-07
ул. Карла Маркса, 19 | 2017-07-07
ул. Карла Маркса, 21 | 2017-07-07
пр. Мира, 7Г | 2017-07-07
пр. Мира, 7 | 2017-07-07
пр. Мира, 12 | 2017-07-11
ул. Ленина, 43 | 2017-07-11
ул. Урицкого, 98 | 2017-07-11
ул. Урицкого, 125 | 2017-07-11
ул. Карла Маркса, 112А | 2017-07-11
ул. Дубровинского, 52А | 2017-07-14
ул. Ады Лебедевой, 31/38 | 2017-07-14
ул. Бограды, 26 | 2017-07-14
ул. Обороны, 2Б | 2017-07-14

## Лист4
ул. Коломенская, д. 17
ул. Шевченко, д. 7
ул. Коломенская, д. 24
ул. Волгоградская, д. 15 "А"
ул. Львовская, д. 33
ул. Мичурина, д. 23
ул. Мичурина, д. 18
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 62
ул. Шевченко, д. 9
ул. Московская, д. 28
ул. Московская, д. 26
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 64
ул. Шевченко, д. 5
ул. Чайковского, д. 1
ул. Юности, д. 33
ул. Юности, д. 26
ул. Паровозная,д. 4А
ул. Астраханская, д. 10
ул. Шевченко, д. 10
ул. Астраханская, д. 11
ул. Паровозная, д. 9
проспект имени «Газеты "Красноярский рабочий», д. 52
ул. Волгоградская, д. 13
ул. Инструментальная, д. 7
проспект имени «Газеты "Красноярский рабочий», д. 50а
ул. Юности, д. 35
ул. Юности, д. 31
ул. Амурская, д. 16
проспект имени «Газеты "Красноярский рабочий», д. 50
ул. Измайлова, д. 5
ул. Коломенская, д. 15
ул. Крайняя, д. 14а
ул. Шевченко, д. 13
ул. Инструментальная, д. 2;
ул. Львовская, д. 19;
ул. Ползунова, д. 9;
ул. Свободная, д. 5Б;
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 48;
ул. Спортивная, д. 188
ул. Ползунова, д. 20;
ул. Борисевича, д. 21;
ул. Волгоградская, д.17 "А"
8 марта, 18г
Свободный, 40
Свободный, 44
Новая Заря, 31
Свободный, 45
Свободный, 42
Баумана, 24
Первых Пионеров, 15
Свободный, 12
Мечникова, 10
Декабристов, 4
Мира, 130
Копылова, 44
Менжинского, 12б
Красномосковская, 32
Красномосковская, 60
Бограда, 89
Менжинского, 8
С-Енисейская, 44г
Железнодорожников, 26а
Железнодорожников, 32
Северо-Енисейская, 52
Железнодорожников, 10
Железнодорожников, 22а
Калинина, 47
Железнодорожников, 20б
Калинина, 47а
Вавилова, 52б
Вавилова, 52б
Вавилова, 52а
Кутузова, 91а
Кутузова, 91Б
Кутузова, 89а
Транзитная, 24
Щорса, 50
Щорса, 52
Щорса, 56
Щорса, 76
Щорса, 69
Вавилова, 35
Семафорная, 399
Красноярский Рабочий, 104
Красноярский Рабочий, 122
Семафорная, 273
Западная, 9
Кутузова, 50
Тимошенкова, 193
Тимошенкова, 191
Тимошенкова, 195
Красноярский Рабочий, 71
Красноярский Рабочий, 71а
Транзитная, 62
Транзитная, 60
Щорса, 87
Щорса, 43
Новая Заря, 2в
Новая Заря, 1
Киренского, 27б
Киренского, 25б
Новосибирская, 35
Юшкова, 14а
Юшкова, 38а
Тотмина, 15а
Юшкова,28в
Ладо Кецховели, 71а
Ладо Кецховели, 71б
Вильского,12
Крупской,46
Крупской,44
1-я Хабаровская,9
Гусарова,21
Гусарова,23
Гусарова,19
Гусарова,17
Гусарова,20
Баумана, 22
ул. 60 лет Октября, 18
ул. 60 лет Октября, 59
ул. 60 лет Октября, 108
ул. 60 лет Октября, 110
ул. 60 лет Октября, 112
ул. Гладкова, 8а
ул. Затонская, 2
ул. Затонская, 4
пр. Красноярский рабочий, 115
пр. Красноярский рабочий, 147
пр. Красноярский рабочий, 161а
пр. Красноярский рабочий, 165а
пр. Красноярский рабочий, 184
ул. Кольцевая, 22
ул. Кольцевая, 24
ул. Ключевская, 57
ул. Ключевская, 59
ул. Ключевская, 89
ул. Саянская, 245
ул. Саянская, 247
ул. Свердловская, 25
ул. Свердловская, 27
ул. Свердловская, 35
ул. Судостроительная, 46
ул. Судостроительная, 93
ул. Семафорная, 251
ул. Джамбульская, д. 23
ул. Воронова, д. 12
ул. Краснодарская, д. 5
ул. Тельмана, д. 30 а
ул. Ферганская, 9
пр. Металлургов, д. 30а
ул. Краснодарская, д. 13б
ул.Ульяновский, 2
ул. Взлетная, 26
ул. Сергея Лазо, д. 14
ул. П.Железняка,12
пр. Металлургов, д. 13
ул. Краснодарская, д. 13а
ул. П.Железняка, д. 32
ул. Устиновича, д. 1а
пр. Металлургов, д. 45а
пр. Молодежный, д. 8
ул. Джамбульская, д. 19 в
ул. Джамбульская, д. 22
ул. Комарова, д. 8
ул. Краснодарская, д. 2а
пр. Ульяновский, д. 16
ул. Николаева, д. 3
ул.М.Залки,2
ул. М.Залки,6
ул. 9 Мая, 58 б
пр. Металлургов, д. 20а
ул. Аэровокзальная, д. 8в
ул. 9 Мая, д. 15
ул. Новгородская, д. 6
ул. Шумяцкого, д. 5
пр. Металлургов, д. 1в
ул. Воронова, д. 14/6
ул. Джамбульская, д. 13 а
ул. Малиновского, д. 1
ул. Терешковой, 2
ул. Ферганская, 8
пр. Комсомольский, 5а
ул. Светлогорская, 23
пр. Молодежный, д. 4
ул. Малиновского, д. 3
пр.60 лет СССР, 23
ул. Славы,11
ул. 9 Мая, 56а
ул. 9 Мая, 39
пер. Светлогорский,2
ул. Дубровинского, 50
ул. Карла Маркса, 19
ул. Карла Маркса, 21
пр. Мира, 7Г
пр. Мира, 7
пр. Мира, 12
ул. Ленина, 43
ул. Урицкого, 98
ул. Урицкого, 125
ул. Карла Маркса, 112А
ул. Дубровинского, 52А
ул. Ады Лебедевой, 31/38
ул. Бограды, 26
ул. Обороны, 2Б