**Приоритетные направления деятельности**

**главного управления социальной защиты населения администрации города Красноярска**

**на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  мероприятия | Наименование мероприятия | Показатель реализации мероприятия и единицы измерения | Плановый срок  исполнения  (число, месяц, год) |
| **Приоритет 1. Создание условий и расширение форм работы с семьями с детьми-инвалидами** | | |  |
| **Направление 1.1.**  *Расширение форм работы с семьями с детьми-инвалидами* | |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение творческого фестиваля «Крылья успеха» для детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья | Участие в творческой жизни города не менее 150 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | 03.12.2016 |
| 1.1.2. | Организация отдыха, оздоровления и реабилитации детей-инвалидов, несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с сопровождающим), находящихся на социальном обслуживании в муниципальных учреждениях социального обслуживания | Обеспечение бесплатными реабилитационными услугами по программе творческой реабилитации 110 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | В летний период 2016 года |
| 1.1.3. | Реализация проекта «Повседневная реабилитация» (с целью прохождения курса реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях) | Количество семей, участвующих в проекте, – 150 семей | В течение года |
| 1.2.5. | Социально-бытовая реабилитация детей-инвалидов в «Учебной (тренировочной) квартире» | Количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию – 40 чел. | В течение года |
| 1.2.6. | Обеспечение деятельности детей-инвалидов в Трудовом отряде Главы города Красноярска | Обеспечение трудовой занятости 40 детей-инвалидов в возрасте от 14-18 лет | май - сентябрь |
| **Приоритет 2. Повышение эффективности социальной поддержки нуждающихся граждан** | | |  |
| ***Направление 2.1.***  *Улучшение качества жизни семей с детьми города Красноярск* | |  |  |
| 2.1.1. | Устройство несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания | Количество несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию, – не менее 300 человек | В течение года |
| 2.1.2 | Оказание единовременной адресной материальной помощи многодетным семьям, имеющим доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного уровня, в размере 1 500 рублей на ребенка; многодетным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет, и доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного уровня, в размере 7 500 рублей на семью; семьям, имеющим детей-инвалидов, в размере 5 000 рублей на ребенка-инвалида и доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного уровня | 13 183 чел.  Снижение риска возникновения неблагополучной ситуации в многодетной семье, связанной с малообеспеченностью, повышение качества жизни семей, имеющих детей-инвалидов | 31.12.2016 |
| 2.1.3. | Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи одиноким матерям, впервые родившим ребенка и имеющим доход не превышающий величины прожиточного минимума на приобретение для ребенка товаров первой необходимости, в размере не более 15000 рублей | 210 чел.  Профилактика детского сиротства, оказание помощи в преодолении трудной жизненной ситуации | 31.12.2016 |
| ***Направление 2.2.***  *Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки* | |  |  |
| 2.2.1. | Оформление бесплатной подписки на газету «Городские новости» | Количество граждан, получивших бесплатную подписку на газету «Городские новости» – 36 000 граждан | 31.12.2016 |
| **Приоритет 3. Взаимодействие с общественностью города** | | |  |
| ***Направление 3.1.***  *Поддержка деятельности некоммерческих организаций по защите интересов пожилых людей и инвалидов, семей с детьми, оказание им помощи* | | Улучшение социального положения пожилых людей и инвалидов, семей с детьми, повышение уровня их адаптации в современных условиях и активного участия в жизни общества |  |
| 3.1.1. | Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку ветеранов, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора проектов | Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с реализацией не менее 17 социальных проектов | 31.12.2016 |
| 3.1.2. | Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с проведением мероприятий для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с проведением не менее 10 мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 31.12.2016 |
| 3.1.3. | Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с проведением мероприятий по поддержке ветеранов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми | Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, связанных с проведением не менее 15 мероприятий по поддержке ветеранов, пенсионеров, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 31.12.2016 |
| ***Направление 3.2.***  *Поддержание жизненной активности, расширение социально культурных контактов и вовлечение в процесс социальной интеграции пожилых людей и инвалидов* | |  |  |
| 3.2.1. | Организация и проведение городской акции в поддержку пожилых людей «День пожилых людей» | Количество пожилых людей, принявших участие в мероприятиях, – не менее 8 700 чел. | 31.10.2016 |
| 3.2.2. | Организация и проведение праздничных мероприятий, встреч, тематических вечеров в поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья к Международному дню инвалидов | Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях, – не менее 5 150 чел. | 31.12.2016 |
| **Приоритет 4. Обеспечение качественного исполнения возложенных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию** | | |  |
| ***Направление 4.1.***  *Повышение качества и доступности оказания социальных услуг* | |  |  |
| 4.1.1. | Проведение городской акции «Неделя качества социальных услуг» | План организационных мероприятий по повышению качества социальных услуг населению на следующий год | Ноябрь 2016 |
| 4.1.3. | Функционирование службы «Социальное такси» | Количество граждан, воспользовавшихся услугой, – 700 чел. | 31.12.2016 |
| 4.1.4. | Систематическое размещение и обновление на официальном сайте администрации города (отраслевой информационный ресурс), «Информационном киоске администрации города», «стендах» информации одеятельности отрасли, в т.ч.:  - информацию об оказываемых муниципальных услугах (реестр услуг, административные регламенты и др.);  - график работы, контактные телефоны Управлений и Учреждений;  **-** планы реализации отдельных мероприятий и отдельных правовых актов;  - информацию о проводимых проверках |  |  |
| ***Направление 4.2.***  *Повышение общественной востребованности людей старшего возраста* | |  |  |
| 4.2.1. | Обеспечение преемственности поколений и передачи опыта граждан старшего поколения в решении актуальных задач и вопросов деятельности отрасли «Социальная защита населения» путем привлечения представителей общественных организаций в работе Общественных Советов, Комиссий | Количество заседаний Общественных Советов, Комиссий с участием граждан старшего поколения – не менее 4 заседаний | В течение года |
| ***Направление 4.3.***  *Предоставление дополнительных мер социальной поддержки* | |  |  |
| 4.3.1. | Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки | Количество получателей дополнительных МСП – около 13 000 чел. | 31.12.2016 |
| ***Направление 4.4.***  *Взаимодействие с отраслевым министерством края по вопросам реализации Указов Президента РФ в части поэтапного повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений социального обслуживания* | | 1) Повышение фондов оплаты труда указанных категорий работников в рамках единой политики с краем;  2) Подготовка информаций по запросам отраслевого министерства края и департамента финансов администрации города по вопросам реализации Указов Президента РФ;  3) Мониторинг изменения заработной платы отдельных категорий работников, которым осуществляется повышение заработной платы в рамках реализации Указов Президента РФ | 31.12.2016 |