АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 11.07.2019 | № 219-р |
| --- | --- |

О проведении праздника русской культуры,

посвященного Дню крещения Руси

В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, утвержденной постановлением администрации города от 14.11.2018 № 716, руко-водствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести 28.07.2019 в парке «Покровский» праздник русской культуры, посвященный Дню крещения Руси (далее – праздник русской культуры).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке               и проведению праздника русской культуры согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения праздника русской культуры (далее – план) согласно приложению 2.

4. Органам администрации города организовать и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские             новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города – руководителя департамента социального развития Боброву Н.Л.

Глава города      								        С.В. Еремин

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

праздника русской культуры, посвященного Дню крещения Руси

| Боброва Н.Л. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Антонов Д.А. | – | заместитель руководителя департамента социального развития администрации города – начальник отдела общественного взаимодействия, заместитель председателя оргкомитета; |
| Бархатов М.В. | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения города Красноярска «Центр реализации социальных проектов»; |
| Березин Г.Н. | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Быков А.Г. | – | генеральный директор муниципального предприятия города Красноярска «Красноярскгорсвет»; |
| Жвакин Е.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства; |
| Корень Л.А. | – | исполняющий обязанности директора – главного редактора муниципального предприятия города Красноярска «Издательский центр «Городские новости»; |
| Коротков А.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента общественной безопасности; |
| Костюков С.В. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Машегов А.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Нестеров А.В. | – | исполняющий обязанности руководителя главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города; |
| Сидоренко Е.В. | – | руководитель управления молодежной политики администрации города; |
| Ситдикова Т.Ю. | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Черноусов В.А. | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации го-рода; |
| Ши-кэ-мин Н.В. | – | заведующий канцелярией епархиального управления Красноярской епархии Русской Православной Церкви, протоиерей (по согласованию). |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

ПЛАН

подготовки и проведения праздника русской культуры,

посвященного Дню крещения Руси

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета | по отдельному плану | Боброва Н.Л., Антонов Д.А. |
| 2 | Подготовка программы праздника русской культуры, предложений по оформлению пространства праздника | 15.07.2019 | Костюков С.В., Черноусов В.А., Сидоренко Е.В., Ситдикова Т.Ю. |
| 3 | Заключение договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг) | в течение периода подготовки | Бархатов М.В. |
| 4 | Подготовка территории парка «Покровский» для проведения праздника русской культуры: установка биотуалетов, мусорных баков, уборка прилегающей к парку территории; доставка и установка фан-барьеров, уборка территории парка | 27.07.2019 | Жвакин Е.В. Бархатов М.В. |
| 5 | Организация работы по установке и оформлению сцены, праздничных локаций | 27.07.2019 | Бархатов М.В. |
| 6 | Обеспечение парковочными местами организаторов и участников праздника | 28.07.2019 | Бархатов М.В. |
| 7 | Обеспечение подключения к источникам электропитания согласно представленным схемам расположения праздничных локаций | 27–28.07.2019 | Бархатов М.В., Быков А.Г. |
| 8 | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности при проведении мероприятий, дежурст-ва спасателей | 28.07.2019 | Нестеров А.В. |
| 9 | Организация взаимодейст-вия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении праздника русской культуры | в течение периода подготовки и проведения | Коротков А.В., Березин Г.Н. (по согласованию) |
| 10 | Проведение информационной кампании: пресс-конференция, брифинг, размещение в СМИ и социальных сетях информации о проведении праздника русской культуры | с 15.07.2019 | Машегов А.В., Корень Л.А. |
| 11 | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 02.08.2019 | Бархатов М.В. |