АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 18.09.2017 | № 281-р |
| --- | --- |

Об организации подготовки и проведения

Красноярского городского форума – 2017

В целях дальнейшего развития взаимодействия власти, бизнеса               и общественно активного населения, в рамках реализации Программы позиционирования города Красноярска в городском сообществе, Красноярском крае, стране, мире: «Красноярск – город инноваций, партнерства и согласия», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести с 6 по 7 октября 2017 года Красноярский городской форум – 2017 (далее – форум).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке               и проведению форума согласно приложению 1.

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке            и проведению форума согласно приложению 2.

4. Органам администрации города в пределах предоставленных полномочий обеспечить выполнение решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке и проведению форума.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские      новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить                   на первого заместителя Главы города – руководителя департамента         Главы города Игнатенко А.Л.

Глава города                                                                          Э.Ш. Акбулатов

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

Красноярского городского форума – 2017

| Акбулатов Эдхам Шукриевич | – | Глава города Красноярска, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Игнатенко Андрей Леонидович | – | первый заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Кочан Сергей Владимирович | – | заместитель Главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Бардаев Андрей Алексеевич | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Береговая Наталья Юрьевна | – | руководитель главного управления социальной защиты населения администрации города; |
| Дмитриев Дмитрий Вячеславович | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Дюков Вячеслав Игоревич | – | председатель Общественной палаты города Красноярска (по согласованию); |
| Клименко Александр Александрович | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Логинов Владислав Анатольевич | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Малащук Наталья Валерьевна | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Мелехин Владимир Анатольевич | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Мугако Дмитрий Михайлович | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; |
| Овчинникова Юлия Вячеславовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города; |
| Саар Владимир Рудольфович | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Савчук Юрий Геннадьевич | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красно-ярске; |
| Ситдикова Татьяна Юрьевна | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Смирнов Алексей Анатольевич | – | исполняющий обязанности руководителя управления молодежной политики администрации города; |
| Стригин Юрий Михайлович | – | заместитель Главы города по правовым вопросам – руководитель департамента общественной безопасности; |
| Цаплин Александр Николаевич | – | руководитель департамента социально-экономического развития администрации города; |
| Черноусов Валерий Анатольевич | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; |
| Шлома Андрей Геннадьевич | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске. |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от ____________ №_______

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению

Красноярского городского форума – 2017

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению форума (по отдельному плану) | сентябрь | Игнатенко А.Л., Кочан С.В. |
| 2 | Формирование программы форума | до 21.09.2017 | Игнатенко А.Л., Кочан С.В. |
| 3 | Организация подготовки и проведения церемонии вручения премии «Красноярск рукотворный» | 06.10.2017 | Кочан С.В., Цаплин А.Н. |
| 4 | Организация подготовки и проведения пленарного заседания форума: формирование программы работы пленарного заседания | до 21.09.2017 | Игнатенко А.Л., Кочан С.В. |
|  | формирование списка участников пленарного заседания | до 21.09.2017 | Кочан С.В., Береговая Н.Ю., Малащук Н.В., Ситдикова Т.Ю., Смирнов А.А., Черноусов В.А., Мугако Д.М. |
|  | приглашение к участию в пленарном заседании | до 28.09.2017 |  |
|  | проведение пленарного заседания | 06.10.2017 | Игнатенко А.Л., Кочан С.В. |
| 5 | Организация подготовки и проведения переговорных площадок форума: формирование программ работы, списка модераторов, экспертов и участников переговорных площадок | до 21.09.2017 | Береговая Н.Ю., Малащук Н.В., Ситдикова Т.Ю., Смирнов А.А., Черноусов В.А., Цаплин А.Н. |
|  | приглашение экспертов и участ-ников переговорных площадок | до 28.09.2017 |  |
|  | проведение переговорных площадок | 06.10.2017 |  |
| 6 | Организация подготовки и проведения мероприятий для учащихся 6–7 классов общеобразовательных учреждений на базе муниципальных учреждений социальной сферы (день открытых дверей): формирование программ мероприятий, проводимых на базе муниципальных учреждений социальной сферы | до 21.09.2017 | Береговая Н.Ю., Малащук Н.В., Ситдикова Т.Ю., Смирнов А.А., Черноусов В.А. |
|  | обеспечение участия учащихся 6–7 классов в мероприятиях, проводимых на базе муниципальных учреждений социальной сферы | 07.10.2017 | Ситдикова Т.Ю. |
|  | проведение мероприятий на базе муниципальных учреждений социальной сферы | 07.10.2017 | Береговая Н.Ю., Малащук Н.В., Ситдикова Т.Ю., Смирнов А.А., Черноусов В.А. |
| 7 | Информационное сопровождение подготовки и проведения форума | сентябрь – октябрь | Овчинникова Ю.В. |
| 8 | Обеспечение встречи, сопровождения и отбытия иногородних участников форума | 05.10.2017–08.10.2017 | органы администрации города |
| 9 | Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения форума | 06.10.2017–07.10.2017 | Стригин Ю.М. |
| 10 | Транспортное обеспечение участников форума | по графику | Бардаев А.А. |