Приложение 2

к постановлению КДНиЗП города

№ 11 от 04.12.19

«Дополнительные меры, направленные на совершенствование

работы по внедрению новых технологий в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации»

В целях внедрения и развития новых технологий в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, семью учреждениями социального обслуживания населения г. Красноярска разработан и реализован городской социальный проект «Я нужен миру – мир нужен мне» (далее – Проект), получивший грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в социально опасном положении в размере 1,9 млн. рублей.

Реализация проекта осуществлялась в период с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года.

**Цель Проекта** - создание в городе Красноярске условий для повышения эффективности профилактики социального сиротства, гармонизации внутрисемейных отношений, предотвращения лишения родительских прав не менее чем 140 семьях, входящих в целевую группу Проекта, путем внедрения и развития системы социального наставничества.

**Целевая группа Проекта: 140 семей с детьми, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации:**

35 человек - дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребенком;

65 человек - дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной низким уровнем доходов, наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителей или иным законным представителем;

40 человек - дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, кризиса детско-родительских отношений, наличием суицидальных намерений у ребенка;

65 семей - семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав ребенка (детей), сложностями обеспечения прав детей;

55 семей - семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения;

20 семей - семьи с риском лишения родительских прав.

В рамках проекта сформирован список наставников из 140 человек (20 в каждом учреждении), которые прошли специальное обучение по особенностям социального сопровождения семей и детей.

В результате реализации проекта с сентября 2018 года в каждом районе г. Красноярска созданы и оборудованы 3 коворкинг-пространства:

«Арт-фабрика», «Культурное путешествие», «Активный выходной».

В рамках коворкинг-пространства «Арт-фабрика» осуществляют деятельность сувенирная и пазловая мастерские, где дети вместе с наставниками и родителями осваивают навыки изготовления пазлов, значков, брошюр, 3-Д рисунков, различных сувениров, рисования на воде эбру, фотодела. Благодаря такой системной совместной работе у детей и родителей появляются общие интересы, хобби, что положительно влияет на детско-родительские отношения, повышает самооценку и успешность детей в коллективе сверстников. Занятия в коворкинг-пространстве «Арт-фабрика», по отзывам участников Проекта, успокаивают, помогают избавиться от плохого настроения, способствует формированию и развитию не только коммуникативных навыков, но и трудовых навыков, развитию творческих способностей и стремлению к совместной творческой деятельности. Многие семьи после занятий в творческих мастерских изготавливают сувениры в домашних условиях и дарят их своим близким родственникам.

В рамках коворкинг-пространства «Активный выходной» наставниками, совместно со специалистами разработаны программы семейного активного отдыха в выходные и праздничные дни: спортивные соревнования, музыкальные и танцевальные мастер-классы, экскурсии, конкурсы, туристические походы и др. Совместные мероприятия были направлены на повышение не только физической, но и умственной активности участников Проекта. Состоялся ряд интеллектуальных викторин и квизов. В феврале 2019 в каждом районе города начал свою работу «Клуб любителей настольных игр». Коворкинг-пространство «Активный выходной» позволяет в значительной мере повышать родительскую компетентность, дает родителям и детям практические навыки организации семейного досуга и отдыха.

В рамках коворкинг-пространства «Культурное путешествие» разработаны развивающие, просветительские и профориентационные программы, включающие посещение участниками кинотеатров, цирка, выставок, театров, экскурсии в музеи, посещение библиотек для знакомства с прославленными произведениями русских авторов. В период реализации проекта участники познакомились с актерами и режиссерами красноярских театров, красноярскими художниками и писателями. Мероприятия коворкинг-пространства «Активный выходной» уже стали потребностью и необходимостью в жизни участников Проекта, они ждали выходных дней, общались в группе в социальной сети, а самое главное стали приверженцами здорового и активного образа жизни.

В августе 2019 года проведена итоговая оценка результатов, проведен анализ и отмечены положительные изменения, произошедшие в семьях, учавструющих в проекте:

- 95% детей отметили, что у них появились новые друзья, что было отмечено и их родителями, из них 20 % ранее отмечали отсутствие друзей.

-100% детей отметили, что с удовольствием занимаются на занятиях с наставником, из них, у 25 % ранее досуговая деятельность была не организована.

- 95% детей предпочли проводить свободное время с наставником и родителями, из них ранее 30% не выражали желания проводить свой досуг с отцом или матерью.

-98% семей отметили то, что стали вместе проводить времени больше, участвуя в мероприятиях Проекта, из них ранее 50% родителей отмечали нехватку свободного времени для ребенка.

-93% семей отметили, что конфликтов в семье стало меньше, из них ранее 40 % семей ранее отмечали особую сложность в установлении доверительных детско-родительских отношений.

- увеличилась доля детей, которые хотели бы походить на своих родителей до 95 %

- увеличилась доля детей, которые хотели бы иметь такую же дружную семью, когда станут взрослыми до 100 %.

- 100% детей отметили, что в сложной ситуации придут за советом к родителям и наставнику, из них ранее 50% выбирали друга или подругу.

- 100% семей отметили, что хотели бы и дальше продолжать участвовать в проекте «Я нужен миру - мир нужен мне!»

По результатам наблюдения кураторов семей за ситуацией и психологическим климатом в семьях, у 100 % повысилась мотивация к изменению.

По результатам реализации Проекта в сентябре 2019 года разработаны и опубликованы 6 методических пособий (для специалистов – 2 пособия, для родителей – 2 пособия, для наставников – 2 пособия). Пособия были представлены и распространены среди участников Проекта и специалистов учреждений социального обслуживания города Красноярска.

Проект «Я нужен миру – мир нужен мне» показал себя как успешная практика по созданию условий для повышения эффективности профилактики социального сиротства, гармонизации внутрисемейных отношений, предотвращения лишения родительских прав в семьях, путем внедрения и развития системы социального наставничества.

Для обеспечения системного эффекта и устойчивости результатов мероприятий инновационного социального проекта планируется:

- Преобразование проекта «Я нужен миру – мир нужен мне» в программу по функционированию коворкинг – центров для организации занятости подростков, семейной занятости в выходные дни с дальнейшим использованием технологии наставничества;

- Проведение ежегодно дней открытых дверей в форме Ярмарки «Смотри, что я могу» с целью демонстрации успехов совместной деятельности наставников и подростков, занимающихся в коворкинг – центрах.

- Ежегодное изучение потребностей детей и их семей, относящихся к группе риска, а также семей, находящихся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и нуждаются в социальном сопровождении (или наставничестве) и организация их занятости в коворкинг – центрах в соответствии с выявленными интересами.

- Популяризация технологии наставничества и опыта реализации программы по функционированию коворкинг – центров, в рамках деятельности которых достигаются наилучшие результаты в сохранении и восстановлении внутрисемейных отношений и семейного окружения ребенка путем создания на базе учреждений социальной защиты стажерской площадки. Распространение позитивного опыта наставничества через сайты администрации города Красноярска, министерства социальной политики Красноярского края, СМИ.

**Показатели эффективности реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя (индикатора)** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателя**  **(индикатора)** | |
| ожидаемое значение  за отчетный период | достигнутое значение  за отчетный период |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Охват мероприятиями целевых групп проекта и изменение их положения** | | | | |
| 1. | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь | человек | 140 | 140/140 |
| 2. | Число семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь | семей | 140 | 140140 |
| 3. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта) | человек | 240 | 240/282 |
| 4. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 140 | 140/140 |
| 5. | Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи | человек | 140 | 140/140 |
| 6. | Число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения | семей | 55 | 55/55 |
| 7. | Число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других аналогичных мероприятий | человек | 380 | 380/412 |
| 8. | Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях проекта (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | % | 100 | 100/100 |
| **Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по профилактике социального сиротства** | | | | |
| 9. | Количество муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 7 | 7/7 |
| 10. | Количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 0 | 0/0 |
| 11. | Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 5 | 5/8 |
| 12 | Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта | человек | 70 | 70/70 |
| 13. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального сиротства | человек | 25 | 0/25 |
| 14. | Число активных граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства, в том числе проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение положения детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи | человек | 140 | 140/158 |
| **Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик работы по профилактике социального сиротства** | | | | |
| 15. | Количество мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 2 | 3/5 |
| 16. | Количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, другое), в которых содержится описание эффективных практик, технологий и методик работы, использованных в ходе реализации проекта | единиц | 6 | 6/6 |
| 17. | Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках проекта | экземпляров | 250 | 250/250 |
| **Обеспечение открытости и публичности реализации проекта** | | | | |
| 18. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 4 | 1/4 |
| 19. | Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 2 | 0/2 |
| 20. | Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 125 | 102/210 |