
ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований на исполнение плана мероприятий по реализации  

стратегии социально-экономического развития города Красноярска за отчетный период

2021 год
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный

исполнитель
	План

 (в соответствии с первой редукцией бюджета города на трехлетний период)

 тыс. руб.

 (в соответствии с 

Решением КГСД от 21.12.2021 № 15-208)
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Пояснения к исполнению (с указанием объемов финансирования по источникам финансирования, причинам неисполнения и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций (мероприя-

тия 1.13, 1.14 и 1.15 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске»)
	главное управление образования 

администрации города; 

департамент градостроительства 

администрации города; 

департамент муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города
	1 088 696,70
	718 438,39
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 718 438,39 тыс. руб., в том числе:

221 853,62 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

110 724,89 тыс. руб. -  средства краевого бюджета;

385 859,88 тыс. руб. – средства бюджета города.
Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате расторжения контракта

	2
	Проведение мероприятий «День семьи, любви и верности», направленных на поддержку института молодой семьи
	главное управление культуры администрации города;

департамент социального развития администрации города
	1 020,10
	0,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 0,00 тыс. руб. 
Средства перераспределены на другие направления 

	3
	Проведение капитальных и текущих ремонтов, оснащение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в современных условиях (мероприятия 1.3, 1.4, 1.10, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, 2.11, 3.5, 3.6, 5.1, 6.4 муниципальной программы «Развитие образования в городе  Красноярске»)
	главное управление образования 

администрации города
	354 176,97
	441 739,89
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 441 739,89 тыс. руб., в том числе:

36 533,23 тыс. руб. - средства краевого бюджета;

405 206,66 тыс. руб. - средства бюджета города.

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета

	4
	Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (мероприятие 6.2 подпрограммы 6 «Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Красноярске»)
	главное управление образования 

администрации города
	6 504,55
	5 519,35
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 5 519,35 тыс. руб.

Сложившийся объем исполнения обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, невостребованными средствами в связи с уточнением сметных расчетов.

	5
	Проектирование, строительство и приобретение (выкуп) новых общеобразовательных учреждений с учетом прогноза и изменения демографической ситуации и нормативов градостроительного проектирования (мероприятия 2.5, 2.10, 2.12 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске»)
	главное управление образования 

администрации города; 

департамент градостроительства 

администрации города;

департамент муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города
	772 474,91
	1 065 767,63
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 1 065 767,63 тыс. руб., в том числе:

509 498,50 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

246 382,38 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

309 886,75 тыс. руб. - средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета.

	6
	Обеспечение деятельности клубов по месту 

жительства
	главное управление по физической культуре и спорту администрации города
	113 234,76
	109 875,73
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 109 875,73 тыс. руб.:

1 500,00 тыс. руб. -  средства краевого бюджета;
108 375,73 тыс. руб. – средства бюджета города

	7
	Создание групп для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями 

и инвалидов
	главное управление по физической культуре и спорту администрации города
	2 942,63
	2 942,63
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 2 942,63 тыс. руб. за счет средств бюджета города 



	8
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	главное управление по физической культуре и спорту администрации города
	880,61
	880,61
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 880,61 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 



	9
	Развитие системы спортивной подготовки
	главное управление по физической культуре и спорту администрации города
	922 516,33
	949 789,20
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 949 789,20 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета, экономией по результатам конкурсных процедур 

	10
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
	главное управление по физической культуре и спорту администрации города
	33 143,80
	35 627,95
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 35 627,95 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 
Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета

	11
	Предоставление субсидий СОНКО на реализацию проектов, мероприятий, направленных 

на поддержку ветеранов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми, многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья
	управление социальной защиты населения администрации города


	6 720,00
	7 137,21
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 7 137,21 тыс. руб., в том числе:

417,21 тыс. руб. – средства бюджета края;

6 720,00 тыс. руб. - средства бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	12
	Создание условий для доступа СОНКО 

к предоставлению услуг в социальной сфере:

- оказание участникам (инвалидам) Великой  Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга, 

отдыха и обратно;

- организация отдыха  и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов 

в возрасте до 23 лет, в том числе с сопровождением


	управление социальной защиты населения администрации города
	3 801,27
	3 801,27
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 3 801,27 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 



	13
	Выявление, поддержка и сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства, развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства


	главное управление культуры администрации города
	823,30
	823,30
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 823,30 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 



	14
	Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих работу с художественно одаренными детьми, поддержка детских школ искусств, выполняющих функции ресурсных центров в области культуры
	главное управление культуры администрации города;

главное управление образования 

администрации города;

департамент градостроительства 

администрации города
	4 746,7
	9 140,17
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 9 140,17 тыс. руб., в том числе:

1 928,61 тыс. руб. – средства края;

7 211,56 тыс. руб. – средства бюджета города.

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	15
	Модернизация и обеспечение инновационного развития учреждений культуры, в том числе

за счет технологического обновления
	главное управление культуры администрации города
	1 900,00
	1 900,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 1 900,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 



	16
	Совершенствование инфраструктуры чтения, обеспечение условий для хранения и использования музейных, фото-видео- и аудиофондов
	главное управление культуры администрации города
	14 448,75
	67 221,03
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 67 221,03 тыс. руб., в том числе:

49 049,61 тыс. руб. – средства края;

18 171,42 тыс. руб. – средства бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	17
	Выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания
	главное управление культуры администрации города
	48 868,74
	56 927,26
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 56 927,26 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	18
	Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства
	главное управление культуры администрации города
	3 155,70
	3 155,70
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 3 155,70 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 



	19
	Работа с молодежью в муниципальных молодежных автономных учреждениях
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	218 251,68
	214 636,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 214 636,00 тыс. руб., в том числе:

8 296,89 тыс. руб. – средства бюджета края;

206 339,11 тыс. руб. - средства бюджета города. 
Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившимися невостребованными средствами и перераспределением средств на  другие направления 

	20
	Работа с молодежью на территории районов в городе Красноярске (органы по работе с молодежью в администрациях районов)
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	1 292,00
	2 416,80
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 2 416,80 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	21
	Капитальный и текущий ремонт в муниципальных молодежных автономных учреждениях, приобретение оборудования
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	9 000,00
	10 787,20
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 10 787,20 тыс. руб., в том числе:

10 106,50 тыс. руб. - средства бюджета края;

680,70 -  средства бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	22
	Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	900,86
	900,86
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 900,86 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 



	23
	Несение почетной караульной службы 

на Посту № 1
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	2 500,00
	2 412,22
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 2 412,22 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившимися невостребованными средствами и перераспределением средств на  другие направления

	24
	Организация и проведение военно-спортивных игр «Служу Отечеству»
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	1 234,00
	1 234,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 1 234,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 



	25
	Организация деятельности красноярских молодежных поисковых отрядов 
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	368,60
	356,82
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 356,82 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств на  другие направления

	26
	Организация деятельности Трудового отряда Главы города
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	64 504,49
	58 803,97
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 58 803,97 тыс. руб., за счет  средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившимися невостребованными средствами 

	27
	Организация конкурса молодежных инициатив «Территория Красноярский край»
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	3 450,00
	3 450,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 3 450,00 тыс. руб. за счет средств бюджета края. 



	28
	Конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска (гранты физическим лицам)
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	1 800,00
	900,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 900,00 тыс. руб., за счет  средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившимися невостребованными средствами 

	29
	Международный фестиваль молодых дизайнеров одежды «Дизайн-цех «Сибирские бренды»
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	251,50
	571,56
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 571,56 тыс. руб. за счет средств края. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	30
	Международный фестиваль уличного искусства «Крась!»
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	200,00
	350,05
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 350,05 тыс. руб. за счет средств края. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	31
	Проведение Кубка КВН города Красноярска
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	1 000,00
	500,18
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 500,18 тыс. руб., за счет  средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств на  другие направления

	32
	Реализация проектов в рамках организации летнего отдыха, в том числе проекта «Лето в Красноярске»
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	331,00
	331,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 331,00 тыс. руб., за счет  средств бюджета города 



	33
	Вручение премии Главы города молодым талантам
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	4 023,00
	4 023,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 4 023,00 тыс. руб., за счет  средств бюджета города. 



	34
	Поддержка локальных экспериментальных площадок (субсидии СОНКО)
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	4 000,00
	4 000,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 4 000,00 тыс. руб., за счет  средств бюджета города. 



	35
	Конкурс молодежных проектов «Ты – город» (гранты физическим лицам, субсидии СОНКО)
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	3 700,00
	3 576,53
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 3 576,53 тыс. руб., за счет  средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившимися невостребованными средствами 

	36
	Развитие городского добровольчества и волонтерства 


	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	1 872,00
	1 633,50
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 1 633,50 тыс. руб., в том числе:

1 383,50 тыс. руб. - средства бюджета края;

250,00 -  средства бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств на  другие направления

	37
	Развитие Российского движения школьников
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	700,00
	671,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 671,00 тыс. руб., за счет средств бюджета края.

Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств на  другие направления

	38
	Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	600,00
	650,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 650,00 тыс. руб. за счет средств бюджета края. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	39
	Работа с молодежью, относящейся к «группе риска» (проект «Ювенальная служба»), и на профилактику форм зависимого поведения в молодежной среде (проект «Служба превенции»)
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города
	300,00
	261,75
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 261,75 тыс. руб., за счет  средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившимися невостребованными средствами 

	40
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений туристической направленности 
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города


	5 640,06
	5 652,48
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 5 652,48 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 

	41
	Формирование и развитие комплекса туристско-экскурсионных продуктов
	главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города


	620,00
	620,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 620,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

	42
	Ремонт, капитальный ремонт сооружений вспомогательного использования (сетей наружного освещения)
	департамент городского хозяйства администрации города
	22 700,00
	21 112,29
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 21 112,29 тыс. руб., за счет средств бюджета города.

Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств на другие направления 

	43
	Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
	главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности администрации города
	799,8
	384,05
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 384,05 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур

	44
	Изготовление печатной продукции (буклетов, памяток, календарей, плакатов) для проведения противопожарной пропаганды среди населения города Красноярска
	главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города
	171,22
	121,28
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 121,28 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур

	45
	Изготовление и прокат видеороликов для информирования населения о мерах пожарной безопасности
	главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города
	89,78
	58,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 58,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур

	46
	Стимулирование граждан, добровольно принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории города Красноярска в составе народных дружин
	департамент общественной безопасности администрации города


	200,00
	200,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 200,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города

	47
	Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
	департамент городского хозяйства администрации города 
	436 660,00
	508 123,45
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 508 123,45 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета

	48
	Благоустройство общественных и дворовых территорий
	департамент городского хозяйства администрации города 
	434 726,34
	394 920,14
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 394 920,14 тыс. руб., в том числе:

356 992,71 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

18 789,09 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

19 138,34 тыс. руб. – средства бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен уменьшением средств в ходе исполнения  бюджета 

	49
	Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
	департамент социального развития администрации города
	3 348,30
	3 483,28
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 3 483,29 тыс. руб., в том числе:

215,93 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

3 267,35 тыс. руб. – средства бюджета города.

 Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета и сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур

	50
	Финансовое обеспечение части затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов, на основании конкурсного отбора проектов в рамках непрограммных расходов администрации города Красноярска
	департамент социального развития администрации города
	6 500,00
	5 786,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 5 786,00 тыс. руб. за счет  средств бюджета города.

 Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией по результатам проведения отбора получателей субсидии

	51
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	департамент градостроительства 

администрации города
	292 354,38
	2 022 619,61
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 2 022  619,61 тыс. руб., в том числе:

1 269 183,66 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

465 772,05 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

287 663,90 тыс. руб. – средства бюджета города.

 Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета

	52
	Реализация проекта по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
	департамент градостроительства 

администрации города
	204 943,92
	54 232,84
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 54 232,84 тыс. руб., в том числе:

50 202,52 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

4 030,32 тыс. руб. – средства бюджета города.

 Сложившийся объем исполнения обусловлен уменьшением средств в ходе бюджета 

	53
	Комплексное развитие магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации
	департамент градостроительства 

администрации города
	19 373,81
	2 003,82
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 2 003,82 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

 Сложившийся объем исполнения обусловлен уменьшением средств в ходе исполнения  бюджета и сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур 

	54
	Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города
	департамент градостроительства 

администрации города
	251 961,73
	301 880,93
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 301 880,93 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета

	55
	Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края (увеличение пропускной способности существующей транспортной системы)
	департамент градостроительства 

администрации города
	40 000,00
	158 620,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 158 620,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета

	56
	Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края (создание новых транспортных коридоров 

внутри территориальных границ города Красноярска)


	департамент градостроительства 

администрации города
	760 000,00
	578 852,22
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 578 852,22 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

 Сложившийся объем исполнения обусловлен уменьшением средств в ходе исполнения  бюджета и сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур

	57
	Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (создание новых транспортных коридоров внутри территориальных границ города Красноярска)
	департамент градостроительства 

администрации города
	0,00
	0,00
	

	58
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	департамент городского хозяйства администрации города
	324 837,42
	471 201,78
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 471 201,78 тыс. руб., в том числе:

226 000,00  тыс. руб. – средства федерального бюджета;

65 000,00 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

180 201,78 тыс. руб. – средства бюджета города.

 Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета

	59
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию  процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
	департамент городского хозяйства администрации города
	220 000,00
	135 726,10
	
Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 135 726,10 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведенными бюджетными ассигнованиями в соответствии с уведомлением от министерства финансов Красноярского края от 24.03.2021 № 8255 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного  межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

	60
	Цифровизация деятельности администрации города
	управление информатизации и связи администрации города 
	3 647,40
	8 471,60
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 8 471,60 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета и сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур 

	61
	Обеспечение информационной безопасности
	управление информатизации и связи администрации города 
	967,407
	4 006,46
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 4 006,46 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета и сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур

	62
	Перевод муниципальных услуг в цифровой вид
	управление информатизации и связи администрации города 
	0,00
	959,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 959,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета и сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур

	63
	Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (мероприятие 1.8 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске»)
	главное управление образования 

администрации города


	397 569,32
	345 765,91
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 345 765,91 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур

	64
	Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности
	департамент муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города
	8 087,00
	6 798,29
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 6 798,29 тыс. руб. за счет средств бюджета города.
Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета, невостребованными средствами в результате формирования начальной (максимальной) цены контрактов


	65
	Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности


	департамент муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города


	5 341,00
	5 117,64
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 5 117,64 тыс. руб. за счет средств бюджета города. 

Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета, невостребованными средствами в результате формирования начальной (максимальной) цены контрактов

	66
	Содержание и обслуживание объектов казны
	департамент муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города


	21 910,00
	50 770,20
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 50 770,20 тыс. руб. за счет средств бюджета города.
Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета,  невостребованными средствами в результате формирования начальной (максимальной) цены контрактов

	67
	Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду


	департамент муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города
	484,00
	158,85
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 158,85 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

Сложившийся объем исполнения обусловлен уточнением плана в соответствии со сводной бюджетной росписью 

	68
	Образование новых и упорядочение существующих земельных участков
	департамент муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города
	2 350,00
	1 244,68
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 1 244,68 тыс. руб. за счет средств бюджета города.
Сложившийся объем исполнения обусловлен уточнением плана в соответствии со сводной бюджетной росписью, 

невостребованными средствами в результате формирования начальной (максимальной) цены контрактов и расторжения контрактов (договоров) 

	69
	Реализация проектов инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной основе
	администрации районов в городе Красноярске
	50 000,00
	44 772,31
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 44 772,31 тыс. рублей, в том числе:

 42 900,33 тыс. рублей - за счет средств бюджета города;

  1 871,98 тыс. рублей – за счет поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями и физическими лицами.

Сложившийся объем исполнения обусловлен невостребованными средствами, экономией по результатам торгов и от расторжения муниципальных контрактов. 

	70
	Обновление подвижного состава автотранспортных предприятий и городского электротранспорта
	департамент  транспорта администрации города
	0,00
	1 817 980,00
	Кассовое исполнение по мероприятию за 2021 год составило 1 817 980,00 тыс. рублей, в том числе:
1 764 048,20 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета
 52 113,82 тыс. рублей - за счет средств бюджета края;

  1 817,98 тыс. рублей – за счет средств бюджета города
Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета 


