ОТЧЕТ

о степени выполнения в 2025 году плана мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации, годы |  |  | Исполнение |  | Пояснения, в случае неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 1 |  | Цель первого уровня: столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Цель второго уровня: обеспечить развитие современной социокультурной инфраструктуры, необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан, в соответствии с передовым российским и общемировым опытом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Задача 1: создать условия для формирования человеческого потенциала города Красноярска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий |  | главное управление культуры администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; администрации районов в городе | 2023-2030 гг. |  |  | В рамках реализации мероприятия ежегодно организуются и проводятся событийные массовые культурные мероприятия: Рождественский концерт, Волшебный лёд Сибири, Тёплые вечера, Крещение, Зимний суриковский фестиваль искусств, День работника культуры, День Победы, арт-проект «Рио Рита – радость Победы», военно–патриотический фестиваль «Летопись Победы», День защиты детей, День города, День России, фестиваль художественного творчества инвалидов «Горница», фестиваль искусств «Медвежуха», городской конкурс «Фабрика народных инициатив», общегородской проект «ЯРкие БЕРЕГА», Музыкальные пятницы, «Рободружба», 23-ий фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа», выставка-конкурс «Осенний-вальс». Реализованы мероприятия, направленные на организацию досуга людей пожилого возраста: веселые старты «В здоровом теле – здоровый дух», концерт «Этих дней не смолкнет слава», конкурсы среди ветеранов – участников клубных формирований «На страже Родины» и «Первый праздник весны», городской фестиваль художественного творчества «Старшее поколение», номинация – хоровое пение, концерт для ветеранов–участников клубных формирований «Живая Память», посвященный Дню памяти и скорби, экскурсия в Национальный Центр В.П. Астафьева |  |  |
| 1.1.1.2 |  | Привлечение трудовых ресурсов: содействие привлечению квалифицированных работников из других регионов Российской Федерации и иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья |  | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска»; УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю | 2020-2030 гг. |  |  | Мероприятие реализуется в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502–п и Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». В 2025 году прибыло на территорию города Красноярска 302 человека, в том числе: 137 участников программы и 165 членов семьи. В рамках исполнения Закона Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1705 «О дополнительных мерах социальной поддержки участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, переселившимся в Красноярский край» финансовую поддержку от КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» в отчётном периоде получили 32 гражданина. Наибольшее число граждан прибыло в город Красноярск из Казахстана (16 человек), Азербайджана (6 человек), Армении (4 человека). В числе прибывших 43,8% граждан имеют высшее образование (врач–хирург, юрист, инженер, учитель, финансист), 46,9% – среднее профессиональное (сварщик, программист, металлург, медицинская сестра). Объём единовременной денежной выплаты на обустройство для каждого участника программы переселения равен двукратной величине прожиточного минимума по региону, что составило в 2025 году 39,4 тыс. рублей. Единовременную денежную выплату на несовершеннолетних детей–членов семьи участника программы получили 20 граждан (на 38 детей). Общая сумма возмещения составила почти 2,7 млн рублей |  |  |
| 1.1.1.3 |  | Содействие самозанятости граждан, в том числе не имеющих другой работы |  | КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска»; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В рамках предоставления мер государственной поддержки по содействию началу осуществления безработными гражданами предпринимательской и иной приносящей доход деятельности КГКУ «Центр занятости населения г. Красноярска» организовано проведение 7 семинаров–практикумов «Самозанятость: современность и перспективы», с участием 109 безработных граждан. Единовременную финансовую помощь в размере 234,7 тыс. рублей при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица либо крестьянского (фермерского) хозяйства получили 108 безработных граждан. Общий объем финансовых средств, затраченный на поддержку предпринимательских инициатив жителей города в 2025 году, составил 25,1 млн рублей |  |  |
| 1.1.1.4 |  | Содействие организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет |  | КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска»; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году меру государственной поддержки по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования получили 52 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  |  |
| 1.1.1.5 |  | Достижение установленных органами исполнительной власти Красноярского края целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Целевой показатель заработной платы, установленный на 2025 год по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (77 609,2 рублей) выполнен на 100,9 %; по дошкольным образовательным учреждениям (68 711,9 рублей) – выполнен на 101,2 %; по учреждениям дополнительного образования (78 293,0 рублей) – выполнен на 100,4 процента |  |  |
| 1.1.2 |  | Задача 2: обеспечить модернизацию и дальнейшее развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  | Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей (как для детей в возрасте от 3 до 6 лет, так и в возрасте от 1 года до 3 лет), независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ) города функционирует 416 группы комбинированной направленности (на 54 группы больше по сравнению с прошлым годом), 294 группы компенсирующей направленности (на 22 группы больше по сравнению с прошлым годом) |  |  |
| 1.1.2.2 |  | Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение (выкуп) школ и дошкольных образовательных учреждений с учетом прогноза и изменения демографической ситуации и нормативов градостроительного проектирования |  | главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В рамках адресной инвестиционной программы: 1. Произведена оплата за выполненные работы по проектированию и строительству зданий под дошкольные организации: – в VI мкрн жилого района «Покровский» на 190 мест (проектирование, выполнение работ по строительству); 2. Введены в эксплуатацию 2 здания под общеобразовательные организации, общей мощностью 2 200 мест, в том числе: – в VII мкрн «Аэропорт» на 1 100 мест (строительство); – в Железнодорожном районе по ул. Омская на 1 100 мест (строительство); 3. Произведена оплата за выполненные работы по строительству зданий под общеобразовательные организации: – в мкрн «Тихие Зори» на 1 550 мест (строительство); – в жилом районе «Мичуринский» на 1 280 мест (строительство); – проектно-изыскательские работы и прочие расходы по объекту «Общеобразовательная школа в жилом районе «Южный берег»; – государственную экспертизу проектно-сметной документации и прочие расходы по объекту «Общеобразовательная школа в 3 мкрн. жилого района «Покровский» |  |  |
| 1.1.2.3 |  | Проведение капитальных и текущих ремонтов, оснащение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в современных условиях |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В рамках работ капитального характера проведены и оплачены следующие работы: – проведение ремонтных работ в 26 образовательных учреждениях; – приобретение учебного оборудования для 11 образовательных учреждений; – проведение прочих мероприятий в 25 образовательных учреждениях (детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций и систем инженерного обеспечения зданий и помещений, разработка проектно–сметной документации (далее – ПСД) на работы капитального характера, прохождение экспертизы ПСД) |  |  |
| 1.1.2.4 |  | Создание сети специализированных классов (школ), корпоративных классов, предоставляющих талантливым детям образование, позволяющее им наиболее полно развить и реализовать свои способности |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В 2025-2026 учебном году функционирует 108 специализированных классов в 27 общеобразовательных учреждениях, включая 12 специализированных классов в опорных школах РАН (в 3-х общеобразовательных учреждениях). Кроме того, в общеобразовательных организациях функционируют корпоративные классы: РОСНЕФТЬ в 1-м общеобразовательном учреждении (организация–партнер ООО «РН-Ванкор»); РЖД в 1-м общеобразовательном учреждении (организация партнер ОАО РЖД); МЧС–РЕСУРС в 1-м общеобразовательном учреждении (организация-партнер «Сибирская спасательная академия» ГПС МЧС России); психолого-педагогические классы (группы) в 17-ти общеобразовательных учреждениях (организация-партнер КГПУ им. В.П. Астафьева); профильные классы, открытые при поддержке прокуратуры Красноярского края в 3-х общеобразовательных учреждениях; медицинские классы (группы) в 2-х общеобразовательных учреждениях, правовые классы в 15-ти общеобразовательных учреждениях (организация-партнер МУ МВД России «Красноярское» или учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю (ИК № 5, 6, 22), Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (воинская часть № 3476)) |  |  |
| 1.1.2.5 |  | Внедрение модели (механизмов) поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В 2025 году приказом главного управления образования от 06.02.2025 №53/п утвержден список муниципальных образовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты и (или) функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на основании комплексного анализа результатов федеральных оценочных процедур ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» и утвержден план (дорожная карта) по сопровождению 5 общеобразовательных учреждений. В ходе реализации программы достигнута положительная динамика результатов проверочных внешних оценочных процедур по Всероссийской проверочной работе (далее – ВПР) в 4-х классах по математике в 4-х общеобразовательных организациях и в 4 классах по русскому языку в 3-х общеобразовательных организациях. Результаты основного государственного экзамена по математике имеют положительную динамику во всех школах; по русскому языку динамики положительной нет. Результаты единого государственного экзамена по математике (базовый уровень) имеет положительную динамику в 1 средней школе, на профильном уровне в 3 средних школах. По русскому языку в 11 классах положительная динамика в 2-х общеобразовательных учреждениях. На сайте МКУ КИМЦ отражена деятельность по данному направлению: https://www.kimc.ms/pedagogam/rabota-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami/ |  |  |
| 1.1.2.6 |  | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования при региональном модельном центре: организация персонифицированного финансирования, методическая поддержка организаций дополнительного образования; реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей города (далее – МОЦ ДОД) создан на основании постановления администрации города Красноярска от 09.06.2020 №438 на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования №4». В течение 2025 года проведены образовательные мероприятия: семинар «Решение технических вопросов в АИС «Навигатор» (январь); участие в экспертизе программ и карточек в Навигаторе (февраль – март); онлайн-семинар «Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ»; онлайн-семинар «Деятельность системы дополнительного образования детей по достижению национальных целей раз-вития Российской Федерации на период до 2026 года»; участие в окружном-семинаре практикум по вопросам организации дополнительного образования детей (май); участие в городском семейном фестивале «Семейные ценности: время на важное» (июнь), онлайн–семинар «Перенастройка Навигатора на новый учебный 2025-2026» (сентябрь); семинар-практикум "Навигатор дополнительного образования детей – платформа для включения в социальный заказ в сфере дополнительного образования детей» (октябрь); онлайн вебинаре «Современные тренды дополнительного образования естественнонаучной направленности» (октябрь); онлайн-семинар «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: модификация в контексте инноваций» (ноябрь) В отчетном году организована и проведена независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ. На экспертизу подано 366 программ. Проведены индивидуальные консультации и оказана методическая помощь представителям негосударственного сегмента в подготовке документов для заключения соглашения. Сотрудники муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ ДОД) в качестве экспертов приняли участие в заочном и очном этапе X Краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ (заочный, очный этапы). Заключен контракт на оказание услуг по размещению в период с 14.04.2025 до 20.04.2025 информационных материалов (видеоролика про АИС «Навигатор») в рамках телеканала «7 канал Красноярск». Осуществлялся мониторинг: по туристско-краеведческой деятельности в крае; опроса детей и родителей, проживающих на территории города, по вопросам учета их интересов при формировании дополнительных общеобразовательных программ. В результате проведенных мероприятий охват детей, обучающихся по программам дополнительного образования в 2025 году по ведомству образование, спорт, культура составил 149 005 человека; по ведомству образование, спорт – 137 405 человек |  |  |
| 1.1.2.7 |  | Создание условий по передаче социальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям с целью развития конкуренции для сферы образования; развитие частного сегмента дошкольного образования на основе муниципально-частного партнерства, который сможет частично взять на себя функции по предоставлению образовательных услуг |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Для обеспечения нуждающихся детей в предоставлении услуг по присмотру и уходу осуществлена закупка 3 840 мест у частных дошкольных организаций |  |  |
| 1.1.2.8 |  | Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В 2-х образовательных учреждениях города проведена работа по обеспечению доступной безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (установлены пандусы) |  |  |
| 1.1.2.9 |  | Оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Приобретены средства обучения и воспитания для 6 школ, вновь введенных в эксплуатацию в 2025 году после завершения капитального ремонта в рамках федеральной программы |  |  |
| 1.1.2.10 |  | Создание условий для обеспечения равных возможностей получения общего образования в соответствии с требованиями государственных стандартов для всех детей, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), безнадзорных детей, детей с девиантным поведением, талантливых детей, а также других категорий детей, для которых требуется создание особых условий реализации ими права на образование |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Продолжается реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Модели развития инклюзивного образования и обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов на доступное и качественное образование на 2024-2030 годы, утвержденного 11.09.2023. На сайте главного управления образования администрации города размещен актуальный реестр образовательных учреждений дополнительного образования, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Функционирует 104 класса для детей с ОВЗ, в которых обучается 1 189 детей: – с нарушением слуха в 1 общеобразовательном учреждении; – с тяжелыми нарушениями речи в 13 общеобразовательных учреждениях; – с задержкой психического развития в 16 общеобразовательных учреждениях; – со сложным множественным дефектом в 1 общеобразовательном учреждении; – с нарушением опорно-двигательного аппарата в 3 общеобразовательных учреждениях. В 2025–2026 учебном году функционируют 14 «ресурсных» классов для детей с расстройством аутического спектра (141 ребенок). Приказом главного управления образования от 09.10.2025 № 458/п созданы 19 городских базовых площадки по инклюзивному образованию, психолого-педагогическому сопровождению и ранней помощи. С целью формирования толерантности по отношению к детям с ОВЗ и инвалидностью проводились: классные часы, конкурсы, фестивали, акции такие как: беседы на тему «Мы похожи – мы отличаемся», «Все мы разные, но мы вместе!», обсуждались фильмы о жизни инвалидов, о доброте и т.п. Приказом главного управления образования от 18.11.2024 № 455/п утверждена Модель психологической службы муниципальной системы образования города Красноярска, Мероприятия (дорожная карта) по развитию психологической службы муниципальной системы образования города Красноярска до 2030 года. Утверждено положение и состав экстренной муниципальной психологической службы. Проведена неделя психологии 17–24.11.2025, в которой приняли участие 258 учреждений (113 общеобразовательных организаций, 145 дошкольных образовательных организаций), 61 456 человека, из них 43 548 детей, 13 068 родителей, 4 840 педагогических работников |  |  |
| 1.1.2.11 |  | Создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Приказом главного управления образования от 03.03.2025 года № 93/п утвержден список из 11 общеобразовательных организаций города с признаками необъективных результатов внешних оценочных процедур, в которых необходимо обеспечить повышение образовательных результатов, а также организовать независимое наблюдение за проведением процедур внешней оценки качества образования. Муниципальные общеобразовательные учреждения города внедряют систему внутриклассного оценивания (формирующее оценивание) в рамках деятельности городских базовых площадок. В 2025-2026 учебном году функционируют городские базовые площадки стажировочного и внедренческого типа. В марте 2025 года проведен ежегодный городской педагогический марафон. На 15 площадках свой профессиональный опыт представили 84 педагога муниципальных общеобразовательных учреждений города. Проведена площадка марафона по формирующему оцениванию «Проблемно-диалогическое обучение. Формирующее оценивание. Эффективные методы и приемы формирования вычислительных навыков обучающихся» |  |  |
| 1.1.2.12 |  | Проведение независимой оценки качества условий организации образовательной деятельности |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В 2025 году проведена независимая оценка качества условий организации образовательной деятельности в 100% учреждений, подлежащих оценке. Итоговый балл по отрасли «Образование» – 93,5 |  |  |
| 1.1.2.13 |  | Создание в образовательных учреждениях общественных форм управления образовательным учреждением (попечительских, наблюдательных и управляющих советов) |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют коллегиальные органы общественно-государственного управления: в 16 школах – попечительские советы, в 42 школах – управляющие советы и в 139 школах – наблюдательные советы |  |  |
| 1.1.2.14 |  | Предоставление учащимся возможностей осваивать индивидуальные образовательные программы. Создание системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательных школ, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | На 2025-2026 учебный год сформировано 480 классов с углубленным или профильным изучением отдельных предметов с общей численностью учащихся 12 782 человек |  |  |
| 1.1.2.15 |  | Совершенствование школьных библиотек: от места хранения и выдачи книжных ресурсов – к образу социокультурного и образовательного центра, элемента инфраструктуры образования путем взаимодействия с централизованной библиотечной системой города Красноярска |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | На базе 90 школ созданы школьные информационно-библиотечные центры. Предоставляют обучающимся и сотрудникам доступ к электронным библиотечным системам 113 школ. Автоматизированные библиотечные информационные системы установлены и используются в информационно-библиотечных центрах 113 школ |  |  |
| 1.1.2.16 |  | Создание условий для повышения уровня профессионального образования и профессионального мастерства |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Для повышения профессиональной компетенции, профессионального развития, обучения и повышения квалификации работников, два раза в год (в мае и декабре) заключается соглашение между главным управлением образования администрации города с Краевым государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (КК ИПК) на дополнительные профессиональные программы педагогического образования на бюджетной основе (курсы повышения квалификации). Ежегодно проводятся городские конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный классный», «Педагогический дебют», «Конкурс специалистов сопровождения образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед)», «Лучший педагог дополнительного образования». Один раз в два года проходит конкурс по формированию кадрового резерва управленческого состава руководителей образовательных учреждений города Красноярска «Хочу стать руководителем образовательной организации» |  |  |
| 1.1.2.17 |  | Обновление практик воспитания, создание условий для становления укладов жизни школ как факторов духовно-нравственного развития обучающихся |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Для обновления форм и методов образовательной деятельности, тиражирования воспитательных практик, методик и подходов в области воспитания, в муниципальной системе образования ежегодно проводится Открытый городской конкурс «Урок в городе». В 2025 учебном году в конкурсе приняло участие 63 педагога, как индивидуально, так и в составе педагогических команд из 21 муниципальной образовательной организации. На решение приоритетных задач развития воспитания направлена деятельность городских базовых площадок (далее – ГБП) в рамках направлений воспитания. В 2025-2026 учебном году ведется деятельность 5 ГБП по актуальным направлениям воспитания разработческого типа. В рамках деятельности ГБП реализовано более 10 открытых мероприятий для педагогических работников муниципальной системы образования города. В целях формирования эффективной воспитательной системы ежегодно утверждается и реализуется план городских массовых воспитательных мероприятий, реализующих приоритетную деятельность государственной политики в сфере воспитания. В план городских массовых воспитательных мероприятий на 2025–2026 учебный год включены 12 мероприятий. Ежегодно обновляется и наполняется содержанием электронный ресурс «Красноярск: разговоры о важном». На данный момент в электронном ресурсе размещены разделы: « Знаменательные и памятные даты», «Полезные ресурсы», «Почетные граждане». Реализован городской проект «Летопись Образования города Красноярска. В 2025 году проект осуществлялся по 8 направлениям: «История муниципальных образовательных учреждений», «История в лицах», «Профессиональные педагоги-наставники», «Педагогические династии», «Детские объединения», «Родительские инициативы», «Уникальный атрибут», «Наши защитники». В 2025 году в шестой раз в муниципальной системе образования города проведено мероприятие «Образовательный Чемпионат». Участниками Чемпионата 2025 года стали 1 750 школьников из 345 команд 79 учреждений. В 2025 году количество дисциплин увеличилось до 16. Прохождение этапов Чемпионата оценивалось комиссией профессионального жюри в количестве 120 человек. Организована городская музыкально–патриотическая акция «Хор Победы», посвященная празднованию Победы в Великой Отечественной Войне. Участники Акции – обучающиеся муниципальных образовательных организаций, участники хоровых коллективов. Участники Акции знакомятся с песнями военных лет и выступают на открытых городских площадках перед жителями города. Общее число участников, исполняющих песни военных лет – 310 человек. Проведен ежегодный общегородской военно-патриотический фестиваль «Красноярск: «Летопись Победы» (далее – Фестиваль). В 2025 году тема Фестиваля – «Память без срока давности». Формат организации Фестиваля включает в себя несколько этапов: историко-исследовательская работа; спортивно-патриотический этап; театрализованная постановка |  |  |
| 1.1.3 |  | Задача 3: создать условия для укрепления здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  | Формирование у населения ценности здорового образа жизни |  | главное управление образования администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году в образовательных учреждениях были организованы и проведены спартакиады, мероприятия, направленные на сохранение профессионально-личностного здоровья педагогов. В 2025 году увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом (65,3%) произошло за счет деятельности новых спортивных объектов города, оказывающих платные услуги населению (фитнес центры, коммерческие организации, а также различные физкультурные объединения граждан) |  |  |
| 1.1.3.2 |  | Обеспечение деятельности клубов по месту жительства |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Обеспечена работа с населением в 38 клубах по месту жительства, в которых различными видами спорта и формами двигательной активности охвачено свыше 7 000 человек, в том числе граждане старшего поколения, люди с ограниченными возможностями здоровья. Организацию и проведение физкультурно–спортивных занятий населением осуществляют 121 инструктор по спорту. Занятия проводятся как в спортивных комплексах, так и на 277 дворовых спортивных площадках по 175 адресам |  |  |
| 1.1.4 |  | Задача 4: максимально удовлетворить потребности различных групп населения в занятиях физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 |  | Развитие сети физкультурно-спортивных объектов в городе (строительство, реконструкция, устройство) |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | За отчетный период выполнено: устройство трех спортивных площадок МАУ «ЦСК» (ул. Энергетиков, 39; ул. Гусарова, 9-11; ул. Тотмина, 7); устройство спортивного павильона МАУДО «СШОР «Здоровый мир» (ул. Пархоменко, 7); строительство многофункционального комплекса спортивного и культурного назначения с бассейном МАУДО «СШОР «Энергия» (ул. 9 мая, 57а) |  |  |
| 1.1.4.2 |  | Обустройство тактильного парка, пер. Водометный, 15 |  | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020-2021 гг. |  |  | Мероприятия выполнено в 2021 году |  |  |
| 1.1.4.3 |  | Организация работы групп для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году в физкультурно-оздоровительных группах физической культурой занимались 15 567 человек с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |  |  |
| 1.1.4.4 |  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Организованны и проведены мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья: открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», соревнования по керлингу на колясках, соревнования по плаванию среди лиц с онкозаболеванием «Движение во имя жизни», традиционный легкоатлетический полумарафон «Первомайский», общегородская традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, фестиваль футбола «Дружба – это ты и я» |  |  |
| 1.1.4.5 |  | Развитие системы спортивной подготовки |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году функционировало 19 учреждений дополнительного образования, координируемые Красспортом. На дополнительных образовательных программах спортивной подготовки и дополнительных общеразвивающих программах по 53 видам спорта занималось 13 117 человек |  |  |
| 1.1.4.6 |  | Повышение квалификации тренеров-преподавателей, осуществляющих спортивную подготовку, с периодичностью в соответствии с федеральными стандартами и требованиями соответствующих федераций |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году курсы повышения квалификации прошли 132 тренера-преподавателя муниципальных спортивных школ |  |  |
| 1.1.4.7 |  | Осуществление взаимодействия с высшими и средними специальными учреждениями, осуществляющими подготовку специалистов в области физической культуры и спорта, в части привлечения студентов к проведению спортивных мероприятий |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | К судейству спортивных соревнований были привлечены 100 студентов высших и средних специальных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов в области физической культуры и спорта |  |  |
| 1.1.4.8 |  | Привлечение студентов вузов и ссузов к прохождению практики в муниципальных спортивных учреждениях |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | К прохождению практики в муниципальных спортивных учреждениях города были привлечены 69 студентов (КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского резерва», ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет», «Институт физической культуры и спорта» факультет «Физическая культура» КГПУ им. В.П. Астафьева») |  |  |
| 1.1.4.9 |  | Взаимодействие со СМИ по размещению информации о проводимых спортивных мероприятиях на территории города и достигнутых спортивных результатах занимающихся в спортивных школах, информации о работе спортивных учреждений и видах спорта, которые в них развиваются |  | департамент информационной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В СМИ размещено 1 116 информационных сообщений и публикаций, что на 186 больше по сравнению с 2024 годом |  |  |
| 1.1.4.10 |  | Размещение на официальных сайтах учреждений информации о порядке и сроках зачисления в спортивные школы |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | На официальных сайтах учреждений размещалась информация о порядке, сроках и требованиях зачисления в спортивные школы на программу спортивной подготовки |  |  |
| 1.1.4.11 |  | Участие в форумах, конференциях, семинарах, проводимых на территории города, с презентацией работы спортивных учреждений |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Проведение форумов, конференций, семинаров, на которых возможно было бы представить деятельность спортивных школ на территории города в 2025 году не запланировано |  |  |
| 1.1.4.12 |  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий |  | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города организовано и проведено 1 181 спортивно-массовое мероприятие |  |  |
| 1.1.5 |  | Задача 5: обеспечить развитие социальной поддержки населения на основе внедрения новых социальных технологий и доступность (безбарьерность) городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 |  | Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки (ДМСП) |  | управление социальной защиты населения администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | За 2025 год по дополнительным мерам социальной поддержки (далее – ДМСП) освоено 497,4 млн рублей или 95,4 % от выделенных ассигнований для 74 тыс. обратившихся и фактически пользующихся ДМСП получателей. Освоение выделенных средств свидетельствует о высокой степени реализации мероприятия. Незначительное не освоение средств (4,6%) связано с заявительным характером выплат. Количество получателей отражает востребованность и доступность ДМСП. |  |  |
| 1.1.5.2 |  | Анализ эффективности предоставляемых ДМСП |  | управление социальной защиты населения администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | По результатам анализа выявлено: – обоснованные жалобы на качество предоставления ДМСП отсутствуют; – 99% (план 97,5%) доля получателей, удовлетворенных качеством предоставления ДМСП по результатам проведения с 24 по 28 ноября 2025 года «Недели качества» |  |  |
| 1.1.5.3 |  | Усиление адресности предоставления ДМСП |  | управление социальной защиты населения администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | При предоставлении ДМСП учитывается среднедушевой размер дохода гражданина или семьи. Адресная материальная помощь за счет средств бюджета города оказана: 8962 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, средний размер по мощи составил 4,8 тыс. рублей; 1 180 детям-инвалидам из семей, имеющих детей – инвалидов и доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума, в размере 5,0 тыс. рублей на ребенка-инвалида; 42 одиноким матерям, впервые родившим ребенка и имеющим доход, не превышающий величины прожиточного минимума на приобретение для ребенка товаров первой необходимости, в размере не более 10,0 тыс. рублей; 301 многодетной семье, имеющей 5 и более детей и доход, не превышающий 1,5–кратную величину прожиточного минимума в размере 7,5 тыс. рублей; 8 751 ребенку из многодетных семей, имеющих доход, не превышающий 1,5–кратную величину прожиточного минимума, в размере 1,5 тыс. рублей на ребенка; 126 вдовам, вдовцам, детям участников Великой Отечественной войны на обустройство могил, в размере не более 5,0 тыс. рублей; 1 823 инвалидам-колясочникам, нуждающимся в преодолении препятствий при выходе (входе) из многоквартирных домов в размере 2,0 тыс. рублей; 908 одиноко проживающим пенсионерам, нуждающимся в ремонте жилья; 118 гражданам при посещении бань; 1 430 гражданам, в связи с юбилейной датой (90, 95, 100 и далее каждые 5 лет) в размере 5,0 тыс. рублей; 150 детям отдельной категории в виде услуги по организации оздоровления и отдыха в летний период в детском оздоровительном лагере санаторного типа, расположенном на побережье Черного моря (Краснодарский край, город-курорт Геленджик); 250 гражданам в виде частичной компенсации стоимости электроэнергии, используемой для отопления; 2 287 родителям (законным представителям) отдельных категорий детей оказаны услуги по бесплатному обеспечению молочными продуктами питания; для 7 900 детей в возрасте от 3 до 7 лет (не посещающим общеобразовательные учреждения) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной малообеспеченностью, социально опасным положением и 63 детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 11 лет и получающих начальное общее образование в форме семейного образования проведены новогодние мероприятия с вручением подарков; 945 детям лиц, принимающих участие в специальной военной операции, по месту жительства которых нет сведений о месте их пребывания оказана единовременная адресная материальная помощь в размере 50,0 тыс. рублей на каждого ребенка. Организована бесплатная подписка граждан на газету «Городские новости» в количестве 35,62 тыс. подписок. Оказана 11 921 услуга по доставке специализированным автотранспортом к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно 757 инвалидам, имеющим ограничения способности к передвижению второй или третьей степени и использующим для перемещения кресло-коляску либо нуждающимся в перевозке специализированным автотранспортом. Оказано 20 759 услуг по доставке неспециализированным автотранспортом к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно 1053 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, а также инвалидам, имеющим ограничения способности к передвижению второй или третьей степени |  |  |
| 1.1.5.4 |  | Мониторинг предоставляемых ДМСП, действующих и вновь вводимых мер социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях |  | управление социальной защиты населения администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Работа по мониторингу мер социальной поддержки, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях, и ДМСП, предоставляемых в городе, проводится с участием МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» и специалистов профильного отдела управления социальной защиты населения на постоянной основе. ДМСП, предоставляемые в городе Красноярске отдельным категориям граждан имеют высокую социальную значимость и востребованы жителями города Красноярска. |  |  |
| 1.1.5.5 |  | Мониторинг деятельности СОНКО г. Красноярска (финансовых, экономических, социальных и иных показателей) на предмет оказания социальных услуг населению и реализации социальных проектов |  | департамент социального развития администрации города; управление социальной защиты населения администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Заключены договоры на предоставление субсидии с 84 СОНКО на общую сумму 33,8 млн рублей |  |  |
| 1.1.5.6 |  | Анализ и мониторинг объектов городской инфраструктуры, качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, мониторинг успешных практик в области формирования универсальной городской среды других регионов Российской Федерации |  | управление социальной защиты населения администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году с учетом проведения мероприятий по устройству доступности для маломобильных групп населения выполнено благоустройство семи общественных территорий: части набережной реки Бугач и набережной по ул. Вильского, 10-14, сквера по ул. Борисевича, 4-6, сквера по ул. им. газеты «Пионерская правда», (от ул. Щорса, 75, до ул. Кутузова, 86), общественной территории «Озера на Пашенном» в районе ул. Судостроительная, 31, общественной территории «Аллея героев Чернобыля», пр. Комсомольский, 2–4, сквера Геодезистов на ул. Водянникова, 1. Проведен капитальный ремонт пандуса (ул. Норильской, 3), осуществлено устройство лестничного схода и пандуса (ул. Можайского, 23 в сторону ул. Курчатова, 23), пандуса (пр. Молодежному, 17 в мкрн. Солнечный). Выполнены работы по обустройству 13 тротуаров в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью, 9 участков дорог вблизи образовательных учреждений, 4 участков вблизи медицинских учреждений. Установлены новые светофорные объекты со звуковыми сигналами на ул. Судостроительная, 56; светофорные объекты со звуковыми сигналами дооборудованы на ул. Лесников, 29, ул. Высотная – ул. Крупской, ул. Киренского – пер. Телевизорный, ул. Шахтеров – ул. Взлетная – ул. Мужества, пр. Мира – ул. Вейнбаума. На 16 парковках на территории города увеличено число парковочных мест для маломобильных групп населения. Продолжена работа городской рабочей группы по выработке дополнительных мер для обеспечения доступности маломобильных категорий граждан к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. С целью повышения комфортности городской среды в 2025 году общественными экспертами точечно обследованы объекты общественных пространств. По результатам комплексной оценки пешеходной доступности маломобильных групп населения к зданию «Социального Фонда России» (ул. Высотная, д. 2, стр. 8) выполнено понижение из асфальтобетона на тротуарной части дороги. В целях обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к ТЦ «МАВИ» (ул. Щорса, 44) проведены работы по реконструкции центрального входа. В соответствии с требованиями к доступности в учреждениях спорта (МАУ «СШОР «Юность» и МАУ «СОК «Лесной») проведены работы по обустройству пандусов для инвалидов во входных группах. В помещении молодежного центра «База» (пр. им. газеты Красноярский рабочий, д.115 а) установлены специальные крючки для одежды, костылей и других принадлежностей в санитарно-гигиеническом помещении, в помещении ММАУ ЦПМП «Вектор» (пр. Металлургов, д. 22 а) установлено противоскользящее покрытие и тактильная плитка на входной группе. В рамках выполнения работ по модернизации МБУК «Музей «Мемориал Победы» выполнено устройство наружного пандуса и санузла для инвалидов. |  |  |
| 1.1.5.7 |  | Привлечение субъектов всех форм собственности к решению вопросов по формированию универсальной среды; расширение группы общественных активистов-экспертов |  | управление социальной защиты населения администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Реализованы проекты: «Добрая помощь-защитник» по предоставлению услуг по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно; «Отдых – это не покой, а впечатления», «Радуга семейного творчества: Краски жизни без границ», «Двигайся вперед» и «Искусство детям» по организации занятости и досуга детей–инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет; «Инватур» для граждан, передвигающихся при помощи кресла-коляски |  |  |
| 1.1.5.8 |  | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления субсидий СОНКО |  | департамент социального развития администрации города; управление социальной защиты населения администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В связи с необходимостью внесения изменений в части проведения конкурсного отбора субсидий для СОНКО на электронном портале внесены изменения: – постановление администрации города от 11.06.2021 № 412 (в ред. от 10.02.2025 № 98); – постановление администрации города от 12.11.2020 № 888 (в ред. от 12.05.2025 № 370); – постановление администрации города от 30.04.2014 № 239 (в ред. от 10.04.2025 № 272; от 04.08.2025 № 613); – постановление администрации города от 04.03.2021 № 131 (в ред. от 20.01.2025 № 31); – постановление администрации города от 26.02.2021 № 120 (в ред. от 12.05.2025 № 374); – постановление администрации города от 16.06.2021 № 420 (в ред. от 28.08.2025 № 691); – постановление администрации города от 18.05.2023 № 321 (в ред. от 05.03.2025 № 162, от 27.08.2025 № 687); – постановление администрации города от 24.07.2023 № 532 (в ред. от 12.03.2025 № 181); – постановления администрации города от 17.05.2021 № 336 (в ред. от 01.11.2025 № 908) |  |  |
| 1.1.5.9 |  | Формирование тематических коворкинг-пространств для СОНКО по направлениям деятельности |  | управление социальной защиты населения администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Функционирует коворкинг-пространство для СО НКО по адресу г. Красноярск, ул. 9 мая, 10. Направления деятельности: поддержка семей с детьми; повышение качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья; повышение качества жизни граждан пожилого возраста; плетение сетей и костюмов лешего для участников специальной военной операции |  |  |
| 1.1.6 |  | Задача 6: обеспечить развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждого жителя города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 |  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи города Красноярска |  | главное управление культуры администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Проведены городские конкурсы: юных исполнителей, детского художественного творчества «Подснежник», «Дети играют джаз», «Пианист-фантазер»; профориентационные мероприятия: концерты учащихся детских школ искусств и музыкальных школ на филармонических площадках города Красноярска («День первоклассника детских школ искусств» и Большой концерт «Великой Победе посвящаем», концерт гитарной музыки (в рамках Зимнего суриковского фестиваля искусств), городской концерт юных музыкантов («Первый концерт»), смотр хореографических коллективов детских школ искусств. Общее число участников более 6,3 тыс. человек. Организованы методические мероприятия для преподавателей: Городская педагогическая конференция «Адаптация молодого специалиста к педагогической деятельности в учреждении дополнительного образования в области культуры», «Городская Школа педагогических компетенций» по теме: «Профессиональное выгорание в педагогической деятельности» и др. В творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках) регионального, всероссийского, международного уровней приняло участие более 3,0 обучающийся детских школ искусств |  |  |
| 1.1.6.2 |  | Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих работу с художественно одаренными детьми, поддержка детских школ искусств |  | главное управление культуры администрации города; главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В рамках реализации мероприятия в отчетном году: приобретена арфа для МБУДО «Детская музыкальная школа № 10»; проведен ремонт кровли МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» (замена шифера, частичный ремонт вентиляционной шахты, заделывание швов); произведена частичная оплата (аванс) разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного населения регионального значения «Дом Зельмандовича. Неоренесанс, 1910-1911 гг., арх Соколовский; осуществлена поставка оборудования, выполнены работы по перетяжке и реконструкции мебели МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»; выполнены работы по декоративному оштукатуриванию фасада здания выполнены работы по капитальному ремонту здания для МАУДО «Детская музыкальная школа №3»; разработано техническое задание с привязкой к земельному участку по объекту «Поставка с доставкой и монтажом модульного здания» МАУДО «Детская школа искусств №9»; подготовлен проект перепланировки нежилого помещения МБУДО «Детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова» |  |  |
| 1.1.6.3 |  | Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в культуру с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе в области строительства и ремонта объектов культуры, реставрации и восстановления объектов культурного наследия, поддержки образовательных и просветительских проектов, развития гастрольной и фестивальной деятельности |  | главное управление культуры администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Привлечены безвозмездные поступления в сумме 50 809,4 тыс. рублей, в том числе: Реализация благотворительной программы «Возьми животное под опеку», а также пожертвования физических лиц (МАУ «Роев Ручей – 11 735,5 тыс. рублей); Благотворительная помощь в программе опеки белых медведей (МАУ «Роев Ручей 14 000,0 тыс. рублей); Благотворительный фонд имени Хазрета Совмена на проведение Волшебного льда Сибири (МАУ «Красгорпарк» 10 000,0 тыс. рублей), а также на приобретение новогодних подарков 4 459,5 тыс. рублей; Благотворительной организация Фонд «Центр социальных программ» на проведение «Волшебный Лед Сибири» – 10 074,8 тыс. рублей; Благотворительный фонд Андрея Мельниченко на приобретение танцевальной обуви (МБУК АТ «Енисейские Зори» – 335,0 тыс. рублей); Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив и оказания адресной помощи «ВТБ-Страна» на приобретение лазерного многофункционального устройства (МАУ «Правобережный городской дворец культуры» 35,0 тыс. рублей) ИП Ковтоногов Тихон Валерьевич на приобретение лазерного многофункционального устройства (МАУДО «Детская школа искусств №8» пожертвовал 20,0 тыс. рублей) Фонд планета талантов на ремонт окон («Детская школа искусств №8 пожертвовал 60,0 тыс. рублей); Красноярский фонд развития искусства им. Дмитрия Хворостовского оказал финансовую поддержку в организации Краевого фестиваля-конкурса вокального искусства «Мороз и солнце» (МБУДО «Детская музыкальная школа №2» пожертвовал 89,6 тыс. рублей) |  |  |
| 1.1.6.4 |  | Совершенствование инфраструктуры чтения, обеспечение условий для хранения и использования музейных, фото- видео- и аудиофондов |  | главное управление культуры администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Произведены расходы на реставрацию трех музейных предметов из фондов муниципальных музеев; на комплектование библиотечных фондов двух муниципальных библиотечных систем; на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов (в рамках государственная поддержка отрасли) |  |  |
| 1.1.6.5 |  | Обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья |  | главное управление культуры администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Приобретены и смонтированы два стационарных и один передвижной подъёмник для маломобильных групп населения МБУК «Мемориал Победы» |  |  |
| 1.1.6.6 |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства |  | главное управление культуры администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Выплачено шесть специальных профессиональных премий в сфере культуры по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования». Ежемесячно в сроки выплаты заработной платы 30 сотрудникам муниципальных творческих коллективов производилась выплата за профессиональное мастерство |  |  |
| 1.1.7 |  | Задача 7: создать условия для эффективной самореализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 |  | Капитальный и текущий ремонт в муниципальных молодежных автономных учреждениях |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Проведен текущий ремонт в помещениях 4 учреждений (ММАУ ЦПМП «Вектор», ММАУ МЦ «База», ММАУ МЦ «Новые имена», ММАУ МЦ «Свое дело») и капитальный ремонт помещения ММАУ КВЦ «Доброе дело» |  |  |
| 1.1.7.2 |  | Приобретение оборудования в муниципальные молодежные автономные учреждения |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2023-2030 гг. |  |  | Приобретено оборудования для 8 муниципальных молодежных автономных учреждений |  |  |
| 1.1.7.3 |  | Работа с молодежью в муниципальных молодежных автономных учреждениях. Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в позитивные социальные практики |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году в муниципальных молодежных автономных учреждениях осуществляли работу 104 клуба, 126 общественных объединений. Количество молодежи, систематически вовлеченной в деятельность которых, составило 11 576 человек. Организовано 379 культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий участниками, которых стали 58 513 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Организовано и проведено 345 лекций/семинаров с количеством посещений 8 301. Поддержано 865 инициатив молодежи |  |  |
| 1.1.7.4 |  | Работа с молодежью на территории районов в Красноярске. Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в позитивные социальные практики |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Администрациями районов в городе организованы массовые мероприятия, реализованы крупные городские проекты в области молодежной политики города с участием 22 486 человек |  |  |
| 1.1.7.5 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Обеспечено охранными услугами 9 муниципальных молодежных учреждений (тревожная кнопка, охранная сигнализация, пост охраны) |  |  |
|  |  |  |  | главное управление образования администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Во всех муниципальных учреждениях отрасли «Образование», кроме МБУ ЦПММС №2 (проведение антитеррористических мероприятий не требуется) в 2025 году проведены мероприятия, запланированные в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. Средства направлены на оплату таких расходов как: обеспечение зданий учреждений охраной частными охранными предприятиями, обслуживание системы «Тревожная кнопка», обслуживание системы видеонаблюдения учреждений, обслуживание домофонной системы; а также на проведение работ (поставка с доставкой ворот, поставка с доставкой оборудования для системы видеонаблюдения, поставка и монтаж системы контроля доступа, поставка с доставкой и монтажом тревожной кнопки, поставка с доставкой и монтажом оборудования для контрольно-пропускного пункта, оборудование контрольно-пропускного пункта при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории), оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами) и прочие расходы |  |  |
| 1.1.7.6 |  | Проведение работы по организации несения почетной караульной службы на Посту № 1 |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В течение отчетного года в общегородском проекте «Пост №1» приняло участие 1 056 человек |  |  |
| 1.1.7.7 |  | Организация и проведение военно-спортивных игр «Служу Отечеству» |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Военно–спортивная игра «Служу Отечеству» проводится ежегодно. Игра представляет собой набор этапов с военно-прикладными дисциплинами, интеллектуальными заданиями и тактическими состязаниями. В 2025 году Количество участников игры составило 1 237 человек, из них 50 волонтеров |  |  |
| 1.1.7.8 |  | Организация деятельности красноярских молодежных поисковых отрядов. Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году была организована деятельность красноярских молодежных поисковых отрядов в Городищенском районе Волгоградской области и Кировском районе Ленинградской области в количестве 24 человек |  |  |
| 1.1.7.9 |  | Реализация мероприятий по трудовому воспитанию и временной занятости молодежи. Организация деятельности Трудового отряда Главы города |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В проект «Трудовой отряд Главы города Красноярска» в 2025 году вовлечено 5 608 молодых людей, в том числе 5188 несовершеннолетних: 990 человек из неполных семей; 79 человек, находящихся в социально опасном положении; 720 человек из многодетных семей; 125 инвалидов; 15 детей-сирот; 4 ребенка, оставшихся без попечения родителей; 14 подростков из малоимущих семей; 79 подростков из семей участников специальной военной операции. Количество бригадиров – 420 человек |  |  |
| 1.1.7.10 |  | Организация и проведение фестиваля уличного искусства «Крась!» |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Фестиваль уличного искусства «Крась!» направлен на восстановление работ и работу с сообществом молодых художников Красноярска. В рамках фестиваля создан мурал «Ритмо» по адресу ул. Аэровокзальная, 11/1, проведен скетч-баттл и граффити джем |  |  |
| 1.1.7.11 |  | Организация отдыха детей и молодежи |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Муниципальными молодежными автономными учреждениями организована деятельность 7–ми летних профильных объединений и летнего туристического палаточного лагеря. Общее количество участников – 632 подростка |  |  |
| 1.1.7.12 |  | Реализация проекта «Лето в Красноярске» |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Проект реализовывался в период с июня по август 2025 года. Деятельность проекта направлена на организацию летней занятости несовершеннолетних (14–17 лет) в каникулярное время. В рамках программы проекта в течение каждой недели была организована занятость подростков по четырем культурно-просветительским направлениям: «Креатор», «Турист», «Творец», «Профи». Участниками проекта стал 901 подросток в возрасте от 14 до 17 лет включительно |  |  |
| 1.1.7.13 |  | Вручение премии Главы города молодым талантам |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году 50 молодым людям, удостоенным премии присвоено звание «Лауреат премии Главы города молодым талантам», вручен диплом и нагрудный знак лауреата, а также перечислена премия в размере 70 000 рублей |  |  |
| 1.1.7.14 |  | Предоставление грантов физическим лицам – победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» на территории города Красноярска |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Реализован конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город», направленный на выявление и включение инициатив молодых людей в проектную деятельность, для последующей реализации молодыми людьми своих проектов на территории города Красноярска. В 2025 году на конкурс подано 32 социальных проекта, поддержано 20 проектов, 19 проектов реализовано |  |  |
| 1.1.7.15 |  | Организация и проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска «ИСКРА» |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В рамках проведения конкурса рассмотрено 14 заявок от молодых архитекторов, скульпторов, художников и урбанистов-любителей в возрасте от 18 до 35 лет. Победителями признаны 6 проектов: Мурал «Где начинается небо»; металлическая полигональная скульптура «Семья сусликов», скульптура «Мать-природа»; изображение «СТОЯТЬ»; изображение «Девочка-Фантом, городская легенда»; фигурки «Мы и они» |  |  |
| 1.1.7.16 |  | Развитие движения добровольчества и волонтерства. Деятельность муниципального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В части развития социальной активности молодежи города в отчетном году было организовано сопровождение 114 мероприятий, в которых приняло участие 3 050 волонтеров. С целью выявления и поощрения активистов добровольческого движения города 15 лучшим волонтерам города в возрасте от 14 до 35 лет был вручен почетный знак «Молодой доброволец Красноярска» и денежная премия |  |  |
| 1.1.7.17 |  | Развитие Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» насчитывало более 82 тыс. участников. 163 первичных отделений открыты на базе образовательных организаций города, организаций культуры, молодежной политики и организаций-партнеров, 7 центров открыты на базе учреждений молодежной политики, культуры и дополнительного образования. Местным отделением Движения Первых было реализовано 6 муниципальных этапов всероссийских и региональных проектов, в рамках которых были отобраны участники, которые представили честь города Красноярска на следующем этапе. Также Местное отделение Движения Первых регулярно проводит мероприятия по направлению патриотизм, профориентация, спорт и туризм, и многие другие. Также 1 856 участников Движения Первых в 2025 году установили рекорд России, выстроившись в форме цифры 80. Рекорд был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. |  |  |
| 1.1.7.18 |  | Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | По состоянию на 31.12.2025 муниципальное отделение движения «ЮНАРМИЯ» насчитывает 3 717 юнармейцев; 64 юнармейских отряда; 2 центра дополнительной юнармейской подготовки (Дом «ЮНАРМИИ» на базе МАОУ СШ № 148 и ММАУ МВСЦ «Патриот»). В 2025 году муниципальным отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» было проведено более 100 мероприятий, самым крупным из которых была военизированная спортивно – прикладная эстафета «Юнармия». В ходе ее проведения в ряды юнамейцев было принято 114 новобранцев (учащихся образовательных учреждений). Кроме того, в формате пилотного проекта проведен рейтинг–конкурс среди юнармейских отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Красноярска |  |  |
| 1.1.7.19 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на работу с молодежью, относящейся к «группе риска»: реализация проектов «Ювенальная служба» и «Служба превенции» |  | главное управление молодежной политики администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В рамках проекта «Служба профилактики» (ранее – «Ювенальная служба») проводится работа специалистов во всех районах города. Специалисты проекта за 2025 год включены в программы по индивидуальной профилактической работе с 816 несовершеннолетними (рабочая группа – 310 и ведомственный учет – 506), относящихся к категории СОП, являются кураторами случая у 138 подростков. В рамках данной работы несовершеннолетние участвуют в текущих мероприятиях молодежных центров. Для специалистов проекта проведено 3 методических семинара и просветительское мероприятие «Неделя профилактики» Организована работа проекта «Служба превенции» на базе профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории города. Деятельность проекта организована в 8 учреждениях (КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум», КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий», КГБПОУ «Красноярский юридический техникум», КГБПОУ «Красноярский многопрофильный техникум им В.П. Астафьева», КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум», КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства», КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»). Количество участников проекта – 655 человек |  |  |
| 1.2 |  | Цель второго уровня: сформировать комфортную и безопасную городскую среду с использованием передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Задача 1: обеспечить безопасность проживания в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Установка в местах массового отдыха граждан (парки, скверы, площади и т.д.) систем видеонаблюдения и подключение их в комплексную автоматизированную систему «Безопасный город» |  | департамент общественной безопасности администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В рамках реализации дорожной карты пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» от 29.03.2019 № 06–17С из планируемых 170 объектов подключены к комплексной автоматизированной системе «Безопасный город» (далее – КАС БГ) 98 объектов. Проведен анализ объектов городской транспортной инфраструктуры, объектов внешнего видеонаблюдения на улично-дорожной сети, общественных пространств на предмет оборудования их камерами видеонаблюдения и подключения к КАС БГ. По итогам работы сформирован перечень объектов, требующих подключения к КАС БГ в первоочередном порядке |  |  |
| 1.2.1.2 |  | Ремонт, капитальный ремонт сооружений вспомогательного использования (сетей наружного освещения) |  | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») | 2020-2030 гг. |  |  | Выполнено восстановление элементов сетей наружного освещения на 19 улицах, 2 проездах, мосту «777» (частично), вдоль сквера «Полтавский». В 12 скверах восстановлены волоконно-оптические линии связи |  |  |
| 1.2.1.3 |  | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги |  | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Перечислены субсидии 5-и исполнителям коммунальных услуг |  |  |
| 1.2.1.4 |  | Мероприятие по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения |  | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | За счет средств местного бюджета осуществлен подвоз населению 2 074,5 куб. м питьевой воды по фактической потребности |  |  |
| 1.2.1.5 |  | Техническое обследование, содержание, ремонт бесхозяйных и муниципальных не переданных в аренду или государственную собственность коммунальных объектов |  | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В целях обеспечения безаварийного и бесперебойного функционирования бесхозяйных коммунальных объектов выполнены мероприятия: – техническое обслуживание муниципальных сетей газового хозяйства, не переданных на обслуживание специализированным организациям (наружные сети газоснабжения – 14,68 км, групповые газовые установки (ГРУ – 40 ед. с входящими в их состав газовыми емкостями); – техническое обслуживание бесхозяйных тепловых сетей; – ремонт бесхозяйных и муниципальных сетей, не переданных в аренду или в государственную собственность, канализационных насосных станций (КНС) в количестве 7 шт. (ул. Карамзина, 8, 14, 22а; ул. Партизана Железняка, 48д, ул. Хрустальная, 2, ул. Линейная, 82, Воронова, 20) и водопроводной повысительной насосной станции (по ул. Весны, 18а, пом. 1); – ремонт оборудования водопроводной повысительной насосной станции, (ул. Весны, 18а, пом. 1) |  |  |
| 1.2.1.6 |  | Повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения |  | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Выполнены мероприятия: – по восстановлению нарушенного благоустройства после аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях тепло, водоснабжения и водоотведения по 15 адресам; – по капитальному ремонту камеры К1/63 в районе жилого дома 32 по пр. Ульяновский; – по капитальному ремонту камеры К4/31 и участка проходного коллектора до жилого дома по пр. Металлургов, 38 / ул. Краснодарская, 1 (аварийная камера и коллектор протяжённостью 0,038 км). Заменено 1,2 км сетей водоснабжения; – по капитальному ремонту участков наружных сетей водоотведения в районе жилых домов № 25-22а по ул. 2-я Огородная. Заменено 0,123 км сетей водоотведения; – по подготовке проектной (сметной) документации и капитальному ремонту участков наружных сетей водоснабжения на территории поперечных улиц центральной части города; – по аварийно-восстановительному ремонту на вновь выявленных бесхозяйных объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения, и на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в аренду ресурсоснабжающим организациям. Устранено 190 аварийных ситуаций на бесхозяйных и муниципальных, не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям, объектах тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения (в том числе по виду ресурса: теплоснабжение – 16 ед., электроснабжение – 5 ед., водоснабжение – 64 ед., водоотведение – 105 ед.; – по капитальному ремонту проходных коллекторов в Советском районе в мкрн. Зеленая Роща (с размещенными в них сетями водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения); – по проектированию и капитальному ремонту участков наружных сетей водоснабжения в районе жилых домов № 25 – 22а по ул. 2-я Огородная. Заменено 0,7 км сетей водоснабжения; – по восстановлению нарушенного благоустройства после ремонта проходных коллекторов в Советском районе в мкр. Зеленая Роща; – по аварийно-восстановительному ремонту на объекте теплоснабжения, находящемся в муниципальной собственности, но не переданном в аренду ресурсоснабжающей организации, расположенном по ул. 26 Бакинских комиссаров, 2 (завершены работы); – по ремонту 1,438 км проходных коллекторов, расположенных в районе зданий по ул. Тельмана, 31, 31а, 33, 33а, 39, 41, 41а, 43, ул. Комарова, 8, 7, 7а, 6, 5, 3, 5а, по пр. Ульяновский, 26а, 26, 28 и 30. Отремонтировано сетей: водоотведения – 1,535 км; водоснабжения – 1,559 км; – по проведению капитального ремонта оборудования водопроводной повысительной насосной станции, расположенной по ул. Весны, 18а, пом. 1 |  |  |
| 1.2.1.7 |  | Модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения населения города Красноярска |  | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В 2025 году был проведен очередной этап модернизации муниципальной системы оповещения, в результате которой построено дополнительно к существующим еще 28 точек звукового оповещения, при этом покрытие современными средствами оповещения составило 99 % территории города |  |  |
| 1.2.1.8 |  | Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи |  | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020–2030 гг. |  |  | Обслуживание системы оповещения осуществлялось в отчетном году в полном объеме, затраты составили более 11,0 млн рублей из средств бюджета города |  |  |
| 1.2.1.9 |  | Изготовление печатной продукции (буклетов, памяток, календарей, плакатов) для проведения противопожарной пропаганды среди населения города Красноярска |  | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Изготовлено печатной продукции по мерам пожарной безопасности в количестве более 68 тыс. штук (цветные памятки и буклеты). Памятки и буклеты о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в многоквартирных домах, при эксплуатации газового оборудования, при выполнении работ в садовых обществах, обучающие детей мерам пожарной безопасности, содержащие информацию о действиях в случае возникновения пожара, а также телефоны служб экстренного реагирования распространены среди населения в ходе проведения еженедельных профилактических рейдов в районах города |  |  |
| 1.2.1.10 |  | Изготовление и прокат видеороликов для информирования населения о мерах пожарной безопасности |  | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидий из краевого бюджета. В рамках выделенной субсидии осуществлялась трансляция видеороликов по мерам пожарной безопасности в эфире телевизионных каналов «ТВК» и «Прима» в период с 01.09.2025 по 15.10.2025 и с 10.11.2025 по 10.12.2025 с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00. Всего 179 выходов в эфир |  |  |
| 1.2.1.11 |  | Приобретение аварийно-спасательного оборудования |  | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году приобретение аварийно-спасательного оборудования не требовалось |  |  |
| 1.2.1.12 |  | Приобретение специальных аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных современными средствами передачи/приема голосовой и видеоинформации и укомплектованных специальным аварийно-спасательным оборудованием |  | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В отчетном году приобретение специальных аварийно-спасательных автомобилей не требовалось |  |  |
| 1.2.1.13 |  | Стимулирование граждан, добровольно принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории города Красноярска в составе народных дружин |  | департамент общественной безопасности администрации города | 2020-2030 гг. |  |  | В 2025 году в соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 18.05.2017 № 321 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании деятельности народных дружинников» осуществлено материальное поощрение народных дружинников за счет средств бюджета города в размере 400,0 тыс. рублей. По результатам деятельности народных дружин, связанной с оказанием содействия полиции в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений на территории города Красноярска, материальное поощрение получили 40 отличившихся народных дружинников в размере 10,0 тыс. рублей каждому дружиннику |  |  |
| 1.2.2 |  | Задача 2: сформировать комфортную среду с использованием цифровых технологий управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Установка «умных остановок» |  | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 2022-2030 гг. |  |  | За отчетный год установлено 4 «умных остановок»; за период с 2020 года в городе действуют 1 192 места ожидания общественного транспорта, в том числе 97 «умных остановок» |  |  |
| 1.2.2.2 |  | Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства |  | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») | 2020-2030 гг. |  |  | В течение года осуществлялось обслуживание 28 фонтанов (без фонтана «Реки Сибири»); монтаж, обслуживание и демонтаж 7 новогодних елок; выкашивание травы (в том числе сухостойной) на площади более 2,0 млн кв. м; выкашивание наркосодержащих растений на площади порядка 26,8 тыс. кв. м; устройство и обновление минерализованных полос протяженностью 47,6 км; содержание 26 гидротехнических сооружений; содержание более 300 объектов (парков, скверов и общественных территорий), площадью более 2,2 млн кв. м |  |  |
| 1.2.2.3 |  | Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») |  |  | 2022-2030 гг. | В отчетном году проведены работы на 35 объектах, в том числе: – ремонт 7 лестниц (ул. Марковского, 80, пр. Молодежному, 17, ул. Борисевича, 6, ул. Мирошниченко 1, ул. Словцова 12, ул. Можайского, 21а, 23а, ул. Энергетиков, 35); – ремонт 4 гидротехнических сооружений (ул. Даурская, 16, ул. Даурская, 16 (0,7 км), ул. Елены Стасовой, 17, ул. Колягинская); – обустройство 4 площадок для собак (ул. Борисевича, 4–6, ул. Даурская, 5, ул. Матросова, 30, пр. Металлургов, 12–16); – благоустройство и ремонт прочих 12 объектов: ремонт фонтана «Металлург»; благоустройство воинских секторов на кладбище Шинников и Бадалыкское; благоустройство общественного пространства (ул. Вавилова 37а, 39, 39а, 37г, 37д); благоустройство территории в районе домов по ул. Паровозная, 14, ул. 60 лет Октября, 108А, ул. Парашютная, 25; благоустройство территории в Советском районе города Красноярска (Преолес); обеспечение пешеходной доступности образовательного учреждения (ул. Омская); благоустройство сквера (ул. 2-я Депутатская в пос. Торгашино); благоустройство территории в районе многоквартирных домов № 28 – 34 «а» по ул. Крупской, ул. Львовская 44; благоустройство территории «Зеленый берег» (установка ограждения); дополнительное благоустройство территории прилегающей к променаду по пр. им. газеты Красноярский рабочий (в районе кафе «Ермак»); – выполнен полный ремонт 8-ми подпорных стен (пр. Машиностроителей, 21; ул. Машиностроителей, между д. 19 и Гимназией № 15; ул. Тимошенкова, 78а; ул. Тимошенкова, 78; между домами 78 и 78А по ул. Тимошенкова; ул. Киренского, 25; ул. Куйбышева, 85 (въезд во двор); ул. Саянская, 247-249; и частичный ремонт (на 20%) подпорной стены (ул. Куйбышева, 85 (со стороны гаражей)) в связи с аварией на тепловых сетях, проходящих в зоне производства работ. Завершение восстановления подпорной стены запланировано в дорожно-ремонтный сезон 2026 года; – проведены проектно-изыскательные работы на 3-х объектах: в районе многоквартирного жилого дома по ул. Красной Армии, 18; на пересечении улиц Перенсона /Ады Лебедевой; около нежилого строения гаражного кооператива «К-24» по ул. Щорса, 95а, стр. № 1 |  |  |  |
| 1.2.2.4 | Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; главное управление культуры администрации города; администрации районов в городе Красноярске |  |  | 2020-2030 гг. | В рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнено благоустройство: – 22 дворовых территорий; – 9 общественных территорий: 1) Набережная р. Бугач от ул. Маерчака, 52, стр. 1 (русло реки) до ул. Камская, 5 (Железнодорожный район); 2) Сквер по ул. Борисевича, 4 – 6 (Ленинский район); 3) Сквер по ул. им. газеты «Пионерская правда» (от ул. Щорса, 75, до ул. Кутузова, 86) (Кировский район); 4) Набережная по ул. Вильского, 10 – 14 (Октябрьский район); 5) Набережная, прилегающая к озерам, в районе ул. Судостроительной, 31 (Свердловский район); 6) Сквер по пр. Комсомольский, 2, 4 (Аллея героев Чернобыля, Советский район); 7) Сквер Геодезистов на ул. Водянникова, 1 (Центральный район); 8) Сквер Чернышевского, ул. Березина, 67–73 (Центральный район); 9) парк Кировский, ул. Кутузова, 91 – 91б (Кировский район) (II этап) |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» (МКУ «УРТСЖиМС») |  |  | 2022-2030 гг. | Осуществлены мероприятия (отлов) в отношении 1 261 особи животных без владельцев |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Задача 3: содействовать экологическому оздоровлению города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Внедрение на АО «РУСАЛ Красноярск» наилучшей доступной технологии № 9 – электролиз в электролизерах с верхним подводом тока к аноду по технологии «Экологический Содерберг» | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора; АО «РУСАЛ Красноярск»; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2021 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Внедрение на АО «РУСАЛ Красноярск» технологии анодной массы со сниженным содержанием полиароматических углеводородов для сокращения выбросов бенз(а)пирена в атмосферу | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора; АО «РУСАЛ Красноярск»; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2026 гг. | В 2025 году продолжалась реализация мероприятий по снижению эмиссии бенз(а)пирена: – внедрены технические решения (ребра охлаждения, увеличения столба анода) для снижения температуры поверхности анода; – применена анодная масса на основе смеси до 20% компаундного пека и от 80% каменноугольного пека; – АО «РУСАЛ Красноярск» переведён на подштыревую анодную массу с использованием 100% нефтяного пека; – выполнено промышленное вовлечение нефтяного пека |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Внедрение на АО «РУСАЛ Красноярск» комплекса операционных мероприятий по сокращению времени разгерметизации электролизера, по применению в корпусах электролиза систем постоянного видеомониторинга (с целью оперативного контроля и устранения нарушений технологических регламентов), по увеличению объема очищаемых газов, повышению площади фильтрации рукавов «сухих» газоочисток, по модернизации конструкции системы газоудаления | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора; АО «РУСАЛ Красноярск»; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2026 гг. | Работы проводились в соответствии с планом «Снижение валовых выбросов». Система видеомониторинга внедрена в 18 корпусах электролиза, из них в 2025 году внедрено в 4-х корпусах электролиза. |  |  |  |  |
| 1.2.3.4 | Внедрение на АО «РУСАЛ Красноярск» комплекса технологических мероприятий по оптимизации параметров производства анодной массы и по снижению удельного расхода анодной массы (операционная деятельность) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора; АО «РУСАЛ Красноярск»; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2026 гг. | Мероприятие завершено, в 2024 году подписан акт ввода в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |
| 1.2.3.5 | Строительство (реконструкция) на территории, прилегающей к городу Красноярску, объектов по обращению с отходами производства и потребления | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; ООО «Экоресурс»; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2022-2027 гг. | В целях достижения целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие» на территории Красноярского края реализуются мероприятия, направленные на создание инфраструктуры в сфере обращения с отходами. На территории Емельяновского района ООО «Призма» планирует строительство объекта по утилизации, переработке и размещению отходов производства и потребления III–V классов опасности. Разработана проектно-сметная документация. Выданы положительные заключения государственной градостроительной экспертизы (ГГЭ) и экологической экспертизы (ГЭЭ) |  |  |  |  |
| 1.2.3.6 | Организация мероприятий по рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопления вреда окружающей среде | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | По результатам проведенной работы по инвентаризации и постановке на учёт объектов накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде включён объект «Спарк–01». Министерством экологии Красноярского края проводятся мероприятия по разработке проектной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объекте «Спарк–01». Согласно государственному контракту № Ф.2024.008836 от 02.07.2024 стоимость указанных работ составляет 9,6 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – 15.12.2025. По информации министерства экологии Красноярского края в 2025 году подрядной организацией работы выполнены не в полном объеме, завершение работ планируется во втором квартале 2026 года. Ликвидация данного объекта запланирована в 2026–2027 годах |  |  |  |  |
| 1.2.3.7 | Повышение ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Правилами благоустройства территории города Красноярска, утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378, установлены требования по содержанию территории города. В целях обеспечения чистоты и порядка запрещено устраивать несанкционированные свалки и оставлять отходы в непредусмотренных для этих целей местах. За нарушение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность по статье 5.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях». Контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществляют администрации районов. Администрациями районов проведено 500 рейдовых мероприятий, составлено 750 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 3,10 млн рублей |  |  |  |  |
| 1.2.3.8 | Оздоровление водных объектов естественного происхождения, находящихся в границах города Красноярска, очистка Абаканской протоки р. Енисей от водорослей (водолазное обследование и очистка дна акватории р. Енисей) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2022 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.2.3.9 | Оздоровление водных объектов естественного происхождения, находящихся в границах города Красноярска (очистка от мусора береговых полос водных объектов) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2023-2030 гг. | В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проведены работы по очистке участков береговых полос водных объектов р. Енисей, р. Кача, р. Бугач, р. Базаиха, р. Серебряный. Протяженность очищенных береговых полос составила 56,5 км, собрано 370 куб. м мусора, в мероприятиях приняли участие 1 931 человек |  |  |  |  |
| 1.2.3.10 | Информирование граждан о мероприятиях в области бережного отношения к окружающей среде, обращения с отходами посредством публикации на информационном портале и СМИ, изготовления информационных щитов (аншлагов) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; региональные операторы по обращению с ТКО |  |  | 2020-2030 гг. | На официальном портале Красноярского края и в СМИ региона министерством экологии Красноярского края опубликовано порядка 150 пресс-релизов о мероприятиях в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами. На официальном сайте администрации города Красноярска в разделе «Экология» размещена актуальная для населения информация, в том числе: – сведения о выбранных региональных операторах по обращению с ТКО и их контактные данные; – разъяснения министерства экологии Красноярского края и Красноярской природоохранной прокуратуры; – ответы на актуальные вопросы по реформе обращения с ТКО; – памятки для населения, в том числе по обращению с отработанными автомобильными покрышками с контактными данными предприятий по их утилизации; – информация об организации мест сбора и накопления отходов I и II классов опасности, принятых от физических лиц. В СМИ опубликовано 951 материал, связанный с деятельностью администрации города в сфере обращения с отходами и правонарушениями в данной сфере |  |  |  |  |
| 1.2.3.11 | Проведение мероприятия по демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов из общего числа муниципальных учреждений в сфере образования, в которых наступил срок демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | главное управление образования администрации города |  |  | 2023-2030 гг. | Проведены мероприятия по демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в 155 муниципальных образовательных учреждениях города Красноярска |  |  |  |  |
| 1.2.3.12 | Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2022-2025 гг. | В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух национального проекта «Экологическое благополучие» выполнены мероприятия по переводу частных домовладений с угольного/печного отопления на более экологичный вид отопления: твёрдотопливные котлы с автоматической подачей топлива (соглашение заключено в 2023 году, реализация мероприятий – в 2024–2025 годах). В 2025 году переведено 1 132 домовладения. |  |  |  |  |
| 1.3 | Цель второго уровня: обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача 1: обеспечить граждан доступным и комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города Красноярска | министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году выполнен капитальный ремонт 633 многоквартирных домов (далее – МКД) при плане 1 049 МКД, в том числе: – в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края, выполнен ремонт 593 МКД из запланированных 1 027. Краткосрочные планы должны быть реализованы в тот трехлетний период, на который они сформированы и утверждены. При этом ремонт МКД может быть выполнен в любой год из трехлетнего периода без внесения изменений в краткосрочные планы (п. 15 Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п). В связи с этим в части домов ремонтные работы были проведены в 2023–2024 годах, из планового количества на 2023–2025 годы. По состоянию на 2025 год осталось отремонтировать 744 МКД из запланированных на указанный трёхлетний период. С учетом остатков предыдущих лет по факту выполнены работы по капитальному ремонту в 593 МКД; – за счет финансовой поддержки бюджета города выполнены ремонтные работы в 40 МКД при запланированных 22 МКД. Увеличение показателя связано с изменением перечня объектов и видов произведенных работ (планировалось проведение более капиталоёмких работ). Были произведены технические обследования МКД, а также разрабатывалась ПСД |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном периоде переселено 571 человек из аварийного жилищного фонда. Реализация мероприятия осуществлялась посредством приобретения жилых помещений, возмещения за изымаемое имущество, расположенное в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | Реализация проекта по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2020-2025 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача 2: модернизировать инженерную инфраструктуру, включая реализацию проектов строительства «умных» сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Модернизация действующей инженерной инфраструктуры – расширение и реконструкция левобережных канализационных очистных сооружений г. Красноярска | департамент градостроительства администрации города; ООО «КрасКом» |  |  | 2020-2028 гг. | В соответствии с инвестиционной программой ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2024 – 2028 годы, утвержденной приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 N 48-н (ред. от 26.12.2025) предусмотрено мероприятие «Разработка проекта и реконструкция левобережных очистных сооружений канализации». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год, финансирование будет осуществляться за счет собственных средств в 2027-2028 годах. |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Комплексное развитие магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации | департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Завершены строительные работы по объекту «Ливневая канализация в районе Николаевского проспекта», документы поданы в службу строительного контроля. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию 2026 год. В рамках выполнения плановых работ по содержанию и эксплуатации ливневой канализации были проведены регулярные плановые и внеплановые осмотры; размывка лотков, канав, оголовков труб от наледи; устройство прорезей в ледяном поле в районе мостов на малых реках; техническое обслуживание водоотводных лотков и канав; промывка дождеприёмных и смотровых колодцев, промывка свыше 18 500 пог. м трубопровода (по мере необходимости в рамках содержания улично-дорожной сети (устранение и очистка засоров); устройство водоотводных валиков; текущий ремонт свыше 135 смотровых и дождеприёмных колодцев (по мере необходимости в рамках содержания улично–дорожной сети (устранение и очистка засоров); устройство напорной ливневой канализации в районе ул. Воронова, 20; укрепление размытых откосов и устройство водоотвода на участках в районе ул. Норильская, 42, 50, ул. Свердловская (в районе «Роев Ручей», ул. Монтажников, ул. Свердловская, 140 (парковка); ул. Чкалова, 21, ул. Брянская, 206; устройство водо-пропускных труб в районе ул. Калинина, 169А, 1-я Клинкерная, 33, ул. Рязанская, 81, ул. Биатлонная (2 шт.); восстановление оголовков водопропускных труб и размытых тротуаров в районе ул. 4-я Шинная, 2Д и ул. Биатлонная (2 шт.); устройство водоотводного лотка по ул. Куйбышева, 85, ул. Дубровинского, 72, ул. Можайского, 23, 7-я Продольная, 24; ремонт водоотводных лотков в районе ул. 2-я Крутогорская, 3; устройство водоотводной канавы по ул. 6-я Продольная; восстановлена герметичность коллектора ливневой канализации в районе ул. Мирошниченко, 6; произведено устройство гасителя напора и укрепление русла канавы в районе ул. Маерчака, 111 во избежание подтопления АЗС; выполнено устройство накопительного резервуара в районе ул. Судостроительная, 90 |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | департамент градостроительства администрации города |  |  | 2022-2030 гг. | Выполнялись строительно-монтажные работы по следующим объектам: 1. «Инженерное сооружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 – ул. 2-ая Огородная, 25». Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком завершения работ в 2026 году. Выплачен аванс 30 %. Строительная готовность 16,9%. Заключен муниципальный контракт на геотехмониторинг со сроком завершения работ в 2026 году. Выплачен аванс 25,45%; 2. «Сети водоснабжения в мкрн. «Плодово-Ягодная станция» выполнены работы по технологическому присоединению к инженерным сетям, ведутся строительно-монтажные работы. Строительная готовность 78%; 3. «Ливневая канализация в районе Николаевского проспекта г. Красноярск» – строительные работы завершены, поданы документы в службу строительного контроля. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 2026 год; 4. «Берегоукрепление северной части о. Татышев» выполнены и оплачены археологические работы. Заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы со сроком завершения работ в 2026 году. Строительная готовность 28 проценов |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Задача 3: обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент градостроительства администрации города; управление архитектуры администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Введены в эксплуатацию следующие объекты: 1. «Автомобильная дорога по ул. Космонавтов от ул. 9 Мая до ул. Ястынская»; 2. «Автомобильная дорога по ул. 3-я Пионеров от ул. Красномосковская до нежилого здания по ул. 8 Марта, 26». Выполнены работы в отношении проектно-сметной документации по объектам: 1. «Пешеходный переход через железнодорожные пути на участке от нежилого здания по ул. Красномосковская, 78 до ул. Дорожная» – получено положительное заключение государственной экспертизы; 2. «Автомобильная дорога от ул. Волжская вдоль жилого дома по ул. Апрельская 5И с выходом на ул. Кутузова» – получено положительное заключение государственной экспертизы; 3. «Реконструкция ул. Молокова на участке от ул. Шахтеров до жилого дома 14 по ул. Молокова» – получено положительное заключение государственной экспертизы; 4. Проезд № 45 на участке от пересечения проездов № 6 и 38А в микрорайоне «Солонцы-2»» (ул. Ухоженная) – получено положительное заключение государственной экспертизы; 5. «Пешеходный переход в районе ул. Якутская на о. Татышев» – документация направлена в госэкспертизу; 6. «Автомобильная дорога от нежилого здания по ул. Лесников, 29 до жилого дома по ул. Свердловская, 237» – документация направлена в госэкспертизу; Оплачена компенсационная выплата за пешеходный переход на объекте «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65». Выполнялись работы по изъятию земельных участков в границах строительства объектов «Автодорога пр. Молодежный от дома №31 до ул. Преображенской», «Автомобильная дорога по ул. Судостроительная на участке от жилого дома № 175 до ул. Анатолия Гладкова». Выполнены работы по восстановлению уличного освещения по объекту «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова». Выполнялись строительно-монтажные работы в отношении объектов: 1. «Строительство автомобильной дороги в жилом районе «Бугач» с планируемым вводом объекта в эксплуатацию в 2026 году; 2. «Автомобильная дорога от детского сада в IV микрорайоне жилого района «Бугач» до ул. Калинина» с планируемым вводом объекта в эксплуатацию в 2026 году; 3. «Строительство автомобильной дороги от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе» с планируемым вводом объекта в эксплуатацию в 2027 году; 4. «Проезд № 38А от Северного шоссе до проезда № 45 в микрорайоне «Солонцы-2» с планируемым вводом объекта в эксплуатацию в 2027 году. Выполнен вынос электрических сетей по объекту Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори». Выполнены археологические работы по объекту «Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской» |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Организация выделенных полос для общественного транспорта, обеспечение автоматической видеофиксации выезда на полосу общественного транспорта, приоритетного проезда общественного транспорта через перекрестки | министерство транспорта Красноярского края; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2025 гг. | По результатам анализа интенсивности движения, пассажиропотока и пропускной способности улично-дорожной сети установлено, что существующая схема организации дорожного движения обеспечивает нормативные показатели работы общественного транспорта без введения дополнительных выделенных полос. Для обеспечения проезда общественного транспорта действуют ранее выделенные полосы для движения общей протяжённостью 56,7 км. |  |  |  |  |
| 1.3.3.3 | Создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты и др.) | департамент социального развития администрации города; главное управление культуры администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2023-2030 гг. | На общественном пространстве сквер ДК «Кировский» организован велопешеходный маршрут длиной около 700 м.п, в сквере установлено 12 велопарковок Правила благоустройства территории города 16.09.2025 внесены изменения в целях установления правового регулирования эксплуатации средств индивидуальной мобильности (далее – СИМ). Правилами благоустройства регулируется порядок размещения и использования СИМ на территории города: В частности определены: – территории, на которых размещение СИМ запрещено; – положения о временной приостановке возможности размещения СИМ в период проведения ремонтных и благоустроительных работ, а также культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий; – обязанность владельцев по перемещению СИМ, размещенных вне установленных мест; – установлен перечень мест и минимальные расстояния от ряда объектов, ближе которых запрещается размещение СИМ, исходя из сложившейся транспортной инфраструктуры и интенсивности траффика пешеходного движения; – установлен запрет на размещение СИМ на тротуарах по ул. Карла Маркса, ул. Ленина, пр. Мира от их начала до ул. Профсоюзов. Организована работа по разработке проекта постановления, которым предлагается установить: – зоны ограничения скорости и зоны, в пределах которых размещение СИМ запрещены: на отдельных участках мест массового скопления людей и участках улично-дорожной сети с высокой интенсивностью движения пешеходов и транспорта; – порядок определения и требования к местам размещения СИМ, порядок их предоставления кикшеринговым компаниям; – порядок выявления, перемещения, хранения и возврата СИМ, размещенных на территории города с нарушением установленных требований. В настоящее время проект постановления находится на согласовании в структурных подразделениях администрации города |  |  |  |  |
| 1.3.3.4 | Актуализация документов транспортного планирования Красноярской агломерации | министерство транспорта Красноярского края; департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2023 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.3.3.5 | Обновление подвижного состава автотранспортных предприятий и городского электротранспорта | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2020-2025 гг. | В отчетном году за счёт средств краевого бюджета и бюджета города приобретено 150 автобусов на газомоторном топливе |  |  |  |  |
| 1.3.3.6 | Модернизация трамвайной инфраструктуры и обновление подвижного состава городского наземного электрического транспорта | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2023-2024 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.3.3.7 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») |  |  | 2020-2030 гг. | В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт и капитальный ремонт, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета на 40 автомобильных дорогах протяжённостью 46,6 км. За счет средств местного бюджета выполнены дорожно-ремонтные работы на участках улично-дорожной сети общей протяжённостью 24,2 км |  |  |  |  |
| 1.3.3.8 | Создание (реконструкция) имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Красноярске | департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города; юридическое управление администрации города; департамент муниципального заказа администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2023-2026 гг. | Мероприятие приостановлено в связи с судебными процессами по заключённому 01.03.2023 концессионному соглашению «О создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ город Красноярск Красноярского края между городским округом город Красноярск Красноярского края, Красноярским краем и ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Красноярск» |  |  |  |  |
| 1.3.3.9 | Реализация проекта «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап» | Правительство Красноярского края; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города; юридическое управление администрации города; управление архитектуры администрации города |  |  | 2022-2026 гг. | Продолжается строительство первой линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта - метротрамвая. Участок первой очереди строительства длиной 10,8 км пройдёт от ул. Высотной до ул. Шахтёров, общая протяжённость перегонных тоннелей составит 19,3 км. На линии планируется 6 остановочных пунктов, из них один наземный — «Улица Шахтёров» и 5 подземных: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса». На конечной станции «Высотная» запроектировано электродепо, соседняя «Улица Копылова» — единственная из всех станция глубокого заложения, её глубина составит 43 метра. На «Вокзальной» предусмотрен переход на железнодорожный вокзал. «Группой компаний «Моспроект-3» разработан комплекс инженерных решений для возведения первой линии красноярского метротрамвая. Получено десять положительных заключений государственной экспертизы |  |  |  |  |
| 1.4 | Цель второго уровня: создать условия для устойчивого роста благосостояния всех категорий жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача 1: создать условия для роста реальных доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Оказание содействия в расширении рынков сбыта для местных товаропроизводителей путем создания новых кооперационных связей за счет участия в деловых миссиях, выстраивания связей с предприятиями городов, входящих в АСДГ, и т.д. | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В Красноярске состоялось совещание по развитию кооперационных связей между краевыми производителями «Норникелем», в котором приняли участие более 80 малых и средних предприятий. От «Норникеля» участвовали представители «Норильскгазпрома», «Норильскникельремонта», НТЭК, Енисейского речного пароходства и других предприятий компании. Со стороны малого и среднего бизнеса - «Комбинат Волна», «Краспан», «Геотехсинтез», «СТС–Красноярск» и другие. В целях развития кооперационных связей на межрегиональном уровне, администрацией города Красноярска направлена в АСДГ информация о производимой продукции на предприятиях и организациях Красноярского края для предоставления городам-членам АСДГ |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 | Содействие в привлечении дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов предприятий и организаций с использованием услуг инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства города Красноярска, в том числе АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году Фондом развития бизнеса и социальных инициатив оказана поддержка и сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на получение финансовой поддержки на реализацию инвестиционных проектов по развитию, в том числе: 6 субъектов МСП получили субсидии из бюджета города в сумме 39,5 млн рублей на реализацию крупных инвестиционных проектов, связанных с созданием или развитием производства, общей стоимостью 337,7 млн рублей; 12 субъектов МСП получили субсидии из бюджета города в сумме 7,4 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов, связанных с развитием предпринимательской деятельности, общей стоимостью 299,0 млн рублей; 10 субъектов МСП из числа социальных предприятий получили субсидии из краевого бюджета в сумме 4,0 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов, в социальной сфере, общей стоимостью 7,0 млн рублей. 10 субъектов МСП из числа социальных предприятий получили субсидии из краевого бюджета в сумме 4,0 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов в социальной сфере, общей стоимостью 7,0 млн рублей. 5 субъектов МСП получили субсидии из краевого бюджета в сумме 19,9 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма и инновационной сфере, общей стоимостью 33,4 млн рублей. 1 предприятие получило субсидии из федерального бюджета в сумме 3,3 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта, связанного с роботизацией производства, общей стоимостью 24,5 млн рублей. В течение 2025 года проводилась работа в партнерстве c научно-исследовательским финансовым институтом при Минфине РФ по реализации пилотной модели поддержки проектов субъектов МСП и СО НКО с использованием принципов инициативного бюджетирования на базе Фонда развития бизнеса и социальных инициатив. Город Красноярск с указанным проектом был представлен на федеральных площадках (Всероссийской конференции «Финансирование и софинансирование инициативного бюджетирования в Российской Федерации» в г. Ульяновск и на VII Всероссийской конференции «Инициативное бюджетирование на пути инноваций» в г. Москва). В целях повышения доступности финансовых ресурсов на реализацию инвестиционных проектов в 2025 году проводилась работа по развитию на базе ФРИ муниципальной гарантийной поддержки. Для обеспечения деятельности по предоставлению поручительств в качестве финансовой поддержки по обязательствам субъектов МСП, самозанятых, а также СОНКО сформирован гарантийный фонд в размере 105,5 млн рублей, утвержден регламент предоставления поручительств |  |  |  |  |
| 1.4.1.3 | Проведение работы с Правительством Красноярского края по созданию центра кластерного развития, обеспечивающего развитие кооперационных связей предприятий города с компаниями Ангаро-Енисейского макрорегиона | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Центр кластерного развития (ЦКР) является структурным подразделением Акционерного общества АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания». В ЦКР организованы и реализуются 9 кластеров: – Агропромышленный кластер (координатор – министерство сельского хозяйства Красноярского края); – Социальный кластер (координатор – РО ОООМСП «ОПОРА РОССИИ»); – Ресурсно-сервисный кластер (координатор – Институт нефти и газа ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет»; – Креативный кластер (координатор – Дизайн-агентство «АртСтиль»); – Туристско–рекреационный кластер «Арктический» (координатор – АНО «Агентство развития Норильска»); – Цифровой кластер (координатор – АТК «Эра интеллектуальных технологий»); – Туристско–рекреационный кластер (координатор – агентство по туризму Красноярского края); – Кластер производителей органической продукции (координатор – министерство сельского хозяйства Красноярского края); – Киноиндустриальный кластер (координатор – предприниматели) |  |  |  |  |
| 1.4.1.4 | Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих производств и создание новых производств | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | АО «РУСАЛ Красноярск» реализует инвестиционный проект «Создание кардинально нового производства на месте действующих цехов КрАЗа». Полностью выполнен нулевой цикл работ, осуществлялось возведение конструкции стен. Проект перестройки завода предполагает постройку 2 современных корпусов на месте действующих корпусов завода с собственно разработанной технологией «Экологический Содерберг». Всего на предприятии будет реконструировано почти 120 объектов основного и вспомогательного производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры. Реализация проекта позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду: сократить на 2/3 выбросы фторидов, а бензапирен, содержащийся в каменноугольном песке, на новом производстве будет полностью исключен. ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» реализует инвестиционный проект по созданию технологического участка по переработке отработанных автомобильных и промышленных катализаторов. На реализацию было выделено 375,0 млн рублей. Проект включает строительство производственной площадки и инженерной инфраструктуры, внедрение специализированного оборудования – печи для плавки катализаторов. Реализация проекта позволит снизить операционные затраты на плавку, повысить эффективность извлечения драгоценных металлов и увеличить производственные мощности. Общий бюджет проекта составит 1 660,0 млн рублей, ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2028 года. Для обеспечения технологической устойчивости действующего производства в 2025 году было направлено 304,0 млн рублей на капитальные ремонты и приобретение критически важного резервного оборудования. В 2025 году согласованы инвестиции на создание инфраструктуры технопарка высоких технологий в Красноярске. Цель проекта – стимулировать развитие высокотехнологичных отраслей региона на базе современной промышленной инфраструктуры. Для реализации и управления проектом создано юридическое лицо – ООО «Облачный квартал». В 2025 году на проект направлено 126,0 млн рублей, общий бюджет проекта – 1,0 млрд рублей, срок завершения – 1 квартал 2028 года. АО «Красноярский завод синтетического каучука» осуществляет активную инновационную деятельность, используя достижения научно-технического прогресса, собственные научно-технические разработки и разработки других предприятий холдинга. По итогам 2025 года на заводе завершен первый этап инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей: смонтировано новое емкостное и насосное оборудование; модернизированы перемешивающие устройства на существующих емкостях; на всех линиях приема и циркуляции парка хранения латекса ручная арматура заменена на автоматическую; заменено и модернизировано оборудование на действующих линиях выделения каучука; произведена замена трансформаторного оборудования на собственной подстанции. Это позволило предприятию выпустить рекордный за последние 30 лет объем продукции – 50,0 тыс. тонн высококачественного бутадиен-нитрильного каучука. В 2025 году на ООО «Литейно-механический завод «СКАД» продолжалась реализация проекта по увеличению мощности завода на 365 тыс. колес/год, который будет продолжен в 2026 году. АО «Химико-металлургический завод» с 2023 года приобретает и внедряет новое оборудование. Также ведется модернизация и реконструкция действующего оборудования. Особое внимание уделяется сырьевой базе на всех производственных участках. Для решения проблемы импортозамещения на реконструируемых производственных мощностях завода реализуется инвестиционный проект «Расширение производства карбоната/гидроксида лития на АО «ХМЗ» с использованием собственного сподуменового концентрата», который позволит запустить производство карбоната лития от 5 000 тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 1 755,0 млн рублей. Период реализации 2023-2027 годы. В рамках технического развития ООО «Литейно-прессовый завод «Сегал» (ООО «ЛПЗ «Сегал») завершены работы по проектированию и строительству 1 и 2 этапов удлинения Корпуса № 4, который в конце года введен в эксплуатацию; оборудовано устройство дополнительного выезда с площадки № 2 (дорога, КПП); осуществлена доставка новой линии производства теплого профиля; проведены работы по модернизации головного оборудования, а также оборудования для вспомогательных цехов. Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» в 2025 году завершил строительство второго энергоблока в целях обеспечения города Красноярска дополнительной тепловой энергией для дальнейшего развития. Реализация проекта позволит снизить нагрузку на экологию города путем перераспределения части нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-3. Инвестиционные вложения в проект составили около 30,0 млрд рублей |  |  |  |  |
| 1.4.1.5 | Организация деятельности советов директоров предприятий и организаций, обеспечение взаимодействия с крупными предприятиями | администрации районов в городе Красноярске |  |  | 2020-2030 гг. | В Железнодорожном районе взаимодействие с крупными предприятиями обеспечено посредством деятельности совета директоров в форме Местного общественного благотворительного фонда помощи развития района города «Шаг навстречу». На территории Октябрьского района действует некоммерческое партнерство «Совет Директоров Октябрьского района г. Красноярска». Союз директоров предприятий Свердловского района постоянно обеспечивает взаимодействие с крупными предприятиями. При непосредственной поддержке предприятий в районе проходят мероприятия, которые создают развитие культурно-просветительской деятельности в районе. Совет Директоров Ленинского района объединяет 45 крупных и средних предприятий и организаций, принимающих активное участие во всех социально-экономических мероприятиях района |  |  |  |  |
| 1.4.1.6 | Приоритетное направление использования прибыли муниципальных предприятий и бюджетных инвестиций в модернизацию производства | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Муниципальные предприятия отчисляют в бюджет города часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам года по установленной Учредителем ставке (30%). Муниципальные предприятия за счет средств оставшейся чистой прибыли могут создавать фонд накопления, фонд потребления и резервный фонд. В отчетном году действовало одно муниципальное предприятие АО «Специализированное автотранспортное предприятие». По итогам деятельности за 2025 год получены убытки |  |  |  |  |
| 1.4.1.7 | Развитие сферы оказания платных услуг организациями муниципальной формы собственности с использованием современных форматов оказания услуг | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города, координирующие деятельность муниципальных учреждений и предприятий города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году городской комиссией по рассмотрению тарифов (цен) пересмотрено – 1 137 тарифов (цен), отменено – 2338 тарифа (цены), введено – 188 тарифов (цен) на платные услуги (работы) для 1 муниципального предприятия и 52 муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 1.4.1.8 | Совместная реализация администрацией города Красноярска, МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» и КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» межведомственного проекта «Городская бизнес-среда: предпринимательская активность граждан, открытость процедур поддержки» на 2019–2020 годы, проекта на 2021 год и очередной период | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2021 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.4.1.9 | Совместная реализация администрацией города Красноярска, МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» и КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» межведомственного проекта по содействию самозанятости граждан | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2022-2030 гг. | Проводится совместная работа Фонда развития бизнеса и социальных инициатив, КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» и администрации города п содействию самозанятости граждан. В 2025 году по основам предпринимательской деятельности и самозанятости проведено 94 семинара, которые посетили 1 412 участников; произведены финансовые расчеты к бизнес-планам на получение государственной поддержки на предпринимательскую деятельность и самозанятость 751 заявителю; проведено 6 обучающих курсов для начинающих предпринимателей «Бизнес-Ясли», в которых приняли участие более 14 действующих и потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Задача 2: содействовать эффективному регулированию рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Содействие занятости населения. Участие в реализации проектов, планов и программ Красноярского края в сфере содействия занятости населения | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | По состоянию на 31.12.2025 года: численность безработных граждан составила 2,5 тыс. человек; уровень регистрируемой безработицы – 0,38%; услуга по социальной адаптации на рынке труда оказана 2,6 тыс. человек, в том числе 54 лицам с инвалидностью; участие в оплачиваемых общественных работах приняли 228 человек |  |  |  |  |
| 1.4.2.2 | Реализация программ профессиональной подготовки и переподготовки под перспективный рынок труда города | КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» |  |  | 2020-2030 гг. | В течение 2025 года 748 безработных граждан трудоустроены после прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению службы занятости |  |  |  |  |
| 1.4.2.3 | Содействие трудоустройству молодых специалистов в организациях и предприятиях города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» |  |  | 2020-2030 гг. | В течение отчетного периода при содействии КГКУ «Центр занятости населения г. Красноярска» трудоустроено 78 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Доля трудоустроенных выпускников составила 80,4%. В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502–п продолжена реализация мероприятий, направленных на приобретение молодыми специалистами опыта работы по профессии и трудоустройство – «Стажировка выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу». В 2025 году оплачиваемая стажировка организована для 23 человек. На период до трех месяцев за стажером закрепляли наставника, работодатель при этом получал субсидию от центра занятости – компенсацию затрат на оплату труда молодого специалиста (1МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, районный коэффициент) и наставника (1/4 МРОТ, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) |  |  |  |  |
| 1.4.2.4 | Совершенствование механизмов социального партнерства. Организация проведения переговоров, разработка и заключение территориального соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Красноярска, объединениями работников, объединениями работодателей. Обеспечение деятельности городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году проведено 5 плановых заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрено 17 основных социально значимых вопросов в области действия социально-трудовых отношений. Наиболее обсуждаемыми были вопросы: об обеспечении повышения уровня заработной платы в организациях города Красноярска; о поддержке предпринимательства в социальной сфере в городе Красноярске; о ситуации на рынке труда города Красноярска и содействии в трудоустройстве; о содействии трудоустройству: неработающих ветеранов СВО ранее имеющих судимость и неработающих ветеранов СВО с инвалидностью; неработающих членов семей погибших участников СВО; о состоянии производственного травматизма на территории города Красноярска и другие вопросы |  |  |  |  |
| 1.4.2.5 | Развитие коллективно-договорного регулирования. Осуществление уведомительной регистрации и контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений, изменений и дополнений к ним | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В течение отчетного года продолжена работа по исполнению государственных полномочий по уведомительной регистрации актов социального партнерства. По состоянию на 31.12.2025 в городе Красноярске действует 600 коллективных договоров, действие которых распространяется на 188,3 тыс. работников (47,4% от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций города. В 2025 году: проведено 1 526 процедур уведомительной регистрации актов социального партнерства; зарегистрировано 170 новых коллективных договоров; проведено 80 проверок выполнения условий актов социального партнерства в организациях города. На постоянной основе проводилась работа с организациями города по заключению новых коллективных договоров и продлению договоров с истекшим сроком действия. Оказывалась методическая и консультационная помощь |  |  |  |  |
| 1.4.2.6 | Организация и проведение мероприятий в целях развития кадрового потенциала и социального партнерства, в том числе городского смотра-конкурса на лучшую организацию в области социального партнерства и охраны труда | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В рамках деятельности городской трехсторонней комиссии ежегодно проводится городской смотр-конкурс на лучшую организацию в области социального партнерства и охраны труда. В отчетном году участие в конкурсе приняли 133 организаций всех форм собственности, из них: 82 учреждения социальной сферы; 51 предприятие жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, строительства и прочих видов деятельности. Дипломами Главы города награждены 60 организаций-победителей |  |  |  |  |
| 1.4.2.7 | Организация взаимодействия с работодателями города с целью противодействия нелегальной занятости и недопущения задолженности по заработной плате | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Во исполнение требований Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2024 № 610-п «О создании межведомственной комиссии Красноярского края по противодействию нелегальной занятости» осуществляется системная работа по противодействию нелегальной занятости в рамках деятельности рабочей группы межведомственной комиссии Красноярского края по противодействию нелегальной занятости на территории города Красноярска. В 2025 году проведено 24 заседания рабочей группы, рассмотрено 247 работодателей. В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2025 № 389-п «О создании межведомственной комиссии Красноярского края по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате» организована работа по содействию в погашении задолженности по заработной плате в организациях города. В течение 2025 года проведено 5 заседаний, рассмотрено 27 работодателей, допустивших образование задолженности по заработной плате перед работниками. В результате проведенной работы в 5 организациях задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, и в 1 организации – частично, на общую сумму 45,2 млн рублей |  |  |  |  |
| 1.4.2.8 | Снижение уровня производственного травматизма. Координация межведомственного взаимодействия по вопросам улучшения условий и охраны труда в организациях города | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году зарегистрировано 78 извещений о несчастных случаях на производстве (43 – о несчастных случаях в результате которых пострадавшие получили тяжелые повреждения здоровья, 34 – о смертельных несчастных случаях, 1 – о групповом случае с двумя пострадавшими со смертельным и легким исходом). Принято участие в 42 заседаниях комиссий по расследованию несчастных случаев, в рамках которых осуществлялись выезды на осмотры мест происшествий, принималось участие в опросе должностных лиц, очевидцев, пострадавших. Проведены 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда при администрации города Красноярска, в рамках которых рассматривались вопросы о профилактике и мерах, принимаемых работодателями по недопущению случаев производственного травматизма работников. Заслушано 12 работодателей, допустивших случаи производственного травматизма работников. На основании поступивших заявлений и документов в 2025 году эксперты составили 24 заключения, в 18 из которых выявлены несоответствия государственным нормативным требованиям охраны труда. Работодателям даны соответствующие рекомендации об устранении выявленных несоответствий, направлено 1700 профилактических писем об усилении контроля за соблюдением норм действующего законодательства в области охраны труда |  |  |  |  |
| 1.4.2.9 | Содействие профессиональной ориентации граждан, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений | главное управление образования администрации города; КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» |  |  | 2020-2030 гг. | В целях содействия профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений совместно с организациями высшего образования ежегодно организуется городской открытый научно-образовательный Лекторий (далее – Лекторий), направленный на формирование научной культуры обучающихся и способствующий самоопределению и формированию личности. В 2025-2026 учебном году в рамках Лектория спикерами стали студенты Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева. В лектории 2025-2025 года проводятся лекции по направлениям: химии, биологии, физики, истории, иностранных языков, философии. В рамках профориентационной деятельности главным управлением образования в 2025 году заключены соглашения с Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края, ООО «Ладно», ООО «ТПК АСТРУМ», а также продолжают действовать соглашения с Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва, с «Филиалом Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Красноярске», с Красноярским металлургическим заводом, Красноярским заводом цветных, заключенные в 2024 году. На конец 2024-2025 учебного года число обучающихся, посетивших организации высшего профессионального образования и среднего профессионального образования, составляет 61 502 человека (92%); профессиональными пробами охвачено 54 416 человек (81,4%), курсом занятий «Россия – мои горизонты» обучающихся 6-11 классов – 100%; доля обучающихся, охваченных ориентацией на самореализацию в Красноярске и Красноярском крае, составляет 56 623 человека (84,7%). В ходе реализации Единой модели профориентационной работы (профориентационного минимума) на конец 2024-2025 учебного года основного уровня достигли 81,2% муниципальных общеобразовательных учреждений, продвинутого уровня достигли 18,8% муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2025-2026 учебном году ведется деятельность 5 городских базовых площадок по актуальным направлениям профессиональной ориентации разработческого типа: – «Профессиональная книжка школьника» (МАОУ СШ №1); – «Инженерная школа как инновационная форма профильного обучения и профессиональной ориентации учащихся» (МАОУ СШ № 82); – «Создание условий для самоопределения обучающихся в профессионально – трудовой сфере» (МАОУ лицей № 9 «Лидер»); – «Педкласс: личностно – профессиональное самоопределение будущих педагогов. Проект личностно-развивающей образовательной среды» (МАОУ СШ № 157); внедренческого типа: – «Практическая реализация профориентационной работы с обучающимися в сотрудничестве с организациями города Красноярска (МАОУ СШ № 78) |  |  |  |  |
| 1.5 | Цель второго уровня: обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача 1: обеспечить комплексное развитие городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Проведение комплексных научных исследований, предусматривающих анализ существующих и прогнозируемых проблем пространственного развития, оказывающих негативное влияние на формирование комфортной городской среды | управление архитектуры администрации города |  |  | 2020-2022 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.5.1.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края в части архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | управление архитектуры администрации города |  |  | 2024-2026 гг. | Подготовлен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвержденные решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 (ред. от 29.08.2023 № В-337) устранение замечаний по формулировкам требований в части размещения дополнительного оборудования на фасадах и их участках фасадов зданий с учетом замечаний Службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, а также в целях совершенствования требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| 1.5.1.3 | Разработка и внедрение стандартов благоустройства | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; управление архитектуры администрации города; администрации районов в городе Красноярске; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» |  |  | 2020-2030 гг. | На территории города Красноярск действуют Правила благоустройства территории города Красноярска, утвержденные решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска» (далее-Правила благоустройства). Организована работа по внесению изменений и дополнений в Правила благоустройства. В 2025 году дополнения и изменения в Правила утверждены решением Красноярского городского Совета депутатов от 16.09.2025 № 11-124 |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Задача 2: сформировать новый архитектурно-градостроительный облик города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка и внесение изменений в документацию по планировке территорий | управление архитектуры администрации города; органы администрации города, осуществляющие полномочия в области архитектурной и градостроительной деятельности, в рамках компетенции |  |  | 2020-2030 гг. | Работа по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработке и внесению изменений в документацию по планировке территорий проводится на постоянной основе по мере поступления документов либо изменений в законодательстве. В течение 2025 года принято 13 Решений Красноярского городского Совета депутатов о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 65 проектов планировки и межевания территории утверждено |  |  |  |  |
| 1.5.2.2 | Разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска | департамент социального развития администрации города; главное управление образования администрации города; главное управление культуры администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; департамент градостроительства администрации города |  |  | 2020 год | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.5.2.3 | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Красноярска | управление архитектуры администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; департамент градостроительства администрации города |  |  | 2020 год | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.5.2.4 | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска | департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; управление архитектуры администрации города |  |  | 2020 год | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
|  |  | управление архитектуры администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2023-2030 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 1.5.2.5 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска | управление архитектуры администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В постановление администрации города от 01.02.2024 № 59 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года» внесены изменения постановлением администрации города от 25.06.2025 № 488 |  |  |  |  |
| 1.5.2.6 | Актуализация схемы теплоснабжения города Красноярска | управление архитектуры администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Схема теплоснабжения города Красноярска до 2042 года (актуализация на 2026 год) утверждена приказом Минэнерго России от 08.10.2025 № 246тд |  |  |  |  |
| 1.5.2.7 | Формирование перечня объектов, подлежащих архитектурно-художественной подсветке | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; управление архитектуры администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию системами архитектурно-художественной подсветки в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска, утверждён распоряжением администрации города от 12.05.2020 № 12-ж. В рамках отдельного мероприятия выполнены работы по замене визуальной проекции (по технологии слайд-мэппинг) в проекторе, расположенном в районе дома по ул. Красной Армии, 121 |  |  |  |  |
| 1.5.2.8 | Выработка требований к функциональному наполнению центральной части города, определение ключевых туристических маршрутов, необходимой инфраструктуры для развития | главное управление культуры администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму; управление архитектуры администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В течение 2025 года МАУ «Красгорпарк» было обеспечено содержание общественных пространств, расположенных в центральной части города: проводились работы по уборке территорий, озеленению, охране объектов, клинингу туалетов, обрезке деревьев, уборке снега и др). Разработано 11 протокольных маршрутов туристических групп, в том числе: 4 пешеходных («Личности Красноярска», «Стрелка в зеркале истории», «Вдоль по главной улице», «Оазис Истории»); 6 автобусных («Обзорная по Красноярску», «Места силы», «Сибирское Дивногорье», «Вечерний Красноярск», «Красноярск Православный», «Царь-рыба»); 1 речной (от Стрелки до Свято-Успенского мужского монастыря). Осуществлено обследование маршрутов на предмет состояния улично-дорожной сети, парковочных карманов, состояния объектов показа. По результатам составлен перечень мероприятий по приведению в соответствие указанных объектов, определена финансовая потребность |  |  |  |  |
| 1.5.2.9 | Разработка концепции озеленения города Красноярска. Создание целостной системы нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы озеленения | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») |  |  | 2020-2030 гг. | Постановлением администрации города от 16.04.2021 № 273 утверждены «Правила создания, содержания и охраны зеленого фонда города» (далее – Правила озеленения), предусматривающие внедрение единых стандартов озеленения города. В Правилах озеленения регламентированы: посадка зеленых насаждений, ассортимент и требования к посадочному материалу, устройство газонов, описаны виды обрезки, нормы проведения видов работ. Постановлением администрации города от 21.01.2019 № 30 утверждён «Порядок сноса зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Красноярска, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Красноярска». В 2025 году реализованы 27 концепций озеленения дворовых территорий, из них по районам: Железнодорожный – 4; Кировский – 5; Ленинский – 4; Свердловский – 5; Советский – 7; Центральный – 2 |  |  |  |  |
| 2 | Цель первого уровня: Красноярск – центр коммуникации Евразии, многофункциональный ключевой центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель второго уровня: сформировать позитивный имидж города и создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача 1: обеспечить развитие города Красноярска как центра компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Создание условий для эффективного развития транспортно-логистической инфраструктуры в городе Красноярске и Красноярской агломерации (транспортно-пересадочные/ перевалочные узлы: авиа-, железнодорожный, речной, автомобильный транспорт) | департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году в международном аэропорту города с целью круглогодичной эксплуатации и обеспечения возможности выполнения сложных форм технического обслуживания воздушных судов проведен капитальный ремонт ангарного комплекса для Центра по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. В ходе ремонта установлены новые откатные секционные ворота с теплоизоляцией и автоматическим управлением; полы заменены на монолитный армированный бетон с прочным эпоксидным покрытием, рассчитанным на интенсивные нагрузки; смонтирована современная система освещения, система отопления и вентиляции, а также новейшее роботизированное пожаротушение; установлены стационарные электрораспределительные колонки для оборудования, система видеонаблюдения и контроля доступа. Красноярская железная дорога завершила масштабный капитальный ремонт железнодорожных путей общей протяженностью 205 км, включая замену 61 стрелочного перевода. Завершена реконструкция автодороги Красноярск – Элита. Дорога была расширена с 2 до 4 полос, обустроены переходно-скоростные полосы, тротуары, ограждения, освещение. Оборудован водоотвод, построены пешеходный виадук и пункт весогабаритного контроля |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Взаимодействие (или развитие сотрудничества) с зарубежными муниципалитетами, международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом по формированию положительного имиджа города Красноярска | департамент Главы города администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В январе организован прием делегации Генерального консульства Монголии. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. В феврале организован прием участников бизнес-миссии из города-побратима Минска – представителей организаций, работающих с людьми с инвалидностью. Организован прием делегации Монгольской академии фигурного катания. Цель визита – участие в мероприятиях финала Кубка «Гран-при России» по фигурному катанию и изучение перспектив сотрудничества. Обсуждались вопросы организации подготовки монгольских спортсменов в области фигурного катания как на базе красноярских учреждений, так и непосредственно в Монголии.. В марте представители администрации города принимали участие в приеме делегации Генерального консульства КНР в г. Екатеринбурге. Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Проведена онлайн-встреча с представителями, занимающимися транспортным обслуживанием населения г. Могилева с целью обмена опытом по созданию условий предоставления услуг населению и организации транспортного обслуживания населения. Состоялся визит заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства и транспорта в Республику Беларусь с целью участия в деловой программе «Опыт предприятий Республики Беларусь в дорожной отрасли: перспективы и возможности двустороннего взаимодействия». В мае представители администрации города в составе краевой делегации во главе с Губернатором Красноярского края посетили Республику Беларусь. Цель визита – развитие всесторонних связей в рамках реализации Соглашения между Правительством Красноярского края и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Организован визит делегации администрации города в г. Чанчунь (КНР) с целью расширения партнерских связей между городами и углубление сотрудничества в образовательной сфере в рамках реализации Соглашения об установлении побратимских отношений между городами Красноярск и Чанчунь. В июне проведены две онлайн-встреч с представителями города Гродно. Основными темами для диалога стали перспективы сотрудничества в машиностроительной отрасли и обмен опытом в сфере молодежной политики. Осуществлен прием делегации Клуба русофилов района Северный города Пловдива (Республика Болгария). Цель визита – посещение памятных мест, связанных с жизнью и творчеством Дмитрия Хворостовского. В августе осуществлен визит делегации города в город-побратим Харбин с целью развития побратимских связей и реализации положений Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между муниципалитетами. В сентябре организована встреча представителя администрации города с делегацией Генерального консульства Республики Корея в г. Иркутске. Цель – обсуждение возможных направлений сотрудничества между Красноярском и Республикой Корея. В сентябре состоялся визит делегации города в г. Минск (Республика Беларусь). Цель визита – участие в переговорах с ОАО «МАЗ» по вопросам реализации действующего лизингового договора. В ноябре состоялся визит представителя администрации города в Минск (Республика Беларусь). На встречах обсуждались вопросы реализации совместных межмуниципальных проектов, направленных на поддержку, социальную реабилитацию, адаптацию, обеспечение досуга и интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Продвижение имиджа города Красноярска посредством участия в крупнейших федеральных и международных мероприятиях (форумах, конференциях и т.п.) | департамент Главы города администрации города; департамент информационной политики администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Представители администрации города приняли участие в подготовке и проведении стратегической сессии проекта «Муниципальный диалог» по теме «Транспорт и дорожная деятельность», по теме «Международные отношения» в рамках регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» в г. Красноярске (февраль, апрель); в подготовке и проведении в Международном чемпионате по робототехнике «Сахалин 6:0» в г. Южно-Сахалинск (апрель); в подготовке и проведении III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» (август); в организации участия Красноярского камерного оркестра в 37-м Китайском музыкальном фестивале «Харбинское лето» в рамках перекрестных Годов культуры Китая и России (август); в организации участия руководителя АНО «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего» и красноярской команды «LEGACY» в Пекине (август); участие в IV Международном транспортном саммите в Москве (август); участие в III Форуме руководителей школ Киргизской Республики в Бишкеке (октябрь); участие в Международном Муниципальном Форуме БРИКС 2025 в Санкт-Петербурге (октябрь); участие в VI Северном форуме по устойчивому развитию в г. Якутске (ноябрь); участие в VII Международном фестивале-конкурсе «Русский романс» в г. Могилеве Республики Беларусь (декабрь) |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Территориальный брендинг, событийный брендинг, продвижение бренда города Красноярска, изготовление сувенирной презентационной продукции в стилистике бренда (фирменной айдентики города), проведение промокампаний по поддержке бренда | департамент Главы города администрации города; департамент информационной политики администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году представители администрации города приняли участие в организации и проведении: IX Открытого фестиваль-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири»; городского военно-патриотический фестиваля «Красноярск. Летопись Победы. Память без срока давности»; XXIII Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа»; фестиваля «Дни героев Красноярской воздушной трассы»; XXI Красноярского городского форума «Чтим историю, создаём будущее»; VIII Всероссийского литературного конкурса «Звезда Арктики – Умка», открытого фестиваля по робототехнике «Рободружба»; Кубка Главы города по компьютерному спорту в спортивной дисциплине «Стратегия в реальном времени» |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Содействие созданию в городе современной деловой инфраструктуры международного уровня, включая развитие делового района «Красноярск Сити» | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент градостроительства администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В рамках региональной программой Красноярского края «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания г. Красноярска», утвержденной распоряжением Правительства Красноярского края от 19.12.2024 №1 105-р, перечнем инвестиционных предложений, планируемых к реализации за счет привлечения внебюджетного финансирования, предусмотрено мероприятие «Взаимодействие с инвестором в рамках реализации мероприятия «Строительство гостиницы 5*» (г. Красноярск)», со сроком реализации 2025–2026 гг. Ответственными исполнителями по данному мероприятию являются АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»; агентство по туризму Красноярского края; администрация города Красноярска |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 | Содействие проведению в городе Красноярске международных выставок и форумов | департамент Главы города администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации; департамент информационной политики администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году оказано содействие в организации и проведении международных мероприятий: выставки «Монгольский народ «Все для фронта, для Победы», посвященной сотрудничеству Монголии и СССР в годы Великой Отечественной войны и приуроченной к 80-летию Победы Церемония открытия выставки прошла с участием Генерального консула Монголии в г. Иркутске, директора мемориального дома-музея Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Улан-Баторе (апрель), межрегионального проекта «Коллективная рефлексия: практики, опыт, модели сопровождения педагогических команд» наряду с командами из различных регионов России приняла участие делегация из Бишкека |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Красноярске | департамент социального развития администрации города; главное управление культуры администрации города; главное управление образования администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; департамент информационной политики администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярск»» в 2025 году организовано и проведено 8 мероприятий для детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, 120 мероприятий в библиотеках города, 8 мероприятий с привлечением национальных общественных объединений, 7 мероприятий с привлечением религиозных и казачьих общественных объединений. Подготовлено и размещено: информационных материалов 10 полос формата А3 в газете «Городские новости», 20 информационных сообщений в сетевом издании «GORNOVOSTI.RU», 2 сюжета на телеканале «Российский Информационный канал «Россия – 24» |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача 2: создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Внедрение элементов инвестиционного муниципального стандарта, в том числе формирование инвестиционной декларации города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2024 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Создание и актуализация информационного наполнения инвестиционного портала города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент информационной политики администрации города; управление информатизации и связи администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Актуализации информации, размещенной на Инвестиционный портал города Красноярска в сети «Интернет» (https://invest.admkrsk.ru/) осуществляется на постоянной основе |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Позиционирование Красноярска как города, открытого для инвестиций и органов муниципальной власти, где инвестор проекта тратит минимальное количество времени на согласование и реализацию своего инвестиционного проекта | департамент информационной политики администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В рамках внедренного Красноярским краем регионального инвестиционного стандарта (Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2021 № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)» действует Свод инвестиционных правил (алгоритм действий инвестора и других участников инвестиционного процесса, в котором определен порядок взаимодействия сторон при реализации инвестиционных проектов, в том числе на территории города) по получению земельного участка, выдачи разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 2.1.2.4 | Сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с принципами «одного окна», в том числе координация взаимодействия инвесторов с отраслевыми и территориальными органами администрации города по принципу «одного окна» | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Сопровождение инвестиционных проектов на территории города Красноярска по принципу «одного окна» регламентировано: – распоряжением администрации города от 05.08.2015 № 113-эк «Об утверждении Методических рекомендаций по взаимодействию с инвесторами, реализующими и (или) планирующими реализацию инвестиционных проектов на территории города Красноярска»; – распоряжением администрации города от 12.11.2015 № 396-р «Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города при рассмотрении вопросов, касающихся инвестиционных проектов на территории города Красноярска, рассматриваемых Инвестиционным советом при Главе города» В рамках действующей нормативной правовой базы города в 2025 году рассмотрено 8 инвестиционных проектов, в том числе отраслевыми и территориальными органами администрации города |  |  |  |  |
| 2.1.2.5 | Организация деятельности инвестиционного совета при Главе города Красноярска, инвестиционного комитета администрации города с привлечением к обсуждению наиболее актуальных вопросов заинтересованных лиц | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В декабре 2025 года проведено заседание Инвестиционного совета при Главе города Красноярска, на котором было рассмотрено два проекта, реализуемых/планируемых к реализации с использованием механизма концессионного соглашения: – о реализации концессионного соглашения от 06.08.2024 № 33 в отношении централизованной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края; – презентация концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объекта, используемого для организации отдыха и туризма – рекреационной инфраструктуры городского пространства на территории парка «Прищепка» в Октябрьском районе города |  |  |  |  |
| 2.1.2.6 | Проведение онлайн-опроса населения с целью оценки восприятия инвестиционного климата города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; управление информатизации и связи администрации города; департамент информационной политики администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году проведен очередной онлайн-опрос населения по оценке восприятия инвестиционного климата города Красноярска на цифровой платформы «Активный гражданин. Красноярский край». По результатам опроса определены три основные меры, которые необходимо принять для улучшения инвестиционного климата города Красноярска: 1. Упрощение административных процедур – 22,4% респондентов; 2. Содействие развитию предпринимательской культуры и инициативы – 18,4% респондентов; 3. Сокращение правовых и налоговых обязательств компаний – 14,5% респондентов |  |  |  |  |
| 2.1.2.7 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы принятых нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города; Красноярский городской Совет депутатов |  |  | 2020-2030 гг. | За 2025 год проведена оценка регулирующего воздействия 20 нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Подготовлено: 10 заключений по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов города Красноярска; 9 заключений по оценке регулирующего воздействия решений Красноярского городского Совета депутатов. Проведена экспертиза 1 принятых нормативных правовых актов города, подготовлены заключения по ним |  |  |  |  |
| 2.1.2.8 | Привлечение интереса к брендам, связанным с городом, в том числе на официальном сайте администрации города Красноярска в сети Интернет | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент информационной политики администрации города; управление информатизации и связи администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | На официальном сайте администрации города создан и на постоянной основе актуализируется раздел «Бренды города» (активная ссылка на раздел «Бренды города» размещена на главной странице официального сайта администрации города Красноярска) |  |  |  |  |
| 2.1.2.9 | Выявление неиспользуемых (неэффективно используемых) территорий города | администрации районов в городе |  |  | 2020-2030 гг. | Работа по выявлению неиспользуемых (неэффективно используемых) территорий проводилась в течение года. Выявлены земельный участок, 3 нежилых здания (производственный корпус кислородной станции, цех ремонтно-подвижного состава, склад карбида), сооружение (растворобетонный узел) АО «КрЭВРЗ» в Железнодорожном районе |  |  |  |  |
| 2.1.2.10 | Содействие в реализации на территории г. Красноярска крупных инвестиционных проектов в рамках полномочий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города; администрации районов в городе |  |  | 2020-2030 гг. | На сопровождении для содействия в реализации в 2025 году находились более 20 крупных инвестиционных проектов, в том числе реализация которых планируется в рамках региональной программы Красноярского края «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания г. Красноярска» |  |  |  |  |
| 2.1.2.11 | Содействие комплексному обустройству экономических зон и редевелопмент промышленных территорий в рамках полномочий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году заключено два новых договора о комплексном развитии территорий (далее – КРТ): - площадка площадью 2,4 гектара расположенная на улице Калинина напротив сквера Молодёжный. Участок находится в собственности компании СЗ «Агора», территорию занимают нежилые здания. По условиям договора, компания должна разработать проект планировки территории, а также построить и бесплатно передать муниципалитету: детский сад на 90 мест; молодёжный центр; библиотеку; спортивный объект; три однокомнатные квартиры для переселенцев из аварийного жилья. Срок реализации – шесть лет; - две территории на ул. Подзолкова, которые объединят в одну площадку КРТ площадью 2,8 гектара. Застройщики – физическое лицо и компания «Энталь». По условиям договора, помимо жилья, инвесторы должны предусмотреть: детский сад на 90 мест во встроенно-пристроенном помещении; пространство клубного типа; спортивную площадку и передать их в муниципальную собственность. Так же необходимо будет разработать за собственные средства проектную документацию для школы на 1 280 мест по ул. Караульная, оборудовать остановку «Промысловая» на ул. Подзолкова и передать городу квартиры для переселенцев из аварийного жилья общей площадью 177,8 кв. метров |  |  |  |  |
| 2.1.2.12 | Создание канала прямой связи для инвесторов на инвестиционном портале | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; управление информатизации и связи администрации города |  |  | 2020-2024 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 2.1.2.13 | Стимулирование развития кооперационных связей с предприятиями других территорий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В Красноярске прошла региональная конференция «Перезагрузка экспорта-2025: вектор на сотрудничество со странами Глобального Юга», организованная Центром поддержки экспорта Красноярского края. Подано более 80 заявок от представителей делового сообщества. Конференция была посвящена новым возможностям международного сотрудничества и стратегиям выхода на рынки стран Глобального Юга: Африки, Индии, Индонезии, Чили, Бразилии и других развивающихся регионов. Участники обсудили ключевые тренды экспорта, инструменты поддержки экспортеров и роль инновационных технологий в преодолении барьеров на международных рынках. В рамках мероприятия прошли пленарная сессия, круглый стол, мастер-классы и семинары с участием ведущих экспертов. Красноярские предприниматели приняли участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в «Продэкспо–2025» в Москве, завоевали золотые и бронзовые медали на Международном конкурсе «Лучший продукт года 2025». В рамках выставки обсуждались вопросы развития рынка готовой еды, взаимодействия с заготовителями дикорастущего сырья и продвижения кооперативной продукции |  |  |  |  |
| 2.1.2.14 | Обмены официальными делегациями с городами – членами АСДГ, в том числе в целях представления инвестиционного потенциала г. Красноярска и привлечения потенциальных инвесторов в рамках компетенции | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Осуществлялся обмен информацией о социально-экономическом положении с городами – членами АСДГ (Иркутск, Барнаул, Кемерово, Томск), в том числе в целях представления статистической информации в рамках компетенции. В апреле 2025 года состоялась конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) в г. Томске, в которой приняли участие представители 28 муниципалитетов. Обсуждались экономические вопросы, актуальные для органов местного самоуправления. В июне в г. Новосибирске состоялось XLII общее собрание АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики». Обсуждалась актуальные проблемы местного самоуправления, задачи АСДГ, предложения о внесении изменений в бюджетное законодательство. В сентябре состоялась конференция АСДГ в г. Улан-Удэ. Участники конференции обсудили актуальные проблемы развития представительной власти в регионах страны и разработали совместные подходы к решению текущих задач, обсудили влияние новшеств федерального законодательства на жизнь муниципалитетов |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Задача 3: укрепить позиции города как международного центра культуры, спорта и отдыха, в том числе обеспечить развитие туристическо-рекреационного кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Содействие расширению связей с европейскими и азиатскими спортивными и образовательными организациями, открытие совместных образовательных программ | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году расширение связей осуществлялось через участие спортсменов в международных соревнованиях: международном турнире по боксу категории «А» среди девушек 15–16 лет (Врбас, Сербия); первенстве Европы среди юниоров и юниорок (г. Дуррес, Албания); международных соревнованиях по восточному боевому единоборству (г. Улан-Батор, Монголия); чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ГТФ (ОАЭ, г. Аль–Эйн); первенстве мира по муайтай среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок (Абу–Даби, ОАЭ); чемпионате мира по подводному спорту (апноэ) (Афины, Греция); первенстве мира по подводному спорту (плавание в ластах) (г. Хиос, Греция); первенстве Азии по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье классическое 18-23 лет (г. Дехрадун, Индия); чемпионате Азии по пауэрлифтингу (жим) (Китай, г. Гонконг) |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Содействие предприятиям и учреждениям города Красноярска в организации встреч и установлении и развитии межрегиональных и международных контактов в научно-технической, образовательной и культурной областях, организации и проведении международных мероприятий на территории города с участием иностранных представителей | департамент Главы города администрации города; департамент социального развития администрации города; главное управление образования администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; главное управление культуры администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент информационной политики администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году оказано содействие: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» в организации Зимней международной школы по изучению русского языка (январь). Проект реализован при поддержке Представительства Россотрудничества в Монголии, Русского Дома в Улан-Баторе; ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» в организации визита проректора по научной и лечебной работе Центрально Азиатского международного медицинского университета. (Киргизская Республика). Цель визита – участие в мероприятиях IV Международного научно-педагогического форума «Интеграция медицинского и фармацевтического образования, науки и практики»; МАОУ «Лицей №1» в реализации дистанционного образовательного проекта в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между МАОУ «Лицей №1» и Чанчуньской школой иностранных языков; в организации визита группы школьников Чанчуньской школы иностранных языков для участия в специальном образовательном модуле летнего пришкольного лагеря лицея; в организации визита группы школьников лицея в Чанчунь (КНР) для участия в осеннем образовательном модуле; Физико-математической школе-интернату ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в организации телемоста с первым и единственным монгольским космонавтом. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня космонавтики; МАОУ «Средняя школа №16» имени Героя Советского Союза Цукановой М.Н. в организации участия учащихся средней шкколы №1 им. М.Н. Бабкина г. Джалал-Абада во Всероссийском онлайн-конкурсе чтецов для учащихся с неродным русским языком «У каждого свой город на земле» |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры по приоритетным видам туризма, в том числе ориентированной на обслуживание на международном уровне туристских потоков на территорию Енисейской Сибири | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | На средства краевой субсидии на стадионе «Динамо» организована работа новой туристско-рекреационной зоны с визит-центром и прокатом лыж. Объект доступен для всех категорий граждан. За счет средств краевой субсидии и средств бюджета города организована работа по созданию туристско-рекреационной зоны «Водно-туристический центр». Это современный визит-центр с входом на крышу, на которой все желающие смогут смотреть соревнования по водным видам спорта. Подготовлен и направлен в агентство по туризму Красноярского края пакет документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии для организации туристско-рекреационной зоны парка «Роев Ручей» (проект – «Заповедье») на сумму 100 млн рублей. В отчетном году в парке «Покровский» открыт визит-центр. Посещение парка, визит центра и часовни Параскевы Пятницы входит в действующие маршруты «Обзорная по Красноярску» и «Вечерний Красноярск» |  |  |  |  |
| 2.1.3.4 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений туристической направленности | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Муниципальным бюджетным учреждением «Красноярский туристско-информационный центр» за отчетный год проведено 84 экскурсии, одна из которых для маломобильных граждан. Проконсультировано о туристических возможностях города Красноярска более 358 тыс. человек |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 | Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Обновленный сайт МБУ «Красноярский туристско-информационный центр» (https://welcomekrsk.ru) дополнен разделом «инклюзивный туризм» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проводится регулярная работа по созданию фото и видео контента туристкой направленности, а так же работа по созданию брендированной линейки сувенирной продукции «Красноярск». Разработан план крупных событийных мероприятий на 2026 год, которые проходят на территории города (Ярыгинский турнир, Международный фестиваль спорта и здорового образа жизни «Siberian Power Show», Национальный чемпионат по робототехнике и др.) |  |  |  |  |
| 2.1.3.6 | Проведение мероприятий по поддержке взаимного интереса к культуре и традициям зарубежных стран | департамент Главы города администрации города; департамент социального развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году оказана поддержка межвузовской комиссии по международному сотрудничеству при Совете ректоров вузов Красноярского края в проведении Международного студенческого фестиваля «Студенчество без границ» (в течение года) с целью объединения иностранных и российских студентов вузов Красноярска, создания единого интернационального культурного пространства и позиционирование региона в мировом образовательном пространстве. Участниками мероприятий стали более 500 человек из 40 стран мира. Оказано содействие в проведении Фестиваля-концерта коренных народов Севера, Дальнего Востока, Гвинеи, Латинской Америки, Индии, приуроченного к празднованию Международного дня коренных народов мира. Фестиваль проведен в рамках общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА» на Центральной набережной р. Енисей. Творческую программу представили восемь этносов коренных малочисленных народов России, проживающих в Красноярском крае. Мероприятие посетило более 14,0 тыс. человек |  |  |  |  |
| 2.1.3.7 | Участие в конкурсах, обеспечивающих повышение рейтинга города Красноярска среди городов России и зарубежья | департамент Главы города администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году принято участие в экологическом фотоконкурсе «Экоселфи-селфи с пользой – 2024». Было представлено 1 276 заявок из 67 регионов России, а также Японии и Монголии. От города Красноярска было направлено 27 работ. Общегородской проект «ЯРкие БЕРЕГА» признан АНО «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» (г. Москва) одной из лучших управленческих решений в ключевых отраслях муниципального хозяйства, направленных на повышение качества жизни граждан и рекомендован к тиражированию |  |  |  |  |
| 2.1.3.8 | Позиционирование города Красноярска в медийном пространстве России и мира | департамент Главы города администрации города; департамент информационной политики администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году позиционирование города в медийном пространстве осуществлялось посредством организации следующих мероприятий: В январе в рамках проведения IX Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» было оказано содействие в подготовке видеосюжета для китайского телеканала CGNT на тему «В Красноярске стартовал международный фестиваль «Волшебный лёд Сибири». В мае в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между МАОУ «Лицей №1» и Чанчуньской школой иностранных языков было оказано содействие в подготовке видеосюжета для китайского телеканала CGNT на тему «Ученики из Китая и России проводят открытые уроки онлайн» |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Задача 4: укрепить позиции города как центра развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Реализация механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Перечень муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Красноярске утвержден распоряжением администрации города от 27.02.2009 № 504-недв. В 2025 году Перечень не дополнялся свободными объектами. С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 7 договоров аренды, в том числе: 4 договора аренды нежилых помещений и 3 договора аренды земельных участков. Имущественная поддержка оказана 7 субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 2.1.4.2 | Развитие и обеспечение функционирования Портала развития малого и среднего предпринимательства | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»; Фонд развития бизнеса и социальных инициатив |  |  | 2020-2030 гг. | Обеспечена работа официального сайта Фонда развития бизнеса и социальных инициатив fri24@fri.ru, который постоянно пополняется информацией в сфере предпринимательства и поддержки общественных инициатив. Через официальный сайт обеспечена возможность зарегистрироваться на все обучающие мероприятия, организуемые Фондом развития бизнеса и социальных инициатив, а также направить заявление на получение услуг |  |  |  |  |
| 2.1.4.3 | Повышение эффективности работы элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» Фонд развития бизнеса и социальных инициатив |  |  | 2020-2030 гг. | В Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края направлены предложения о включении в региональную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства Красноярского края до 2030 года» мероприятия по созданию единой CRM системы в Красноярском крае с участием региональных и муниципальных организаций поддержки инициатив» |  |  |  |  |
| 2.1.4.4 | Развитие на территории города Красноярска коммуникационных площадок по содействию развитию общественных и предпринимательских инициатив | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»; Фонд развития бизнеса и социальных инициатив |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году Фондом развития бизнеса и социальных инициатив было организовано и проведено 25 мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив, развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства в городе Красноярске. Мероприятия проводились в форматах: круглого стола, панельных дискуссий с привлечением экспертов некоммерческого сектора, представителей Правительства Красноярского края, администрации города, районов и иных заинтересованных сторон. В 2025 году МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» и Фондом развития бизнеса и социальных инициатив организовано и проведено 178 мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности, в которых приняли участие 2 572 граждан, планирующих начало предпринимательской деятельности и действующих предпринимателей, в том числе по темам «Самозанятость: плюсы и минусы»; «Бизнес-планирование»; «Первые шаги предпринимательства»; «Социальный контракт и планирование предпринимательской деятельности»; «Меры поддержки бизнеса и привлечение инвестиций» и др. |  |  |  |  |
| 2.1.4.5 | Обеспечение взаимодействия МАУ города Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», Фонда развития бизнеса и социальных инициатив с элементами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства регионального и федерального уровня, в том числе по вопросам поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»; Фонд развития бизнеса и социальных инициатив |  |  | 2020-2030 гг. | Взаимодействие осуществляется в рамках ранее заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве: с Автономной некоммерческой организацией «Сибирский институт развития креативных индустрий» (от 21.11.2024); с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Загитовой О.В. (от 27.03.2024) с Автономной некоммерческой организацией «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» В Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, направлены предложения о включении в региональную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства Красноярского края до 2030 года» мероприятия по созданию единой CRM системы в Красноярском крае с участием региональных и муниципальных организаций поддержки инициатив |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Задача 5: обеспечить развитие современного потребительского рынка и индустрии гостеприимства международного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | Оказание содействия региональным сельхозтоваропроизводителям в части реализации продукции через оптово-распределительный центр | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Осуществлялся информационный обмен между региональными сельхозтоваропроизводителями и представителями оптово-логистических центров в части эффективного перераспределения сельхозпродукции |  |  |  |  |
| 2.1.5.2 | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в реализации продукции, в том числе на розничных рынках и постоянно действующих ярмарках Красноярского края и других регионов | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Организовано участие хозяйствующих субъектов в бизнес-миссиях, проведенных МАУ ««Центр содействия малому и среднему предпринимательству», совместно с другими регионами |  |  |  |  |
| 2.1.5.3 | Обеспечение доступности торговых площадок по сбыту выращенного урожая для российских производителей сельскохозяйственной продукции | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Предоставление мест для осуществления продаж местным товаропроизводителям на безвозмездной основе в заявительном порядке в рамках постановления администрации г. Красноярска от 16.12.2024 № 1184 «О проведении фестивалей, базаров, расширенных продаж на территории города Красноярска в 2025 году» (далее – Постановление № 1 184). В 2025 году на территории города Красноярска функционировали организованные места расширенных продаж товаропроизводителей, садоводов, владельцев личных подсобных хозяйств и изделий народных ремёсел по 195 адресным ориентирам |  |  |  |  |
| 2.1.5.4 | Содействие участию местных товаропроизводителей в выставках-ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; администрации районов в городе Красноярске |  |  | 2020-2030 гг. | В соответствии с Постановлением № 1184 в 2025 году проведен продовольственный фестиваль «Городская ярмарка» и 2 ярмарочных мероприятия в рамках федерального проекта «Всероссийская ярмарка», где представили свою продукцию более 200 участников, в числе которых: городские и краевые товаропроизводители, фермерские хозяйства, садоводы, ремесленники, и молодые предприниматели. В 2025 году администрациями районов в городе проведено более 180 продовольственных и цветочных базаров |  |  |  |  |
| 2.1.5.5 | Оказание комплексной информационной поддержки местным товаропроизводителям в вопросах продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынке | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | На постоянной основе организовано взаимодействие с министерством сельского хозяйства Красноярского края, местными и региональными НКО, а также хозяйствующими субъектами в части информирования о мероприятиях, способствующих продвижению продукции на внутреннем и внешнем рынке (выставки, ярмарки, конкурсы, гранты и пр.). Регулярно размещаются информационные материалы на официальном сайте администрации города в разделе «Город сегодня/Экономика/Торговля» |  |  |  |  |
| 2.1.5.6 | Мероприятия, направленные на поддержание свободной конкуренции при участии в ярмарочных мероприятиях на территории города | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Участие в мероприятиях, предусмотренных Постановлением № 1 184, организовано на следующих принципах: 1.Открытости. Информация о проведении мероприятий публикуется в газете «Городские новости», а также на официальном сайте города Красноярска. 2. Доступности. Участие в мероприятиях носит заявительный характер и не предусматривает конкурентных процедур, а также длительного согласования. 3. Отсутствие жестких критериев отбора участников мероприятий |  |  |  |  |
| 2.1.5.7 | Создание благоприятных условий для развития современного сетевого ритейла | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Законом Красноярского края от 18.12.2025 № 10-4662 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края» утвержден норматив минимальной обеспеченности стационарными торговыми объектами. По городу Красноярску норматив составляет 3 623 кв. м на 1 тыс. человек. На конец 2025 года по городу Красноярску норматив составляет 4 283 кв. м на 1 тыс. человек. Таким образом, в городе наблюдается опережение обеспеченности населения торговой площадью стационарных объектов по сравнению с нормативом на 18%. Это свидетельствует о доступности розничных торговых услуг для населения города |  |  |  |  |
| 2.1.5.8 | Ведение мониторинга состояния рыночной и ярмарочной торговли | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Мониторинг состояния рыночной, ярмарочной торговли, а также динамики потребительских цен на определенные группы товаров проводился в 2025 году еженедельно |  |  |  |  |
| 2.1.5.9 | Организация функционирования мест расширенных продаж товаропроизводителей, включая фермерские базары (комплексы по реализации продукции товаропроизводителей Красноярского края) | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В соответствии с Постановлением № 1184 на территории города определены места расширенных продаж продукции местных товаропроизводителей. В 2025 году в целях оборудования мест расширенных продаж социальными рядами на территории города проведена работа по изготовлению и установке 27 торговых прилавков по 3 адресным ориентирам |  |  |  |  |
| 2.1.5.10 | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе проведения ярмарок выходного дня) | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Внесены изменения в Постановление администрации города Красноярска от 16.12.2024 № 1 184 «О проведении фестивалей, базаров, расширенных продаж на территории города Красноярска в 2025 году» |  |  |  |  |
| 2.1.5.11 | Оказание консультационно-методической помощи в открытии фирменных магазинов предприятиям пищевой переработки, осуществляющим деятельность на территории города и края | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году запросы от хозяйствующих субъектов отсутствовали |  |  |  |  |
| 2.1.5.12 | Строительство аквапарка с гостиничным комплексом в г. Красноярске | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»; ООО «Термит»; ООО СК «ТЕХСТРОЙ» |  |  | 2018-2030 гг. | По информации ООО «Термит» инвестиционный проект «Аквапарк с гостиничным комплексом и объектами инженерно-транспортного обеспечения» находится в стадии корректировки проектно-сметной документации |  |  |  |  |
| 2.2 | Цель второго уровня: создать условия для развития города как финансово-экономического, инновационно-технологического и промышленного центра Восточной Сибири, обеспечивающего экспорт высоких технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Задача 1: создать условия для развития высокотехнологичных конкурентоспособных кластеров экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Активизация и расширение кластерной политики по ключевым направлениям промышленности | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В январе 2025 года красноярский кластер «Машиностроение Сибири» был включён в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ. В ноябре 2025 года подписан документ о создании кластера по переработке металлов. Цель создания кластера – развитие глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования. В Красноярске акторами проекта выступят Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) и Фонд развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Менделеева». Участники кластера заявлены: «Ростех», «Росатом», «Русал», «Хайлэнд Голд», «Норникель», «Трансмашхолдинг», «Росхим» и «Химмед». Создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы. В Красноярске будет расположен инновационный научно-технический центр кластера; в Минусинске будет сформирован промышленный парк; в Саяногорске будет действовать совмещенный режим: ОЭЗ промышленно-производственного типа и научно-технический центр. Определены этапы запуска: в декабре 2025 года – разработка технико-экономического обоснования; в 2026 году – обеспечение объектов энергомощностями, транспортной и коммунальной инфраструктурой. Подготовка проектной документации и завершение структурирования проектов; в 2027 году – введение в эксплуатацию первой очереди объектов в Красноярске, а также запуск строительства объектов в Минусинске и Саяногорске |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Задача 2: содействовать развитию инновационной экономики посредством создания и модернизации инфраструктуры поддержки инноваций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Содействие развитию проектов в области инновационной деятельности в целях реализации национальных проектов «Наука и университеты», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Экология», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», мероприятий Национальной технологической инициативы в рамках полномочий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2024 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Содействие развитию проектов в области цифровой экономики, в том числе в сфере информационных технологий, включая реализацию проекта «Цифровая долина», предусматривающего формирование в городе Красноярске благоприятных условий для работы передовых отечественных компаний в области информационных технологий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; управление информатизации и связи администрации города; АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»; ООО УСК «Сибиряк»; ООО «Билан»; ГК «SGLeague» |  |  | 2020-2030 гг. | В мае 2025 года состоялось мероприятие, организованное компаниями YADRO и КИБЕР Стратегия. Мероприятие собрало представителей различных отраслей экономики, заинтересованных в инновационных технологиях и передовых разработках в области информационных технологий и информационной безопасности, которое стало площадкой для установления новых деловых контактов и обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия компаний |  |  |  |  |
| 2.3 | Цель второго уровня: создать условия для развития города как центра высокотехнологичной медицины и передового образования федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Задача 1: создать условия для развития научно-образовательного комплекса города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Развитие практик обучения в общеобразовательных учреждениях города (специализированные, профильные, корпоративные классы) совместно с высшими учебными заведениями в целях получения высокообразованных кадров для отдельных отраслей экономики | главное управление образования администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025-2026 учебном году функционируют: – 6 специализированных психолого-педагогических классов (10 и 11 классы) на базе трех общеобразовательных учреждений; – 5 профильных классов; – 25 разновозрастных групп на базе 25 общеобразовательных организаций при взаимодействии с Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева. В план мероприятий Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева по организации деятельности психолого-педагогических классов на 2025-2026 учебный год входят: – реализация дополнительной общеразвивающей программы «Психолого-педагогический класс»; – участие обучающихся психолого-педагогических классов в конкурсах «Воспитать личность» и «Педагогический дебют» в качестве участников мастер-классов, в рамках конкурсного испытания «Мастер-класс», и «журналистов», в рамках конкурсного испытания «Вопрос учителю года»; – образовательные события «Посвящение в профессию», «Дни открытых дверей факультетов и институтов»; – «Рождественский ЧГК, «Педагогический квиз»; – практикумы, мастерские, мастер-классы, погружения, ежемесячные мероприятия, которые знакомят с факультетами Университета; – Конкурсы «Хочу быть первым учителем» (факультет начальных классов), «Педагогический авангард» (институт социально-гуманитарных технологий), «Учитель 4.0» (институт математики, физики, информатики), «Естественно-научная олимпиада» (ИМФИ совместно с факультетом биологии, географии и химии), «PRO-педагогика», «Научный дебют», «Молодежь и наука» (институт непрерывного образования»; – сетевые уроки-исследования по естественным и точным наукам на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций; – открытый городской научно-образовательный лекторий; – «Школа юного педагога»; – Естественнонаучный портал с представленными на нем практикумами; – семинары, курсы повышения квалификации, а также директораты для руководителей общеобразовательных организаций и кураторов психолого-педагогических классов |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Задача 2: создать условия для формирования и развития медицинского кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Создание федерального медико-производственного центра «Эпитетика» | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»; ООО «Эпитетика»; Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее»; ООО «Клиника профессора Николаенко» |  |  | 2019-2024 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 2.4 | Цель второго уровня: создать условия для развития города как международного транспортного и логистического центра Евразии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Задача 1: участвовать в формировании и развитии транспортных коридоров и узлов в мировое пространство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Участие в формировании международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе международного аэропорта Красноярск и аэропорта Черемшанка, Транссибирской магистрали, Северного морского пути, железной дороги Кызыл – Курагино с выходом в северные районы Красноярского края, федеральных авто-трасс М-53 и М-54 для обслуживания грузопотоков в восточные районы России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; министерство транспорта Красноярского края; АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» |  |  | 2020-2030 гг. | На XIX Международном форуме и выставке «Транспорт России», которые проходили с 18 по 20 ноября 2025 года, состоялась рабочая встреча председателя Правительства Красноярского края с руководителем Росавиации. В ходе встречи обсуждалось дальнейшее развитие авиационного хаба на базе международного аэропорта Красноярск. Стороны определили план совместных действий по реконструкции взлетно-посадочной полосы в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов». Основным механизмом реализации проекта предполагается использование концессионной схемы. В 2025 году развитие авиационного хаба продолжалось. С целью круглогодичной эксплуатации и обеспечения возможности выполнения сложных форм технического обслуживания воздушных судов проведен капитальный ремонт ангарного комплекса для Центра по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, выполняющих рейсы в рамках расписания хаба. В ходе ремонта установлены новые откатные секционные ворота с теплоизоляцией и автоматическим управлением; полы заменены на монолитный армированный бетон с прочным эпоксидным покрытием, рассчитанным на интенсивные нагрузки; смонтирована современная система освещения, система отопления и вентиляции, а также новейшее роботизированное пожаротушение; установлены стационарные электрораспределительные колонки для оборудования, система видеонаблюдения и контроля доступа. Начало строительства железнодорожной ветки Кызыл – Курагино, которая соединит Красноярский край с Элегестским угольным месторождением в Тыве отложено до 2026 года. В 2025 году в ходе ремонта путепровода через автодорогу Новосибирск – Иркутск на 1861 км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» (длина ремонтируемого участка – 67,2 м) произведен демонтаж бетонного пролетного строения, ограждения, снят асфальт; обновлены опоры путепровода, смонтированы балки пролетного строения. Ремонтные работы были продолжены на трассе Р-258 «Байкал». В ходе работ осуществлялось фрезерование изношенного покрытия, устройство выравнивающего слоя дороги и укладка новых слоёв из асфальтобетона |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Задача 2: создать условия для развития на территории города современной логистической инфраструктуры, включенной в общую транспортно-логистическую схему Ангаро-Енисейского макрорегиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Содействие реконструкции и созданию новых терминалов перегрузки товарных потоков | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; министерство транспорта Красноярского края |  |  | 2020-2030 гг. | В Красноярске реализуется проект по строительству крупного транспортно-логистического кольца. Второй этап включает строительство пятой очереди производственно-логистического парка «Емельяновский». Площадь нового объекта – 26,6 тыс. кв. м. Высота здания — 12,5 метра, здесь рассчитывают расположить стеллажи для хранения товаров в шесть ярусов. Инвестор проекта – компания «Мега-Строй-М» Сдать пятую очередь планируют к концу 2026 года |  |  |  |  |
| 2.4.2.2 | Содействие развитию современной логистической инфраструктуры на территории Красноярской агломерации, включая строительство и развитие современных складских и сортировочных комплексов, сервисов по обработке и упаковке грузов, юридическое сопровождение таможенных процедур | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Продолжено строительство логистического парка класса «А», реализуемый компанией Megastroy, вблизи деревни Старцево (Емельяновский район, Красноярский край). Комплекс «Емельяновский» возводят поэтапно. Первые три очереди общей площадью около 107 тыс. кв. м введены в эксплуатацию. В 2025 году закончено строительство четвертой очереди (корпус). В корпусе будут осуществлять полный цикл обработки заказов – от приема товаров до сборки отправлений. Площадь корпуса – 35 тыс. кв. м, в нем можно хранить до 15 миллионов товаров и обрабатывать в сутки до 400 тыс. заказов |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 | Содействие созданию в городе Красноярске многофункционального таможенного центра | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В отчетном году Сибирской электронной таможней выпущено более 216 тыс. деклараций на товары, что на 5% больше, чем в 2024 году; 91% деклараций зарегистрировано в автоматическом режиме, 38% выпущены без участия инспектора. Внешнеторговый оборот составил более 16 млрд долларов США. Более 6 тыс. участников внешнеэкономической деятельности осуществили декларирование в Сибирском таможенном посту (центр электронного декларирования), что на 28% больше, чем в 2024 году. Структура экспорта и импорта в сравнении с 2024 годом не изменилась. Лидирующие позиции от стоимости всех экспортируемых товаров заняли алюминий, древесина и чёрные металлы. В товарной структуре импорта преобладали оборудование, механические устройства, плодоовощная продукция и предметы одежды. По линии правоохранительной деятельности за 2025 год таможней возбуждено 10 уголовных дел и 716 дел об административных правонарушениях. С 15 декабря 2025 года Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования) переходит на круглосуточный режим работы |  |  |  |  |
| 2.5 | Цель второго уровня: сформировать эффективную систему управления комплексным развитием Красноярской агломерации на основе совершенствования механизмов межмуниципального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Задача 1: обеспечить разработку стратегии социально-экономического развития Красноярской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Разработка и реализация комплексной программы развития общественного транспорта города (строительство станций метрополитена) с приоритетом электрического городского транспорта | министерство транспорта Красноярского края; департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  | 2021-2030 гг. | Между администрацией города Красноярск и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 07.02.2024 заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию мероприятия «Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы». В связи с передачей указанных полномочий государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики», бюджетные ассигнования на 2025 год доведены не были |  |  |  |  |
| 2.5.1.2 | Создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности, ведения бизнеса, повышения уровня и качества жизни населения муниципальных образований центральной группы городов и районов Красноярского края | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | X Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году победителями конкурса стали 294 проекта, в том числе г. Норильск с проектом «Уютное озеро»; город Канск с проектом «Маршрут построен» г. Минусинск «Где не гаснет свет» (благоустройство городского променада по ул. Абаканская) |  |  |  |  |
| 2.5.1.3 | Анализ и корректировка транспортных потоков с целью обеспечения комфортного передвижения участников маятниковой миграции | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») |  |  | 2020-2030 гг. | Анализ и корректировка транспортных потоков проводится регулярно путем использования автоматизированной системы управления дорожным движением |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Задача 2: сформировать законодательные инициативы по институциализации горизонтальных межмуниципальных взаимодействий в рамках развития агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.1 | Совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Красноярского края» выработка предложений по совершенствованию правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В адрес ассоциации «Совет муниципальных образований Красноярского края» направлена информация к формированию региональной части ежегодного доклада «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», в части предложений по изменению законодательства в целях улучшения межмуниципального взаимодействия с региональными и (или) федеральными органами власти |  |  |  |  |
| 3 | Цель первого уровня: эффективные городские сообщества и обновление системы управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и горожан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель второго уровня: обеспечить консолидацию гражданского общества и кооперацию общественных институтов, бизнеса и власти в вопросах развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Задача 1: повысить эффективность взаимодействия с федеральными и краевыми органами власти в целях привлечения дополнительных инструментов в развитие города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Подготовка предложений по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства, развитию межбюджетных отношений | департамент экономической политики инвестиционного развития администрации города; департамент финансов администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Подготовлены и направлены в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) предложения по совершенствованию нормативно–правовых актов, касающихся оценки налоговых расходов |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Задача 2: развивать механизмы, инструменты и формы муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Развитие платных услуг в сфере дополнительного образования в муниципальных учреждениях дошкольного и общего образования, основанных на принципе доступности | главное управление образования администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Согласно АИС «Навигатор» на 31.12.2025 осуществляют платные услуги, основанные на принципе доступности, 64 учреждения, из них: 36 дошкольных учреждения, 19 общеобразовательных организаций, 9 учреждений дополнительного образования. В системе размещено 196 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, предоставляющих платные услуги, разных направленностей: естественнонаучной – 8, социально-гуманитарной – 79, технической – 20, туристско-краеведческой – 1, физкультурно-спортивной – 19. Всего за период с января по декабрь 2025 года охвачены дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, представляющие платные услуги 4352 обучающихся |  |  |  |  |
| 3.1.2.2 | Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | главное управление образования администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Для обеспечения нуждающихся детей в предоставлении услуг по присмотру и уходу осуществлена закупка 3 840 мест у частных дошкольных организаций |  |  |  |  |
| 3.1.2.3 | Выявление инфраструктурных возможностей для реализации инвестиционных проектов на территории города с использованием механизма муниципально-частного партнерства | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; департамент социального развития администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Ежегодно в рамках ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в срок до 1 февраля текущего календарного года утверждается перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, по предложениям органов администрации города. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2025 год утвержден распоряжением администрации города от 25.12.2024 № 412-р «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2025 год» |  |  |  |  |
| 3.1.2.4 | Формирование перечня земельных участков на территории города Красноярска, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства; размещение и актуализация указанного перечня на инвестиционном портале города Красноярска | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Утвержденный распоряжением администрации города Красноярска от 25.12.2024 № 412-р перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2025 год размещен в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» (https://torgi.gov.ru; http://admkrsk.ru) |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Задача 3: обеспечить расширение практики вовлечения общественных институтов и населения в принятие решений по вопросам развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Оказание финансовой и информационно-методологической поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям | департамент социального развития администрации города; управление социальной защиты населения администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2023-2030 гг. | За 2025 год в рамках информационно-методологической поддержки СОНКО, и (или) добровольцам СОНКО оказано 196 консультаций |  |  |  |  |
| 3.1.3.2 | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и горожан в социальные практики | департамент социального развития администрации города; управление социальной защиты населения администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; главное управление культуры администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города |  |  | 2023-2030 гг. | Вовлечено 125 СО НКО, общественных объединений и горожан в реализацию социальных практик и проведение мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), многодетных и малообеспеченных семей, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми и молодёжи |  |  |  |  |
| 3.1.3.3 | Расширение механизмов взаимодействия общественных и некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества с администрацией города Красноярска при принятии решений в области городского развития | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В рамках взаимодействия с общественными и некоммерческими организаций и предпринимательским сообществом в 2025 году проведено две расширенных встречи с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае, субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей некоммерческих организаций, органов и территориальных подразделений администрации города по обсуждению вопросов развития городского пространства с учетом деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города |  |  |  |  |
| 3.1.3.4 | Совершенствование механизмов публичных обсуждений населением проектов в области градостроительной деятельности | управление архитектуры администрации города; юридическое управление администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Публичные слушания по документам территориального планирования, градостроительного зонирования документации по планировке территории проводятся регулярно в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в городе Красноярске (далее – Положение), утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.05.2009 № 6-88. В 2025 году внесение изменений и дополнений в Положение не требовалось |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Задача 4: повысить качество принимаемых управленческих решений на основе развития кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствования структуры управления городом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Профессиональное развитие муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предприятий в области муниципального управления, совершенствования организации производственного процесса | управление кадровой политики и организационной работы администрации города; органы администрации города, координирующие деятельность муниципальных учреждений и предприятий города Красноярска |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году профессиональное развитие муниципальных служащих администрации города, работников подведомственных муниципальных учреждений (муниципального предприятия) в городе осуществлялось по дополнительному профессиональному образованию по программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки; иным мероприятиям профессионального развития (конференциям, вебинарам, практическим семинарам, практикумам). Реализация программ повышения квалификации осуществлялась в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в целях профессионального развития, повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, формирования компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. Реализация мероприятий по профессиональному развитию (конференции, вебинары, практические семинары, практикумы, интенсивы) осуществлялась с привлечением организаций, осуществляющих образовательную деятельность на основе внутриведомственного или межведомственного взаимодействия с привлечением представителей экспертного сообщества. Удостоверения о повышении квалификации установленного образца, дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца; сертификаты участника в мероприятиях профессионального развития получили 2895 человек, из них: 646 муниципальных служащих администрации города и 2249 работников подведомственных муниципальных учреждений (муниципального предприятия) в городе Красноярске. По итогам комплексной оценки результатов деятельности в части развития стратегии кадрового потенциала и управления человеческими ресурсами в системе показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих администрации города при проведении аттестационных процедур комиссиями, созданными в органах администрации города по итогам 2025 года: соответствуют замещаемой должности – 394 муниципальных служащих; рекомендованы к включению в кадровый резерв – 53 муниципальных служащих; рекомендованы для получения дополнительного профессионального образования – 2 муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 3.2 | Цель второго уровня: обеспечить эффективное использование межведомственных коопераций и современных цифровых технологий для повышения качества и доступности услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1: развивать систему муниципального управления, в том числе за счет цифровизации деятельности органов администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Цифровизация деятельности администрации города | управление информатизации и связи администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В рамках реализации мероприятия: Создано и введено в эксплуатацию программное обеспечение для комплексного информирования, мониторинга и оказания индивидуальной помощи социально значимым категориям населения – сервис «Место силы» https://pp.admkrsk.ru. Цифровой сервис предназначен для информационной поддержки и комплексного сопровождения участников специальной военной операции и их семей с учётом клиентоцентричного подхода в соответствии с поручениями Президента РФ от 12.01.2023 о создании системы адресного сопровождения участников СВО и членов их семей и распоряжением Правительства Красноярского края от 07.05.2025 № 331-р «Об утверждении региональной программы Красноярского края «Защитники Отечества» на 2025- 2030 годы». Дополнительно на сервисе размещается полезная информация для участников СВО, членов их семей и других категорий граждан (памятки по мерам поддержки, адреса и контакты организаций, оказывающих помощь, афиша городских мероприятий и актуальные новости); Разработана информационно-аналитическая система «Транспортная модель г. Красноярска», предназначенная для получения корректных исходных данных при моделировании изменений транспортной инфраструктуры (маршрутной сети) города, оценки влияния на улично-дорожную сеть различного рода градостроительных решений по развитию территорий города; Разработан и внедрен дополнительный функционал Единой муниципальной геоинформационной системы города, позволяющий через систему межведомственного электронного взаимодействия запрашивать и получать выписки из ЕГРН об объектах недвижимости, правоустанавливающих документах, кадастровой стоимости, а также передавать в Роскадастр сведения о береговых линиях, территориях объектов культурного наследия, проектах межевания, границах территорий, а также доработан функционал, используемый для анализа планируемых к комплексному развитию территорий. Обеспечено техническое сопровождение 3 муниципальных информационных систем и 7 информационных систем и сервисов, обеспечивающих деятельность органов администрации города |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 | Обеспечение информационной безопасности | управление информатизации и связи администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Приобретены 18 программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator HW100 для защиты линий связи информационно-коммуникационной сети (ИКС) администрации города, что позволяет обеспечить бесперебойную и безопасную работу защищенной ИКС администрации города, выполнить требования законодательства по защите информации, не составляющей государственную тайну, при передаче ее через публичные каналы связи (Интернет). Обеспечена защита ИКС администрации города (сопровождение ПО ViPNet, продление антивирусных лицензий и обновление лицензий средств защиты информации (СЗИ). Выполнен аудит трех муниципальных информационных систем и одной системы персональных данных на соответствие требованиям безопасности. Проведены аттестационные испытания автоматизированной системы, обрабатывающей государственную тайну, выполнены настройка средств защиты от несанкционированного доступа и установка экранирующих заглушек на неиспользуемые порты. По итогам получен новый аттестат соответствия требованиям безопасности информации взамен истекшего в октябре 2025 года |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Задача 2: обеспечить переход на предоставление цифровых услуг «Цифровой город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Перевод муниципальных услуг в цифровой вид | управление информатизации и связи администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | По состоянию на 31.12.2025 в цифровом виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ), региональном портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края (РПГУ) и (или) официальном сайте администрации города предоставлялась 71 из 96 муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Красноярска (73,9 %), из них 6 услуг переведены в цифровой вид в 2025 году. На ЕПГУ можно получить 36 из 38 массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города. В течение 2025 года на ЕГПУ переведены 3 услуги, в том числе 2 массовые социально значимые. На РПГУ предоставлялись 29 из 58 муниципальных услуг, не являющихся массовыми социально значимыми, из них 21 услуга переведена на РПГУ в 2025 году |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Задача 3: содействовать внедрению в управление системами жизнеобеспечения города концепции «Умный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Внедрение и развитие автоматизированной системы управления дорожным движением | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») |  |  | 2020 год | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 гг. | Мероприятие реализована в рамках интеллектуальной транспортной системы (далее – ИТС). Выполнены работы по развитию подсистемы светофорного управления: установлены 39 дорожных контроллеров с пусконаладочными работами, функциональной настройкой специального программного обеспечения; установлены 50 вызывных пешеходных (ТВП) табло. Выполнено 7 настроек адаптивного управления |  |  |  |  |
| 3.2.3.2 | Внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля на дорогах | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» |  |  | 2022-2030 гг. | Автоматизированная система весогабаритного контроля на дорогах создана и функционирует на дорогах регионального значения. Оборудование установлено на автомобильных дорогах при подъезде к городу Красноярску. С целью установки подобной системы на территории города проведен анализ возможных мест размещения пунктов весогабаритного контроля. Установлено, что ни один из участков улично-дорожной сети города не удовлетворяет требованиям по размещению данных систем, установленных приказом Министерства транспорта РФ 31.08.2020 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств» |  |  |  |  |
| 3.2.3.3 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») |  |  | 2020-2023 гг. | В 2025 году в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» было принято решение о внедрении интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также оснащение городского электротранспорта системами передачи данных о местоположении и заполняемости пассажирами для транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом. На реализацию проектов из краевого и федерального бюджетов предусмотрено финансирование в размере 67,0 млн рублей. В рамках модернизации интеллектуальных транспортных систем в полном объёме реализовано мероприятие стоимостью 25,1 млн рублей, в том числе: – выполнение работ по развитию подсистемы светофорного управления – 14,7 млн рублей: установлены 39 дорожных контроллеров с пусконаладочными работами, функциональной настройкой специального программного обеспечения; установлены 50 вызывных пешеходных (ТВП) табло; выполнены 7 настроек адаптивного управления; – выполнение работ по развитию системы ИТС – 9,9 млн рублей: установлены 31 дорожный контроллер с пусконаладочными работами, функциональной настройкой специального программного обеспечения; выполнены 14 настроек адаптивного управления; – выполнение работ по развитию подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествия и чрезвычайных ситуаций – 0,4 млн рублей: выполнен монтаж 2 видеокамер. В рамках модернизации на оснащение городского электротранспорта системами передачи данных о местоположении и заполняемости пассажирами для транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом на общую стоимость 41,9 млн рублей. Мероприятия выполнены в полном объеме: проведены работы по устройству инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений в г. Красноярске (устройство камеры и оптоволокна на железнодорожном переезде подъездного пути АО «Красноярский речной порт» по ул. Прибойная, 30) |  |  |  |  |
| 3.3 | Цель второго уровня: обеспечить публичное эффективное управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Задача 1: обеспечить публичное эффективное управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году в рамках действий по оформлению документов, необходимых для государственного учета муниципальной собственности, выполнены работы в отношении 763 объектов недвижимости, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Определена рыночная стоимость 6 объектов незавершенного строительства. Также по заявке управления учета и реализации жилищной политики в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и правовыми актами города изготовлены технические планы на 3 жилых помещения и выполнена оценка рыночной стоимости 1 жилого помещения |  |  |  |  |
| 3.3.1.2 | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В целях обеспечения приватизации в рамках исполнения Федеральных законов от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного имущества и муниципального имущества», от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнена оценка рыночной стоимости 28 объектов муниципальной собственности. Осуществлялась уплата налога на добавленную стоимость за физических лиц от реализации 6 объектов муниципального имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного имущества и муниципального имущества» |  |  |  |  |
| 3.3.1.3 | Содержание и обслуживание объектов казны | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Для обеспечения сохранности объектов, не обремененных договорными обязательствами, и материальных ценностей, находящихся на таких объектах, в 2025 году был заключен муниципальный контракт на услуги круглосуточной охраны. В течение года под охраной находилось ежемесячно в среднем 32 объекта городской казны. При отсутствии доступа к муниципальным объектам были произведены расходы на услуги по ремонту, вскрытию или демонтажу с установкой замков в муниципальных нежилых зданиях и помещениях, находящихся на балансе казны города. Выполнены обследования и подготовлены заключения о техническом состоянии 1 объекта недвижимого имущества и 88 объектов движимого имущества с целью дальнейшей работы по исключению данных объектов из состава имущества казны. Возмещены расходы за фактически потребленную тепловую энергию, расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где расположены объекты казны города. Полностью очищены от бытового мусора помещения объекта культурного наследия муниципального значения «Дом жилой А.В. Телегина, кон. 19 в., 1908 г.» (г. Красноярск, ул. Ленина/ул. Вейнбаума, 67/34) |  |  |  |  |
| 3.3.1.4 | Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | С целью вовлечения муниципального имущества в гражданский оборот определена рыночная стоимость арендной платы 23 объектов недвижимого имущества и 19 земельных участков |  |  |  |  |
| 3.3.1.5 | Образование новых и упорядочение существующих земельных участков | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | Выполнены геодезические и кадастровые работы в отношении 76 земельных участков с целью регистрации права муниципальной собственности, передачи в аренду, предоставления в частную собственность |  |  |  |  |
| 3.3.1.6 | Проведение комплексных кадастровых работ | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города |  |  | 2022-2023 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Задача 2: обеспечить публичное эффективное управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 | Взаимодействие с федеральными и краевыми органами исполнительной власти по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на решение важных для города задач, в том числе на реализацию национальных проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»: регулярный мониторинг государственных проектов и программ Российской Федерации, Красноярского края на предмет выявления возможного участия в конкурсах; своевременная подготовка и подача заявок на участие в конкурсах; своевременное заключение соглашений на предоставление средств вышестоящих бюджетов; оперативная подготовка конкурсной документации в целях заключения муниципальных контрактов и договоров; систематическая работа с подрядчиками и поставщиками для наиболее полного и качественного освоения средств вышестоящих бюджетов | департамент финансов администрации города; органы администрации города, осуществляющие взаимодействие с органами государственной власти по привлечению средств из вышестоящих бюджетов |  |  | 2020-2030 гг. | В результате взаимодействия с министерствами и ведомствами Красноярского края бюджету города из вышестоящих бюджетов выделены субсидии и иные межбюджетные трансферты в размере 10 565,2 млн рублей, в том числе дополнительно – 1 108,4 млн рублей (первоначально утвержденный план согласно решению о бюджете города от 17.12.2024 – 9 456,8 млн рублей). На реализацию национальных и региональных проектов предусмотрено 6 029,8 млн рублей (57,07%) |  |  |  |  |
| 3.3.2.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов путем проведения работы по оптимизации расходов и выявлению внутренних резервов с целью их направления на реализацию задач социально-экономического развития города и повышение качества оказания муниципальных услуг населению, в том числе разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации расходов | департамент финансов администрации города; органы администрации города, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств бюджета города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году органами администрации города была продолжена работа по повышению эффективности расходования бюджетных средств и выявлению внутренних резервов для реализации наиболее важных задач социально-экономического развития города. В соответствии с утвержденным Главой города Планом мероприятий по оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города Красноярска на 2025 год реализованы следующие мероприятия: – предприняты меры по сохранению средств для обеспечения безотлагательных расходов и сбалансированности бюджета города, в том числе перераспределена при корректировках бюджета на обеспечение приоритетных расходов сумма экономии и невостребованных средств в размере 3 992,9 млн рублей, образовавшаяся в ходе исполнения бюджета города; – органами администрации города и муниципальными учреждениями не допускалось образование необоснованной дебиторской задолженности, авансирование подрядчиков и поставщиков происходило исключительно в случаях, предусмотренных законодательством и в соответствии с условиями заключаемых муниципальных контрактов и договоров; – не допускалось образование просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым направлениям; – в части оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений социальной сферы по отрасли «Образование» создано 13 дошкольных образовательных учреждений путем реорганизации 28 детских садов и 6 общеобразовательных учреждений путем реорганизации 13 школ, а также присоединены 3 дошкольных учреждения к 3 общеобразовательным; – утвержден план-график рассмотрения тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями на платной основе. Согласно плану-графику введено 188 новых тарифов, пересмотрено 1 137 тарифов, отменено 233 тарифа. Фактически полученные доходы на отчетную дату составили 1 231,8 млн рублей (103,1 % от плана); – в рамках адресной инвестиционной программы заключены муниципальные контракты (договоры) на проектирование трех общеобразовательных школ с использованием типовой проектной документации. Для школы в жилом районе «Южный берег» заключение государственной экспертизы получено 26.12.2025. В части подготовки проектной документации для школ в 3 мкр. жилого района «Покровский» и V мкр жилого района «Слобода Весны» нарушены сроки получения заключения государственной экспертизы, в связи с чем, в настоящее время проектирование продолжается; – проведены мониторинги качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств за 2024 год и 1 полугодие 2025 года. Отчеты о результатах мониторингов, итоговые оценки качества финансового менеджмента и рейтинги главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) сформированы и опубликованы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Итоговые отчеты о результатах мониторингов, сводные рейтинги ГАБС, а также рекомендации по улучшению качества финансового менеджмента доведены до ГАБС и размещены на официальном сайте администрации города Красноярска в информационно – телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |
| 3.3.2.3 | Повышение эффективности бюджетной сети за счет разработки стандартов оказания муниципальных услуг (выполнения работ): мониторинг нормативно-правовой базы Красноярского края по разработке стандартов оказания государственных услуг (работ); разработка стандартов оказания муниципальных услуг (работ) в рамках единого подхода с Правительством Красноярского края | департамент финансов администрации города; органы администрации города, координирующие деятельность муниципальных учреждений города |  |  | 2020-2030 гг. | Данное мероприятие реализуется в рамках единого подхода с Правительством Красноярского края. В 2025 году новые правовые акты по утверждению стандартов оказания государственных услуг в крае не принимались. В соответствии с действующим законодательством муниципальные задания в отчетном финансовом году составлялись на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг и регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществлялось на основании нормативных затрат в расчете на единицу услуги (работы) |  |  |  |  |
| 3.3.2.4 | Применение количественного, ценового и качественного нормирования муниципальных закупок | органы администрации города, являющиеся муниципальными заказчиками |  |  | 2020-2030 гг. | Применение количественного, ценового и качественного нормирования муниципальных закупок осуществлялось в течение года в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |
| 3.3.2.5 | Стабилизация объема и структуры муниципального долга города Красноярска | департамент финансов администрации города |  |  | 2020-2021 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 3.3.2.6 | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля: составление и утверждение годового плана контрольных мероприятий; проведение проверок; направление объектам контроля актов, представлений и предписаний; составление и направление в суд протоколов об административных правонарушениях; размещение на сайте администрации города информации о результатах проверок; контроль за устранением выявленных нарушений; повышение профессионального уровня специалистов | департамент финансов администрации города |  |  | 2020-2030 гг. | В 2025 году проведена 21 проверка в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий и 4 внеплановых проверки на основании обращений, содержащих признаки нарушений. По результатам проверок всем объектам контроля направлены акты, за 2025 год направлены: 52 объектам контроля представления о выявленных нарушениях с требованиями принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем, 1 объекту контроля предписание с требованием принять меры по возмещению причиненного ущерба городу Красноярску. Составлено и направлено на рассмотрение в суд 16 протоколов об административных правонарушениях. Информация о результатах проверок размещена на сайте администрации города. Требования представлений и предписания исполнены объектами контроля своевременно и в полном объеме. Пять специалистов отдела внутреннего муниципального финансового контроля прошли курсы повышения квалификации |  |  |  |  |
| 3.3.2.7 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной основе | администрации районов в городе |  |  | 2020-2021 гг. | Мероприятие реализовано |  |  |  |  |
| 3.3.2.8 | Реализация инициативных проектов | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; администрации районов в городе |  |  | 2022-2030 гг. | Конкурсный отбор прошли и реализованы 10 инициативных проектов, из них: 1) сквер «Лес’ОК» ; 2) благоустройство территории между многоквартирными домами № 9, 9а, 7, 11 по ул. Тотмина – сквер «Сосновый островок на Тотмина»; 3) детская спортивная площадка мкр. Славянский» (2 этап - 2025 год); 4) сквер «Серебряный дворик»; 5) детско-юношеская спортивная площадка по типу «Мама, папа, я – Спортивная семья»; 6) благоустройство территории между многоквартирными домами по ул. Робеспьера, 34 и ул. Ады Лебедевой, 149; 7) «Цветущий Лог»; 8) зона отдыха «ЭКОДВОР»; 9) благоустройство общественной территории – сквер «Овинный»; 10) спортивная аллея «Семья» |  |  |  |  |
| 3.3.2.9 | Обеспечение сбалансированности бюджета города при сохранении высокого уровня долговой устойчивости | департамент финансов администрации города |  |  | 2022-2030 гг. | По состоянию на 01.01.2026 объем муниципального долга города составил 4 300,0 млн рублей, в абсолютном выражении долг сокращен на 334,3 млн рублей (факт на 01.01.2025 – 4 634,3 млн рублей). В полном объеме погашены долговые обязательства города 2025 года по муниципальным ценным бумагам – 784,3 млн рублей. Все выплаты по облигациям перечислены в установленные сроки. Общий объем расходов на обслуживание муниципального долга по сравнению с 2024 годом сократился на 93,3 млн рублей и составил 156,9 млн рублей (на 01.01.2025 – 250,2 млн рублей). Сокращению расходов на обслуживание долга способствовало: – привлечение 03.02.2025 бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 3 884,3 млн рублей по ставке 0,1% годовых, средства которого были направлены на досрочное погашение «дорогих» коммерческих кредитов со ставками 22,85% и 24,00% годовых; – перенос срока погашения казначейского кредита с 30.07.2025 на 18.12.2025; – частичное погашение действующих долговых обязательств за счет собственных средств бюджета города; – расторжение действующих муниципальных контрактов; – привлечение в течение года остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города с целью покрытия временных кассовых разрывов. По итогам 2025 года бюджет города исполнен с «техническим» дефицитом в объеме 0,4 млрд рублей, который полностью обеспечен остатками на начало 2025 года; удельный вес муниципального долга в общем объеме доходов бюджета за исключением безвозмездных поступлений по сравнению с началом года уменьшился на 1,6% и составил 11,2% (на 01.01.2025 – 12,8%); доля расходов на обслуживание муниципального долга за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 0,3% и составили 0,3% (на 01.01.2025 – 0,6%); доля платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и дотаций также не превысила ограничений, установленных для заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости (не более 13%) и составила 4,7% (на 01.01.2025 – 8,7%); просроченная задолженность по долговым обязательствам города отсутствует. Согласно оценке, проведенной министерством финансов Красноярского края по состоянию на 01.04.2025, городу присвоен высокий уровень долговой устойчивости (приказ министерства финансов Красноярского края от 22.09.2025 № 83). По состоянию на 01.01.2026 высокий уровень долговой устойчивости сохранен |  |  |  |  |