ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований в 2025 году  на исполнение плана мероприятий по реализации

стратегии социально–экономического развития города Красноярска за отчетный период

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | План (в соответствии с первой редакцией бюджета города на трехлетний период (в соответствии с решением КГСД от 17.12.2024 №7–70) тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Пояснения к исполнению (с указанием объемов финансирования по источникам финансирования, причинам неисполнения и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций (мероприятия 1.11 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 831 443,94 | 286 317,21 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 286 317,21 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и наличием невостребованных средств |
| 2 | Финансирование (возмещение) расходов на создание, эксплуатацию, использование объекта образования «Детский сад общеразвивающий на 270 мест» в муниципальном образовании город Красноярск в соответствии с концессионным соглашением | главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 70 000,00 | 70 000,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 70 000,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 3 | Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий | главное управление культуры администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; администрации районов в городе | 203 735,74 | 201 606,67 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 201 606,67 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и наличием невостребованных средств. |
| 4 | Проведение капитальных и текущих ремонтов, оснащение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в современных условиях (мероприятия 1.8, 1.20, 1.24, 1.25, 2.2, 2.9, 2.27, 4.6, 5.1, 6.5, 7.5 муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города | 1 436 316,73 | 1 670 055,99 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 670 055,99 тыс. руб. за счет средств: 87 927,41 тыс. руб. – бюджет федерации; 136 639,14 тыс. руб. – бюджет края; 1 445 489,44 тыс. руб. – бюджет города; Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета, уточнением сметных расходов |
| 5 | Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (мероприятие 6.2 подпрограммы 6 «Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города | 5 092,34 | 3 657,07 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 3 657,07 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур, расторжением контрактов, уточнением сметных расходов |
| 6 | Проектирование, реконструкция, строительство общеобразовательных учреждений с учетом прогноза и изменения демографической ситуации и нормативов градостроительного проектирования (мероприятия 2.3, 2.7, 2.8, 2.10, 2.14, 2.15, 2.24 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 4 137 717,55 | 3 738 969,02 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 3 738 969,02 тыс. руб. за счет средств: 1 506 700,24 тыс. руб. – бюджет края; 2 232 268,78 тыс. руб. – бюджет города; Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур, невостребованными средствами по факту выполнения работ |
| 7 | Обеспечение деятельности клубов по месту жительства | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 209 001,46 | 190 465,94 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 190 465,94 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен уменьшением ассигнований, наличием невостребованных средств |
| 8 | Создание групп для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями и инвалидов | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 9 450,07 | 7 649,44 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 7 649,44 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен уменьшением ассигнований, наличием невостребованных средств. |
| 9 | Организация и проведение спортивно–массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 809,10 | 1 064,10 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 064,10 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 10 | Развитие системы спортивной подготовки | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 1 558 907,43 | 1 575 344,22 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 575 344,22 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 11 | Организация и проведение спортивно–массовых мероприятий | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 71 350,35 | 72 100,36 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 72 100,36 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 12 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, семьям с детьми | управление социальной защиты населения администрации города | 409 031,90 | 370 993,01 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 370 993,01 тыс. руб. за счет средств: 3 642,12 тыс. руб. – бюджет федерации; 12 143,61 тыс. руб. – бюджет края; 355 207,28 тыс. руб. – бюджет города; Сложившийся объем исполнения обусловлен перемещением ассигнований и уменьшением в ходе исполнения бюджета |
| 13 | Выявление, поддержка и сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства, развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства | главное управление культуры администрации города | 823,30 | 823,30 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 823,30 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 14 | Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей, укрепление материально–технической базы образовательных организаций, осуществляющих работу с художественно одаренными детьми, поддержка детских школ искусств | главное управление культуры администрации города; главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 288 761,47 | 43 405,97 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 43 405,97 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен уменьшением ассигнований, сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и наличием невостребованных средств |
| 15 | Совершенствование инфраструктуры чтения, обеспечение условий для хранения и использования музейных, фото–, видео– и аудиофондов | главное управление культуры администрации города | 13 622,76 | 13 622,76 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 13 622,76 тыс. руб. за счет средств: 347,27 тыс. руб. – бюджет федерации; 756,93 тыс. руб. – бюджет края; 12 518,56 тыс. руб. – бюджет города |
| 16 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства | главное управление культуры администрации города | 4 413,00 | 4 410,06 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 4 410,06 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен образовавшимся перерывом в получении выплаты в связи с увольнением сотрудника. |
| 17 | Работа с молодежью в муниципальных молодежных автономных учреждениях. Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в позитивные социальные практики | главное управление молодежной политики администрации города | 351 558,81 | 369 304,08 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 369 304,08 тыс. руб. за счет средств: 32 728,14 тыс. руб. – бюджет края; 336 575,94 тыс. руб. – бюджет города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 18 | Капитальный и текущий ремонт в муниципальных молодежных автономных учреждениях | главное управление молодежной политики администрации города | 8 500,00 | 22 354,45 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 22 354,45 тыс. руб. за счет средств: 15 064,15 тыс. руб. – бюджет федерации; 3 920,11 тыс. руб. – бюджет края; 3 370,19 тыс. руб. – бюджет города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 19 | Приобретение оборудования в муниципальные молодежные автономные учреждения | главное управление молодежной политики администрации города | 8 950,00 | 30 506,14 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 30 506,14 тыс. руб. за счет средств: 513,77 тыс. руб. – бюджет федерации; 24 030,42 тыс. руб. – бюджет края; 5 961,95 тыс. руб. – бюджет города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 20 | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений | главное управление молодежной политики администрации города | 766,86 | 2 330,34 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 2 330,34 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 21 | Проведение работы по организации несения почетной караульной службы на Посту № 1 | главное управление молодежной политики администрации города | 3 360,00 | 3 262,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 3 262,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств |
| 22 | Организация и проведение военно–спортивных игр «Служу Отечеству» | главное управление молодежной политики администрации города | 1 534,00 | 1 534,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 534,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 23 | Организация деятельности красноярских молодежных поисковых отрядов. Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» | главное управление молодежной политики администрации города | 598,60 | 598,60 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 598,60 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 24 | Реализация мероприятий по трудовому воспитанию и временной занятости молодежи. Организация деятельности Трудового отряда Главы города | главное управление молодежной политики администрации города | 131 740,51 | 132 789,52 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 132 789,52 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 25 | Организация отдыха детей и молодежи | главное управление молодежной политики администрации города | 7 275,52 | 7 284,52 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 7 284,52 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 26 | Реализация проекта «Лето в Красноярске» | главное управление молодежной политики администрации города | 320,00 | 320,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 320,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 27 | Вручение премии Главы города молодым талантам | главное управление молодежной политики администрации города | 4 023,00 | 4 023,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 4 023,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 28 | Предоставление грантов физическим лицам – победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» на территории города Красноярска | главное управление молодежной политики администрации города | 1 700,00 | 1 606,10 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 606,100 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен отказом от реализации проекта |
| 29 | Организация и проведение мероприятий, направленных на работу с молодежью, относящейся к «группе риска»: реализация проектов «Ювенальная служба» и «Служба превенции» | главное управление молодежной политики администрации города | 300,00 | 300,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 300,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 30 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений туристической направленности | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 11 477,90 | 11 547,98 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 11 547,98 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 31 | Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 8 948,25 | 2 845,56 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 2 845,56 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и наличием невостребованных средств. |
| 32 | Ремонт, капитальный ремонт сооружений вспомогательного использования (сетей наружного освещения) | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 73 100,00 | 78 448,65 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 78 448,65 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 33 | Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 11 422,35 | 11 047,73 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 11 047,73 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и наличием невостребованных средств. |
| 34 | Изготовление печатной продукции (буклетов, памяток, календарей, плакатов) для проведения противопожарной пропаганды среди населения города Красноярска | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 172,83 | 155,76 | Кассовое исполнение по мероприятию 155,76 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур |
| 35 | Модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения населения города Красноярска | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 157 520,00 | 121 476,21 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 121 476,21 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур |
| 36 | Изготовление и прокат видеороликов для информирования населения о мерах пожарной безопасности | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 163,01 | 161,5 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 161,5 тыс. руб. за счет средств бюджета края. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур |
| 37 | Приобретение аварийно–спасательного оборудования | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 960,00 | 0,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 0,00 тыс. рублей Сложившийся объем исполнения обусловлен не доведением бюджетных ассигнований в связи с отсутствием необходимости приобретения аварийно–спасательного оборудования |
| 38 | Стимулирование граждан, добровольно принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории города Красноярска в составе народных дружин | департамент общественной безопасности администрации города | 400,00 | 400,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 400,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города |
| 39 | Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 724 460,71 | 938 616,99 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 938 616,99 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 40 | Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; МКУ «УДИБ» | 659 700,00 | 424 919,24 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 424 919, тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 41 | Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; главное управление культуры администрации города; администрации районов в городе | 389 811,84 | 274 553,60 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 274 553,60, тыс. руб. за счет средств: 244 406,22 тыс. руб. – бюджет федерации; 15 600,40 тыс. руб. – бюджет края; 14 546,98 тыс. руб. – бюджет города. Сложившийся объем исполнения обусловлен уточнением ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 42 | Оказание финансовой и информационно–методологической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент социального развития администрации города | 32 174,48 | 33 797,12 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 33 797,12 тыс. руб. за счет средств: 1 418,45 тыс. руб. – бюджет края; 32 378,67 тыс. руб. – бюджет города; Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета. |
| 43 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | департамент градостроительства администрации города | 345 372,90 | 1 800 183,66 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 800 183,66 тыс. руб. за счет средств: 860 523,93 тыс. руб. – бюджет края; 597 557,40 тыс. руб. – бюджет города; 342 102,33 тыс. руб. – средства публично–правовой компании «Фонд развития территорий». Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета. |
| 44 | Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | департамент градостроительства администрации города | 768 089,79 | 491 859,10 | Кассовое исполнение по мероприятию составило составило 491 859,10 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением средств, уменьшением ассигнований |
| 45 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | департамент градостроительства администрации города | 1 601 472,87 | 1 101 553,02 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 101 553,02 тыс. руб. за счет средств: 265 960,52 тыс. руб. – бюджет края; 835 592,50 тыс. руб. – бюджет города. Сложившийся объем исполнения обусловлен уточнением, перераспределением, уменьшением ассигнований, неисполнением подрядчиками принятых обязательств, наличием невостребованных средств |
| 46 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 2 741 500,00 | 2 871 172,21 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 2 871 172,21 тыс. руб. за счет средств: 1 713 438,05 тыс. руб. – дорожного фонда Красноярского края; 526 093,92 тыс. руб. – бюджет города; 631 640,24 тыс. руб. – муниципального дорожного фонда города. Сложившийся объем исполнения обусловлен выделением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 47 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 64 645,20 | 83 135,37 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 83 135,37 тыс. руб. за счет средств бюджета края. Сложившийся объем исполнения обусловлен выделением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 48 | Цифровизация деятельности администрации города | управление информатизации и связи администрации города | 36 693,15 | 35 844,16 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 35 844,16 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и наличием невостребованных средств |
| 49 | Обеспечение информационной безопасности | управление информатизации и связи администрации города | 18 081,27 | 16 694,96 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 16 694,96 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и уменьшением объема финансирования |
| 50 | Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (мероприятие 1.6 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города | 573 696,00 | 387 838,34 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 387 838,34 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией от расторжения заключенных договоров, снижением фактического количества детей в связи с болезнями |
| 51 | Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 8 373,80 | 10 389,09 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 10 389,09 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета. |
| 52 | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 5 505,80 | 3 447,86 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 3 447,86 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур |
| 53 | Содержание и обслуживание объектов казны | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 29 010,00 | 24 095,69 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 24 095,69 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате расторжения договоров и наличием невостребованных средств |
| 54 | Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 525,60 | 144,92 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 144,92 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате расторжения контрактов, наличием невостребованных средств и кредиторской задолженности |
| 55 | Образование новых и упорядочение существующих земельных участков | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 1 893,10 | 526,33 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 526,33 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате расторжения контрактов (договоров), наличием невостребованных средств и кредиторской задолженности |
| 56 | Реализация инициативных проектов | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; администрации районов в городе | 77 091,33 | 68 574,56 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 68 874,56 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен перераспределением ассигнований, сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур и расторжения контракта, наличием невостребованных средств |
| 57 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 20 127,60 | 44 585,30 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 44 585,30 тыс. руб. за счет средств бюджета края. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 58 | Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 3 590,00 | 3 413,60 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 3 413,60 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией от расторжения муниципальных контрактов (договоров) |
| 59 | Техническое обследование, содержание, ремонт бесхозяйных и муниципальных, не переданных в аренду или государственную собственность коммунальных объектов | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 83 040,00 | 37 023,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 37 023,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен уточнением ассигнований в ходе исполнения бюджета и уточнением сметной стоимости |
| 60 | Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 35 000,00 | 225 345,67 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 225 345,67 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета |
| 61 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 80 500,00 | 5 843,50 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 5 843,50 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен уточнением ассигнований, сложившейся экономией от расторжения соглашений |
| 62 | Финансирование (возмещение) расходов на создание (реконструкцию) имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Красноярске | департамент градостроительства администрации города | 877 840,66 | 0,00 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 0,00 тыс. руб. Сложившийся объем исполнения обусловлен не доведением бюджетных ассигнований в связи с передачей полномочий государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» |
| 63 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка и внесение изменений в документацию по планировке территорий | управление архитектуры администрации города; органы администрации города | 9 916,77 | 7 796,35 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 7 796,35 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Сложившийся объем исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур |
| 64 | Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 842 189,52 | 863 567,48 | Кассовое исполнение по мероприятию составило 863 567,88 тыс. руб. за счет средств: 799 982,94 тыс. руб. – бюджет федерации; 51 062,81 тыс. руб. – бюджет края; 12 521,73 тыс. руб. – бюджет города. Сложившийся объем исполнения обусловлен доведением дополнительных ассигнований в ходе исполнения бюджета. |
| 65 | Финансовая аренда (лизинг) автобусов на газомоторном топливе | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 823 547,14 | 595 086,94 | Кассовое исполнение по мероприятию ду составило 595 086,94 тыс. руб. за счет средств: 297 543,47 тыс. руб. – бюджет края; 297 543,47 тыс. руб. – бюджет города. Сложившийся объем исполнения обусловлен уменьшением объема финансирования в соответствии с уведомлениями министерства транспорта Красноярского края от 23.05.2025 № 21562, от 09.09.2025 № 39113 |