ОТЧЕТ

о степени выполнения в 2025 году  целевых индикаторов (показателей)

стратегии социально–экономического развития города Красноярска за отчетный период

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единицы измерения | Ответственные за мониторинг | Значения показателей (план) в соответствии с этапами реализации |  |  | Пояснения к исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год факт | 2025 год план | 2025 год факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность населения | тыс. человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 1 209,4 | 1131,4 –1180,3 | нет данных | В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации в соответствии с ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» приостановлено представление (распространения) информации о численности, естественном движении и миграционном движении населения, в том числе по муниципальным образованиям |
| 2 | Численность родившихся за период на 1 тыс. человек населения | человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 8,6 | 12,1–14,0 | нет данных |  |
| 3 | Численность умерших за период на 1 тыс. человек населения | человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 9,8 | 9,0–8,5 | нет данных |  |
| 4 | Среднемесячная заработная плата (в ценах 2017 года) | тыс. рублей | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 60,5 | 41,6–50,3 | 63,8 |  |
| 5 | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 11,0 | 7,0 | нет данных | В соответствии с муниципальным контрактом значение показателя будет предоставлено Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва в мае 2026 года |
| 6 | Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 0,35 | 0,3 | 0,38 | Фактическое значение показателя сложилось выше планового по официальным данным, предоставленным Центром занятости населения г. Красноярска |
| 7 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 47,2 | 46,2 | 47,2 |  |
| 8 | Уровень обеспеченности детей в возрасте 3–6 лет местами в дошкольных учреждениях | % | главное управление образования администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет | % | главное управление образования администрации города | 69,52 | 66,73 | 70,80 |  |
| 10 | Удельный вес численности населения в возрасте 7–18 лет, охваченного образованием в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7–18 лет | % | главное управление образования администрации города | 79,7 | 81,4 | 78,5 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с увеличением количества обучающихся получающих образование в семейной форме, форме самообразования |
| 11 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | главное управление образования администрации города | 99,40 | 98,6 | 99,0 |  |
| 12 | Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | главное управление образования администрации города | 68,79 | 75,50 | 75,91 |  |
| 13 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере образования из числа опрошенных | % | главное управление образования администрации города | 88,10 | 87,3 | 93,5 |  |
| 14 | Число посетителей культурно-массовых мероприятий, событийных массовых культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, администрациями районов в городе Красноярске, в расчете на 1 000 жителей | человек | главное управление культуры администрации города | 1 173 | 1 637 | 1 093 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи со снижением туристического потока из-за открытия новых локаций и проведения массовых мероприятий в городах-спутниках |
| 15 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | нет данных | 78 | нет данных | Управлением Федеральной службы государственной статистки по Красноярскому краю, Республике Хакасии и Республике Тыва приостановлено представление значений показателя |
| 16 | Доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 58,06 | не менее 50 | 65,27 |  |
| 17 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 9,38 | 10,0 | 21,22 |  |
| 18 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 53,35 | 53,0 | 53,64 |  |
| 19 | Удельный вес граждан, фактически пользующихся дополнительными мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки и обратившихся за их получением | % | управление социальной защиты населения администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 20 | Доля детей (в т.ч. детей–инвалидов) в семьях, получивших дополнительные меры социальной поддержки адресно, от общего числа детей (в т.ч. детей–инвалидов), получивших дополнительные меры социальной поддержки | % | управление социальной защиты населения администрации города | показатель введен в 2025 году | 99,0 | 99,97 |  |
| 21 | Доля пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших дополнительные меры социальной поддержки адресно, от общего числа пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших дополнительные меры социальной поддержки | % | управление социальной защиты населения администрации города | показатель введен в 2025 году | 64,0 | 74,38 |  |
| 22 | Доля обоснованных жалоб на сроки и качество предоставления дополнительных мер социальной поддержки от общего количества поступающих обращений | % | управление социальной защиты населения администрации города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных горожан, вовлеченных в реализацию общегородских и социальных мероприятий | ед. | департамент социального развития администрации города | показатель введен в 2025 году | не менее 100 | 125 |  |
| 24 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из бюджета города | ед. | департамент социального развития администрации города | 82 | не менее 64 | 84 |  |
| 25 | Количество инициативных горожан и социально ориентированных некоммерческих организаций, вовлеченных в общественно значимые публичные мероприятия | ед. | департамент социального развития администрации города | 18 | не менее 20 | 23 |  |
| 26 | Количество инициативных и общественно значимых публичных мероприятий, реализованных для жителей города | ед. | департамент социального развития администрации города | показатель введен в 2025 году | не менее 193 | 205 |  |
| 27 | Доля жителей города, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов города Красноярска | % | департамент социального развития администрации города | показатель введен в 2025 году | 3,1 | 3,1 |  |
| 28 | Уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки | % | управление социальной защиты населения администрации города | 97,0 | не менее 97,5 | 99,0 |  |
| 29 | Доля мероприятий, исполненных в рамках реализации проекта «Универсальная доступная городская среда» | % | управление социальной защиты населения администрации города | 100,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 30 | Количество материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, размещенных в информационно–телекоммуникационной сети Интернет | ед. | департамент социального развития администрации города | 146 | не менее 150 | 151 |  |
| 31 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных | % | главное управление культуры администрации города | 97,9 | 95 | 98,3 |  |
| 32 | Обеспеченность города учреждениями культуры: | % | главное управление культуры администрации города |  |  |  |  |
|  | учреждениями клубного типа |  |  | 100,0 | 100,0 | 38,5 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с внесением изменений в Методические рекомендации о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации в части рекомендуемых норм и нормативов размещения учреждений культуры |
|  | библиотеками |  |  | 35,2 | 58,1 | 88,2 |  |
|  | парками |  |  | 45,0 | 85,5 | 100,0 |  |
| 33 | Доля зданий муниципальных учреждений отрасли «Культура», находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем числе зданий муниципальных учреждений отрасли «Культура» | % | главное управление культуры администрации города | 85,2 | 85,5 | 85,1 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с невозможностью проведения ремонтных работ из-за длительных сроков получения государственной экспертизы |
| 34 | Объем средств на культуру из внебюджетных источников | % | главное управление культуры администрации города | 23,9 | 20,0 | 17,4 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с уменьшением поступлений благотворительной помощи |
| 35 | Доля населения, участвующего в платных мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | % | главное управление культуры администрации города | 30,9 | 69,6 | 33,28 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с увеличением оказываемых услуг на льготной основе |
| 36 | Количество экземпляров изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 000 жителей | экз. | главное управление культуры администрации города | 40,68 | 24,0 | 46,75 |  |
| 37 | Число посещений библиотек, в том числе онлайн (обращений удаленных пользователей), в расчете на 1 000 жителей | чел. | главное управление культуры администрации города | 2 103 | 2 603 | 2 046 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с закрытием двух филиалов библиотек |
| 38 | Удельный вес численности выпускников, поступивших в образовательные организации на основные профессиональные образовательные программы в области культуры и искусства | % | главное управление культуры администрации города | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 39 | Доля молодежи города Красноярска, вовлеченной в деятельность сферы молодежной политики | % | главное управление молодежной политики администрации города | 25,1 | 24 | 24,9 |  |
| 40 | Количество молодых людей, вовлеченных в проекты, клубы и мероприятия сферы молодежной политики | чел. | главное управление молодежной политики администрации города | 85 218 | не менее 80 300 | 84 725 |  |
| 41 | Количество поддержанных молодежных инициатив | шт. | главное управление молодежной политики администрации города | 758 | не менее 735 | 865 |  |
| 42 | Количество молодежных проектов, поддержанных в рамках конкурсов по оформлению городских пространств | шт. | главное управление молодежной политики администрации города | 4 | 4 | 6 |  |
| 43 | Количество молодежных общественных объединений, курируемых муниципальными молодежными центрами | ед. | главное управление молодежной политики администрации города | 120 | не менее 120 | 126 |  |
| 44 | Количество туристических услуг, оказываемых населению и гостям города | ед. | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 168 938 | 77 400 | 358 407 |  |
| 45 | Доля охвата территории города техническими средствами муниципальной автоматизированной системы оповещения | % | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 42,5 | 99,0 | 99,0 |  |
| 46 | Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по отношению к году, предшествующему реализации этапа стратегии | % | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 4,0 | не менее 3 | 5 |  |
| 47 | Увеличение выходов в эфир информационных материалов по пожарной безопасности по отношению к году, предшествующему реализации этапа стратегии | % | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2,0 | 3,0 | 83,0 |  |
| 48 | Уровень готовности сил и средств отряда аварийно–спасательных работ МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» города Красноярска для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 49 | Количество платных парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах местного значения города | ед. | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | показатель введен в 2025 году | 871 | 1 088 |  |
| 50 | Обеспеченность жильем | кв. м на 1 чел. | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 26,45 | 26 | нет данных | В соответствии с муниципальным контрактом значение показателя будет предоставлено Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва в апреле 2026 года |
| 51 | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 6,09 | 4,2 | нет данных | Значение показателя будет опубликовано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в мае 2026 года |
| 52 | Протяженность выделенных полос общественного транспорта | км | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 56,7 | 56,7 | 56,7 |  |
| 53 | Доля электрического наземного транспорта в общем объеме городского пассажирского транспорта | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 13,1 | 15,0 | 13,9 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с временным прекращением движения троллейбусного маршрута № 7 «Спортзал–Железнодорожный вокзал», в связи с проведением строительных работ на участке по ул. Карла Маркса |
| 54 | Доля твердых коммунальных отходов, подвергающихся сортировке, в общей массе образовавшихся твердых коммунальных отходов | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 61,8 | 55 | 100,0 |  |
| 55 | Доля средств, направленных на обеспечение безопасности и комфортных условий проживания граждан в жилых домах и обеспечение доступных коммунальных услуг | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 100,0 | 100,0 | 68,79 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с осуществлением расходов по фактически сложившейся потребности |
| 56 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | ед. | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 86 | не менее 94 | 95 |  |
| 57 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | % | управление архитектуры администрации города; органы администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 58 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска | % | департамент социального развития администрации города | – | 100,0 | 100,0 |  |
| 59 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска | % | управление архитектуры администрации города | – | 100,0 | 100,0 |  |
| 60 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Красноярска | % | управление архитектуры администрации города | – | 100,0 | 100,0 |  |
| 61 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска | % | управление архитектуры администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 62 | Актуализация схемы теплоснабжения города Красноярска | % | управление архитектуры администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 63 | Численность занятых в экономике | тыс. человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 567,2 | 501,2 –548,0 | 572,4 |  |
| 64 | Отношение занятых в экономике к общей численности населения | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 46,9 | 44,3–47,2 | 47,1 |  |
| 65 | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) | человек | департамент градостроительства администрации города | 6 054 | 5 386 | 6 625 |  |
| 66 | Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом) | кв. м | департамент градостроительства администрации города | 4 018 667 | 3 569 000,0 | 4 591 504 |  |
| 67 | Удельный вес площади аварийного жилищного фонда к общей площади жилищного фонда | % | департамент градостроительства администрации города | 0,61 | 0,58 | 0,25 |  |
| 68 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | ед. | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 353 | 518 | 633 |  |
|  | в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края |  |  | показатель введен в 2025 году | 496 | 593 |  |
|  | за счет финансовой поддержки бюджета |  |  | показатель введен в 2025 году | 22 | 40 |  |
| 69 | Количество автопавильонов «Умная остановка общественного транспорта» | шт. | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 93 | 100 | 97 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с необходимостью выполнения дополнительных технических мероприятий и уточнения проектных решений по отдельным объектам, что не позволило завершить устройство трёх остановочных пунктов в плановом периоде |
| 70 | Уровень исполнения мероприятий, направленных на благоустройство территории города | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 99,08 | не менее 95 | 95,61 |  |
| 71 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий в сопоставимых ценах 2017 года | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 120,4 | 107,1–142,0 | 140,6 |  |
| 72 | Рост инвестиций в основной капитал | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 156,2 | 107,0–143,0 | 218,0 |  |
| 73 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 536 | 580 | 552 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с качественным ростом (трансформацией) МСП на территории города, а именно переходом предприятий из своей категории в более высокую: из микро-в малый, из малого-в средний, из среднего-в крупный |
| 74 | Количество национальных религиозных и казачьих общественных объединений и организаций, вовлеченных в общегородские мероприятия | ед. | департамент социального развития администрации города | 19 | 16 | 18 |  |
| 75 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей города | % | департамент социального развития администрации города | 69 | 68,0 | 79 |  |
| 76 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей города | % | департамент социального развития администрации города | 75 | 66,0 | 75 |  |
| 77 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных жителей города | % | департамент социального развития администрации города | 72 | 64,5 | 72 |  |
| 78 | Внутренние затраты на исследования и разработки компаний от показателя отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2,1 | 4,0 | нет данных | В соответствии с муниципальным контрактом значение показателя будет предоставлено Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва в сентябре 2026 года |
| 79 | Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 1,8 | 7,0 | нет данных | В соответствии с муниципальным контрактом значение показателя будет предоставлено Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва в сентябре 2026 года |
| 80 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 9,26 | 2,36 | 5,80 |  |
| 81 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно–эксплуатационному состоянию | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 47,2 | 47,2 | 53,0 |  |
| 82 | Численность занятых исследованиями и разработками | человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 4 547 | 8 000 | не данных | В соответствии с муниципальным контрактом значение показателя будет предоставлено Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва в сентябре 2026 года |
| 83 | Среднесписочная численность работников списочного состава организаций | тыс. человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 393,7 | 429,83–487,91 | нет данных | Значение показателя будет рассчитано в рамках подготовки прогноза СЭР города в августе 2026 года |
| 84 | Уровень преступности населения (на 10 тыс. жителей) | ед. | департамент общественной безопасности администрации города | 210,6 | 200 | 172,1 |  |
| 85 | Количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения | ед. | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 1 097 | 1 002 | 1 223 |  |
| 86 | Средний срок простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак | часы | управление информатизации и связи администрации города | 1 | 6,0 | 0 |  |
| 87 | Доля граждан и юридических лиц, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | управление информатизации и связи администрации города | 58,0 | 58,5 | 59,2 |  |
| 88 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг и информационными сервисами | % | управление информатизации и связи администрации города | 73,8 | 74,0 | 84,2 |  |
| 89 | Доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города | % | управление информатизации и связи администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 90 | Доля цифровых муниципальных услуг в общем объеме муниципальных услуг | % | управление информатизации и связи администрации города | 70,5 | 60,0 | 73,9 |  |
| 91 | Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города | % | департамент финансов администрации города | 12,8 | не более 50 | 11,2 |  |
| 92 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования в общем количестве проектов инициативного бюджетирования, победивших в конкурсном отборе | % | департамент финансов администрации города | – | 100,0 | 100,0 |  |
| 93 | Доля реализованных инициативных проектов в общем количестве инициативных проектов, победивших в конкурсном отборе | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 70,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 94 | Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства | ед. | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 26 | 21 | 35 |  |
| 95 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; администрации районов в городе | показатель введен в 2025 году | 30,0 | 30,0 |  |
| 96 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; администрации районов в городе | 38,7 | 40,0 | 39,63 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи со сносом аварийных подлежащих сносу многоквартирных домов с благоустроенными территориями. |
| 97 | Количество общественных и дворовых территорий, благоустроенных с учетом потребностей маломобильных групп населения | ед. | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; администрации районов в городе | 45 | 30 | 30 |  |
| 98 | Перекладка сетей тепло–, водо–, электроснабжения и водоотведения за счет ресурсоснабжающих организаций и средств бюджета города | км | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 22,57 | 40,15 | 39,50 |  |
|  | за счет ресурсоснабжающих организаций | км |  | 17,48 | 40,00 | 33,74 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в ходе исполнения производственной программы ресурсоснабжающими организациями |
|  | за счет средств бюджета | км |  | 5,09 | 0,15 | 5,763 |  |
| 99 | Протяженность муниципальных сетей газоснабжения и выявленных бесхозяйных тепловых сетей с техническим обслуживанием за счет средств муниципального образования: | км | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города |  |  |  |  |
|  | сетей газоснабжения | км |  | 14,68 | 14,68 | 14,68 |  |
|  | выявленных бесхозяйных тепловых сетей | км |  | 0,22 | 4,18 | 0,16 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с изменением действующего законодательства, в рамках которого ресурсоснабжающие организации могут самостоятельно проводить работу по постановке объектов на кадастровый учет в качестве бесхозных сетей теплоснабжения с последующей регистрацией на них права собственности ресурсоснабжающей организации. |
| 100 | Количество частных домовладений с печным или угольным отоплением, переведенных на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления | ед. | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 1 400 | 970 | 1 132 |  |
| 101 | Удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно –эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требования в сфере ЖКХ | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 102 | Удельный вес количества объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимости, учитываемых в Реестре муниципальной собственности | % | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 99,84 | не менее 99,00 | 99,84 |  |
| 103 | Уровень исполнения доходов от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков | % | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 100,59 | 100,00 | 98,10 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с ненадлежащим исполнением условий договоров аренды, купли-продажи земельных участков в части своевременной оплаты; погашением задолженности прошлых периодов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков в сумме ниже запланированного показателя; отсутствием покупательского спроса на нежилые объекты, реализуемые с одновременным отчуждением земельных участков в рамках прогнозного плана приватизации; произведенными возвратами денежных средств, излишне оплаченных плательщиками до 01.01.2025 года |
| 104 | Доля земель, находящихся в муниципальной собственности, к площади муниципального образования | % | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 28,24 | не менее 29,20 | 28,41 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с передачей земельных участков в частную собственность и собственность Красноярского края |
| 105 | Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте | млн пас. км | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 1 098,60 | 1 129,1 | 923,60 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с ростом приоритета личного автотранспорта |
| 106 | Скорость сообщения городского транспорта общего пользования | км/час | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 19,2 | 20,0 | 19,50 | Фактическое значение показателя сложилось ниже планового в связи с многочисленными заторовыми ситуациями на дорогах города, выездом водителей личного транспорта на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта |
| 107 | Выполнение планового количества рейсов | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 93,3 | 95,0 | 95,7 |  |
| 108 | Доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | % | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 63,20 | 62,0 | 66,40 |  |
| 109 | Степень покрытия утвержденными проектами планировки и межевания территории города | % | управление архитектуры администрации города | 41,5 | 45,0 | 45,0 |  |