Отчет о выполнении Плана мероприятий по содействию развития конкуренции в г. Красноярске на 01.01.2026

(ответственный исполнитель – администрация города Красноярска)

| № п/п | Целевые показатели/ мероприятия | Фактическая информация (в том числе числовая) в отношении ситуации и проблематики мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Наименование товарного рынка: Рынок услуг дошкольного образования |  |  |
| 1 | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях (в том числе в их филиалах) и у индивидуальных предпринимателей, реализующих в отчетном периоде основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, реализующих в отчетном периоде основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, процентов / Предоставление субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, находящимся на территории Красноярского края | План на 2025 год – 6,21%, факт – 8,34% В городе Красноярске в 2025 году функционировали 42 частных дошкольных образовательных учреждения, реализующих программы дошкольного образования на основании лицензий, выданных министерством образования Красноярского края. Данные дошкольные учреждения имеют право на получение субсидирования из бюджета Красноярского края на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). В 2025 году в целях возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования 24 частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предоставлены субсидии на общую сумму 573,7 млн рублей. |
| Наименование товарного рынка: Рынок услуг общего образования |  |  |
| 2 | Доля обучающихся в частных образовательных организациях (в том числе в их филиалах), реализующих в отчетном периоде основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, реализующих в отчетном периоде основные | План на 2025 год – 0,03%, факт – 0,2%. На территории г. Красноярска осуществляют деятельность 2 частные образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования. |
|  | общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов. / Предоставление субсидии на возмещение затрат частным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, находящимся на территории Красноярского края. Предоставление субсидий частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального, основного, среднего общего образования, на возмещение затрат связанных с обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся. |  |
| Наименование товарного рынка: Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |
| 3 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (по количеству детей), процентов / Предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей от 5 до 18 лет. | План на 2025 год – 0,57%, факт – 1,42% Негосударственный сектор представлен 98 субъектами предпринимательской деятельности, имеющими лицензию на осуществление дополнительного образования детей и взрослых: 9 ИП, 11 частных учреждений дополнительного образования, 4 общества с ограниченной ответственностью, 46 СО НКО (данные приведены из реестра на сайте Министерства образования Красноярского края). В рамках реализации Комплекса мероприятий по внедрению и распространению системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Красноярске, в рамках внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования и реализации федерального и регионального проектов «Успех каждого ребенка», для обеспечения повышения конкурентоспособности учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, и увеличение детей, занятых в дополнительном образовании в городе Красноярске утвержден Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений, в отношении которых органами местного самоуправления города Красноярска осуществляются функции и полномочия учредителя), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на оплату соглашений о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ постановлением администрации города Красноярска от 17.08.2023 № 581. |
| Наименование товарного рынка: Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |
| 4 | Доля организаций частной формы собственности, в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов / Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | План на 2025 год – 100%, факт – 100% В связи с приватизацией муниципальных унитарных предприятий города Красноярска в сфере ЖКХ с 2025 года работы по благоустройству городской среды на территории города выполняются организациями частной формы собственности. |
| Наименование товарного рынка: Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |
| 5 | Доля организаций частной формы собственности, в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов / Достижение улучшения жилищных условий и коммунального обслуживания населения путем развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; Создание условий для развития конкуренции на рынке оказываемых услуг, выполнения работ надлежащего качества по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме | План на 2025 год – 100%, факт 100%. В связи с приватизацией муниципальных управляющих компаний города Красноярска с 2025 года работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах выполняются организациями частной формы собственности. В 2025 году: выявлены и отремонтированы за счёт средств бюджета города бесхозяйные сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; проведено техническое обслуживание муниципальных объектов газового хозяйства города; проводился муниципальный жилищный контроль качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных домах города; на рынке услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляют деятельность 471 управляющая организация, а именно: 210 управляющих компаний; 261 товарищество собственников жилья (недвижимости), жилищно-строительных кооперативов и др. |
| Наименование товарного рынка: Рынок ритуальных услуг |  |  |
| 6 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов / Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке ритуальных услуг | План на 2025 год – 100%, факт 100% Ритуальные услуги в г. Красноярске оказываются только организациями частной формы собственности. |
| Наименование товарного рынка: Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) |  |  |
| 7 | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения, процентов / Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке теплоснабжения | План на 2025 год – 100%, факт 100% В городе Красноярске вся тепловая энергия производится организациями частной формы собственности. |
| Наименование товарного рынка: Рынок оказания услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |
| 8 | Доля организаций частной формы собственности на рынке по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов / Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | План на 2025 год – 100%, факт 100% В городе Красноярске услуги в области обращения с твёрдыми коммунальными расходами оказываются только организациями частной формы собственности. Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 2019 года сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляется региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, отбор которых осуществляется на конкурсной основе субъектами РФ. |
| Наименование товарного рынка: Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |
| 9 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов / Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского наземного | План на 2025 год – 70,2%, факт 98,3%. Увеличение произошло в связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий «КПАТП № 5» и «КПАТП № 7», обслуживающих 23 автобусных маршрута, путём преобразования в акционерные общества. В городе Красноярске заключены 64 муниципальных контракта на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по всем муниципальным маршрутам. |
|  | электрического транспорта | Расчёт целевых значений показателя произведён на основании данных о списочном количестве транспортных средств, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров организациями частной формы собственности в общем объёме транспортных средств, работающих на автобусных маршрутах регулярных перевозок. |
|  | Проведение закупок на право осуществления регулярных перевозок по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам | В городе Красноярске по всем маршрутам городского пассажирского транспорта заключены 64 муниципальных контракта на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам. |
|  | Предоставление перевозчикам, заключившим муниципальный контракт, субсидий на возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при условии включения маршрута в муниципальную программу пассажирских перевозок | Получателями субсидий на возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при условии включения маршрута в муниципальную программу пассажирских перевозок являются 3 транспортных организаций (1 - муниципальной формы собственности, 2 – частной). |
| Наименование товарного рынка: Рынок наружной рекламы |  |  |
| 10 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов / Мониторинг состояния развития конкуренции в сфере наружной рекламы | План на 2025 год – 100%, факт 100% В городе Красноярске на рынке наружной рекламы осуществляют деятельность организации частной формы собственности. |
|  | Размещение на официальном сайте перечня нормативных актов, регулирующих сферу наружной рекламы | http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx |
|  | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | Порядок проведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Красноярска утвержден постановлением администрации города от 09.11.2009 №. 453. Торги открыты по своему составу. Аукционы в электронной форме проводятся на электронной площадке «Универсальная торговая площадка «Сбербанк-АСТ» по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/ , торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Извещение о проведение торгов размещаются на торговой площадке, а также сайте администрации города Красноярска: http://www.admkrsk.ru/muntorgi/Pages/aukcion_reclama.aspx |
|  | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | По итогам 2025 года Управлением выявлено 587 рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия которых не истек. За истекший период 2025 года демонтировано 574 рекламных конструкций. |

Информация об исполнении системных мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») содействия развитию конкуренции в Красноярском крае за 2025 год

| № п/п | Направление системного мероприятия | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятий | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной собственностью | Опубликование информации об объектах муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках, назначении объектов на официальном сайте администрации города Красноярка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Информация об объектах муниципальной собственности опубликована на официальном сайте администрации города Красноярска www.admkrsk.ru в разделе «Информация о собственности города Красноярска». Перечень объектов муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду, размещен на официальном сайте администрации города Красноярска www.admkrsk.ru в разделе «Муниципальные торги». В 2025 году опубликовано 13 аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью. | http://admkrsk.ru/citytoday/property/Pages/MunicipalImushPost371.aspx http://admkrsk.ru/muntorgi/rentproperty/Pages/default.aspx http://torgi.gov.ru/new/public http://178fz.roseltorg.ru |
|  |  | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации, государственного имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий казны МО город Красноярск | Информационные сообщения о проведении аукционов, продаж посредством публичного предложения, без объявления цены по приватизации (продаже) муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (Закон № 178-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» размещены на следующих ресурсах в сети Интернет: - официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов; - электронная площадка АО «Единая электронная торговая площадка» (РОСЭЛТОРГ); - официальный сайт администрации города. За 2025 год размещено 25 информационных сообщений о проведении торгов в рамках Закона №178-ФЗ. | http://torgi.gov.ru/new/public http://178fz.roseltorg.ru http://www.admkrsk.ru/muntorgi/saleproperty/Pages/default.aspx |
|  |  | Размещение на официальном сайте администрации города Красноярска информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда | Дополнительное информирование и легкий поиск информации о проведении торгов в городе Красноярске для заинтересованных физических и юридических лиц. |  |
| 2 | Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Опубликование на официальном сайте администрации города Красноярска извещений о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков предоставляемых для строительства | Информация об аукционах на право аренды земельных участков, предоставляемых для строительства – размещена на следующих ресурсах в сети Интернет: - официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов; - электронная площадка АО «Единая электронная торговая площадка» (РОСЭЛТОРГ); - сайт администрации города Красноярска. За 2025 год опубликовано 26 извещений о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков | http://torgi.gov.ru/new/public http://178fz.roseltorg.ru http://www.admkrsk.ru/muntorgi/Pages/aukcion.aspx |
| 3 | Развитие конкуренции в муниципальном образовании | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | В целях исключения избыточного муниципального регулирования и административных барьеров процедуры муниципальных закупок осуществляются в порядке, взаимодействия заказчиков города Красноярска и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утвержденном постановлением администрации города от 25.12.2013 № 750 «О наделении полномочиями». Уполномоченным органом, наделенным полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков города Красноярска, а также для муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Красноярска является департамент муниципального заказа администрации города Красноярска. Взаимодействие с уполномоченным органом осуществляется посредством Автоматизированной системы «Муниципальный заказчик». Расширение участия субъектов малого предпринимательства достигается путем обеспечения прозрачности закупок, снижения затрат потенциальных участников закупок за счет установки заказчиками минимальных размеров обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивается не только путем проведения закупок, участниками которых могут являться обозначенные хозяйствующие субъекты, а также за счет установки в извещении о проведении закупки требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющимся субъектом малого предпринимательства, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства. Департамент муниципального заказа в качестве методологического сопровождения и координации деятельности заказчиков по вопросам осуществления закупок ведет работу по расширению участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков путем уменьшения количества закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ за счет увеличения конкурентных процедур, в том числе с преференциями, предоставляемыми субъектам МСП, а также по увеличению объема контрактов, заключаемых в электронных магазинах на электронных площадках, в том числе с субъектами МСП. |  |
|  |  |  | В целях оптимизации процедур муниципальных закупок, департаментом муниципального заказа проведена работа по доведению до сведения заказчиков следующих рекомендаций: - в закупках до 1 млн. рублей обеспечение заявки на участие в закупке не устанавливать; - в закупках свыше 1 млн. рублей устанавливать минимальный размер обеспечения заявки на участие в закупке – 0,5%; - в запросе котировок обеспечение исполнения контрактов не устанавливать; - в аукционе и конкурсе устанавливать минимальный размер обеспечения исполнения контракта – 0,5%; - осуществить приемку и оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в предельно сжатые сроки – не более 5 рабочих дней с момента поступления документов на оплату (приемку) от поставщиков, подрядчиков, исполнителей. Департамент наделен полномочиями в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, что исключает избыточное муниципальное регулирование и наличие административных барьеров. |  |
|  |  | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления, перевода их предоставления в электронную форму, а также устранения избыточного муниципального регулирования и снижения административных барьеров | В течение 2025 года органами администрации города, предоставляющими муниципальные услуги (далее – МУ), велась работа по приведению услуг в соответствие с рекомендованным Правительством Красноярского края перечнем типовых МУ, включая унификацию, объединение МУ, разработку административных регламентов на новые МУ, а также перевод МУ на Единый и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций). В результате по состоянию на 16.12.2025 субъектам предпринимательской деятельности предоставляется 50 МУ. Сведения о МУ размещены на ЕПГУ и (или) РПГУ, официальном сайте администрации города Красноярска; по 45 из 50 МУ обеспечена возможность подать заявление и отследить ход предоставления в электронной форме, а по ряду МУ – получить результат в электронном виде. По 6 МУ в течение 2025 года сокращены сроки их предоставления, в том числе по 3 МУ в результате реинжиниринга МУ в рамках участия города Красноярска в федеральном проекте «Государство для людей». Для упрощения административных процедур и повышения доступности МУ посредством сокращения числа предоставляемых заявителем документов организовано межведомственное взаимодействие с Росреестром, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной налоговой службой, Социальным фондом России, Казначейством РФ. |  |
|  |  | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства | В Красноярске сложилась эффективная практика заключения соглашений о сотрудничестве с представителями бизнеса. Внедрены все элементы муниципального инвестиционного стандарта, рекомендованных Минэкономразвития России к реализации муниципальными образованиями в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, в том числе: - на сайте администрации города размещена актуальная информация; - с 2023 года учрежден и активно развивается Фонд развития бизнеса и социальных инициатив; - с 2024 года внедрена практика обязательного участия застройщиков в создании объектов социальной инфраструктуры при реализации проектов комплексного развития территорий. Благодаря концессиям муниципалитет получает возможность развивать инфраструктуру без дополнительных затрат, а частные компании могут инвестировать в прибыльные проекты. В городе реализуются концессионные соглашения: - о строительстве детского сада на 270 мест, срок концессии 8 лет, инвестиционная фаза – 3 года, операционная фаза – 5 лет, стоимость создания объекта 531 млн руб.; - в отношении системы теплоснабжения, объекты которой ранее находились в долгосрочной аренде, срок концессии 31 год, общая стоимость реконструкции составляет 736 млн руб., размер обязательств по капитальному ремонту 10,6 млрд рублей. В 2025 году принято решение о возможности заключения концессионного соглашения по развитию общественного паркового пространства и в текущий момент осуществляется сбор заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения. Срок концессии 25 лет, инвестиционная фаза – 5,5 лет, операционная фаза – 19,5 лет. Стоимость создания объекта соглашения 595,4 млн рублей. Также, в настоящее время прорабатывается вопрос трансформации долгосрочного договора аренды объектов водоснабжения и водоотведения в концессионное соглашение, а также заключения концессионных соглашений в отношении спортивных объектов. | https://invest.admkrsk.ru |
|  |  | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | В целях популяризации идеи организации системно проводятся обучающие семинары по различным вопросам. В 2025 году, наряду с традиционными темами семинаров по бизнес планированию, первым шагам предпринимательства, проводились мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. Также, проводились мероприятия, посвященные правовым аспектам создания и работы СО НКО. |  |
|  |  | Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения | Для повышения финансового благополучия граждан распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2023 № 2958-р утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года (далее – Стратегия). В целях реализации Стратегии в администрации города Красноярска утверждено распоряжение от 29.01.2025 №1-ф «Об утверждении плана мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры в городе Красноярске на 2025 год». |  |
| 4 | Повышение информационной открытости деятельности администрации города | Ведение и обновление на сайте администрации города раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции и ведение его в актуальном виде ДЭ | В целях обеспечения открытости и доступности информации о мероприятиях по содействию развитию конкуренции, процедурах оказания услуг, а также о решениях, оказывающих воздействие на экономическую конкуренцию в городе Красноярске на сайте администрации города создан раздел «Развитие конкуренции» | http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/social_situation/Pages/competition.aspx |