АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.08.2026 | № 808 |
| --- | --- |

​

О внесении изменения

в постановление администрации

города Красноярска

от 30.06.2020 № 501

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом 
планировании в Красноярском крае», постановлением администрации города Красноярска от 17.04.2019 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Красноярска и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Красноярска», руководствуясь 
статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Красноярска от 30.06.2020 № 501                               «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации города Красноярска.

Исполняющий обязанности

Главы города					                                     А.Л. Попето

Приложение

к постановлению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

«Приложение

к постановлению

администрации

города Красноярска

от 30.06.2020 № 501

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

города Красноярска до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование федеральных программ (в т.ч. наименование мероприятий), государственных программ (в т.ч. наименование мероприятий), муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие или внебюджетное финансирование | Ответственный исполнитель | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель первого уровня: столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан |  |  |  |
| 1.1 | Цель второго уровня: обеспечить развитие современной социокультурной инфраструктуры, необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан, в соответствии с передовым российским и общемировым опытом |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1: создать условия для формирования человеческого потенциала города Красноярска |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 999 | главное управление культуры администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; администрации районов в городе | 2023–2030 гг. |
| 1.1.1.2 | Привлечение трудовых ресурсов: содействие работодателям в привлечении квалифицированных работников из других регионов Российской Федерации, иностранных граждан в соответствии с международными договорами Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом | подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п; Указ Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска»; УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю | 2020–2030 гг. |
| 1.1.1.3 | Содействие началу осуществления безработными гражданами предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п | КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска»; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.1.4 | Организация прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования | государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п | КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска»; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.1.5 | Достижение установленных органами исполнительной власти Красноярского края целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2 | Задача 2: обеспечить модернизацию и дальнейшее развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей (как для детей в возрасте от 3 до 6 лет, так и в возрасте от 1 года до 3 лет), независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография»; государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298; государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.2 | Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение (выкуп) школ и дошкольных образовательных учреждений с учетом прогноза и изменения демографической ситуации и нормативов градостроительного проектирования | федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография»; федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»; государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298; государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.3 | Проведение капитальных и текущих ремонтов, оснащение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в современных условиях | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.4 | Создание сети специализированных классов (школ), корпоративных классов, предоставляющих талантливым детям образование, позволяющее им наиболее полно развить и реализовать свои способности | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.5 | Внедрение модели (механизмов) поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.6 | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования при региональном модельном центре: организация персонифицированного финансирования, методическая поддержка организаций дополнительного образования; реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций | муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.7 | Создание условий по передаче социальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям с целью развития конкуренции для сферы образования; развитие частного сегмента дошкольного образования на основе муниципально-частного партнерства, который сможет частично взять на себя функции по предоставлению образовательных услуг | муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.8 | Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа | муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.9 | Оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.10 | Создание условий для обеспечения равных возможностей получения общего образования в соответствии с требованиями государственных стандартов для всех детей, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), безнадзорных детей, детей с девиантным поведением, талантливых детей, а также других категорий детей, для которых требуется создание особых условий реализации ими права на образование | муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.11 | Создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.12 | Проведение независимой оценки качества условий организации образовательной деятельности | муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.13 | Создание в образовательных учреждениях общественных форм управления образовательным учреждением (попечительских, наблюдательных и управляющих советов) | муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.14 | Предоставление учащимся возможностей осваивать индивидуальные образовательные программы. Создание системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательных школ, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.15 | Совершенствование школьных библиотек: от места хранения и выдачи книжных ресурсов – к образу социокультурного и образовательного центра, элемента инфраструктуры образования путем взаимодействия с центра- | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие обра- | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
|  | лизованной библиотечной системой города Красноярска | зования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 |  |  |
| 1.1.2.16 | Создание условий для повышения уровня профессионального образования и профес-сионального мастерства | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.2.17 | Обновление практик воспитания, создание условий для становления укладов жизни школ как факторов духовно-нравственного развития обучающихся | государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.3 | Задача 3: создать условия для укрепления здоровья населения |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Формирование у населения ценности здорового образа жизни | непрограммное мероприятие | главное управление образования администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.3.2 | Обеспечение деятельности клубов по месту жительства | государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п; муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4 | Задача 4: максимально удовлетворить потребности различных групп населения в занятиях физической культурой и спортом |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Развитие сети физкультурно-спортивных объектов в городе (строительство, реконструкция, устройство) | государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п; муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.2 | Обустройство тактильного парка, пер. Водометный, 15 | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, утвержденная постановлением администрации города от 12.11.2020 № 894 | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020–2021 гг. |
| 1.1.4.3 | Организация работы групп для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п; муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.4 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.5 | Развитие системы спортивной подготовки | государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п; муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.6 | Повышение квалификации тренеров-преподавателей, осуществляющих спортивную подготовку, с периодичностью в соответствии с федеральными стандартами и требованиями соответствующих федераций | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.7 | Осуществление взаимодействия с высшими и средними специальными учреждениями, осуществляющими подготовку специалистов в области физической культуры и спорта, в части привлечения студентов к проведению спортивных мероприятий | непрограммное мероприятие | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.8 | Привлечение студентов вузов и ссузов к прохождению практики в муниципальных спортивных учреждениях | непрограммное мероприятие | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.9 | Взаимодействие со СМИ по размещению информации о проводимых спортивных мероприятиях на территории города и достигнутых спортивных результатах занимающихся в спортивных школах, информации о работе спортивных учреждений и видах спорта, которые в них развиваются | непрограммное мероприятие | департамент информационной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.10 | Размещение на официальных сайтах учреждений информации о порядке и сроках зачисления в спортивные школы | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.11 | Участие в форумах, конференциях, семинарах, проводимых на территории города, с презентацией работы спортивных учре-ждений | непрограммное мероприятие | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.4.12 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.5 | Задача 5: обеспечить развитие социальной поддержки населения на основе внедрения новых социальных технологий и доступность (безбарьерность) городской среды |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки (ДМСП) | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 995 | управление социальной защиты населения администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.5.2 | Анализ эффективности предоставляемых ДМСП | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 995 | управление социальной защиты населения администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.5.3 | Усиление адресности предоставления ДМСП | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 995 | управление социальной защиты населения администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.5.4 | Мониторинг предоставляемых ДМСП, действующих и вновь вводимых мер социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 995 | управление социальной защиты населения администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.5.5 | Мониторинг деятельности СОНКО г. Красноярска (финансовых, экономических, социальных и иных показателей) на предмет оказания социальных услуг населению и реализации социальных проектов | непрограммное мероприятие | департамент социального развития администрации города; управление социальной защиты населения администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.5.6 | Анализ и мониторинг объектов городской инфраструктуры, качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, мониторинг успешных практик в области формирования универсальной городской среды других регионов Российской Феде-рации | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 995 | управление социальной защиты населения администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.5.7 | Привлечение субъектов всех форм собственности к решению вопросов по формированию универсальной среды; расширение группы общественных активистов-экспертов | муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 995 | управление социальной защиты населения администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.5.8 | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления субсидий СОНКО | непрограммное мероприятие | департамент социального развития администрации города; управление социальной защиты населения администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.5.9 | Формирование тематических коворкинг-пространств для СОНКО по направлениям деятельности | непрограммное мероприятие | управление социальной защиты населения администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.6 | Задача 6: обеспечить развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждого жителя города |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи города Красноярска | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 999 | главное управление культуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.6.2 | Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих работу с художественно одаренными детьми, поддержка детских школ искусств | государственная программа Красноярского края «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п; муниципальная программа «Развитие культуры в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 999; муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление культуры администрации города; главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.6.3 | Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в культуру с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе в области строительства и ремонта объектов культуры, реставрации и восстановления объектов культурного наследия, поддержки образовательных и просветительских проектов, развития гастрольной и фестивальной деятельности | непрограммное мероприятие | главное управление культуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.6.4 | Совершенствование инфраструктуры чтения, обеспечение условий для хранения и использования музейных, фото-, видео- и аудиофондов | государственная программа Красноярского края «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п; муниципальная программа «Развитие культуры в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 999 | главное управление культуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.6.5 | Обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 999 | главное управление культуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.6.6 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 999 | главное управление культуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7 | Задача 7: создать условия для эффективной самореализации молодежи |  |  |  |
| 1.1.7.1 | Капитальный и текущий ремонт в муниципальных учреждениях молодежной политики | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.2 | Приобретение оборудования в муниципальные учреждения молодежной политики | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2023–2030 гг. |
| 1.1.7.3 | Работа с молодежью в муниципальных учреждениях молодежной политики. Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в позитивные социальные практики | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.4 | Работа с молодежью на территории районов в Красноярске. Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в позитивные социальные практики | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.5 | Проведение работы по организации несения почетной караульной службы на Посту № 1 | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.6 | Организация и проведение военно-спортивных, патриотических игр | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.7 | Организация деятельности красноярских молодежных поисковых отрядов. Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.8 | Реализация мероприятий по трудовому воспитанию и временной занятости молодежи | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.9 | Организация и проведение фестивалей уличного искусства | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.10 | Организация отдыха детей и молодежи | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.11 | Реализация проекта «Лето в Красноярске» | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.12 | Вручение премии Главы города молодым талантам | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.13 | Предоставление грантов физическим лицам – победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» на территории города Красноярска | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.14 | Организация и проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска «ИСКРА» | муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2017 № 718 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.15 | Развитие движения добровольчества и волонтерства. Деятельность муниципального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.16 | Развитие Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.17 | Развитие Всероссийского детско-юношес-кого военно-патриотического общественного движения «Юнармия» | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.1.7.18 | Организация и проведение мероприятий, направленных на работу с молодежью, относящейся к «группе риска»: реализация проекта «Служба профилактики» | муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1005 | главное управление молодежной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2 | Цель второго уровня: сформировать комфортную и безопасную городскую среду с использованием передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения города |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача 1: обеспечить безопасность проживания в городе |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Установка в местах массового отдыха граждан (парки, скверы, площади и т.д.) систем видеонаблюдения и подключение их в комплексную автоматизированную систему «Безопасный город» | непрограммное мероприятие | департамент общественной безопасности администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.2 | Ремонт, капитальный ремонт сооружений вспомогательного использования (сетей наружного освещения) | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ») | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.3 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.4 | Мероприятие по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (МКУ «Управление ЖКХиБ») | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.5 | Техническое обследование, содержание, ремонт бесхозяйных и муниципальных не переданных в аренду или государственную собственность коммунальных объектов | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «Управление ЖКХиБ» | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.6 | Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспе-чения | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «Управление ЖКХиБ» | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.7 | Модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения населения города Красноярска | государственная программа Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края 30.09.2013 № 515-п; муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.8 | Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.9 | Изготовление печатной продукции (буклетов, памяток, календарей, плакатов) для проведения противопожарной пропаганды среди населения города Красноярска | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.10 | Изготовление и прокат видеороликов для информирования населения о мерах пожарной безопасности | государственная программа Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края 30.09.2013 № 515-п; муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.11 | Приобретение аварийно-спасательного оборудования | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.12 | Приобретение специальных аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных современными средствами передачи/приема голосовой и видеоинформации и укомплектованных специальным аварийно-спасательным оборудованием | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.1.13 | Стимулирование граждан, добровольно принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории города Красноярска в составе народных дружин | непрограммное мероприятие | департамент общественной безопасности администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.2 | Задача 2: сформировать комфортную среду с использованием цифровых технологий управления |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Установка «умных остановок» | непрограммное мероприятие | департамент дорожной инфраструктуры и транспорт администрации города | 2022–2030 гг. |
| 1.2.2.2 | Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «Управление ЖКХиБ»; МКУ «УДИБ» | 2020–2030 гг. |
| 1.2.2.3 | Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «Управление ЖКХиБ»; МКУ «УДИБ» | 2022–2030 гг. |
| 1.2.2.4 | Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»; государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п; муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2017 № 718 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; администрации районов в городе Красноярске; городское поселение поселок Березовка | 2020–2030 гг. |
| 1.2.2.5 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «Управление ЖКХиБ» | 2022–2030 гг. |
| 1.2.3 | Задача 3: содействовать экологическому оздоровлению города |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Внедрение на АО «РУСАЛ Красноярск» наилучшей доступной технологии № 9 – электролиз в электролизерах с верхним подводом тока к аноду по технологии «Экологический Содерберг» | комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Красноярске, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Гордеевым А.В. от 28.12.2018 № 11024п-п6 | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприрод-надзора; АО «РУСАЛ Красноярск»; департамент городского хозяйства администрации города | 2020–2021 гг. |
| 1.2.3.2 | Внедрение на АО «РУСАЛ Красноярск» технологии анодной массы со сниженным содержанием полиароматических углеводородов для сокращения выбросов бенз(а)пирена в атмосферу | комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Красноярске, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. от 20.09.2023 № 9661-П11-ВА | министерство экологии Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприрод-надзора; АО «РУСАЛ Красноярск»; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 2020–2026 гг. |
| 1.2.3.3 | Оснащение на АО «РУСАЛ Красноярск» корпусов электролизного производства системой видеомониторинга выбросов (с целью оперативного реагирования на возникающие нарушения и контроля соблюдения регламентов выполнения технологических операций по обслуживанию электролизеров), увеличение объема газоудаления от электролизеров и повышение КПД газоочистных установок – операционные улучшения/меропри-ятия, в том числе для сокращения времени/степени разгерметизации электролизеров | комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Красноярске, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. от 20.09.2023 № 9661-П11-ВА | министерство экологии Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприрод-надзора; АО «РУСАЛ Красноярск»; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 2020–2026 гг. |
| 1.2.3.4 | Модернизация на АО «РУСАЛ Красноярск» газоочистных установок | комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Красноярске, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. от 20.09.2023 № 9661-П11-ВА | министерство экологии Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприрод-надзора; АО «РУСАЛ Красноярск»; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 2020–2026 гг. |
| 1.2.3.5 | Строительство (реконструкция) на терри-тории, прилегающей к городу Красноярску, объектов по обращению с отходами производства и потребления | непрограммное мероприятие | министерство экологии Красноярского края; ООО «Экоресурс»; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 2022–2027 гг. |
| 1.2.3.6 | Организация мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | федеральный проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие» | министерство экологии Красноярского края; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.3.7 | Повышение ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | непрограммное мероприятие | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.2.3.8 | Оздоровление водных объектов естественного происхождения, находящихся в границах города Красноярска, очистка Абаканской протоки р. Енисей от водорослей (водолазное обследование и очистка дна акватории р. Енисей) | Закон Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; департамент городского хозяйства администрации города | 2020–2022 гг. |
| 1.2.3.9 | Организация мероприятий по очистке берегов водных объектов, находящихся в границах городского округа город Красноярск | федеральный проект «Вода Росии» национального проекта «Экологическое благополучие» | министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 2023–2030 гг. |
| 1.2.3.10 | Информирование граждан о мероприятиях в области бережного отношения к окружающей среде, обращения с отходами посредством публикации на информационном портале и СМИ, изготовления информационных щитов (аншлагов) | непрограммное мероприятие | министерство экологии Красноярского края; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; региональные операторы по обращению с ТКО | 2020–2030 гг. |
| 1.2.3.11 | Проведение мероприятия по демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов из общего числа муниципальных учреждений в сфере образования, в которых наступил срок демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2023–2030 гг. |
| 1.2.3.12 | Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие»; государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326; государственная программа Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п; муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 2022–2025 гг. |
| 1.3 | Цель второго уровня: обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача 1: обеспечить граждан доступным и комфортным жильем |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов (за исключением капитального ремонта, предусмотренного краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) | «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п; муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006; положение о порядке предоставления субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта МКД (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)», утвержденное постановлением администрации города Красноярска от 12.05.2009 № 40-а | министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.3.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025– 2028 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п; муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1000 | департамент градостроительства администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.3.1.3 | Реализация проекта по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | национальный проект «Жилье и городская среда»; региональный проект «Жилье»; государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п; муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1000 | департамент градостроительства администрации города | 2020–2025 гг. |
| 1.3.2 | Задача 2: модернизировать инженерную инфраструктуру, включая реализацию проектов строительства «умных» сетей |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Модернизация действующей инженерной инфраструктуры – расширение и реконструкция левобережных канализационных очистных сооружений г. Красноярска | приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 № 48-н «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2024–2028 годы»; муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1000 | департамент градостроительства администрации города; ООО «КрасКом» | 2020–2028 гг. |
| 1.3.2.2 | Комплексное развитие магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года, утвержденная постановлением администрации города 23.01.2024 № 31; схема водоотведения ливневой канализации, предназначенная для отведения поверхностных сточных вод, утвержденная постановлением администрации города от 01.02.2024 № 59 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года» | департамент градострои-тельства администрации города; департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.3.2.3 | Строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1000 | департамент градостроительства администрации города | 2022–2030 гг. |
| 1.3.3 | Задача 3: обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | национальный проект «Инфраструктура для жизни» (до 01.01.2025 национальные проекты «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда»); государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п; государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п; Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года, утвержденная постановлением администрации города от 04.10.2023 № 754; муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1000 | департамент градостроительства администрации города; управление архитектуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.3.3.2 | Организация выделенных полос для общественного транспорта, обеспечение автоматической видеофиксации выезда на полосу общественного транспорта, приоритетного проезда общественного транспорта через перекрестки | непрограммное мероприятие | министерство транспорта Красноярского края; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 2020–2025 гг. |
| 1.3.3.3 | Создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты и др.) | непрограммное мероприятие | департамент социального развития администрации города; главное управление культуры администрации города; департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 2023–2030 гг. |
| 1.3.3.4 | Актуализация документов транспортного планирования Красноярской агломерации | непрограммное мероприятие | министерство транспорта Красноярского края; департамент градостроительства администрации города; департамент транспорта администрации города; департамент городского хозяйства администрации города | 2020–2023 гг. |
| 1.3.3.5 | Обновление подвижного состава автотранспортных предприятий и городского электротранспорта | федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучение»; федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на-ционального проекта «Безопасные качественные дороги»; внебюджетное финансирование | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.3.3.6 | Модернизация трамвайной инфраструктуры и обновление подвижного состава городского наземного электрического транспорта | федеральный проект «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги»; государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п; региональный проект «Развитие общественного транспорта» | департамент городского хозяйства и транспорта администрации города | 2023–2024 гг. |
| 1.3.3.7 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | национальный проект «Инфраструктура для жизни»; региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Красноярский край); государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596; государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п; муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; МКУ «УДИБ» | 2020–2030 гг. |
| 1.3.3.8 | Создание (реконструкция) имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Красноярске | государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п; муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 998 | департамент градостроительства администрации города; департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города; юридическое управление администрации города; департамент муниципального заказа администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2023–2026 гг. |
| 1.3.3.9 | Реализация проекта «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап» | государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п | Правительство Красноярского края; департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города; юридическое управление администрации города; управление архитектуры администрации города | 2022–2026 гг. |
| 1.4 | Цель второго уровня: создать условия для устойчивого роста благосостояния всех категорий жителей города |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача 1: создать условия для роста реальных доходов населения |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Оказание содействия в расширении рынков сбыта для местных товаропроизводителей путем создания новых кооперационных связей за счет участия в деловых миссиях, выстраивания связей с предприятиями городов, входящих в АСДГ, и т.д. | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.1.2 | Содействие в привлечении дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов предприятий и организаций с использованием услуг инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства города Красноярска, в том числе АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринима-тельству», УНО «Фонд развития бизнеса и социальных инициатив» | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.1.3 | Проведение работы с Правительством Красноярского края по созданию центра кластерного развития, обеспечивающего развитие кооперационных связей предприятий города с компаниями Ангаро-Енисейского макрорегиона | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.1.4 | Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих производств и создание новых производств | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.1.5 | Организация деятельности советов директоров предприятий и организаций, обеспечение взаимодействия с крупными предприятиями | непрограммное мероприятие | администрации районов в городе Красноярске | 2020–2030 гг. |
| 1.4.1.6 | Развитие сферы оказания платных услуг организациями муниципальной формы собственности с использованием современных форматов оказания услуг | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города, координирующие деятельность муниципальных учреждений и предприятий города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.1.7 | Совместная реализация администрацией города Красноярска, МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» и КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» межведомственного проекта «Городская бизнес-среда: предпринимательская активность граждан, открытость процедур поддержки» на 2019–2020 годы, проекта на 2021 год и очередной период | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2021 гг. |
| 1.4.1.8 | Совместная реализация администрацией города Красноярска, МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», УНО «Фонд развития бизнеса и социальных инициатив» и КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» межведомственного проекта по содействию самозанятости граждан | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2022–2030 гг. |
| 1.4.2 | Задача 2: содействовать эффективному регулированию рынка труда |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Содействие занятости населения. Участие в реализации проектов, планов и программ Красноярского края в сфере содействия занятости населения | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.2.2 | Реализация программ профессиональной подготовки и переподготовки под перспективный рынок труда города | непрограммное мероприятие | КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» | 2020–2030 гг. |
| 1.4.2.3 | Реализация мер государственной поддержки по содействию занятости молодежи | долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 14.12.2021 № 3581-р; государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» | 2020–2030 гг. |
| 1.4.2.4 | Совершенствование механизмов социального партнерства. Организация проведения переговоров, разработка и заключение территориального соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Красноярска, объединениями работников, объединениями работодателей. Обеспечение деятельности городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.2.5 | Развитие коллективно-договорного регулирования. Осуществление уведомительной регистрации и контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений, изменений и дополнений к ним | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.2.6 | Организация и проведение мероприятий в целях развития кадрового потенциала и социального партнерства, в том числе городского смотра-конкурса на лучшую организацию в области социального партнерства и охраны труда | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.2.7 | Организация взаимодействия с работодателями города с целью противодействия нелегальной занятости и недопущения задолженности по заработной плате | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.2.8 | Снижение уровня производственного травматизма. Координация межведомственного взаимодействия по вопросам улучшения условий и охраны труда в организациях города | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.4.2.9 | Содействие профессиональной ориентации граждан, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений | непрограммное мероприятие | главное управление образования администрации города; КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» | 2020–2030 гг. |
| 1.5 | Цель второго уровня: обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача 1: обеспечить комплексное развитие городской среды |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Проведение комплексных научных исследований, предусматривающих анализ существующих и прогнозируемых проблем пространственного развития, оказывающих негативное влияние на формирование комфортной городской среды | непрограммное мероприятие | управление архитектуры администрации города | 2020–2022 гг. |
| 1.5.1.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края в части архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1000 | управление архитектуры администрации города | 2024–2026 гг. |
| 1.5.1.3 | Разработка и внедрение стандартов благоустройства | непрограммное мероприятие | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; управление архитектуры администрации города; администрации районов в городе Красноярске; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | 2020–2030 гг. |
| 1.5.2 | Задача 2: сформировать новый архитектурно-градостроительный облик города |  |  |  |
| 1.5.2.1 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка и внесение изменений в документацию по планировке территорий | муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфра-структуры», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1000 | управление архитектуры администрации города; органы администрации города, осуществляющие полномочия в области архитектурной и градостроительной деятельности, в рамках компетенции | 2020–2030 гг. |
| 1.5.2.2 | Разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска | непрограммное мероприятие | департамент социального развития администрации города; главное управление образования администрации города; главное управление культуры администрации города; управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре и спорту администрации города; департамент градостроительства администрации города | 2020 год |
| 1.5.2.3 | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Красноярска | непрограммное мероприятие | управление архитектуры администрации города; департамент городского хозяйства администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент транспорта администрации города | 2020 год |
|  |  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года, утвержденная постановлением администрации города от 04.10.2023 № 754 |  | 2023 год |
| 1.5.2.4 | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска | подпрограмма «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска» муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2020 год и плановый период 2021– 2022 годов, утвержденной постановлением администрации города от 14.11.2019 № 869 | департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства и транспорта администрации города; управление архитектуры администрации города | 2020 год |
|  |  | муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транс-портной и коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1000; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры инфрструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года, утвержденная постановлением администрации города от 23.01.2024 № 31 |  | 2023–2024 гг. |
| 1.5.2.5 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска | муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транс-портной и коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1000; Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года, утвержденная постановлением администрации города от 01.02.2024 № 59 (в ред. от 25.06.2025 № 488) | управление архитектуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.5.2.6 | Актуализация схемы теплоснабжения города Красноярска | приказ Минэнерго России от 08.10.2025 № 246тд «Об утверждении схемы теплоснабжения города Красноярска до 2042 года» | управление архитектуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.5.2.7 | Формирование перечня объектов, подлежащих архитектурно-художественной подсветке | непрограммное мероприятие | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; управление архитектуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.5.2.8 | Выработка требований к функциональному наполнению центральной части города, определение ключевых туристических маршрутов, необходимой инфраструктуры для развития | постановление администрации города от 29.11.2018 № 767 «Об одобрении Концепции развития туризма в городе Красноярске до 2030 года» | главное управление по физической культуре, спорту и туризму; главное управление культуры администрации города; управление архитектуры администрации города | 2020–2030 гг. |
| 1.5.2.9 | Разработка концепции озеленения города Красноярска. Создание целостной системы нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы озеленения | непрограммное мероприятие | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города МКУ «УДИБ»; управление архитектуры администрации города; юридическое управление администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2 | Цель первого уровня: Красноярск – центр коммуникации Евразии, многофункциональный ключевой центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона |  |  |  |
| 2.1 | Цель второго уровня: сформировать позитивный имидж города и создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекатель-ности |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача 1: обеспечить развитие города Красноярска как центра компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Создание условий для эффективного развития транспортно-логистической инфраструктуры в городе Красноярске и Красноярской агломерации (транспортно-пересадочные/ перевалочные узлы: авиа-, железнодорожный, речной, автомобильный транспорт) | непрограммное мероприятие | департамент градостроительства администрации города; департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.1.2 | Взаимодействие (или развитие сотрудничества) с зарубежными муниципалитетами, международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом по формированию положительного имиджа города Красноярска | непрограммное мероприятие | департамент Главы города администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.1.3 | Продвижение имиджа города Красноярска посредством участия в крупнейших федеральных и международных мероприятиях (форумах, конференциях и т.п.) | непрограммное мероприятие | департамент Главы города администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.1.4 | Территориальный брендинг, событийный брендинг, продвижение бренда города Красноярска, изготовление сувенирной презентационной продукции в стилистике бренда (фирменной айдентики города), проведение промокампаний по поддержке бренда | непрограммное мероприятие | департамент Главы города администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.1.5 | Содействие проведению в городе Красноярске международных выставок и форумов | непрограммное мероприятие | департамент Главы города администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации; департамент информационной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.1.6 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Красноярске | муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1004 | департамент социального развития администрации города; главное управление культуры администрации города; главное управление образования администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2 | Задача 2: создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности города |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Внедрение элементов инвестиционного муниципального стандарта, в том числе формирование инвестиционной декларации города Красноярска | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2024 гг. |
| 2.1.2.2 | Создание и актуализация информационного наполнения инвестиционного портала города Красноярска | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент информационной политики администрации города; управление информатизации и связи администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.3 | Позиционирование Красноярска как города, открытого для инвестиций и органов муниципальной власти, где инвестор проекта тратит минимальное количество времени на согласование и реализацию своего инвестиционного проекта | непрограммное мероприятие | департамент информационной политики администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.4 | Сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с принципами «одного окна», в том числе координация взаимодействия инвесторов с отраслевыми и территориальными органами администрации города по принципу «одного окна» | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.5 | Организация деятельности инвестиционного совета при Главе города Красноярска, инвестиционного комитета администрации города с привлечением к обсуждению наиболее актуальных вопросов заинтересованных лиц | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.6 | Проведение онлайн-опроса населения с целью оценки восприятия инвестиционного климата города Красноярска | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; управление информатизации и связи администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.7 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы принятых нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города; Красноярский городской Совет депутатов | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.8 | Привлечение интереса к брендам, связанным с городом, в том числе на официальном сайте администрации города Красноярска в сети Интернет | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент информационной политики администрации города; управление информатизации и связи администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.9 | Выявление неиспользуемых (неэффективно используемых) территорий города | непрограммное мероприятие | администрации районов в городе | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.10 | Содействие в реализации на территории г. Красноярска крупных инвестиционных проектов в рамках полномочий | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города; администрации районов в городе | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.11 | Содействие комплексному обустройству экономических зон и редевелопмент промышленных территорий в рамках полномочий | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.12 | Создание канала прямой связи для инвесторов на инвестиционном портале | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; управление информатизации и связи администрации города | 2020–2024 гг. |
| 2.1.2.13 | Стимулирование развития кооперационных связей с предприятиями других территорий | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.2.14 | Обмены официальными делегациями с городами – членами АСДГ, в том числе в целях представления инвестиционного потенциала г. Красноярска и привлечения потенциальных инвесторов в рамках компетенции | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.3 | Задача 3: укрепить позиции города как международного центра культуры, спорта и отдыха, в том числе обеспечить развитие туристическо-рекреационного кластера |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Содействие расширению связей с европейскими и азиатскими спортивными и образовательными организациями, открытие совместных образовательных программ | непрограммное мероприятие | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | 2020–2030 гг. |
| 2.1.3.2 | Содействие предприятиям и учреждениям города Красноярска в организации встреч и установлении и развитии межрегиональных и международных контактов в научно-техни-ческой, образовательной и культурной областях, организации и проведении международных мероприятий на территории города с участием иностранных представителей | непрограммное мероприятие | департамент Главы города администрации города; департамент социального развития администрации города; главное управление образования администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; главное управление культуры администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.3.3 | Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры по приоритетным видам туризма, в том числе ориентированной на обслуживание на международном уровне туристских потоков на территорию Енисейской Сибири | постановление администрации города от 29.11.2018 № 767 «Об одобрении Концепции развития туризма в городе Красноярске до 2030 года» | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.3.4 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений туристической направленности | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 (до 2026 года); муниципальная программа «Развитие туризма в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2025 № 971 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.3.5 | Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность | государственная программа Красноярского края «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 27.02.2024 № 124-п; муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 994 (до 2026 года); муниципальная программа «Развитие туризма в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2025 № 971 | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.3.6 | Проведение мероприятий по поддержке взаимного интереса к культуре и традициям зарубежных стран | непрограммное мероприятие | департамент Главы города администрации города; департамент социального развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.3.7 | Участие в конкурсах, обеспечивающих повышение рейтинга города Красноярска среди городов России и зарубежья | непрограммное мероприятие | департамент Главы города администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.3.8 | Позиционирование города Красноярска в медийном пространстве России и мира | непрограммное мероприятие | департамент Главы города администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.4 | Задача 4: укрепить позиции города как центра развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Реализация механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» | федеральный проект «Малое и среднее предпринимательствр» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»; муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1002 | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.4.2 | Развитие и обеспечение функционирования Портала развития малого и среднего предпринимательства | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»; УНО «Фонд развития бизнеса и социальных инициатив» | 2020–2030 гг. |
| 2.1.4.3 | Повышение эффективности работы элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»; УНО «Фонд развития бизнеса и социальных инициатив» | 2020–2030 гг. |
| 2.1.4.4 | Развитие на территории города Красноярска коммуникационных площадок по содействию развитию общественных и предпринимательских инициатив | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»; УНО «Фонд развития бизнеса и социальных инициатив» | 2020–2030 гг. |
| 2.1.4.5 | Обеспечение взаимодействия МАУ города Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», УНО «Фонда развития бизнеса и социаль-ных инициатив» с элементами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства регионального и федерального уровня, в том числе по вопросам поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»; УНО «Фонд развития бизнеса и социальных инициатив» | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5 | Задача 5: обеспечить развитие современного потребительского рынка и индустрии гостеприимства международного уровня |  |  |  |
| 2.1.5.1 | Оказание содействия региональным сельхозтоваропроизводителям в части реализации продукции через оптово-распределительный центр | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.2 | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в реализации продукции, в том числе на розничных рынках и постоянно действующих ярмарках Красноярского края и других регионов | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.3 | Обеспечение доступности торговых площадок по сбыту выращенного урожая для российских производителей сельскохозяйственной продукции | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.4 | Содействие участию местных товаропроизводителей в выставках-ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; администрации районов в городе Красноярске | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.5 | Оказание комплексной информационной поддержки местным товаропроизводителям в вопросах продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынке | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.6 | Мероприятия, направленные на поддержание свободной конкуренции при участии в ярмарочных мероприятиях на территории города | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.7 | Создание благоприятных условий для развития современного сетевого ритейла | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.8 | Ведение мониторинга состояния рыночной и ярмарочной торговли | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.9 | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе проведения ярмарок выходного дня) | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.10 | Оказание консультационно-методической помощи в открытии фирменных магазинов предприятиям пищевой переработки, осуществляющим деятельность на территории города и края | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.1.5.11 | Строительство аквапарка с гостиничным комплексом в г. Красноярске | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»; ООО «Термит»; ООО СК «ТЕХСТРОЙ» | 2018–2030 гг. |
| 2.2 | Цель второго уровня: создать условия для развития города как финансово-экономического, инновационно-технологического и промышленного центра Восточной Сибири, обеспечивающего экспорт высоких технологий |  |  |  |
| 2.2.1 | Задача 1: создать условия для развития высокотехнологичных конкурентоспособных кластеров экономики |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Активизация и расширение кластерной политики по ключевым направлениям промышленности | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.2.2 | Задача 2: содействовать развитию инновационной экономики посредством создания и модернизации инфраструктуры поддержки инноваций |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Содействие развитию проектов в области инновационной деятельности в целях реализации национальных проектов «Наука и университеты», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Экология», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», мероприятий Национальной технологической инициативы в рамках полномочий | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2024 гг. |
| 2.2.2.2 | Содействие развитию проектов в области цифровой экономики, в том числе в сфере информационных технологий, включая реализацию проекта «Цифровая долина», предусматривающего формирование в городе Красноярске благоприятных условий для работы передовых отечественных компаний в области информационных технологий | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; управление информатизации и связи администрации города; АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»; ООО УСК «Сибиряк»; ООО «Билан»; ГК «SGLeague» | 2020–2030 гг. |
| 2.3 | Цель второго уровня: создать условия для развития города как центра высокотехнологичной медицины и передового образования федерального значения |  |  |  |
| 2.3.1 | Задача 1: создать условия для развития научно-образовательного комплекса города |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Развитие практик обучения в общеобразовательных учреждениях города (специализированные, профильные, корпоративные классы) совместно с высшими учебными заведениями в целях получения высокообразованных кадров для отдельных отраслей экономики | непрограммное мероприятие | главное управление образования администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.3.2 | Задача 2: создать условия для формирования и развития медицинского кластера |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Создание федерального медико-производст-венного центра «Эпитетика» | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»; ООО «Эпитетика»; Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее»; ООО «Клиника профессора Николаенко» | 2019–2024 гг. |
| 2.4 | Цель второго уровня: создать условия для развития города как международного транспортного и логистического центра Евразии |  |  |  |
| 2.4.1 | Задача 1: участвовать в формировании и развитии транспортных коридоров и узлов в мировое пространство |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Участие в формировании международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе международного аэропорта Красноярск и аэропорта Черемшанка, Транссибирской магистрали, Северного морского пути, железной дороги Кызыл – Курагино с выходом в северные районы Красноярского края, федеральных авто- трасс М-53 и М-54 для обслуживания грузопотоков в восточные районы России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; министерство транспорта Красноярского края; АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» | 2020–2030 гг. |
| 2.4.2 | Задача 2: создать условия для развития на территории города современной логистической инфраструктуры, включенной в общую транспортно-логистическую схему Ангаро-Енисейского макрорегиона |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Содействие реконструкции и созданию новых терминалов перегрузки товарных потоков | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; министерство транспорта Красноярского края | 2020–2030 гг. |
| 2.4.2.2 | Содействие развитию современной логистической инфраструктуры на территории Красноярской агломерации, включая строительство и развитие современных складских и сортировочных комплексов, сервисов по обработке и упаковке грузов, юридическое сопровождение таможенных процедур | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.4.2.3 | Содействие созданию в городе Красноярске многофункционального таможенного центра | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.5 | Цель второго уровня: сформировать эффективную систему управления комплексным развитием Красноярской агломерации на основе совершенствования механизмов межмуниципального сотрудничества |  |  |  |
| 2.5.1 | Задача 1: обеспечить разработку стратегии социально-экономического развития Красноярской агломерации |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Разработка и реализация комплексной программы развития общественного транспорта города (строительство станций метрополитена) с приоритетом электрического городского транспорта | непрограммное мероприятие | министерство транспорта Красноярского края; департамент градостроительства администрации города; департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 2021–2030 гг. |
| 2.5.1.2 | Создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности, ведения бизнеса, повышения уровня и качества жизни населения муниципальных образований центральной группы городов и районов Красноярского края | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 2.5.1.3 | Анализ и корректировка транспортных потоков с целью обеспечения комфортного передвижения участников маятниковой миграции | непрограммное мероприятие | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; МКУ «УДИБ» | 2020–2030 гг. |
| 2.5.2 | Задача 2: сформировать законодательные инициативы по институциализации горизонтальных межмуниципальных взаимодействий в рамках развития агломераций |  |  |  |
| 2.5.2.1 | Совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Красноярского края» выработка предложений по совершенствованию правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3 | Цель первого уровня: эффективные городские сообщества и обновление системы управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и горожан |  |  |  |
| 3.1 | Цель второго уровня: обеспечить консолидацию гражданского общества и кооперацию общественных институтов, бизнеса и власти в вопросах развития города |  |  |  |
| 3.1.1 | Задача 1: повысить эффективность взаимодействия с федеральными и краевыми органами власти в целях привлечения дополнительных инструментов в развитие города |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Подготовка предложений по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства, развитию межбюджетных отношений | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики инвестиционного развития администрации города; департамент финансов администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.1.2 | Задача 2: развивать механизмы, инструменты и формы муниципально-частного партнерства |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Развитие платных услуг в сфере дополнительного образования в муниципальных учреждениях дошкольного и общего образования, основанных на принципе доступности | непрограммное мероприятие | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.1.2.2 | Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1001 | главное управление образования администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.1.2.3 | Выявление инфраструктурных возможностей для реализации инвестиционных проектов на территории города с использованием механизма муниципально-частного партнерства | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; департамент социального развития администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.1.2.4 | Формирование перечня объектов, в том числе земельных участков на территории города Красноярска, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства; размещение указанного перечня в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенное Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте администрации города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | непрограммное мероприятие | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.1.3 | Задача 3: обеспечить расширение практики вовлечения общественных институтов и населения в принятие решений по вопросам развития города |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Оказание финансовой и информационно-методологической поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям | муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1004 | департамент социального развития администрации города; управление социальной защиты населения администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города (2023–2024 гг.) | 2023–2030 гг. |
| 3.1.3.2 | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и горожан в социальные практики и общественно значимые публичные мероприятия | муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1004 | департамент социального развития администрации города; управление социальной защиты населения администрации города; главное управление молодежной политики администрации города; главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города; главное управление культуры администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города (2023–2024 гг.) | 2023–2030 гг. |
| 3.1.3.3 | Расширение механизмов взаимодействия общественных и некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества с администрацией города Красноярска при принятии решений в области городского развития | непрограммное мероприятие | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.1.3.4 | Совершенствование механизмов публичных обсуждений населением проектов в области градостроительной деятельности | непрограммное мероприятие | управление архитектуры администрации города; юридическое управление администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.1.4 | Задача 4: повысить качество принимаемых управленческих решений на основе развития кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствования структуры управления городом |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Профессиональное развитие муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предприятий в области муниципального управления, совершенствования организации производственного процесса | непрограммное мероприятие | управление кадровой политики и организационной работы администрации города; органы администрации города, координирующие деятельность муниципальных учреждений и предприятий города Красноярска | 2020–2030 гг. |
| 3.2 | Цель второго уровня: обеспечить эффективное использование межведомственных коопераций и современных цифровых технологий для повышения качества и доступности услуг населению |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1: развивать систему муниципального управления, в том числе за счет цифровизации деятельности органов администрации города |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Цифровизация деятельности администрации города | муниципальная программа «Цифровизация города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 996 | управление информатизации и связи администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.2.1.2 | Обеспечение информационной безопасности | муниципальная программа «Цифровизация города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 996 | управление информатизации и связи администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.2.2 | Задача 2: обеспечить переход на предоставление цифровых услуг «Цифровой город» |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Перевод муниципальных услуг в цифровой вид | муниципальная программа «Цифровизация города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 996 | управление информатизации и связи администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.2.3 | Задача 3: содействовать внедрению в управление системами жизнеобеспечения города концепции «Умный город» |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Внедрение и развитие автоматизированной системы управления дорожным движением | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2019 № 872 | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; МКУ «УДИБ» | 2020 год |
|  |  | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 |  | 2024–2030 гг. |
| 3.2.3.2 | Внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля на дорогах | непрограммное мероприятие | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; МКУ «УДИБ» КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» | 2022–2030 гг. |
| 3.2.3.3 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | национальный проект «Безопасные качественные дороги»; региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Красноярский край)»; государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596; государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п; муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1006 | департамент городского хозяйства администрации города | 2020–2023 гг. |
| 3.3 | Цель второго уровня: обеспечить публичное эффективное управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами |  |  |  |
| 3.3.1 | Задача 1: обеспечить публичное эффективное управление муниципальным имуществом |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности | муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1007 | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.3.1.2 | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности | муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1007 | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.3.1.3 | Содержание и обслуживание объектов казны | муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1007 | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.3.1.4 | Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду | муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1007 | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.3.1.5 | Образование новых и упорядочение существующих земельных участков | муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1007 | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.3.1.6 | Проведение комплексных кадастровых работ | муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 1007 | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2022–2023 гг. |
| 3.3.2 | Задача 2: обеспечить публичное эффективное управление муниципальными финансами |  |  |  |
| 3.3.2.1 | Взаимодействие с федеральными и краевыми органами исполнительной власти по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на решение важных для города задач, в том числе на реализацию национальных проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»: регулярный мониторинг государственных проектов и программ Российской Федерации, Красноярского края на предмет выявления возможного участия в конкурсах; своевременная подготовка и подача заявок на участие в конкурсах; своевременное заключение соглашений на предоставление средств вышестоящих бюджетов; оперативная подготовка конкурсной документации в целях заключения муниципальных контрактов и договоров; систематическая работа с подрядчиками и поставщиками для наиболее полного и качественного освоения средств вышестоящих бюджетов | непрограммное мероприятие | департамент финансов администрации города; органы администрации города, осуществляющие взаимодействие с органами государственной власти по привлечению средств из вышестоящих бюджетов | 2020–2030 гг. |
| 3.3.2.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов путем проведения работы по оптимизации расходов и выявлению внутренних резервов с целью их направления на реализацию задач социально-экономического развития города и повышение качества оказания муниципальных услуг населению, в том числе разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации расходов | непрограммное мероприятие | департамент финансов администрации города; органы администрации города, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств бюджета города | 2020–2030 гг. |
| 3.3.2.3 | Повышение эффективности бюджетной сети за счет разработки стандартов оказания муниципальных услуг (выполнения работ): мониторинг нормативно-правовой базы Красноярского края по разработке стандартов оказания государственных услуг (работ); разработка стандартов оказания муниципальных услуг (работ) в рамках единого подхода с Правительством Красноярского края | непрограммное мероприятие | департамент финансов администрации города; органы администрации города, координирующие деятельность муниципальных учреждений города | 2020–2030 гг. |
| 3.3.2.4 | Применение количественного, ценового и качественного нормирования муниципальных закупок | непрограммное мероприятие | органы администрации города, являющиеся муниципальными заказчиками | 2020–2030 гг. |
| 3.3.2.5 | Стабилизация объема и структуры муниципального долга города Красноярска | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, утвержденная постановлением администрации города от 12.11.2020 № 903 | департамент финансов администрации города | 2020–2021 гг. |
| 3.3.2.6 | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля: составление и утверждение годового плана контрольных мероприятий; проведение проверок; направление объектам контроля актов, представлений и предписаний; составление и направление в суд протоколов об административных правонарушениях; размещение на сайте администрации города информации о результатах проверок; контроль за устранением выявленных нарушений; повышение профессионального уровня специалистов | непрограммное мероприятие | департамент финансов администрации города | 2020–2030 гг. |
| 3.3.2.7 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной основе | муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды» на 2018–2024 годы, утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2017 № 718 | администрации районов в городе | 2020–2021 гг. |
| 3.3.2.8 | Реализация инициативных проектов | муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды», утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2017 № 718 | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; администрации районов в городе | 2022–2030 гг. |
| 3.3.2.9 | Обеспечение сбалансированности бюджета города при сохранении высокого уровня долговой устойчивости | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами», утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2022 № 997 | департамент финансов администрации города | 2022–2030 гг. |

## Приложение 1

к Плану мероприятий

по реализации стратегии

социально-экономического

развития города Красноярска

до 2030 года

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов (показателей) реализации стратегии

социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единицы измерения | Ответственные за мониторинг | Значения показателей (план) в соответствии с этапами реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность населения | тыс. человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 1 131,4– 1 180,3 | 1 223,3– 1 224,1 | 1 228,0– 1 230,1 | 1 232,6– 1 236,3 | 1 237,1– 1 242,5 | 1 241,6– 1 248,7 |
| 2 | Численность родившихся за период на 1 тыс. человек населения | человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 12,1–14,0 | 8,2 –8,2 | 8,2 –8,2 | 8,2 –8,2 | 8,2 –9,8 | 8,2 –10,5 |
| 3 | Численность умерших за период на 1 тыс. человек населения | человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 9,0–8,5 | 9,0–8,8 | 8,9–8,8 | 8,8–8,7 | 7,8–9,1 | 7,7–9,0 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата (в ценах 2017 года) | тыс. рублей | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 41,6–50,3 | 64,7–66,5 | 67,4–70,1 | 69,9–73,5 | 71,4–75,8 | 72,7–78,0 |
| 5 | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 5,7 | 5,4 | 5,0 |
| 6 | Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и органи-заций | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 |
| 8 | Уровень обеспеченности детей в возрасте 3–6 лет местами в дошкольных учреждениях | % | главное управление образования администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет | % | главное управление образования администрации города | 66,73 | 71,01 | 71,4 | 71,5 | 72,0 | 75,48 |
| 10 | Удельный вес численности населения в возрасте 7–18 лет, охваченного образованием в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7–18 лет | % | главное управление образования администрации города | 81,4 | 82,0 | 82,5 | 82,7 | 82,8 | 83,0 |
| 11 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | главное управление образования администрации города | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| 12 | Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | главное управление образования администрации города | 75,5 | 75,7 | 76,0 | 76,3 | 78,0 | 80,0 |
| 13 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере образования из числа опрошенных | % | главное управление образования администрации города | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| 14 | Число посетителей культурно-массовых мероприятий, событий-ных массовых культур-ных мероприятий, про-водимых муниципаль-ными учреждениями культуры, администра-циями районов в городе Красноярске, в расчете на 1 000 жителей | человек | главное управление культуры администрации города | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 680 | 1 700 | 1 730 |
| 15 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 78 | 78,1 | 78,4 | 79,1 | 79,6 | 80 |
| 16 | Доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | не менее 50 | 62,99 | 67,45 | 68,68 | 69,62 | 70,73 |
| 17 | Доля граждан города Красноярска в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан города Красноярска данной возрастной категории | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | х | 93,05 | 93,58 | 93,85 | 93,85 | 93,85 |
| 18 | Доля граждан города Красноярска в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан города Красноярска данной возрастной категории | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | х | 58,45 | 65,45 | 66,46 | 67,66 | 68,66 |
| 19 | Доля граждан города Красноярска в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан города Красноярска данной возрастной категории | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | х | 30,00 | 33,00 | 36,50 | 37,50 | 38,15 |
| 20 | Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | х | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 |
| 21 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации го- рода | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,3 | 11,4 | 11,5 |
| 22 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 53,0 | 53,3 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 |
| 23 | Удельный вес граждан, фактически пользующихся дополнительными мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки и обратившихся за их получением | % | управление социальной защиты населения администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | Доля детей (в т.ч. детей-инвалидов) в семьях, получивших дополнительные меры социальной поддержки адресно, от общего числа детей (в т.ч. детей-инвалидов), получивших дополнительные меры социальной поддержки | % | управление социальной защиты населения администрации города | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 25 | Доля пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших дополнительные меры социальной поддержки адресно, от общего числа пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших дополнительные меры социальной поддержки | % | управление социальной защиты населения администрации города | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 |
| 26 | Доля обоснованных жалоб на сроки и качество предоставления дополнительных мер социальной поддержки от общего количества поступающих обращений | % | управление социальной защиты населения администрации города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных горожан, вовлеченных в реализацию общегородских и социальных мероприятий | ед. | департамент социального развития администрации города | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 28 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из бюджета города | ед. | департамент социального развития администрации города | не менее 64 | не менее 64 | не менее 64 | не менее 64 | не менее 64 | не менее 64 |
| 29 | Количество инициативных горожан и социально ориентированных некоммерческих организаций, вовлеченных в общественно значимые публичные мероприятия | ед. | департамент социального развития администрации города | не менее 20 | х | х | х | х | х |
| 30 | Количество инициативных и общественно значимых публичных мероприятий, реализованных для жителей города | ед. | департамент социального развития администрации города | не менее 193 | х | х | х | х | х |
| 31 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | департамент социального развития администрации города | х | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 32 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | департамент социального развития администрации города | х | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 33 | Уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки | % | управление социальной защиты населения администрации города | не менее 97,5 | не менее 97,5 | не менее 98,0 | не менее 98,5 | не менее 98,5 | не менее 98,5 |
| 34 | Доля мероприятий, исполненных в рамках реализации проекта «Универсальная доступная городская среда» | % | управление социальной защиты населения администрации города | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 35 | Количество материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ед. | департамент социального развития администрации города | не менее 150 | не менее 150 | не менее 150 | не менее 150 | не менее 150 | не менее 150 |
| 36 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных | % | главное управление культуры администрации города | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| 37 | Обеспеченность города учреждениями культуры: | % | главное управление культуры администрации города |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждениями клубного типа |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | библиотеками |  |  | 58,1 | 60,4 | 62,7 | 65,3 | 67,3 | 70,0 |
|  | парками |  |  | 68,0 | 70,4 | 72,8 | 75,2 | 77,6 | 80,0 |
| 38 | Доля зданий муниципальных учреждений отрасли «Культура», находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем числе зданий муниципальных учреждений отрасли «Культура» | % | главное управление культуры администрации города | 85,5 | 87,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 |
| 39 | Объем средств на культуру из внебюджетных источников | % | главное управление культуры администрации города | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 40 | Доля населения, участвующего в платных мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры | % | главное управление культуры администрации города | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
| 41 | Количество экземпляров изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 000 жителей | экз. | главное управление культуры администрации города | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 42 | Число посещений библиотек, в том числе онлайн (обращений удаленных пользователей), в расчете на 1 000 жителей | чел. | главное управление культуры администрации города | 2 603 | 2 639 | 2 639 | 3 100 | 3 400 | 3 500 |
| 43 | Удельный вес численности выпускников, поступивших в образовательные организации на основные профессиональные образовательные программы в области культуры и искусства | % | главное управление культуры администрации города | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44 | Доля молодежи города Красноярска, вовлеченной в деятельность сферы молодежной политики | % | главное управление молодежной политики администрации города | 24 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 26,8 | 27,0 |
| 45 | Количество молодых людей, вовлеченных в проекты, клубы и мероприятия сферы молодежной политики | чел. | главное управление молодежной политики администрации города | не менее 80 300 | не менее 86 500 | не менее 88 200 | не менее 89 900 | не менее 90 750 | не менее 91 600 |
| 46 | Количество поддержанных молодежных инициатив | шт. | главное управление молодежной политики администрации города | не менее 735 | не менее 740 | не менее 745 | не менее 750 | не менее 752 | не менее 755 |
| 47 | Количество молодежных проектов, поддержанных в рамках конкурсов по оформлению городских пространств | шт. | главное управление молодежной политики администрации города | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | Количество молодежных общественных объединений, курируемых муниципальными молодежными центрами | ед. | главное управление молодежной политики администрации города | не менее 120 | не менее 121 | не менее 122 | не менее 123 | не менее 124 | не менее 125 |
| 49 | Количество туристических услуг, оказываемых населению и гостям города | ед. | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 77 400 | не менее 130 000 | не менее 130 000 | не менее 130 000 | не менее 130 000 | не менее 130 000 |
| 50 | Доля охвата территории города техническими средствами муниципальной автоматизированной системы оповещения | % | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 51 | Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по отношению к году, предшествующему реализации этапа стратегии | % | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 4 | не менее 4 |
| 52 | Увеличение выходов в эфир информационных материалов по пожарной безопасности по отношению к году, предшествующему реализации этапа стратегии | % | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| 53 | Уровень готовности сил и средств отряда аварийно-спасательных работ МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» города Красноярска для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 54 | Количество платных парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах местного значения города | ед. | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 871 | 1 070 | 1 170 | 1 270 | 1 370 | 1 470 |
| 55 | Обеспеченность жильем | кв. м на 1 чел. | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,6 | 26,8 | 27 |
| 56 | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | % | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 8,4 | 10,4 | 12,6 |
| 57 | Протяженность выделенных полос общественного транспорта | км | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 70,0 | 83,0 | 97,1 |
| 58 | Доля электрического наземного транспорта в общем объеме городского пассажирского транспорта | % | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 59 | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 55,0 | 54,6 | 62,3 | 73,6 | 85,0 | 100,0 |
| 60 | Доля средств, направленных на обеспечение бе-зопасности и комфортных условий проживания граждан в жилых домах и обеспечение доступных коммунальных услуг | % | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 61 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | ед. | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | не менее 94 | не менее 103 | не менее 104 | не менее 105 | не менее 106 | не менее 107 |
| 62 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | % | управление архитектуры администрации города; органы администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 63 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска | % | департамент социального развития администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 64 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска | % | управление архитектуры администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 65 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Красноярска | % | управление архитектуры администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 66 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска | % | управление архитектуры администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 67 | Актуализация схемы теплоснабжения города Красноярска | % | управление архитектуры администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 68 | Численность занятых в экономике | тыс. человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 501,2–548,0 | 583,8–585,7 | 586,5–589,2 | 588,5–591,6 | 589,7–593,4 | 590,9–595,2 |
| 69 | Отношение занятых в экономике к общей численности населения | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 44,3–47,2 | 47,7 –47,8 | 47,8 –47,9 | 47,7 –47,8 | 47,7 –47,8 | 47,6 –47,7 |
| 70 | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) | человек | департамент градостроительства администрации города | 5 386 | 6 447 | 6 856 | 6 984 | 7 112 | 7 240 |
| 71 | Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом) | кв. м | департамент градостроительства администрации города | 3 569 000,0 | 4 269 000,00 | 4 969 000,00 | 5 669 000,00 | 6 369 000,00 | 7 069 000,00 |
| 72 | Удельный вес площади аварийного жилищного фонда к общей площади жилищного фонда | % | департамент градостроительства администрации города | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 |
| 73 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | ед. | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 518 | 21 | 26 | 1 596 | 24 | 27 |
|  | в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края |  |  | 496 | 0 | 0 | 1 571 | 0 | 0 |
|  | за счет финансовой поддержки бюджета |  |  | 22 | 21 | 26 | 25 | 24 | 27 |
| 74 | Количество автопавильонов «Умная остановка общественного тран-спорта» | шт. | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 75 | Уровень исполнения мероприятий, направленных на благоустройство территории города | % | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| 76 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий в сопоставимых ценах 2017 года | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 107,1–142,0 | 107,2–142,4 | 107,3–142,7 | 107,6–169,7 | 107,7–196,7 | 107,9–222,7 |
| 77 | Рост инвестиций в основной капитал | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 107,0–143,0 | 110,0–155,0 | 115,0–170,0 | 120,0–180,0 | 125,0–190,0 | 130,0–200,0 |
| 78 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 580 | 582 | 584 | 586 | 588 | 590 |
| 79 | Количество национальных религиозных и казачьих общественных объединений и организаций, вовлеченных в общегородские мероприятия | ед. | департамент социального развития администрации города | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 80 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей города | % | департамент социального развития администрации города | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 81 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфес-сиональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей города | % | департамент социального развития администрации города | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 82 | Внутренние затраты на исследования и разработки компаний от показателя отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| 83 | Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | % | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 8,2 | 9,1 | 10,0 |
| 84 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт | % | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 2,36 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 85 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 47,2 | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 57,65 |
| 86 | Численность занятых исследованиями и разработками | человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 8 000 | 8 050 | 8 100 | 8 300 | 8 400 | 8 500 |
| 87 | Среднесписочная численность работников списочного состава организаций | тыс. человек | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 429,93–487,91 | 430,15– 487,56 | 430,57– 487,79 | 434,82– 503,29 | 439,10– 518,79 | 443,36–534,28 |
| 88 | Уровень преступности населения (на 10 тыс. жителей) | ед. | департамент обществен-ной безопасности администрации города | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 190 |
| 89 | Количество транспортных средств, оборудованных системой видеонаблюдения | ед. | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 1 002 | 1 233 | 1 243 | 1 253 | 1 263 | 1 273 |
| 90 | Средний срок простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак | часы | управление информатизации и связи администрации города | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 1,0 |
| 91 | Доля граждан и юридических лиц, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | управление информатизации и связи администрации города | 58,5 | 59,0 | 60,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 |
| 92 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг и информационными сервисами (от числа опрошенных) | % | управление информатизации и связи администрации города | 74,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 90,0 |
| 93 | Доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города | % | управление информатизации и связи администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 94 | Доля цифровых муниципальных услуг в общем объеме муниципальных услуг | % | управление информатизации и связи администрации города | 60,0 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 |
| 95 | Доля массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме | % | управление информатизации и связи администрации города | х | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 |
| 96 | Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города | % | департамент финансов администрации города | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
| 97 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования в общем количестве проектов инициативного бюджетирования, победивших в конкурсном отборе | % | департамент финансов администрации города | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 98 | Доля реализованных инициативных проектов в общем количестве инициативных проектов, победивших в конкурсном отборе | % | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 99 | Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства | ед. | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 21 | 19 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 100 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; администрации районов в городе | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 101 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; администрации районов в городе | 40,0 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 102 | Количество общественных и дворовых территорий, благоустроенных с учетом потребностей маломобильных групп населения | ед. | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; администрации районов в городе | 30 | 8 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 103 | Перекладка сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения за счет ресурсоснабжающих организаций и средств бюджета города | км | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 40,15 | 40,15 | 40,91 | 60,15 | 60,15 | 60,15 |
|  | за счет ресурсоснабжающих организаций | км |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | за счет средств бюджета | км |  | 0,15 | 0,15 | 0,91 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 104 | Протяженность муниципальных сетей газоснабжения и выявленных бесхозяйных тепловых сетей с техническим обслуживанием за счет средств муниципального образования: | км | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей газоснабжения | км |  | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
|  | выявленных бесхозяйных тепловых сетей | км |  | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 105 | Количество частных домовладений с печным или угольным отоплением, переведенных на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления | ед. | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 970 | - | - | - | - | - |
| 106 | Удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологи-ческую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требования в сфере ЖКХ | % | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 107 | Удельный вес количества объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимости, учитываемых в Реестре муниципальной собственности | % | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | не менее 99,00 | не менее 99,00 | не менее 99,00 | не менее 99,00 | не менее 99,00 | не менее 99,00 |
| 108 | Уровень исполнения доходов от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков | % | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 109 | Доля земель, находящихся в муниципальной собственности, к площади муниципального образования | % | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | не менее 29,20 | не менее 30,00 | не менее 30,80 | не менее 31,60 | не менее 32,40 | не менее 33,20 |
| 110 | Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте | млн пас. км | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 250,1 | 1 300,5 | 1 317,21 |
| 111 | Скорость сообщения городского транспорта общего пользования | км/час | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,7 |
| 112 | Выполнение планового количества рейсов | % | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 113 | Доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | % | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 62,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 114 | Степень покрытия утвержденными проектами планировки и межевания территории города | % | управление архитектуры администрации города | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |

## Приложение 2

к Плану мероприятий

по реализации стратегии

социально-экономического

развития города Красноярска

до 2030 года

ОБЪЕМ

бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по реализации стратегии

социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года

в соответствии с утвержденным бюджетом города на трехлетний период

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. (в соответствии с решением Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2025 № 12-140) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций (мероприятия 1.11 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 447 459,86 | 146 816,05 | 0,00 |
| 2 | Финансирование (возмещение) расходов на создание, эксплуатацию, использование объекта образования «Детский сад общеразвивающий на 270 мест» в муниципальном образовании город Красноярск в соответствии с концессионным соглашением (мероприятия 1.18, 1.19) | главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 91 081,73 | 122 427,21 | 117 753,65 |
| 3 | Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий | главное управление культуры администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; администрации районов в городе | 183 315,41 | 183 315,41 | 183 315,41 |
| 4 | Проведение капитальных и текущих ремонтов, оснащение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в современных условиях (мероприятия 1.8, 1.20, 1.24, 1.25, 2.2, 2.9, 2.27, 2.30, 2.32, 3.6, 4.6, 5.1, 5.3, 7.5, 7.13 муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города | 1 850 837,72 | 801 414,54 | 295 335,66 |
| 5 | Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (мероприятие 6.2 подпрограммы 6 «Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города | 2 932,95 | 2 932,95 | 2 932,95 |
| 6 | Проектирование, реконструкция, строительство общеобразовательных учреждений с учетом прогноза и изменения демографической ситуации и нормативов градостроительного проектирования (мероприятия 2.3, 2.7, 2.8, 2.10, 2.14 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 3 041 391,19 | 3 432 795,93 | 1 060 212,71 |
| 7 | Обеспечение деятельности клубов по месту жительства | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 244 794,63 | 244 996,98 | 244 996,98 |
| 8 | Создание групп для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями и инвалидов | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 11 896,48 | 11 896,48 | 11 896,48 |
| 9 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 1 632,79 | 1 632,79 | 1 632,79 |
| 10 | Развитие системы спортивной подготовки | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 1 896 014,56 | 1 900 463,91 | 1 900 463,91 |
| 11 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 72 001,80 | 72 001,80 | 72 001,80 |
| 12 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, семьям с детьми | управление социальной защиты населения администрации города | 412 719,14 | 386 020,60 | 370 619,07 |
| 13 | Выявление, поддержка и сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства, развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства | главное управление культуры администрации города | 823,30 | 823,30 | 823,30 |
| 14 | Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих работу с художественно одаренными детьми, поддержка детских школ искусств | главное управление культуры администрации города; главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города | 458 521,63 | 305 527,00 | 0,00 |
| 15 | Совершенствование инфраструктуры чтения, обеспечение условий для хранения и использования музейных, фото-, видео- и аудиофондов | главное управление культуры администрации города | 13 999,51 | 13 947,59 | 13 566,37 |
| 16 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства | главное управление культуры администрации города | 4 413,00 | 4 413,00 | 4 413,00 |
| 17 | Работа с молодежью в муниципальных учреждениях молодежной политики. Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в позитивные социальные практики | главное управление молодежной политики администрации города | 394 536,94 | 394 536,94 | 394 536,94 |
| 18 | Работа с молодежью на территории районов в г. Красноярске. Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в позитивные социальные практики | главное управление молодежной политики администрации города | 1 780,40 | 1 780,40 | 1 780,40 |
| 19 | Капитальный и текущий ремонт в муниципальных учреждениях молодежной политики | главное управление молодежной политики администрации города | 5 480,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 20 | Приобретение оборудования в муниципальные учреждения молодежной политики | главное управление молодежной политики администрации города | 5 760,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | Проведение работы по организации несения почетной караульной службы на Посту № 1 | главное управление молодежной политики администрации города | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 |
| 22 | Организация и проведение военно-спортивных, патриотических игр | главное управление молодежной политики администрации города | 2 894,00 | 2 894,00 | 2 894,00 |
| 23 | Организация деятельности красноярских молодежных поисковых отрядов. Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» | главное управление молодежной политики администрации города | 598,60 | 598,60 | 598,60 |
| 24 | Реализация мероприятий по трудовому воспитанию и временной занятости молодежи | главное управление молодежной политики администрации города | 155 280,51 | 155 280,51 | 155 280,51 |
| 25 | Организация и проведение фестивалей уличного искусства | главное управление молодежной политики администрации города | 18 300,00 | 24 300,00 | 300,00 |
| 26 | Организация отдыха детей и молодежи | главное управление молодежной политики администрации города | 7 455,63 | 7 455,63 | 7 455,63 |
| 27 | Реализация проекта «Лето в Красноярске» | главное управление молодежной политики администрации города | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 28 | Вручение премии Главы города молодым талантам | главное управление молодежной политики администрации города | 4 023,00 | 4 023,00 | 4 023,00 |
| 29 | Предоставление грантов физическим лицам – победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» на территории города Красноярска | главное управление молодежной политики администрации города | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 30 | Организация и проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска «ИСКРА» | главное управление молодежной политики администрации города | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 31 | Развитие движения добровольчества и волонтерства. Деятельность муниципального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства), предоставление мер поддержки | главное управление молодежной политики администрации города | 699,89 | 699,89 | 699,89 |
| 32 | Развитие Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» | главное управление молодежной политики администрации города | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 33 | Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» | главное управление молодежной политики администрации города | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 34 | Организация и проведение мероприятий, направленных на работу с молодежью, относящейся к «группе риска»: реализация проекта «Служба профилактики» | главное управление молодежной политики администрации города | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 35 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений туристической направленности | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 15 992,75 | 15 432,75 | 15 432,75 |
| 36 | Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность | главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 8 194,00 | 620,00 | 620,00 |
| 37 | Ремонт, капитальный ремонт сооружений вспомогательного использования (сетей наружного освещения) | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 58 100,00 | 58 100,00 | 58 100,00 |
| 38 | Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 27 632,35 | 27 632,35 | 27 632,35 |
| 39 | Изготовление печатной продукции (буклетов, памяток, календарей, плакатов) для проведения противопожарной пропаганды среди населения города Красноярска | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 235,19 | 235,19 | 235,19 |
| 40 | Изготовление и прокат видеороликов для информирования населения о мерах пожарной безопасности | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 177,93 | 177,93 | 177,93 |
| 41 | Приобретение аварийно-спасательного оборудования | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 464,30 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Стимулирование граждан, добровольно принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории города Красноярска в составе народных дружин | департамент общественной безопасности администрации города | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 43 | Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 862 500,00 | 862 500,00 | 862 500,00 |
| 44 | Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «УДИБ» МКУ «УЖКХиБ» | 965 276,00 | 1 339 410,00 | 282 160,00 |
| 45 | Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; главное управление культуры администрации города; администрации районов в городе | 364 473,37 | 436 810,38 | 78 915,86 |
| 46 | Оказание финансовой и информационно-методологической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент социального развития администрации города | 32 174,48 | 32 174,48 | 32 174,48 |
| 47 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | департамент градостроительства администрации города | 1 618 058,21 | 589 524,69 | 1 10 041,86 |
| 48 | Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | департамент градостроительства администрации города | 1 433 871,90 | 117 034,30 | 0,00 |
| 49 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | департамент градостроительства администрации города | 2 952 444,81 | 4 453 869,47 | 141 641,54 |
| 50 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 2 784 102,30 | 2 099 600,00 | 2 099 600,00 |
| 51 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 71 417,95 | 53 564,90 | 53 564,90 |
| 52 | Цифровизация деятельности администрации города | управление информатизации и связи администрации города | 50 258,11 | 44 218,12 | 44 218,12 |
| 53 | Обеспечение информационной безопасности | управление информатизации и связи администрации города | 13 542,85 | 12 187,28 | 12 187,28 |
| 54 | Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (мероприятие 1.6 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске») | главное управление образования администрации города | 573 696,00 | 461 650,00 | 461 650,00 |
| 55 | Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 9 488,01 | 9 488,01 | 9 488,01 |
| 56 | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 4 431,10 | 4 431,10 | 4 431,10 |
| 57 | Содержание и обслуживание объектов казны | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 37 260,00 | 34 380,00 | 34 380,00 |
| 58 | Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 1 089,60 | 1 089,60 | 1 089,60 |
| 59 | Образование новых и упорядочение существующих земельных участков | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 3 152,80 | 3 152,80 | 3 152,80 |
| 60 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 68 804,30 | 68 804,30 | 68 804,30 |
| 61 | Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 |
| 62 | Техническое обследование, содержание, ремонт бесхозяйных и муниципальных, не переданных в аренду или государственную собственность коммунальных объектов | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «УЖКХиБ» | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 63 | Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «УЖКХиБ» | 111 470,00 | 112 120,00 | 113 250,00 |
| 64 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; МКУ «УЖКХиБ» | 384 228,74 | 247 030,00 | 80 500,00 |
| 65 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка и внесение изменений в документацию по планировке территорий | управление архитектуры администрации города; органы администрации города | 11 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Финансовое обеспечение затрат организаций автомобильного транспорта по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) автобусов на газомоторном топливе | департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города | 1 281 984,28 | 1 435 148,92 | 1 511 390,00» |