ОТЧЕТ

о степени выполнения плана

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

города Красноярска до 2030 года

в 2021 году

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Исполнение | Пояснения, в случае неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель первого уровня: столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель второго уровня: обеспечить развитие современной социокультурной инфраструктуры, необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан, в соответствии с передовым российским и общемировым опытом |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1: создание условий для формирования человеческого потенциала города Красноярска |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проведение мероприятий "День семьи, любви и верности", направленных на поддержку института молодой семьи |  | главное управление культуры администрации города; департамент социального развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | В связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 1.1.1.2 | Привлечение трудовых ресурсов: содействие привлечению квалифицированных работников из других регионов Российской Федерации и иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья |  | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска"; УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, рассмотрено 675 заявлений от иностранных граждан, в том числе 164 – от проживающих за рубежом и 511 - от осуществляющих трудовую деятельность в городе Красноярске. Прибыло 992 иностранных гражданина, в том числе 572 по программе переселения и 420 членов их семей. Наибольшее количество участников программы прибыло из Таджикистана – 66,4%, Казахстана – 15,2% и Киргизии – 4,2%. В рамках работы по подготовке предложений по определению квоты на выдачу иностранным работникам приглашений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности на территории города Красноярска работодателями и заявлена потребность на 2022 год в привлечении 1922 иностранных работников из стран Дальнего зарубежья, согласовано – 629 человек, в том числе 310 граждан Китая (49,3%) |  |
| 1.1.1.3 | Содействие самозанятости граждан, в том числе не имеющих другой работы |  | КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска"; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | По состоянию на 31.12.2021 численность безработных граждан, получивших услугу содействия самозанятости (консультации) составила 7000 чел. (больше показателя 2020 года на 3,4%, или на 230 человек). Численность безработных граждан, получивших финансовую помощь при организации собственного дела - 108 человек |  |
| 1.1.1.4 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет |  | КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска"; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В отчетном году государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию получили 103 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет |  |
| 1.1.1.5 | Достижение установленных органами исполнительной власти Красноярского края целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |  | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Целевой показатель заработной платы установленный на 2021 год по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 42 433,2 рублей выполнен на 101,9 %; по дошкольным образовательным учреждениям 38 116,4 рублей выполнен на 101,4%; по учреждениям дополнительного образования 40 410,5 рублей выполнен на 101,9 % |  |
| 1.1.2 |  | Задача 2: обеспечить модернизацию и дальнейшее развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  | Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей (как для детей в возрасте от 3 до 6 лет, так и в возрасте от 1 года до 3 лет), независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Коллективы детских садов, создавая образовательную среду, обеспечивают полноценное проживание дошкольного периода детства, как за счет совершенствования инфраструктурных решений, так и за счет реализации развивающих программ дошкольного образования. Обеспечивая вариативность дошкольного образования, многие детские сады используют в деятельности несколько комплексных программ дошкольного образования. Все детские сады используют парциальные программы. Педагоги - дошкольники осваивают современные: - комплексные программы «Мозаика», «ПРОдетей», Вдохновение, «Мир открытий», «Золотой ключик», «Теремок», «Первые шаги»; - парциальные программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», «Азы финансовой культуры для дошкольников» издательства Вита-пресс; - создают условия для развития детей в полилингвальном образовательном пространстве. Посредством создания развивающей предметно-пространственной среды в билингвальных и полилингвальных группах происходит развитие поликультурной личности ребенка. Такая работа ведется во многих детских садах. Опыт работы в данном направлении представлен детскими садами города № № 40, 91, 183, 313, 319, 323, 333, МАОУ Лицей № 9 «Лидер»- МБДОУ № №11, 84, 91, 169, 182, 204, 254, 264, 321, 333 разработали и реализуют проекты по развитию личностно – развивающей среды в рамках Программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Создавая пространство детской самореализации, хотят стать площадками тиражирования инновационного опыта в этом направлении. На базе СП МОУ СОШ №55 действует городская базовая опорная площадка по внедрению образовательной программы познавательно – исследовательской деятельности (ОП ПИД) в рамках продолжения реализации проекта Красноярского края «Кадрового обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г. Красноярска, городская базовая разработческая площадка по внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования «ПРОдетей» для детей с ТНР – в ДОУ №50 |  |
| 1.1.2.2 |  | Проектирование, строительство и приобретение (выкуп) новых школ и дошкольных образовательных учреждений с учетом прогноза и изменения демографической ситуации и нормативов градостроительного проектирования | главное управление образования администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Введены в эксплуатацию 2 здания под дошкольные образовательные организации, общей мощностью 540 мест (национальный проект «Демография»), в том числе: детский сад в мкр. «Тихие зори» на 270 мест и детский сад в Железнодорожном районе на 270 мест; приобретено здание под дошкольную организацию в 3 мкр. Солнечного на 175 мест; произведена оплата за выполненные работы по строительству здания под общеобразовательную организацию в жилом районе «Бугач» на 1550 мест |  |
| 1.1.2.3 |  | Проведение капитальных и текущих ремонтов, оснащение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в современных условиях | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021 году проведены капитальные и текущие ремонты в 152 учреждениях отрасли «Образование» |  |
| 1.1.2.4 |  | Создание новых типов учреждений, образовательных комплексов, оказывающих многопрофильные услуги в сфере образования (включая дошкольное, общее и дополнительное) | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Осуществлена реорганизация общеобразовательных учреждений путем присоединения: - МБДОУ №90 + МБДОУ №211 - МБДОУ №39 + МБДОУ №97 - МБДОУ №167 + МБДОУ №314 - МАОУ ДО ЦВР + МАОУ ДО СЮТ №1 - МБДОУ №20 + МБДОУ №37, №68 - МБОУ СШ №16 + МБОУ СШ №47 - МАДОУ №110 + МАДОУ № 20 - МБДОУ №206 + МБДОУ №96, 142 - МБДОУ №292 + МБДОУ №152 - МБДОУ №32 + МБДОУ №34 - МБДОУ №120 + МБДОУ №№44, 17; - МБДОУ №259 + МБДОУ №280 - МБОУ ДО Медиа – Мастерская + МБОУ ДО Интеллектуал - МАОУ СШ №154 + МАДОУ №72 - МАОУ СШ №143 + МАДОУ №19 - МБДОУ №248 + МБДОУ №2 - МБОУ СШ №66 + МБОУ СШ №70 - МБДОУ №246 + МБДОУ №190 - МАОУ СШ№158 + МАОУ Гимназия №5 - МАДОУ №238 + МАДОУ №81 - МАДОУ №101 + МБДОУ №38 |  |
| 1.1.2.5 |  | Создание сети специализированных классов (школ), корпоративных классов, предоставляющих талантливым детям образование, выходящее за рамки стандартов и позволяющее им наиболее полно развить и реализовать свои способности | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021/22 учебном году сеть специализированных классов представлена 65 классами (17 школ), функционируют 3 физико-математических класса при ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет» (МАОУ Лицеи №6 «Перспектива», МАОУ Лицей №7, МАОУ Гимназия № 13 «Академ»), 9 специализированных классов в опорных школах РАН (МАОУ Лицей №7, МАОУ Гимназия №13 «Академ», МБОУ СШ №10), корпоративные классы: РОСНЕФТЬ (МАОУ Лицей № 7, организация-партнер ООО «РН-Ванкор»), МЧС-РЕСУРС (МАОУ СШ №148, организация-партнер «Сибирская спасательная академия» ГПС МЧС России), классы правоохранительной направленности (МАОУ СШ №5, МАОУ СШ №8, МАОУ СШ №19, организация-партнер МУ МВД России «Красноярское») |  |
| 1.1.2.6 |  | Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий, содержания обучения и воспитания и сетевых проектов, реализующих идеи технологического образования: практики использования дистанционных технологий обучения, практики применения школами виртуально-реальных образовательных коммуникационных облачных интернет-продуктов | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Приказами главного управления образования администрации города от 05.10.2021 №398/п и от 14.10.2021 №425/п созданы: городские базовые инновационные площадки: – по внедрению новой системы внутриклассного оценивания (формирующее оценивание) – 11 общеобразовательных учреждений; – по обновлению содержания и совершенствованию методов обучения предметной области «Технология»-3 общеобразовательных учреждения; – по созданию модели сетевого взаимодействия школ Красноярска и Красноярского края на примере Сетевой школы «Лидер +» - 1 общеобразовательное учреждение; – по работе с молодыми педагогами – 3 общеобразовательных учреждения; – по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР» – 1 общеобразовательное учреждение; – по внедрению образовательной технологии «мультипликация» - 2 общеобразовательных учреждения; городские экспериментальные площадки: – по ведению экспериментальных работ по сетевому взаимодействию общеобразовательных организаций (проект «Мега-класс») в рамках образовательного партнерства с ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева» – 4 общеобразовательных учреждения; – «Расширение образовательного пространства общеобразовательной организации (расшколивание)» – 1 общеобразовательное учреждение; – по предотвращению профессионального выгорания и психологической усталости педагогов – по инклюзивному образованию – 1 общеобразовательное учреждение; городские базовые опорные площадки: – по формированию читательской грамотности обучающихся – 3 общеобразовательных учреждения; – по формированию математической грамотности обучающихся – 1 общеобразовательное учреждение; – по формированию естественно-научной грамотности – 2 общеобразовательных учреждения; – по формированию Цифровой образовательной среды – 7 общеобразовательных учреждений; – по направлению: воспитание – 2 общеобразовательных учреждения; – по теме «Управление процессом обучения иностранному языку (французский) в условиях онлайн взаимодействия в межкультурной образовательной среде с использованием современных социальных технологий и образовательного партнёрства, и сетевого взаимодействия» – 1 общеобразовательное учреждение; – по организации образовательного процесса в начальной школе в рамках реализации программы «Загадки природы», пропедевтики углубленного изучения предметов естественно-научной направленности – 1 общеобразовательное учреждение; – по теме «Психолого-педагогическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами» – 1 общеобразовательное учреждение; – по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей-инофонов» – 2 общеобразовательных учреждения; – по теме «Технология сенсорно-динамической интеграции в деятельности специалистов сопровождения образовательного процесса» – 1 общеобразовательное учреждение; – по работе с молодыми педагогами – 2 общеобразовательных учреждения; – по инклюзивному образованию – 6 общеобразовательных учреждений; городские базовые разраб отческие площадки: – по созданию виртуальной образовательной среды, нацеленной на профессиональное ориентирование обучающихся – 1 общеобразовательное учреждение; – по теме «Разработка модели единого социально-педагогического пространства конструктивного взаимодействия образовательной организации с родителями» – 1 общеобразовательное учреждение; – по инклюзивному образованию – 3 общеобразовательных учреждения; – по работе с молодыми педагогами – 9 общеобразовательных учреждений; городские стажировочные площадки : – для учителей начальных классов по освоению технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина– В.В. Давыдова – 1 общеобразовательное учреждение; – по работе с молодыми педагогами – 7 общеобразовательных учреждений; – Управление профессиональным развитием педагогов в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» на основе электронного инструментария – 1 общеобразовательное учреждение; – по инклюзивному образованию – 1 общеобразовательное учреждение; В школах города Красноярска ведется целенаправленная работа по внедрению современных цифровых образовательных ресурсов. В 2021-2022 учебном году в городе Красноярске все 110 общеобразовательных учреждений используют разнообразные образовательные онлайн-ресурсы, в том числе Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, Microsoft Teams, «Урок цифры», грантовый проект фонда Сколково «Интерактивная тетрадь Skysmart», проект Сбербанка при поддержке Министерства просвещения «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Сберкласс, «Мега-класс» в рамках образовательного партнёрства с ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. Астафьева, совместно с компаний Яндекс в Гимназии №1 реализуется проект «Яндекс.Лицей» и др. На российской образовательной онлайн-платформе Учи.ру, где дети изучают школьные предметы по индивидуальной программе, зарегистрировано около сорока тысяч учащихся, около 3-х тысяч учителей города используют данную онлайн-платформу. Услугами цифрового ресурса «ЯКласс» пользуются около 75 тысяч обучающихся. Количество учителей, использующих данный ресурс, 4 тысяч человек |  |
| 1.1.2.7 |  | Внедрение модели (механизмов) поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Реализуются механизмы поддержки школ с низкими результатами обучения и (или) школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по двум направлениям: 1) участие 14 школ города в федеральном проекте 500+ в 2021 году. В каждой школе разработана Концепция развития по повышению качества образования на 3 года. Среднесрочная программа повышения качества образования, в основу которой положены выявленные в ходе анкетирования учителей, детей 6-ых и 9-ых классов, их родителей профильные риски (причины неуспешности обучающихся). Среднесрочные программы повышения качества образования 2021 года реализованы всеми 14 школами, реализация Концепций продолжается с методической и организационной поддержкой МКУ «Красноярский информационно-методический центр» (далее – МКУ КИМЦ) 2) Ещё 11 школ города реализовывали в 2021 гду школьные программы перехода в эффективный режим функционирования в рамках краевой и муниципальной программ повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) на 2021 -2023 гг. Данным школам оказывалась организационная и методическая поддержка МКУ КИМЦ: проведено 4 семинара с администрацией этих школ по разработке школьных программ перехода в эффективный режим работы и реализации разработанных школьных программ. Проведено 6 семинаров для узких специалистов: педагогов – психологов, логопедов, дефектологов из этих школ по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, по психолого-педагогическому сопровождению детей из группы риска. Проведён мониторинг реализации школьных программ перехода в эффективный режим функционирования и муниципальной программы повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами |  |
| 1.1.2.8 |  | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования при региональном модельном центре: организация персонифицированного финансирования, методическая поддержка организаций дополнительного образования; реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации и внедрения Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в городе Красноярске функционирует муниципальный опорный центр, которым активно реализуется информационная кампания, направленная на информирование родителей, детей в возрасте от 5 до 18 лет, образовательные организации, некоммерческие и негосударственные организации в сфере предоставления образовательных услуг. Муниципальным опорным центром дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО №4 проводится информационная кампания и оказывается консультационная помощь родителям (законным представителям), несовершеннолетним по работе в ГИС АО «Навигатор». Проводились вебинары с ответственными в образовательных учреждениях и детских садах по работе в ГИС АО «Навигатор». На сайте муниципального опорного центра добавлен раздел «Реестр программ, оплачиваемых сертификатом финансирования. Зарегистрированы аккаунты Муниципального опорного центра в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. На сайте МОЦ ДОД добавлены вкладки (разделы) «Родителям», «События» и «Организациям». Все мероприятия, в которых участвует МОЦ ДОД, - стримы, совещания, форумы, консультации - в обязательном порядке демонстрируют электронные ресурсы Навигатора и службы технической поддержки для любой из сторон - участниц информационной платформы. В свою очередь, учреждения, представленные в АИС Навигатор, на своих сайтах размещают активные ссылки на ресурсы МОЦ ДОД и Навигатор |  |
| 1.1.2.9 |  | Создание условий по передаче социальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям с целью развития конкуренции для сферы образования; развитие частного сегмента дошкольного образования на основе муниципально-частного партнерства, который сможет частично взять на себя функции по предоставлению образовательных услуг | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021 году на основании заключенных контрактов, 13-ю частными образовательными организациями, имеющими статус СОНКО, оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Кроме того, главным управлением образования проведена работа по выявлению негосударственных (частных) дошкольных организаций, функционирующих на территории города, потенциально заинтересованных в создании мест детям дошкольного возраста. Проведены встречи в целях информирования о мерах поддержки и возможных вариантах сотрудничества, в том числе с МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» |  |
| 1.1.2.10 |  | Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Для создания безбарьерной среды разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта в 2 образовательных учреждениях, проведены ремонтные работы в 2 образовательных учреждениях |  |
| 1.1.2.11 |  | Оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, и автотранспортом | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Ассигнования не предусмотрены |
| 1.1.2.12 |  | Создание условий для обеспечения равных возможностей получения общего образования в соответствии с требованиями государственных стандартов для всех детей, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), безнадзорных детей, детей с девиантным поведением, талантливых детей, а также других категорий детей, для которых требуется создание особых условий реализации ими права на образование | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Продолжается реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Модели развития инклюзивного образования и обеспечению прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на доступное и качественное образование на 2020-2022 годы, утвержденного Приказом главного управления образования администрации города от 23.10.2020 №425/п. На сайте главного управления образования администрации города, МКУ КИМЦ размещен актуальный реестр образовательных учреждений, в том числе дополнительного образования, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - ЦППМиСП), где созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья на 2021-2022 учебный год. Функционируют классы для детей с ограниченными возможностями здоровья : - с нарушением слуха в СШ №17; - с тяжелыми нарушениями речи в СШ №№ 19, 44, 53, 63, 65, 73, 95, 98, 121, 148, «Комплекс Покровский», гимназия № 9, лицей № 3; - с задержкой психического развития в СШ №№65, 30, 39, 95, 2, 98, 134, 154, 156, 51, комплекс «Покровский»; - со сложным множественным дефектом в СШ №№ 108; - с нарушением опорно-двигательного аппарата в СШ №108, 147, школа – интернат № 1; - с нарушением интеллекта в СШ №№39, 133. В 2021-2022 уч. году функционируют 18 «ресурсных» классов для детей с расстройском аутического спектора РАС (113 детей с ограниченными возможностями здоровья). Приказами ГУО от 05.10.2021 №398/п, от 14.10.2021 №425/п созданы 11 городских базовых площадок по инклюзивному образованию, и 11 базовых площадок по психолого-педагогическому сопровождению и ранней помощи. В целях формирования инклюзивной культуры в течение с 16.11.2021 по 10.12.2021 г. во всех учреждениях (общеобразовательных учсреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, ЦППМиСП) проведена Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» (в мероприятии участвовало 241 учреждение, проведено 1032 мероприятия, участников 68931 человек). В 2021 году проведены Городской Декадник специалистов сопровождения "Мы вместе", Городской Чемпионат по профессиональным компетенциям для школьников с ОВЗ (25-27.02.2021, на базе МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения», подали заявки 117 детей с ОВЗ (7-11 класс) из 32 школ Красноярска. В очный тур прошли 73 участника). В 2021 году МАОУ СШ «Комплекс Покровский» занял 1 место в VIII Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» |  |
| 1.1.2.13 |  | Создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Согласно приказу главного управления образования администрации г. Красноярска от 05.10.2021 №398/п в 2021-2022 учебном году 11 общеобразовательных организаций города внедряют новую систему внутриклассного оценивания (формирующее оценивание). Работа городских базовых площадок осуществляется в соответствии с годовым планом. МКУ КИМЦ обеспечивает методическое сопровождение деятельности творческих групп в этих школах. В ходе методического сопровождения деятельности базовых площадок в 2021 году МКУ КИМЦ организовал и провел: 1 совещание по планированию деятельности творческих групп базовых площадок, 3 семинара на которых были представлены достижения в области системного введения критериального формирующего оценивания в практику общеобразовательных учреждений, возникшие затруднения, пути их преодоления. В 2021-22 учебном году члены творческих групп продолжают разрабатывать и проводить уроки в новой системе оценивания по отдельным предметам, делятся опытом введения формирующего критериального оценивания |  |
| 1.1.2.14 |  | Проведение независимой оценки качества условий организации образовательной деятельности | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Независимая оценка качества условий организации образовательной деятельности проводится 1 раз в 3 года. |
| 1.1.2.15 |  | Создание в образовательных учреждениях общественных форм управления образовательным учреждением (попечительских, наблюдательных и управляющих советов) | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют коллегиальные органы общественно-государственного управления: в 16 школах попечительские советы, в 63 созданы управляющие советы и в 55 школах наблюдательные советы |  |
| 1.1.2.16 |  | Предоставление учащимся возможностей осваивать индивидуальные образовательные программы. Создание системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательных школ, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | Доля выпускников 11 классов, обучающихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 11 классов), составляет более 80% |  |
| 1.1.2.17 |  | Совершенствование школьных библиотек: от места хранения и выдачи книжных ресурсов - к образу социокультурного и образовательного центра, элемента инфраструктуры образования путем взаимодействия с централизованной библиотечной системой города Красноярска | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | На базе 39 школ созданы школьные информационно-библиотечные центры. Предоставляют обучающимся и сотрудникам доступ к электронным библиотечным системам 110 школ. Автоматизированные библиотечные информационные системы установлены и используются в информационно-библиотечных центрах 17 школ |  |
| 1.1.2.18 |  | Создание условий для повышения уровня профессионального образования и профессионального мастерства | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | 10 % учителей прошли курсы повышения квалификации на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) 1476 педагогов прошли курсы ПК на базе КИПК. Созданы городские базовые площадки по работе с молодыми педагогами. Проведены конкурсы профессионального мастерства: - Учитель года (на муниципальном этапе приняло участие 94 педагога, на региональном -11, на федеральном -1); - Педагогический дебют - 58 участник; - Лучший педагог дополнительного образования -38 участников. - Воспитатель года города Красноярска (на муниципальном уровне в 2021 году приняло участие - 111 педагогов, на региональном – 3 участника, на федеральном – 1). - Конкурс профессионального мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог) (на муниципальном уровне – 55 педагога, региональном – 2 участника, федеральном – 2) |  |
| 1.1.2.19 |  | Обновление практик воспитания, создание условий для становления укладов жизни школ как факторов духовно-нравственного развития обучающихся | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В системе образования города Красноярска с октября 2020 года по февраль 2021 года была организована серия семинаров для заместителей директоров по воспитательной работе по разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы на основе Примерной программы воспитания и Примерного календарного плана воспитательной работы с использованием имеющегося опыта апробации в образовательных организациях Красноярска и Красноярского края. Все общеобразовательные организации до 01.09.2021 разработаны и утверждены приказом рабочие программы воспитания. МБОУ Гимназия №16 города Красноярска прошла апробацию рабочей программы на региональном уровне |  |
| 1.1.3 |  | Задача 3: создать условия для укрепления здоровья населения |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  | Формирование у населения ценности здорового образа жизни | главное управление образования администрации города; главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Деятельность по привлечению жителей города к занятиям физической культурой и спортом осуществлялась с 80 федерациями по видам спорта, а также с ДФСО «Динамо», ВФСО «Юность России», «ДОСААФ», со спортивными и туристическими клубами, объединениями по интересам: «Беркут», «Криофил» и «Краснояры», «Паркран», «Красмарафон», ВФСО «Трудовые резервы» обществами инвалидов: ВОС, ВОГ и ПОДА и др. В 2021 году увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом произошло за счет вновь выявленных спортивных объектов города Красноярска, оказывающих платные услуги населению фитнес центры, коммерческие организации и другие. В условиях пандемии удалось сохранить работу с населением по месту жительства в 41 клубе, с привлечением систематически занимающихся более 9 800 человек, а также работу центра тестирования с целью подготовки населения и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий проведено 848 мероприятия, с охватом участников 286 тысяч человек, в том числе с лицами ограниченными в возможностях здоровья (основные и приоритетные мероприятия: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», полумарафон «Красмарафон «Жара», Всероссийская акция «День любителей хоккея», пробег «Енисей Батюшка», международный турнир по вольной борьбе серии Гран-При «Иван Ярыгин»). В рамках пропаганды здорового образа жизни и формирования полезных привычек в течение года размещено на информационном сайте главного управления по физической культуре и спорту 774 публикации, в социальных сетях более 2 тыс. публикаций. Сюжеты в течение года появлялись в ежедневных информационных программах на телеканалах «Прима», «7 канал», «Вести-Красноярск», в утренних программах на телеканалах «ТВК» и «Енисей», в спортивной программе ТК «Енисей», на сайтах информационных агентств. В 46 номерах еженедельника «Стадион» были материалы, связанных с деятельностью главного управления по физической культуре и спорту |  |
| 1.1.3.2 |  | Обеспечение деятельности клубов по месту жительства | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обеспечена работа с населением по месту жительства в 41 физкультурно-спортивном клубе, к занятиям привлечено 9870 человек |  |
| 1.1.4 |  | Задача 4: максимально удовлетворить потребности различных групп населения в занятиях физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 |  | Развитие сети физкультурно-спортивных объектов в городе (строительство, реконструкция, устройство) | главное управление по физической культуре и спорту администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнены работы по устройству спортивных площадок на территории города по следующим адресам: ул. Ферганская, 8; пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 179; ул. Щорса, 53; ул.60 лет Октября, 33. На острове Отдыха выполнено устройство спортивной площадки для игры в городки и сектор для метания |  |
| 1.1.4.2 |  | Обустройство тактильного парка, пер. Водометный, 15 | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2025 гг. | Выполнено обустройство места массового отдыха тактильного парка: сквер Светлый |  |
| 1.1.4.3 |  | Организация работы групп для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями и инвалидов | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | В отчетном году к занятиям физической культурой было привлечено 4764 человека с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 8,0%. В 2020 году данный показатель составлял 7,5% |  |
| 1.1.4.4 |  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках календарного плана 2021 года официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска проведено 26 мероприятий, с количеством участников 2404 инвалида |  |
| 1.1.4.5 |  | Развитие системы спортивной подготовки | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Под координацией главного управления 19 физкультурно-спортивных организаций реализовывали программы спортивной подготовки по 49 видам спора, из них 22 вида спорта являются базовыми для Красноярского края. Всего в учреждениях 13161 спортсмен, из них 2055 включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Красноярского края, 194 человека состояли в списках кандидатов в спортивные сборные команды России по 28 видам спорта, 6663 спортсмена имеют спортивные разряды и звания, из них: 788 кандидаты в мастера спорта, 218 мастера спорта России, 31 мастера спорта России международного класса, 7 заслуженных мастеров спорта. Спортсмены спортивных школ Красспорта выступили в 2021 году в 1257 соревнованиях разного уровня по 49 видам спорта, где заняли 12000 призовых мест. Из них 1020 призовых мест в российских и международных соревнованиях: в 409 официальных стартах российского уровня заняли 942 призовых места и в 65 стартах международного уровня - 78 призовых мест |  |
| 1.1.4.6 |  | Повышение квалификации тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, с периодичностью в соответствии с федеральными стандартами и требованиями соответствующих федераций | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Тренерский состав в 2021 году составил 438 тренеров. За отчетный период повышение квалификации прошли 120 тренеров, профессиональную переподготовку – 25 тренеров |  |
| 1.1.4.7 |  | Осуществление взаимодействия с высшими и средними специальными учреждениями, осуществляющими подготовку специалистов в области физической культуры и спорта, в части привлечения студентов к проведению спортивных мероприятий | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска проведено более 30 мероприятий с привлечением студентов, волонтеров к проведению. «Лыжня России», полумарафон «Красмарафон «Жара», Всероссийская акция «День любителей хоккея», пробег «Енисей Батюшка», международный день студенческого спорт, Универсиада, Спартакиада среди Сузов и др. |  |
| 1.1.4.8 |  | Привлечение студентов вузов и ссузов к прохождению практики в муниципальных спортивных учреждениях | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | В связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 1.1.4.9 |  | Взаимодействие со СМИ по размещению информации о проводимых спортивных мероприятиях на территории города и достигнутых спортивных результатах занимающихся в спортивных школах, информации о работе спортивных учреждений и видах спорта, которые в них развиваются | департамент информационной политики администрации города | 2020 - 2030 гг. | в СМИ размещено 312 информационных сообщений и публикаций |  |
| 1.1.4.10 |  | Размещение на официальных сайтах учреждений информации о порядке и сроках зачисления в спортивные школы | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | На официальных сайтах учреждений размещалась информации о порядке и сроках зачисления в спортивные школы на программу спортивной подготовки, также информация размещается в региональной программе «Навигатор» |  |
| 1.1.4.11 |  | Участие в форумах, конференциях, семинарах, проводимых на территории города, с презентацией работы спортивных учреждений | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | Участие в Красноярской стратегической сессии, площадка «Массовый спорт, как мировой тренд». Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом: как сделать массовый спорт доступнее и привлекательнее». Участниками и спикерами конференции стали представители общественного движения ВФСО «Трудовые резервы», муниципальных органов управления в сфере физической культуры и спорта, представители муниципальных и краевых спортивных школ, физкультурно-спортивных организаций и спортивных федераций, представители фитнес-индустрии и многие другие. Участие руководителей муниципальных спортивных школ в мастер-классах и семинарах, посвященных работе с социально ориентированными некоммерческими организациями и участию в конкурсах и грантах Участие представителей муниципальных спортивных школ в уроках «Поделись своим Знанием: спорт ‒ норма жизни» в рамках второго федерального просветительского марафона «Новое знание». Участие представителей муниципальных спортивных школ в открытых онлайн-уроках для школьников с презентациями школ и видов спорта |  |
| 1.1.4.12 |  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий проведено 847 мероприятия, с охватом участников 286 тысяч человек, в том числе с лицами ограниченными в возможностях здоровья. Основные и приоритетные мероприятия: Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-При «Иван Ярыгин»; Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; Всероссийская акция «День любителей хоккея»; Региональный веломарафон «Красспорт»; полумарафон «Красмарафон «Жара», пробег «Енисей Батюшка». Также проведены различные открытые первенства, турниры и кубки города по видам спорта, спортивные праздники и соревнования в районах города |  |
| 1.1.5 |  | Задача 5: обеспечить развитие социальной поддержки населения на основе внедрения новых социальных технологий и доступность (безбарьерность) городской среды |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 |  | Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки (ДМСП) | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках подпрограммы 2 «Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан» освоено 201,25 млн. руб. или 98,83 % от выделенных ассигнований для более чем 73,15 тыс. обратившихся и фактически пользующихся МСП получателей, в том числе: - 99,6 % (план-99,0%) Доля детей (в т.ч. детей-инвалидов) в семьях, получивших ДМСП адресно, от общего числа детей, получивших ДМСП. За 2021 год 14 569 детей получили ДМСП в денежной форме адресно или 99,6% к общему числу детей в семьях, получивших ДМСП– 14 626 чел.; - 69,0 % (план-62,5%) Доля пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших ДМСП адресно, от общего числа пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших ДМСП. За 2021 год 6 670 пенсионеров получили ДМСП в денежной форме адресно или 69,0% к общему числу пенсионеров, получивших ДМСП – 9 661 человек |  |
| 1.1.5.2 |  | Анализ эффективности предоставляемых ДМСП | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | По результатам анализа выявлено: - отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления МСП; - 100% доля получателей, удовлетворенных качеством предоставления МСП по результатам проведения с 8 по 12 ноября 2021 года «Недели качества» |  |
| 1.1.5.3 |  | Усиление адресности предоставления ДМСП (введение пороговой величины прожиточного минимума семьи) | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | При предоставлении ДМСП учитывается среднедушевой размер дохода гражданина или семьи при предоставлении ДМСП |  |
| 1.1.5.4 |  | Мониторинг предоставляемых ДМСП действующим и вновь вводимым субъектам малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Работа по мониторингу мер социальной поддержки, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях, и ДМСП, предоставляемых в городе Красноярске, проводится с участием МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» и специалистов профильного отдела управления на постоянной основе |  |
| 1.1.5.5 |  | Анализ и мониторинг существующих услуг и поставщиков в городе Красноярске, изучение и тестирование успешных практик регионов Российской Федерации | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведен мониторинг и анализ услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории города Красноярска. Создан реестр услуг. Общий охват более 50 тысяч человек. Оказывается не менее 20 услуг. Организована работа с экспертами в области доступной среды, в том числе федеральными (Москва, Санкт-Петербург, г. Калининград) по консультированию, методическому сопровождению сотрудников администрации города, представителей общественных организаций и бизнеса (онлайн-семинары с участием экспертов АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий», Санкт-Петербург, и другие). Тиражирование практики АНО ДПО «Институт образования взрослых» с социальным проектом по поддержке общественных инициатив старшего поколения «Бюро «Современные старшие» на Всероссийском учебно-просветительском фестивале «Декада зрелого возраста» в г. Сочи в ноябре 2021 года. Изучен опыт городов РФ: Москва, Анапа, Сочи, др. Проведен социальный фестиваль «Город равных – строим вместе! Кто - если не мы!...», где был проведен обмен опытом с АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий», Санкт-Петербург, а также изучен международный опыт работы с людьми с ОВЗ на примере Индии и Китая |  |
| 1.1.5.6 |  | Содействие СОНКО в привлечении внебюджетных средств на инновационные услуги и социальные сервисы | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | За 2021 год 34 социальных проектов некоммерческих организаций получили поддержку в рамках грантовых конкурсов на общую сумму более 71 млн. рублей. Оказана следующая поддержка СОНКО: - оказано более 220 консультаций по вопросам деятельности СОНКО; - оказано содействие 13 СОНКО в привлечении внебюджетных средств (гранты) на инновационные услуги и социальные сервисы; - организована работа по информационному сопровождению СОНКО. В газете «Городские Новости» размещено более 30 статей о деятельности СОНКО, опубликовано более 120 материалов в социальных сетях; 28 телеэфиров о социальных проектах СОНКО |  |
| 1.1.5.7 |  | Анализ и мониторинг объектов городской инфраструктуры, качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, мониторинг успешных практик в области формирования универсальной городской среды других регионов Российской Федерации | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обустроено 46 дворовых территорий, 20 общественных пространств с участием 7 инвалидов-колясочников - общественных экспертов в области доступной среды; организована работа с экспертами в области доступной среды, в том числе федеральными (Москва, Санкт-Петербург, г. Калининград) по консультированию, методическому сопровождению сотрудников администрации города, представителей общественных организаций и бизнеса (онлайн-семинары с участием экспертов АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий», Санкт-Петербург и другие). В части обеспечения пешеходной доступности в местах пешеходных переходов выполнена установка устройств звукового сопровождения с настройкой работы по времени на 18 светофорных объектах |  |
| 1.1.5.8 |  | Формирование городского реестра доступных сервисов, услуг, организаций и учреждений | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Сформирован реестр социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями. Общий охват более 50 тысяч человек. Оказывается не менее социальных 20 услуг. Обновление реестра – не менее 1 раза в год |  |
| 1.1.5.9 |  | Привлечение субъектов всех форм собственности к решению вопросов по формированию универсальной среды; расширение группы общественных активистов-экспертов | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Реализован проект «Универсальная доступность городской среды» на 2021 год, направленный на обеспечение комплексного формирования универсальной городской среды, с учетом потребностей инвалидов и маломобильных граждан |  |
| 1.1.5.10 |  | Развитие инновационных технологий и сервисов | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Реализован проект по поддержке общественных инициатив старшего поколения «Бюро 55+:«Современные старшие» (ресурсное пространство для поддержки социальных инициатив пожилых людей). Успешно продолжает реализовываться направление при поддержке фонда Президентских грантов-«Школа активности, независимости и самостоятельности «Быть счастливым может каждый» (АНО Спортивно-оздоровительный клуб «Шаг за шагом к мечте»). Открыт Региональный центр «серебряного» добровольчества «Молоды душой», Проведены Межрегиональный турнир по следж-хоккею «Енисейский лёд» и крупные городские мероприятия - социальный фестиваль «Город равных – строим вместе», фестиваль «Краски зрелого возраста», «Декада внимания» |  |
| 1.1.5.11 |  | Мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Предоставлены субсидии 35 СОНКО на общую сумму 10,93 млн. рублей для реализации 54 проектов с охватом более 28 тыс. человек. Оказано более 220 консультаций по вопросам деятельности СОНКО. Оказано содействие 13 СОНКО в привлечении внебюджетных средств (гранты) на инновационные услуги и социальные сервисы. Организована работа по информационному сопровождению СОНКО. В газете «Городские Новости» более 30 статей о деятельности СОНКО, опубликовано более 120 материалов в социальных сетях; 28 телеэфиров о социальных проектах СОНКО. Оказано 2 720 услуг участникам мероприятий в поддержку инвалидов (в том числе детей-инвалидов), гражданам пожилого возраста оказаны услуги по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно. Проведено более 160 мероприятий по поддержке ветеранов, пенсионеров, граждан находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми. Бесплатными реабилитационными услугами обеспечено 150 человек. Проведены праздничные мероприятия для граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов) для 15 077 граждан различных возрастных категорий |  |
| 1.1.5.12 |  | Разработка программы "Привлечение СОНКО к оказанию социальных услуг населению" | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Совместно с МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» проводятся лекции, семинары, обучающие встречи для СОНКО |  |
| 1.1.5.13 |  | Разработка регламентов поддержки СОНКО в соответствии с мероприятиями подпрограммы | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Регламенты поддержки СОНКО разработаны, в течение 2021 года были внесены изменения в: Постановление администрации г. Красноярска №112 от 07.03.2013 (в ред. от 11.06.2021); Постановление администрации г. Красноярска №888 от 12.11.2020 (в ред. от 18.05.2021); Постановление администрации г. Красноярска №239 от 30.04.2014 (в ред. от 01.10.2021). Утверждены постановления администрации г. Красноярска от 26.02.2021 №120; от 16.06.2021 №420; от 04.03.2021 №131 |  |
| 1.1.5.14 |  | Предоставление субсидий СОНКО на реализацию проектов, мероприятий, направленных на поддержку ветеранов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми, многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Предоставлены субсидии 35 СОНКО на общую сумму 10,93 млн. рублей для реализации 54 проектов с охватом более 31 тыс. человек |  |
| 1.1.5.15 |  | Создание условий для доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере: оказание участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно; организация отдыха и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет, в том числе с сопровождением | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведено информирование СОНКО о предоставлении субсидии; - предоставлена субсидия на оказание участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно общей суммой 1 428 000 рублей; - предоставлена субсидия на организацию отдыха, оздоровления и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет, в том числе с сопровождением (не реализована из-за введения ограничений в связи с пандемии) общей суммой 2 373 270 рублей |  |
| 1.1.5.16 |  | Привлечение вузов города к разработке специальных образовательных программ СОНКО | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Пролонгировано соглашение с «Юридической клиникой» при юридическом институте ФГАОУ ВО Сибирского федерального университета для оказания юридических и консультационных услуг отдельным категориям граждан. Заключено соглашение о сотрудничестве ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярская городская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труды, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, УСЗН администрации города Красноярска, главное управление образования администрации города Красноярска на оказание содействия на безвозмездной основе по следующим направлениям деятельности по - по совместной информационной, юридической, консультативной работе с гражданами, содействию и ведению волонтерской работы по социальной, психологической и иной поддержке социально незащищенных граждан |  |
| 1.1.5.17 |  | Формирование тематических коворкинг-пространств для СОНКО по направлениям деятельности | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Коворкинг-пространство для СОНКО по адресу г. Красноярск, ул. 9 мая, 10. Направления деятельности: - поддержка семей с детьми (Красноярское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»); - профилактика и предотвращение социального сиротства (Благотворительный фонд «Причал добра», благотворительный фонд «Азбука ресурсной семьи»); - повышение качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья (Автономная некоммерческая организация Спортивно-оздоровительный клуб «Шаг за шагом к мечте»); - повышение качества жизни граждан пожилого возраста (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт образования взрослых») |  |
| 1.1.5.18 |  | Создание проектного офиса по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и реализации пилотных социальных проектов | управление социальной защиты населения администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проектный офис по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций расположен по адресу г. Красноярск, ул. 9 мая, 10. Реализованы проекты: «Школа ресурсных родителей» (Благотворительный фонд « Причал добра»); «Молоды душой» (Центр серебряного волонтерства). АНО ДПО «Институт образования взрослых»; «Тренировочная квартира для инвалидов», «Равный консультант» АНО НКО Оздоровительный клуб «Шаг за шагом»; «Помоги пойти учиться», выдача товаров первой необходимости для семей с детьми (Российский детский Фонд); встречи «Равный равному» (АНО «Вместе против рака») |  |
| 1.1.6 |  | Задача 6: обеспечить развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждого жителя города |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 |  | Выявление, поддержка и сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства, развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведены мероприятия: VII Открытый городской конкурс по формам музицирования «Пианист-фантазёр», городской конкурс юных исполнителей, городской открытый конкурс «Дети играют джаз», мероприятия в рамках проекта «Молодые дарования Красноярска» |  |
| 1.1.6.2 |  | Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих работу с художественно одаренными детьми, поддержка детских школ искусств, выполняющих функции ресурсных центров в области культуры | главное управление культуры администрации города; департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках мероприятия выполнены работы: - госэкспертиза проекта, инженерные изыскания, детальное обследование здания, разработка ПСД и дизайн-проекта для МБУДО «ДМШ №12» в целях проведения комплексного капитального ремонта здания; - приобретены кресла в концертный зал МАУДО «ДШИ №9»; - приобретены музыкальные инструменты и оборудование для МБУДО «ДМШ №11»; - приобретены музыкальные инструменты для двух школ МБУДО «ДМШ №11», МБУДО «ДМШ №12» |  |
| 1.1.6.3 |  | Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Ассигнования не предусмотрены |
| 1.1.6.4 |  | Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в культуру с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе в области строительства и ремонта объектов культуры, реставрации и восстановления объектов культурного наследия, поддержки образовательных и просветительских проектов, развития гастрольной и фестивальной деятельности | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Привлечены безвозмездные поступления в сумме 53 778,02 тыс. руб., в том числе: - Президентский фонд культурных инициатив на съемку цикла документальных новелл «Красноярск: вчера и сегодня» МАУ «Дом кино»; на реализацию проекта «Уроки искусства» МБУДО «ДШИ №6» (приобретено музыкальное оборудование), на реализацию проекта «Семь шагов к юбилею» МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (1 975,97 тыс. руб.); - Фонд им. Х.М. Совмена на проведение социально значимых мероприятий города (49 952,59 тыс. руб.); - Благотворительный фонд «Центр социальных программ» на благоустройство общественных пространств МАУ «Красгорпарк» и на реализацию проекта «Я расскажу» МБУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького» (1 569,0 тыс. руб.); - Благотворительный общественный фонд «Центр социальных программ» на реализация проекта «Суриковские места» МБУК «Музей-усадьба им. В.И. Сурикова» (183,08 тыс. руб.); - Благотворительный фонд Михаила Прохорова на реализацию проекта «Лаборатория красоты и грамотности русского языка» МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (97,38 тыс. руб.) |  |
| 1.1.6.5 |  | Модернизация и обеспечение инновационного развития учреждений культуры, в том числе за счет технологического обновления | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Произведена замена компрессора на холодильной установке акватеррариума парка «Роев ручей» |  |
| 1.1.6.6 |  | Совершенствование инфраструктуры чтения, обеспечение условий для хранения и использования музейных, фото-, видео- и аудиофондов | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведены работы по: реставрации 4 –х музейных предметов из фондов муниципальных музеев; комплектованию библиотечных фондов двух муниципальных библиотечных систем; проведению госэкспертизы проектной документации, выполнению работ по капительному ремонту, осуществлению технического надзора за работами в помещении библиотеки им. К.И. Чуковского в целях устранения аварийной ситуации; приобретению библиотечных стеллажей для библиотеки им. Р. Солнцева; проведению госэкспертизы сметной стоимости ПСД, авторский надзор дизайн проекта и ПСД, проведению технического надзора по капительному ремонту помещения библиотеки им П.П. Бажова; проведению госэкспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, авторскому надзору за выполнением работ в библиотеке им. И.С. Тургенева; разработке концепции реконструкции музея «Мемориал Победы» и площади Победы; проведению экспертизы проектов, корректировки научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия «Музей-усадьба В.И» . За счёт средств краевого бюджета и бюджета города осуществлена организационная и материально-техническая модернизация библиотеки им. И.С. Тургенева и библиотеки им П.П. Бажова, а также внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и обеспечение сохранности библиотечных фондов в библиотеках им. Н.А. Добролюбова и им. К.Г. Паустовского |  |
| 1.1.6.7 |  | Выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Реализованы мероприятия: XV и XVI Зимнего суриковского фестиваля искусств; День Победы, военно-патриотический фестиваль «Летопись Победы», общегородской межведомственный проект «В центре Мира», проект «Летние вечера на набережной», День города, День защиты детей, Открытый парковый форум профессионалов индустрии «Управление городскими парками и общественными пространствами», городской форум, фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа», мероприятия, приуроченные к памятным датам; мероприятия, направленные на организацию досуга людей пожилого возраста; церемония награждения победителей конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования». Осуществлялась установка и содержание новогодних елок на общественных пространствах города |  |
| 1.1.6.8 |  | Обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Ассигнования не предусмотрены |
| 1.1.6.9 |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства | главное управление культуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выплачено три специальных профессиональных премий в сфере культуры города Красноярска по итогам конкурса «Лучший работник муниципальных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования». Конкурс проведен в марте текущего года, премии выплачены в полном объеме. Ежемесячно в сроки выплаты заработной платы 22 сотрудникам муниципальных творческих коллективов производилась выплата за профессиональное мастерство |  |
| 1.1.7 |  | Задача 7: создать условия для эффективной самореализации молодежи |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 |  | Работа с молодежью в муниципальных молодежных автономных учреждениях | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | - ММАУ «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор»: за отчетный период в молодежном центре осуществляли работу 10 клубов, 20 общественных объединений и поддержано 62 инициативы. Организовано 36 мероприятий, участниками которых стали 2276 человек; - ММАУ «Красноярский волонтерский центр «Доброе дело»: за отчетный период в молодежном центре осуществляли работу 5 клубов, 6 общественных объединений и поддержано 50 инициатив. Организовано 12 мероприятий, участниками которых стали 2101 человек; - ММАУ «Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало»: за отчетный период в молодежном центре осуществляли работу 6 клубов, 9 общественных объединений и поддержано 52 инициативы. Организовано 16 мероприятий, участниками которых стали 1656 человек; - ММАУ «ИТ-центр»: за отчетный период осуществляли работу 10 клубов, 17 общественных объединений и поддержано 52 инициатив молодёжи. Организовано 17 мероприятий, участниками которых стали 508 человек; - ММАУ «Молодежный центр «Новые имена»: за отчетный период в молодежном центре осуществляли работу 14 клубов, 12 общественных объединений и поддержана 101 инициатива. Организовано 47 мероприятий, участниками которых стали 2126 человек; - ММАУ «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»: за отчетный период в молодежном центре осуществляли работу 22 клуба, 8 общественных объединений и поддержано 60 инициатив молодежи. Организовано 21 мероприятие, участниками которых стали 3377 человек; - ММАУ «Молодежный центр «Свое дело» за отчетный период осуществляли работу 25 общественных объединений и поддержано 61 инициатива, реализовано 37 мероприятий, в которых приняли участие 2822 человек; - ММАУ «Центр путешественников» за отчетный период в молодежном центре осуществляли работу 11 клубов, 8 общественных объединений и поддержано 48 инициатив. Всего организовано 16 мероприятий, участниками которых стало 1869 человек. - ММАУ «Центр технического проектирования» за отчетный период в молодежном центре осуществляли работу 16 клубов, 9 общественных объединений и поддержано 52 инициатив. Всего организовано 18 мероприятий, участниками которых стали 771 человек |  |
| 1.1.7.2 |  | Работа с молодежью на территории районов в Красноярске (органы по работе с молодежью в администрациях районов) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Организованы и проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника отечества, Дня вывода советских войск из Афганистана, годовщины освобождения советскими войсками Ленинграда, Дня студента, Молодежная Вахта Памяти, посвященная 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг., серия районных мероприятий приуроченных к празднованию Дня Победы, турнир по флорболу, посвященный Дню Молодежи, подготовка и проведение районного праздника «День призывника», Молодежный квиз в рамках проекта «Наследники», Конкурс «Чудо спаса» (фотографии на тему урожая и традиций спаса, видеорецепт хлебобулочных изделий) в рамках празднования районного праздника «Енисейский спас», Фото-акция «Мои бабуля и дедуля», приуроченная к международному дню пожилого человека, Фестиваль «Граффити - джем», Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; мероприятие «Фестиваль национальных игр» музыкальный квиз «Угадай мелодию», посвященный Дню музыки среди первокурсников ССУЗов, молодежный фестиваль «Карнавал национальностей», посвященный Международному Дню студента; фестиваль уличного искусства «Граффити-джем» и т.д. Количество непосредственных участников мероприятий, организованных администрациями районов в городе – 13489 человек |  |
| 1.1.7.3 |  | Капитальный и текущий ремонт в муниципальных молодежных автономных учреждениях, приобретение оборудования | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта помещения ММАУ «Молодежный центр «Свое дело» (ул. Попова, 12) и разработано общее техническое решение по освещению, видеонаблюдению и акустическому оснащению сквера ММАУ «Центр технического проектирования» (ул. Тимошенкова 87а). Также средства были направлены на текущий ремонт шести молодежных центров и приобретение оборудования (компьютерная и оргтехника, звуковое оборудование, мебель, спортивное снаряжение и оборудование) для девяти молодежных центров |  |
| 1.1.7.4 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках мероприятия осуществляются расходы, связанные с организацией охраны помещений муниципальных молодежных центров |  |
| 1.1.7.5 |  | Несение почетной караульной службы на Посту №1 | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Почетную караульную службу на Посту №1 у Вечного Огня на Мемориале Победы несли 1020 человек. В 2021 году на Всероссийском слёте активистов движения «Пост №1», который проходил в Твери и Ржеве, постовцы города Красноярска заняли 1-ое место |  |
| 1.1.7.6 |  | Организация и проведение военно-спортивных игр "Служу Отечеству" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведены отборочный тур городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству» и финал городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству». Военно-спортивная игра представляет собой комплексные соревнования по дисциплинам связанных с военно-прикладной подготовкой и безопасностью жизнедеятельности. Команды формируются из числа наиболее подготовленных в данной области учащихся школ, ССУЗов, ВУЗов, в основном там, где располагаются военно-патриотические обеднения. Основной задачей команды пройти обозначенный маршрут с наименьшим итоговым временем. Количество участников 880 человек |  |
| 1.1.7.7 |  | Организация деятельности красноярских молодежных поисковых отрядов | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В деятельности поисковых отрядов участвовало 24 человека. Поисковые отряды «Красноярец», «Енисей Л», «Эхо», «Витязь» приняли участие во Всероссийской акции «Вахта памяти – 2021» по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Поисковиками были найдены и подняты останки 46 бойцов из санитарного захоронения; найдено 2 медальона; подняты останки бойцов РККА и переданы в штаб; эксгумированы останки 28 советских воинов |  |
| 1.1.7.8 |  | Организация деятельности Трудового отряда Главы города | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В Трудовой отряд Главы города Красноярска было вовлечено 4409 человек (из них: 1194 несовершеннолетних из неполных семей, 1168 несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, 145 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, 102 несовершеннолетних из малоимущих семей и 441 несовершеннолетних из многодетных семей) и 420 бригадиров. Была организована работа 401 мобильной бригады и 50 специализированных бригад |  |
| 1.1.7.9 |  | Организация конкурса молодежных инициатив "Территория Красноярского края" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведена экспертная оценка проектов Трех конкурсов (05.04.2021 и 06.04.2021; 23.06.2021; 05.10.2021-07.10.2021). Мероприятие проводится с целью поддержка молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и организации реализации этими молодыми людьми молодежных проектов на территории г. Красноярска с конкретным социально-экономическим результатом для города и его жителей. Молодежными центрами в рамках проекта поддержано 743 молодежных проекта Общее количество участников проектных команд составило 2763 человека |  |
| 1.1.7.10 |  | Конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств на территории города Красноярска (гранты физическим лицам) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведен конкурс социальных проектов по оформлению городских пространств «ИСКРА» - 2021. В отчетный период состоялось заседание конкурсной комиссии, на которой участники представили свои проекты экспертам – представителям архитектурного сообщества города и городской администрации и общественным деятелям. В конкурсе было заявлено 14 проектов. По итогам экспертной оценки был сформирован рейтинг проектов и выбраны 3 победителя: Проекты «Лев на камне», «Квант Сибири» и «Круги на воде» получили субсидию в размере 300,00 тыс. рублей. В рамках проекта «Круги на воде» в июле на подпорной стене в микрорайоне Черемушки по ул. Даурская, 10 художники создали новую уличную картину. На поверхность размером 150 кв. м. нанесены виды национального парка «Красноярские Столбы», триумфальная арка на площади Мира, герб города Красноярска, фрагмент газеты «Красноярский рабочий» и часовня Параскевы Пятницы. В августе объект «Квант Сибири» установили в сквере Сказочный по улице Матросова. Он состоит из 10 деревянных кубов с цитатами о сибиряках и Сибири. В сентябре арт-объект «Лев на камне» установили на Ярыгинской набережной |  |
| 1.1.7.11 |  | Международный фестиваль молодых дизайнеров одежды "Дизайн-цех "Сибирские бренды" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проект «Дизайн-цех «Сибирские бренды» реализовывался в 2021 году в несколько последовательных этапов: с 9 января по 15 сентября. Дизайнеры участники на различных площадках презентовали коллекции, в том числе на конкурсе Адмиралтейская игла в Санкт-Петербург. Состоялся конкурс «Одежда ТЮЗ» в период с 15.01 по 25.02.2021 |  |
| 1.1.7.12 |  | Международный фестиваль уличного искусства "Крась!" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведение фестиваля продолжалось до середины ноября. Создано 5 композиций, которые охватили собой 710 кв.м городских стен |  |
| 1.1.7.13 |  | Проведение Кубка КВН города Красноярска | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках фестиваля нового сезона Школьной лиги КВН проведен Кубок равных возможностей, участие в котором приняли 11 команды, из них 4 команды, участниками которых стала молодёжь с ограниченными возможностями здоровья. Жюри определило по итогам игры Победителя, двух призёров, Мисс и Мистера игры. Все участники награждены дипломами за участие, сувенирной продукцией, подарками от партнёров и памятными Кубками |  |
| 1.1.7.14 |  | Реализация проектов в рамках организации летнего отдыха, в том числе проекта "Лето в Красноярске" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проект организован с 07 июня по 31 августа. Участники проекта - подростки в возрасте 13-17 лет в течение 5-ти дней недели в сопровождении инструкторов-экскурсоводов посещали комплекс краеведческих мероприятий. Каждую неделю набирались три новых группы подростков. Участники распределялись по трем направлениям («Лидер», «Турист», «Урбанист») для каждого из которых подготовлены тематические мероприятия. Помимо тематических событий все направления участвовали в общих встречах – квестах и фестивалях. За период реализации проекта 756 подростков посетили 130 мероприятий |  |
| 1.1.7.15 |  | Вручение премии Главы города молодым талантам | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Согласно Положению, Премия Главы города молодым талантам является именной и учреждается для поощрения талантливой молодежи города, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие города Красноярска. Премия присуждается в шести номинациях: - в номинации «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» (16 премий); - в номинации «За высокие достижения в области образования» (10 премий); - в номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства» (6 премий); - в номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности» (8 премий); - в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» (5 премий); - в номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» (5 премий). В 2021 году прием заявок осуществлялся с 01.03.2021 по 31.08.2021. В результате были определены 50 человек, которые благодаря своим достижениям в различных областях признаны лауреатами. 24.11.2021 проведена Торжественная церемония вручения Премии Главы города, памятного диплома и памятного знака |  |
| 1.1.7.16 |  | Поддержка локальных экспериментальных площадок (субсидии СОНКО) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведен конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики по направлению «Локальные экспериментальные площадки». В рамках конкурса поддержано 7 проектов. Участникам оказывалась консультационная и информационная помощь в ходе реализации проектов |  |
| 1.1.7.17 |  | Конкурс молодежных проектов "Ты - город" (гранты физическим лицам, субсидии СОНКО) | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведен конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» среди физических лиц в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс через электронную подачу заявок поступило 35 проектных заявок от физических лиц. Экспертной комиссией было принято решение о поддержке 14 проектов физических лиц. Реализация проектов завершилась до 31 октября 2021 года. Участникам была оказана консультационная и информационная помощь в ходе реализации проектов. Благодаря реализации проектов в Красноярске прошли мероприятия по пропаганде семейных ценностей, разработаны новые экскурсионные маршруты, проведен турнир по футболу среди детей, находящихся в детских домах и социально-реабилитационных центрах, проведена серия мероприятий для подростков, состоящих на различных видах учета и специалистов, работающих по направления «профилактика негативных проявлений в молодёжной среде. Проведен конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» между социально ориентированными некоммерческими организациями города Красноярска. На конкурс через электронную подачу заявок поступило 15 проектных заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций. Экспертной комиссией было принято решение о поддержке 6 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Реализация всех проектов завершилась до 31 октября 2021 года. Участникам была оказана консультационная и информационная помощь в ходе реализации проектов. Благодаря реализации проектов была создана спортивная площадка в микрорайоне Водники, создана скульптура «Рука милосердия», посвященная подвигу врачей во время пандемии коронавируса, разработаны и проведены экскурсионные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья, организованы творческие и туристические выезды для подростков с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 1.1.7.18 |  | Развитие городского добровольчества и волонтерства | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках флагманской программы «Мы помогаем» реализован проект «Муниципальный ресурсный центр по поддержке добровольчества в городе Красноярске». Состоялось официальное открытие «Муниципального ресурсного центра», организована информационная площадка в рамках выставки «Образование. Профессия и карьера». Организованы и проведены серии мероприятий и интеллектуальных игр для волонтеров |  |
| 1.1.7.19 |  | Развитие Российского движения школьников | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках инфраструктурного проекта «Российское движение школьников» (далее – РДШ) реализованы мероприятия «Фабрика идей» Эрудит РДШ, состоялась «Городская церемония награждения Активистов РДШ». Организован и проведен «Летний открытый лекторий» |  |
| 1.1.7.20 |  | Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Организована деятельность муниципального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в городе Красноярске. Общее количество посвященных в ряды движения – 2358 чел., количество посвященных в ряды движения за 2021 год – 606 чел., общее количество мероприятий штаба местного отделения за 2021 год – 82 чел., общее количество участников, посетивших мероприятия штаба местного отделения, за 2021 год - 1540 человек |  |
| 1.1.7.21 |  | Работа с молодежью, относящейся к "группе риска" (проект "Ювенальная служба"), и на профилактику форм зависимого поведения в молодежной среде (проект "Служба превенции") | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проект «Ювенальная служба» охватывает все районы города, функционируя в городе посредством отделов ювенальной службы на базе пяти учреждений молодежной политики г. Красноярска (ММАУ МЦ «Новые имена», ММАУ КВЦ «Доброе дело», ММАУ «ИТ-центр», ММАУ МЦ «Свое дело», ММАУ «ЦПМП «Вектор») и в двух молодежных центрах работают специалисты с вмененными обязанностями по ювенальной службе (ММАУ «Центр технического проектирования», ММАУ «Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало»). Специалисты проекта за 4 квартала включены в программы по индивидуально профилактической работе у 846 несовершеннолетних, относящихся к категории СОП, являются кураторами случая у 108 подростков. В рамках данной работы несовершеннолетние участвуют в текущих мероприятиях молодежных центров, включенных в реализацию проекта «Ювенальная служба». Проведено 73 культурных, 30 спортивных, 35 профориетационных и 105 профилактических мероприятий для несовершеннолетних, относящихся к категории СОП. В рамках данного направления организована работа штабов антинаркотического движения на базе профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории города Красноярска, посредством реализации проекта по профилактике наркомании и зависимых форм поведения среди молодежи «Служба превенции». В 2021 года Штабы организованы в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум», КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий», КГБПОУ «Красноярский юридический техникум», КГБПОУ «Красноярский многопрофильный техникум им В.П. Астафьева». В деятельность Штабов вовлечено 220 человек |  |
| 1.2 |  | Цель второго уровня: сформировать комфортную и безопасную городскую среду с использованием передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения города |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Задача 1: обеспечить безопасность проживания в городе |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Установка в местах массового отдыха граждан (парки, скверы, площади и т.д.) систем видеонаблюдения и подключение их в комплексную автоматизированную систему "Безопасный город" | департамент общественной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | На территориях Свердловского, Кировского и Ленинского районов проведена работа по установлению 13 районных телекоммуникационных центров, созданию 58 узлов видеонаблюдения, 200 камер видеонаблюдения (в местах с массовым пребыванием граждан, парках, скверах, общеобразовательных учреждениях, транспортных развязках и автобусных остановках). В 2022 году планируется завершение работы по их интеграции в КАС «Безопасный город» и запуск системы в эксплуатацию. Кроме того, интегрированы в КАС «Безопасный город» 50 видеокамер, охватывающих территорию в районе зданий Правительства Красноярского края, восточного входа заповедника Столбы, парка им. 400-летия Красноярска, кольцевой дороги по ул. Караульная – ул. Шахтеров, ледового дворца «Кристалл арена» |  |
| 1.2.1.2 |  | Применение новых информационных и цифровых технологий управления и предоставления услуг в рамках дорожной карты проекта "Умный город" при разработке документов транспортного планирования | управление архитектуры администрации города; департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках национального проекта «Экология» приобретены трамваи модели «Львенок» в которых, установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в особенности для тотально незрячих и слабовидящих. С помощью приложения маломобильный пассажир может прослушать информацию о том, что к остановке подходит трамвай (или любой другой транспорт, подключенный к системе), узнать номер маршрута и направление его движения, а также наличие низкого пола и аппарелей. Маломобильный пассажир может заранее сообщить водителю о намерении совершить посадку или выйти из транспорта. Кроме того с 2016 года в Красноярске работает сервис «Мобильный помощник» – прямая связь маломобильных пассажиров и водителей общественного транспорта. Администрацией города достигнуто соглашение с министерством цифрового развития Красноярского края по переводу каналов связи в единую сеть передачи данных, что позволит повысить надежность системы оповещения населения города |  |
| 1.2.1.3 |  | Ремонт, капитальный ремонт сооружений вспомогательного использования (сетей наружного освещения) | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения: - ул. Щербакова (на участке на ул. Щорса до ул. Транзитная); - ул. Карамзина, ул. Колхозная, ул. Корнеева, ул. Ленинградская; - разработана проектно-сметная документация на ремонт дороги включая устройство сетей наружного освещения от ул. Лесопильщиков до ул. Лазурная, по ул. Лучистая, ул. Турбинная, общей протяженностью 2,58 км; - восстановлены сети наружного освещения по ул. Амурская, д. 18, ул. Тобольская, д. 23 |  |
| 1.2.1.4 |  | Модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения населения города Красноярска | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией проведен 1 этап реконструкции муниципальной системы оповещения, что позволило обеспечить покрытие современными средствами оповещения (акустическими системами) 11% территории города (14 точек звукового оповещения). Установлено дополнительное оборудование на узле связи единой дежурной диспетчерской службы города, позволяющее на последующих этапах модернизации муниципальной системы оповещения внедрить элементы комплексной системы экстренного оповещения населения (системы контроля уровня воды, системы видеонаблюдения) |  |
| 1.2.1.5 |  | Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обслуживание системы оповещения осуществлялось в отчетном году в полном объеме. Кроме того, достигли соглашения с министерством цифрового развития Красноярского края по переводу каналов связи в единую сеть передачи данных, что позволило повысить надежность системы оповещения населения города |  |
| 1.2.1.6 |  | Изготовление печатной продукции (буклетов, памяток, календарей, плакатов) для проведения противопожарной пропаганды среди населения города Красноярска | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Изготовлено 11 наименований печатной продукции по мерам пожарной безопасности в количестве 113400 штук (цветные памятки и буклеты). Печатная продукция распространена среди населения в ходе проведения еженедельных профилактических рейдов в районах города |  |
| 1.2.1.7 |  | Изготовление и прокат видеороликов для информирования населения о мерах пожарной безопасности | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Разработан 1 видеоролик по мерам пожарной безопасности. Организован его прокат в СМИ с 01.12.2021 по 20.12.2021 с 19:00 до 20:00. Всего 37 выходов в эфир телевизионного канала «Прима» |  |
| 1.2.1.8 |  | Приобретение аварийно-спасательного оборудования | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Ассигнования не предусмотрены |
| 1.2.1.9 |  | Приобретение специальных аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных современными средствами передачи/приема голосовой и видеоинформации и укомплектованных специальным аварийно-спасательным оборудованием | главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | Ассигнования не предусмотрены |
| 1.2.1.10 |  | Стимулирование граждан, добровольно принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории города Красноярска в составе народных дружин | департамент общественной безопасности администрации города | 2020 - 2025 гг. | В соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 18.05.2017 №321 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании деятельности народных дружинников» в ноябре 2021 года осуществлено материальное поощрение народных дружинников за счет средств бюджета города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на 2021 год в размере 200,00 тыс. рублей. По результатам деятельности народных дружин, связанной с оказанием содействия полиции в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений на территории города Красноярска, материальное поощрение получили 40 отличившихся народных дружинников в размере 5,00 тыс. рублей каждому дружиннику |  |
| 1.2.2 |  | Задача 2: сформировать комфортную среду с использованием цифровых технологий управления |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Установка "умных остановок" | департамент городского хозяйства администрации города | 2022 - 2030 гг. | Не исполнено | Реализация мероприятия планируется в период 2023-2024 годов в рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем |
| 1.2.2.2 |  | Содействие увеличению количества 5G базовых станций на территории города | управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | На федеральном уровне внедрение в коммерческую эксплуатацию сетей 5G откладывается в связи с необходимостью создания собственного оборудования для сетей 5G для обеспечения безопасности и суверенитета российской экономики. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Госкорпорация Ростех подписали договор о предоставлении субсидии для реализации соглашения по развитию технологий связи пятого поколения (5G). Серийное производство 5G-оборудования «Ростех» планирует запустить в 2023 году. Популярным диапазоном для 5G, который позволяет развернуть соединение без серьезных изменений в действующей инфраструктуре, являются частоты 3,4-3,8 ГГц (Sub-6). Этот спектр используется силовыми структурами. О возможности использования выделенных диапазонов частот Государственной комиссией по радиочастотам, окончательное решение будет приниматься на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году – по результатам исследования совместимости с различными спутниковыми и космическими службами. Строительство сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 в городе Красноярске возможно только после завершения указанных работ |
| 1.2.2.3 |  | Оборудование светофорных объектов датчиками для адаптивного управления | департамент городского хозяйства администрации города; МКУ "УДИБ" | 2020 - 2030 гг. | Оборудовано 34 светофорных объекта |  |
| 1.2.2.4 |  | Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства администрации города; МКУ "УДИБ" | 2020 - 2030 гг. | Обслуживанию и содержанию подлежала территория озеленения площадью более 9 млн. кв. м. Выполнено обслуживание 30 фонтанов. Проведен монтаж, обслуживание и демонтаж 7 новогодних елок. Осуществлено содержание прочих объектов внешнего благоустройства (вывоз и утилизация ТКО, захоронение отходов, содержание и страхование ГТС, содержание туалетных кабин и др.) |  |
| 1.2.2.5 |  | Благоустройство общественных и дворовых территорий | департамент городского хозяйства администрации города; администрации районов в городе Красноярске | 2020 - 2030 гг. | Выполнено благоустройство 61 дворовой территории, благоустроено 20 общественных территорий (в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда») |  |
| 1.2.3 |  | Задача 3: содействовать экологическому оздоровлению города |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 |  | Внедрение на АО "РУСАЛ Красноярск" наилучшей доступной технологии N 9 - электролиз в электролизерах с верхним подводом тока к аноду по технологии "Экологический Содерберг" | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора; АО "РУСАЛ Красноярск"; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Технология №9 «Экологический Содерберг» всех корпусов электролиза внедрена в полном объеме. Всего на данную технологию переведено 1954 электролизера |  |
| 1.2.3.2 |  | Внедрение на АО "РУСАЛ Красноярск" технологии анодной массы со сниженным содержанием полиароматических углеводородов для сокращения выбросов бенз (а) пирена в атмосферу | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора; АО "РУСАЛ Красноярск"; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | В рамках НИОКР «Снижение выбросов бенз(а)пирен реализованы мероприятия по снижению эмиссии бенз(а)пирена: - расширены испытания компаундного пека в основном теле анода до пяти корпусов; - внедрены технические решения (ребра охлаждения, увеличения столба анода) для снижения температуры поверхности анода |  |
| 1.2.3.3 |  | Внедрение на АО "РУСАЛ Красноярск" комплекса операционных мероприятий по сокращению времени разгерметизации электролизера, по применению в корпусах электролиза систем постоянного видеомониторинга (с целью оперативного контроля и устранения нарушений технологических регламентов), по увеличению объема очищаемых газов, повышению площади фильтрации рукавов "сухих" газоочисток, по модернизации конструкции системы газоудаления | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора; АО "РУСАЛ Красноярск"; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | В рамках НИОКР «Снижение валовых выбросов» выполнены работы: - смонтированы опытные варианты СГУ на электролизёрах; - ведутся измерения уровня выбросов СО и отслеживание срока службы с эксплуатационной оценкой; - проведено тестирование и оптимизация моделей системы контроля гажения поверхности анода электролизёров серии корпусов электролиза; - ведутся работы по подключению и настройке блока сервисного обслуживания ПО Emission Detection герметизации электролизеров в КЭ |  |
| 1.2.3.4 |  | Внедрение на АО "РУСАЛ Красноярск" комплекса технологических мероприятий по оптимизации параметров производства анодной массы и по снижению удельного расхода анодной массы (операционная деятельность) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора; АО "РУСАЛ Красноярск"; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Организовано раздельное хранение анодной массы. Проведены организационные и технические работы по повышению качественных характеристик анодной массы, снижению районных коэффициентов |  |
| 1.2.3.5 |  | Строительство на территории Емельяновского района левобережного технопарка по утилизации, переработке, размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления (инвестиционный проект "Волчья грива") | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; ООО "Экоресурс"; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Не исполнено | В связи с отсутствием объекта в актуализированной Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае |
| 1.2.3.6 |  | Организация мероприятий по рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопления вреда окружающей среде | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выявлено 5 объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС). После схода снежного покрова в 2022 году министерством будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с целью установления возможного негативного воздействия на окружающую среду. По результатам лабораторных исследований будет принято решение о возможном направлении заявлений по включению ОНВОС в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде |  |
| 1.2.3.7 |  | Участие в работе по формированию механизмов запрета продажи на территории города Красноярска к 2025 году автомобильного бензина и дизельного топлива с экологическим классом ниже К5 | министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утверждённому решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826, выпуск в обращение и обращение на территории Российской Федерации: - автомобильного бензина и дизельного топлива экологического класса К3 не допускается; - автомобильного бензина экологического класса К4 допускалось по 01.07.2016; - дизельного топлива экологического класса К4 допускалось по 31.12.2015; - автомобильного бензина и дизельного топлива экологического класса К5 не ограничено |  |
| 1.2.3.8 |  | Повышение ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Правилами благоустройства территории города Красноярска, утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 №В-378, установлены требования по содержанию территории города. В целях обеспечения чистоты и порядка запрещено устраивать несанкционированные свалки и оставлять отходы в не предусмотренных для этих целей местах. За нарушение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность по ст. 5.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 №7-2161 «Об административных правонарушениях». Контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществляют администрации районов в г. Красноярске. За 2021 год проведено 570 рейдовых мероприятий, в том числе совместно с органами полиции. Составлено 318 протоколов за устройство несанкционированных свалок. Наложено штрафов на сумму 2,2 млн. рублей |  |
| 1.2.3.9 |  | Оздоровление водных объектов естественного происхождения, находящихся в границах города Красноярска, очистка Абаканской протоки р. Енисей от водорослей (водолазное обследование и очистка дна акватории р. Енисей) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проведены работы по очистке участков береговых полос водных объектов р. Енисей, р. Кача, р. Бугач, ручья Серебряный, естественных водоемов в мкр. Пашенный, озера на ул. Вильского. Протяженность очищенных береговых полос составила 18,5 км, собрано 780 куб. м мусора |  |
| 1.2.3.10 |  | Информирование граждан о мероприятиях в области бережного отношения к окружающей среде, обращения с отходами посредством публикации на информационном портале и СМИ, изготовления информационных щитов (аншлагов) | министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края; департамент городского хозяйства администрации города; региональные операторы по обращению с ТКО | 2020 - 2030 гг. | В рамках государственных контрактов проведена работа по созданию и размещению 18 сюжетов на телеканалах, 38 статей в печатных и Интернет СМИ, 4 роликов на радио с ежедневными повторами в эфире. Материалы подготовлены по темам: обращение с твердыми коммунальными отходами; охрана окружающей среды. В целях доведения до общественности информации о принимаемых мерах по улучшению экологической обстановки в Красноярском крае Министерством экологии и рационального природопользования края подготовлено и размещено на официальном портале Красноярского края и сайте министерства более 380 пресс-релизов с последующей рассылкой по средствам массовой информации. Указанные материалы были также размещены в эфирах радио- и телекомпаний, печатных и Интернет-изданиях, социальных сетях. Министерством организовывались брифинги, пресс-подходы СМИ. Департаментом городского хозяйства администрации города на территориях, подверженных постоянному захламлению, у водных объектов, в зелёных зонах города установлен 231 информационный знак с предупреждающими надписями «Свалка мусора запрещена», «Стоянка автотранспорта в зеленой зоне запрещена», «Стоянка автотранспорта в береговой полосе запрещена», «Мойка автотранспорта запрещена» |  |
| 1.3 |  | Цель второго уровня: обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Задача 1: обеспечить граждан доступным и комфортным жильем |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 |  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Красноярска | министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнен капитальный ремонт 222 многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края |  |
| 1.3.1.2 |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | В отчетном периоде переселено 2 513 человека из аварийного жилищного фонда. Реализация мероприятия осуществлялась посредством приобретения жилых помещений, возмещения за изымаемое имущество, расположенное в аварийном жилищном фонде |  |
| 1.3.1.3 |  | Реализация проекта по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | В отчетном периоде в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с целью развития территории жилого района «Солонцы-2» выполнялись работы по строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе г. Красноярска. Подрядчиком выполнены следующие виды работ: устройство ливневой канализации; устройство стоек опор №1 и №6; работы по устройству земляного полотна, а так же работы по устройству дорожной одежды из ПГС, выполнен проезд к производственным базам ООО «Тарко». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году |  |
| 1.3.2 |  | Задача 2: модернизировать инженерную инфраструктуру, включая реализацию проектов строительства "умных" сетей |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 |  | Модернизация действующей инженерной инфраструктуры - расширение и реконструкция левобережных канализационных очистных сооружений г. Красноярска | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Департаментом проводится работа с отраслевым министерством Красноярского края по получению средств из вышестоящего бюджета на реализацию мероприятия. В адрес министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (письмо от 16.11.2021 №02/5299-дг) направлена уточненная информация об объектах коммунальной инфраструктуры, по которым существует потребность в финансировании |  |
| 1.3.2.2 |  | Комплексное развитие магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации | департамент градостроительства администрации города; управление архитектуры администрации города | 2020 - 2025 гг. | В 2021 году выполнялись работы по проектированию объекта «Ливневая канализация в районе Николаевского проспекта г. Красноярск». Подрядчиком работы не были выполнены в срок, проводилась претензионная работа с подрядчиком |  |
| 1.3.3 |  | Задача 3: обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 |  | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление архитектуры администрации города; департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Постановлением администрации г. Красноярска от 04.10.2021 №780 утвержден проект внесения изменений в проект планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа город Красноярск, утвержденного постановлением администрации города от 25.12.2015 №833 |  |
| 1.3.3.2 |  | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Выполнены работы в отношении проектно-сметной документации по объектам: Строительство автомобильной дороги в жилом районе "Бугач", Транспортная развязка в микрорайоне "Тихие Зори", Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской, Строительство автомобильной дороги от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района "Солонцы-2" через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе, Подземный пешеходный переход через ул. Дубровинского в районе площади имени А.П. Чехова, Автомобильная дорога от Р-255 "Сибирь" до общественного кладбища на территории Шуваевского сельсовета Емельяновского района, Автомобильная дорога по ул. Судостроительная на участке от жилого дома №175 до ул. Анатолия Гладкова. Выполнялись работы по строительству по объектов: Пешеходный переход через ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии в г. Красноярске введен в эксплуатацию в 2021 году, Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Тихие Зори" от ул. Свердловская, №6 ввод запланирован в 2023 году |  |
| 1.3.3.3 |  | Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края (увеличение пропускной способности существующей транспортной системы) | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | С целью обеспечения пешеходной доступности, общеобразовательного учреждения. Начато строительство объекта «Пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома №177 по ул. Калинина», ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году |  |
| 1.3.3.4 |  | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (увеличение пропускной способности существующей транспортной системы) | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Не исполнено | Реализация мероприятия предусмотрена в 2022-2023 годы |
| 1.3.3.5 |  | Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края (создание новых транспортных коридоров внутри территориальных границ города Красноярска) | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Выполнялись работы по строительству следующих объектов: Строительство автодороги пр. Молодежный от дома №31 до ул. Преображенской ввод планируется в 2022 году, Строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная ввод планируется в 2022 году, Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова ввод планируется в 2022 году, Строительство автодороги в границах ул. Гриболевская- ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая ввод планируется в 2023 год, Пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома №177 по ул. Калинина ввод планируется в 2022 году, Строительство ул. М. Залки на участке от дома №33 до ул. Космонавтов введен в эксплуатацию в 2021 году |  |
| 1.3.3.6 |  | Реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (создание новых транспортных коридоров внутри территориальных границ города Красноярска) | департамент градостроительства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Не исполнено | Реализация мероприятия предусмотрена в 2022-2023 годы |
| 1.3.3.7 |  | Организация выделенных полос для общественного транспорта, обеспечение автоматической видеофиксации выезда на полосу общественного транспорта, приоритетного проезда общественного транспорта через перекрестки | министерство транспорта Красноярского края; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2025 гг. | Проведен анализ участков улично-дорожной сети города на предмет возможного обустройства дополнительных выделенных полос. Целесообразно организовать полосы на пр. имени газеты Красноярский рабочий, ул. Молокова, ул. Мичурина, ул. Павлова. Однако ввиду недостаточного количества полос для движения автомобилей организация выделенных полос на обозначенных участках приведет к увеличению заторовых ситуаций |  |
| 1.3.3.8 |  | Создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты и др.) | департамент социального развития администрации города; главное управление культуры администрации города; департамент городского хозяйства администрации города | 2023 - 2030 гг. |  | Реализация мероприятия предусмотрена с 2023 года |
| 1.3.3.9 |  | Актуализация документов транспортного планирования Красноярской агломерации | министерство транспорта Красноярского края; департамент градостроительства администрации города; департамент транспорта администрации города; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2022 гг. | Научно-исследовательская работа по актуализации документов транспортного планирования выполняется по заказу министерства транспорта Красноярского края. В отчетном году работа выполнена и проходит этап согласований в органах исполнительной власти края |  |
| 1.3.3.10 |  | Обновление подвижного состава автотранспортных предприятий и городского электротранспорта | департамент транспорта администрации города | 2020 - 2025 гг. | Приобретено 117 автобусов коммерческими предприятиями за счет собственных средств; передано 90 автобусов г. Москвой на безвозмездной основе; приобретено 24 троллейбуса в лизинг в рамках нацпроекта "БКАД"; приобретено 23 троллейбуса и 25 трамваев в рамках нацпроекта "Чистый воздух"; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2021 №1980-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в целях оказания разовой финансовой помощи в виде субсидии бюджету Красноярского края на реализацию мероприятия по закупке электротранспорта российского производства (50 троллейбусов и 25 трамваев) |  |
| 1.3.3.11 |  | Капитальный ремонт трамвайной инфраструктуры и контактных сетей троллейбуса | департамент транспорта администрации города; МП "Городской транспорт" | 2021-2030 гг. | Не исполнено | Ассигнования не предусмотрены |
| 1.3.3.12 |  | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2023 гг. | Выполнены работы по модернизации подсистемы мониторинга транспортных потоков в части определения типа транспортного средства с помощью детектора транспорта с возможностью получения с него видеопотока. Созданы подсистема метеомониторинга и подсистема мониторинга состояния дороги и дорожной инфраструктуры. Установлено 15 метеостанций. Установлены две П-образные опоры с табло переменной информации. Установлено 470 детекторов транспорта |  |
| 1.3.3.13 |  | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнен ремонт 21,28 км автомобильных дорог |  |
| 1.4 |  | Цель второго уровня: создать условия для устойчивого роста благосостояния всех категорий жителей города |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Задача 1: создание условий для роста реальных доходов населения |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 |  | Оказание содействия в расширении рынков сбыта для местных товаропроизводителей путем создания новых кооперационных связей за счет участия в деловых миссиях, выстраивания связей с предприятиями городов, входящих в АСДГ, и т.д. | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках Общего собрания Ассоциации сибирских и дальневосточный городов (АСДГ), в целях развития кооперационных связей на межрегиональном уровне, администрацией города Красноярска направлена в АСДГ информация о производимой продукции на предприятиях и организациях Красноярского края для предоставления городам-членам АСДГ |  |
| 1.4.1.2 |  | Содействие в привлечении дополнительных средств для реализации инвестиционных проектов предприятий и организаций с использованием услуг инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства города Красноярска, в том числе АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания", МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В результате работы гарантийного фонда МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города за 2021 год составил 264,1 млн. рублей. Предоставлены поручительства по кредитам и займам в сумме 106,5 млн. рублей 37 субъектам малого и среднего предпринимательства. Доля обеспечения привлеченных инвестиций за счет средств гарантийного фонда МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» составила 40% |  |
| 1.4.1.3 |  | Проведение работы с Правительством Красноярского края по созданию центра кластерного развития, обеспечивающего развитие кооперационных связей предприятий города с компаниями Ангаро-Енисейского макрорегиона | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | # В феврале 2021 года состоялось подписание соглашения между АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» и Институтом нефти и газа ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» о сотрудничестве по формированию и развитию ресурсно-сервисного кластера Красноярского края. # Участниками кластера являются: ООО «НПЦ «Магнитной гидродинамики», ООО «ТДК», ООО «Технорос», ООО «Мегаватт», ООО «Нефтеком», ООО «Термит»,ООО «Сибгеоконсалт». Цель объединения участников кластера: развитие образовательной, инновационной и производственной инфраструктуры Красноярского края для поддержки разработки, внедрения и производства высокотехнологичной продукции для мирового рынка. # В ноябре 2021 года в рамках Российской креативной недели подписано соглашение о создании и развитии креативного кластера Красноярского края. Креативный кластер создаётся Центром «Мой бизнес» и Обществом с ограниченной ответственностью Дизайн-агентством «АРТСТИЛЬ» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по поручению Губернатора края Александра Усса. Участниками кластера являются: ООО «ИТЕО», ООО «Ньютон Парк», ИП Белоус И.В. # В ноябре 2021 года центром «Мой бизнес» и общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по поручению Губернатора края Александра Усса создан социальный кластер. Участниками кластера являются: ООО «ДОУ Азбука», ООО «Аква Старт», ООО «Такмак-Софт», АНО «Лаборатория по робототехнике «Инженеры Будущего», АНО Театральное АртПространство «Эти дети». # Цель: Содействие развитию социального предпринимательства в Красноярском крае и формирование "пространства" для профессионального общения предпринимателей, осуществляющих социально направленную деятельность. Обеспечение комплексного сопровождения инициатив социальных предпринимателей через предоставление образовательных, информационных, консультационных услуг |  |
| 1.4.1.4 |  | Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих производств и создание новых производств | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021 году в АО «РУСАЛ Красноярск» установлена и принята в эксплуатацию первая в России полностью цифровая автоматизированная измерительная система коммерческого учета электроэнергии. Она отличается уникальной технологией измерения с помощью оптоволоконных измерителей, отработанной на измерении тока корпусов электролиза. В 2021 году совершенствовались уже внедренные системы, такие как программно-аналитический модуль ECOLOGY, непрерывно контролирующий экологическое состояние корпусов электролиза и всего завода в целом, а также позволяющий получить оценку экологической эффективности производства. На предприятии были установлены самые передовые системы газоочистных установок с двухступенчатой очисткой – сначала сухой, затем мокрой. Сейчас ее эффективность – 99,7% по фторидам, 99,5% по бензапирену. В целях снижения выбросов бензапирена, содержащегося в каменноугольном пеке, в суммарную шихту анодной массы добавляется 4% частиц поликарбоната. Специалисты АО «РУСАЛ Красноярск» реализуют второй этап внедрения экологического пека, в режим испытаний которого переведены электролизеры в пяти корпусах. В рамках муниципально-частного партнерства в 2021 году АО «РУСАЛ Красноярск» направило 14,7 млн рублей на выполнение программы благоустройства 5 придомовых территорий (дворов) Советского района. Объем финансирования инвестиционных проектов ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в 2021 году увеличился относительно показателя 2020 года на 23,7% и превысил 1 млрд рублей. Инвестиции направлены на модернизацию и замену технологического оборудования, и развитие информационных систем. В 2022 году объем финансирования инвестиционной программы планируется в размере 1,5 млрд рублей. Основной причиной увеличения объема финансирования является проект по строительству нового аффинажного производства. В рамках реализации плана технического развития ООО «ЛПЗ «Сегал» инвестировало в развитие своего производства 340,7 млн рублей. На данные средства реализуются проекты проектирования и строительства 2-ой очереди терминала готовой продукции, обустройства механизированного склада терминала готовой продукции, автоматизация установки по нанесению защитной пленки на профильную продукцию, также другие мероприятия по модернизации основных фондов и улучшению инфраструктуры производства. В 2021 году АО «Красноярский завод синтетического каучука» реализовано 4 инвестиционных проекта, в их числе замена насадочных колонн для отмывки бутадиен-газа; техническое перевооружение схемы подачи нитрильной воды на вакуумные насосы, организация выпуска каучука СКН-ПС, установка мобильной анкерной системы площадки козлового крана. Приоритетными проектами на 2021 год являются промышленный выпуск БНК-латексов, расширение производственной мощности по выпуску каучука на 6 тыс. тонн в год, замена колонн дегазации латекса. В 2021 году ООО «Красноярский цемент» продолжал модернизацию производства. Всего на переоснащение цехов предприятия направлено около одного миллиарда рублей. Средства выделены, в том числе, на установку стационарной автоматической системы вибродиагностики вентиляторов и дымососов печей обжига стоимостью свыше 1,4 млн рублей. Использование этого оборудования позволяет своевременно выявлять неисправности, снижать риск неожиданных поломок и остановки производства. На предприятии введена в эксплуатацию автоматическая измерительная система контроля выбросов, которая осуществляет непрерывное измерение массовой концентрации оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, определяет массу взвешенных частиц (пыли), объемную долю паров воды, параметры газового потока. Также измерительные и пробоотборные зонды установлены внутри дымовой трубы, через которую осуществляются выбросы от вращающихся печей цеха «Обжиг», аналитическая вычислительная система вместе с газоанализатором размещена в отдельном помещении у основания трубы. На ПАО «Красфарма» проводится модернизация производства с целью соответствия производства требованиям GMP, освоения программы разработки и выпуска новых лекарственных препаратов |  |
| 1.4.1.5 |  | Организация деятельности советов директоров предприятий и организаций, обеспечение взаимодействия с крупными предприятиями | администрации районов в городе Красноярске | 2020 - 2030 гг. | При поддержке предприятий и организаций в Свердловском районе организовано приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей и строительство 4-х ледовых городков. В Центральном районе организовано строительство ледового городка, установка новогодней ели и обустройство праздничной иллюминации в сквере им. Н.Г. Чернышевского. Новогоднее оформление выполнено на 611 объектах предприятий и организаций различных форм собственности. Взаимодействие с крупными предприятиями Железнодорожного района обеспечено посредством деятельности совета директоров в форме Местного общественного благотворительного фонда помощи развития Железнодорожного района «Шаг навстречу» (Председатель МОБФ - В.И. Дюков). В состав Совета директоров предприятий и организаций Советского района входят 78 руководителей. Совет директоров принимает активное участие в общественной и хозяйственной деятельности района. В 2021 году работа с членами Совета директоров проводилась в заочном режиме. В декабре проведен очный Совет директоров по подведению итогов работы за 2021 год |  |
| 1.4.1.6 |  | Приоритетное направление использования прибыли муниципальных предприятий и бюджетных инвестиций в модернизацию производства | органы администрации города, департамент финансов администрации города | 2020 - 2030 гг. | Муниципальные предприятия отчисляют в бюджет города часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам года по установленной Учредителем ставке (30%). Муниципальные предприятия за счет средств оставшейся чистой прибыли могут создавать фонд накопления, фонд потребления и резервный фонд |  |
| 1.4.1.7 |  | Развитие сферы оказания платных услуг организациями муниципальной формы собственности с использованием современных форматов оказания услуг | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021 году городской комиссией по рассмотрению тарифов (цен) пересмотрено – 747 тарифов, отменено – 209 тарифа, введено – 554 тарифа на платные услуги для 6 муниципальных предприятий и 83 муниципальных учреждений |  |
| 1.4.1.8 |  | Совместная реализация администрацией города Красноярска, МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" и КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска" межведомственного проекта "Городская бизнес-среда: предпринимательская активность граждан, открытость процедур поддержки" на 2019 - 2020 годы, проекта на 2021 год и очередной период | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Гражданам, планирующим организовать собственное дело, оказано содействие в подготовке 56 бизнес-планов в целях получения финансовой поддержки в Центре занятости населения города Красноярска. Проведено 34 семинара с участием 473 гражданина и начинающих предпринимателей по темам: - самозанятость: плюсы и минусы; - бизнес-планирование; - первые шаги предпринимательства; По итогам семинаров слушателям предоставлялись сертификаты, которые учитываются при предоставлении финансовой поддержки Центром занятости населения города Красноярска |  |
| 1.4.2 |  | Задача 2: содействие эффективному регулированию рынка труда |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 |  | Содействие занятости населения. Участие в реализации проектов, планов и программ Красноярского края в сфере содействия занятости населения | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | По состоянию на 01.01.2022 года численность безработных граждан составила 3027 чел., уровень регистрируемой безработицы – 0,45%. Услугу по социальной адаптации на рынке труда – 2,4 тыс. чел., в том числе лиц с инвалидностью – 536 человек. Приняли участие в оплачиваемых общественных работах – 350 человек |  |
| 1.4.2.2 |  | Реализация программ профессиональной подготовки и переподготовки под перспективный рынок труда города | КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска" | 2020 - 2030 гг. | По состоянию на 31.12.2021 года численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению службы занятости составила 1,9 тыс. граждан |  |
| 1.4.2.3 |  | Содействие трудоустройству молодых специалистов в организациях и предприятиях города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска" | 2020 - 2030 гг. | По программе «Первое рабочее место» в отчётном периоде трудоустроены 13 выпускников (в 2020 году – 7). Продолжена реализация мероприятий, направленных на приобретение молодыми специалистами опыта работы по профессии и трудоустройство – «Стажировка выпускников». В 2021 году оплачиваемая стажировка организована для 41 выпускника (на 11 человек больше, чем в 2020), 19 из них впоследствии перешли в штат предприятий и организаций |  |
| 1.4.2.4 |  | Содействие проведению работы с Правительством Красноярского края по внедрению профессиональных стандартов в отраслях экономики города Красноярска в соответствии с Реестром профессиональных стандартов | агентство труда и занятости Красноярского края; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Профессиональные стандарты утверждаются Министерством труда и социальной защиты РФ по отдельным специальностям и профессиям. Реестр утвержденных профессиональных стандартов доступен для просмотра и скачивания на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Программно-аппаратный комплекс Профессиональные стандарты» |  |
| 1.4.2.5 |  | Совершенствование механизмов социального партнерства. Организация проведения переговоров, разработка и заключение территориального соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Красноярска, объединениями работников, объединениями работодателей. Обеспечение деятельности городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках деятельности городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2021году проведено 5 заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрено 16 основных вопросов различного спектра в области действия социально-трудовых отношений и 4 информационных. Наиболее обсуждаемыми были вопросы: о проблемах автотранспортных предприятий и предприятий городского наземного электрического транспорта: дефицит кадров, уровень оплаты труда, обновление подвижного состава; о мерах, принимаемых сторонами социального партнерства по обеспечению роста заработной платы работников в организациях внебюджетного сектора экономики города Красноярска, а также повышению заработной платы работникам бюджетной сферы В декабре 2021 года разработано и заключено территориального трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Красноярска, Федерацией профсоюзов Красноярского края и краевыми объединениями работодателей на 2022-2024 годы |  |
| 1.4.2.6 |  | Развитие коллективно-договорного регулирования. Осуществление уведомительной регистрации и контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений, изменений и дополнений к ним | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В целях увеличения охвата коллективно-договорным регулированием работающего населения в учреждения и организации всех форм собственности, у которых отсутствуют коллективные договоры, были направлены более 1500 писем с рекомендациями и описанием преимуществ заключения коллективного договора. 19 организаций приняли решение об организации работы по проведению переговоров и заключению коллективного договора. Во исполнение переданных государственных полномочий в 2021 году проведено: - 1141 процедур уведомительной регистрации актов социального партнерства; - 80 проверок выполнения условий актов социального партнерства в организациях города, из них 2 выездных |  |
| 1.4.2.7 |  | Организация и проведение мероприятий в целях развития кадрового потенциала и социального партнерства, в том числе городской смотр-конкурс на лучшую организацию в области социального партнерства и охраны труда | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках деятельности городской трехсторонней комиссии ежегодно проводится городской смотр-конкурс на лучшую организацию в области социального партнерства и охраны труда. По итогам 2021 года участие в конкурсе приняли более 200 организаций города, 65 организаций-победителей в 13 номинациях награждены дипломами Главы города. |  |
| 1.4.2.8 |  | Организация взаимодействия с работодателями города с целью легализации заработной платы и недопущения задолженности по заработной плате | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведено 24 заседания комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд (19 комиссий проведено в заочном режиме в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)), на которых рассмотрены представители 225 работодателей. По итогам проведенной работы в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае и прокуратуру города Красноярска направлена информация о 55 организациях для включения в план проверок на 2022 год |  |
| 1.4.2.9 |  | Снижение уровня скрытой безработицы. Координация работы по легализации трудовых отношений, снижению неформальной занятости | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы. Актуальная информация по данным вопросам размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Город сегодня» - «Экономика» - «Трудовые отношения». Проводится межведомственный обмен информацией с Государственной инспекцией труда, Управлением Федеральной налоговой службы, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, ГУ МВД России по Красноярскому краю. По итогам 2021 года трудовые отношения оформили 7595 работников – иностранных граждан. Количество граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, глав КФК, «самозанятых» составило 4307 человек |  |
| 1.4.2.10 |  | Снижение уровня производственного травматизма. Координация межведомственного взаимодействия по вопросам улучшения условий и охраны труда в организациях города | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В области охраны труда проводится работа, направленная на профилактику и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В рамках деятельности городской межведомственной комиссии по охране труда рассматривались вопросы по проведению мероприятий, принятых по итогам проведения расследований несчастных случаев в организациях. Рассмотрено 12 организаций, допустивших несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом. Совместные действия администрации города Красноярска, органов надзора и контроля, отраслевых профсоюзов, позволили организациям города привлечь средства Фонда социального страхования в сумме 182,4 млн. рублей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая проведение специальной оценки условий труда и приобретение средств индивидуальной защиты для работников |  |
| 1.4.2.11 |  | Содействие профессиональной ориентации граждан, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; главное управление образования администрации города; КГКУ "Центр занятости населения города Красноярска" | 2020 - 2030 гг. | По информации КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска» в отчетном году услуги по профессиональной ориентации получили 38,8 тыс. человек |  |
| 1.5 |  | Цель второго уровня: обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Задача 1: обеспечение комплексного развития городской среды |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 |  | Проведение комплексных научных исследований, предусматривающих анализ существующих и прогнозируемых проблем пространственного развития, оказывающих негативное влияние на формирование комфортной городской среды | управление архитектуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», КГПУ им. В.П. Астафьева, ИБФ СО РАН, СибГУ им. М.Ф. Решетнева проведены комплексные научно-исследовательские работы: - исследование сложившейся структуры и типологии жилища с разработкой рекомендаций по оптимальному балансу квартир, учитывающему демографические и социальные факторы, а также весь спектр потребностей населения (на примере г. Красноярска); - открытые общественные пространства города Красноярска: методологические основы архитектурно-градостроительной регламентации формирования комфортной среды жизнедеятельности; - исследование и оценка воздействия выбросов автотранспорта на городскую среду с помощью расчетно-экспериментального моделирования; - моделирование архитектурного облика и разработка качественных характеристик жилой среды г. Красноярска; - разработка научных основ и обоснование потребности в наполнении структуры города территориями и местами выгула домашних животных как элементами городской среды, обеспечивающими экологическую и социальную безопасность, комфорт проживания и реализацию отдельных положений ФЗ-498 на основе системного подхода; - тенденции развития планировочной структуры Красноярска; - комплексный анализ функционально-планировочной и архитектурно-художественной организации жилых многоквартирных зданий и комплексов Красноярска; - принципы сохранения и восстановления городских зеленых территорий, выполняющих ландшафтобразующие, рекреационные и оздоровительные функции в границах города Красноярска. - флора города Красноярска и стратегия ее сохранения; - разработка сценариев управления рекреационным потенциалом Абаканской протоки р. Енисей в г. Красноярске на основе мониторинга ее экологического состояния и математического моделирования; - разработка типовых проектов благоустройства территорий общего пользования с учетом экологического потенциала, устойчивости и восприимчивости экосистем районов г. Красноярска к возможным антропогенным и техногенным нагрузкам; - моделирование локальных условий рассеивания и формирование уровня загрязнения атмосферы с учетом изменения ветрового режима в городской застройке |  |
| 1.5.1.2 |  | Разработка и внедрение стандартов благоустройства | департамент городского хозяйства администрации города; администрации районов в городе Красноярске; ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" | 2020 - 2030 гг. | Стандарты содержания объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства города утверждены приказом департамента городского хозяйства администрации города от 13.06.2019 №290-гх. Стандарты учтены в муниципальных контрактах по содержанию объектов благоустройства (в том числе кратность полива и окашивания газонов) |  |
| 1.5.2 |  | Задача 2: сформировать новый архитектурно-градостроительный облик города |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 |  | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | управление архитектуры администрации города; органы администрации города | 2020 - 2025 гг. | На основании постановления администрации города Красноярска от 25.12.2019 №977 и муниципального контракта от 22.06.2020 №7/2020 разработаны проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск. Проект внесения изменений в Генеральный план находится на согласовании с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации посредством его размещения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). Публичные слушания по проектам и их утверждение планируется в течение 2021-2022 годов |  |
| 1.5.2.2 |  | Разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска | департамент социального развития администрации города; главное управление образования администрации города; главное управление культуры администрации города; главное управление молодежной политики и туризма администрации города; главное управление по физической культуре и спорту администрации города; департамент градостроительства администрации города | 2020 г. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2033 года утверждена постановлением администрации г. Красноярска от 13.03.2020 №160 |  |
| 1.5.2.3 |  | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Красноярска | управление архитектуры администрации города; департамент городского хозяйства администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент транспорта администрации города | 2020 г. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Красноярска на 2020 - 2033 годы утверждена постановлением администрации г. Красноярска от 28.12.2020 №1044 |  |
| 1.5.2.4 |  | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска | департамент городского хозяйства администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент транспорта администрации города; управление архитектуры администрации города | 2020 г. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Красноярска на 2020 - 2033 годы утверждена постановлением администрации г. Красноярска от 23.07.2020 №568 |  |
| 1.5.2.5 |  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Красноярска | управление архитектуры администрации города | 2020 - 2025 гг. | Постановлением администрации города от 24.12.2020 №1034 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска на период до 2033 года» актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения. На основании муниципального контракта №16/2021 от 19.07.2021 ведется работа по актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации. |  |
| 1.5.2.6 |  | Актуализация схемы теплоснабжения города Красноярска | управление архитектуры администрации города | 2020 - 2025 гг. | Приказом Минэнерго России от 06.08.2021 №678 утверждена схема теплоснабжения города Красноярска до 2033 года |  |
| 1.5.2.7 |  | Разработка концепции колористического решения города Красноярска с целью улучшения качества визуальной среды города | управление архитектуры администрации города | 2020 - 2030 гг. | Подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке колористической концепции города Красноярска. Подготовлены и направлены запросы в ряд проектных организаций с целью определения стоимости выполнения работ по разработке колористической концепции города |  |
| 1.5.2.8 |  | Разработка светового мастер-плана города Красноярска | управление архитектуры администрации города; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке светового мастер-плана города Красноярска с учётом наружного освещения. Подготовлены и направлены запросы в ряд проектных организаций с целью определения стоимости выполнения работ по разработке светового мастер-плана города |  |
| 1.5.2.9 |  | Формирование перечня объектов, подлежащих архитектурно-художественной подсветке, и организация работы подсветки зданий, сооружений | управление архитектуры администрации города; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию системами архитектурно-художественной подсветки в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска утверждён распоряжением администрации города от 12.05.2020 №12-ж. Распоряжением от 29.12.2021 №27-ж внесены изменений в части расширения перечня объектов в целях реализации проекта «Световой тоннель «Николаевский проспект» (дополнительно включены 26 объектов) |  |
| 1.5.2.10 |  | Ревизия существующего освещения, подсветки, световой рекламы, в том числе в зоне особого городского значения, с учетом цветовой температуры светильников (более 3000 К); подготовка плана мероприятий по устранению выявленных недостатков | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В течение 2021 года осуществлен капитальный ремонт сетей наружного освещения на 5 объектах улично-дорожной сети (ул. Щербакова, ул. Карамзина, ул. Колхозная, ул. Ленинградская, ул.Корнеева) , при котором используются светодиодные источники света. В Красноярске работают 51587 светильников. Их функционирование обеспечивают более 1 200 километров воздушных линий электропередач и более 170 километров кабелей |  |
| 1.5.2.11 |  | Выработка требований к функциональному наполнению центральной части города, определение ключевых туристических маршрутов, необходимой инфраструктуры для развития | главное управление культуры администрации города; главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | МБУК «Музей-усадьбой им. В.И. Сурикова» совместно с туристическими фирмами города Красноярска разработан маршрут «Художник Василий Суриков», предлагающий гостям города посетить добротный двухэтажный бревенчатый дом со всей обстановкой и утварью внутри, а также примыкающий к нему просторный двор с постройками сохраненными в первозданном виде. В летний период дан старт межведомственному проекту «В центре Мира». На выходные дни участок от ул. Обороны до ул. Перенсона становится пешеходно-прогулочным и наполнен различными событийными локациями. Красноярцы и гости города могут не только прогуляться, посидеть в летних кафе прямо на проезжей части, но и подзарядиться особой атмосферой, которую создавали творческие коллективы города и активные красноярцы. С ноября на площади Мира впервые стартовал проект «Зима на Стрелке». Возле катка с искусственным льдом располагается теплая сцена, на которой каждые пятницу, выходные и праздничные дни выступают красноярские артисты, проводят конкурсно-игровые программы |  |
| 1.5.2.12 |  | Подготовка Регламентов по внешнему виду знаков городской информации (аншлаги (указатели) с наименованиями улиц, внутригородских объектов; указатели номеров домов, подъездов; указатели границ участков частных владений; иные знаки городской информации, предназначенные для визуальной ориентации в городе) | управление архитектуры администрации города; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | Подготовлено техническое задание на выполнение работ на разработку проекта системы знаков городской информации города Красноярска. Подготовлены и направлены письма о необходимости разработки эскизного проекта системы знаков городской информации, определении объемов финансирования |  |
| 1.5.2.13 |  | Разработка новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты города, регулирующие размещение, оформление и внешний облик дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, в том числе освещение; временных объектов; отдельно стоящих инженерных сооружений; ограждений зданий, территорий, строительных площадок; гаражей, эллингов, лодочных станций; отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций, малых архитектурных форм | управление архитектуры администрации города; департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | В архитектурно-художественный регламент улиц, общественных пространств города, утвержденный постановлением администрации города Красноярска от 19.04.2018 №268 внесены необходимые изменения (постановление администрации города от 02.04.2021 №223). Законом Красноярского края от 19.12.2019 №8-3532 «О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муниципальных образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере рекламы» перераспределены полномочия в сфере рекламы. Вопрос регулирования внешнего вида рекламных конструкций, требований к их размещению, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов Красноярского края, отнесен к компетенции министерства строительства Красноярского края (далее – министерство строительства).Приказом министерства строительства от 30.09.2020 №292-о утверждены типы и виды рекламных конструкций, допустимые и недопустимые к установке на территории муниципальных образований Красноярского края или части их территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки. Управление архитектуры администрации города осуществляет плотное взаимодействие с министерством строительства для повышения качества принимаемых решений, отражающихся на внешнем облике городской среды |  |
| 1.5.2.14 |  | Разработка концепции озеленения города Красноярска. Создание целостной системы нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы озеленения | департамент городского хозяйства администрации города | 2020 - 2030 гг. | На территории города Красноярск действуют Правила благоустройства территории города Красноярска, утвержденные решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 №В-378 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска» (далее – Правила благоустройства). Организована работа по внесению изменений в Правила благоустройства, предусматривающие, в том числе, обязанность лиц, ответственных за благоустройство, принимать участие в содержании прилегающей территории. Кроме того, Красноярским городским Советом депутатов принято Решение от 21.12.2021 №15-213 «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Красноярска» |  |
| 2 |  | Цель первого уровня: Красноярск - центр коммуникации Евразии, многофункциональный ключевой центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Цель второго уровня: сформировать позитивный имидж города и создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Задача 1: обеспечить развитие города Красноярска как центра компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  | Создание условий для эффективного развития транспортно-логистической инфраструктуры в городе Красноярске и Красноярской агломерации (транспортно-пересадочные/перевалочные узлы: авиа-, железнодорожный, речной, автомобильный транспорт) | департамент градостроительства администрации города; департамент транспорта администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках Красноярского экономического форума между ОАО «РЖД» и Красноярским краем подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2022–2024 годы. Соглашение отражает намерения сторон способствовать росту экономики края за счёт улучшения транспортной логистики, внедрения современных пассажирских и грузовых сервисов. Особое внимание в соглашении отводится пригородным железнодорожным перевозкам и проекту «Городская электричка». В частности, КрЖД и Красноярский край будут взаимодействовать при реализации проектов по созданию транспортно-пересадочных узлов. Один из них появится на базе нового вокзала станции Иланская. Стороны продолжат проработку возможности строительства грузопассажирской железнодорожной линии от станции Бугач до аэропорта Красноярск |  |
| 2.1.1.2 |  | Взаимодействие (или развитие сотрудничества) с зарубежными муниципалитетами, международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом по формированию положительного имиджа города Красноярска | департамент Главы города администрации города | 2020 - 2030 гг. | В мае 2021 года в режиме видеоконференции состоялась вторая дистанционная церемония памяти у Мемориала японским военнопленным, умершим на территории Красноярского края совместно с представителями «Общества русско-японской дружбы префектуры Аити» и Общества родственников военнопленных г. Токио В октябре 2021 года осуществлена организация и проведение визита в Красноярск делегации города-побратима Жилины (Словацкая Республика) во главе с мэром города Жилины г-ном Петером Фябане (организованы встречи с руководством администрации города Крсноярска, ММАУ «Центр путешественников», МБУ «Красноярский туристско-информационный центр») |  |
| 2.1.1.3 |  | Продвижение имиджа города Красноярска посредством участия в крупнейших федеральных и международных мероприятиях (форумах, конференциях и т.п.). | департамент Главы города администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020 - 2030 гг. | Участие в работе XVI Германо-Российской Конференции городов-партнеров «Укрепление муниципальных и региональных связей – расширение горизонтов», организованной по инициативе Германо-Российского Форума и в рамках Года Германии в России (июнь 2021 года): Участие во Второй ежегодной международной онлайн-конференции организации Tree Cities of the World («Города деревьев мира») (июль 2021 года); Участие в отчетной конференции по проекту низкоуглеродного города АТЭС, организованной АПЕРК (сентябрь 2021 года); Участие в рабочем семинаре по тематике городского развития, организованном по инициативе Минэкономразвития России и ОЭСР на платформе ZOOM. Участие в Международном форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Участник (модератор круглого стола «Россия и Китай: новые тренды и возможности для взаимодействия муниципалитетов») (октябрь 2021 года); Участие в международной научно-практической конференции «Динамика педагогических процессов в сфере российского и китайского образования», которая прошла в рамках празднования Дней Конфуция в научно-образовательном центре китайского языка и культуры «Институт Конфуция» (декабрь 2021 года) |  |
| 2.1.1.4 |  | Продвижение бренда г. Красноярска, изготовление сувенирной презентационной продукции в стилистике бренда (фирменной айдентики города), проведение промокампаний по поддержке бренда | департамент Главы города администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020 - 2030 гг. | Реализован проект «В центре МИРА» в период с июня по сентябрь 2021 года (с перерывом на два месяца из-за роста числа заразившихся коронавирусом). В проекте приняли участие представители научно-образовательных центров и национальных общин города Красноярска (НОЦ «Японский центр СФУ», НОЦ «Центр Кореи СФУ», Института Конфуция КГПУ имени В.П. Астафьева, КРОО «Китайская община»). Во время проведения различных городских мероприятий используется бренд города «Душа и сила Сибири» |  |
| 2.1.1.5 |  | Формирование совместно с Правительством Красноярского края условий для локализации в городе Красноярске центральных офисов компаний "Полюс Золото", "Русский алюминий" | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В декабре 2021 года на территории Красноярского алюминиевого завода состоялось открытие нового офиса для персонала РУСАЛ Менеджмент. Это отдельно стоящее здание площадью 4730,0 кв. м. построено за 15 месяцев. Новые офисные пространства компания открывает для сотрудников центрального офиса, переехавших в Сибирь по программе релокации. Это 280 сотрудников, занимающихся вопросами финансов, коммерции и сбыта. Переезд сотрудников центрального офиса продолжается согласно установленному графику. Компания «РусГидро» планирует перенести головной офис в Красноярск, выкупить до конца июня 2022 года здание на Театральной площади. Сотрудников «Русгидро» планируется поселить в новом жилом комплексе «Новоостровский» на месте бывшего комбайнового завода именно здесь планируется разместить крупнейший деловой центр Сибири «Красноярск-Сити". По плану, помимо «Русгидро», он объединит офисы других крупных российский компаний: «Полюс-Золото», РУСАЛ, АФК «Система», СУЭК и «Красноярск-Газпром» |  |
| 2.1.1.6 |  | Содействие созданию в городе современной деловой инфраструктуры международного уровня, включая развитие делового района "Красноярск Сити" | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проект «Красноярск-Сити» предполагает строительство четырех многоэтажных башен. Офисные помещения будут включать системы кондиционирования, собственную службу охраны, высокоскоростные лифты, конференц-залы, наземные и подземные парковки, пункты питания, автоматизированную систему жизнеобеспечения, системы контроля доступа в здание. Место размещения – жилой район Новоостровский, территория бывшего комбайнового завода. К середине 2022 года будут ясны параметры и основные черты того, что будет представлять собой «Красноярск-Сити» и, соответственно, период, в течение которого он будет реализован |  |
| 2.1.1.7 |  | Содействие проведению в городе Красноярске международных выставок и форумов | департамент Главы города администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации; департамент информационной политики администрации города | 2020 - 2030 гг. | В апреле 2021 года оказано содействие КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей» в организации и проведении выставки «Сибирь-Франция. История взаимоотношений» в рамках официальной программы Перекрестного Года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. В сентябре 2021 года оказано содействие МБУК «Центральная библиотечная система взрослого населения имени А.М. Горького» в организации и проведении выставки «Сибирь-Монголия: 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией» в рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией |  |
| 2.1.1.8 |  | Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | департамент социального развития администрации города; департамент информационной политики администрации города; главное управление культуры администрации города; главное управление образования администрации города; главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Мероприятие реализовано в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденной постановлением администрации города от 12.11.2020 №896. В рамках муниципальной программы были реализованы 145 мероприятий с общим охватом населения города 64 87 человек |  |
| 2.1.2 |  | Задача 2: создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности города |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 |  | Внедрение элементов инвестиционного муниципального стандарта, в том числе формирование инвестиционной декларации города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Начата реализация мероприятий «дорожной карты» по внедрение элементов инвестиционного муниципального стандарта на период до 2030 года: 1. Постановлением администрации города от 01.11.2021 №850 утверждена Инвестиционная декларация муниципального образования городского округа город Красноярска. 2. Ведется разработка нормативной правовой база в отношении реализации инвестиционных проектов для строительства объектов местного значения города Красноярска с привлечением средств частных инвесторов |  |
| 2.1.2.2 |  | Создание и актуализация информационного наполнения инвестиционного портала города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент информационной политики администрации города; управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрение элементов инвестиционного муниципального стандарта на период до 2030 года управлением информатизации и связи администрации города разработано техническое задание создания инвестиционного портала города Красноярска, в результате проведенной работы в бюджете города на 2022 год предусмотрены средства на создание инвестиционного портала города Красноярска |  |
| 2.1.2.3 |  | Позиционирование Красноярска как города, открытого для инвестиций и органов муниципальной власти, где инвестор проекта тратит минимальное количество времени на согласование и реализацию своего инвестиционного проекта | департамент информационной политики администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В целях снижения административных барьеров при предоставлении инвесторам муниципальных услуг при согласовании и реализации инвестиционных проектов в 2021 году органами администрации города были проанализированы сроки исполнения и количество предоставляемых документов (в рамках муниципальных услуг), выявлены резервы по оптимизации сроков предоставления муниципальных услуг. Работа по оптимизации услуг будет проведена в первом полугодии 2022 года |  |
| 2.1.2.4 |  | Сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с принципами "одного окна", в том числе координация взаимодействия инвесторов с отраслевыми и территориальными органами администрации города по принципу "одного окна" | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В декабре 2020 года с целью совершенствования деятельности по сопровождению инвестиционных проектов в соответствии с принципами «одного окна» создан Инвестиционный комитет администрации города. За 2021 год на 4 заседаниях Инвестиционного комитета администрации города рассмотрено 7 инвестиционных проектов, заключено 2 соглашения о сотрудничестве |  |
| 2.1.2.5 |  | Организация деятельности инвестиционного совета при Главе города Красноярска, инвестиционного комитета администрации города с привлечением к обсуждению наиболее актуальных вопросов заинтересованных лиц | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведено заседание Инвестиционного совета при Главе города Красноярска в ноябре 2021 года. Заключено 1 соглашение о сотрудничестве |  |
| 2.1.2.6 |  | Территориальный брендинг как способ повышения узнаваемости и инвестиционной привлекательности города | департамент Главы города администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках подготовки к празднованию 400-летия Красноярска распоряжением администрации города от 20.12.2021 №184-арх утверждены Методические рекомендации по размещению нестационарных торговых объектов в городе Красноярске Документ содержит указания по размещению павильонов, киосков, автостоянок и летних кафе в городских пространствах, их художественному оформлению с соблюдением единой стилистики, использованию архитектурной подсветки и др. |  |
| 2.1.2.7 |  | Проведение онлайн-опроса населения с целью оценки восприятия инвестиционного климата города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; управление информатизации и связи администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021 году проведен онлайн-опрос населения по оценке восприятия инвестиционного климата города Красноярска на цифровой платформы «Активный гражданин. Красноярский край». По результатам опроса три основные меры, которые необходимо принять для улучшения инвестиционного климата города Красноярска: - Упрощение административных процедур – 19,4% проголосовавших респондентов. - Повышение эффективности законодательства – 19,4% проголосовавших респондентов. - Содействие развитию предпринимательской культуры и инициативности – 17,4% проголосовавших респондентов |  |
| 2.1.2.8 |  | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы принятых нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города; Красноярский городской Совет депутатов | 2020 - 2030 гг. | За 2021 год проведена оценка регулирующего воздействия 42 нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Подготовлено: 32 заключений по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов города Красноярска; 10 заключений по оценке регулирующего воздействия решений Красноярского городского Совета депутатов. Проведена экспертиза 7 принятых нормативных правовых актов г. Красноярска, подготовлены заключения по ним |  |
| 2.1.2.9 |  | Привлечение интереса к брендам, связанным с городом, в том числе на официальном сайте администрации города Красноярска в сети Интернет | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент информационной политики администрации города; управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | На официальном сайте администрации города создан и на постоянной основе актуализируется раздел «Бренды города» (активная ссылка на раздел «Бренды города» размещена на главной странице официального сайта города Красноярска). В 2021 году раздел дополнен новым брендом – ООО «Ярск» |  |
| 2.1.2.10 |  | Выявление неиспользуемых (неэффективно используемых) территорий города | администрации районов в городе | 2020 - 2030 гг. | Работа по выявлению неиспользуемых (неэффективно используемых) территорий проводилась в течение года. Выявлены незадействованные промышленные площадки на территориях АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Сиал», ООО «ЛПЗ «Сегал» (Советский район); на территории индустриального парка «Красный яр» (Кировский район), на территории ООО НПП «Сибремсварка» (Центральный район). Информация по выявленным неиспользуемым (неэффективно используемым) территориям размещена на официальном сайте администрации города http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/investpolitika/Pages/passports_of_industrial_areas.aspx |  |
| 2.1.2.11 |  | Содействие в реализации на территории г. Красноярска крупных инвестиционных проектов в рамках полномочий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021 году было организовано сопровождение 14 крупных инвестиционных проектов для содействия в их реализации |  |
| 2.1.2.12 |  | Содействие комплексному обустройству экономических зон и редевелопмент промышленных территорий в рамках полномочий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | На территориях бывших промышленных зон города в течение года продолжалось возведение жилых районов: ЖК «Южный берег» (территория Судостроительного завода); ЖК «Мичуринский», включающий в себя жилые комплексы «Апрелевка», «Образцово» и «Мичурино» (территория Сибстали); ЖК «Тихие зори» (территория ЛДК); ЖК «Новоостровский» (территория Комбайновый завод) |  |
| 2.1.2.13 |  | Проведение инвестиционных ярмарок как инструмента реализации инвестиционных проектов на территории города Красноярска | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведение инвестиционных ярмарок как инструмент презентации и реализации инвестиционных проектов на территории города Красноярска апробирован на Красноярском городском форуме КЭФ-2019. В связи с введенными ограничительными мерах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также изменением формата проведения Красноярских городских форумов, в 2021 году инвестиционная ярмарка не проводилась |  |
| 2.1.2.14 |  | Стимулирование развития кооперационных связей с предприятиями других территорий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В целях развития кооперационных связей на межрегиональном уровне, администрацией города Красноярска направлена в Ассоциацию сибирских и дальневосточный городов (АСДГ) информация о производимой продукции на предприятиях и организациях Красноярского края для предоставления городам-членам АСДГ |  |
| 2.1.2.15 |  | Заключение соглашений с институтами развития с целью привлечения их на территорию города в рамках Красноярского экономического форума | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Участниками Красноярского экономического форума «Экономика и пандемия: российский взгляд», состоявшегося 12-16 апреля 2021 года, стали свыше 8 тысяч экспертов и гостей из России и других стран, еще 7 тысяч зрителей присоединились к трансляции мероприятий на сайте форума. Более 100 мероприятий деловой, молодежной, образовательной программы форума прошли в онлайн- и офлайн-форматах на площадках Сибирского федерального университета. В ходе форума было подписано более 20 соглашений на общую сумму заявленных инвестиций более 53,5 млрд рублей. В их числе – соглашение по созданию инфраструктуры для добычи и переработки золота на Ведугинском месторождении, соглашение по созданию туристического кластера на плато Путорана, а также ряд соглашений, касающихся организации придорожного сервиса, созданию сети экоотелей, производства строительных материалов, комплексов мясопереработки. В завершающий день КЭФ-2021 было подписано инвестиционное соглашение о создании сети экоотелей — оно поможет раскрыть туристический потенциал Красноярского Края, Хакасии и Тувы и привлечь не только российских, но и зарубежных туристов. Соглашение было заключено между АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири», агентством по туризму Красноярского края, министерством по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва и компанией «Национальные экоотели Эссет менеджмент» |  |
| 2.1.2.16 |  | Стимулирование создания инвестиционных площадок | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Осуществляется в течение года работа по выявлению неиспользуемых (неэффективно используемых) территорий. Выявлены незадействованные промышленные площадки на территориях АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Сиал», ООО «ЛПЗ «Сегал» (Советский район); на территории индустриального парка «Красный яр» (Кировский район), на территории ООО НПП «Сибремсварка» (Центральный район). Информация по выявленным неиспользуемым (неэффективно используемым) территориям размещена на официальном сайте администрации города http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/investpolitika/Pages/passports_of_industrial_areas.aspx |  |
| 2.1.2.17 |  | Обмены официальными делегациями с городами - членами АСДГ, в том числе в целях представления инвестиционного потенциала г. Красноярска и привлечения потенциальных инвесторов в рамках компетенции | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Осуществлялся обмен информацией о социально-экономическом положении с городами - членами АСДГ (Барнаул, Новосибирск, Иркутск, Кемерово), в том числе в целях представления статистической информации в рамках компетенции |  |
| 2.1.3 |  | Задача 3: укрепить позиции города как международного центра культуры, спорта и отдыха, в том числе обеспечить развитие туристическо-рекреационного кластера |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 |  | Содействие расширению связей с европейскими и азиатскими спортивными и образовательными организациями, открытие совместных образовательных программ | главное управление по физической культуре и спорту администрации города; ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" | 2020 - 2030 гг. | Осуществлялось взаимодействие cо спортивными и общественными организациями в проведении международных и всероссийских мероприятий в городе Красноярске: Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-При «Иван Ярыгин» среди мужчин и женщин, разработаны планы по проведению всероссийских и азиатских игр среди трудовых коллективов совместно с ВФСО «Трудовые резервы». Реализация образовательных программ ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг, Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, программа физической культуры, основы спортивной подготовки, менеджмент в физической культуре и спорте, рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, спорт высших достижений в избранном виде спорта, управление и эксплуатация спортивных сооружений, теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры |  |
| 2.1.3.2 |  | Содействие предприятиям и учреждениям города Красноярска в организации встреч и установлении и развитии межрегиональных и международных контактов в научно-технической, образовательной и культурной областях, организации и проведении международных мероприятий на территории города с участием иностранных представителей | департамент Главы города администрации города; департамент социального развития администрации города; главное управление образования администрации города; главное управление по физической культуре и спорту администрации города; главное управление культуры администрации города; главное управление молодежной политики и туризма администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент информационной политики администрации города | 2020 - 2030 гг. | В марте 2021 года оказано содействие в организации визита делегации немецких исполнителей в рамках гастрольного тура молодых музыкантов «Зимний путь» по сибирским городам (Иркутск, Красноярск, Екатеринбург), организованного международной культурной организацией RCCR Projects в рамках Года Германии в России; В апреле 2021 года оказано содействие МАОУ ДО «Центр профессионального самоопределения» г. Красноярска в проведении 7-й городской олимпиады по оригами в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов (2020-21 гг.). В мае 2021 года оказано содействие в организации визита в Красноярск Генерального консула Французской Республики в Екатеринбурге г-на Пьера-Алена Коффинье (организация встреч по самым разным направлениям возможного сотрудничества). А также в организации красноярской части международного автопробега Брест-Иркутск-Брест «Содружество: От Буга до Байкала» совместно с отделением Посольства Республики Беларусь в г. Красноярске. В июне 2021 года оказано содействие в организации визита директора Гёте-Института в Новосибирске г-на Пера Брандта, который приезжал в Красноярск для участия в открытии арт-проекта немецких художников «Очумелая выставка», организованного в рамках Года Германии в России 2020/21 специально для XIV Красноярской музейной биеннале А также в организации и проведении телемоста «Красноярск-Брест. Память поколений» между музеем «Мемориал Победы» и Музеем обороны Брестской крепости, который был посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской крепости Республика Беларусь). В июле 2021 года оказано содействие в организации визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в РФ Любомира Регака (организован ряд встреч и мероприятий). В сентябре 2021 года организована и проведена творческая встреча со зрителями и показа в МАУ «Дом кино» фильма одного из членов жюри II Международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова, скрипача и документалиста Брюно Монсенжона (Франция) «Искусство скрипки». Организована встреча дирижера, председателя Комитета эстетики городской среды города Пусан господина Но Тэчоля с представителями Красноярского камерного оркестра для обсуждения возможности организации в Красноярске гастролей корейских музыкантов в 2021-2022 гг. Оказано содействие в организации визита директора постоянного представительства Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» при Посольстве Швейцарии в Москве Ручкиной Н.П. в рамках проведения Дней Швейцарии в Красноярске (были организованы встречи с руководителями городских и краевых учреждений культуры. Содействие КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей» в проведении презентации книги «От Пайерна до Красноярска. Путешествие молодой жительницы из Пайерна в 1883 г.» старшего научного сотрудника музея Гавриловой Н.Ф. в рамках открытия Фестиваля швейцарского кино в МАУ «Дом кино». Содействие ККО «Всероссийское Общество Слепых» в организации визита президента Всеиндийской федерации слепых Санджит Кумар Джха, прибывшего для участия в закрытии третьего социального фестиваля «Город равных – строим вместе: кто, если не мы...» и обсуждения с руководством города (Фоминых И.Н.) направлений сотрудничества. В октябре оказано содействие в организации визита руководства Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» для участия в I Детском международном российско-польском экологическом фестивале «ЭкоСказы «Роевого ручья» и Муниципального зоосада в Варшаве (Municipal Zoological Garden in Warsaw)». В ноябре 2021 года: оказано содействие в организации визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ В.И. Семашко в Красноярск (участие в переговорах на ООО «Белрус» по вопросу создания совместного предприятия по сборке пассажирского электротранспорта на территории города Красноярска) |  |
| 2.1.3.3 |  | Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры по приоритетным видам туризма, в том числе ориентированной на обслуживание на международном уровне туристских потоков на территорию Енисейской Сибири | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Количество представительств туристско-информационного центра на территории города Красноярска в 2021 году составило – 2 представительства |  |
| 2.1.3.4 |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений туристической направленности | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | За отчетный период проведено 23 социальные автобусные и 16 пешеходных экскурсий, участниками которых стали 1250 человек. Консультацию о туристских возможностях города Красноярска в стационарных условиях получили 9015 человек, удалённо - через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет – 56138 человек (в т.ч. через туристический портал welcomekrsk.ru – 41469) |  |
| 2.1.3.5 |  | Формирование и развитие комплекса туристско-экскурсионных продуктов | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | За отчетный период в рамках празднования Всемирного дня туризма в 2021 году в городе Красноярске было организовано мероприятие «FUN SUP fest» с установлением рекорда мира на самый длинный парад на серфинг досках в одну линию (SUPs) - 1 224 метра. Мероприятие «FUN SUP fest» с установлением рекорда мира на самый длинный парад на серфинг досках в одну линию состоялось 26 сентября на Центральной набережной города Красноярска. Количество участников – 243 человека |  |
| 2.1.3.6 |  | Проведение мероприятий по поддержке взаимного интереса к культуре и традициям зарубежных стран | департамент Главы города администрации города | 2020 - 2030 гг. | В феврале 2021 года организован и проведен в МАУ «Дом кино» I Фестиваль португальского кино при поддержке Посольства Португалии в Москве и португальского некоммерческого учреждения «Институт Камоэнса». В апреле 2021 года участие в Днях корейского кино, организованных Генеральным консульством Республики Корея в г. Иркутске в рамках Года культурных обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией (2020-2021 гг.). Проведение в апреле-мае 2021 года в МАУ «Дом кино» Дней французского экокино, организованных Французским институтом в России при поддержке администрации города Красноярска и франко-российского форума «Трианонский диалог». В сентябре 2021 года организованы выступления музыкантов из Швейцарии (исполнительницы на альпийском горне Элианы Бюрки, дирижера Геворка Гарабекяна), Франции (Николя Дэлега, ситар), Индии (Нихара Мета, табла), Италии (Игоря Полесицкого, скрипка) в рамках XIX Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа». Принято участие в Дне открытых дверей научно-образовательного центра китайского языка и культуры «Институт Конфуция» КГПУ им. В.П. Астафьева. Организовано участия научно-образовательных центров восточных языков и культур города Красноярска (НОЦ «Японский центр СФУ», НОЦ «Центр Кореи СФУ» и Института Конфуция КГПУ имени В.П. Астафьева), а также КРОО «Китайская община» в межведомственном проекте «В центре МИРА». В октябре 2021 года проведен в МАУ «Дом кино» 7-го Фестиваля японского кино при поддержке Посольства Японии в России. Организован и проведен в МАУ «Дом кино» специальный показ словацкого фильма «Тысячелетняя пчела» при поддержке Словацкого института в Москве с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в РФ Любомира Регака. В ноябре 2021 года принято участие в Днях Конфуция, организованных научно-образовательным центром китайского языка и культуры «Институт Конфуция» КГПУ им. В.П. Астафьева |  |
| 2.1.3.7 |  | Участие в конкурсах, обеспечивающих повышение рейтинга города Красноярска среди городов России и зарубежья | департамент Главы города администрации города | 2020 - 2030 гг. | В феврале 2021 года город был удостоен статуса «Город деревьев мира» по программе организации Tree Cities of the World («Города деревьев мира»). В июле 2021 года проект Красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» «Песочные истории» на Международном кинофестивале Nature Without Borders (США) был удостоен Почётной награды за достижения (Award of Merit) в номинации «Художественный фильм, посвящённый животному, природе или окружающей среде». В октябре 2021 года организовано участие воспитанников художественных школ города в XIX Арт-конкурсе среди школьников регионов-членов АРАССВА. На конкурс было отправлено 22 работы, 8 из которых были отмечены специальными дипломами |  |
| 2.1.3.8 |  | Позиционирование города Красноярска в медийном пространстве России и мира | департамент Главы города администрации города | 2020 - 2030 гг. | В феврале 2021 года размещена публикация информации на официальном сайте Посольства Португалии в России о проведении Фестиваля Португальского кино в Красноярске. Публикация информации о присвоении Красноярску статуса «Город деревьев мира» на официальном сайте организации Tree Cities of the World («Города деревьев мира»). В апреле 2021 года на странице Посольства Франции в России в социальных сетях освещен визит Генерального консула Французской Республики в Екатеринбурге Пьера-Алена Коффинье в Красноярск. Размещена публикация на официальном сайте города-побратима Чанчунь (КНР) информации о проведении церемонии награждения победителей детского шахматного турнира «Россия-Европа-Азия», который был организован администрацией города Красноярска в июле 2020 года. Освещен поект Красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» «Песочные истории» на Международном американском кинофестивале Nature Without Borders (США) был удостоен Почётной награды за достижения (Award of Merit) в номинации «Художественный фильм, посвящённый животному, природе или окружающей среде» В мае 2021 года освещено проведение в режиме видеоконференции второй дистанционной церемонии памяти у Мемориала японским военнопленным, умершим на территории Красноярского края, в новостях телекомпании «Токай TV» (01.05.2021), статье в газете «Майнити». В сентябре 2021 года размещена информация на официальном сайте Института Конфуция об участии в Дне открытых дверей научно-образовательного центра китайского языка и культуры «Институт Конфуция» КГПУ им. В.П. Астафьева. На странице Посольства Швейцарии в России в социальных сетях размещена информация о проведении Дней Швейцарии в Красноярске В октябре 2021 года освещен визита делегации города Жилина в город-побратим Красноярск во главе с мэром П.Фябане на официальном сайте Посольства Словацкой Республики в Москве, а также на странице Посольства России в Словацкой Республики в социальных сетях. Размещена информация о проведении в Красноярске I Детского международного российско-польского экологического фестиваля «ЭкоСказы «Роевого ручья» на официальном сайте Муниципального зоосада в Варшаве (Municipal Zoological Garden in Warsaw). В ноябре 2021 года размещена информация о победителях 9-го Арт-конкурса среди школьников регионов-членов АРАССВА на официальном сайте организации. В декабре 2021 года опубликована информация о традициях празднования Нового года в городе-побратиме Красноярск на странице муниципалитета Жилины (Словацкая Республика) в социальных сетях |  |
| 2.1.4 |  | Задача 4: укрепить позиции города как центра развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 |  | Реализация механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске" | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», утвержденной постановлением администрации города Красноярска от 12.11.2020 №895, были приняты меры по оказанию финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП). На реализацию мероприятий по программе в 2021 году были выделены средства в размере 28 111,55 тыс. рублей. Перечень муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в городе Красноярске утвержден распоряжением администрации города от 27.02.2009 №504-недв. В течение 2021 года указанный Перечень дополнен свободными объектами в количестве 43 ед. (24 нежилых помещения (здания) и 19 земельных участков). В отчетном году с субъектами МСП заключено 8 договоров аренды нежилых помещений и 6 договоров аренды земельных участков |  |
| 2.1.4.2 |  | Развитие и обеспечение функционирования Портала развития малого и среднего предпринимательства | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | 2020 - 2030 гг. | В течение года осуществлялась доработка и обеспечение функционирования официального сайта МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», на котором размещен городской ресурс (портал) развития малого и среднего предпринимательства в формате «Навигатора сервисов», а также возможность ведения личного кабинета предпринимателя, позволяющего повысить эффективность оказания услуг Кроме того, официальный сайт пополнен информационными ресурсами в сфере поддержки общественных инициатив и социального предпринимательства |  |
| 2.1.4.3 |  | Повышение эффективности работы элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | 2020 - 2030 гг. | По итогам работы 2021 года МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» стал эффективным городским инструментом поддержки для инициативных горожан, молодёжи, СМСП и НКО, позволяющей подобрать наиболее эффективное и комплексное решение практически под любую идею независимо от ее направленности. Практика объединения инфраструктуры поддержки бизнеса, общественных инициатив и НКО на одной площадке стала в 2021 году лучшей муниципальной практикой в Красноярском крае в рамках всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В 2021 году за услугами в МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» обратилось 5,4 тысячи заявителей (увеличение объемов услуг к предшествующему году более, чем в 2 раза). Проведено 3,5 тысячи консультаций по вопросам предпринимательства и реализации общественных инициатив, подготовлено 1,9 тысяч документов. При непосредственном содействии МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» получили финансовую поддержку 20 социальных проектов на общую сумму 114,2 млн. рублей. МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» активно содействовал гражданам Красноярска в организации предпринимательской деятельности, как в рамках постоянно действующей программы содействия самозанятости через Центр занятости населения, так и в рамках реализации соглашения, заключенного в 2021 году администрацией города с министерством социальной политики Красноярского края по поддержке малоимущих граждан, путем предоставления выплаты на осуществление предпринимательской деятельности в сумме до 250 тыс. рублей. Благодаря содействию МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» гражданами подготовлено 322 бизнес-плана, которые позволят привлечь в экономику города на начало предпринимательской деятельности около 75 млн. рублей. В целях дальнейшего развития была разработана концепция создания городского Центра молодежного предпринимательства, которая получила поддержку городских сообществ, депутатов городского совета и общественных организаций и была включена в муниципальною программу по поддержке предпринимательства на 2022 год |  |
| 2.1.4.4 |  | Развитие в городе Красноярске коммуникационных площадок, в том числе на базе МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" | 2020 - 2030 гг. | В течение года МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" было организовано и проведено 24 мероприятия, направленных на поддержку общественных инициатив, развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства в городе Красноярске. Мероприятия проводились в форматах: круглого стола, панельных дискуссий с привлечением экспертов некоммерческого сектора, представителей Правительства Красноярского края, администрации города, районов и иных заинтересованных сторон. МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" было организовано и проведено 65 семинаров по вопросам предпринимательской деятельности, в которых приняли участие 912 граждан и предпринимателей, в том числе по темам: - самозанятость: плюсы и минусы; - бизнес-планирование; - первые шаги предпринимательства; - социальный контракт и планирование предпринимательской деятельности. В рамках форума предпринимательства Сибири Центром была организована дискуссионной площадки по вовлечению негосударственных поставщиков в социальный заказ в сфере дополнительного образования детей. По итогам МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" стал площадкой для дальнейшего взаимодействия между субъектами малого и среднего предпрнимательства и НКО, оказывающими услуги дополнительного образования, городскими и краевыми органами власти, муниципальным опорным центром. На сегодняшний день более 120 социально ориентированных негосударственных организаций готовы участвовать в оказании услуг в сфере дополнительного образования детей в рамках муниципального социального заказа |  |
| 2.1.4.5 |  | Обеспечение взаимодействия МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" с Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | МАУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству" заключено соглашение по различным вопросам взаимодействия с АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» |  |
| 2.1.5 |  | Задача 5: обеспечить развитие современного потребительского рынка и индустрии гостеприимства международного уровня |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 |  | Оказание содействия региональным сельхозтоваропроизводителям в части реализации продукции через оптово-распределительный центр | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Осуществлялся информационный обмен между региональными сельхозтоваропроизводителями и представителями оптово-логистических центров |  |
| 2.1.5.2 |  | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в реализации продукции, в том числе на розничных рынках и постоянно действующих ярмарках Красноярского края и других регионов | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Организовано участие хозяйствующих субъектов в бизнес-миссиях, проведенных МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», совместно с другими регионами |  |
| 2.1.5.3 |  | Обеспечение доступности торговых площадок по сбыту выращенного урожая для российских производителей сельскохозяйственной продукции | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Предоставление мест для осуществления продаж местным товаропроизводителям на безвозмездной основе в заявительном порядке осуществляется в рамках постановления администрации г. Красноярска от 24.12.2020 №1031 «О проведении фестивалей, базаров, расширенных продаж на территории города Красноярска в 2021 году». В отчетном году было определено 54 адресных ориентира на 608 торговых места для организации продажи сельскохозяйственной продукции |  |
| 2.1.5.4 |  | Содействие участию местных товаропроизводителей в выставках-ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; администрации районов в городе Красноярске | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с Постановлением №1031 на территории города Красноярска проведены мероприятия с участием местных товаропроизводителей: ярмарка «Сибирские встречи на Енисее», ярмарка «День садовода», «Фестиваль фудтраков» |  |
| 2.1.5.5 |  | Оказание комплексной информационной поддержки местным товаропроизводителям в вопросах продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынке | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | На постоянной основе организовано взаимодействие с министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края, местными и региональными НКО, а также хозяйствующими субъектами в части информирования о мероприятиях, способствующих продвижению продукции на внутреннем и внешнем рынке (выставки, ярмарки, конкурсы, гранты и пр.). Регулярно размещаются информационные материалы на официальном сайте администрации города в разделе «Город сегодня»/»Экономика»/»Торговля» |  |
| 2.1.5.6 |  | Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность | департамент социального развития администрации города; департамент информационной политики администрации города; главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 - 2030 гг. | Модернизированы туристический портал welcomekrsk.ru и сайт ХАЙКИНГ.РФ. Осуществление продвижение туристического проекта «Красноярский хайкинг» |  |
| 2.1.5.7 |  | Мероприятия, направленные на поддержание свободной конкуренции при участии в ярмарочных мероприятиях на территории города | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Мероприятия организованы на следующих принципах: 1.Открытости (Информация о проведении мероприятий в рамках Постановления №1031 публикуется в газете «Городские новости», а также на официальном сайте города Красноярска); 2. Доступности (Участие в мероприятиях носит заявительный характер и не предусматривает конкурентных процедур, а также длительного согласования); 3. Отсутствие жестких критериев отбора участников мероприятий, проводимых в соответствии с Постановлением №1031 |  |
| 2.1.5.8 |  | Создание благоприятных условий для развития современного сетевого ритейла | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Законом Красноярского края от 26.01.2017 №3-396 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края» утвержден норматив минимальной обеспеченности стационарными торговыми объектами. По г. Красноярску норматив составляет 668,74 кв. метров на 1 тыс. человек. На 01.01.2021 по г. Красноярску норматив составляет 875,25 кв.м. на 1 тыс. человек. Таким образом, в г. Красноярске наблюдается опережение обеспеченности населения торговой площадью стационарных объектов по сравнению с нормативом на 31%. Это свидетельствует о доступности розничных торговых услуг для населения города |  |
| 2.1.5.9 |  | Ведение мониторинга состояния рыночной и ярмарочной торговли | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Мониторинг состояния рыночной, ярмарочной торговли, а также динамики потребительских цен на определенные группы товаров проводился в 2021 году ежемесячно |  |
| 2.1.5.10 |  | Организация функционирования мест расширенных продаж товаропроизводителей, включая фермерские базары (комплексы по реализации продукции товаропроизводителей Красноярского края) | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В соответствии с постановлением №1031 на территории города определены места расширенных продаж продукции местных товаропроизводителей. В общей сложности на территории города предусмотрено 608 торговых мест, из них 366 оборудованных торговой инфраструктурой. В соответствии с поручением Губернатора Красноярского края департаментом проведена работа по оборудованию мест расширенных продаж (социальные ряды). За счет средств муниципального бюджета оборудовано торговой инфраструктурой 13 адресных ориентиров в разных районах города. По итогам проведенной работы установлено 97 новых прилавков |  |
| 2.1.5.11 |  | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе проведения ярмарок выходного дня) | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Внесены изменения в нормативно-правовые акты города: - постановление администрации г. Красноярска от 24.12.2020 №1031 «О проведении фестивалей, базаров, расширенных продаж на территории города Красноярска в 2021 году»; - постановление администрации от 19.09.2014 №591«Об определении минимального значения и способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; - распоряжение администрации г. Красноярска от 30.12.2011 №1606-ж «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка, переоформлению разрешения, продлению срока действия разрешения» |  |
| 2.1.5.12 |  | Оказание консультационно-методической помощи в открытии фирменных магазинов предприятиям пищевой переработки, осуществляющим деятельность на территории города и края | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | В связи с отсутствием запросов от хозяйствующих субъектов |
| 2.1.5.13 |  | Строительство аквапарка с гостиничным комплексом в г. Красноярске | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири"; ООО "Термит"; ООО СК "ТЕХСТРОЙ" | 2018-2026 гг. | выполнена корректировка проектной документации с последующим прохождением экспертизы. В январе 2022 года проект прошел повторную экспертизу в ГАУ города Москвы «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА», получено положительное заключение. В настоящее время в установленном градостроительным Законодательством порядке получено разрешение на строительство с внесенными изменениями. Реализацию проекта осуществляет ООО «ТЕРМИТ». Компания планирует возобновить строительство «Аквапарка с гостиничным комплексом и объектами инженерно-транспортного обеспечения» после проведения торгов, по итогу которых будет определен подрядчик на выполнение монолитных работ на объекте |  |
| 2.2 |  | Цель второго уровня: создать условия для развития города как финансово-экономического, инновационно-технологического и промышленного центра Восточной Сибири, обеспечивающего экспорт высоких технологий |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Задача 1: создание условий для развития высокотехнологичных конкурентоспособных кластеров экономики |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 |  | Активизация и расширение кластерной политики по ключевым направлениям промышленности | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В январе 2021 года министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Красноярского края и администрация города Красноярска подписали соглашение о реализации особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». В соответствии с проектом в период до 2040 года в границах территории ОЭЗ предусматривается создание производств по глубокой переработке алюминия и выпуску продукции из алюминия, машиностроительных производств совокупной инвестиционной емкостью 51,2 млрд рублей, в результате реализации которых при выходе на проектные мощности будет создано 3 882 рабочих места |  |
| 2.2.2 |  | Задача 2: содействие развитию инновационной экономики посредством создания и модернизации инфраструктуры поддержки инноваций |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 |  | Содействие развитию проектов в области инновационной деятельности в целях реализации национальных проектов "Наука", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт", "Экология", мероприятий Национальной технологической инициативы в рамках полномочий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2024 гг. | Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» сформированы с учетом целей и задач Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 №117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах» |  |
| 2.2.2.2 |  | Содействие развитию проектов в области цифровой экономики, в том числе в сфере информационных технологий, включая реализацию проекта "Цифровая долина", предусматривающего формирование в городе Красноярске благоприятных условий для работы передовых отечественных компаний в области информационных технологий | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; управление информатизации и связи администрации города; АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири"; ООО УСК "Сибиряк"; ООО "Билан"; ГК "SGLeague" | 2020 - 2030 гг. | 40 профильных резидентов подтвердили свою готовность участия в проекте и размещение порядка 928 сотрудников (из них 624 вновь создаваемых рабочих мест), а также 8 компаний, предоставляющих сервисы и услуги, предварительно подтвердили размещение 54 сотрудников. С инициативой реализации проекта выступила ведущая российская телекоммуникационная компания АО «ЭР-Телеком Холдинг». Предварительно достигнута договоренность о реализации проекта на территории города между правительством Красноярского края, ЭР-Телеокм, PAN City Group |  |
| 2.3 |  | Цель второго уровня: создать условия для развития города как центра высокотехнологичной медицины и передового образования федерального значения |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Задача 1: создать условия для развития научно-образовательного комплекса города |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 |  | Развитие практик обучения в общеобразовательных учреждениях города (специализированные, профильные, корпоративные классы) совместно с высшими учебными заведениями в целях получения высокообразованных кадров для отдельных отраслей экономики | главное управление образования администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021/22 учебном году сеть специализированных классов представлена 65 классами (17 школ), функционируют 3 физико-математических класса при СФУ (Лицеи №6, 7, Гимназия №13 «Академ»), 9 специализированных классов в опорных школах РАН (Лицей № 7, Гимназия №13 «Академ», СШ № 10), корпоративные классы: РОСНЕФТЬ (Лицей №7, организация-партнер ООО «РН-Ванкор»), МЧС-РЕСУРС (СШ №148, организация-партнер «Сибирская спасательная академия» ГПС МЧС России), классы правоохранительной направленности (СШ №5, 8, 19, организация-партнер МУ МВД России «Красноярское») |  |
| 2.3.2 |  | Задача 2: создать условия для формирования и развития медицинского кластера |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 |  | Создание федерального медико-производственного центра "Эпитетика" | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири"; ООО "Эпитетика"; Фонд региональных социальных программ "Наше Будущее"; ООО "Клиника профессора Николаенко" | 2019 - 2024 гг. | В октябре 2021 года «Эпитетика» получила беспроцентный займ 40 млн рублей от фонда социальных региональных программ «Наше будущее». Средства направили на приобретение отдельного помещения для медико-производственного центра (далее – МПЦ) и закупку оборудования. В клинике при поддержке Фонда социального страхования на бесплатной основе планируют проводить реабилитацию пациентов с инвалидностью. Став победителем конкурса «Коммерциализация-2021 (очередь XIV)», который проводился Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в направлении «Медицина и технологии здоровьесбережения» МПЦ получил грантовую поддержку в размере 20 миллионов рублей, которая позволит организовать операционный блок для проведения хирургического этапа реабилитации и внедрения собственной линейки высокотехнологичных медицинских изделий, создать комплексные условия для прохождения реабилитации пациентов с помощью эпитезов (пластических лицевых протезов) собственного производства. На базе МПЦ организована ежегодная профессиональная подготовка до 500 специалистов по направлению «эпитетика» и смежным специальностям |  |
| 2.4 |  | Цель второго уровня: создать условия для развития города как международного транспортного и логистического центра Евразии |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Задача 1: участвовать в формировании и развитии транспортных коридоров и узлов в мировое пространство |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 |  | Участие в формировании международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе международного аэропорта Красноярск и аэропорта Черемшанка, Транссибирской магистрали, Северного морского пути, железной дороги Кызыл - Курагино с выходом в северные районы Красноярского края, федеральных автотрасс М-53 и М-54 для обслуживания грузопотоков в восточные районы России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; министерство транспорта Красноярского края | 2020 - 2030 гг. | В июне 2021 года компанией Аэрофлот на базе аэропорта Красноярск открыт региональный хаб в целях развития пассажирских перевозок. С участием Группы компаний «Волга-Днепр» реализуется проект создания международного грузового хаба на базе аэропорта Красноярск. Через аэропорт Красноярск проходят более 80% международных транзитных потоков Группы компаний «Волга-Днепр». Компания ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго» совместно с Правительством края и аэропортом Красноярск проводит работу по определению площадок в границах аэропорта, которые могут быть предоставлены компании в рамках развития логистического бизнеса и создания грузового хаба |  |
| 2.4.2 |  | Задача 2: создать условия для развития на территории города современной логистической инфраструктуры, включенной в общую транспортно-логистическую схему Ангаро-Енисейского макрорегиона |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 |  | Содействие реконструкции и созданию новых терминалов перегрузки товарных потоков | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; министерство транспорта Красноярского края | 2020 - 2030 гг. | В течение года терминально-складской комплекс на станции Красноярск-Северный оказал услуги по приемке, отправке, складированию и хранению грузов. Комплекс оснащен: железнодорожными путями длиной 363 м; подкрановыми путями длиной 165 м; двумя козловыми кранами грузоподъемностью 32 тонн каждый; пандусом вагонным боковым площадью 109 м; козловым краном грузоподъемностью 200 тонн; просторной открытой складской площадкой площадью 15000 м2 |  |
| 2.4.2.2 |  | Содействие развитию современной логистической инфраструктуры на территории Красноярской агломерации, включая строительство и развитие современных складских и сортировочных комплексов, сервисов по обработке и упаковке грузов, юридическое сопровождение таможенных процедур | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | Не исполнено | В связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 2.4.2.3 |  | Содействие созданию в городе Красноярске многофункционального таможенного центра | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021 году Сибирская электронная таможня, работающая в Красноярске, (далее – СЭТ) выстроила эффективный информационный обмен с таможнями фактического контроля, что существенно повлияло на сокращение сроков совершения операций В 2021 году оформило 24 млн 326 тысяч тонн товаров стоимостью почти на 20 млрд долларов США. Декларирование осуществили 5426 участников внешнеэкономической деятельности, что на 60% больше, чем годом ранее. В СЭТ было сконцентрировано более 99% декларационного массива Сибирского региона, что составило более 87% от общего стоимостного объёма внешнеторговых операций, оформленных в Сибирском таможенном управлении. Всего в 2021 году СЭТ оформила 274.011 деклараций на товары, из них по экспорту – 227.297, по импорту – 46.714. Среднее время регистрации таможенной декларации по сравнению с 2020 годом сократилось на 8,5% - до 22 минут. Доля автоматически зарегистрированных деклараций к концу года составила 87%, более 18% деклараций выпускались автоматически, без участия таможенного инспектора |  |
| 2.5 |  | Цель второго уровня: сформировать эффективную систему управления комплексным развитием Красноярской агломерации на основе совершенствования механизмов межмуниципального сотрудничества |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Задача 1: обеспечить разработку стратегии социально-экономического развития Красноярской агломерации |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 |  | Разработка и реализация комплексной программы развития общественного транспорта города (строительство станций метрополитена) с приоритетом электрического городского транспорта | министерство транспорта Красноярского края; департамент градостроительства администрации города; департамент транспорта администрации города | 2021 - 2030 гг. | Не исполнено | Разработка комплексной программы развития общественного транспорта города будет организована по основе научно-исследовательской работе по актуализации документов транспортного планирования, выполненной по заказу министерства транспорта Красноярского края. В отчетном году работа выполнена и проходит этап согласований в органах исполнительной власти края |
| 2.5.1.2 |  | Создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности, ведения бизнеса, повышения уровня и качества жизни населения муниципальных образований центральной группы городов и районов Красноярского края | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | В настоящее время агломерационные процессы протекают в центральной группе городов и районов края (Красноярская агломерация). В ходе Общего собрания Общероссийский Конгресс муниципальных образований, состоявшегося 20.05.2021 была озвучена концепция правового регулирования городских агломераций |  |
| 2.5.1.3 |  | Анализ и корректировка транспортных потоков с целью обеспечения комфортного передвижения участников маятниковой миграции | департамент городского хозяйства администрации города; МКУ "УДИБ" | 2020 - 2030 гг. | Анализ и корректировка транспортных потоков проводится регулярно путем использования автоматизированной системы управления дорожным движением |  |
| 2.5.2 |  | Задача 2: формирование законодательных инициатив по институциализации горизонтальных межмуниципальных взаимодействий в рамках развития агломераций |  |  |  |  |
| 2.5.2.1 |  | Совместно с ассоциацией "Совет муниципальных образований Красноярского края" выработка предложений по совершенствованию правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | # В федеральном научно-практическом журнале «Муниципальное имущество: экономика, право, управление» в январе 2021 года опубликована статья "Из опыта правовой работы Совета муниципальных образований Красноярского края: подготовка предложений по совершенствованию законодательства". В материале содержится описание работы Совета муниципальных образований Красноярского края по подготовке предложений по совершенствованию законодательства. Приводятся конкретные примеры наиболее значимых законодательных инициатив. # Сформированы Предложения в «Основы государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года». Данные предложения направлены в адрес Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления |  |
| 3 |  | Цель первого уровня: эффективные городские сообщества и обновление системы управления современным городом на основе партнерства власти, бизнеса и горожан |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Цель второго уровня: обеспечить консолидацию гражданского общества и кооперацию общественных институтов, бизнеса и власти в вопросах развития города |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Задача 1: повысить эффективность взаимодействия с федеральными и краевыми органами власти в целях привлечения дополнительных инструментов в развитие города |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 |  | Проведение законодательных инициатив по совершенствованию межбюджетных отношений, введению новых подходов в налогообложении | органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | С 2021 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс РФ в части применения новой формы расчета по страховым взносам; закона о фиксированных страховых взносах для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые занимаются частной практикой; упрощения порядка возврата переплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; введения в действие новой формы расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (форма 4-ФСС); снижения совокупной ставки страховых взносов для IT-компаний, получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий; расширения перечня доходов физлиц, не подлежащих обложению страховыми взносами; вступления в силу закона о прогрессивном НДФЛ; введения в действие обновленной формы расчета 6-НДФЛ и декларации 3-НДФЛ |  |
| 3.1.2 |  | Задача 2: развивать механизмы, инструменты и формы муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 |  | Развитие платных услуг в сфере дополнительного образования в муниципальных учреждениях дошкольного и общего образования, основанных на принципе доступности | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 175 образовательных учреждениях оказываются платные услуги, из них в 149 учреждениях по индивидуальным тарифам |  |
| 3.1.2.2 |  | Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | главное управление образования администрации города | 2020 - 2030 гг. | В 2021 году для обеспечения нуждающихся детей услугами по присмотру и уходу осуществлена закупка 3 744 мест у частных детских дошкольных учреждений |  |
| 3.1.2.3 |  | Выявление инфраструктурных возможностей для реализации инвестиционных проектов на территории города с использованием механизма муниципально-частного партнерства | департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города; департамент градостроительства администрации города; департамент городского хозяйства администрации города; департамент социального развития администрации города; управление архитектуры администрации города; департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Ежегодно в рамках положений Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в срок до 1 февраля текущего календарного года утверждается перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, по предложениям органов администрации города. Указанный перечень после его утверждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах, определенных указанным Федеральным законом. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2021 год утвержден распоряжением администрации города Красноярска от 21.01.2021 №12-р |  |
| 3.1.2.4 |  | Формирование перечня земельных участков на территории города Красноярска, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства; размещение и актуализация указанного перечня на инвестиционном портале города Красноярска | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выявлен 31 неиспользуемый земельный участок, общей площадью 104,3 га. По мере их формирования участки будут вовлекаться в хозяйственный оборот, в т.ч. и на принципах муниципально-частного партнерства. Перечень земельных участков, предназначенных для сдачи в аренду размещен на сайте администрации города |  |
| 3.1.3 |  | Задача 3: обеспечить расширение практики вовлечения общественных институтов и населения в принятие решений по вопросам развития города |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социально значимых проектов городского развития | департамент социального развития администрации города; департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города | 2020 - 2030 гг. | На основании постановления администрации города Красноярска от 17.05.2021 №336 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов, на основании конкурсного отбора проектов» проведен конкурсный отбор социальных проектов. Субсидии предоставлены 7 социально-ориентированным некоммерческим организациям города |  |
| 3.1.3.2 |  | Расширение механизмов взаимодействия общественных и некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества с администрацией города Красноярска при принятии решений в области городского развития | органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | В декабре 2021 года на заседании Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства Главой города принято решение о создании первого Центра компетенций для молодых предпринимателей. Центр поддержки молодежных бизнес-инициатив будет оказывать помощь юным предпринимателям в возрасте от 14 до 18 лет в части консультирования по организации бизнеса, привлечения ресурсов на проект, предоставления отчётности в налоговую инспекцию. В 2021 году в МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» за консультацией обратились более 250 ребят в возрасте до 18 лет |  |
| 3.1.3.3 |  | Совершенствование механизмов публичных обсуждений населением проектов в области градостроительной деятельности | управление архитектуры администрации города; юридическое управление администрации города | 2020 - 2030 гг. | Совершенствование не требовалось |  |
| 3.1.4 |  | Задача 4: повысить качество принимаемых управленческих решений на основе развития кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствования структуры управления городом |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 |  | Профессиональное развитие муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предприятий в области муниципального управления, совершенствования организации производственного процесса | управление кадровой политики и организационной работы администрации города; органы администрации города, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и предприятия города Красноярска | 2020 - 2030 гг. | в 2021 году количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений или предприятий города Красноярка, прошедших профессиональное развитие составило 6465 человек, из них: 511 муниципальных служащих; 5954 работников муниципальных предприятий и учреждений. Оценка результатов деятельности в части развития стратегии кадрового потенциала и управления человеческими ресурсами, в системе показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, при проведении аттестационных процедур по итогам 2021 года составила 450 человек. В условиях действия превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, с целью совершенствования организации производственного процесса, часть направлений профессиональной деятельности служащих, работников в городе Красноярске постепенно перешли в цифровую реальность с новыми поведенческими моделями (использование видео-конференц-связи, веб-ресурсов); рекомендовано использование режима гибкого рабочего времени, выполнения трудовых функций работниками дистанционно.Частично автоматизированы HR-процессы в обучении, управлении |  |
| 3.2 |  | Цель второго уровня: обеспечить эффективное использование межведомственных коопераций и современных цифровых технологий для повышения качества и доступности услуг населению |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Задача 1: развить систему муниципального управления, в том числе за счет цифровизации деятельности органов администрации города |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 |  | Цифровизация деятельности администрации города | управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обеспечено сопровождение системы электронного документооборота, автоматизированной информационной системы мониторинга муниципального образования город Красноярск, системы по учету избирателей, системы КонсультантПлюс |  |
| 3.2.1.2 |  | Обеспечение информационной безопасности | управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | Обеспечены бесперебойная и безопасная работа информационно-коммуникационной сети, выполнены требования безопасности при обработке персональных данных и конфиденциальной информации в информационных системах администрации города, приобретены лицензий для обеспечения безопасности и защиты информации |  |
| 3.2.2 |  | Задача 2: обеспечить переход на предоставление цифровых услуг "Цифровой город" |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 |  | Перевод муниципальных услуг в цифровой вид | управление информатизации и связи администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках перевода муниципальных услуг в цифровой вид доля цифровых муниципальных услуг увеличена до 63% – 55 муниципальных услуг предоставляются без личного участия заявителя ( 2020 год – 57% и 46 услуг) |  |
| 3.2.3 |  | Задача 3: содействовать внедрению в управление системами жизнеобеспечения города концепции "Умный город" |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 |  | Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением | департамент городского хозяйства администрации города; МКУ "УДИБ" | 2020 г. | Мероприятие выполнено в 2020 году |  |
| 3.2.3.2 |  | Внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля на дорогах | департамент городского хозяйства администрации города; МКУ "УДИБ" | 2022 - 2030 гг. | Проведён анализ возможных мест размещения пунктов весогабаритного контроля на дорогах города Красноярска и установлено, что ни один из рассматриваемых участков улично-дорожной сети города Красноярска не удовлетворяет требованиям к размещению данных систем, установленным приказом Министерства транспорта РФ от 31.08.2020 №348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств» |  |
| 3.3 |  | Цель второго уровня: обеспечить публичное эффективное управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Задача 1: обеспечить публичное эффективное управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 |  | Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | В рамках действий по оформлению документов, необходимых для государственного учета муниципальной собственности, выполнены работы в отношении 687 объектов недвижимости, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Определена рыночная стоимость 252 объектов муниципальной собственности. В соответствии с Жилищным кодексом РФ и правовыми актами города проведена оценка стоимости 14 жилых помещений, изготовлены справки об инвентаризационной стоимости 6 жилых помещений |  |
| 3.3.1.2 |  | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | В целях обеспечения приватизации в рамках исполнения законов от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного имущества", от 22.07.2008 №159-ФЗ " Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выполнена оценка рыночной стоимости 70 объекта муниципальной собственности. Осуществлялась уплата налога на добавленную стоимость за физических лиц от реализации муниципального имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» |  |
| 3.3.1.3 |  | Содержание и обслуживание объектов казны | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Для обеспечения сохранности объектов, не обремененных договорными обязательствами, и материальных ценностей, находящихся на таких объектах, в 2021 году были заключены 4 муниципальных контракта на услуги охраны, организовано 16 постов круглосуточной физической охраны объектов казны. В течение года под охраной находилось ежемесячно в среднем 103 объекта городской казны. В рамках исполнения судебных решений возмещены расходы за фактически потребленную электрическую и тепловую энергию, расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где расположены объекты казны города |  |
| 3.3.1.4 |  | Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | С целью вовлечения муниципального имущества в гражданский оборот определена рыночная стоимость арендной платы 70 объектов недвижимого имущества, 43 объектов инженерной инфраструктуры и 50 земельных участков |  |
| 3.3.1.5 |  | Образование новых и упорядочение существующих земельных участков | департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города | 2020 - 2030 гг. | Выполнены геодезические и кадастровые работы в отношении 182 земельных участков с целью регистрации права муниципальной собственности, передачи в аренду, предоставления в частную собственность |  |
| 3.3.2 |  | Задача 2: обеспечить публичное эффективное управление муниципальными финансами |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 |  | Взаимодействие с федеральными и краевыми органами исполнительной власти по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на решение важных для города задач, в том числе на реализацию национальных проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года": регулярный мониторинг государственных проектов и программ Российской Федерации, Красноярского края на предмет выявления возможного участия в конкурсах; своевременная подготовка и подача заявок на участие в конкурсах; своевременное заключение соглашений на предоставление средств вышестоящих бюджетов; оперативная подготовка конкурсной документации в целях заключения муниципальных контрактов и договоров; систематическая работа с подрядчиками и поставщиками для наиболее полного и качественного освоения средств вышестоящих бюджетов | департамент финансов администрации города; органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | В результате взаимодействия с министерствами и ведомствами Красноярского края в 2021 году бюджету города выделено 10 004,9 млн рублей по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам, что почти в 2 раза больше первоначально утвержденного бюджета (решение КГСД о бюджете города от 15.12.2020 - 5 550,5 млн рублей). Более 70 % выделенных городу средств (7 052,1 млн рублей) предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках национальных и региональных проектов. Освоение средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов за 2021 год составило 9 062,7 млн рублей (89,9% от утвержденного бюджета), в том числе на реализацию мероприятий национальных и региональных проектов 6 206,2 млн рублей (87,1 % от утвержденного бюджета) |  |
| 3.3.2.2 |  | Повышение эффективности бюджетных расходов путем проведения работы по оптимизации расходов и выявлению внутренних резервов с целью их направления на реализацию задач социально-экономического развития города и повышение качества оказания муниципальных услуг населению, в том числе разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации расходов | департамент финансов администрации города; органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Органами администрации города в рамках Плана мероприятий по оптимизации расходов ежегодно проводится работа по повышению эффективности расходования бюджетных средств и выявлению внутренних резервов с целью их направления на реализацию задач социально-экономического развития города. Согласно утвержденному Главой города 20.01.2021 Плану мероприятий по оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города Красноярска на 2021 год реализовано следующее: - проведена инвентаризация ассигнований с целью выявления экономии и невостребованных средств. Высвобожденные за счет экономии ресурсы использовались в качестве источника при корректировках бюджета города на решение важных для города задач; - органами администрации города и муниципальными учреждениями не допускалось образование необоснованной дебиторской задолженности, авансирование подрядчиков (поставщиков) по работам (товарам, услугам) производилось только в случаях, предусмотренных законодательством; - не допускалось образование просроченной кредиторской задолженности; - в части оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений социальной сферы создано 2 образовательных комплекса путем объединения 4 разнопрофильных учреждений отрасли «Образование» под «одной крышей» (ДОУ – 2, общеобразовательные учреждения – 2); в ходе укрупнения или присоединения «мелких» учреждений к более крупным по отрасли «Образование» реорганизовано 42 учреждения путем присоединения к 19 более крупным учреждениям; - утвержден план-график рассмотрения тарифов (цен) на услуги (работы), оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями на платной основе. Согласно плану-графику введено 555 новых тарифов, пересмотрено 747 тарифов, отменено 209 тарифов; - изменен формат проведения (либо осуществлена отмена) части общегородских, районных и отраслевых мероприятий. Средства от приостановки расходов на приобретение канцелярских товаров, полиграфической и сувенирной продукции, оборудования для органов управления и МКУ направлены на более приоритетные направления; - проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств. Результаты мониторинга и рекомендации по улучшению качества финансового менеджмента направлены Главе города и главным администраторам бюджетных средств. Итоговые оценки качества финансового менеджмента и сводный рейтинг ГАБС размещены в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и на сайте администрации города Красноярска |  |
| 3.3.2.3 |  | Повышение эффективности бюджетной сети за счет разработки стандартов оказания муниципальных услуг (выполнения работ): мониторинг нормативно-правовой базы Красноярского края по разработке стандартов оказания государственных услуг (работ); разработка стандартов оказания муниципальных услуг (работ) в рамках единого подхода с Правительством Красноярского края | департамент финансов администрации города; органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Реализация данного мероприятия основана на опыте Красноярского края по утверждению стандартов оказания государственных услуг. В 2021 году такие правовые акты в крае не принимались. В отчетном году муниципальные задания составлялись в соответствии с действующим законодательством на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг и регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществлялось на основании нормативных затрат в расчете на единицу услуги (работы). Кроме того, изучается опыт других муниципальных образований по разработке стандартов оказания муниципальных услуг с целью применения при разработке правовых актов города |  |
| 3.3.2.4 |  | Применение количественного, ценового и качественного нормирования муниципальных закупок | органы администрации города | 2020 - 2030 гг. | Применение количественного, ценового и качественного нормирования муниципальных закупок осуществлялось в течение года в соответствии с действующим законодательством |  |
| 3.3.2.5 |  | Стабилизация объема и структуры муниципального долга города Красноярска | департамент финансов администрации города | 2020 - 2030 гг. | За счет прироста налоговых и неналоговых доходов относительно плановых назначений, в 2021 году на погашение долговых обязательств направлено 2 500,0 млн рублей, из которых 1 784,2 млн рублей сверх планируемого объема погашения. По состоянию на 01.01.2022 муниципальный долг города Красноярска составил 7 900,0 млн рублей (на 01.01.2021 - 10 400,0 млн рублей). Доля долга в собственных доходах за год снизилась в 2 раза – с 63,7% до 32,9%. Приказом Министерства финансов Красноярского края от 31.05.2021 №96 городу присвоен высокий уровень долговой устойчивости. Структура муниципального долга выглядит следующим образом: 4 900,0 млн рублей (или 62% от общего объема муниципального долга) – кредиты кредитных организаций; 3 000,0 млн рублей (или 38% от общего объема муниципального долга) – муниципальные ценные бумаги. В 2021 году на фоне роста инфляции Центральный банк Российской Федерации неоднократно повышал уровень ключевой ставки (с 4,25% на 01.01.2021 до 8,5% на 01.01.2022). Это привело к тому, что при проведении торгов по кредитованию бюджета города резко сократилось количество участников, подающих заявки и принимающих участие в электронных аукционах. Несмотря на это в 2021 году состоялся 21 электронный аукцион, по результатам которых заключены муниципальные контракты с процентными ставками 8,47% – 6,17% годовых. По состоянию на 01.01.2022 у города Красноярска имеется свободный лимит кредитования по муниципальным контрактам в размере 1 700,0 млн рублей по ставкам 6,5%-8,15% годовых, что ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ (на 01.01.2022 – 8,5% годовых; на 11.02.2022 – 9,5% годовых). По привлеченным кредитам диапазон ставок варьируется от 5,65% до 6,4% годовых. Благодаря досрочному погашению долговых обязательств по коммерческим кредитам экономия по расходам на обслуживание муниципального долга за 2021 год составила 601,3 млн рублей, из которых 464,2 млн рублей перераспределены при корректировках бюджета города на первоочередные и социально-значимые расходы. Кроме того, с целью экономии расходов на обслуживание долга в 2021 году заключено 8 дополнительных соглашений, ставки снижены с 8,47% – 6,25% до 8,21% – 6,1% годовых. По сравнению с прошлым годом доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов, снизилась на 1,1% и составила 1,9% (на 01.01.2021 – 3,0%) |  |
| 3.3.2.6 |  | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля: составление и утверждение годового плана контрольных мероприятий; проведение проверок; направление объектам контроля актов, представлений и предписаний; составление протоколов об административных правонарушениях; передача в прокуратуру города материалов контрольных мероприятий при выявлении нарушений, носящих коррупционный характер; размещение на сайте администрации города информации о результатах проверок; контроль за устранением выявленных нарушений; повышение профессионального уровня специалистов | департамент финансов администрации города | 2020 - 2030 гг. | Проведены 32 проверки в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий и 7 внеплановых проверок на основании обращений, содержащих признаки нарушений. По результатам проверок всем объектам контроля направлены акты, 85 объектам контроля – представления о выявленных нарушениях с требованиями принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем. Составлено и направлено на рассмотрение в суд 19 протоколов об административных правонарушениях. Материалы 28 контрольных мероприятий направлены в прокуратуру города для оценки на предмет наличия в выявленных нарушениях коррупционной составляющей. Информация о результатах проверок размещена на сайте администрации города. Требования представлений выполняются объектами контроля своевременно и в полном объеме. Сотрудники департамента финансов администрации города регулярно участвовали в проводимых Минфином России онлайн-семинарах, 3 специалиста - прошли курсы повышения квалификации по темам: противодействие коррупции, контрактная система в сфере закупок, новый порядок осуществления финансового контроля и аудита в бюджетной сфере |  |
| 3.3.2.7 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной основе | администрации районов в городе Красноярске | 2020 - 2021 гг. | Реализовано 9 инициативных проекта: Благоустройство территории ул. Красномосковская, д. 32/ Тимирязева, д. 2 с устройством комплексной спортивной площадки; Благоустройство сквера по ул. Республики, 46; Создание сквера «Семейный» (ул. Щорса, 65); Благоустройство сквера («Уютный»), расположенного между жилыми многоквартирными домами №7, 7а, 9, 9а по ул. Волжская; Благоустройство муниципального участка земли в Октябрьском районе по улице Сады, д. 2, д. 4; 2-й этап благоустройства специализированной детской спортивной площадки для жителей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ул. Семафорная, 239а, сквер «Тепла и света»); «Двор-Бульвар» (ул. Славы, 11, ул. 40 лет Победы, 20, ул. 40 лет Победы, 18, ул. Славы, 1); Размещение проекта «Там, где ВСЕМ хорошо» (ул. Маршала К. Рокоссовского, 24А, 24Б); «Переулок Поздеева» (между ул. Карла Маркса, 102, пр. Мира, 85) |  |
| 3.3.2.8 |  | Реализация инициативных проектов | департамент городского хозяйства администрации города | 2022 - 2030 гг. | Реализация мероприятия с 2022 года |  |