## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 03.02.2017 г. по 8:00 04.02.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Кол-во убраных улиц с вывозом | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[10 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[10 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-02-03 | 45 | 3050 | 0 | 1180000 | 37000 | 25 | 16 |  | 58 | 52 | 93 | 86 | 138 | 97 | 10
МП "ДРСП Левобережное" |  | 36.57 | 578 | 0.63 | 465228 | 167635 | 19 | 10 |  | 26 | 27 | 4 | 0 | 27 | 0 | 19
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 21 | 440 | 14 | 259130 | 2416 | 35 | 4 | 15 | 15 | 2 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 185 | 250 | 0 | 153130 | 8065 | 18 | 21 |  | 12 | 14 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0
МП "УЗС" |  | 12.85 | 20 | 0 | 0 | 182142.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
|  | 300.42 | 4338 | 153144.63 | 1912423 | 389211.3 | 100 | 51 | 15 | 111 | 95 | 101 | 104 | 199 | 171 | 29