## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 06.02.2017 г. по 8:00 07.02.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Кол-во убраных улиц с вывозом | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[10 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[10 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-02-06 | 145 | 3880 | 30 | 873000 | 734700 | 75 | 43 |  | 59 | 53 | 97 | 100 | 153 | 84 | 16
МП "ДРСП Левобережное" |  | 11 | 2325 | 4 | 577106 | 166455 | 15 | 45 |  | 16 | 10 | 20 | 18 | 28 | 6 | 2
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 22 | 360 | 3 | 269524 | 0 | 26 | 1 |  | 14 | 14 | 2 | 2 | 16 | 7 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 12 | 280 | 0 | 163230 | 3800 | 16 | 20 |  | 12 | 11 | 2 | 2 | 13 | 5 | 0
МП "УЗС" |  | 30.73 | 15 | 0 | 0 | 180364.95 | 0 | 42 |  | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 70 | 0
|  | 220.73 | 6860 | 37 | 1882860 | 1085319.95 | 132 | 151 | 0 | 132 | 119 | 121 | 122 | 241 | 172 | 18