## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 25.05.2017 г. по 8:00 26.05.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-05-25 | 0 | 0 | 310 | 6447444 | 199580 | 116 | 88 | 50 | 50 | 51 | 52 | 102 | 94 | 8
МП "ДРСП Левобережное" |  | 0 | 0 | 126 | 832050 | 110800 | 10 | 77 | 22 | 20 | 7 | 7 | 27 | 18 | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 0 | 0 | 45 | 508360 | 2936 | 68 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 9 | 627860 | 8500 | 17 | 20 | 9 | 8 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 44 | 0 | 102674 | 0 | 22 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 140 | 0
|  | 0 | 0 | 534 | 8415714 | 424490 | 211 | 229 | 127 | 124 | 96 | 61 | 149 | 263 | 8