## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 18.06.2017 г. по 8:00 19.06.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-06-18 | 0 | 0 | 149 | 2721364.6 | 210455 | 105 | 77 | 8 | 17 | 44 | 31 | 48 | 19 | 5
МП "ДРСП Левобережное" |  | 0 | 0 | 14 | 691527 | 43200 | 121 | 141 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 0 | 0 | 0 | 483744 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22924.5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 163 | 3896635.6 | 276579.5 | 226 | 243 | 16 | 24 | 46 | 33 | 57 | 21 | 5