## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 04.06.2017 г. по 8:00 05.06.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-06-04 | 0 | 0 | 151 | 3884595.9 | 103661.6 | 141 | 70 | 10 | 10 | 41 | 38 | 48 | 23 | 5
МП "ДРСП Левобережное" |  | 0 | 0 | 18 | 799190 | 150700 | 50 | 97 | 1 | 1 | 7 | 15 | 16 | 2 | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 0 | 0 | 0 | 224798 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 0 | 233732 | 2730 | 10 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53691 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 169 | 5142315.9 | 310782.6 | 201 | 193 | 21 | 21 | 50 | 55 | 76 | 25 | 5