## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 20.08.2017 г. по 8:00 21.08.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-08-20 | 0 | 0 | 362 | 756235 | 2000 | 76 | 37 | 6 | 35 | 28 | 36 | 71 | 19 | 7
МП "ДРСП Левобережное" | [12 empty] | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 0 | 0 | 0 | 147876 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 132 | 0 | 118890.5 | 0 | 32 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34
|  | 0 | 0 | 494 | 904111 | 120890.5 | 76 | 71 | 41 | 73 | 28 | 37 | 110 | 25 | 7