## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 31.08.2017 г. по 8:00 01.09.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-08-31 | 0 | 0 | 99 | 682120 | 55000 | 128 | 76 | 32 | 30 | 39 | 25 | 55 | 82 | 10
МП "ДРСП Левобережное" |  | 0 | 0 | 81 | 693240 | 175220 | 72 | 97 | 14 | 18 | 4 | 4 | 22 | 20 | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 0 | 0 | 18 | 416829 | 6996 | 52 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 66 | 0 | 124623.4 | 0 | 37 | 27 | 30 | 0 | 0 | 30 | 143 | 0
|  | 0 | 0 | 264 | 1792189 | 361839.4 | 252 | 235 | 83 | 88 | 43 | 29 | 117 | 251 | 10