## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 29.09.2017 г. по 8:00 30.09.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-09-29 | 0 | 0 | 126 | 832442 | 89374 | 136 | 63 | 23 | 28 | 14 | 13 | 41 | 40 | 9
МП "ДРСП Левобережное" |  | 0 | 0 | 91 | 651270 | 18250 | 70 | 71 | 24 | 24 | 3 | 3 | 27 | 12 | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 0 | 0 | 66 | 475252 | 1074 | 42 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 283 | 1958964 | 108698 | 248 | 156 | 56 | 60 | 17 | 16 | 76 | 58 | 9