## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 02.11.2017 г. по 8:00 03.11.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-11-02 | 0 | 0 | 261 | 4045156 | 163350 | 108 | 83 | 58 | 57 | 51 | 49 | 106 | 115 | 11
МП "ДРСП Левобережное" |  | 0 | 0 | 36 | 718400 | 32700 | 70 | 73 | 14 | 9 | 5 | 5 | 14 | 16 | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 0 | 0 | 32 | 351700 | 1272 | 44 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 144 | 0 | 95466 | 0 | 31 | 35 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 473 | 5115256 | 292788 | 222 | 205 | 116 | 114 | 58 | 56 | 170 | 137 | 11