## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 13.11.2017 г. по 8:00 14.11.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-11-14 | 343 | 369 | 63 | 4584897 | 222385 | 102 | 108 | 51 | 60 | 56 | 61 | 121 | 100 | 13
МП "ДРСП Левобережное" |  | 80 | 234 | 9 | 1147000 | 60366 | 45 | 84 | 10 | 20 | 5 | 6 | 26 | 19 | 0
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 36 | 20 | 0 | 511143 | 5490 | 36 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 13 | 6 | 0
ООО "Благоустройство" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП "УЗС" |  | 4.15 | 0 | 114 | 0 | 177014.3 | 0 | 60 | 31 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
|  | 463.15 | 623 | 186 | 6243040 | 465255.3 | 183 | 256 | 101 | 122 | 63 | 70 | 192 | 125 | 13