## Декабрь 2017
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 21.12.2017 г. по 8:00 22.12.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-12-21 | 47 | 5708 | 46 | 759000 | 77000 | 106 | 47 | 83 | 68 | 133 | 137 | 205 | 118 | 19
МП "ДРСП Левобережное" |  | 37 | 1597 | 27 | 1600000 | 85000 | 55 | 118 | 19 | 22 | 21 | 21 | 43 | 8 | 2
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 18 | 240 | 6 | 243358 | 16160 | 42 | 38 | 20 | 20 | 7 | 7 | 27 | 14 | 0
МП "УЗС" |  | 1.1 | 386 | 129 | 0 | 187771.4 | 0 | 51 | 41 | 41 | 0 | 41 | 82 | 123 | 0
|  | 103.1 | 7931 | 208 | 2602358 | 365931.4 | 203 | 254 | 163 | 151 | 161 | 206 | 357 | 263 | 21