## Декабрь 2017
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 27.12.2017 г. по 8:00 28.12.2017 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, машино-смен |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[9 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[9 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2017-12-27 | 164 | 4420 | 39 | 751000 | 122800 | 87 | 85 | 88 | 80 | 133 | 134 | 214
МП "ДРСП Левобережное" |  | 36 | 1981 | 18 | 1550000 | 78000 | 59 | 135 | 23 | 22 | 22 | 20 | 42 | 8 | 2
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 29 | 113 | 0 | 324578 | 3069 | 0 | 36 | 16 | 16 | 3 | 3 | 19 | 9
МП "УЗС" |  | 1.5 | 238 | 63 | 0 | 251521.8 | 0 | 58 | 37 | 38 | 0 | 0 | 38 | 128 | 0
|  | 230.5 | 6752 | 120 | 2625578 | 455390.8 | 146 | 314 | 164 | 156 | 158 | 157 | 313 | 145 | 2