## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 08.02.2018 г. по 8:00 09.02.2018 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно + Прометание дорог, м2 | Очищенно дорог, м2 | Прометание дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, ед. |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[11 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[11 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2018-02-08 | 107 | 4655 | 38 | 979000 | 131000 | 848000 | 34900 | 85 | 69 | 69 | 69 | 125 | 123 | 192 | 102 | 20
МП "ДРСП Левобережное" |  | 36.25 | 1613 | 8 | 360000 | 60000 | 300000 | 40000 | 10 | 13 | 21 | 19 | 18 | 17 | 36 | 9 | 2
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 41 | 915 | 6 | 225347 | 36000 | 189347 | 36353 | 48 | 3 | 20 | 20 | 13 | 12 | 32 | 16 | 2
МП "УЗС" |  | 1 | 357 | 138 | 0 | 0 | 0 | 230204.3 | 0 | 58 | 41 | 39 | 0 | 0 | 39 | 133 | 0
ВСЕГО: |  | 185.25 | 7540 | 190 | 1564347 | 227000 | 1337347 | 341457.3 | 143 | 143 | 151 | 147 | 156 | 152 | 299 | 260 | 24