## Февраль 2018
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 18.02.2018 г. по 8:00 19.02.2018 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Прометание дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, ед. |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[10 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[10 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2018-02-18 | 42 | 2807 | 29 | 113000 | 441000 | 30000 | 60 | 56 | 26 | 24 | 121 | 112 | 136 | 19 | 21
МП "ДРСП Левобережное" |  | 45 | 2000 | 0 | 40000 | 350000 | 2000 | 4 | 15 | 2 | 1 | 21 | 27 | 28 | 0 | 2
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 299559 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО: |  | 117 | 4807 | 29 | 153000 | 1090559 | 32000 | 64 | 71 | 31 | 28 | 145 | 140 | 168 | 19 | 23