## Февраль 2018
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 19.02.2018 г. по 8:00 20.02.2018 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Прометание дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, ед. |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[10 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[10 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2018-02-19 | 49 | 2948 | 39 | 108000 | 348000 | 31600 | 73 | 65 | 73 | 63 | 111 | 111 | 174 | 114 | 19
МП "ДРСП Левобережное" |  | 35 | 1421 | 0 | 80000 | 400000 | 4000 | 18 | 15 | 17 | 17 | 27 | 27 | 44 | 9 | 2
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 31 | 504 | 12 | 44190 | 229059 | 23700 | 62 | 6 | 22 | 22 | 3 | 3 | 25 | 8 | 0
МП "УЗС" |  | 0.3 | 162 | 143 | 0 | 0 | 204774.5 | 0 | 53 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 131 | 0
ВСЕГО: |  | 115.3 | 5035 | 194 | 232190 | 977059 | 264074.5 | 153 | 139 | 112 | 139 | 141 | 141 | 280 | 262 | 21