## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 10.03.2018 г. по 8:00 11.03.2018 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Прометание дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, ед. |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[10 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[10 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2018-03-11 | 17 | 2460 | 58 | 101000 | 221000 | 59700 | 103 | 55 | 44 | 38 | 93 | 93 | 131 | 43 | 25
МП "ДРСП Левобережное" |  | 42 | 1109.08 | 0 | 50000 | 350000 | 60000 | 6 | 11 | 10 | 8 | 26 | 23 | 31 | 0 | 2
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 32 | 459 | 0 | 19188 | 322112 | 27340 | 0 | 4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 16 | 3 | 0
МП "УЗС" |  | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60433.5 | 0 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0
ВСЕГО: |  | 91.2 | 4028.08 | 64 | 170188 | 893112 | 207473.5 | 109 | 90 | 76 | 67 | 122 | 118 | 185 | 66 | 27