## Лист1
Информация об уборке улично-дорожной сети г. Красноярска c 8:00 27.03.2018 г. по 8:00 28.03.2018 г.
Подрядная организация | Дата (Период) | Объём распределённого противогололёдного материала (ПСС, ПЩС), м3 | Кол-во вывезенного снега, м3 | Кол-во вывезенного мусора, м3 | Очищенно дорог, м2 | Прометание дорог, м2 | Очищено тротуаров, м2 | Убрано остановок общественного транспорта, шт | Кол-во убранных участков УДС, шт | Выход техники, ед. |  |  |  |  | Фактический выход рабочих, чел.
[10 empty] | день |  | ночь |  | всего за сутки
[10 empty] | план | факт | план | факт | факт | день | ночь
МП "САТП" | 2018-03-27 | 3 | 0 | 67 | 125950 | 248000 | 46000 | 150 | 66 | 41 | 37 | 36 | 34 | 71 | 68 | 13
МП "ДРСП Левобережное" |  | 12 | 139.97 | 46 | 30000 | 300000 | 70000 | 35 | 8 | 20 | 18 | 7 | 5 | 23 | 13 | 1
МП "ДРСП Ленинского района" |  | 30 | 0 | 24 | 29075 | 245818 | 32750 | 56 | 4 | 17 | 17 | 3 | 3 | 20 | 13 | 0
МП "УЗС" |  | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 28172 | 0 | 9 | 33 | 27 | 0 | 0 | 27 | 143 | 0
ВСЕГО: |  | 45 | 139.97 | 254 | 185025 | 793818 | 176922 | 241 | 87 | 111 | 99 | 46 | 42 | 141 | 237 | 14