## Б
Утвержден
Решением очередного годового общего
собрания собственников помещений
ТСЖ "Енисей-2005" от 31.05.2014г.
Отчет
По выполнению годового плана работ по содержанию и ремонту жилого дома ТСЖ "Енисей-2005" на 2012 год.
По выполнению годового плана по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома ТСЖ "Енисей-2005" за 2013 год
№ | Мероприятия | Срок исполнения | Дата исполнения | Ответственный
1 | Гидроизоляция и ремонт козырьков балконов кв. № 87,№ 90 | 10.06.2013 г. | 27.06.2013г. | Управ.
2 | Замена,установка терморегуляторов на системе горячего водоснабжения МКД | 01.11.2013 г. | 17.11.2013г. | Управ.
3 | Установка шаровых задвижек эллеватор МКД (отопление) | 27.05.2013г. | 27.05.2013г. | Управ.
сл. с/т.
4 | Консервация системы центрального отопления | 15.05.11 г. |  | Управ.
сл. с/т.
4 | Выполнение мероприятий по годовым планом работ по содержанию МКД (весенне-летний),(осенне-зимний),планом работ по ППБ,лифтам. | 01.01.2013г.по 31.12.2013г. | 01.01.2013г.по 31.12.2013г. | Предс.
Управ.
6 | Монтаж и установка автоматических шлагбаумов на придомовой территории (3шт). | 20.06.2013г. | 01.09.2013г. | Предс.
Управ.
7 | Ремонт просевших отмостков | По мере необходимости |  | Управ.
7 | Установка ограничителей для автомобилей перед входом в подъезд №1,2 (северная сторона) | 05.07.2013г. | 30.07.2012г. | Управ.
сл. с/т.
8 | Выполнение мероприятий по програме энергосбережению в отношении общего имущества МКД на 2011-2013г. | с 01.01.2013г.по 31.12.2013г. | 01.01.2013г.по 31.12.2013г. | Управ.
Предс.
Управляющий |  | Кудинов Е.А.