## Б
Утверждаю
Председатель ТСЖ "Енисей - 2005" |  | Коленчук В.А.
Отчет
По выполнению годового плана работ по содержанию и ремонту жилого дома ТСЖ "Енисей-2005" на 2012 год.
По выполнению годового плана по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома ТСЖ "Енисей-2005" за 2012 год
№ | Мероприятия | Срок исполнения | Дата исполнения | Ответственный
1 | Частичный ремонт наплавляемой кровли под.№2 (крыша здания) | 05.06.2012г. | 29.06.2012г. | Управ.
2 | Ремонт наплавляемой кровли под.№1 и козырька балкона кв.№89 | 01.07.2012 г. | 17.07.2012г. | Управ.
3 | Установка шаровых задвижек эллеватор под.№1,2 (отопление) | 25.05.2012г. | 27.05.2012г. | Управ.
сл. с/т.
4 | Консервация системы центрального отопления | 15.05.11 г. |  | Управ.
сл. с/т.
4 | Текущий ремонт детских и спортивных сооружений, установка скамеек,покраска | 01.03.2012г.по 31.09.2012г. | 20.07.2012г. | Предс.
Управ.
6 | Ремонт газонного забора | 20.08.2012г. | 21.08.2012г. | Предс.
Управ.
7 | Ремонт просевших отмостков | По мере необходимости |  | Управ.
7 | Установка ограничителей для автомобилей перед входом в подъезд №1,2 | 05.07.2012г. | 20.07.2012г. | Управ.
сл. с/т.
Управляющий |  | Кудинов Е.А.